О внесении изменений в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в городе Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 07.03.2023 № 792

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 10.04.2025 № 1982 «О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 19 декабря 2024 года № 1864 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 24.12.2020 № 97 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года», руководствуясь постановлением администрации города Чебоксары от 14.11.2024 № 3534 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары и о системе управления муниципальными программами города Чебоксары», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в городе Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 07.03.2023 № 792 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

раздел 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы города Чебоксары «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в городе Чебоксары» паспорта муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

Глава города Чебоксары	 В.А. Доброхотов

# Приложение № 1

к постановлению администрации

города Чебоксары

от ________________ № _______

### 1. Основные положения

| Куратор Муниципальной программы | И.о.заместителя главы администрации города по социальным вопросам Е.А. Иванова |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| Соисполнители Муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Автономное учреждение «Музейно-туристический центр города Чебоксары» Социально ориентированные некоммерческие организации и объединения, действующие на территории города Чебоксары |
| Участники Муниципальной программы | Автономное учреждение «Музейно-туристический центр города Чебоксары» Муниципальные учреждения культуры города Чебоксары Социально ориентированные некоммерческие организации и объединения, действующие на территории города Чебоксары |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Цели Муниципальной программы | Цель «Формирование на территории города Чебоксары современной конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах» |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | 2022 - 2035 годы: I этап: 2022 - 2023 годы; II этап: 2024 - 2027 годы; III этап: 2028 - 2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения Муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2022 - 2035 годах составляет 1 879 669,3 тыс. рублей, в том числе: в 2022 - 2023 годах - 1828123,8 тыс. рублей; в 2024 году - 7474,9 тыс. рублей; в 2025 году - 4070,6 тыс. рублей; в 2026 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2027 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2028 - 2035 годах - 32000,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, Стратегией социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года (далее также - Стратегия до 2035 года) | Национальная цель развития Российской Федерации: - реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма» Государственная программа Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» |

# Приложение № 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от ________________ № _______

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

города Чебоксары «Развитие туризма и индустрии

гостеприимства в городе Чебоксары»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тысяч рублей |  |  |  |  |  | ВСЕГО по муниципальной программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 - 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в городе Чебоксары» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары; АУ «МТЦ города Чебоксары» | 1828123,8 | 7474,9 | 4070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 1 879 669,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 364559,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364559,33 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 18028,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18028,4 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 4507,1 | 7474,9 | 4070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 56 052,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | 1441029,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1441029,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на формирование и продвижение туристического продукта» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» | 800000,0 | 0,0 | 4 070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 844070,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 0,0 | 4 070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 44070,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | 800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800000,0 |
| Мероприятие «Развитие приоритетных направлений туристской сферы» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» | 800000,0 | 0,0 | 4 070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 844070,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 0,0 | 4 070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 44070,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | 800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800000,0 |
| Мероприятие «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары | 0,0 | 7474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7474,9 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 7474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7474,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проведение 4-го Всероссийского съезда туристских и информационных организаций в городе Чебоксары 17 - 20 августа 2023 года» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 |
| Мероприятие «Организация продвижения туристского продукта с применением цифровой платформы» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| Мероприятие «Развитие сети туристских маршрутов» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» | 60450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60450,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 60450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60450,0 |
| Мероприятие «Развитие детского туризма» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» Соисполнители: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары | 652809,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 652809,4 |
|  | Федеральный бюджет |  | 134166,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134166,5 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 6851,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6851,1 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 1712,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1712,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 510079,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510079,0 |
| Мероприятие «Реконструкция Московской набережной (5 этап) города Чебоксары» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары | 174928,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174928,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 108032,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108032,9 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 5516,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5516,6 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 1379,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1379,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 |
| Мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы АО «Санаторий «Чувашия курорт» по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 29" | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары | 68891,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68891,7 |
|  | Федеральный бюджет |  | 64758,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64758,2 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 3306,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3306,8 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 826,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 826,7 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары | 60544,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60544,1 |
|  | Федеральный бюджет |  | 57601,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57601,7 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 2353,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2353,9 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 588,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы пограничного сторожевого корабля «Чебоксары» (ПСКР «Чебоксары») на набережной р. Волга в городе Чебоксары» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Приложение № 3

к постановлению администрации

города Чебоксары

от ________________ № ______

Приложение № 1

к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие туризма и

индустрии гостеприимства

в городе Чебоксары»

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Реализация

мероприятий, направленных на формирование и продвижение

туристического продукта» муниципальной программы

«Развитие туризма и индустрии гостеприимства

в городе Чебоксары»

### 1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| Связь с муниципальной программой города Чебоксары | «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в городе Чебоксары» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Развитие приоритетных направлений туристской сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | возрастание | КПМ | тыс. ед. | 995 | 2024 | 1094 | 1200 | 1300 | 1500 | Руководители учреждений культуры |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | возрастание | КПМ | процент | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90,5 | 90,5 |  |

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Развитие приоритетных направлений туристской сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие приоритетных направлений туристской сферы | Осуществление текущей деятельности | Выделение субсидии в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади | Осуществление текущей деятельности | Выделение субсидии в целях осуществления работ Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары | единица | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### 4. Сведения о финансовом обеспечении

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | ВСЕГО, тыс. рублей: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел подпрограммы | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача «Развитие приоритетных направлений туристской сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в городе Чебоксары» | x | x | A700000000 | x | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары; АУ «МТЦ города Чебоксары» | Всего, в том числе: | 7474,9 | 4070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 51 545,5 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 7474,9 | 4070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 51 545,5 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на формирование и продвижение туристического продукта» | 957 932 | 0801 0412 | A740100000 A720300000 | 600 410 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» | Всего, в том числе: | 7474,9 | 4070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 51 545,5 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 7474,9 | 4070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 51 545,5 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Развитие приоритетных направлений туристской сферы» | 957 | 0801 | A740171370 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» | Всего, в том числе: | 0,0 | 4070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 44070,6 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 957 | 0801 | A740171370 | 600 |  | Бюджет города Чебоксары | 0,0 | 4070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 44070,6 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади» | 932 | 0412 | A720373361 | 410 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары | Всего, в том числе: | 7474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7474,9 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 932 | 0412 | A720373361 | 410 |  | Бюджет города Чебоксары | 7474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7474,9 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Мероприятие «Организация продвижения туристского продукта с применением цифровой платформы» | x | x | x | x | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Мероприятие «Развитие сети туристских маршрутов» | x | x | x | x | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Мероприятие «Развитие детского туризма» | x | x | x | x | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Участник: АУ «МТЦ города Чебоксары» Соисполнители: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы пограничного сторожевого корабля «Чебоксары» (ПСКР «Чебоксары») на набережной р. Волга в городе Чебоксары» | x | x | x | x | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары; АУ «МТЦ города Чебоксары» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | 7474,9 | 4070,6 | 4000,0 | 4000,0 | 32000,0 | 51545,5 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: Развитие приоритетных направлений туристской сферы | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Контрольная точка 1. Проведены мероприятия в рамках развития приоритетных направлений туристической сферы в городе Чебоксары | 31.12 | Руководитель АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» | Отчет об использовании субсидии на иные цели |