Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ Порецкого района

# Отчет о реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района), отраслевой целевой программы Порецкого района, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики «Цифровое общество Порецкого района» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие электронного правительства» | Выполнено | Внедрены информационно-телекоммуникационных технологий в сфере государственного управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде;повышена открытость и эффективность механизмов электронного взаимодействия органов местного самоуправления, граждан и организаций |
|  | Подпрограмма 2 «Информационная инфраструктура» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Информационная инфраструктура» | Выполнено | Обеспечено бесперебойное функционирование информационно-телекоммуникационной ин­фраструктуры органов местного самоуправления |
|  | Подпрограмма 3 «Информационная безопасность» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность» | Выполнено | Обеспечена устойчивость и безопасность информационной инфраструктуры органов местного самоуправления;Осуществлялся переход на использование в деятельности органов местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Создание инфраструктуры пространственных данных в Порецком районе Чувашской Республики для обеспечения информационных потребностей органов исполнительной власти Чувашской и органов местного самоуправления | Выполнено | Поддержание в работоспособности инфраструктуры серверного, телекоммуникационного оборудования и оборудования хранения данных |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ Порецкого района

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района, подпрограмм муниципальной программы Порецкого района (программ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района, подпрограммы муниципальной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год |
| Первона-чальный план | уточненный план | факт |
| **Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики «Цифровое общество Порецкого района»** |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 51 | 51 | 51 | 51 | - | 51 |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 71 | 72 | 72 | 72 | - | 73 |
| **Подпрограмма «Развитие информационных технологий»** |
| 1. | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | процентов | 97 | 98 | 98 | 98 | - | 99 |
| **Подпрограмма «Информационная инфраструктура»** |
| 1. | Срок простоя государственных информационных систем в результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования | процентов | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| **Подпрограмма «Информационная безопасность»** |
| 1. | Срок простоя государственных информационных систем в результате инцидентов информационной безопасности | часов | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ Порецкого района

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района на реализацию муниципальной программы Порецкого района за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого района | «Цифровое общество Порецкого района» | 212,1 | 212,1 | 312,1 | 312,1 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие информационных технологий» | 212,1 | 212,1 | 312,1 | 312,1 |
| Подпрограмма 2 | «Информационная инфраструктура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Информационная безопасность» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ Порецкого района

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого района | «Цифровое общество Порецкого района» | всего | 212,1 | 212,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 212,1 | 212,1 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  | «Развитие информационных технологий» | всего | 212,1 | 212,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 212,1 | 212,1 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Информационная инфраструктура» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Информационная безопасность» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ Порецкого района

# Информация о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Порецкого района, отраслевых целевых программ Порецкого района, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | Источники финансирования | Единица измерения | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий отчетному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоря-дитель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгру-ппа) [вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие информационных технологий» | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | х | x | х | x | всего | тыс. рублей | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 294,0 | 212,1 | 110,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч610100000 | 242 | местные бюджеты | тыс. рублей | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 294,0 | 212,1 | 110,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие электронного правительства | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 294,0 | 212,1 | 110,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч610100000 | 242 | местные бюджеты | тыс. рублей | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 294,0 | 212,1 | 110,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота, процентов | процентов | 97 | 98 | x | x | 98 | 99 |
| Мероприятие 1.1 | Модернизация и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами местного самоуправления Порецкого района основных функций (услуг) | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 294,0 | 212,1 | 110,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч610173820 | 242 | местные бюджеты | тыс. рублей | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 294,0 | 212,1 | 110,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Модернизация и эксплуатация системы электронного документооборота | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | Ч610000000 | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Информационная инфраструктура» | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | х | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие электронного правительства | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | х | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Ч620000000 | х | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств, единиц, в том числе: | единиц | 51 | 51 | x | x | 51 | 51 |
| Срок простоя государственных информационных систем в результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования, часов | процентов | 1 | 1 | х | х | 1 | 1 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | х | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Ч620000000 | х | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Оснащение органов местного самоуправления средствами компьютерной техники | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | х | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель Муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 51 | 51 | x | x | 51 | 51 |
| Подпрограмма 3 | «Информационная безопасность» | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | х | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | Ч630000000 | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность» | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | х | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Срок простоя государственных информационных систем в результате инцидентов информационной безопасности, часов | часов | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| Мероприятие 1.1 | Модернизация и эксплуатация си­стемы защиты информационных систем, используемых органами местного самоуправления Порецкого района | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | х | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Создание инфраструктуры пространственных данных в Порецком районе Чувашской Республики для обеспечения информационных потребностей органов исполнительной власти Чувашской и органов местного самоуправления | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | 903 | 0113 | Ч630200000 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч630274000 | 242 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Срок простоя государственных информационных систем в результате инцидентов информационной безопасности, часов | часов | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| Мероприятие 2.1 | Создание инфраструктуры серверного, телекоммуникационного оборудования и оборудования хранения данных | ответственный исполнитель – сектор информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, структурные подразделения администрации Порецкого района | х | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч630274000 | 242 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.