Приложение к письму №\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

План-график работ по выполнению ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики

на 2023г.

Подрядная организация - ООО «ДПМК «Яльчикское»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дорог | Площадь, тыс. м2. | Планируемый площадь ямочного ремонта, м2 | Сроки выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Большая Таяба – Белая Воложка | 63,18 | - | - |
| 2. | А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Белая Воложка – Аранчеево | 34,296 | 250 | с 25.04.2023 по 28.04.2023 |
| 3. | А/д Малая Ерыкла – Малая Таяба – Новопоселенная Таяба | 74,664 | 300 | с 28.04.2023 по 05.05.2023 |
| 4. | А/д Малое Байдеряково – Петровка | 5,409 | - | - |
| 5. | А/д Яльчики – Малая Таяба | 34,375 | 140 | с 28.04.2023 по 05.05.2023 |
| 6. | А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Шаймурзино – Эмметево | 7,8485 | - | - |
| 7. | А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Большая Ерыкла | 14,19 | 275 | с 06.05.2023 по 13.05.2023 |
| 8. | А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Новое Тинчурино | 23,574 | 170 | с 06.05.2023 по 13.05.2023 |
| 9. | А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Кушелга | 30,6625 | 170 | с 06.05.2023 по 13.05.2023 |
| 10. | А/д Яльчики – Новые Шимкусы | 85,002 | 670 | с 15.05.2023 по 20.05.2023 |
| 11. | А/д «Комсомольское – Яльчики» - Новые Шимкусы | 52,8 | 100 | с 15.05.2023 по 20.05.2023 |
| 12. | А/д Новое Байбатырево – Новое Чурино | 7,52 | - | - |
| 13. | А/д «Комсомольское – Яльчики – Новые Шимкуссы» - Белое Озеро | 7,2 | - | - |
| 14. | А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Полевые Козыльяры | 25,784 | 300 | с 20.05.2023 по 25.05.2023 |
| 15. | А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Малая Ерыкла | 12,441 | - | - |
| 16. | А/д Сабанчино – Тораево | 10,2465 | 60 | с 20.05.2023 по 25.05.2023 |
| 17. | А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Тоскаево | 9,42 | 100 | с 20.05.2023 по 25.05.2023 |
| 18. | А/д Яльчики – Большие Яльчики | 40,41 | - | - |
| 19. | А/д Яльчики – Свалка | 8,433 | - | - |
| 20. | А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Байдеряково | 29,568 | 300 | с 26.05.2023 по 28.05.2023 |
| 21. | А/д Яманчурино – Избахтино | 103,872 | 200 | с 29.05.2023 по 30.05.2023 |
| 22. | А/д Новые Бикшики – Адиково | 5,985 | - | - |
| 23. | А/д Избахтино – Новое Янашево | 24,06 | 240 | с 29.05.2023 по 30.05.2023 |
| 24. | Подъездная автодорога к с.Шемалаково | 5,124 | - | - |
| 25. | А/д Кошки – Куликеево – Новое Арланово | 41,856 | 340 | с 30.05.2023 по 01.06.2023 |
| 26. | А/д Кошки – Куликеево – Эшмикеево | 37,482 | 300 | с 30.05.2023 по 01.06.2023 |
| 27. | А/д Большая Ерыкла – Новое Тинчурино | 5,013 | - | - |
|  | **Итого:** | **800414** | **3915** |  |