|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Поддержка семьи (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Поддержка семьи (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Поддержка семьи (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение числа семей с детьми | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Елизарова А.Г. | | Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Григорьев А.В. | | Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Студенты,  Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,  Молодые люди 18-35,  Отцы или матери детей до 3-х лет,  Все население 18+,  Семьи с 1 и более детьми,  Семьи с проблемами зачатия,  Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | | |

Приложение № 23

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 12 | | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости | | | | НП, Указ 309 | | Единица | | 1,4020 | | 2023 | | | - | | | | 1,4090 | | | | 1,4260 | | | | 1,4650 | | | | 1,5060 | | | | | 1,5470 | | | | 1,5900 | | | | Елизарова А.Г.  Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | | | |  |
| янв. | | | фев. | | | | мар. | | апр. | | май | | | июнь | | | | июль | | | авг. | | | | сен. | | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | | | | |  |
| 1 | | | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Суммарный коэффициент рождаемости | | | | | | | Единица | | | 0,1170 | | | 0,2340 | | | | 0,3510 | | 0,4680 | | 0,5850 | | | 0,7020 | | | | 0,8190 | | | 0,9360 | | | | 1,0530 | | | 1,1700 | | 1,2870 | | 1,4090 | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| 1 | | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Предоставлена единовременная выплата по обеспечению многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения | | | | - | | | Тысяча семей | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 5,0000 | | | 5,0000 | | | | 5,0000 | | | | 5,0000 | | | | 5,0000 | | | | 5,0000 | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | | | Нет | | |  |
|  |
| Многодетная семья имеет право получить денежную выплату на приобретение школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды для школьных занятий, спортивной формы для детей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог | | | | - | | | Объект | | 0,0000 | | | | 2023 | | | - | | | 2,0000 | | | 3,0000 | | | | 3,0000 | | | | - | | | | - | | | | - | | | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | | | | | Нет | | |  |
| Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1 | | | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | | | | | 0,00 | | | 200 724,11 | | | | | | 55 240,30 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 255 964,41 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 200 724,11 | | | | | | 55 240,30 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 255 964,41 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 200 724,11 | | | | | | 55 240,30 | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | 0,00 | | | 200 724,11 | | | | | | 55 240,30 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 255 964,41 | | | | |  |
| в том числе:  Консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | 0,00 | | | 200 724,11 | | | | | | 55 240,30 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 255 964,41 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | | | |  |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | | апр. | | | май | | | июнь | | | | июль | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | |  |
| 1. | | | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | | | 80 000,00 | | | | 120 000,00 | | | 160 000,00 | | | 200 724,11 | | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | | | 80 000,00 | | | | 120 000,00 | | | 160 000,00 | | | 200 724,11 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Поддержка семьи (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена единовременная выплата по обеспечению многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения" | 01.01.2025 | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Многодетная семья имеет право получить денежную выплату на приобретение школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды для школьных занятий, спортивной формы для детей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях | |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 27.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 9 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет 1 квартал", значение: 1.2500, Тысяча семей | - | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо Предоставлен ежеквартальный отчет 1 квартал | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет 2 квартал", значение: 2.5000, Тысяча семей | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо Предоставлен ежеквартальный отчет 2 квартал | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет 3 квартал", значение: 3.7500, Тысяча семей | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо Предоставлен ежеквартальный отчет 3 квартал | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 5.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо ежегодный отчет | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет 4 квартал ", значение: 5.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Григорьев А.В. | Входящее письмо Предоставлен ежеквартальный отчет 4 | |
| 10 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | квартал | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Принято обязательств (%)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 11 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Принято обязательств (%)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Принято обязательств (%)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Принято обязательств (%)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 13 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Принято обязательств (%)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Григорьев А.В. | Входящее письмо . | |
| 2. | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям. | |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту", значение: 0.0000, Объект | - | 26.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в системе ЕИС | |
| 14 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту", значение: 0.0000, Объект | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Прочий тип документа Контракт, ссылка на контракт | |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ", значение: 0.0000, Объект | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Отчет Промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ | |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ", значение: 0.0000, Объект | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Отчет Промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ | |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ", значение: 0.0000, Объект | - | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Входящее письмо письмо | |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Услуга | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Ильин А.А. | Отчет Отчет о | |
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Объект |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | реализации мероприятия | |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Отчет отчет | |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Отчет отчет | |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Отчет отчет | |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Ильин А.А. | Отчет отчет | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | услуг", значение: 0.0000, Объект |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Отчет отчет | |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Отчет отчет | |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Отчет отчет | |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Отчет отчет | |
| 17 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | 0.0000, Объект |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Отчет отчет | |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ильин А.А. | Отчет отчет | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Поддержка семьи (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта |  | |
| "Суммарный коэффициент рождаемости",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Предоставлена единовременная выплата по обеспечению многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения | 1.00 | 1.00 |  | |
| 2 | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | 1.00 | 1.00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 2.00 | 2.00 |  | |