|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Поддержка семьи (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Поддержка семьи (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Поддержка семьи (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение числа семей с детьми |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Елизарова А.Г. | Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| 6. | Администратор регионального проекта | Григорьев А.В. | Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Студенты,Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,Молодые люди 18-35,Отцы или матери детей до 3-х лет,Все население 18+,Семьи с 1 и более детьми,Семьи с проблемами зачатия,Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |

Приложение № 23

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка |  |
| 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости | НП, Указ 309 | Единица | 1,4020 | 2023 | - | 1,4090 | 1,4260 | 1,4650 | 1,5060 | 1,5470 | 1,5900 | Елизарова А.Г. Министр труда и социальной защиты Чувашской РеспубликиМИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка |  |
| 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости | Единица | 0,1170 | 0,2340 | 0,3510 | 0,4680 | 0,5850 | 0,7020 | 0,8190 | 0,9360 | 1,0530 | 1,1700 | 1,2870 | 1,4090 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка |  |
| 1.1 | Предоставлена единовременная выплата по обеспечению многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения | - | Тысяча семей | 0,0000 | 2024 | - | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Нет |  |
|  |
| Многодетная семья имеет право получить денежную выплату на приобретение школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды для школьных занятий, спортивной формы для детей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях |  |
| 2 | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью |  |
| 2.1 | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог | - | Объект | 0,0000 | 2023 | - | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 | - | - | - | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Нет |  |
| Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям. |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 5 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью0 |  |
| 1.1 | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | 0,00 | 200 724,11 | 55 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 964,41 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 200 724,11 | 55 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 964,41 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 200 724,11 | 55 240,30 | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 200 724,11 | 55 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 964,41 |  |
| в том числе:Консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 200 724,11 | 55 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 964,41 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 160 000,00 | 200 724,11 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 160 000,00 | 200 724,11 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Поддержка семьи (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена единовременная выплата по обеспечению многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения" | 01.01.2025 | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Многодетная семья имеет право получить денежную выплату на приобретение школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды для школьных занятий, спортивной формы для детей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 27.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет 1 квартал", значение: 1.2500, Тысяча семей | - | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо Предоставлен ежеквартальный отчет 1 квартал |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет 2 квартал", значение: 2.5000, Тысяча семей | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо Предоставлен ежеквартальный отчет 2 квартал |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет 3 квартал", значение: 3.7500, Тысяча семей | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо Предоставлен ежеквартальный отчет 3 квартал |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 5.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо ежегодный отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет 4 квартал ", значение: 5.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Григорьев А.В. | Входящее письмо Предоставлен ежеквартальный отчет 4  |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | квартал  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Принято обязательств (%)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Принято обязательств (%)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Принято обязательств (%)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Принято обязательств (%)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Принято обязательств (%)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Григорьев А.В. | Входящее письмо . |
| 2. | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям. |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту", значение: 0.0000, Объект | - | 26.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в системе ЕИС |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту", значение: 0.0000, Объект | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Контракт, ссылка на контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ", значение: 0.0000, Объект | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет Промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ", значение: 0.0000, Объект | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет Промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ", значение: 0.0000, Объект | - | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Входящее письмо письмо |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Услуга  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Ильин А.А. | Отчет Отчет о  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Объект |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | реализации мероприятия |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет отчет  |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет отчет |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет отчет |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных  | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Ильин А.А. | Отчет отчет |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | услуг", значение: 0.0000, Объект |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет отчет |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет отчет  |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет отчет |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:  | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет отчет |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 0.0000, Объект |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет отчет |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Объект | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет отчет |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Поддержка семьи (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Предоставлена единовременная выплата по обеспечению многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения | 1.00 | 1.00 |  |
| 2 | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | 1.00 | 1.00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 2.00 | 2.00 |  |