|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Игнатьева О.О. | Заместитель министра |
| 6. | Администратор регионального проекта | Митина Е.И. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий |  |
| 1.1. | Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий | НП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 5,0000 | 6,0000 | 7,0000 | 8,0000 | 9,0000 | 10,0000 | Игнатьева О.О. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 1.2. | Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара | ФП, Указ 309 | Процент | 1,1000 | 2023 | - | 2,0000 | 2,4000 | 2,8000 | 3,2000 | 3,6000 | 5,0000 | Игнатьева О.О. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 1.3. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | ФП, Указ 309 | Процент | 16,9000 | 2023 | - | 16,4000 | 15,9000 | 15,5000 | 15,0000 | 14,5000 | 14,0000 | Игнатьева О.О. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 1.4. | Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или  | ФП, Указ 309 | Процент | 95,5000 | 2023 | - | 95,5000 | 96,0000 | 96,5000 | 97,0000 | 97,5000 | 98,0000 | Игнатьева О.О. Заместитель министра | Нет |  |
| 3 |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
|  | перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |  |
| 1.5. | Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией) | ФП, Указ 309 | Процент | 83,6000 | 2023 | - | 85,0000 | 87,0000 | 89,0000 | 91,0000 | 93,0000 | 95,0000 | Игнатьева О.О. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
|  |
| 1.6. | Больничная летальность от инфаркта миокарда | ФП, Указ 309 | Процент | 11,2000 | 2023 | - | 11,0000 | 10,5000 | 10,0000 | 9,7000 | 9,3000 | 9,0000 | Игнатьева О.О. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 4 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий |  |
| 1.1. | Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий | Процент | 4,1000 | 4,2000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,4000 | 4,5000 | 4,6000 | 4,7000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,9000 | 5,0000 |  |
| 1.2. | Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара | Процент | 1,2000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,4000 | 1,5000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,7000 | 1,8000 | 1,9000 | 1,9000 | 2,0000 |  |
| 1.3. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | Процент | 16,9000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,7000 | 16,7000 | 16,7000 | 16,6000 | 16,6000 | 16,5000 | 16,5000 | 16,4000 | 16,4000 |  |
| 1.4. | Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами | Процент | 95,5000 | 95,5000 | 96,5000 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 |  |
| 1.5. | Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией) | Процент | 83,7000 | 83,8000 | 84,0000 | 84,1000 | 84,2000 | 84,3000 | 84,4000 | 84,5000 | 84,7000 | 84,8000 | 84,9000 | 85,0000 |  |
| 1.6. | Больничная летальность от инфаркта  | Процент | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,1000 | 11,1000 | 11,1000 | 11,1000 | 11,1000 | 11,1000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 |  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | миокарда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий |  |
| 1.1 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | Единица | 1,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |  |
|  |
| 89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению. |  |
| 1.2 | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация  | - | Единица | 1,0000 | 2023 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Обеспечение реализации федеральн | Нет |  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ого проекта (результата федерального проекта) |  |  |
|  |
| В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории. |  |
| 1.3 | На основе своевременной и современной диагностики обеспечена  | - | Человек | 1 216,0000 | 2024 | - | 1 581,0000 | 1 946,0000 | 2 311,0000 | 2 675,0000 | 3 162,0000 | 3 648,0000 | Обеспечение реализации федеральн | Нет |  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ого проекта (результата федерального проекта) |  |  |
| Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия. |  |
| 1.4 | Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | - | Человек | 10 109,0000 | 2024 | - | 9 070,0000 | 9 117,0000 | 9 164,0000 | 9 212,0000 | 9 260,0000 | 9 307,0000 | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |  |
|  |
| Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от  |  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий. |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 10 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0 |  |
| 1.1 | Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 0,00 | 128 312,53 | 127 255,45 | 129 217,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 785,56 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 128 312,53 | 127 255,45 | 129 217,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 785,56 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 128 312,53 | 127 255,45 | 129 217,58 | - | - | - |   |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 128 312,53 | 127 255,45 | 129 217,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 785,56 |  |
| в том числе:Консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 128 312,53 | 127 255,45 | 129 217,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 785,56 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 12 500,00 | 25 000,00 | 45 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 110 000,00 | 128 312,53 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 12 500,00 | 25 000,00 | 45 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 110 000,00 | 128 312,53 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 13 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | 89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование  |
|
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми  |
|
|
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению. |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" | - | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации  | - | 01.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Митина Е.И. | Отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" | - | 01.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Главных внештатных специалистов Минздрава России о согласовании проекта региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Приказ об утверждении региональной программы Чувашской Республики "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года" | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы отчетного года |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Взаимосвязь с иными  | Игнатьева О.О. | В субъектах Российской Федерации разработаны,  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки  |
|
|
| 18 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья  |
|
|
| 19 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории. |
|
| 1.2.1. | Контрольная точка"Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Разработка маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами  | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Митина Е.И. | Прочий тип документа Согласование с курирующими НМИЦ маршрутизации пациентов с сердечно- |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |  |  |  | точками отсутствует |  | сосудистыми заболеваниями |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Разработка маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа Согласование с курирующими НМИЦ маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Разработка маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа Согласование с курирующими НМИЦ маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов  | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Митина Е.И. | Приказ о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
|
| 1.2.6. | Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до  |
|
| 22 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое  |
|
|
| 23 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия. |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории Чувашской Республики регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего регионального проекта" | - | 03.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего регионального проекта |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Выстроена целевая модель достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения во всех субъектах Российской Федерации" | - | 01.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросу формирования целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее  |
|
| 24 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | осложнений у пациентов (включая нагрузочные тесты), находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения во всех субъектах Российской Федерации |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Во всех субъектах Российской Федерации на основе целевой модели разработаны и согласованы с Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации нормативно-правовые акты о маршрутизации пациентов с с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением" | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа Отчет Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилям кардиология о согласовании проекта нормативно-правового акта о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни  |
|
| 25 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | сердца и развития ее осложнений у пациентов (включая нагрузочные тесты), находящихся под диспансерным наблюдением |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Проведен анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период " | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Главных внештатных специалистов Минздрава Чувашии |
|
| 1.3.5. | Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и  | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет об утверждении нормативно-правового акта, отражающего единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до  |
|
| 26 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением" |  |  |  |  |  | федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики" | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики |
|
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Игнатьева О.О. | Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового  |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" |  |  |  | точками отсутствует |  | кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной  |
|
|
| 28 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать  |
|
|
| 29 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий. |
| 1.4.1. | Контрольная точка"Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации" | - | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанов В.Г. | Соглашение о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации |
|
| 1.4.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М. | Отчет за 1 квартал о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам  |
|
| 30 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М. | Отчет за 2 квартал о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.4.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М. | Отчет за 3 квартал о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых  |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.4.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М. | Отчет о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации за текущий год, с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа План-график закупок |
| 1.4.7. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа Реестр госконтрактов |
| 1.4.8. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Акт приема-передачи |
| 1.4.9. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа Документ об оплате |
| 1.4.10. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа план-график закупок |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.4.11. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа реестр контрактов |
| 1.4.12. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Акт приема-передачи |
| 1.4.13. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа платежное поручение |
| 1.4.14. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа план-график закупок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.15. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа реестр контрактов |
| 1.4.16. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Акт приема-передачи |
| 1.4.17. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа платежное поручение |
| 1.4.18. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа план-график закупок |
| 1.4.19. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте  | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа реестр контрактов |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.4.20. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Акт приема-передачи |
| 1.4.21. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа платежное поручение |
| 1.4.22. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа план-график закупок |
| 1.4.23. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа реестр контрактов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.24. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Акт приема-передачи |
| 1.4.25. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Акт приема-передачи |
| 1.4.26. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа план-график закупок |
| 1.4.27. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа реестр контрактов |
| 1.4.28. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Игнатьева О.О. | Акт приема-передачи |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | услуг" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.4.29. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | Прочий тип документа платежное поручение |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов) | "Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов) | "Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 | 25,00 | 190,00 |  |
|  |
| 2 | На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 90,00 |  |
|  |
| 3 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 25,00 | 165,00 |  |
| 4 | Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 25,00 | 25,00 | 70,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 155,00 |  |
|  |  |
| 2 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов) | "Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов) | "Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов) |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |  |