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Приложение № 5
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Чувашской Республики
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Экономическое развитие Алатырского муниципального округа
Отчетный период:2025
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Алатырского муниципального округа
Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
"Наименование..." (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год <45>
	Фактическое значение показателя за отчетный период <46>
	Процент достижения <47>
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа " Экономическое развитие Алатырского муниципального округа."

	1.
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
	млн. рублей
	12777,5
	10884,4
	85,18
	Снижение объема отгрузки на крупных промышленных предприятиях Алатырского муниципального округа 

	2
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	млн. рублей
	591,5
	998,01
	168,73
	 

	3
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
	рублей
	53026,6
	52207,19
	98,45
	Данные представлены за январь- ноябрь 2025 г. 

	4
	Актуализированная комплексная программа социально-экономического развития Алатырского муниципального округа до 2030 года
	единиц
	1
	1
	100
	

	5
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных  предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц
	единиц
	24,5
	25,0
	102,0
	

	6
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
	единиц
	3142
	5765
	183,5
	

	7
	Количество созданных постоянных рабочих мест
	единиц
	250
	84
	33,60
	Отклонение показателей связано с переносом запуска современного завода по переработке древесины полного цикла с ноября 2025 на январь 2026 г.

	8
	Оборот розничной торговли на душу населения
	тыс. рублей
	113,4
	121,8
	107,41
	

	9
	Объем платных услуг на душу населения
	тыс. рублей
	20,2
	20,2
	100
	

	10
	Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов
	единиц
	406
	412
	101,5
	

	11
	Обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов
	единиц
	33
	33
	100
	

	12
	Введение новых объектов потребительского рынка
	единиц
	6
	4
	66,6
	Отклонение показателей при введении новых объектов потребительского рынка связано со снижением потребительской способности.

	13
	Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике
	процентов
	62,3
	38,9
	62,4
	Низкая представленность продуктов питания местного производства связана с потребительским спросом на другие товары.

	14
	Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли
	рублей
	22609,4
	26220,0
	116,0
	

	15
	Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей
	единиц
	6
	20
	333,3
	

	16
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	процентов
	>90
	90
	100
	

	17
	Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в администрацию Алатырского муниципального округа
	процентов
	30
	30
	100
	

	18
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	процентов
	95
	95
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»


	[bookmark: _GoBack]1.
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
	млн. рублей
	12777,5
	10884,4
	85,18
	Снижение объема отгрузки на крупных промышленных предприятиях Алатырского муниципального округа 

	2
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
	рублей
	53026,6
	54726,3
	112,9
	

	3
	Количество заключенных с Чувашстатом договоров на оказание информационных услуг для Алатырского муниципального округа
	единиц
	1
	1
	100,00
	 

	4
	Актуализированная комплексная программа социально-экономического развития Алатырского муниципального округа до 2030 года
	единиц
	1
	1
	100,00
	 

	5
	Методическое руководство разработкой муниципальных программ Алатырского муниципального округа и оценка эффективности их реализации
	единиц
	1
	1
	100,00
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата»


	
	Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
	процентов
	100
	100
	100
	

	
	Доля проектов нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, оценка регулирующего воздействия которых проведена, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, подлежащих оценке регулирующего воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики
	процентов
	100
	100
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства»


	
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных  предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц

	единиц
	24,5
	25,0
	102,0
	

	
	Объем государственной поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства
	млн. рублей
	160,0
	126,7
	79,2
	Снижение числа обращений за государственной поддержкой среди субъектов малого и среднего предпринимательства отчасти связано с отсутствием необходимости в ней у части компаний.

	
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, накопленным итогом
	человек
	3142
	4667
	148,5
	

	
	Доля оказанных муниципальных преференций производителям товаров при организации нестационарной и мобильной торговли, заявителям в виде предоставления органами местного самоуправления имущества, земельных участков в аренду или безвозмездное пользование без проведения аукциона при соответствии требованиям, от числа поступивших обращений
	
	100
	100
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»


	
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	процент
	>90
	90
	100
	

	
	Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Алатырского муниципального округа
	процент
	30
	30
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»


	
	Оборот розничной торговли на душу населения
	тыс. рублей
	113,4
	121,8
	107,41
	

	
	Объем платных услуг на душу населения
	тыс. рублей
	20,0
	20,0
	100
	

	
	Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов
	единиц
	406
	412
	101,5
	

	
	Обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов
	единиц
	33
	33
	100
	

	
	Введение новых объектов потребительского рынка
	единиц
	6
	4
	66,6
	Отклонение показателей при введении новых объектов потребительского рынка связано со снижением потребительской способности.

	
	Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике
	процентов
	62,3
	38,9
	62,4
	Низкая представленность продуктов питания местного производства связана с потребительским спросом на другие товары.

	
	Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли
	рублей
	22609,4
	26220,0
	116,0
	

	
	Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей
	единиц
	6
	20
	333,3
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[bookmark: sub_1404040]<45> Утвержденное в паспорте структурного элемента муниципальной программы.
[bookmark: sub_1414141]<46> Фактическое значение показателя муниципальной программы (при наличии) указывается исходя из статистических данных либо иных сведений за соответствующий отчетный период.
[bookmark: sub_1424242]<47> Для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого показателя над плановым значением целевого показателя, процент достижения рассчитывается по формуле:
[image: ],

где:
I ц - фактическое достижение показателя,
I факт - фактическое значение показателя,
I план - плановое значение показателя;
Для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя, процент достижения рассчитывается по формуле:

[image: ],

где:
I ц - фактическое достижение показателя,
I факт - фактическое значение показателя,
I план - плановое значение показателя.




Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Предусмотрено на год, тысяч рублей
	Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей
	Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа " Экономическое развитие Алатырского муниципального округа
	Отдел экономики и инвестиционной деятельности, 
Финансовый отдел
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы государственного стратегического управления", всего
	Отдел экономики и инвестиционной деятельности
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация мероприятий по стратегическому планированию и прогнозированию социально-экономического развития Алатырского муниципального округа, всего
	Отдел экономики и инвестиционной деятельности
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оказание Чувашстатом информационных услуг для Алатырского муниципального округа, всего
	Отдел экономики и инвестиционной деятельности
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение координации и мониторинга хода работ по разработке проекта и актуализации комплексной программы социально-экономического развития Алатырского муниципального округа до 2030 года, всего
	Отдел экономики и инвестиционной деятельности
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Методическое руководство разработкой муниципальных программ Алатырского муниципального округа и оценка эффективности их реализации, всего
	Отдел экономики и инвестиционной деятельности
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата»

	Отдел экономики и инвестиционной деятельности
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг, всего
	Отдел экономики и инвестиционной деятельности
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа"

	Отдел экономики и инвестиционной деятельности
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства»

	Отдел экономики и инвестиционной деятельности
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организация выставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производителей сувенирной продукции, в том числе организация показов национальной одежды, всего

	Отдел экономики и инвестиционной деятельности
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам  (за исключением  субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики,
	Отдел экономики и инвестиционной деятельности, 
Финансовый отдел
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Предоставление муниципальной преференции товаропроизводителям - субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	Отдел экономики и инвестиционной деятельности, 
Финансовый отдел
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", всего
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Повышение качества и регламентация оказания государственных и муниципальных услуг
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере потребительского рынка
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение повышения доступности объектов торговли и услуг, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Формирование и ведение реестров организаций потребительского рынка
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Содействие в открытии, реконструкции и модернизации объектов потребительского рынка, в том числе в сельской местности, и оснащении их электронными терминалами для безналичного расчета
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Продвижение товаров российских производителей
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Продвижение брендов российских производителей
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, на радио, телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", работы интернет-ресурсов "Защита прав потребителей
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей
	
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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