Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчет

# о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Экономическое развитие Алатырского муниципального округа

Отчетный период:2025

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Алатырского муниципального округа

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

"Наименование..." (нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <45> |  | Фактическое значение показателя за отчетный период <46> | Процент достижения <47> | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Экономическое развитие Алатырского муниципального округа." |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 12777,5 |  | 10884,4 | 85,18 | Снижение объема отгрузки на крупных промышленных предприятиях Алатырского муниципального округа |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 591,5 |  | 998,01 | 168,73 |  |
| 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 53026,6 |  | 52207,19 | 98,45 | Данные представлены за январь- ноябрь 2025 г. |
| 4 | Актуализированная комплексная программа социально-экономического развития Алатырского муниципального округа до 2030 года | единиц | 1 |  | 1 | 100 |  |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц | единиц | 24,5 |  | 25,0 | 102,0 |  |
| 6 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных | единиц | 3142 |  | 5765 | 183,5 |  |
| 7 | Количество созданных постоянных рабочих мест | единиц | 250 |  | 84 | 33,60 | Отклонение показателей связано с переносом запуска современного завода по переработке древесины полного цикла с ноября 2025 на январь 2026 г. |
| 8 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 113,4 |  | 121,8 | 107,41 |  |
| 9 | Объем платных услуг на душу населения | тыс. рублей | 20,2 |  | 20,2 | 100 |  |
| 10 | Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов | единиц | 406 |  | 412 | 101,5 |  |
| 11 | Обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов | единиц | 33 |  | 33 | 100 |  |
| 12 | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц | 6 |  | 4 | 66,6 | Отклонение показателей при введении новых объектов потребительского рынка связано со снижением потребительской способности. |
| 13 | Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике | процентов | 62,3 |  | 38,9 | 62,4 | Низкая представленность продуктов питания местного производства связана с потребительским спросом на другие товары. |
| 14 | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | рублей | 22609,4 |  | 26220,0 | 116,0 |  |
| 15 | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц | 6 |  | 20 | 333,3 |  |
| 16 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | >90 |  | 90 | 100 |  |
| 17 | Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в администрацию Алатырского муниципального округа | процентов | 30 |  | 30 | 100 |  |
| 18 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 95 |  | 95 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 12777,5 |  | 10884,4 | 85,18 | Снижение объема отгрузки на крупных промышленных предприятиях Алатырского муниципального округа |
| 2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 53026,6 |  | 54726,3 | 112,9 |  |
| 3 | Количество заключенных с Чувашстатом договоров на оказание информационных услуг для Алатырского муниципального округа | единиц | 1 |  | 1 | 100,00 |  |
| 4 | Актуализированная комплексная программа социально-экономического развития Алатырского муниципального округа до 2030 года | единиц | 1 |  | 1 | 100,00 |  |
| 5 | Методическое руководство разработкой муниципальных программ Алатырского муниципального округа и оценка эффективности их реализации | единиц | 1 |  | 1 | 100,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | процентов | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Доля проектов нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, оценка регулирующего воздействия которых проведена, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, подлежащих оценке регулирующего воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики | процентов | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц | единиц | 24,5 |  | 25,0 | 102,0 |  |
|  | Объем государственной поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства | млн. рублей | 160,0 |  | 126,7 | 79,2 | Снижение числа обращений за государственной поддержкой среди субъектов малого и среднего предпринимательства отчасти связано с отсутствием необходимости в ней у части компаний. |
|  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, накопленным итогом | человек | 3142 |  | 4667 | 148,5 |  |
|  | Доля оказанных муниципальных преференций производителям товаров при организации нестационарной и мобильной торговли, заявителям в виде предоставления органами местного самоуправления имущества, земельных участков в аренду или безвозмездное пользование без проведения аукциона при соответствии требованиям, от числа поступивших обращений |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | >90 |  | 90 | 100 |  |
|  | Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Алатырского муниципального округа | процент | 30 |  | 30 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей |  | 113,4 | 121,8 | 107,41 |  |
|  | Объем платных услуг на душу населения | тыс. рублей |  | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  | Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов | единиц |  | 406 | 412 | 101,5 |  |
|  | Обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов | единиц |  | 33 | 33 | 100 |  |
|  | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц |  | 6 | 4 | 66,6 | Отклонение показателей при введении новых объектов потребительского рынка связано со снижением потребительской способности. |
|  | Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике | процентов |  | 62,3 | 38,9 | 62,4 | Низкая представленность продуктов питания местного производства связана с потребительским спросом на другие товары. |
|  | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | рублей |  | 22609,4 | 26220,0 | 116,0 |  |
|  | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц |  | 6 | 20 | 333,3 |  |

──────────────────────────────

<45> Утвержденное в паспорте структурного элемента муниципальной программы.

<46> Фактическое значение показателя муниципальной программы (при наличии) указывается исходя из статистических данных либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

<47> Для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого показателя над плановым значением целевого показателя, процент достижения рассчитывается по формуле:

,

где:

I ц - фактическое достижение показателя,

I факт - фактическое значение показателя,

I план - плановое значение показателя;

Для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя, процент достижения рассчитывается по формуле:

,

где:

I ц - фактическое достижение показателя,

I факт - фактическое значение показателя,

I план - плановое значение показателя.

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа " Экономическое развитие Алатырского муниципального округа | Отдел экономики и инвестиционной деятельности, Финансовый отдел | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы государственного стратегического управления", всего | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по стратегическому планированию и прогнозированию социально-экономического развития Алатырского муниципального округа, всего | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказание Чувашстатом информационных услуг для Алатырского муниципального округа, всего | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение координации и мониторинга хода работ по разработке проекта и актуализации комплексной программы социально-экономического развития Алатырского муниципального округа до 2030 года, всего | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Методическое руководство разработкой муниципальных программ Алатырского муниципального округа и оценка эффективности их реализации, всего | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг, всего | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа" | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация выставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производителей сувенирной продукции, в том числе организация показов национальной одежды, всего | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, | Отдел экономики и инвестиционной деятельности, Финансовый отдел | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление муниципальной преференции товаропроизводителям - субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | Отдел экономики и инвестиционной деятельности, Финансовый отдел | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", всего |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение качества и регламентация оказания государственных и муниципальных услуг |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере потребительского рынка |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение повышения доступности объектов торговли и услуг, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Формирование и ведение реестров организаций потребительского рынка |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содействие в открытии, реконструкции и модернизации объектов потребительского рынка, в том числе в сельской местности, и оснащении их электронными терминалами для безналичного расчета |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продвижение товаров российских производителей |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продвижение брендов российских производителей |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, на радио, телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", работы интернет-ресурсов "Защита прав потребителей |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |