Муниципальная программа Канашского  муниципального округа

Чувашской Республики  «Развитие культуры»

Муниципальная программа Канашского муниципального округа «Развитие культуры »  включает в себя следующую подпрограмму:

- «Развитие культуры»

Запланированный программой объем финансирования на 2023 год –  87 020,8 тыс. руб. За  2023 год на реализацию программы фактически израсходовано 91 471,8 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств -  100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В течение года обеспечена деятельность  всех организаций, подведомственных  отделу социального развития администрации Канашского муниципального округа.

В отрасли культуры Канашского муниципального округа  трудятся 128 сотрудника, из них 79 – работники клубно - досуговой деятельности, 49 – работники библиотек.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Канашского муниципального округа составила 34 969,8  или  87,3 % по отношению к средней заработной плате по Чувашской Республике.

В рамках  реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», на повышение заработной платы работников культуры выделено из республиканского бюджета  выделено 6 003,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия  «Развитие муниципальных учреждений культуры»:

Модернизированы Ямашевский и Верхнедевлизеровский  сельские Дома культуры на общую сумму  560,9 тыс. руб.  (в рамках  развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек).

По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чувашской Республики, и их работников в 2023 году победителями в номинации «Лучший работник сельского Дома культуры» стал Дмитриев Виталий Кузьмич. Выплата денежного поощрения составила 85,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия  «Развитие библиотечного дела»:

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2023 г. составил 96%, показатель удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в среднем 96%. Всего посещений библиотек представителями маломобильных групп населения составило в 2023 г. – 4005 читателей (в 2022 г. – 4003).

Общий фонд ЦБС на 01.01.2023 г. составил 405154 экз.   Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге в 2023 г. составила 100 %.  В прошедшем году на комплектование фонда периодическими изданиями выделено средства на сумму – 564,5 тыс. руб.

По сравнению с 2023 г. подписка увеличилась на 7,4%. Объем поступлений новых изданий на 1000 жителей - 301,6 при нормативе 250. Гарантированный объем комплектования фонда центральной библиотеки после модернизации в течение трех лет составляет 1777 ед. в 2022 году на сумму 775,7  тыс. рублей, из них 585,1 тыс. руб. –  республиканский бюджет; 190,6  тыс. руб. – местный бюджет.

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры» " |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела | выполнено | За 2023 год библиотеками района было проведено 3919 массовый мероприятий. Пользователей - 30672, документовыдача составляет 720 523 тыс. экземпляров печатных и электронных изданий. Число посещений 407 087 тыс. человек. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 96%. Установленные целевые показатели достигнуты. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Сохранение и развитие народного творчества | выполнено | Всего за 2023 год проведено 7635 культурно-массовых мероприятий, из них 2288 — на платной основе. Посетило мероприятия 241713 человек. Для организации досуга населения в сельских Домах культуры действуют 356 клубных формирования – это кружки самодеятельного творчества, клубы по интересам, танцевальные, фольклорные, театральные, народных промыслов и др. В них занимается 4072 человек. Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Развитие муниципальных учреждений культуры | выполнено | Средняя заработная плата работников учреждений культуры Канашского муниципального округа составила 34 969,8 или 87,3 % по отношению к средней заработной плате по Чувашской Республике. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Развитие образования в сфере культуры и искусства | выполнено | Охват детей художественным образованием в 2022-2023 учебном году в районе составил 666 человек (по сравнению с прошлым учебным годом численность обучающихся увеличилось на 11,4%). Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | выполнено | За 2023 год учреждениями культуры осуществлено 7575 культурно-массовых мероприятий. |

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя |  | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |  | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |  | % | 90,0 | 90% | 90,5% |  | 91% | - |  | 91% |
| 2 | Увеличение числа посещений организаций культуры |  | % по отношению к 2017 г. | 7,0 | 8,0 | 9,0 |  | 15% | - |  | 15% |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |  | Ед. | 220 | 221 | 222 |  | 301,6 | В связи с тем, что Центральная библиотека приобрела статус модельной в 2021 году. Комплектование производится не только с республиканского и местного бюджета, но и с федерального. |  | 226 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц |  | 9658 | 9700 | 9844 |  | 12796 Увеличение произошло с востребованностью модельной библиотеки в с.Шихазаны и увеличением количества культурно-массовых мероприятий |  | 10030 |  |
| 2 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2017 году |  | 104,0 | 105,0 | 106,0 |  | 124,6 Увеличение произошло с востребованностью модельной библиотеки в с.Шихазаны и увеличением количества культурно-массовых мероприятий |  | 108,0 |  |
| 3 | Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества | % |  | 103,5 | 103,5 | 103,5 |  | - |  | 103,6 |  |
| 4 | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2017 году |  | 2,5 | 2,7 | 2,7 |  | - |  | 3,5 |  |
| 5 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к 2017 году % |  | 4,5 | 4,8 | 4,8 |  | - |  | 7,0 |  |
| 6 | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % |  | 24,0 | 26,0 | 44,0 |  | Увеличение произошло в связи модернизацией Домов культуры по программе Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. в рамках программы «Местный Дом культуры» 28 учреждений культуры модернизировано |  | 33,0 |  |
| 7 | Прирост охвата населения услугами автоклубов | % по отношению к 2017 году |  | 23,0 | 23,5 | 24,0 |  | - |  | 25,0 |  |
| 8 | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | % |  | 13,0 | 13,5 | 14,0 |  | - |  | 14,5 |  |
| 9 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % |  | 32,0 | 34,0 | 35,0 |  | - |  | 36,0 |  |

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

|  | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
|  | Развитие культуры | 91 471,8 | 90 715,7 | 91471,8 | 90715,7 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) |  |  |  |  |  |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Развитие культуры | всего | 91471,8 | 90715,7 | 99 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 799,8 | 799,8 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 6 719,9 | 6 719,9 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 79 112,5 | 78 867,3 | 99 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 4839,6 | 4839,6 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Развитие культуры | всего | 91471,8 | 90715,7 | 99 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 799,8 | 799,8 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 6 719,9 | 6 719,9 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 79 112,5 | 78 867,3 | 99 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 4839,6 | 4839,6 | 100 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 91 471,8 |  |  |  | 90715,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 799,8 |  |  |  | 799,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 6 719,9 |  |  |  | 6 719,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 79 112,5 |  |  |  | 78 867,3 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 4839,6 |  |  |  | 4839,6 |  |
| Мероприятие 1 | Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 22 801,8 |  |  |  | 22 801,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 21 318,3 |  |  |  | 21 318,3 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1 353,5 |  |  |  | 1 353,5 |  |
| Мероприятие 2 | Сохранение и развитие народного творчества |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 49 148,2 |  |  |  | 49 148,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 47 768,1 |  |  |  | 47 768,1 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1 380 ,1 |  |  |  | 1 380 ,1 |  |
| Мероприятие 3 | Развитие муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 2 224,1 |  |  |  | 2 224,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 549,8 |  |  |  | 549,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 591,3 |  |  |  | 591,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 83,0 |  |  |  | 83,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |
| Мероприятие 4 | Развитие образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 8 859,0 |  |  |  | 8 613,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 8 500,0 |  |  |  | 8 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 359,0 |  |  |  | 359,0 |  |
| Мероприятие 5 | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 1 617,0 |  |  |  | 1 617,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 617,0 |  |  |  | 617,0 |  |
| Основное мероприятие 6 | Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 435,0 |  |  |  | 435,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 125,0 |  |  |  | 125,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 7 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образования, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 6516,8 |  |  |  | 12700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 6 003,6 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 383,2 |  |  |  | 12700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 130,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 8 | Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры клубного типа |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.