|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики****Шупашкар хула****администрацийě****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика****Администрация****города Чебоксары****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

30.04.2025 № 1289

О внесении изменений в муниципальную программу города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 04.02.2019 № 189

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Чебоксары от 14.11.2024 № 3534 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» и в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 04.02.2019 № 189 (далее – муниципальная программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ – начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Чебоксары | В.А. Доброхотов |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Чебоксары

от 30.04.2025 № 1289

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в муниципальную программу города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

Изложить муниципальную программу «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Чебоксары

от 04.02.2019 № 189

**Муниципальная программа города Чебоксары**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

# Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

# I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство города Чебоксары представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий.

Основным стратегическим приоритетом государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары являются приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, повышения надежности функционирования газотранспортной системы города Чебоксары.

**II. Стратегические приоритеты и цели муниципальной программы в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритет в жилищно-коммунальной сфере – обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды.

Приоритеты государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики определены Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основными стратегическими приоритетами в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары являются приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания граждан.

Целями муниципальной программы являются:

цель 1 - обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

цель 2 - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя, изменений приоритетов государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

**III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы**

Муниципальная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов и целей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710:

создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда, в том числе ликвидацию в среднесрочной перспективе аварийного жилья;

содействие в организации собственников жилья для эффективного управления многоквартирными домами путем совершенствования нормативно-правовой и методологической базы управления многоквартирными домами;

модернизация жилищно-коммунальной сферы, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

В результате реализации указанных приоритетных направлений государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сфере к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной и жилищно-коммунальной сферы, соответствующий мировым стандартам.

IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для достижения целей муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания;

обеспечение сокращения количества лифтов с истекшим сроком эксплуатации;

повышение ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей города Чебоксары к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Чебоксары;Управы районов администрации города ЧебоксарыМБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары»;МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |
| Участники муниципальной программы | Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (по согласованию);Специализированные организации, отобранные в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | цель 1 - обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;цель 2 - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019–2035 годы:I этап: 2019-2024II этап: 2025–2027 годы;III этап: 2028–2030 годы;IV этап: 2031–2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 8 486 337,5 тыс. рублей, в том числе:в 2019-2024 годах – 5 328 184,1 тыс. рублей;в 2025 году – 670 926,3 тыс. рублей;в 2026 году – 555 563,4 тыс. рублей;в 2027 году – 256 703,6 тыс. рублей;в 2028 году – 209 370,0 тыс. рублей;в 2029 году – 209 370,0 тыс. рублей;в 2030 году – 209 370,0 тыс. рублей;в 2031–2035 годах – 1 046 850,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики, целями Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года | постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 № 588 «Об утверждении государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=177258&dst=100012) Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |

# 2. Показатели муниципальной программы города Чебоксары

# «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя 1 | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Признак реализации в муниципальных образованиях | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Цель 1 - обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности |
| 1.1.. | проектирование, строительство и реконструкция сетей ливневой и дождевой канализации  | - | - | ед. | 5 | 2024 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | комфортная и безопасная среда для жизни  |  | официальный сайт города Чебоксары  |
|  | Цель 2 - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |
| 2.1. | Количество замененных лифтов с истекшим сроком эксплуатации | - | - | ед. | 53 | 2024 | 38 | 8 | 8 | 0 | 10 | 13 | 40 |  | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | комфортная и безопасная среда для жизни  |  | официальный сайт города Чебоксары  |
| 2.2. | Количество муниципальных квартир, в которых проведен ремонт | - |  | ед. | 6 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | комфортная и безопасная среда для жизни | есть | официальный сайт города Чебоксары |

# 3. Структура муниципальной программы города Чебоксары

# «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Показатели/Задачи структурного элемента а | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | Срок реализации: 2025 - 2035 годы |
| 1.1. | Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам | Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 2. | Муниципальный ведомственный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | Срок реализации: 2025 - 2035 годы |
| 2.1. | Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения | Улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории города Чебоксары, повышение качества содержания жилищного фонда, повышение ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей города Чебоксары к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг  |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»** |
|  | Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | Срок реализации: - 2025-2035 |
| 3.1. | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
| 3.2. | Обеспечение сокращения количества лифтов с истекшим сроком эксплуатации | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах | Количество замененных лифтов с истекшим сроком эксплуатации |
| 3.3. | Повышение ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей города Чебоксары к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий | Поощрение победителей ежегодного смотра - конкурса «Дом образцового содержания» | Проведение ежегодного смотра – конкурса «Дом образцового содержания» |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** |
|  | Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | Срок реализации: - 2025-2035 |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Чебоксары**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, направления (подпрограммы)  | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тысяч рублей |
| 2019-2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | Всего по муниципальной программе |
| 1 | 2 | 3 |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | Всего, в том числе: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | **5 328 184,1** | **670 926,3** | **555 563,4** | **256 703,6** | **209 370,0** | **209 370,0** | **209 370,0** | **1 046 850,0** | **8 486 337,1** |
| Федеральный бюджет | администрация города Чебоксары | **69 793,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **69 793,0** |
| Республиканский бюджет | МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары», МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | **240 850,5** | **26,9** | **28,3** | **28,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **240 934,0** |
| Бюджет города Чебоксары |   | **1 542 370,6** | **670 899,4** | **555 535,1** | **256 675,3** | **209 370,0** | **209 370,0** | **209 370,0** | **1 046 850,0** | **4 700 440,5** |
| Внебюджетные источники |   | **3 475 170,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 475 170,0** |
| Муниципальный проект «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод» | Всего, в том числе: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |  | **84 007,5** | **45 109,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **129 117,1** |
| Федеральный бюджет | МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары» |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Республиканский бюджет |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Бюджет города Чебоксары |   |  | **84 007,5** | **45 109,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **129 117,1** |
| Внебюджетные источники |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Муниципальный ведомственный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | Всего, в том числе: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |  | **309 781,4** | **253 850,2** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **500,0** | **564 531,6** |
| Федеральный бюджет | Управы администрации города Чебоксары |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Республиканский бюджет | МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары», МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары, МБУ «Чебоксары – Телеком» |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Бюджет города Чебоксары |   |  | **309 781,4** | **253 850,2** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **500,0** | **564 531,6** |
| Внебюджетные источники |   |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах» | Всего, в том числе: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |  | **87 775,8** | **67 542,0** | **67 542,0** | **53 250,0** | **53 250,0** | **53 250,0** | **266 250,0** | **648 859,8** |
| Федеральный бюджет |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Республиканский бюджет |  | **26,9** | **28,3** | **28,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **83,5** |
| Бюджет города Чебоксары |  | **87 748,9** | **67 513,7** | **67 513,7** | **53 250,0** | **53 250,0** | **53 250,0** | **266 250,0** | **648 776,3** |
| Внебюджетные источники |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | Всего, в том числе: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |  | **189 361,6** | **189 061,6** | **189 061,6** | **156 020,0** | **156 020,0** | **156 020,0** | **780 100,0** | **1 815 644,8** |
| Федеральный бюджет |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Республиканский бюджет |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет города Чебоксары |  | **189 361,6** | **189 061,6** | **189 061,6** | **156 020,0** | **156 020,0** | **156 020,0** | **780 100,0** | **1 815 644,8** |
| Внебюджетные источники |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

5. Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа  | Вид документа  | Наименование документа  | Реквизиты  | Разработчик  | Гиперссылка на текст документа  |
| 1. | Положение о конкурсе | постановление администрации города Чебоксары | Об утверждении Положения о ежегодном общегородском смотре-конкурсе на звание «Дом образцового содержания» | от 23.09.2021 № 1700 | администрация города Чебоксары | Официальный сайт города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://gcheb.cap.ru/, 24.09.2021,Вестник органов местного самоуправления города Чебоксары, 01.10.2021, № 30 |
| 2. | Правила предоставления субсидии | постановление администрации города Чебоксары | Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на реализацию мероприятий по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах | от 24.01.2023 № 177 | администрация города Чебоксары | Официальный сайт города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://gcheb.cap.ru/>, 25.01.2023,Вестник органов местного самоуправления города Чебоксары, 01.02.2023, № 3, том I |

Муниципальные проекты и комплексы процессных мероприятий к муниципальной программе «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» представлены согласно приложениям № 1-4 к муниципальной программе:

1. Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод».

2. Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах».

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»

I. Общие положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | муниципальный проект «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод» | Срок реализации проекта | Дата начала2025 | Дата окончания2035 |
| Ответственный за реализацию мероприятий муниципального проекта: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики и муниципальными программами города Чебоксары (при наличии)  | 1. | Муниципальная программа | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.1. | Государственная программа Чувашской Республики\* | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |

2. Показатели муниципальной программы, реализуемые в составе муниципального проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)  | Базовое значение | Значение показателя по годам | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| значение | год |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 - «Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» |
| 1.1. | проектирование, строительство и реконструкция сетей ливневой и дождевой канализации | - | Ед. | 5 | 2024 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |  |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)  | Базовое значение | Значение показателя по годам | Характеристика | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| 1. | Задача 1 - «Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» |
| 1.1. | Строительство (реконструкция) объектов водоотведения (очистных и других сооружений) | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшение потерь при передаче энергоресурсов | Оказание услуг (выполнение работ) |  |

4. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тысяч рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | Всего, тысяч рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 - «Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» |
| 1.1. | Строительство (реконструкция) объектов водоотведения (очистных и других сооружений) | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары» | Всего: | х | **84 007,5** | **45 109,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **129 117,1** |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 932 05 02 A120174460 410 | 84 007,5 | 45 109,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 117,1 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному ведомственному проекту «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод» | Всего: |  | **84 007,5** | **45 109,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары |  | 84 007,5 | 45 109,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. «Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Строительство (реконструкция) объектов водоотведения (очистных и других сооружений)» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

1. Общие положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | муниципальный ведомственный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | Срок реализации проекта | Дата начала2025 | Дата окончания2035 |
| Ответственный за реализацию мероприятий муниципального ведомственного проекта: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики и муниципальными программами города Чебоксары (при наличии)  | 1. | Муниципальная программа | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.1. | Государственная программа Чувашской Республики | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |

2. Показатели муниципальной программы, реализуемые в составе муниципального ведомственного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)  | Базовое значение | Значение показателя по годам | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения» |
| 1.1. | удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг  | - | % | 85 | 2024 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 |  |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)  | Базовое значение | Значение показателя по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача  1 - «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения» |
| 1.1. | Строительство снегоплавильной станции | % | 100 | 2024 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию снегоплавильной станции | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 1.2. | Содержание объектов коммунального хозяйства  | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приобретение техники для жилищно-коммунальных хозяйств | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 1.3. | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды, газа | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приобретение и установка приборов учета | оказание услуг (выполнение работ) |  |

4. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тысяч рублей |
| п/п | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | Всего, тысяч рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 - «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения» |
| 1.1. | Строительство снегоплавильной станции | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары» | Всего: | х | 306 580,3 | 250 994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557 574,4 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 932 05 03 A130115300 410 | 306 580,3 | 250 994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557 574,4 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Содержание объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрация города Чебоксары,  | Всего: | х | 3 101,1 | 2 756,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 857,2 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 903 05 02 A130170230 240 | 3 101,1 | 2 756,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 857,2 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды, газа | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» | Всего: | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 1 100,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 932 05 01 A130175370 610 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 1 100,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному ведомственному проекту «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | Всего: |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| Федеральный бюджет |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары |   | 309 781,4 | 253 850,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 564 531,6 |
| Внебюджетные источники |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1 - «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения» |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Строительство снегоплавильной станции» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары» |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Содержание объектов коммунального хозяйства» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрация города Чебоксары |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды, газа | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе

города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ |
| Ответственный исполнитель за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи |
| Связь с муниципальной программой | Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)  | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственныйза достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания» |  |
| 1.1. | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | - | - | Ед. | 123 | 2024 | 141 | 124 | 121 | 153 | 199 | 197 | 106 | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары, МБУ «Управление жилфондом города Чебоксары» |
| 1.2. | количество замененных лифтов с истекшим сроком эксплуатации | - | - | Ед. | 53 | 2024 | 32 | 8 | 8 | 0 | 10 | 13 | 40 | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |
| 1.3. | проведение ежегодного смотра – конкурса «Дом образцового содержания | -  | - | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)  | Базовое значение | Значение показателя по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача  1 - «Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания» |
| 1.1. | Проведение контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий при осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности | Осуществление текущей деятельности | Проведение проверок и профилактических мероприятий | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Модернизация лифтов и лифтового оборудования | Осуществление текущей деятельности | Предоставление субсидии из бюджета города Чебоксары НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | Осуществление текущей деятельности | Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами | Осуществление текущей деятельности | Оплата жилищно-коммунальных услуг и платы за содержание жилья по пустующим жилым и нежилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, проведение капитального ремонта и ремонта муниципальных жилых помещений.Заключение контрактов по ведению лицевых счетов нанимателей, расчет платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, формирование и доставка платежных документов осуществление досудебной и судебной работы, подготовка материалов для направления заявлений на выдачу судебных приказов | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов | Оказание услуг (выполнение работ) | Проведение обследования многоквартирных домов | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Поощрение победителей ежегодного смотра – конкурса «Дом образцового содержания» | Осуществление текущей деятельности | Повышение ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей города Чебоксары к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата) | КБК | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тысяч рублей |
| п/п | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | Всего, тысяч рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 - «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения» |
| 1.1. | Проведение контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий при осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности | х | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрация города Чебоксары, управы районов администрации города Чебоксары | Всего: | 26,9 | 28,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,5 |
| х | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 05 05 A140117740 240 | Республиканский бюджет | 26,9 | 28,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,5 |
|  | Бюджет города Чебоксары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Модернизация лифтов и лифтового оборудования | х | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» | Всего: | 32 129,2 | 16 794,0 | 16 794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 717,2 |
| х | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 05 01 A140171730 630 | Бюджет города Чебоксары | 32 129,2 | 16 794,0 | 16 794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 717,2 |
| х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | х | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрация города Чебоксары | Всего: | 40 639,7 | 40 639,7 | 40 639,7 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 200 000,0 | 441 919,1 |
| х | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 05 01 A140172770 240 | Бюджет города Чебоксары | 40 639,7 | 40 639,7 | 40 639,7 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 200 000,0 | 441 919,1 |
| х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами | х | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» | Всего: | 14 450,0 | 9 550,0 | 9 550,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 | 113 550,0 |
| х | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 05 05 A140172950 240 | Бюджет города Чебоксары | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 25 000,0 | 53 200,0 |
| 932 05 01 A140172950 610 | 10 050,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 25 000,0 | 60 350,0 |
| х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов | х | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» | Всего: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 15 000,0 | 25 050,0 |
| х | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 05 01 A140174750 610 | Бюджет города Чебоксары | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 15 000,0 | 25 050,0 |
| х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Поощрение победителей ежегодного смотра – конкурса «Дом образцового содержания» | х | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | Всего: | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 250,0 | 2 540,0 |
| х | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 05 01 A140175390 810 | Бюджет города Чебоксары | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 250,0 | 2 540,0 |
| х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах» | **Всего:** | 87 775,8 | 67 542,0 | 67 542,0 | 53 250,0 | 53 250,0 | 53 250,0 | 266 250,0 | 648 859,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 87 775,8 | 67 542,0 | 67 542,0 | 53 250,0 | 53 250,0 | 53 250,0 | 266 250,0 | 648 859,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1 - «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения» |
| Мероприятие (результат) 1.1. Проведение контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий при осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрация города Чебоксары, управы районов администрации города Чебоксары |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 Модернизация лифтов и лифтового оборудования | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары», НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»  |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрация города Чебоксары |  |
| Мероприятие (результат) 1.4. Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |
| Мероприятие (результат) 1.5. Осуществлению деятельности по начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |
| Мероприятие (результат) 1.7. Поощрение победителей ежегодного смотра – конкурса «Дом образцового содержания» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрация города Чебоксары, управы районов администрации города Чебоксары  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к муниципальной программе

города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ |
| Ответственный исполнитель за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи |
| Связь с муниципальной программой | Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)  | Базовое значение | Значение показателя по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача  1 - «Обеспечение осуществления деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы» |
| 1.1. | обеспечение функций муниципальных органов | осуществление текущей деятельности | обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; обеспечено материально-техническое снабжение деятельности Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам муниципальных учреждений, подведомственных Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; обеспечено материально-техническое снабжение деятельности муниципальных учреждений | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата) | КБК | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тысяч рублей |
| п/п | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 - «Обеспечение осуществления деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы» |
| 1.1. | Обеспечение функций муниципальных органов | х | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | Всего: | 47 651,8 | 47 651,8 | 47 651,8 | 51 000,0 | 51 000,0 | 51 000,0 | 255 000,0 | 550 955,4 |
| х | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 05 05 A140200200 120 | Бюджет города Чебоксары | 46 893,8 | 46 893,8 | 46 893,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 250 000,0 | 540 681,4 |
| 932 05 05 A140200200 240 | 758,0 | 758,0 | 758,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | 10 274,0 |
| х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | х | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары», МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | Всего: | 141 709,8 | 141 409,8 | 141 409,8 | 105 020,0 | 105 020,0 | 105 020,0 | 525 100,0 | 1 264 689,4 |
| х | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 05 05 A140200600 110 | Бюджет города Чебоксары | 90 766,8 | 90 766,8 | 90 766,8 | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 475 000,0 | 1 032 300,4 |
| 932 05 05 A140200600 240 | 9 563,5 | 9 263,5 | 9 263,5 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 | 108 090,5 |
| 932 05 05 A140200600 320 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 220,0 |
| 932 05 05 A140200600 830 | 3 235,0 | 3 235,0 | 3 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 705,0 |
| 932 05 05 A140200600 850 | 38 124,5 | 38 124,5 | 38 124,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 373,5 |
| х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | **Всего:** | 189 361,6 | 189 061,6 | 189 061,6 | 156 020,0 | 156 020,0 | 156 020,0 | 780 100,0 | 1 815 644,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 189 361,6 | 189 061,6 | 189 061,6 | 156 020,0 | 156 020,0 | 156 020,0 | 780 100,0 | 1 815 644,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1 - «Обеспечение осуществления деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы» |
| Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечение функций муниципальных органов | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрация города Чебоксары,  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары»,  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_