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	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

	ÇĚМĚРЛЕ 

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ

ЙЫШĂНУ

17.02.2025 =. 102 №

Çěмěрле хули
	
	администрация 

ШУМЕРЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2025 г. № 102
 город Шумерля


	Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики Администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам - начальника финансового управления администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Главным распорядителям средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, разработать и принять муниципальные программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствие с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, в срок до 30 апреля 2025 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Глава Шумерлинского 
муниципального округа

Чувашской Республики




                                       Э.М. Васильев
Атрашкина Н.В., 
	8(83536)2-23-75
	

	
	


Приложение

к постановлению администрации Шумерлинского муниципального округа от 17.02.2025 г. № 102
Порядок

разработки и реализации муниципальных программ

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, внесения в них изменений, а также мониторинга хода их реализации.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) национальная цель - национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

2) муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, показателям, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих достижение приоритетов муниципальной политики, целей и решение задач социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

3) перечень муниципальных программ - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, утверждаемый распоряжением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

4) цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации данной муниципальной программы;

5) куратор муниципальной программы и (или) структурного элемента муниципальной программы - заместитель главы администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, отвечающий за направления структуры муниципальной программы и (или) структурных элементов муниципальной программы, а также за разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ и руководителей структурных элементов муниципальной программы;

6) ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, либо иной главный распорядитель средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, определенный администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, отвечающего в целом за формирование и реализацию муниципальной программы;

7) соисполнитель муниципальной программы - администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, отраслевой (функциональный) орган или  структурное подразделение администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, иной муниципальный орган, организация, представитель которого определен ответственным за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы;

8) участник муниципальной программы - администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, иной муниципальный орган, организация, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы;

9) структурный элемент муниципальной программы (далее - структурный элемент) - реализуемый в составе муниципальной программы комплекс проектов, комплекс процессных мероприятий, мероприятия (результаты) муниципальной программы;

10) проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

11) комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию, направленных на выполнение функций и решение текущих задач органа местного самоуправления, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

12) направление (подпрограмма) - комплекс взаимосвязанных  по срокам, ресурсам и исполнителям структурных элементов, выделенный исходя из необходимости достижения целей государственной программы;

13) задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

14) параметры муниципальной программы и (или) ее структурного элемента - обобщенное определение количественных значений целей, показателей (задач), мероприятий (результатов), финансового обеспечения, указанных в паспорте муниципальной программы и (или) ее структурного элемента;

15) мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы с учетом особенностей, установленных пунктом 2.6 настоящего Порядка;

16) объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

17) показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

18) контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;

19) контроль за реализацией (мониторинг реализации) муниципальных программ – система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

1.3. Перечень муниципальных программ устанавливается администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики исходя из приоритетов социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. При необходимости в указанный перечень допускается включение муниципальных программ, направленных на решение межотраслевых и (или) территориальных задач и затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее  -  комплексные программы).

1.4. Муниципальные программы разрабатываются на долгосрочный период. Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

1.5. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

1) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, установленных документами стратегического планирования;

2) обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учетом необходимости достижения национальных целей и целевых показателей, их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Чувашской Республики, установленных в государственных программах Чувашской Республики;

3) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отраслях и сферах (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности);

4) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной и муниципальной политики, решение вопросов местного значения в соответствующих сферах, и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных программах;

5) синхронизация муниципальных программ с государственными программами Чувашской Республики; 

6) учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

7) выделение в структуре муниципальных программ:

- проектов, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений и определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с муниципальными правовыми актами в сфере регулирования проектной деятельности с учетом Указа Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 159 «Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике» и постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики»;

- процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

8) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента такой программы.

1.6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы (структурного элемента муниципальной программы) совместно с ее соисполнителями (участниками) муниципальной программы (структурных элементов муниципальной программы).

1.7. Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов муниципальных программ (структурных элементов муниципальной программы), запросов на их изменение, планов реализации структурных элементов  муниципальной программы, отчетов о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов, а также иных документов и материалов, разрабатываемых при реализации муниципальных программ, осуществляются на бумажном носителе лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.

1.8. Руководители ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления информации при формировании и мониторинге муниципальных программ.

2. Требования к структуре, целеполаганию

и содержанию муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа формируется в виде системы следующих документов:

1) стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе с указанием связи с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственными программами Чувашской Республики (далее - стратегические приоритеты муниципальной программы),

2) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

3) паспорта структурных элементов муниципальной программы и приложения к ним, включая планы реализации структурных элементов муниципальной программы, по форме согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Порядку;

4) перечень объектов капитального строительства, приобретаемых объектов недвижимости (при наличии);

5) правила предоставления субсидий из бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (при необходимости);

6) реестр документов, разрабатываемых и утверждаемых в целях формирования и реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2.2. При определении структуры муниципальной программы обособляется:

1) проектная часть, включающая:

региональный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее - региональный проект, входящий в состав национального проекта);

муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации, государственной программы Чувашской Республики, муниципальной программы;

муниципальный ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы Российской Федерации, Чувашской Республики, а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти Чувашской Республики, иного государственного органа.

2) процессная часть, включающая мероприятия, направленные на выполнение функций и решение текущих задач, реализуемые непрерывно либо на периодической основе в рамках комплексных процессных мероприятий.  

2.3. В проектную часть включаются направления деятельности администрации  Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, в рамках которых предусматривается:

1) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

2) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

3) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

4) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

5) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

6) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

7) создание и развитие информационных систем;

8) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

9) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

2.4. В процессную часть включаются направления деятельности администрации  Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, в рамках которых предусматривается:

1) выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

2) осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

3) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

4) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

5) обслуживание муниципального долга Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

6) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

7) иные направления деятельности.

2.5. В рамках муниципальной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия).

Перечень отдельных мероприятий устанавливается администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики самостоятельно.

2.6. При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

2.7. Постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики об утверждении муниципальной программы утверждаются:

1) стратегические приоритеты муниципальной программы;

2) паспорт муниципальной программы;

3) паспорта структурных элементов муниципальной программы;

4) перечень объектов капитального строительства, объектов недвижимости, приобретаемых в рамках реализуемой муниципальной программы (при необходимости);

5) правила предоставления субсидий из бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (при необходимости).

Планы реализации структурных элементов муниципальной программы утверждаются правовым актом ответственного исполнителя соответствующего структурного элемента муниципальной программы по согласованию с соисполнителями (при необходимости).

2.8. В стратегические приоритеты муниципальной программы включаются:

1) оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

2) описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

3) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Чувашской Республики; 

4) задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

2.9. В паспорте муниципальной программы необходимо отображать следующие сведения:

1) наименование муниципальной программы;

2) основные положения о муниципальной программе с указанием целей, сроков реализации, куратора муниципальной программы, ответственного исполнителя, перечня направлений (подпрограмм) (при необходимости), а также влияния реализации муниципальной программы на достижение национальных целей (целевых показателей национальных целей);

3) показатели муниципальной программы по годам реализации этой муниципальной программы, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями национальных и иных целей;

4) перечень структурных элементов муниципальной программы с указанием показателей (задач) и кратким описанием ожидаемых эффектов от достижения этих показателей (задач), сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента муниципальной программы, а также связи структурных элементов муниципальной программы с показателями муниципальной программы;

5) параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации, включающие средства бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, республиканского бюджета Чувашской Республики, федерального бюджета, внебюджетные средства в разрезе структурных элементов муниципальной программы.

При необходимости в паспорт муниципальной программы могут включаться иные сведения.

Форма паспорта муниципальной программы приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

2.10. В паспорте структурного элемента муниципальной программы отображаются следующие сведения:

1) наименование структурного элемента; 

2) сведения о кураторе, руководителе структурного элемента, соисполнителях и участниках муниципальной программы, администраторе (при необходимости).

3) показатели;

4) сроки реализации;

5) перечень мероприятий (результатов);

6) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу муниципальной программы, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

7) план реализации проекта, включающий информацию о контрольных точках, мероприятиях (результатах). 

При необходимости в паспорт структурного элемента муниципальной программы могут включаться иные сведения.

Формы паспортов регионального проекта, входящего в состав национального проекта, муниципального проекта, муниципального ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий приведены в приложениях № 2 и № 3 к настоящему Порядку. 

2.11. Структурные элементы муниципальных программ при необходимости группируются по направлениям (подпрограммам) муниципальной программы.

2.12. Цели, показатели муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Цель, показатель муниципальной программы и структурного элемента муниципальной программы, как правило, формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы.

Для каждой цели муниципальной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

2.13. В перечень показателей муниципальных программ, показателей ее структурных элементов включаются:

1) показатели, характеризующие достижение национальных целей;

2) показатели приоритетов социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, определяемые в документах стратегического планирования;

3) показатели уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (при необходимости);

4) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

5) показатели, доведенные соглашениями о реализации на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики государственных программ Чувашской Республики, направленные на достижение целей и показателей муниципальной программы.

2.14. Показатели муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения ежемесячной оценки их достижения, в том числе социальных эффектов от реализации муниципальных программ).

Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

е) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

ж) связь с целью муниципальной программы, с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель муниципальной программы, показатель структурного элемента;

з) связь с показателем государственной программы Чувашской Республики и (или) ее структурного элемента.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, необходимо использовать следующие:

а) уровень показателя (показатель муниципальной программы или показатель структурного элемента такой программы);

б) ответственный за достижение показателя;

в) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включен в муниципальную программу, ее структурный элемент;

г) информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии);

д) связь с муниципальной программой в случае реализации структурного элемента в рамках нескольких муниципальных программ (для показателей уровня структурного элемента).

2.15. Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.

Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов муниципальных программ.

2.16. Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, и выполнения показателей (задач) структурного элемента муниципальной программы.

Мероприятие (результат) в паспорте структурного элемента муниципальной программы должно содержать наименование, единицу измерения, тип мероприятия (результата), срок реализации, ответственного за его реализацию, объем финансового обеспечения по годам реализации, базовое значение на момент начала реализации муниципальной программы и плановые значения по годам реализации до завершения его реализации, вид документа, подтверждающего выполнение (достижение) мероприятия (результата), связь с показателем муниципальной программы/показателем, задачей структурного элемента такой программы.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы, используются следующие:

а) характеристика мероприятия (результата) - краткое описание выполняемой деятельности с указанием дополнительных качественных или количественных параметров мероприятия (результата), не дублирующих его наименование;

б) взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами);

в) информационная система (источник данных), содержащая информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях (при наличии).

Для мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы, а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать их значения, а также сроки окончания реализации.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата).

Мероприятия (результаты) отражают непосредственный итог действий, совершаемых для достижения показателей (задач) соответствующего структурного элемента муниципальной программы. Плановые значения для мероприятий (результатов) устанавливаются по годам.

2.17. Мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия. 

2.18. Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов муниципальной программы планируются в разрезе мероприятий (результатов). 

2.19. Ответственным исполнителем муниципальной программы осуществляется формирование реестра документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее - реестр документов) согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, а также обеспечиваются его актуальность и полнота.

3. Разработка муниципальной программы и внесение в нее изменений

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с перечнем муниципальных программ, утверждаемым распоряжением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Решением о разработке муниципальной программы является включение ее наименования в перечень муниципальных программ.

В перечне муниципальных программ указываются наименование каждой муниципальной программы, период реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы и куратор муниципальной программы.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики, инвестиционной деятельности и туризма администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Отдел экономики) по согласованию с финансовым управлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Финансовое управление), исходя из приоритетов и целей социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, а также с учетом предложение отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

В течение текущего финансового года допускается внесение изменений в перечень муниципальных программ, обусловленное необходимостью:

1) корректировки наименования муниципальных программ;

2) смены ответственного исполнителя муниципальной программы и куратора муниципальной программы;

3) прекращения реализации муниципальных программ;

4) дополнения муниципальными программами.

3.2. Формирование паспорта муниципальной программы осуществляется ее ответственным исполнителем, паспорта структурного элемента муниципальной программы - соответствующим соисполнителем такой программы с учетом предложений заинтересованных отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется в рамках подготовки проекта нормативного правового акта о бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период и подлежит утверждению не позднее начала очередного финансового года.

3.4. Подготовка изменений в муниципальную программу и иные документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, может быть инициирована куратором муниципальной программы и (или) структурного элемента муниципальной программы, Финансовым управлением, ответственным исполнителем муниципальной программы, а также соисполнителями (участниками) муниципальной программы (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы муниципальной программы), в том числе во исполнение поручений главы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

3.5. Основаниями для внесения изменений, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Порядка, являются:

1) результаты мониторинга основных параметров муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы;

2) формирование проекта решения Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - представительного органа) о бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период;

3) формирование проекта решения представительного органа о внесении изменений в нормативный правовой акт о бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период;

4) изменение объемов финансирования муниципальной программы в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с бюджетным законодательством;

5) необходимость корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы, в целях актуализации содержащейся в ней информации.

3.6. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с настоящим порядком.

3.7. При разработке проекта муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденных решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 

3.8. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям муниципальной программы. Соисполнители муниципальной программы рассматривают и согласовывают проект муниципальной программы в течение 5 рабочих дней, со дня его поступления на согласование. 

3.9. Проект муниципальной программы, согласованный со всеми соисполнителями и участниками муниципальной программы, направляется ответственным исполнителем муниципальной программы на финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики и на рассмотрение в Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

3.10. На финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики направляются проекты только вновь принимаемых муниципальных программ.

3.11 Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Вместе с проектом муниципальной программы в Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики должны быть представлены:

а) пояснительная записка к проекту муниципальной программы;

б) при направлении проекта вновь принимаемой муниципальной программы - копия заключения Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о проведении финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы.

3.12. Проект муниципальной программы до направления его в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики и Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики подлежит публичному обсуждению. Порядок проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ утверждается постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

3.13. В Отдел экономики и Финансовое управление ответственным исполнителем направляется проект муниципальной программы, согласованный с отделом правового обеспечения администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Отдел правового обеспечения) и со всеми соисполнителями муниципальной программы на бумажном носителе и в электронном виде с приложением копии заключения Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о финансово-экономической экспертизе проекта муниципальной программы (при направлении проекта вновь принимаемой муниципальной программы), копии информации (протокола) профильной постоянной комиссии Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики или иной постоянной комиссии Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики о результатах рассмотрения проекта муниципальной программы, копии заключения о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта и результатов публичных обсуждений проекта муниципальной программы.

3.14. Отдел экономики, Финансовое управление в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу) проводят согласование проекта и направляют ответственному исполнителю муниципальной программы.

3.15. Предметом рассмотрения в Отделе экономики и согласования муниципальной программы является:

а) соответствие муниципальной программы установленным процедурам разработки и соблюдение требований к ее содержанию;

б) соответствие целей муниципальной программы целям и задачам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, поручениям Главы Чувашской Республики, иным документам стратегического планирования Чувашской Республики, документам стратегического планирования Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, нормативным правовым актам в сфере реализации муниципальной программы;

в) соответствие структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы, заявленным целям муниципальной программы;

г) соответствие показателей муниципальной программы и их количественных значений показателям и их количественным значениям, установленным для муниципального образования положениями стратегических документов Чувашской Республики, принятых  Главой Чувашской Республики, Кабинетом Министров Чувашской Республики.

д) соответствие проектной части муниципальной программы региональным проектам, ведомственным проектам, реализуемым на территории Чувашской Республики в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. N 159 "Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике" и Положением об организации проектной деятельности в Чувашской Республике.

3.16. Предметом рассмотрения в Финансовом управлении и согласования муниципальной программы является:

а) соответствие предусмотренных объемов средств муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, включая соответствие наименований и объемов средств структурных элементов муниципальной программы показателям бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

б) соответствие правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского муниципального округа  Чувашской Республики в рамках реализации муниципальной программы нормам, установленным правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского муниципального округа  Чувашской Республики.
3.17. В случае внесения изменений в проект муниципальной программы в ходе согласования с соисполнителями муниципальной программы, по итогам публичного обсуждения проекта муниципальной программы, по результатам рассмотрения проекта программы профильной постоянной комиссии Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики или иной постоянной комиссии Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, согласования с Отделом экономики, Финансовым управлением, отделом правового обеспечения ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на повторное согласование.

3.18. Проекты муниципальных программ, в которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну и (или) сведения конфиденциального характера, представляются на рассмотрение Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики и согласование соисполнителя, Отдел экономики, Финансовое управление, Отдел правового обеспечения и иным организациям ответственным исполнителем на бумажном и электронном носителях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и (или) сведениями конфиденциального характера.
Проект постановления администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики об утверждении муниципальной программы направляется на утверждение главе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики с приложением листа согласования с ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальной программы, заключения Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о финансово-экономической экспертизе проекта муниципальной программы (при направлении проекта вновь принимаемой муниципальной программы), копии информации (протокола) профильной постоянной комиссии Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики или иной постоянной комиссии Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики о результатах рассмотрения проекта муниципальной программы, копии заключения о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта и результатов публичных обсуждений проекта муниципальной программы, согласования Отдела экономики и Финансового управления.
3.19. Текст муниципальной программы размещается на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в действующую муниципальную программу, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и сведений конфиденциального характера.
4. Система управления реализацией муниципальной программы

4.1. В целях осуществления управления реализацией муниципальной программы назначается ее куратор из числа заместителей главы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

4.2. К полномочиям куратора муниципальной программы относится:

1) координация разработки и реализация муниципальной программы;

2) одобрение стратегических приоритетов, целей, показателей и структуры муниципальной программы;

3) одобрение параметров финансового обеспечения реализации муниципальной программы в рамках составления проекта бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период;

4) одобрение проекта муниципальной программы;

5) осуществление на постоянной основе контроля реализации муниципальной программы, в том числе рассмотрение результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы, предоставляемых Отделом экономики;

6) инициирование внесения изменений в муниципальную программу;
7) рассмотрение разногласий, возникших в ходе согласования изменений в паспорт муниципальной программы;

8) выполнение иных полномочий.

4.3. К полномочиям куратора структурного элемента муниципальной программы относится:

1) осуществление контроля реализации структурного элемента и внесение предложений по совершенствованию процессов;

2) согласование общих подходов к реализации структурного элемента;

3) рассмотрение разногласий, возникших в ходе согласования изменений, вносимых  в паспорт структурного элемента.

4.4. К полномочиям ответственного исполнителя муниципальной программы относится:

1) организация разработки и обеспечение реализации муниципальной программы;

2) согласование с участниками муниципальной программы сроков выполнения мероприятий (результатов), объемов и источников финансирования;

3) подготовка проекта постановления администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу;

4) разработка паспорта муниципальной программы;

5) разработка в пределах своих полномочий нормативных правовых актов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, необходимых для реализации муниципальной программы;

6) ежегодная подготовка предложений об уточнении мероприятий (результатов) муниципальной программы и их финансового обеспечения на очередной финансовый год;

7) координация деятельности ответственных исполнителей структурных элементов муниципальной программы, соисполнителей (участников) в рамках подготовки проекта муниципальной программы;

8) осуществление подготовки отчетов для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности муниципальной программы;

9) выполнение иных полномочий.

4.5. Соисполнители (участники) муниципальной программы:

1) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

2) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителю (участнику) информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее эффективности, отсутствующую в периодическом мониторинге;

3) выполняют иные функции.

4.6. Кураторы муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы, ответственные исполнители, соисполнители (участники) муниципальной программы несут ответственность за реализацию муниципальной программы и соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в утвержденном периодическом мониторинге.

4.7. Куратор муниципальной программы разрешает разногласия между ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями (участниками) муниципальной программы по параметрам муниципальной программы, а также Финансовым управлением и Отделом экономики.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

5.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики осуществляется в соответствии с законодательством за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики и средств внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

5.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5.4. Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики за пределами планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ в соответствии с бюджетным прогнозом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики  на долгосрочный период.

5.5. Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.2 настоящего Порядка, по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.2 настоящего Порядка, по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

5.6. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов.

5.7. В рамках приведения параметров финансового обеспечения муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете, предусмотренного статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при необходимости могут уточняться иные параметры таких программ, в том числе значения их показателей и мероприятий (результатов).

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 апреля текущего финансового года.

5.8. Корректировка параметров финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов в течение финансового года при наличии нормативных правовых оснований на осуществление такой корректировки осуществляется одновременно с процедурами внесения изменений в паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурных элементов.

При внесении изменений в муниципальную программу до окончания срока ее реализации корректировка финансового обеспечения муниципальной программы, ее целевых показателей (индикаторов) за истекший год позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, не допускается.

6. Управление и контроль за реализацией муниципальных программ

6.1. Текущее управление и ответственность за реализацию муниципальной программы несут куратор и ответственный исполнитель муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий, достижение соответствующих показателей муниципальной программы, а также полноту и достоверность предоставляемых сведений о реализации муниципальной программы.

6.2. Контроль за реализацией (мониторинг реализации) муниципальных программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков не достижения плановых параметров.

6.3. Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

6.4. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется ее ответственным исполнителем на основе отчетов о ходе реализации ее структурных элементов.

Представление отчетов о ходе реализации муниципальных программ и ее структурных элементов осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы ежеквартально (за исключением IV квартала отчетного года) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Отдел экономики и в Финансовое управление в форме документа согласно приложению № 5 в электронном виде (на электронную почту) и на бумажном носителе.

Для отчетов о ходе реализации муниципальной программы и ходе реализации структурных элементов муниципальной программы, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне и (или) сведения конфиденциального характера, предусматривается предоставление ежеквартальных и годовых отчетов только на бумажном носителе.

Финансовое управление ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет оперативную информацию об исполнении бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и их структурных элементов, в Отдел экономики.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем на основании годовых отчетов о ходе реализации структурных элементов и представляется до 25 февраля (уточненный годовой отчет - до 25 апреля года, следующего за отчетным годом) куратору муниципальной программы, в Отдел экономики и Финансовое управление.

6.5. Для муниципальных программ и их структурных элементов, сведения о которых отнесены к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера, отчетные данные для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и ее структурных элементов представляются только на бумажном носителе с увеличением сроков, установленных пунктом 6.4 настоящего Порядка, не более чем на пять рабочих дней.

6.6. Информация о кассовых расходах бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальных программ, в том числе с распределением по структурным элементам с целью формирования годовых отчетов, представляется Финансовым управлением до 10 февраля (уточненная информация - до 10 апреля) года, следующего за отчетным годом на бумажном и электронном носителях, а в части сведений, составляющих государственную тайну, до 12 апреля года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по работе со сведениями, составляющими государственную тайну (или) сведениями конфиденциального характера в Отдел экономики, а также ответственным исполнителям. 

Информация о кассовых расходах бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальных программ и ее структурных элементов формируется в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

6.7. Подтверждение достоверности информации, представленной в отчетах, осуществляется на основании данных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Чувашской Республики, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности.

6.8. В итоговом годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы содержатся:

информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы;

информация о достижении фактических значений показателей и мероприятий (результатов) муниципальной программы и ее структурных элементов;

информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

предложения о корректировке, досрочном завершении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом;

сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу.

6.9. Итоговый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.10. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

6.11. На основании итоговых годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики и информации для проведения оценка эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями в Отдел экономики, ежегодно проводятся оценка эффективности муниципальных программ и подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад).

6.12. Сводный годовой доклад ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, Отделом экономики представляется в Финансовое управление и главе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

6.13. Финансовое управление использует сводный годовой доклад при формировании материалов к проекту решения Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики об исполнении бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год.

6.14. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы глава Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики может принять решение об изменении форм и методов управления по реализации муниципальной программы, о сокращении (увеличении) на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований, и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

6.15. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.16. В случае досрочного завершения реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в Отдел экономики и уточненный годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (вместе с годовыми отчетами о ходе реализации структурных элементов такой муниципальной программы за последний год реализации муниципальной программы) в сроки, установленные пунктом 6.4 настоящего Порядка для подготовки сводного годового доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Наименование» <1>
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Фамилия, имя, отчество, должность

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Наименование администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, либо иного главного распорядителя средств бюджета Шумерлинского муниципального округа, определенного в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, отвечающего в целом за формирование и реализацию муниципальной программы

	Соисполнители муниципальной программы
	Наименование отраслевого (функциональный) органа или структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, иного муниципального органа, организации

	Участники муниципальной программы
	Наименование отраслевого (функциональный) органа или структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, иного муниципального органа, организации

	Период реализации муниципальной программы <2>
	Этап I: год начала - год окончания

Этап II: год начала - год окончания

	Цели муниципальной программы
	Цель 1

	
	Цель N

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы <3>
	Направление (подпрограмма) 1 «Наименование»

	
	Направление (подпрограмма) № «Наименование»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации <4>
	

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102, государственной программой Чувашской Республики <5>
	Национальная цель/ региональная цель/ наименование государственной программы Российской Федерации/наименование государственной программы Чувашской Республики


2. Показатели муниципальной программы
	N п/п
	Наименование показателя <6>
	Уровень показателя <7>
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение <8>
	Значение показателя по годам
	Документ <9>
	Ответственный 

за достижение показателя <10>
	Связь с показателями национальных и (или) региональных  целей <11>
	Информационная система  <12>

	
	
	
	
	
	значение
	год
	N <13>
	N + 1
	...
	N + n
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 Цель № 1 муниципальной программы «Наименование»

	1.
	
	«НП», «ГП РФ», «ФП вне НП», «ГП», «ВДЛ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цель № 2 муниципальной программы «Наименование»

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Структура муниципальной программы
	N п/п
	Показатели/задачи структурного элемента <14>
	Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента <15>
	Связь с показателями <16>

	1
	2
	3
	4

	1.
	N. Направление (подпрограммы) «Наименование» (при наличии)  <17>

	1.1.
	Проект <18> «Наименование»

(Фамилия, имя, отчество куратора) <19>

	
	Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа  Чувашской Республики, иного муниципальный органа, организации) 
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	1.1.1.
	Показатель/задача 1
	
	

	1.1.2.
	Показатель/задача N
	
	

	I.N.
	Проект «Наименование»

(Фамилия, имя, отчество куратора)

	
	Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа  Чувашской Республики, иного муниципальный органа, организации) 
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	
	Показатель/задача 1
	
	

	
	Показатель/задача N
	
	

	1.M.
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа  Чувашской Республики иного муниципальный органа, организации)
	-

	1.M.1.
	Показатель/задача I
	
	

	1.M.m
	Показатель/задача N
	
	


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы <20>
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения <21>
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	N
	N + 1
	...
	N + n
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	


--------------------------------

<1> Наименование муниципальной программы указывается в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ.

<2> Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем муниципальных программ. С момента начала реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком рекомендуется выделять новый этап.
<3> Указываются при необходимости.
<4> Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета за весь период реализации муниципальной программы, определенный в перечне муниципальных программ.
<5> Указываются наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее - национальные цели), цели Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г.  № 102 (далее соответственно - Стратегия до 2035 года, Закон Чувашской Республики от      26 ноября 2020 г. № 102), а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ), наименование целевого показателя Стратегия до 2035 года или (и) указывается связь с государственной программой Российской Федерации / государственной программой Чувашской Республики.

<6> Приводятся показатели уровня муниципальной программы.
<7> Указывается уровень соответствия, декомпозированного показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Чувашской Республики), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<8> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<9> Отражаются документы и (или) решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, Указ Главы Чувашской Республики, постановление Кабинета Министров Чувашской Республики).

<10> Указывается наименование ответственного за достижение показателя.

<11> Указывается наименование целевых показателей национальных и (или) региональных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

<12> На бумажном носителе и (или) указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

<13> Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципальной программы или год начала реализации муниципальной программы (для новых программ).

<14> Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

<15> Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы.

<16> Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.

<17> Приводится при необходимости.

<18> Указывается тип проекта.

<19> Указывается куратор проекта в соответствии с паспортом соответствующего проекта.

<20> Заполняется для муниципальной программы.

<21> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.
	
	Приложение № 2

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


ПАСПОРТ

регионального проекта (муниципального проекта, муниципального ведомственного проекта) «Наименование»
1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	
	Срок реализации проекта
	Дата начала
	Дата окончания

	Куратор проекта
	Фамилия, имя, отчество
	Должность

	Соисполнители
	
	

	Участники
	
	

	Руководитель проекта
	Фамилия, имя, отчество
	Должность

	Администратор проекта
	Фамилия, имя, отчество
	Должность

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Чувашской Республики (далее - государственные программы) и с муниципальными программами Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Российской Федерации
	Наименование

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Наименование

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	Наименование

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Наименование

	
	3.
	Муниципальная программа
	Наименование

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Наименование


2. Показатели проекта

	N п/п
	Показатели проекта <22>
	Уровень показателя <23>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	N <24>
	Период, год
	N + n
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	
	N + 1
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Наименование общественно значимого результата (далее - ОЗР) <25>

	1.1.
	Наименование показателя
	"ГП РФ", "ФП", "ГП", "РП"
	
	
	
	
	
	
	
	Возрастающий/убывающий
	Да/нет
	Да/нет

	2.
	Наименование задачи, не являющейся ОЗР

	2.1
	Наименование показателя
	"НП", "ГП РФ", "ФП", "ГП", "РП", "ВП"
	
	
	
	
	
	
	
	Возрастающий/убывающий
	Да/нет
	Да/нет


3. Мероприятия (результаты) проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение <26>
	
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) <27>
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	N
	N + 1
	...
	N + n
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Наименование ОЗР

	1.1.
	Указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	Наименование задачи (показателя), не являющейся ОЗР

	N.1
	Указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение задачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.n
	Указываются при необходимости мероприятия (результаты) из иных структурных элементов муниципальных программ, необходимые для достижения задачи (показателя)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X


4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	
	N 
	N+1 
	…
	…
	… 
	N+n 
	

	1.
	Наименование  ОЗР или задачи (показателя), не являющейся ОЗР

	1.1. 
	Указывается наименование мероприятия (результата), всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	


5. План реализации регионального проекта (муниципального проекта, муниципального ведомственного проекта) «Наименование»

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель <28>
	Вид подтверждающего документа, характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Наименование задачи ОРЗ

	Мероприятие (результат) "Наименование" 1
	 
	 
	 

	Контрольная точка 1.1.
	 
	 
	 

	Контрольная точка 1.2.
	 
	 
	 

	Мероприятие (результат) "Наименование" 2
	 
	 
	 

	Контрольная точка 2.1.
	 
	 
	 

	Контрольная точка 2.2.
	 
	 
	 


6. Дополнительная информация

--------------------------------

<22> Приводятся показатели уровня проекта.

<23> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте проекта.

<24> Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципальной программы или год начала реализации муниципальной программы (для новых программ).

<25> Здесь и далее только для проектов, относящихся к реализации национальных проектов.

<26> Указывается значение мероприятия за предыдущий год.

<27> Указываются в соответствии с приложением № 3 к единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

<28> Указывается отраслевой (функциональный) орган и (или) структурное подразделение администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики ответственные за достижение показателя.

	
	Приложение № 3

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Наименование»

1. Основные положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Фамилия, имя, отчество, должность

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя), должность

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой
	Государственная программа «Наименование»

Муниципальная программа «Наименование»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий <29>
	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя <30>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя <31>
	Информационная система <32>

	
	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N + 1
	...
	N + n
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Показатель/задача «Наименование»

	1.1.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) <33>
	Характеристика <34>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N + 1
	...
	N + n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.
	Мероприятие (результат) "Наименование" 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	Мероприятие (результат) "Наименование" N
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения <35>
	КБК

<36>
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	N
	N + 1
	...
	N + n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<29> Приводится при необходимости.

<30> Указывается уровень соответствия параметра. Для комплекса процессных мероприятий: «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ГП» (государственной программы субъекта Российской Федерации), «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «ФП вне НП» (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<31> Указывается отраслевой (функциональный) орган и (или) структурное подразделение администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики ответственные за достижение показателя.

<32> На бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

<33> Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17 августа 2021 г. № 500.

<34> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

<35> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.

<36> Указывается код бюджетной классификации с учетом нового подхода к формированию кода целевой статьи (программной (непрограммной) части).
	
	Приложение № 4

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ И УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	N п/п
	Наименование документа 
	Вид документа <37>
	Разработчик <38>
	Источники размещения документа <39>

	1.
	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	

	1.1
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	2.
	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	

	2.1
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	N.
	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	

	
	
	
	
	


--------------------------------

<37> Указывается вид документа (например: решение Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, постановление, распоряжение администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, протокол Совета/комиссии, приказ отраслевого (функционального) органа, администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

<38> Указывается наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, ответственного за разработку документа.

<39> Указывается гиперссылка на раздел официального сайта Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или  иной информационный источник (в случае размещения) где будет размещен документ.

Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

Отчетный период:

Куратор муниципальной программы:

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Наименование»

по состоянию на __________ 20____г. (нарастающим итогом)

	N
п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год <40>
	Фактическое значение показателя за отчетный период <41>
	Процент достижения 

<42>
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Наименование»

	n.
	Целевой показатель
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент муниципальной программы «Наименование»

	n.
	Целевой показатель
	 
	 
	 
	 
	 


-------------------------------

<40> Утвержденное в паспорте структурного элемента муниципальной программы.

<41> Фактическое значение показателя муниципальной программы (при наличии) указывается исходя из статистических данных либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

<42> Для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого показателя над плановым значением целевого показателя, процент достижения рассчитывается по формуле:
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где:

Iц - фактическое достижение показателя,

Iфакт - фактическое значение показателя,


Iплан - плановое значение показателя;

Для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя, процент достижения рассчитывается по формуле:
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где:

Iц - фактическое достижение показателя,

Iфакт - фактическое значение показателя,


Iплан - плановое значение показателя.

Таблица 2

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Наименование»

по состоянию на ____________ 20___ г.  (нарастающим итогом)

	Наименование источника финансирования
	Предусмотрено на год, (тысяч рублей)
	Предусмотрено на отчетный период, (тысяч рублей)
	Освоено в отчетном периоде,

(тысяч рублей)
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	 Муниципальная программа всего, 

 в том числе:
	
	
	 
	 

	Федеральный бюджет
	
	
	 
	 

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	 
	 

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	
	 
	 

	Внебюджетные источники
	
	
	 
	 

	Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» (всего), 

в том числе:
	
	
	 
	 

	Федеральный бюджет
	
	
	 
	 

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	 
	 

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	
	 
	 

	Внебюджетные источники
	
	
	 
	 


1401эконом - Порядок разработки МП 


