# Администрация Аликовского муниципального округа

# Чувашской Республики

# Годовой отчет

#  о ходе реализации

# муниципальной программы

# Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

# «Развитие образования» за 2024 год

Ответственный исполнитель: отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

Дата составления годового отчета: 28.01.2025 г.

Непосредственный исполнитель:

врио заместителя главы-начальника отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики Ильина Л.М.,

22-0-45, alikov\_obrazov10@cap.ru

Аликово-2025

# Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»** |
|  | **Подпрограмма 1. «Муниципальная поддержка развития образования»** |
| 1.1. | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | Выполнено  | В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность организаций, подведомственных отделу образования: организаций дополнительного образования и учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения. |
| 1.2. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования | Выполнено | Осуществлено предоставление субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы объектов образования | Выполнено | Проведен комплекс работ, направленных на создание материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в системе образования, соответствующей современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось дооснащение вводимого в эксплуатацию муниципального дошкольного образовательного учреждения.  |
| 1.4. | Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников | Выполнено | Обеспечивалась подготовка обучающихся к различным олимпиадам, содействие развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся. Проведены следующие мероприятия по методическому сопровождению: в муниципалитете организована работа педагогов с одаренными детьми, сопровождение конкурсов научно-исследовательских работ, помощь педагогам в разработке индивидуальных программ работы с одаренными детьми, организация и проведение всероссийской предметной олимпиады школьников школьного и муниципального этапов, сопровождение подготовки и участия учащихся муниципалитета на региональном этапе ВОШ.  |
| 1.5. | Развитие единой образовательной информационной среды в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики | Выполнено | Выполнение работ по поддержке и развитию единой информационной образовательной системы в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республике.  |
| 1.6. | Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» | Выполнено | Мероприятие направлено на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Российской Федерации. Для педагогов Аликовского муниципального округа чувашской Республики созданы все условия для постоянного профессионального роста в региональных центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, в центрах оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. |
| 1.7. | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | Выполнено | Данное мероприятие направлено на обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Аликовского муниципального округа Чувашской Республики. В 2024 году созданы и развиваются на базе образовательных организаций творческие педагогические коллективы. Налажена работа по внедрению педагогами -новаторами муниципалитета различных форм и технологий обучения: развивающего, дифференцированного, проектного, проблемного, модульного, программного и других. |
| 1.8. | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | Выполнено | Осуществление мер поддержки одаренных детей, снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона, стимулирование роста качества работы педагогических работников. В 2024 году поддержано всего 21 учащихся образовательных организаций и представителей молодежи округа. |
| 1.9. | Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республике | Выполнено | Организация и проведение новогодних праздничных представлений, участие в республиканской, общероссийской новогодней елке. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности.Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора и Движения первых по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.Создание родительского комитета Аликовского муниципального округа Чувашской Республики. Родительская общественность муниципалитета активно привлечена к мероприятиям обучения и воспитания подрастающего поколения. |
| 1.10. | Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполнено | Комплексное психолого-педагогическое и медико-социально-правовое сопровождение семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающей: подготовку кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей; развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот, организацию муниципальных конференций, семинаров, круглых столов, форумов и др.; повышение квалификации и обучение педагогов и специалистов сферы защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и информационное сопровождение жизнеустройства детей-сирот. |
| 1.11. | Меры социальной поддержки | Выполнено | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расходы связанные с освобождением от платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, организация бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организация бесплатного горячего обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Сила Российской Федерации.  |
| 1.12. | Капитальный ремонт объектов образования | Выполнено | Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций.  |
| 1.13. | Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Выполнено | Мероприятие направлено на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. |
| 1.14. | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Выполнено | Работа по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.В рамках мероприятия начата реализация целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей путем применения механизмов персонифицированного финансирования, обеспечения учета потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2024 году полностью реконструирована детская школа искусств в селе Аликово. |
| 1.15. | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Выполнено | По состоянию на 28.12.2024 года все школы муниципального округа обеспечены высокоскоростным Интернет-соединением. В 2024 году в соответствии с пунктом 3 комплекса мер («дорожной карты») по обеспечению материально-технической базы цифровой образовательной среды общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в Чувашской Республике в 2024 году, утвержденного распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 января 2024 №70-р, на основании письма федерального оператора проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» - Федерального государственного автономного учреждения «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» от 8 февраля 2024 г. №100/0802-20 «О соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО» внедрена Цифровая образовательная среда в МБОУ "Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева", которая оснащена компьютерной техникой (ноутбуками) в количестве – 32 шт., видеокамерами – 3 шт., телевизорами – 1 шт., интерактивной панелью – 3 шт. |
| 1.16. | Реализация мероприятий регионального проекта «Социальные лифты для каждого» | Выполнено | Участие в профессиональных конкурсах в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста и проведение ежегодных профессиональных конкурсов среди педагогов и образовательных организаций. |
| 1.17. | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов | Выполнено | Мероприятие направлено на повышение доступности образования, непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов-предметников, приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями.  |
| 1.18. | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской Республики. | Выполнено | В рамках мероприятия осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Аликовского муниципального округа Чувашской Республики. |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Создание в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики новых мест в общеобразователь­ных ор­ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными ус­ловиями обучения»** |
| 2.1. | Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше | Выполнено | Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. |
| 3. | **Подпрограмма 3. «Молодежь»** |
| 3.1. | Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику | Выполнено | Реализация комплекса мероприятий, направленных на: повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; информационное обеспечение государственной молодежной политики. |
| 3.2. | Поддержка талантливой и одаренной молодежи | Выполнено | Осуществление отбора и выдвижение кандидатов из числа талантливой и одаренной молодежи для поощрения Государственными молодежными премиями Чувашской Республики; проведение муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи. |
| 3.3. | Организация отдыха детей | Выполнено | Организация пришкольных оздоровительных лагерей, направление в загородные оздоровительные лагеря, в т.ч. в профильные смены для одаренных детей и молодежи.  |
| 3.4 | Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» | Выполнено | Созданы условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). |
| 3.5. | Поддержка молодежного предпринимательства | Выполнено | Реализация комплекса мероприятий, направленных на: проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14 - 17 лет; организация обучения лиц в возрасте до 30 лет основам предпринимательской деятельности; оказание консультационных услуг молодым предпринимателям; обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях; осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. |
| 3.6. | Допризывная подготовка молодежи | Выполнено | Организация и проведение районных юнармейских игр «Зарница» и «Орленок». Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов для юношей 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций. |
| 4. | **Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи»** |  |  |
| 4.1. | Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | Выполнено | Реализация комплекса мероприятий, направленных на:развитие кадрового потенциала сферы патриотического воспитания; развитие методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан; информационное обеспечение патриотического воспитания, создание для средств массовой информации условий для освещения событий и явлений патриотической направленности |
| 4.2 | Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи | Выполнено | Осуществлено:проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий; увеличение численности молодежи, сдавшей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на золотой, серебряный и бронзовый знаки; взаимодействие с общественными организациями по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; развитие добровольческого (волонтерского) движения. |
| 4.3. | Развитие и поддержка кадетского образования | Выполнено | В рамках основного мероприятия осуществлено:проведение муниципального фестиваля-слета «Нам этот мир завещано беречь!», соревнований по военно-прикладному троеборью, пулевой стрельбе и др., участие в республиканском строевом смотре кадетских классов «Кадетская поверка», республиканском конкурсе бального танца среди кадет «Георгиевский бал» и др.;вовлечение обучающихся во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Открытие еще одного кадетского класса на базе МАОУ «Чувашско-Сорминская СОШ». |
| 4.4. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Выполнено | Проведение мероприятий, направленных на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций народов Российской Федерации. |
| 5. | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реа­лизации муниципальной программ­ы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском муниципальном округе Чувашской республики»** | Выполнено | Приоритетом политики Аликовского муниципального округа Чувашской Республики в сфере образования являлось и является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства. Все вышеперечисленные мероприятия Аликовского муниципального округа Чувашской Республики были направлены на обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции. |

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.