Приложение № 16

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Артамонов С.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Бедертдинов Э.Н. | | Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Хомченко Е.И. | | Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все граждане РФ,  Представители организаций бизнеса | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | | |

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 14 | |  |
| 1 | Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | | | ФП, Указ 309 | | Процент | 0,0000 | | 2023 | | - | | | 96,2000 | | | 95,7000 | | 95,3000 | | | 95,3000 | | | | 95,3000 | | | 50,0000 | | |  | | | Нет | |  |
| 1.2. | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | | | ФП, Указ 309 | | Процент | 0,0000 | | 2023 | | - | | | 60,0000 | | | 0,0000 | | 70,0000 | | | 70,0000 | | | | 70,0000 | | | 100,0000 | | |  | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | апр. | май | | июнь | | | июль | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | 14 | 15 | | | |  |
| 1 | | | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | | | | | Процент | | 97,2000 | | | 97,1000 | | 97,0000 | | 96,9000 | 96,8000 | | 96,7000 | | | 96,6000 | | 96,5000 | | | 96,4000 | | | 96,3000 | 96,2000 | 96,2000 | | | |  |
| 1.2. | | | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | | | | | Процент | | 56,7000 | | | 57,0000 | | 57,3000 | | 57,6000 | 57,9000 | | 58,2000 | | | 58,5000 | | 58,8000 | | | 59,1000 | | | 59,4000 | 59,7000 | 60,0000 | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | |  |
| 1 | | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог | | | - | | Миллион тонн в год | | 0,0000 | | | 2024 | | - | | - | | - | | | 0,1050 | | | 0,1050 | | | 0,1050 | | | 0,1050 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Нет | | |  |
|  |
| Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных | | | - | | Миллион тонн в год | | 0,0200 | | | 2024 | | - | | 0,0500 | | 0,0500 | | | 0,1100 | | | 0,1100 | | | 0,1100 | | | 0,1100 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Нет | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | |  |
|  | | отходов. Нарастающий итог | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки | |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Бедертдинов Э.Н. | Соглашение Соглашение | |
| 7 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске" | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Разрешение на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске" | - | 31.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Получено заключение государственной | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Заключение | |
| 8 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | экспертизы проектной документации на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | государственной экспертизы проектной документации на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Участок компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске введен в эксплуатацию" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки | |
|
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 9 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Канашском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации за 3 месяца 2025 года" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации за 6 месяцев 2025 года" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации за 9 месяцев 2025 года" | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"МСК в Канашском муниципальном округе мощностью 30 | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 10 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | тыс.тонн/год введен в эксплуатацию" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 11 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.15. | Контрольная точка"МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год введен в эксплуатацию" | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа акт ввода в эксплуатацию | |
| 1.2.16. | Контрольная точка"МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год введен в эксплуатацию" | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта | |  | |
| "Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов | 55.00 | 0.00 | 55.00 |  | |
| 2 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 55.00 | 100.00 | 155.00 |  | |