Приложение № 16

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. |
| 4. | Куратор регионального проекта | Артамонов С.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Бедертдинов Э.Н. | Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
| 6. | Администратор регионального проекта | Хомченко Е.И. | Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все граждане РФ,Представители организаций бизнеса |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |
| 1.1. | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 96,2000 | 95,7000 | 95,3000 | 95,3000 | 95,3000 | 50,0000 |   | Нет |  |
| 1.2. | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 60,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 100,0000 |   | Нет |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |
| 1.1. | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | 97,2000 | 97,1000 | 97,0000 | 96,9000 | 96,8000 | 96,7000 | 96,6000 | 96,5000 | 96,4000 | 96,3000 | 96,2000 | 96,2000 |  |
| 1.2. | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | 56,7000 | 57,0000 | 57,3000 | 57,6000 | 57,9000 | 58,2000 | 58,5000 | 58,8000 | 59,1000 | 59,4000 | 59,7000 | 60,0000 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |
| 1.1 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог | - | Миллион тонн в год | 0,0000 | 2024 | - | - | - | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |  |
|  |
| Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки |  |
| 1.2 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных  | - | Миллион тонн в год | 0,0200 | 2024 | - | 0,0500 | 0,0500 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | отходов. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бедертдинов Э.Н. | Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены  | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Бедертдинов Э.Н. | Соглашение Соглашение |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске" | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Разрешение на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске" | - | 31.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Получено заключение государственной  | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Взаимосвязь с иными  | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Заключение  |
| 8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | экспертизы проектной документации на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | государственной экспертизы проектной документации на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Участок компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске введен в эксплуатацию" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бедертдинов Э.Н. | Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Канашском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации за 3 месяца 2025 года" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации за 6 месяцев 2025 года" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации за 9 месяцев 2025 года" | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.2.5. | Контрольная точка"МСК в Канашском муниципальном округе мощностью 30  | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | тыс.тонн/год введен в эксплуатацию" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском  | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.15. | Контрольная точка"МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год введен в эксплуатацию" | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа акт ввода в эксплуатацию |
| 1.2.16. | Контрольная точка"МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год введен в эксплуатацию" | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов) | "Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов | 55.00 | 0.00 | 55.00 |  |
| 2 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 55.00 | 100.00 | 155.00 |  |