| АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.06.2025 № 613 город Алатырь |  | УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН ЙЫШĂНУ 10.06.2025 № 613 Улатӑр хули |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 10.02.2025 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа», администрации Алатырского муниципального округа

постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Алатырского муниципального округа «Развитие культуры».

- Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие культуры» отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа.

- Финансовому отделу администрации Алатырского муниципального округа при формировании проекта бюджета Алатырского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие культуры».

- Признать утратившими силу постановления:

- администрации Алатырского муниципального округа:

- от 10.02.2023 № 167 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»;

- от 16.05.2023 № 555 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 10 февраля 2023 года № 167 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»;

- от 21.09.2023 № 884 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 10 февраля 2023 года № 167 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»;

- от 27.11.2023 № 1060 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 10 февраля 2023 г. № 167 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»;

- от 27.02.2024 № 93 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 10 февраля 2023 г. № 167 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»;

- от 17.05.2024 № 300 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 10 февраля 2023 г. № 167 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»;

- от 23.08.2024 № 524 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 10 февраля 2023 г. № 167 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»;

- от 30.10.2024 № 662 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 10 февраля 2023 г. № 167 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»;

- администрации города Алатыря:

- от 06.03.2019 № 138 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма»;

- от 28.05.2020 № 321 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 06.03.2019 г. № 138 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма»;

- от 15.10.2021 № 602 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 6 марта 2019 г. № 138»;

- от 16.03.2022 № 153 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 6 марта 2019 г. № 138»;

- от 24.08.2022 № 564 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 6 марта 2019 г. № 138»;

- от 28.02.2023 № 154 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 6 марта 2019 г. № 138»;

- от 19.07.2023 № 579 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 6 марта 2019 г. № 138»;

- от 25.10.2023 № 929 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 6 марта 2019 г. № 138»;

- от 14.03.2024 № 145 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 6 марта 2019 г. № 138»;

- от 05.08.2024 № 582 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 6 марта 2019 г. № 138».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, туризма и архивного дела администрация Алатырского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава Алатырского

муниципального округа                                                                                         Н.И. Шпилевая

Утверждена

постановлением администрации

Алатырского муниципального округа

от __.06.2025 № ____

Муниципальная программа

Алатырского муниципального округа

«Развитие культуры»

| Ответственный исполнитель: | Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Отдел культуры) |
| --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | 25 февраля 2025 года |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: | Начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики Никитина Анна Юрьевна тел. 8(83531) 2-03-09, e-mail: a.nikitina@cap.ru |
| Начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | Никитина Анна Юрьевна |

Стратегические приоритеты

в сфере реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»

I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Стратегия государственной культурной политики призвана сохранить и поддержать единое культурное пространство, этнокультурное и языковое многообразия нашей страны, обновление и развитие учреждений культуры не только в крупных, но и в малых городах и сёлах, а также их доступность для людей с ограниченными возможностями, создать условия для воспитания гармонично развитой личности.

В Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики (далее – Алатырский МО) по состоянию на 1 января 2025 г. отрасль культуры представлена 41 учреждением, в их числе - 19 библиотек, 19 культурно - досуговых учреждений, музей, 1 муниципальное архивное учреждение, школа искусств. В сфере культуры трудятся 100 работников.

В округе сформированы условия для стабильного функционирования учреждений культуры, созданы предпосылки для повышения качества предоставляемых ими услуг и развития отрасли в целом.

Возросло количество посещений мероприятий организаций культуры Алатырского МО в 2024 году по сравнению с 2019 годом более чем в 1,7 раз и составило 442,7 тыс. единиц. Число посещений организаций культуры, в расчете на одного человека, в 2024 году составило в среднем 10 единиц против 7,1 единицы в 2019 году.

Коллективы учреждений культуры в 2024 году приняли участие в различных фестивалях всероссийского, межрегионального, международного и республиканского масштаба.

К числу основных составляющих культурной политики в Алатырском МО, относится поддержка библиотек, услугами которых ежегодно пользуется более 47,9 процентов населения.

Среди основных достижений, кардинально изменивших место и роль библиотек в жизни общества, создание новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения, играющей важную роль в обеспечении доступности информации, повышении уровня образованности населения и развитии личности. В рамках национального проекта «Культура» в муниципальном округе на базе филиала № 1 в 2024 открыта нового поколения, которая стала мощной информационной и образовательной площадкой, местом досуга как для детей, так и взрослого населения.

За счет субсидии, выделенной из республиканского бюджета Чувашской Республики по стандартам национального проекта «Культура» модернизирована библиотека в п. Алтышево.

Все библиотеки округа оснащены компьютерным оборудованием в полном объеме. В Центральной библиотеке муниципального округа работает публичный центр правовой информации, который предоставляет всем желающим свободный и оперативный доступ к правовой информации. В 16 библиотеках округа открыты учебно-консультационные пункты по гражданской обороне.

Музеи – это, не только хранители музейных коллекций и важнейшая составляющая культурного потенциала Алатырского МО, но и образовательно-воспитательные центры, активно принимающие участие в формировании исторического и культурного самосознания, патриотическом воспитании граждан.

В рамках национального проекта «Культура» создана новая экспозиция «Музей русской провинции».

Музей русской провинции посвящён истории и культуре города и его окрестностей. Он расположен в отреставрированном здании XVIII века по адресу: ул. Комсомола, 47.

В музее 14 тематических залов, где представлены научные коллекции и архивы алатырских краеведов, большой фонд живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Культурное пространство музея формирует образ всего города и становится точкой притяжения для местных жителей и туристов.

В музеях округа насчитывается 22,3 тыс. единиц хранения предметов основного фонда. Ежегодно в музее проводят более 50 выставок. В 2023 году количество посещений музеев Алатырского муниципального округа составило 32,1 тыс. человек.

Особое внимание уделяется вовлечению в культурную деятельность всех слоев населения, прежде всего детей и молодежи, повышению качества и доступности культурных благ для всех категорий граждан.

В культурно-досуговых учреждениях насчитывается 209 клубных формирований с числом участников свыше 2,5 тысяч человек. На 1 культурно-досуговое учреждение округа приходится в среднем 11 клубных формирований, что является средним показателем по Чувашской Республике.

Базовым элементом государственной политики в области культуры является сохранение традиционной народной культуры как самой массовой формы культурной деятельности. С целью реализации данного направления в Алатырском МО действуют 130 клубных формирований самодеятельного народного творчества с количеством участников 1407 человек, проводится около 10 конкурсов, фестивалей народного творчества.

В 2024 году Алатырский МО стал победителем конкурсного отбора на получение спецавтотранспорта для обслуживания населения.

Этот мобильный культурный центы станет уникальным местом для проведения различных культурно-образовательных мероприятий на территории округа.

Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Алатырском МО характеризуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных национальностей и вероисповеданий. Результаты ежегодных социологических исследований в сфере межнациональных отношений свидетельствуют о стабильной и спокойной ситуации в межэтнических и межконфессиональных отношениях.

В конфессиональном плане основная численность населения приверженцы православия. В 2023 году в целях повышения эффективности реализации национальной политики, развития межнациональных и межконфессиональных отношений создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации Алатырского МО.

На территории округа расположен и проводит работу муниципальный архив. Архив обеспечивает вечное хранение и использование документов Архивного фонда Алатырского МО, насчитывающего 80 972 единиц хранения.

В последние годы произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий. В условиях дальнейшего развития информационного общества, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан, ожидается повышение востребованности цифровых услуг в сфере культуры.

Анализ ситуации в культурно-образовательной сфере в округе свидетельствует, что система художественного образования востребована населением, отвечает его образовательным запросам, стабильно сохраняет свои основные параметры деятельности. В Алатырской детской школе искусств обучается 959 детей. Показатель охвата детей художественным образованием составляет 21,2 процента. В 2024 году 13 воспитанников школы искусств стали лауреатами и дипломантами международных конкурсов, 81 – всероссийских, 87 – республиканских и межрегиональных, 132- зональных и муниципальных.

В последние годы произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий.

В условиях дальнейшего развития информационного общества, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан, ожидается повышение востребованности цифровых услуг в сфере культуры.

Реализуется федеральная программа «Пушкинская карта», направленная на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, в целях повышения доступности организаций культуры. К проекту «Пушкинская карта» в Алатырском МО подключились 39 учреждений культуры.

Вместе с тем большинство существующих проблем отрасли культуры связаны с недостаточной развитостью инфраструктуры учреждений культуры.

Фондохранилище муниципального архива не соответствуют нормативным условиям для обеспечения сохранности и безопасности музейного и архивного фонда Алатырского МО.

На сегодняшний день большинство муниципальных учреждений культуры испытывают дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубного, библиотечного и музейного работников, недостаточным уровнем оплаты труда.

Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается тенденция старения кадров, низкая доля работников с высшим образованием. Требуются дополнительные меры, направленные на поддержку развития национальной культуры и языка.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требуют широкого взаимодействия органов власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливают необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

II. Стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (далее – Постановление Правительства РФ № 317);

Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. «О культуре»;

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие культуры» (далее – Постановление КМ ЧР № 434).

Приоритетными направлениями развития отрасли культуры являются:

1) обеспечение сохранности и эффективное использование историко-культурного наследия, поддержка культурного многообразия;

2) создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности культурных благ и услуг, предоставляемых в отрасли культуры, создание благоприятных условий для творческой самореализации населения;

3) внедрение новых форм управления отраслью культуры, развитие самоорганизации культурной жизни и поддержка культурных инициатив;

4) модернизация учреждений культуры в Алатырском МО с целью повышения качества и разнообразия услуг культуры, формирования кадров нового поколения;

5) финансовое, организационное и правовое обеспечение деятельности отрасли культуры.

Целями муниципальной программы являются:

цель 1 – увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры;

цель 2 - повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры;

цель 3 – укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Чувашской Республике, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Чувашской Республики

Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, национальными целями развития Чувашской Республики, государственной программой Чувашской Республики определена совокупностью нормативных и правовых актов:

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Муниципальная программа направлена на достижение национальной цели «Развитие культуры», предусматривающей следующие целевые показатели:

- повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества.

- Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры».

Муниципальная программа направлена на достижение цели государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры», предусматривающей следующий целевой показатель:

- увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры.

IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

укрепление материально-технической учреждений культурно-досугового типа;

создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации;

создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

повышение доступности и качества музейных услуг;

интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры;

реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей;

увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности.

Достижение задач муниципальной программы планируется осуществить за счет:

создания условий для устойчивого развития муниципальных учреждений культуры, обеспечивающих реализацию прав граждан на творческую самореализацию, возможность участвовать в культурной жизни;

создания условий для развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества;

сохранности наиболее важных и ценных документов архивного фонда Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;

создания условий для устойчивого развития библиотек Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию;

укрепления материально – техническая базы библиотек Алатырского МО;

реализации мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Алатырском МО.

Муниципальная программа предусматривает ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий муниципальной программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между исполнителями муниципальной программы.

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Ермолаева Елена Алексеевна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Никитина Анна Юрьевна, начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Подведомственные учреждения отделу культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа муниципальные учреждения; Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа (далее – Отдел образования) |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I 2025-2030 гг. Этап II 2031-2035 гг. |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 788,5 тыч. человек» Цель 2. «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» Цель 3. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Алатырском МО, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Алатырском МО до 82,5 % к концу 2035 года |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2025– 2035 годах составляет 742 433,00 тыс. рублей, в том числе: в 2025 году – 82 886,00 тыс. рублей; в 2026 году – 65 954,70 тыс. рублей; в 2027 году – 65 954,70 тыс. рублей; в 2028 году – 65 954,70 тыс. рублей; в 2029 году – 65 954,70 тыс. рублей; в 2030 году – 65 954,70 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 329 773,50 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики | Национальная цель: «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»; Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие культуры»

| N пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Цель 1. «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 788,5 тыч. человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост участников клубных формирований | КПМ | возрастание | процентов | 100 | 2024 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,8 | 104 | Постановление КМ ЧР № 434 | Отдел культуры | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2023 г. | АИС "Статистика" |
| 1.2. | Доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | КПМ | - | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление КМ ЧР № 434 | Отдел культуры | - | АИС "Статистика" |
| 1.3. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | КПМ | возрастание | единиц | 7,4 | 2024 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | Постановление КМ ЧР № 434 | Отдел культуры | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 г. | АИС "Статистика" |
| 1.4. | Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) | КПМ | возрастание | единиц | 0,32 | 2024 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | Постановление КМ ЧР № 434 | Отдел культуры | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2023 г. | АИС "Статистика" |
| 1.5. | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ, ГП | возрастание | тыс. единиц | 467,2 | 2024 | 514,0 | 537,3 | 560,7 | 584,1 | 607,4 | 630,8 | 788,5 | Постановление Правительства РФ № 317 | Отдел культуры | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2023 г. | АИС "Статистика" |
| 2 | Цель 2. «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество построенных (реконструированных) учреждений культуры клубного типа | ГП | возрастание | единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление КМ ЧР № 434 | Отдел культуры | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2023 г. | Информационная система в сфере закупок |
| 2.2. | Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа | ГП |  | единиц | 0 | 2024 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Постановление КМ ЧР № 434 | Отдел культуры | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2023 г. | Информационная система в сфере закупок |
| 2.3 | Уровень обеспеченности Алатырского МО организациями культуры | ГП РФ, ГП | возрастание | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление КМ ЧР № 434 | Отдел культуры | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3. | Цель 3. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Алатырском МО, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Алатырском МО до 82,5 % к концу 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Алатырском МО | МП | возрастание | процентов | 81,3 | 2024 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 82,0 | 82,5 | Постановление КМ ЧР № 434 | Отдел культуры | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | официальный сайт Алатырского МО |
| 3.2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | МП | возрастание | человек | 2500 | 2024 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3300 | 3800 | Постановление КМ ЧР № 434 | Отдел культуры | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | официальный сайт Алатырского МО |
| 3.3 | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Алатырского МО, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан политики | МП | возрастание | человек | 30 | 2024 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Постановление КМ ЧР № 434 | Отдел культуры | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | официальный сайт Алатырского МО |

3. Структура Муниципальной программы

| № пп | Показатели/ Задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| 1. | Региональный проект «Развитие искусства и творчества» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры |  | Срок реализации: 2025-2035 гг. |  |  |  |
| 1.1. | Задача "Укрепление материально-технической учреждений культурно-досугового типа" | созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа |  |  |  | обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году |
| 2. | Муниципальный Ведомственный проект «Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры |  | Срок реализации: 2025-2035 гг. |  |  |  |
| 2.1. | Задача "Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации" | созданы условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |  | увеличение числа посещений культурных мероприятий |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Искусство» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры |  |  | Срок реализации: 2025-2035 гг. |  |  |
| 3.1. | Задача 1 "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения" | созданы условия для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения |  |  |  | прирост участников клубных формирований |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Наследие» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры |  |  | Срок реализации: 2025-2035 гг. |  |  |
| 4.1 | Задача 1 "Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов" | обеспечена сохранность наиболее важных и ценных документов Архивного фонда Алатырского МО и организован доступ в режиме онлайн к основным справочникам о составе и содержании архивных документов и описаниям всех архивных фондов с возможностью их автоматизированного поиска |  |  |  | доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |
| 4.2 | Задача 2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" | созданы условия для устойчивого развития муниципальных библиотек Алатырского МО, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |  |  |  | количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
| 4.3 | Задача 3 "Повышение доступности и качества музейных услуг" | созданы условия для максимально эффективного использования потенциала муниципальных музеев Алатырского МО для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры |  |  |  | посещаемость государственных и муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры |  |  | Срок реализации: 2025-2035 гг. |  |  |
| 5.1 | Задача "Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры" | проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, архивов; муниципальные учреждения культуры, муниципальные архивы обеспечены специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты |  |  |  | число посещений культурных мероприятий |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры |  |  | Срок реализации: 2025-2035 гг. |  |  |
| 6.1 | Задача "Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей" | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности |  |  |  | число посещений культурных мероприятий |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры |  |  | Срок реализации: 2025-2035 гг. |  |  |
| 7.1 | Задача "Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности | реализованы мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений |  |  |  | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Алатырском МО; количество участников мероприятий, проводимых на территории Алатырского МО, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан; количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры |  |  |  | Срок реализации: 2025-2035 гг. |  |

4. Финансовое обеспечение Муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 82886,00 | 65954,70 | 65954,70 | 65954,70 | 65954,70 | 65954,70 | 329773,50 | 742433,00 |
| федеральный бюджет | 2615,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2615,10 |
| республиканский бюджет | 199,70 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 744,50 | 1688,70 |
| местный бюджет | 74202,20 | 59936,80 | 59936,80 | 59936,80 | 59936,80 | 59936,80 | 299684,00 | 673570,20 |
| внебюджетные источники | 5869,00 | 5869,00 | 5869,00 | 5869,00 | 5869,00 | 5869,00 | 29345,00 | 64559,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие искусства и творчества" всего в том числе: | 2716,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2716,90 |
| федеральный бюджет | 2615,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2565,10 |
| республиканский бюджет | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 |
| местный бюджет | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный ведомственный проект «Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела» (всего), в том числе: | 3880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3880,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 3880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3880,80 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Искусство» (всего), в том числе: | 42848,80 | 35990,60 | 35990,60 | 35990,60 | 35990,60 | 35990,60 | 179953,00 | 401711,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 37348,80 | 30490,60 | 30490,60 | 30490,60 | 30490,60 | 30490,60 | 152453,00 | 341211,40 |
| внебюджетные источники | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 27500,00 | 60500,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наследие» (всего), в том числе: | 29716,50 | 26501,00 | 26501,00 | 26501,00 | 26501,00 | 26501,00 | 132505,00 | 294140,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 29356,60 | 26141,00 | 26141,00 | 26141,00 | 26141,00 | 26141,00 | 130705,00 | 290180,80 |
| внебюджетные источники | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 1800,00 | 3960,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» (всего), в том числе: | 160,00 | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 800,50 | 1761,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 148,80 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 744,50 | 1637,80 |
| местный бюджет | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 56,00 | 123,20 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела» (всего), в том числе: | 395,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1425,00 | 3245,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 395,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1425,00 | 3245,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» (всего), в том числе: | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 45,00 | 99,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 45,00 | 99,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 3159,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 15045,00 | 33249,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 3159,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 15045,00 | 33249,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт

регионального проекта «Развитие искусства и творчества»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Развитие искусства и творчества» |  | Срок реализации проекта | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Шпилевая Н.И. |  | Глава Алатырского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Ермолаева Е.А. |  | Заместитель главы администрации Алатырского муниципального округа по социальным вопросам |  |  |
| Администратор регионального проекта | Никитина Анна Юрьевна |  | Начальник отдела культуры, туризма и архивного дела |  |  |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики и муниципальной программой Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | «Развитие культуры» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа Российской Федерации | «Развитие культуры» |  |  |
|  | 3. | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие культуры» |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № пп | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурных мероприятий | МП | тыс.ед. | 467,2 | 2024 | 514,0 | 537,3 | 560,7 | 584,1 | 607,4 | 630,8 | 788,5 | возрастание | да | да |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача " Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | из федерального бюджета предоставляются субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа, располагающихся в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | приобретение товаров, работ, услуг | число посещений мероприятий организаций культуры |
| 1.2. | Осуществлена государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры | единиц | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | из федерального бюджета предоставляются субсидии на оказание поддержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры | выплаты физическим лицам | число посещений мероприятий организаций культуры |
| 1.3. | Осуществлена государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры | единиц | - | 2024 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | из федерального бюджета предоставляются субсидии на оказание поддержки лучших муниципальных учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры | приобретение товаров, работ, услуг | число посещений мероприятий организаций культуры |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Развитие искусства и творчества» (всего), в том числе: |  | 2716,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2716,90 |
|  | федеральный бюджет |  | 2615,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2615,10 |
|  | республиканский бюджет |  | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 |
|  | местный бюджет |  | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 |
|  | внебюджетные источники, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие (результат) Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, всего | x | 2616,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2616,90 |
|  | федеральный бюджет | x | 2565,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2565,10 |
|  | республиканский бюджет | х | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 |
|  | местный бюджет | x | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 |
|  | внебюджетные источники, всего | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Осуществлена государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры и лучших муниципальных учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры | х | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | х | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
|  | местный бюджет | х | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники, всего | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту |  | x | 2716,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2716,90 |
| муниципальный бюджет (всего), в том числе: |  | х | 2716,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2716,90 |
| федеральный бюджет |  | x | 2615,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2615,10 |
| республиканский бюджет |  | x | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 |
| местный бюджет |  | x | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 |
| внебюджетные источники, всего |  | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт

муниципального ведомственного проекта «Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела»

1. Основные положения

| Краткое наименование о проекта | Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела |  | Срок реализации проекта | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Ермолаева Елена Алексеевна |  | Заместитель главы Алатырского муниципального округа по социальным вопросам |  |  |
| Руководитель проекта | Никитина Анна Юрьевна |  | Начальник отдела культуры, туризма и архивного дела |  |  |
| Администратор проекта | Никитина Анна Юрьевна |  | Начальник отдела культуры, туризма и архивного дела |  |  |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики и муниципальной программой Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | «Развитие культуры» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа Российской Федерации | «Развитие культуры» |  |  |
|  | 3. | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие культуры» |  |  |

2. Показатели проекта

| № пп | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурных мероприятий | МП | тыс. .ед. | 467,2 | 2024 | 514,0 | 537,3 | 560,7 | 584,1 | 607,4 | 630,8 | 788,5 | возрастание | да | да |

3. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных (реконструированных) учреждений культуры клубного типа | единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | из республиканского бюджета выделены субсидии на строительство (реконструкцию) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | выполнение работ | число посещений мероприятий организаций культуры |
| 1.2. | Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа | единиц | - | 2024 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | из республиканского бюджета выделены субсидии на реконструкцию (капитальный ремонт) учреждений культуры клубного типа | выплаты физическим лицам | увеличение числа посещений организаций культуры |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры клубного типа, (всего) в том числе | x | 3880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 957 0801 Ц430172350 | 3880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники, всего | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту |  | x | 3880,80 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет (всего)в том числе: |  | х | 3880,80 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | x | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет |  | x | 3880,80 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники, всего |  | x | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Искусство»

1.Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолаева Е.А. заместитель главы администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост участников клубных формирований | возрастание | МП | процентов | 100 | 2024 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,8 | 104 | Отдел культуры | АИС «Статистика» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2030 | 2031 -2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества | осуществление текущей деятельности | предоставление субсидий муниципальным учреждениям культурно-досугового типа Алатырского МО, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Искусство» (всего), в том числе: | 957 0801 Ц440200000 | 42848,80 | 35990,60 | 35990,60 | 35990,60 | 35990,60 | 35990,60 | 179953,00 | 401711,40 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 957 0801 Ц44027А390 | 37348,80 | 30490,60 | 30490,60 | 30490,60 | 30490,60 | 30490,60 | 152453,00 | 341211,40 |
| межбюджетные трансферты | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | х | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 27500,00 | 60500,00 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества» (всего), в том числе: | 957 0801 Ц44027А390 | 42848,80 | 35990,60 | 35990,60 | 35990,60 | 35990,60 | 35990,60 | 179953,00 | 401711,40 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 957 0801 Ц44027А390 | 37348,80 | 30490,60 | 30490,60 | 30490,60 | 30490,60 | 30490,60 | 152453,00 | 341211,40 |
| межбюджетные трансферты | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | х | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 27500,00 | 60500,00 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Наследие»

1.Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолаева Е.А. заместитель главы администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | - | МП | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Отдел культуры | АИС "Статистика" |
| 2. | Задача 2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | возрастание | МП | единиц | 7,4 | 2024 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |  | 8,2 | Отдел культуры | АИС "Статистика" |
| 3. | Задача 3 "Повышение доступности и качества музейных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) | возрастание | МП | единиц | 0,32 | 2024 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |  | 0,42 | Отдел культуры | АИС "Статистика" |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2030 | 2031 -2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений | осуществление текущей деятельности | предоставление субсидий муниципальным архивным учреждениям Алатырского МО, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | осуществление текущей деятельности | предоставление субсидий муниципальным библиотекам Алатырского МО, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3 «Повышение доступности и качества музейных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение деятельности муниципальных музеев | осуществление текущей деятельности | предоставление субсидий муниципальным музеям Алатырского МО, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наследие» (всего), в том числе: | 957 0801 Ц 440300000 | 29716,50 | 26501,00 | 26501,00 | 26501,00 | 26501,00 | 26501,00 | 132505,00 | 294140,80 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | х | 29356,60 | 26141,00 | 26141,00 | 26141,00 | 26141,00 | 26141,00 | 130705,00 | 290180,80 |
| внебюджетные источники | х | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 1800,00 | 3960,00 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений (всего), в том числе | 957 0801 Ц440340750 | 5068,30 | 4818,30 | 4818,30 | 4818,30 | 4818,30 | 4818,30 | 24091,50 | 53251,30 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 957 0801 Ц440340750 | 5028,30 | 4778,30 | 4778,30 | 4778,30 | 4778,30 | 4778,30 | 23891,50 | 52811,30 |
| внебюджетные источники | х | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 200,00 | 440,00 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, всего в том числе | 957 0801 Ц44034А410 | 15265,70 | 14900,70 | 14900,70 | 14900,70 | 14900,70 | 14900,70 | 74503,50 | 164272,70 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 957 0801 Ц44034А410 | 15165,70 | 14800,70 | 14800,70 | 14800,70 | 14800,70 | 14800,70 | 74003,50 | 163172,70 |
| внебюджетные источники | х | 100,00 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 1100,00 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности муниципальных музеев, всего в том числе | 957 0801 Ц 440370760 | 8796,80 | 6782,00 | 6782,00 | 6782,00 | 6782,00 | 6782,00 | 33910,00 | 76616,80 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 957 0801 Ц 440370760 | 8576,80 | 6562,00 | 6562,00 | 6562,00 | 6562,00 | 6562,00 | 32810,00 | 74196,80 |
| внебюджетные источники | х | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1100,00 | 2420,00 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества»

1.Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолаева Е.А. заместитель главы администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | - | МП | тыс. ед. | 467,2 | 2024 | 514,0 | 537,3 | 560,7 | 584,1 | 607,4 | 630,8 | 788,5 | Отдел культуры | АИС "Статистика" |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2030 | 2031 -2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | приобретение товаров, работ, услуг | укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» (всего), в том числе: | 957 0801 Ц 44040000 | 160,00 | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 800,50 | 1761,00 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957 0801 Ц4404S9830 | 148,80 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 744,50 | 1637,80 |
| местный бюджет | 957 0801 Ц4404S9830 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 56,00 | 123,20 |
| внебюджетные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) Укрепление материально – технической базы библиотек, всего в том числе | 957 0801 Ц 44040000 | 160,00 | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 800,50 | 1761,00 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957 0801 Ц4404S9830 | 148,80 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 744,50 | 1637,80 |
| местный бюджет | 957 0801 Ц4404S9830 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 56,00 | 123,20 |
| внебюджетные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела»

1.Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолаева Е.А. заместитель главы администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | возрастание | МП | тыс. ед. | 467,2 | 2024 | 514,0 | 537,3 | 560,7 | 584,1 | 607,4 | 630,8 | 788,5 | Отдел культуры | АИС "Статистика" |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2030 | 2031 -2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий | осуществление текущей деятельности | проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий | единиц | 12 | 2024 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела» (всего), в том числе: | 957 0801 Ц440500000 | 395,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1425,00 | 3245,00 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 957 0801 Ц440500000 | 395,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1425,00 | 3245,00 |
| внебюджетные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий, всего в том числе | 957 0801 Ц440500000 | 395,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1425,00 | 3245,00 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 957 0801 Ц440500000 | 395,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1425,00 | 3245,00 |
| внебюджетные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской

идентичности и этнокультурное развитие народов России»

1.Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолаева Е.А. заместитель главы администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Алатырском МО | возрастание | МП | процентов | 81,3 | 2024 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 82,0 | 82,5 | Отдел культуры |  |
| 1.2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | возрастание | МП | человек | 2500 | 2024 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3300 | 3800 | Отдел культуры |  |
| 1.3 | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Алатырского МО, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан политики | возрастание | МП | человек | 30 | 2024 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Отдел культуры |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2030 | 2031 -2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | оказание услуг (выполнение работ) | проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений | единиц | 2 | 2024 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | оказание услуг (выполнение работ) | проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений | единиц | 1 | 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3. | Проведены мероприятия для иностранных граждан, направленные на их социокультурную адаптацию в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | оказание услуг (выполнение работ) | Проведены мероприятия для иностранных граждан, направленные на их социокультурную адаптацию | единиц | 1 | 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» (всего), в том числе: | х | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 45,00 | 99,00 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | х | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 45,00 | 99,00 |
| Мероприятие (результат) Проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (всего), в том числе: | х | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 33,00 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | х | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 33,00 |
| Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений», всего в том числе: | х | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 33,00 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | х | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 33,00 |
| Мероприятие (результат) Проведены мероприятия для иностранных граждан, направленные на их социокультурную адаптацию в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (всего), в том числе: | х | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 33,00 |
| федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | х | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 33,00 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

# 1.Общие положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолаева Е.А. заместитель главы администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с государственной й программой | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Обеспечение функций муниципальных органов | осуществление текущей деятельности | обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского МО |  | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 957 0801 Ц440700000 | 3159,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 15045,00 | 33249,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 957 0801 Ц440700200 | 3159,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 15045,00 | 33249,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение функций муниципальных органов (всего), в том числе: | 957 0801 Ц440700200 | 3159,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 15045,00 | 33249,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 957 0801 Ц440700200 | 3159,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 3009,00 | 15045,00 | 33249,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |