|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чёваш Республикин  +.н. Шупашкар хула  администраций.  ХУШУ |  | Администрация  города Новочебоксарска  Чувашской Республики  РАСПОРЯЖЕНИЕ |

\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **О подготовке и проведении XLII Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2024» в городе Новочебоксарск Чувашской Республики** |

В целях организации и проведения XLII Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2024» с 5 по 10 февраля 2024 года в городе Новочебоксарск Чувашской Республики (далее - «Лыжня России - 2024»):

1. Утвердить прилагаемые состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований «Лыжня России - 2024» и план мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Лыжня России - 2024».

2. Непосредственное проведение соревнований «Лыжня России - 2024» с 5 по  
9 февраля 2024 г. возложить на руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Новочебоксарска Чувашской Республики,  
10 февраля 2024 г. возложить на МБУ ДО «Спортивная школа № 1» г. Новочебоксарска и главную судейскую коллегию.

3. Местом проведения соревнований «Лыжня России - 2024» установить лыжные трассы АУ «Ельниковская роща», лыжные трассы на территории муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Новочебоксарска Чувашской Республики.

4. Выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Лыжня России - 2024» в городе Новочебоксарск Чувашской Республики возложить на отдел физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

5. Главным судьей соревнований назначить Овсянникова С.И.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам.

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий полномочия  главы города Новочебоксарска  Чувашской Республики | М.Л. Семенов |

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации по социальным вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матина О.А.

Заместитель главы администрации по вопросам

градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Афанасьев Д.В.

Заместитель главы администрации -

руководитель аппарата администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дмитриев Е.Ю.

Начальник отдела физической культуры и спорта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кащеева Е.А.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  города Новочебоксарска  Чувашской Республики  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_ |

Организационный комитет по подготовке и проведению соревнований

«Лыжня России – 2024»

|  |  |
| --- | --- |
| Матина Ольга Анатольевна | - заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель |
| Афанасьев Дмитрий Валерианович | - заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры, заместитель председателя |
| Дмитриев Евгений Юрьевич | - заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации |
| Димитриев Сергей Петрович | - директор АУ «Ельниковская роща» |
| Веселовский Иван Анатольевич | - начальник отдела МВД РФ по г. Новочебоксарск Чувашской Республики (по согласованию) |
| Албутов Сергей Владимирович | - и.о. директора АУ «ДК «Химик» |
| Кащеева Екатерина Аркадьевна | - начальник отдела физической культуры и спорта, секретарь |
| Погодина Елена Олеговна | - начальник отдела культуры |
| Матвеев Олег Аркадьевич | - директор МБУ ДО «Спортивная школа №2» города Новочебоксарска |
| Овсянников Сергей Иванович | - директор МБУ ДО «Спортивная школа № 1» города Новочебоксарска |
| Родионова Светлана Васильевна | - начальник отдела образования |
| Александров Герман Геннадиевич | - генеральный директор МУП «КС г.Новочебоксарска» |
| Андреев Андрей Анатольевич | - директор АО «Доркомсервис» (по согласованию) |
| Якунин Александр Николаевич | - и.о. начальника КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  города Новочебоксарска  Чувашской Республики  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

соревнований «Лыжня России - 2024»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный  (Ф.И.О.) |
| 1. | Совещания оргкомитета:  -утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению; | до 31.01.2024 | Кащеева Е.А. |
| -выездное заседание. | 5 и 09.02.2024 | Кащеева Е.А. |
| 2. | Проведение забегов на территории общеобразовательных организаций. | с 05.02.2024 по 09.02.2024 | Родионова С.В.,  руководители  общеобразовательных организаций |
| 3. | Подготовка места проведения соревнований: |  |  |
| - подготовка дистанций для конькового и классического хода; | до 09.02.2024 | Димитриев С.П. |
| - подготовка стартовой и финишной полян (уборка и укатывание снега); | до 10.02.2024 | Димитриев С.П.  Андреев А.А. |
| - установка сцены; | 09.02.2024 | Матвеев О.А.  Димитриев С.П. |
| - установка и оформление флагштоков для старта;  - монтаж створа ворот «старт» и «финиш»;  - размещение рекламных щитов, растяжек;  - транспорт для перевозки звукового оборудования; | 10.02.2024 | Матвеев О.А. |
| - установка щитовой эл. питания; | 10.02.2024 | Александров Г.Г. |
| - установка звукового оборудования и музыкальное сопровождение. | 10.02.2024 | Албутов С.В. |
| 4. | Формирование судейской коллегии и организация работы секретариата соревнований:  - назначение ГСК, судей, секретариата;  - прием заявок; | до 10.02.2024 | Кащеева Е.А.  Овсянников С.И. |
| - обеспечение судейскими бригадами  - организация выдачи номеров;  - оборудование места работы судейской коллегии; | 10.02.2024 | Овсянников С.И. |
| - обеспечение волонтерами. | 10.02.2024 | Борисова Л.Л. |
| 5. | Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований:  -доставка и установка биотуалетов на старте и финише;  - установка контейнеров для мусора на старте и финише; | 10.02.2024 | Александров Г.Г. |
| -организация работы по уборке мусора во время проведения соревнований. | 10.02.2024 | Андреев А.А. |
| 6. | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ. | с 25.01.2024 по 11.02.2024 | Махминова Л.Е. |
| 7. | Обеспечение автотранспортом  - транспорт для перевозки звукового оборудования;  - транспорт для блокирования проездов | 10.02.2024 | Матвеев О.А.  Андреев А.А. |
| - грузовой транспорт; | 09.02.2024 и 10.02.2024 | Андреев А.А.  (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение горячим чаем участников соревнований. | 10.02.2024 | КУ ИК-3(по согласованию) |
| 9. | Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований. | 10.02.2024 | Веселовский И.А.  (по согласованию),  Якунин А.Н. |
| 10. | Медицинское обеспечение соревнований:  - обеспечение волонтерами из медработников (4 человека); | 10.02.2024 | Иванова А.Л. (по согласованию) |
| - организация работы бригады врачей спортивной медицины. | 10.02.2024 | Родионов В.В. (по согласованию) |