| # Чăваш Республики # Красноармейски # муниципаллă округĕн Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 20.02.2023; 191; №. |  | Чувашская Республика Администрация Красноармейского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 20.02.2023; №; 191. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инвестиционного профиля Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации инвестиционного профиля Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики и создания благоприятных условий для развития и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального округа администрация Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации инвестиционного профиля Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Красноармейского муниципального округа.

Глава Красноармейского

муниципального округа 				      	 Б.В. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации
Красноармейского муниципального округа  
от  20.02.2023    №  191

План мероприятий («дорожная карта») по реализации инвестиционного профиля

Красноармейского муниципального округа  Чувашской Республики

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации потребностей муниципальных и республиканских учреждений в закупках детского питания, каш, сухих смесей на основе переработки зерновых и зернобобовых культур для оценки потенциального рынка сбыта | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |
| 2 | Подготовка реестра потенциальных земельных участков и объектов инфраструктуры для размещения цеха производства детского питания, каш, сухих смесей на основе переработки зерновых и зернобобовых культур | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |
| 3 | Проведение серии встреч с производителями зерновых и зернобобовых культур для оценки перспектив кооперации в переработке зерновых в сухие смеси, каши, детское питание | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |
| 4 | Проведение инвентаризации потребностей крупных животноводческих хозяйств республики в комбикормах для КРС, сенажа, сухих гранулированных травяных смесей (при необходимости уточнение данных в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики) | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |
| 5 | Проведение оценки потенциальной сырьевой базы для производства сенажа, сухих гранулированных травяных смесей в разрезе округов республики (при необходимости уточнение данных в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики) | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |
| 6 | Проработка модели государственно-частного партнёрства по строительству крытого бассейна (при необходимости – обращение к опыту МЧП в Ханты-Мансийском автономном округе) | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 2023 г. |
| 7 | Проведение консультаций с Министерством здравоохранения Чувашской Республики на предмет организации частного медицинского центра на основе технологии телемедицины | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | 2023 г. |
| 8 | Проведение совместной встречи предприятий АПК и производственных предприятий муниципалитета в формате закупочной сессии для формирования потенциальных контактов в бизнес среде муниципалитета | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |
| 9 | Проведение ревизии и оценки запасов природных ископаемых на предмет их физико-химических свойств для определения эффективных направлений и технологий их использования в производстве огнеупорных материалов из доломита | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |
| 10 | Инвентаризация участков недр по степени скорости вовлечения полезных ископаемых в разработку (учитывая организационно-правовые обстоятельства, логистические ограничения, технические характеристики) | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |
| 11 | Определение потенциального земельного участка с необходимой инфраструктурой для размещения производства комбикормов для КРС, сенажа, сухих гранулированных травяных смесей, комбикормов и т.д. | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |
| 12 | Определение концепции (набор услуг) и подбор земельного участка (необходимого помещения) для организации досугового центра семейного формата | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |
| 13 | Разработка организационно-правовой и финансовой модели кооперации овцеводов с изучением лучших практик, и определение возможных участников кооперации и лидеров | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |
| 14 | Организация (совместно с потенциальными интересантами со стороны местного бизнеса) переговоров с крупными хозяйствами Астраханской области, занимающимися селекцией овец, на предмет возможности кооперации и открытия опытных хозяйств на территории муниципалитета | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | 2023 г. |