## Лист1
План дорожных работ в Красночетайском муниципальном округе на 2026-2028 гг.
Наименование объекта (населенный пункт) | Номер и дата заключения контракта | Сумма контракта (проекта), тыс. рублей | Период реализации | Протяженность объекта, км (п.м.) | Заказчик | Подрядная организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Автомобильные дороги общего пользования регионального значения
Ремонт (восстановление слоев износа) автомобильной дороги Ядрин − Николаевское − Новые Атаи на участке км 24+800 − км 26+000 в Красночетайском муниципальном округе Чувашской Республики (кадастровый номер а.д. 21:24:000000:593) (н.п. Чербаи) | № 67-р/25 от 11.08.2025 | 10263.6 | 2025-2026 | 1.2 | КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | ООО "Кермен"
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Ядрин – Николаевское – Новые Атаи – Чербай" – д. Большое Ямашево в Красночетайском районе Чувашской Республики (2 этап) (н.п. Большое Ямашево) | № 42-с/24 от 25.06.2024 | 105074.1 | 2025-2026 |  | КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | ООО "Дортех"
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Устройство остановочных площадок и тротуаров на участке км 58+400 автомобильной дороги «Сура» в Красночетайском районе Чувашской Республики (н.п. Тоганаши, Атнары) | № 41-с/25 от 02.06.2025 | 42800 | 2025-2026 |  | КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | ООО "Дорстар"
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге Ядрин – Николаевское – Новые Атаи на участках км 0+010 – км 0+598 (г. Ядрин), км 2+747 – км 5+300 (н.п. Персирланы), км 6+576 (автобусная остановка н.п. Атликасы), км 7+567 – км 8+673 (н.п. М. Шемердяны), км 9+612 – км 11+211 (н.п. Б. Шемердяны), км 13+323 – 15+300 (н.п. Верхние Ачаки), км 16+482 (автобусная остановка н.п. Бобылькасы), км 17+624 – км 18+496 (н.п. Николаевское), км 20+334 – км 21+525 (н.п. Кузнечная), км 22+705 – км 23+797 (н.п. Акташи), км 24+880 (автобусная остановка н.п. Чербай) в Ядринском и Красночетайском районах Чувашской Республики (1б этап) |  | 21241.1 | 2028 |  | КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии
Автомобильные дороги общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги "Аликово-Старые Атаи -"Сура"-Тиханкино" км2+580 -км 3+750 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000525001351 от 10.03.2025 | 6495.7 | 2025 - 2027 | 1.17 | Администрация Красночетайского МО | ООО"Дортех"
Ремонт автомобильной дороги «Сура - Акчикасы - Шоля» км.7+000- км. 8+000 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000525001351 от 10.03.2025 | 5083.727 | 2025 - 2027 | 1 | Администрация Красночетайского МО | ООО"Дортех"
Ремонт автомобильной дороги "Подьезд к д. Аликово" км 0+000 – км 0+467 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000525001351 от 10.03.2025 | 1858.8 | 2025 - 2027 | 0.47 | Администрация Красночетайского МО | ООО"Дортех"
Ремонт автомобильной дороги "Сура"-Акчикасы -Шоля" км1+346-км2+946 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000525005077 от 19.05.2025 | 10384.2 | 2025 - 2027 | 1.6 | Администрация Красночетайского МО | ООО"Дортех"
Ремонт автомобильной дороги «Аликово-Старые Атаи-"Сура"-д.Обыково-д.Арайкасы км.4+082- км. 4+582 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000525007972 от 02.07.2025 | 2929.2 | 2025 - 2027 | 0.5 | Администрация Красночетайского МО | ООО "ЭКСПЕРТ-21"
Ремонт автомобильной дороги "Сура"-Питишево-Хвадукасы" ,км1+928-км1+212 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000525005080 от 06.05.2025 | 3905.8 | 2025 - 2026 | 0.716 | Администрация Красночетайского МО | ООО "ДОБРОСТРОЙ"
Ремонт автомобильной дороги "Аликово-Старые Атаи -"Сура"-Верхнее Аккозино-Кузнечная" км0+000 -км 1+460 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000526000611 | 15085.6 | 2026 - 2028 | 1.46 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дортех"
Ремонт автомобильной дороги "Сура"-Акчикасы-Шоля км 3+414- км 4+504 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000526000611 | 11282.1 | 2026 - 2028 | 1.09 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дортех"
Ремонт автомобильной дороги «Аликово-Старые Атаи-"Сура"-д.Обыково-д.Арайкасы км.3+797- км. 4+082 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000526000795 от 04.03.2026 | 2641 | 2026 - 2028 | 0.29 | Администрация Красночетайского МО | ООО "СТРОЙКОМ"
Ремонт автомобильной дороги "Сура"-Акчикасы -Шоля-Липовка Первая км 0+000 - км 1+090 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |  | 8548.2 | 2026 - 2028 | 1.09 | Администрация Красночетайского МО
Ремонт автомобильной дороги с. Красные Четаи-д.Питеркино-д.Вишенеры км 1+975 - км 2+435 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000526000795 от 04.03.2026 | 5677.2 | 2026 - 2028 | 0.46 | Администрация Красночетайского МО | ООО "СТРОЙКОМ"
Ремонт автомобильной дороги "Сура"-Питишево-Мижеркасы км 0+000 - км 0+140 , км 1+288- км1+394 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000526000795 от 04.03.2026 | 2285.3 | 2026 - 2028 | 0.25 | Администрация Красночетайского МО | ООО "СТРОЙКОМ"
Ремонт автомобильной дороги "Сура"-Тарабаи км 1+909 - км 2+462 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000526000611 | 4808.1 | 2026 - 2028 | 0.55 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дортех"
Ремонт автомобильной дороги "Сура"-Тоганаши км 0+000 - км 0+793, км 2+500 - км 2+980 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000526000611 | 11695.6 | 2026 - 2028 | 1.27 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дортех"
Ремонт автомобильной дороги "Сура"-Питишево-Хвадукасы км 0+000 - км 1+212 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | № 0815500000526000611 | 12931.7 | 2026 - 2028 | 1.21 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дортех"
Ремонт автомобильной дороги Аликово-Старые Атаи-"Сура"-Штанаши -Арайкасы км 4+400 - км 4+800 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики | 0815500000526000795 от 04.03.2026 | 4990.6 | 2026 - 2028 | 0.4 | Администрация Красночетайского МО | ООО "СТРОЙКОМ"
Ремонт автомобильной дороги Черепаново-Акчикасы-Шоля км 0+000 - км 0+500 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |  | 4844.3 | 2026 - 2028 | 0.5 | Администрация Красночетайского МО | ПАО "ДОРИСС"
Ремонт автомобильной дороги "Сура"-Акчикасы- Шоля- Ямаши км 0+000 - км 1+300 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |  | 10762.2 | 2026 - 2028 | 1.3 | Администрация Красночетайского МО | ПАО "ДОРИСС"
Ремонт грунтовой дороги д.Шоля по ул.Северная от д.№141 до д.№143 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |  | 1730.9 | 2024 - 2026 | 0.35 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт грунтовой дороги д.Тоганаши по ул.Центральная от д №36 до д.№22 |  | 1730.9 | 2024 - 2026 | 0.35 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт грунтовой дороги д.Аликово от ул.Центральная д.№162 до ул.Мира д.№6 |  | 497.7 | 2024 - 2026 | 0.4 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт грунтовой автомобильной дороги д. Ижекеи по ул. Лесная от д.96 до д. 110 |  | 535.6 | 2024 - 2026 | 0.18 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт грунтовой дороги по ул.Лесная д.Пчелка от д.№3 до д.№24 |  | 707.3 | 2024 - 2026 | 0.35 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт грунтовой дороги с.Красные Четаи от д.№55 ул.Новая до ул.Придорожная |  | 715.5 | 2024 - 2026 | 0.18 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт грунтовой автомобильной дороги д. Янгильдино ул. Центральная от д. 12 до д. 11 |  | 88.3 | 2024 - 2026 | 0.05 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт грунтовой дороги по ул.Чапаева д.Кошкильдино от д.№41 до д.№29 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |  | 435.5 | 2024 - 2027 | 0.33 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Эксперт-21"
ремонт грунтовой дороги д. Чербаи по ул. Центральная от д.1 до д.7 |  | 370.9 | 2024 - 2026 | 0.11 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт грунтовой дороги д.Новые Атаи по ул.Центральная от д.№5 до д.№17 |  | 1400.9 | 2024 - 2026 | 0.3 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт грунтовой дороги д.Русские Атаи по ул.Центральная от д.106 до д.112 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |  | 681.5 | 2024 - 2026 | 0.25 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт грунтовой дороги д.Старые Атаи по ул.Московская от д.№84 до д.№88 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |  | 583.2 | 2024 - 2026 | 0.11 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт автомобильной дороги д. Санкино по ул Ленина от д. 44 до д. 82 |  | 1156.8 | 2024 - 2026 | 0.5 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Ремонт грунтовой дороги д.Арайкасы по ул.Чапаева от д.№1 до д.№10 Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |  | 1073.9 | 2024 - 2026 | 0.23 | Администрация Красночетайского МО | ООО "Дюйм"
Реконструкция автомобильной дороги "Аликово – Старые Атаи – а.д. "Сура" – д. Верхнее Аккозино – д. Кузнечная на участке км 1+460 – км 3+060 в Красночетайском районе Чувашской Республики (н.п. Верхние Хоршеваши, Верхнее Аккозино) | № 16-с/23 от 26.06.2023 | 128068.4 | 2023-2026 | 1.6 | КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | ООО "Дортех"
Строительство автомобильной дороги «Сура» – Акчикасы – Шоля» – Мижеркасы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики (1 этап: строительство мостового сооружения) (н.п. Шоля, Питишево) | № 109-с/25 от 01.12.2025 | 41711.5 | 2025-2027 |  | КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | ООО "Дорстар"
Строительство автомобильной дороги «Сура» – Акчикасы – Шоля» – Мижеркасы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики (2 этап: строительство автомобильной дороги) (н.п. Мижерасово, Питишево) |  | 181673.9 | 2028-2029 |  | КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии