Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»

за 2024 год

Ответственный исполнитель:

сектор мобилизационной подготовки, специальных

программ и ГО ЧС

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Заведующий сектором мобилизационной подготовки,

специальных программ  и ГО ЧС

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Захаров Александр  Леонидович

8(83538) 2-12-50,

эл. почта: a.zaharov@cap.ru

Заведующий сектором мобилизационной подготовки,

специальных программ  и ГО ЧС

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                            А.Л. Захаров

Отчёт

о выполнении мероприятий муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ибресинского  муниципального округа Чувашской Республики» за 2024 год.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации   Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от  29.06.2023 № 717.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение  первичных мер пожарной  безопасности на территории  Ибресинского муниципального округа, деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики муниципальную политику в области пожарной безопасности.

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования экономики Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, оснащение противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, разработка и внедрение новых технологий пожаротушения.

За период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024г. на территории Ибресинского муниципального округа всего 32 пожара против 39,  из них  с погибшими, как и АППГ - 1, пострадавших 1 против 1 за АППГ.

В ЕДДС зарегистрировано ДТП -9,  из них с  погибшими - 2, пострадавшие -9 человек.

Происшествий  и пострадавших на  водных объектах нет.

Зарегистрировано  46 происшествий в сфере ЖКХ и электроснабжения:

-отключения электроэнергии – 34,

-отключение  водоснабжения -7.

Нужно отметить, что благодаря принятым мерам  по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону  в 2024 году лесных пожаров угрожающих населенным пунктам  не зарегистрировано.

Были созданы минерализованные полосы  вокруг  24 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (ширина минерализованных полос не менее  10  метров). На территории  округа мобильной   группой было организовано патрулирование участков,  расположенных вблизи лесных массивов, велась целенаправленная разъяснительная работа среди населения по вопросам профилактики пожаров в населенных пунктах и лесах, действиям по их тушению и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации.

Проведена своевременная очистка территории населенных пунктов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов.

Совместно с работниками ОНД и ПР Ибресинского района и ОМВД РФ «Ибресинский» проводились  выездные проверки  исполнения законодательства о противопожарной безопасности, по противодействию терроризму в организациях, учреждениях и предприятиях района.

Данные совместные проверки показали, что многие замечания и предписания, выданные отделением надзорной деятельности приняты во внимание и исполнены. Произошли позитивные сдвиги по укреплению противопожарной безопасности в  образовательных учреждениях района, ряде других организаций и предприятий, принимаются меры по созданию противопожарных условий в Домах культуры и клубах.

Проводится последовательная работа по организации добровольной пожарной охраны на подведомственных территориях в соответствии с ФЗ-100 от 06.05.2011года «О добровольной пожарной охране». Решен  вопрос о   строительстве отапливаемого пожарного депо  в п. Березовка  в рамках инициативного бюджетирования и регистрации ДПК «Березовка».

В 2024 году руководители  аварийно-восстановительных формирований и аварийно-спасательных служб приняли участие в марте  и  октябре  2024 года во Всероссийский тренировках по гражданской обороне, в которых  муниципальное звено ТП РСЧС  приняло самое  активное участие.

Главой Ибресинского муниципального округа издано распоряжение от 05.02.2024 № 43-р «О  мерах по предотвращению пожаров в жилом секторе, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территории Ибресинского муниципального округа»

Главой Ибресинского муниципального округа издано распоряжение от 05.02.2024  № 44-р «О мерах по охране земель и земельных участков, имеющих общую границу с лесничествами и лесопарками, а также меры по противопожарному обустройству населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, расположенных на территории Ибресинского муниципального округа».

Главой Ибресинского муниципального округа издано распоряжение от 27.02.2024  № 102-р «О назначении ответственных лиц за обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах территориальных отделов  Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».

Двум погорельцам оказана помощь на восстановление хозяйства, на сумму 110 тыс. рублей.

На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности израсходовано 1 567 438,43 рубля.

Мероприятие 1.1  Приведение в пожаробезопасное состояние мест проживания многодетных семей, малоимущих, одиноких престарелых граждан.

В 2024 году закуплено и установлено 242 автономных пожарных извещателя в 72 многодетных  семьях.

Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и защиты населения и территорий Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поддержание органов управления, сил и средств аварийно-восстановительных  служб, аварийно-восстановительных  формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вводился режим ЧС 1 раз, по факту  разрушений вызванных сильным ветром и градом на территории Климовского поселения, оказана помощь 3 гражданам из резервного фонда администрации округа.

Главой Ибресинского муниципального округа издано постановление от 05.02.2024 № 121  «О создании объектов гражданской обороны, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты и поддержание их в готовности к использованию».

Главой Ибресинского муниципального округа издано постановление от 09.02.2024 № 137 «Об утверждении перечня сил постоянной готовности Ибресинского  муниципального звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил постоянной готовности организаций в Чувашской Республике и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, с которыми взаимодействуют органы местного самоуправления Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».

Главой Ибресинского муниципального округа издано постановление от 04.06.2024 № 551  «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чувашской Республики»

Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на подготовку руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и организаций к исполнению ими своих функций и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Главой Ибресинского муниципального округа издано постановление от 27.04.2023 года № 456 «О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».

МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Ибресинского муниципального округа организована работа учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям (УКП) предназначенных для обучения населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания (неработающее население). Всего в УКП прошли курсовое обучение  462  человека.                                На курсах по гражданской обороне прошло обучение 14 руководителей и должностных лиц.

Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Ибресинского муниципального звена  территориальной подсистемы Чувашской Республики единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются развитие материально-технической базы администрации Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики  и подведомственных ему учреждений, содержание материально-технических запасов в целях гражданской обороны, а также проведение регламентных работ по содержанию специального оборудования гражданской обороны.

Проведено 2  командно-штабного учения с органами управления и силами  Ибресинского  муниципального звена  РСЧС по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2024 году.

Основное мероприятие 5. Совершенствование функционирования органов управления Ибресинского муниципального звена  территориальной подсистемы Чувашской Республики единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  систем оповещения и информирования населения.

Предусматриваются создание и развитие на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Продолжается работа по созданию муниципальной автоматизированной системы оповещения (МАСЦО) – в помещении ЕДДС установлен пункт управления  МАСЦО и установлены 4 громкоговорителя на крыше здания администрации округа. Произведена замена  сирены находившейся по адресу п. Ибреси ул. СХТ д.13, на новую сирену на крыше здания филиала РОСТЕЛЕКОМ п. Ибреси.

В 2025 году планируется развивать систему оповещения населения о ЧС и опасностях возникающих при военных конфликтах или вседствие военных конфликтов запланировано  выделение 6 987,54 тыс. рублей,  на установку 6 оконечных устройств  п. Буинск, п.г.т. Ибреси, ул. Крупской , п.г.т. Ибреси  ул. Мира д.23,  п.г.т. Ибреси    ул. Маресьева д.20, с. Новое Чурашево   ул. Ленина  32 с.Малые Кармалы	 п.г.т. Ибреси.

Основное мероприятие 7. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с  эвакуацией граждан при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается организация и осуществление финансового обеспечения мероприятий, направленных на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Главой Ибресинского муниципального округа издано постановление от 16.06.2023 № 663 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации  чрезвычайных ситуаций». Утвержден порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики. Утверждена номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Ибресинского муниципального   округа  Чувашской Республики (обеспечение 50 человек пострадавшего населения  в пунктах временного размещения). Резервный фонд бюджета округа  составляет 0,9 млн. рублей).

Основное мероприятие 8. Закупка снаряжения (экипировки) для граждан Российской Федерации, проживающих в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республике и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".

В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается организация и осуществление заключения договоров (контрактов) с организациями о поставке продукции, об оказании услуг в целях обеспечения мероприятий, направленных на мобилизационную подготовку и мобилизацию.

Договора (контракты) с организациями о поставке продукции, об оказании услуг в целях обеспечения мероприятий, направленных на мобилизационную подготовку и мобилизацию не заключались.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Ибресинском муниципальном округе  Чувашской Республике» объединяет шесть основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления  Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются проведение конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, разработка текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, проведение мониторинга состояния стабильности в обществе, а также повышение квалификации и обучение педагогов-психологов образовательных организаций по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности.

Главой Ибресинского муниципального округа издано постановление от 25.09.2024  № 959 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».

Главой Ибресинского муниципального округа издано распоряжение от 10.09.2024  № 491-р «О должностных лицах  администрации Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики ответственных за исполнение мероприятий «Комплексного  плана  противодействия идеологии терроризма в Российской  Федерации на 2024-2028 годы».

При обеспечении  Чувашской Республикой  настроек системы мониторинга под специфику органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подключения автоматизированных рабочих мест администрации  Ибресинского округа к системе мониторинга по закрытым каналам связи, администрация Ибресинского МО  использует государственную систему мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

Главой Ибресинского муниципального округа издано распоряжение от 10.09.2024  № 491-р «Об организации мониторинга политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Ибресинского муниципального округа».

Основное мероприятие 2. Укрепление стабильности в обществе.

Предусматриваются взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе, проведение комплексных обследований организаций культуры, образования, физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки и оценки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, категорирование и разработка паспортов безопасности в данных организациях в соответствии с действующим законодательством, оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также планируется проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе.

Главой Ибресинского муниципального круга издано распоряжение от 09.02.2024  № 63-р  «О проведении инструктивных занятий с руководителями объектов социально-значимой инфраструктуры, расположенных на территории Ибресинского муниципального округа, по порядку действий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

Проведены 2 тренировки по  порядку действий персонала и учащихся  муниципальных  образовательных организаций  Ибресинского муниципального округа при террористических актах.

Всего  проведено 17 обследований (проверок) ПОТП, находящихся в ведении ОМСУ.

Мест массового пребывания людей не имеется.

Результаты работы по категорированию, паспортизации используются   при реализации мероприятий, предусмотренных требованиями к АТЗ – во всех образовательных учреждения установлены система видеонаблюдения, 1 объект образования охраняется  сотрудниками частного охранного предприятия.

Все образовательные учреждения оснащены досмотровым оборудованием и  приборами(металлодетекторами).

Запланировано провести  актуализацию паспортов безопасности 2 общеобразовательных школ после проведения капитального ремонта, а также 2 объектов культуры введенных в эксплуатацию.

Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются оказание на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированным организациям для выполнения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам, проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и несовершеннолетних, а также формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе.

Во всех образовательных организациях Ибресинского муниципального округа  ведется систематическая работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Традиционно в январе-феврале прошел месячник оборонно-массовой и спортивной работы.  В 2024 году в рамках месячника проведено более 80 мероприятий школьного и муниципального уровней, в том числе уроки мужества, встречи с ветеранами и участниками войн и боевых действий, участниками СВО, массовые военно-патриотические и спортивные мероприятия и др.

В школьных библиотеках были оформлены выставки «Мы за мир на всей планете», где были представлены книги, статьи из периодических изданий и иллюстрации, организованы выставки рисунков «Пусть всегда будет солнце!».

Мероприятия в школах проводятся как в урочное так и во внеурочное время: в рамках уроков ОБЖ, истории, обществознания,  разъяснительные беседы с учащимися, общешкольные линейки, конкурсы, викторины, профилактические беседы с выдачей памяток о правилах поведения в сети Интернет, с использованием видеофильмов, презентаций, (тематика - «Религиозные объединения и организации Российской Федерации», «Терроризм – угроза обществу», «Закон и Религия» и др.).

В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма в образовательных организациях Ибресинского муниципального округа проводятся различные мероприятия  по всем 6 направленностям: художественно-эстетической,  военно-патриотической,  туристско-краеведческой,  физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической.

Главой Ибресинского муниципального округа издано распоряжение от 15.08.2023  № 435-р «Об организации и  проведении Дня  солидарности в борьбе с терроризмом в Ибресинском  муниципальном округе»..

В школах проведены общешкольные линейки, классные часы, посвященные памяти трагическим событиям в Беслане. Учащиеся почтили память минутой молчания.

В честь данной памятной даты  проведен флешмоб «Мы против терроризма!».

Во всех учреждениях культуры муниципального округа проведены  мероприятия: «Вечная память тебе, Беслан!», тематические часы, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Предусматриваются освещение в средствах массовой информации хода реализации подпрограммы, размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни. Также планируется трансляция на радио и телевидении социальной рекламы, направленной на сохранение межнационального мира и согласия, участие представителей средств массовой информации в семинарах, круглых столах, обучение на курсах по вопросам информационного противодействия терроризму и экстремизму, участие в проведении республиканского конкурса среди журналистов на лучшее освещение темы противодействия идеологии терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в средствах массовой информации «Чувашия против террора», победители которого награждаются дипломами, им выплачиваются денежные поощрения. Размеры денежных поощрений и порядок их выплаты устанавливаются постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Организовано с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников).

Приобретен (изготовлен)  информационный раздаточный материал на сумму 50000 рублей, который распространен среди населения округа.

В сети интернет в  Ибресинском муниципальном округе  действуют следующие сайты, на которых размещается информация об общественной жизни округа.

1.	Сайт администрации Ибресинского МО -

https://ibresi.cap.ru/

( по статистике за неделю:1652 просмотров, 474  посетителя, 396 визитов  на сайт)

2.	Группа Вконтакте администрации Ибресинского МО (2335 подписчиков) - https://vk.com/public203342399

3.	Паблик в Телеграмм администрации Ибресинского МО (756) - https://t.me/adm_ibr

4.	Паблик главы Ибресинского МО (2235) - https://t.me/semenov_ibr

5.	Ибреси слушает, говорите... (4019 подписчиков) - https://vk.com/public196233761

6.	Подслушано Ибреси (18184 подписчика) - https://vk.com/public66872683

В выше перечисленных пабликах и сайтах:

- Протестная активность населения муниципального образования отсутствует

- Наличие и деятельность на территории муниципального образования религиозных организаций и групп не имеется

- Сведения о фактах распространения неонацистской идеологии на территории муниципального образования не имеются.

На официальном сайте администрации Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики обеспечено функционирование раздела, посвященного вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к данным разделу с главной страницы указанного сайта (http://ibresi.cap.ru/action/activity/komissii-i-sovety/antiterroristicheskaya-komissiya-ibresinskogo-rajo).

За 12 месяцев 2024 г. по вопросам АТК на сайте администрации Ибресинского муниципального округа было опубликовано 36 статей  антитеррористической и патриотической   направленности.

Размещена информации на официальных сайтах школ муниципального округа  об административной ответственности родителей  за нарушение ФЗ РФ от 19.06.2004 г № 54 – ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании» за организацию и участие несовершеннолетних в массовых мероприятиях при наступлении общественно-опасных последствий» (ст.20.2.2.КоАПРФ) и уголовной ответственности за совершение  террористических  преступлений.

Основное мероприятие 5.  Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах.

Данное мероприятие предусматривает приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров, организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

Антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров не приобреталось.

Нарушений общественного порядка  и протестных акций не зарегистрировано.

Протестных настроений и неадекватного поведения вследствие разногласий на национальной почве, фактов проведения религиозными организациями и общественными объединениями массовых общественных мероприятий на предмет пропаганды религиозного и национального экстремизма не зарегистрировано.

Организована работа по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

Администрацией Ибресинского муниципального округа выдано стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов в сумме 6000 рублей.

Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдоорелигиозных сект деструктивной направленности.

Данное мероприятие предусматривает проведение рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, организацию в учреждениях культуры и образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций.

В Ибресинском МО действует Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, который работает в тесном взаимодействии с учреждениями образования и культуры, с религиозными организациями.

С целью сохранения национальных традиций ежегодно в Ибресинском МО проводятся Дни славянской письменности и культуры, Дни чувашского языка. Мероприятия проводятся на русском и чувашском языках. Среди детей и подростков организуются мероприятия по формированию культуры межнационального общения. Входит в добрую традицию проведение православных праздников Рождество Христово, Пасха и День Святого Николая чудотворца. Кроме праздничных служб в храмах, традиционно проводятся совместные мероприятия с приглашением родителей учащихся, гостей, священнослужителей соседних храмов.

Важную роль в функционировании единого воспитательного пространства играют работники системы дополнительного образования.  3 учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества», МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар», МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» реализуют  дополнительные образовательные программы путём создания кружков, секций и объединений по интересам по всем  6 направленностям.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» объединяет четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1.  Участие в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории   Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Предусматривается реализация мероприятий по развитию «Системы-112» на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения финансовых, медицинских, материально-технических и других затрат на экстренное реагирование, обеспечение работы экстренных оперативных служб в режиме «одного окна» и снижения экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб, дополнительное профессиональное обучение  персонала  использующего  телекоммуникационную  платформу «Системы-112».

Создано рабочее место для оперативных дежурных в режиме «одного окна» и снижения экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб, дополнительное профессиональное обучение  персонала  использующего  телекоммуникационную  платформу «Системы-112». Оперативные дежурные прошли соответствующее обучение.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

В рамках этого мероприятия предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, на иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин – полиция»). Также планируются монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства, а также  участие в разработке технического проекта создания и внедрения опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ибресинского  муниципального  округа.

На территории округа установлено и действуют 43 видеокамеры.

Администрацией Ибресинского муниципального округа в течение 2024 года новые видеокамеры не устанавливались.

На модернизацию и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации выделено и освоено 458 640,00 рублей.

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте.

Предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения, фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной информации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства.

Систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения, фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения не имеется.

Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании.

Предусматриваются содержание, развитие единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) Ибресинского муниципального округа  и создание на его базе единого центра оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр и обеспечивающего управление многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб.

В Ибресинском муниципальном округе функционирует ЕДДС, штатная численность составляет 6 сотрудников. Фонд оплаты на содержание ЕДДС  составил 2 470 230, 43 рублей.