Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

за 2025 год

Ответственный исполнитель:

Отдел социального развития  администрации

Ибресинского муниципального округа

Начальник отдела социального

развития  Ибресинского муниципального округа

Ильина Мария Зиновьевна

8(83538) 2-15-77,

эл. почта:ibrcult@ cap.ru

Начальник отдела

социального развития

администрации Ибресинского

муниципального  округа                                                                                             М.З. Ильина

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» в 2025 году охватывает результаты двух подпрограмм, которые курировал отдел социального развития администрации округа.

Программа «Развитие культуры и туризма» Ибресинского муниципального округа была нацелена на:

* Удовлетворение культурных запросов жителей округа и обеспечение доступности культурных услуг и мероприятий;

* Ликвидацию диспропорций в доступности культурных объектов и финансировании культурных инициатив;

* Раскрытие этнокультурного потенциала и особенностей региона;

* Организацию гастрольных мероприятий для обеспечения равного доступа жителей округа к культурным ценностям;

* Получение государственной поддержки на конкурсной основе для реализации значимых культурных проектов;

* Поддержку социально ориентированных НКО в сфере культуры;

* Создание условий для всестороннего развития, творческой самореализации и непрерывного образования;

* Поддержку детских школ искусств;

* Привлечение частных инвестиций в культуру через законодательные и стимулирующие меры, включая ремонт, реставрацию и поддержку образовательных и просветительских проектов;

* Поощрение интереса к сохранению объектов культурного наследия при их передаче в пользование или собственность;

* Постоянный мониторинг состояния объектов культурного наследия;

* Популяризацию культурного наследия России, особенно среди молодежи;

* Сохранение традиций и создание условий для развития всех форм народного искусства и ремесел.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Плановые показатели выполнены, количество пользователей составило 18725 чел., посещений – 405438 ед., документовыдача – 462437 ед. В сравнении с 2024 г. отмечается положительная динамика: документовыдачи  (+ 1,2%), посещений (+ 0,6%.). Количество пользователей уменьшилось на 2,5% (475 ед.) в связи с уменьшением населения Ибресинского МО.

Плановые показатели выполнены, количество пользователей составило 18725 чел., посещений – 405438 ед., документовыдача – 462437 ед. В сравнении с 2024 г. отмечается положительная динамика: документовыдачи  (+ 1,2%), посещений (+ 0,6%.). Количество пользователей уменьшилось на 2,5% (475 ед.) в связи с уменьшением населения Ибресинского МО.

Число посещений за 2025 год составил 11348 человек; из них в музее – 9348, вне музея – 2000. Число посещений массовых и культурно-образовательных мероприятий – 2038 человека (102 мероприятия), массовых мероприятий – 2368 человек (9 мероприятий). Процент посещаемости музея по отношению к числу жителей Ибресинского муниципального округа, составляет 58,1 %.  Количество мероприятий - 111 в том числе ориентированных на детей и молодежь - 86,  на социально незащищенных групп населения – 21. Количество выставочных проектов – 42. По основным показателям работы музея наблюдается положительная динамика.

II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за 2025 год

Для реализации Муниципальной программы  в 2025 году   предусмотрено -  96 403,16 тыс. руб., исполнено – 90 162,18  тыс. руб., что составляет  97 %

| # Наименование показателя | # Разд. | # Ц.ст. | # Уточненная роспись/план, тыс. руб. | # Кассовый расход, тыс. руб. | # Исполнение # в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | # 0801 | # Ц400000000 | 96 403,16 | 90 162,18 | # 93 % |

В состав муниципальной программы в 2025 году вошли 2 подпрограммы муниципальной программы:

- Подпрограмма  «Развитие культуры в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики».

В отчетном году были реализованы комплексные мероприятия, направленные на достижение ключевой цели программы, заключающейся в обеспечении сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, а также в предоставлении населению свободного доступа к информации и знаниям. Особое внимание уделялось модернизации информационной деятельности библиотек и созданию электронных ресурсов на базе новейших технологий, их интеграции в мировую информационную инфраструктуру.

Кроме того, была укреплена материально-техническая база учреждений культуры, что способствовало повышению качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. Важным аспектом деятельности стало сохранение нематериального культурного наследия и трансляция лучших образцов народной культуры, а также мониторинг ситуации и основных тенденций в культурно-досуговой сфере.

Внедрение современных технологий позволило повысить качество оказания культурных услуг, выявить таланты и создать условия для творческого роста в рамках наиболее благоприятного профессионального общения. Формирование культурного образа территории и объединение различных социальных групп для активного участия в культурной жизни местного сообщества также являлись приоритетными задачами.

Таким образом, в отчетном году был реализован широкий спектр мероприятий, направленных на комплексное развитие культурной сферы, сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия, а также на повышение доступности культурных ценностей и информационных ресурсов для населения.

  - Подпрограмма «Туризм»

Туризм в Ибресинском округе активно развивается. Здесь преобладают культурно-познавательный и паломнический туризм.

Пять сельских гостевых домов принимают гостей, интересующихся сельским туризмом. В рекреационной и экологической сферах работают базы «Уютный дворик» и «Родные просторы». За год их посетили более тысячи туристов.

Этнографический музейный комплекс привлекает культурно-познавательных туристов. В нем хранится более четырех тысяч экспонатов, связанных с культурой низовых чувашей.

В округе активно развивается событийный туризм. Туристам предлагают участвовать в национальных праздниках, таких как «Акатуй», фестиваль «Песни древних народов», конкурсы мастеров декоративно-прикладного искусства и состязание силачей «Улап ваййисем».

По Ибресинскому району разработаны туристические маршруты:

* Культурно-познавательный:

* «Живая экология» — знакомство с бытом чуваш, мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол, национальной кухни и вышивки.

* «Знатные люди земли Ибресинской» — посещение музеев просветителя М. Е. Евсевьева, героя России Л. С. Константинова и литературного музея С. В. Эльгера.

* Пеший маршрут «Память о нём застыла в камне» — посещение мест, связанных с Героем Советского Союза Алексеем Маресьевым.

* Паломнический:

* Маршрут «По Святыням Ибресинской земли» — посещение святого источника в деревне Сюрбеевка, женского монастыря, православных храмов, часовни и мечети в Буинске.

* Аграрный (сельский):

* Маршрут включает посещение базы отдыха «Семейная ферма». Туристы могут отдохнуть в деревенской обстановке, познакомиться с крестьянским трудом, культурой и традициями чуваш. Агротуристы смогут насладиться природой и комфортом вдали от городской суеты.

Баня оборудована парной, душевой

2. Исполнение основных мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики»  в 2025 году

Общее число сотрудников учреждений культуры (культурно - досуговые учреждения, музеи и библиотеки) составляет – 88 человек.

Средняя заработная плата за 2025 год составила - 40 338,08 руб.

| # Наименование показателя |  | # Разд. |  | # План, тыс. руб. |  | # Кассовый расход, тыс. руб. | # Исполнение в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Подпрограмма "Развитие культуры в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики" муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  | # 903 |  | 96 403,16 |  | 90 162,18 | # 93 % |  |
| # Мероприятие 1. # Сохранение и развитие народного творчества |  | # 903 |  | # 36 287,68 |  | ## 35 655,17 | #### 98 % |  |
| - Исполнение мероприятий «Развитие библиотечного дела» в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Наименование показателя | # Разд. |  |  | # План, тыс. руб. | # Касс. Расход, тыс. руб. |  |  | # Исполнение в % |  |
| #### Мероприятие 2. "Развитие библиотечного дела", в т.ч.: | #### 903 |  |  | ## 15 171,34 | ## 15 171,34 |  |  | #### 100% |  |
| ##### Мероприятие 2.1. ##### Укрепление МТБ муниципальных библиотек | ##### 903 |  |  | ### 576,06 | ### 576,06 |  |  | ##### 100% |  |
| Исполнение мероприятий подпрограмм муниципальной программы: Мероприятие 5, Мероприятие 6, Мероприятие 7; 7.1, Мероприятие 8, Мероприятие 9, Мероприятие 10, Мероприятие 11, Мероприятие 12 в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Наименование показателя |  | # Раздел | # План |  |  | # Кассовый расход, тыс. руб. | # Исполнение в % |  |  |  |
| ##### Мероприятие 5. «Проведение международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» |  | ##### 903 | # 0,0 |  |  | # 0,0 | # - |  |  |  |
| # Мероприятие 6. # Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий |  | # 903 | 1 286,55 |  |  | ## 932,99 | #### 72,5 % |  |  |  |
| ##### Мероприятие 7. Развитие муниципальных учреждений культуры |  | ##### 903 | ### 0,0 |  |  | ### 0,0 | ##### 0,0 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 7.1. ##### Обеспечение развития и укрепление МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек |  | ##### 903 | # 2 854,01 |  |  | # 2 854,01 | # 100,0 % |  |  |  |
| ##### Мероприятие 7.2. Софинансирование расходных обязательств связанных с повышением заработной платы по Указу президента РФ |  | ##### 903 | # 6 861,17 |  |  | # 6 861,17 | # 100 % |  |  |  |
| ##### Мероприятие 8. Обустройство и восстановление воинских захоронений |  | ##### 903 | ### 0,0 |  |  | ### 0,0 | ##### 100 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» |  | ##### 903 | ### 0,0 |  |  | ### 0,0 | ##### 0 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 10. Проведение мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне |  | ##### 903 | ### 0,0 |  |  | ### 0,0 | ##### 0 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 11. ##### «Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа» |  | ##### 903 | ### 4 892,66 |  |  | ### 4 892,66 | ##### 100 % |  |  |  |
| ##### Строительство сельского Дома культуры на 150 мест в с.Хормалы Ибресинского муниципального округа |  | ##### 903 | ### 28 152,54 |  |  | ### 23 240,74 | ##### 82,5 % |  |  |  |

Исполнение подпрограммы «Туризм» в 2025 году

В рамках подпрограммы «Туризм» финансирование не предусмотрено в бюджете Ибресинского муниципального округа на 2025 год.

Цели и целевые показатели, запланированные на 2025 год, в целом считаются выполненными.