СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЯЛЬЧИКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЗА 2025 ГОД

Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год (далее – Доклад) подготовлен на основании Годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год (далее – годовой отчет), предоставленных в отдел экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики ответственными исполнителями муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, в соответствии с пунктом 7.6.  Порядка разработки и реализации муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденных постановлением администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики от 5 ноября 2024 г. № 1015.
Доклад включает в себя следующую информацию за 2025 год: 
Раздел I: Обобщенные сведения об основных итогах реализации и оценке эффективности реализации государственных программ в отчетном году, сведения об интегральной оценке эффективности реализации государственных программ в отчетном году, сведения об оценке динамики прироста значений показателей государственных программ в отчетном году, сведения о плановых и фактических значениях показателей государственных программ в отчетном году, сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственных программ в отчетном году;
Раздел II: Сведения об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики (бюджетов государственных внебюджетных фондов) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственных программ в отчетном году; 
Раздел III: Общие выводы о реализации муниципальных программ за отчетный год, в том числе предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ, о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) досрочном прекращении реализации структурных элементов или государственной программы в целом, а также о начале реализации новых структурных элементов муниципальной программы.

Раздел I.
В Яльчикском муниципальном округе в 2025 году реализовывались 19 муниципальных программ, имеющие в своей структуре 71 структурный элемент (паспорт), в том числе:
комплексов процессных мероприятий (54);
муниципальных ведомственных проектов (8);
муниципальных проектов (7);
региональных проектов (2 проекта, обеспечивающих достижение задач, показателей и результатов федеральных проектов, входящие в состав национальных проектов. Эти региональные проекты включены в соответствующие муниципальные программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, к сфере реализации которых они относятся, как отдельные структурные элементы (информация приведена в таблице 1).


Таблица 1 
Информация о перечне региональных проектов, обеспечивающих достижение задач, показателей и результатов федеральных проектов, входящие в состав национальных проектов

	Наименование муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики 
	Наименования региональных проектов

	1
	2

	«Развитие образования»
	«Педагоги и наставники»

	«Формирование современной городской среды»
	«Формирование комфортной городской среды»



Оценка эффективности реализации муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, проведенная по широкому кругу критериев в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики», утвержденной постановлением администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики от 27.02.2023 №121, показала, что все 19 муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики признаны высокоэффективными (информация приведена в таблице 2). 
Таблица 2 
Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики 

	Наименование муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	Значение интегрального критерия, баллов
	Характеристика оценки муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики

	«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
	45
	высокоэффективная

	«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»
	45
	высокоэффективная

	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	45
	высокоэффективная

	«Развитие земельных и имущественных отношений»
	45
	высокоэффективная

	«Формирование современной городской среды»
	47
	высокоэффективная

	«Комплексное развитие сельских территорий Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	47
	высокоэффективная

	«Молодежь»
	45
	высокоэффективная

	«Социальная поддержка граждан»
	45
	высокоэффективная

	«Развитие культуры»
	47
	высокоэффективная

	«Развитие физической культуры и спорта»
	45
	высокоэффективная

	«Содействие занятости населения»
	45
	высокоэффективная

	«Развитие образования»
	47
	высокоэффективная

	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»
	45
	высокоэффективная

	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	45
	высокоэффективная

	«Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	47
	высокоэффективная

	«Развитие транспортной системы»
	47
	высокоэффективная

	«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»
	45
	высокоэффективная

	«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	45
	высокоэффективная

	«Развитие потенциала муниципального управления»
	65
	высокоэффективная




Информация о реализации структурных элементов муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год приведена в таблице 3.
Таблица 3.
О Т Ч Е Т 
о реализации структурных элементов муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики 
(РП, ВП, МВП, МП, КПМ) за 2025 г.

	№ 
пп
	Наименование муниципальной  программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, структурного элемента муниципальной  программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (ВП, РП, КПМ)
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия


	Краткая информация о проделанной работе


	1. Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1.
	Муниципальный проект «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»
	выполнено
	Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) – 348 655 руб.

	1.2.
	Муниципальный ведомственный проект «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг»

	выполнено
	1. Эксплуатация, техническое содержание и обслуживание сетей водопровода – 896 239 руб.
2. Приобретение коммунальной техники и оборудования для нужд муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики – 4000 000 руб.
3. Содержание объектов коммунального хозяйства муниципального образования – 364 138 руб.
4. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры – 40 000 руб.

	1.3.
	  Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»
	выполнено
	1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности – 245 645,92 руб.
2. Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами – 1024073,21 руб.

	2. Муниципальная программа «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

	2.1.
	Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей»
	выполнено
	Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья – 1417500 руб.

	2.2.
	Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	выполнено
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 5061473,88 руб.

	2.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	выполнено
	1. Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 4933308,55 руб.
2. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 1500 руб.

	3. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений»

	выполнено
	Материальное стимулирование деятельности народных дружинников – 43800 руб.

	3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы»

	выполнено
	Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы – 3999,95 руб.

	3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» 
	выполнено
	Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – 3999,95 руб.

	3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения»

	выполнено
	Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы – 10 000 руб.

	3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях»

	выполнено
	Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях – 300 руб.

	3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики»

	выполнено
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту – 20 000 руб.

	3.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений»
	выполнено
	1. Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий – 678440 руб.
2. Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами – 15000 руб.

	4. Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений»

	4.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом»

	выполнено
	1. Формирование, согласование и утверждение планов контрольных мероприятий (проверок) на следующий год
2. Проведение контрольных мероприятий (проверок) в полном объеме
3. Материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном имуществе, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов
4. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование – 280791,25 руб.

	4.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков»

	выполнено
	1. Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости – 750529,78 руб.
2. Проведение комплексных кадастровых работ

	5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

	5.1.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	выполнено
	Проведение работ по благоустройству аллеи по ул. Советская в с. Яльчики – 3369893 руб.

	5.2.
	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования»

	выполнено
	1. Озеленение в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий – 78 000 руб.
2. Закупка энергетических ресурсов для уличного освещения – 2709168,94
3. Озеленение территорий
4. Реализация мероприятий по благоустройству территории – 11 412253,77 руб.

	6. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Яльчикского муниципального округа 
Чувашской Республики»

	6.1.
	Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

	выполнено
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий – 1015000 руб.

	6.2.
	Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий»

	выполнено
	Реализация 109 инициативных проектов – 88784932,36 руб.

	7. Муниципальная программа «Молодежь»

	7.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи»

	выполнено
	1. Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи – 12050 руб.
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи – 155382,24 руб.

	8. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

	8.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	выполнено
	1. Предоставление за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в соответствии с Законом Чувашской Республики от 8 февраля 2005 г. № 1 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (отопление, теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива при наличии печного отопления, и электроснабжение), в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг, установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики – 4362346,45 руб.
2. Поощрение работников органов местного самоуправления – 2244827,0 руб.
3. Возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, граждан Российской Федерации, заключивших контакт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, родившихся и (или) проживавших на территории Чувашской Республики, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года – 100000 руб.
4. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан – 105000 руб.
5. Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 2207868,60 руб.
6.   Организация мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, являющихся участниками специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области, родившихся и (или) проживавших на территории муниципальных округов (городских округов) Чувашской Республики – 2860000 руб.

	8.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам»

	выполнено
	1. Проведение мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне – 734750 руб.
2. Осуществление мероприятий, связанных с проведением Дня пожилых людей – 15000 руб.
3. Мероприятия, приуроченные к проведению Международного дня инвалидов – 15000,0 руб.

	8.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

	выполнено
	1. Участие сотрудников СОНКО в обучающих мероприятиях, направленных на формирование профессиональных навыков участников

	8.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»
	выполнено
	1. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 267442,21 руб.


	9. Муниципальная программа «Развитие культуры»

	9.1.
	Муниципальный проект «Развитие искусства и творчества»
	выполнено
	1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1011020,18 руб.
2. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры и лучших муниципальных учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры – 260000 руб.


	9.2.
	Муниципальный ведомственный проект «Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела»
	выполнено
	1. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры клубного типа – 246317,63 руб.
2. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры клубного типа за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики (выполнен капитальный ремонт Новобайдеряковского сельского клуба) – 8409263,16 руб. 

	9.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Образование»


	выполнено
	1. Проведение мероприятий по поддержке творческой деятельности детей в государственных учреждениях культуры
2. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования – 8594343,46 руб.

	9.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Искусство»

	выполнено
	1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества – 39409556,62 руб.
2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения

	9.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Наследие»

	выполнено
	1. Обеспечение деятельности муниципальных архивов
2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – 13479991,45 руб.
3. Обеспечение деятельности муниципальных музеев – 936761,10 руб.

	9.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества»

	выполнено
	1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа – 9473684,21 руб.
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек – 44000 руб.
3. Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – 6842842,11 руб.

	9.7
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела»
	выполнено
	Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий – 586683,78 руб.

	10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

	10.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
	выполнено
	Обеспечение деятельности муниципальных спортивных школ – 16754377,40 руб.

	10.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением»
	выполнено
	Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий – 498473 руб.

	11. Муниципальная программа «Содействие занятости населения»

	11.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»
	выполнено
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 200000 руб.

	11.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд»
	выполнено
	Реализация государственной политики в сфере охраны труда – 148089,25 руб.

	12. Муниципальная программа «Развитие образования»

	12.1.
	Региональный проект «Педагоги и наставники»
	выполнено
	1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций – 781200 руб.
2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 1336402,89 руб.
3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования – 15307600 руб.

	12.2.
	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
	выполнено
	1. Модернизация территорий общеобразовательных организаций в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета – 183620,59 руб.
2. Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций (МБОУ «Яльчикская СОШ им. Героя России Н.А. Петрова») – 62217684,21 руб.

	12.3.
	  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»
	выполнено
	1. Обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений – 2562 руб.
2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций – 19307921,54 руб.
3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования – 7054638,08 руб.
4. Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций – 3664141,75 руб.
5. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций Чувашской Республики – 886680,0 руб.
6. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей – 3715589 руб.
7. Обеспечение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» - 3044842,11 руб.

	12.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»
	выполнено
	1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 26074300 руб.
2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 183404800 руб.

	12.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»
	выполнено
	1. Проведение конкурсных мероприятий среди образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся – 69000 руб.

	12.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»
	выполнено
	1. Стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции – 1195000 руб.
2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи – 10000 руб.

	12.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»
	выполнено
	1. Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях – 1743456,78 руб.

	12.8.
	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»
	выполнено
	1. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики – 321713,3 руб.
2. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детей, проживающих на территории Чувашской Республики, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции – 708700 руб.
3. Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 1049510,2 руб.
4. Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 383884 руб.
5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 5352727,28 руб.
6. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях – 1485777,78 руб.

	12.9.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»
	выполнено
	1.  Обеспечение функций муниципальных органов – 3045648,26 руб.
2. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 761314 руб.

	13. Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»

	13.1.
	Муниципальный ведомственный проект «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	выполнено
	1. Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование», в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений – 566552,5 руб.
2. Реализация мероприятий по функционированию и развитию сегментов региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики в муниципальных образованиях Чувашской Республики – 149340 руб.

	13.2.
	Муниципальный ведомственный проект «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения»
	выполнено
	1. Совершенствование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения органов управления и населения Чувашской Республики (д. Яманчурино) – 1158767,05 руб.
2. Установка автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания отдельных категорий граждан (в количестве 500 шт. в 229 домовладениях) – 473812,5 руб.

	13.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	выполнено
	1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов – 1899658,83 руб.
2. Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных и городских округов – 196250 руб.
3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 28800 руб.
4. Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) – 3418026,09 руб.

	13.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»
	выполнено
	1. Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения – 3440 руб.
2. Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании – 10000 руб.
3. Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройство (типа «гражданин полиция») – 2192881,53 руб.

	14. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	14.1.
	Муниципальный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
	выполнено
	1. Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ – 134000 руб.


	14.2.
	Муниципальный ведомственный проект «Борьба с распространением борщевика Сосновского»
	выполнено
	Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 52631,58 руб.

	14.3
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»
	выполнено
	  Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса – 61500 руб.

	14.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории 
муниципального образования»

	выполнено
	Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 291042,8 руб.

	15. Муниципальная программа «Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	15.1.
	Комплекс процессных мероприятий
«Совершенствование системы муниципального стратегического управления»


	выполнено
	1. Реализация мероприятий по стратегическому планированию и прогнозированию социально-экономического развития Чувашской Республики
2. Оказание Чувашстатом информационных услуг для муниципальных нужд
3. Обеспечение координации и мониторинга хода работ по актуализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики до 2030 года

	15.2.
	Комплекс процессных мероприятий
«Формирование благоприятного инвестиционного климата»


	выполнено
	1. Мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг
2. Подведение итогов рейтинга администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики по качеству внедрения и развития механизмов ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

	15.3.
	Комплекс процессных мероприятий
«Реализация мероприятий в целях развития субъектов
малого и среднего предпринимательства»

	выполнено
	Участие в ежегодном республиканском конкурсе на изготовление сувенирной продукции, посвященной памятным датам, выдающимся людям Чувашской Республики, и туристических сувениров «Мастер - наследие народного искусства» среди молодых ремесленников и мастеров народных художественных промыслов

	15.4.
	Комплекс процессных мероприятий
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»

	выполнено
	1. Повышение качества и регламентация оказания государственных и муниципальных услуг.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг

	15.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

	выполнено
	1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере потребительского рынка
2. Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг
3. Обеспечение повышения доступности объектов торговли и услуг, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения
4. Формирование и ведение реестров организаций потребительского рынка
5. Продвижение брендов российских производителей
6. Гранты Главы Чувашской Республики за содействие в расширении производства и продвижении продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей – 7500000 руб.
7. Участие в межрегиональных, республиканских фестивалях и конкурсах среди работников и организаций сферы потребительского рынка и услуг
8. Организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, на радио, телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», работы интернет-ресурсов «Защита прав потребителей»
9. Проведение мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню защиты прав потребителей

	16. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

	16.1.
	Муниципальный ведомственный проект «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	выполнено
	1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 40152143,79 руб.
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета – 1117712,08 руб.
3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 24473882,18 руб.
4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета – 793942,1 руб.
5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 313158 руб.
6. Организация и обеспечение безопасности дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета – 989029,36 руб.

	16.2.
	  Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильного и городского транспорта»
	выполнено
	Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом – 1030160,87 руб.

	17. Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

	17.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»
	выполнено
	1. Организация экологических мероприятий 
2. Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде – 48422,39 руб.

	17.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
	выполнено
	Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений – 65000 руб.

	17.3.
	Комплекс процессных мероприятий
«Реализация мер, направленных на оснащение мест накопления твердых коммунальных отходов»
	выполнено
	Обеспечение контейнерами для твердых коммунальных отходов

	18. Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	18.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости»
	выполнено
	1. Обеспечена разработка бюджетного прогноза Яльчикского муниципального округа на долгосрочный период, учитывающего приоритеты бюджетной и налоговой политики и актуализированного в соответствии с принятым решением Собрания депутатов Яльчикского муниципального округа о бюджете Яльчикского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период
2. Обеспечено формирование проекта  бюджета Яльчикского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, учитывающего приоритеты социально-экономического развития Яльчикского муниципального округа и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости на основе бюджетных правил
3. Разработаны нормативные правовые акты Яльчикского муниципального округа по организации исполнения бюджета Яльчикского муниципального округа
4. Подготовлен проект Решения Собрания депутатов Яльчикского муниципального округа о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Яльчикского муниципального округа о бюджете Яльчикского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период
5. Предоставлена субвенция из республиканского бюджета Чувашской Республики на исполнение делегированных полномочий по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципальных округов
6. Обеспечены формирование и использование резервного фонда администрации Яльчикского муниципального округа
7. Предоставлена субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта
8. Автоматизирована процедура сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы в Чувашской Республике, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений Яльчикского муниципального округа 
9. Составлен годовой отчет об исполнении бюджета Яльчикского муниципального округа за отчетный финансовый год
10. Прочие выплаты по обязательствам Яльчикского муниципального округа – 50000 руб.
11. Осуществлено поощрение региональной управленческой команды, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации
12. Опубликован на официальном сайте Яльчикского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Бюджет для граждан» к проекту бюджета Яльчикского муниципального округа и к отчету об исполнении бюджета Яльчикского муниципального округа 
13. Аналитическая информация к проекту бюджета Яльчикского муниципального округа и аналитическая информация об исполнении бюджета Яльчикского муниципального округа размещены на официальном сайте Яльчикского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
14. Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 5650700 руб.
15. Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципальных округов – 1686000 руб.
16. Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры и физической культуры и спорта – 6996666,67 руб.

	18.2.
	Комплекс процессных мероприятий
«Управление муниципальным долгом»
	выполнено
	Обеспечено ведение Муниципальной долговой книги Яльчикского муниципального округа

	18.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
	выполнено
	1. Обеспечение функций муниципальных органов – 5772151,45 руб.
2. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения  муниципальных образований – 16298884,46 руб.
3. Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации – 2482400 руб.

	[bookmark: _GoBack]19. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления»

	19.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц»
	
	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета – 3300 руб.

	19.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде»
	
	1. Обеспечение предоставления государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния в электронном виде
2. Обеспечение деятельности муниципальных органов в целях осуществления полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния
3. Обеспечение деятельности муниципальных органов в целях осуществления делегированных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
4. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета – 1148400 руб.
5. Обеспечение регистрации рождения ребенка с использованием суперсервиса «Рождение ребенка»
6. Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения юридически значимых действий

	19.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение единого правового пространства»
	
	Составление экспертных заключений по результатам правовой экспертизы, которые включены в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики

	19.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы»
	
	1. Проведение конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы органов местного самоуправления
2. Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы – 57700 руб.
3. Формирование кадровых резервов органов местного самоуправления
4. Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»
5.  Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» - 660000 руб.

	19.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание эффективной системы муниципального управления»
	
	1. Проведение конкурсов антикоррупционной направленности
2. Членские взносы в Ассоциации, Союзы, Советы муниципальных образования

	19.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»
	
	1. Обеспечение функций муниципальных органов – 53674051,8 руб.
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 7546951,72 руб.
3. Поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики – 7500000 руб.
4. Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики – 1120263,9 руб.



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, структурных элементов муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год приведены в таблице 4.


Таблица 4.
С В Е Д Е Н И Я
о достижении значений показателей муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, структурных элементов  муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (РП, МВП, МП, КПМ) за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, структурного элемента муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	Указать везде, показатель выполнен или не выполнен. При наличии факта невыполнения целевого показателя указать причины невыполнения показателя
	Значения показателей муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, структурного элемента муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики на текущий год (план на 2026 год)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (2024 год)
	первоначальный план
	уточненный план
	факт
	
	

	1. Показатели муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

	1
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	процент
	89,2
	89,2
	89,2
	89,2
	выполнен
	90

	2
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети
	процент
	12,5
	11
	11
	11
	выполнен
	10

	3
	Количество созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах
	единиц
	0
	0
	0
	0
	проведение работ не планировалось
	0

	4
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
	единиц
	2
	0
	0
	0
	проведение работ не планировалось
	1

	Показатели муниципального проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

	1
	Количество капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах
	единиц
	0
	0
	0
	0
	проведение работ не планировалось
	0

	Показатели муниципального ведомственного проекта «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

	1
	Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг
	процент
	80
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»
 муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

	1
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
	единиц
	2
	0
	0
	0
	проведение работ не планировалось
	0

	2. Показатели муниципальной программы «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

	1
	Объем жилищного строительства 

	кв.м.
	3,6
	2,5
	2,5
	2,5
	выполнен
	4,0

	2
	Количество семей, улучшивших жилищные условия 

	единиц
	12
	6
	6
	6
	выполнен
	6

	Показатели муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

	1
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты
	семей
	4
	1
	1
	1
	выполнен
	1

	Показатели муниципального проекта «Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

	1
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	человек
	3
	3
	3
	3
	выполнен
	4

	2
	Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет
	единиц
	0
	0
	0
	0
	проведение работ не планировалось
	0

	Показатели муниципального проекта «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

	1
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
	кв.м.
	42,6
	43,7
	43,7
	43,7
	выполнен
	43,9

	3. Показатели муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

	1
	Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений
	процент
	16,8
	8,6
	8,6
	8,6
	выполнен
	8,6

	2
	Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений
	процент
	57,6
	54,7
	54,7
	54,7
	выполнен
	54,7

	3
	Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений
	процент
	32,9
	15,6
	15,6
	15,6
	выполнен
	15,6

	4
	Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и обратившихся в органы службы занятости
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	5
	Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний
	процент
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	6
	Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений
	процент
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	7
	Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	8
	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений
	процент
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений»
 муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

	1
	Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений
	процент
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	выполнен
	8,6

	Показатели комплекса процессных мероприятий
«Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

	1
	Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений
	процент
	54,7
	54,7
	54,7
	54,7
	выполнен
	54,
7

	2
	Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и обратившихся в органы службы занятости
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели комплекса процессных мероприятий
«Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

	1
	Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений
	процент
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	выполнен
	15,6

	Показатели комплекса процессных мероприятий
«Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня
правовой культуры населения» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

	1
	Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений
	процент
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	выполнен
	53,1

	Показатели комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях»
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

	1
	Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений
	процент
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	выполнен
	53,1

	2
	Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений
	процент
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	выполнен
	53,1

	Показатели комплекса процессных мероприятий
«Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики» 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

	1
	Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний
	процент
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	2
	Удельный вес лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, в общем числе лиц, совершивших преступления
	процент
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	Показатели комплекса процессных мероприятий
«Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

	1
	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений
	процент
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	4. Показатели муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений»

	1
	Уровень актуализации реестра муниципального имущества Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (нарастающим итогом)
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Доля зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, учтенных в реестре муниципального имущества с координатным описанием
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	3
	Количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, расположенных в кадастровом квартале и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (далее также - ЕГРН), в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы (далее также - ККР)
	единиц
	2209
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	4
	Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (нарастающим итогом)
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	5
	Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	6
	Количество муниципальных унитарных предприятий, казенных предприятий 
	единиц
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	7
	Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества 
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	8
	Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальеными учреждениями объектов недвижимого имущества
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	9
	Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	10
	Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте)
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели комплекса процессных мероприятий
«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений»

	1
	Формирование, согласование и утверждение планов контрольных мероприятий (проверок) на следующий год
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Проведение контрольных мероприятий (проверок) в полном объеме
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	3
	Материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном имуществе, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	4
	Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков»  муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений»

	1
	Доля зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, учтенных в реестре государственного имущества Чувашской Республики с координатным описанием
	процент
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	2
	Количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, расположенных в кадастровом квартале и учтенных в ЕГРН, в отношении которых проводятся ККР
	единиц
	2209
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	5. Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	1
	0
	1
	1
	выполнен
	1

	2
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды
	процент
	90
	90
	90
	90
	выполнен
	90

	3
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	процент
	30
	15
	15
	11
	невыполнен
	15

	Показатели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	1
	0
	1
	1
	выполнен
	1

	2
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	процентов
	30
	15
	15
	11
	невыполнен
	15

	3
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ благоустройства современной городской среды
	процентов
	90
	90
	90
	90
	выполнен
	90

	4
	Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды
	единиц
	1
	1
	1
	1
	выполнен
	1

	6. Показатели муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (на 1 января года, следующего за отчетным)
	процент
	91,74
	91,93
	91,93
	91,93
	выполнен
	92,11

	2
	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (на 1 января года, следующего за отчетным)
	процент
	31,7
	31,7
	31,7
	32,0
	выполнен
	32,5

	Показатели муниципального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	семей
	8
	8
	5
	5
	выполнен
	5

	Показатели муниципального проекта «Благоустройство сельских территорий муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Количество проектов, реализованных по программе инициативного бюджетирования
	единиц
	82
	113
	109
	109
	выполнен
	51

	7. Показатели муниципальной программы «Молодежь»

	1
	Доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию
	процент
	8
	5
	10
	10
	выполнен
	12

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи» муниципальной программы «Молодежь»

	1
	Доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию
	процент
	8
	5
	10
	10
	выполнен
	12

	2
	Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	единиц
	17
	17
	17
	17
	выполнен
	17

	8. Показатели муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

	1
	Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 
	процент
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	выполнен
	2,3

	2
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
также  – 
СОНКО), включенных в реестр 
Минэкономразвития России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2021 г. 
№ 1290 «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций» 
	единиц
	12
	12
	15
	15
	выполнен
	16

	3
	Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

	1
	Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
	процент
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	выполнен
	2,3

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

	1
	Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
	процент
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	выполнен
	2,3

	2
	Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

	1
	Количество СОНКО, включенных в реестр Минэкономразвития России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 г. N 1290 «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций»
	единиц
	12
	12
	15
	15
	выполнен
	16

	2
	Количество социальных проектов, реализуемых за счет грантов и субсидий, полученных социально ориентированными некоммерческими организациями в Чувашской Республике при поддержке ресурсного центра в рамках конкурсных отборов
	единиц
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	1

	3
	Количество СОНКО, получивших методическую, организационную, юридическую, консультационную (в том числе по вопросам ведения бухгалтерского учета) и техническую поддержку в создании и развитии СОНКО
	единиц
	6
	7
	7
	7
	выполнен
	10

	9. Показатели муниципальной программы «Развитие культуры»

	1
	Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований 
	единиц
	4
	5
	5
	5
	выполнен
	6

	2
	Охват детей школьного возраста художественным образованием
	процент
	13,5
	13,6
	13,6
	13,6
	выполнен
	13,7

	3
	Прирост участников клубных формирований
	процент
	105
	106
	106
	106
	выполнен
	108

	4
	Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием
	процент
	67,3
	68
	68
	68
	выполнен
	68,5

	5
	Доля принятых в муниципальный архив документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	6
	Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)
	единиц
	17,7
	18,0
	18,0
	18,0
	выполнен
	18,2

	7
	Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год)
	единиц
	0,58
	0,59
	0,59
	0,59
	выполнен
	0,59

	8
	Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
	единиц
	1
	1
	1
	1
	выполнен
	1

	9
	Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов
	процент
	48,0
	50,0
	50,0
	50,0
	выполнен
	54,0

	10
	Число посещений культурных мероприятий
	тыс. единиц
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	выполнен
	60,0

	11
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Чувашской Республике
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	12
	Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках по продвижению чтения
	процент
	2,2
	2,3
	2,3
	2,3
	выполнен
	2,3

	13
	Количество культурно-массовых мероприятий
	единиц
	4133
	4146
	4146
	4146
	выполнен
	4146

	14
	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных)
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	15
	Увеличение обращений к цифровым ресурсам
	раз
	5
	5
	5
	5
	выполнен
	5

	16
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике
	процент
	81,4
	81,5
	81,5
	81,5
	выполнен
	81,6

	17
	Уровень общероссийской гражданской идентичности
	процент
	79
	79,5
	79,5
	79,5
	выполнен
	80

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Образование» муниципальной программы «Развитие культуры»

	1
	Охват детей школьного возраста художественным образованием
	процент
	13,5
	13,6
	13,6
	13,6
	выполнен
	13,7

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры»

	1
	Прирост участников клубных формирований
	процент
	105
	106
	106
	106
	выполнен
	108

	2
	Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием
	процент
	48,4
	56,6
	56,6
	56,6
	выполнен
	61,3

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры»

	1
	Доля принятых в муниципальный архив документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения
	человек
	150
	150
	150
	150
	выполнен
	150

	3
	Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)
	единиц
	18,7
	20,1
	20,1
	20,1
	выполнен
	20,2

	4
	Посещаемость государственных и муниципальных музеев (на 1 жителя в год)
	единиц
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	выполнен
	0,6

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» муниципальной программы «Развитие культуры»

	1
	Доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов
	процент
	48,0
	50,0
	50,0
	50,0
	выполнен
	54,0

	2
	Число посещений культурных мероприятий
	тыс. единиц
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	выполнен
	60,0

	3
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	выполнен
	100,0

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие чтения» муниципальной программы «Развитие культуры»

	1
	Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения
	процент
	27,5
	28,0
	28,0
	28,0
	выполнен
	28,5

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела» муниципальной программы «Развитие культуры»

	1
	Количество культурно-массовых мероприятий
	единиц
	15
	14
	14
	14
	выполнен
	14

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры»

	1
	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных)
	процент
	95,1
	95,1
	95,1
	95,1
	выполнен
	95,1

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Цифровая трансформация в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры»

	1
	Увеличение обращений к цифровым ресурсам
	раз
	5
	5
	5
	5
	выполнен
	5

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» муниципальной программы «Развитие культуры»

	1
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике
	процент
	81,4
	81,5
	81,5
	81,5
	выполнен
	81,6

	2
	Уровень общероссийской гражданской идентичности
	процент
	79,0
	79,5
	79,5
	79,5
	выполнен
	80,0

	10. Показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

	1
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	процент
	57,78
	70,9
	70,9
	70,9
	выполнен
	71,0

	2
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процент
	95,49
	94,33
	94,33
	94,33
	выполнен
	94,37

	3
	Доля граждан в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
	процент
	81,42
	82,50
	82,50
	82,50
	выполнен
	82,52

	4
	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории

	процент
	49,75
	82,40
	82,40
	82,40
	выполнен
	82,45

	5
	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории

	процент
	23,4
	33,1
	33,1
	33,1
	выполнен
	33,2

	6
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

	процент
	51,60
	53,60
	53,60
	53,60
	выполнен
	53,80

	7
	Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом

	процент
	57,88
	59,88
	59,88
	59,88
	выполнен
	61,88

	8
	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	процент
	61,87
	61,88
	61,88
	61,88
	выполнен
	61,89

	9
	Доля спортсменов, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях
	процент
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	выполнен
	3,2

	10
	Количество подготовленных спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации
	человек
	1
	-
	-
	-
	выполнен
	1

	11
	Количество штатных работников в сфере физической культуры и спорта

	единиц
	20
	20
	20
	20
	выполнен
	20

	12
	Доля субъектов физической культуры и спорта (юридических лиц), интегрированных в единую цифровую среду, в общем количестве таких субъектов

	процент
	90,0
	100,0
	100,0
	100,0
	выполнен
	100,0

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

	1
	Количество подготовленных спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации
	человек
	1
	0
	0
	0
	выполнен
	1

	2
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процент
	95,49
	94,33
	94,33
	94,33
	выполнен
	94,49

	3
	Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом
	процент
	57,88
	59,88
	59,88
	59,88
	выполнен
	61,88

	4
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процент
	95,49
	94,33
	94,33
	94,33
	выполнен
	94,49

	5
	Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом
	процент
	57,88
	59,88
	59,88
	59,88
	выполнен
	61,88

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением»

	1
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процент
	57,78
	70,9
	70,9
	70,9
	выполнен
	71,0

	2
	Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
	процент
	81,42
	82,50
	82,50
	82,50
	выполнен
	82,52

	3
	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
	процент
	49,75
	82,40
	82,40
	82,40
	выполнен
	82,45

	4
	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
	процент
	23,4
	33,1
	33,1
	33,1
	выполнен
	33,2

	5
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процент
	51,60
	53,60
	53,60
	53,60
	выполнен
	53,80

	6
	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	процент
	52,45
	70,9
	70,9
	70,9
	выполнен
	71,0

	7
	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	процент
	100,0
	61,87
	61,87
	61,87
	выполнен
	61,88

	8
	Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий среди различных групп населения
	единиц
	78
	68
	68
	68
	выполнен
	68

	11. Показатели муниципальной программы «Содействие занятости населения»

	1
	Уровень регистрируемой безработицы
	процент
	0,38
	0,38
	0,28
	0,28
	выполнен
	0,28

	2
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих
	процент
	1
	1
	1
	1
	выполнен
	1

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»  муниципальной программы «Содействие занятости населения»

	1
	Отношение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы, к численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	процент
	10
	10
	10
	10
	выполнен
	10

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Безопасный труд» муниципальной программы «Содействие занятости населения»

	1
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих
	человек
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	12. Показатели муниципальной программы «Развитие образования»

	1
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования 
	процент
	85
	85
	85
	85
	выполнен
	85

	2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	3
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	4
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	процент
	12,23
	15
	15
	15
	выполнен
	15

	5
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	процент
	63,7
	64
	64
	64
	выполнен
	64

	6
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели регионального проекта «Педагоги и наставники» муниципальной программы «Развитие образования»

	1
	Количество субсидий частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	3
	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	4
	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	5
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели муниципального ведомственного проекта «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
муниципальной программы «Развитие образования»

	1
	Доля образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций
	процент
	75
	83
	83
	83
	выполнен
	100

	2
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях
	процент
	30
	6,6
	6,6
	6,6
	выполнен
	100

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»
муниципальной программы «Развитие образования»

	1
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	3
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	4
	Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	5
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	процент
	85
	85
	85
	85
	выполнен
	85

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования» муниципальной программы «Развитие образования»

	1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	3
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	процент
	85
	85
	85
	85
	выполнен
	85

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования» муниципальной программы «Развитие образования»

	1
	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»
 муниципальной программы «Развитие образования»

	1
	Количество обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, получивших именные стипендии Главы Чувашской Республики
	человек
	28
	30
	30
	30
	выполнен
	30

	2
	Количество педагогических работников, получивших ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования
	человек
	1
	1
	1
	1
	выполнен
	1

	3
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	процент
	85
	85
	85
	85
	выполнен
	85

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»
 муниципальной программы «Развитие образования»

	1
	Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности
	процент
	72,7
	70
	70
	70
	выполнен
	70

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»
 муниципальной программы «Развитие образования»

	1
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования
	процент
	85
	85
	85
	85
	выполнен
	85

	2
	Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	3
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	13. Показатели муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»

	1
	Доля населения, проживающего на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах
	единиц
	19
	18
	18
	18
	выполнен
	18

	3
	Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	процент
	10,7
	13,83
	13,83
	13,83
	выполнен
	24,3

	4
	Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах
	человек
	3
	0
	1
	0
	выполнен
	0

	5
	Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации
	единиц
	15
	15
	15
	15
	выполнен
	15

	Показатели муниципального ведомственного проекта «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
 муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»

	1
	Доля населения, проживающего на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах
	человек
	3
	0
	0
	0
	выполнен
	1

	3
	Доля населения Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, в которых эксплуатируется государственная информационная система «Региональная интеграционная платформа «АПК «Безопасный город», в общем количестве населения  Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	процент
	16
	16
	16
	16
	выполнен
	16

	4
	Доля населения, проживающего на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, в котором эксплуатируются региональная интеграционная система уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегменты, в общей численности населения Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	человек
	16
	16
	16
	16
	выполнен
	16

	Показатели муниципального ведомственного проекта «Совершенствование функционирования органов управления
территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения»
муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»

	1
	Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	процентов
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации
	процентов
	10,7
	13,83
	13,83
	13,83
	выполнен
	24,3

	3
	Количество погибших на пожарах
	человек
	3
	0
	0
	0
	выполнен
	1

	4
	Количество травмированных на пожарах людей
	человек
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	Показатели комплекса процессных мероприятий
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»

	1
	Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах
	человек
	3
	0
	0
	0
	выполнен
	1

	2
	Количество зарегистрированных пожаров
	единиц
	19
	18
	18
	18
	выполнен
	18

	3
	Количество погибших на пожарах
	человек
	3
	0
	0
	0
	выполнен
	1

	4
	Количество травмированных на пожарах людей
	человек
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	5
	Сокращение среднего времени прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности)
	минут
	18
	17
	17
	17
	выполнен
	17

	6
	Сокращение среднего времени локализации пожара
	минут
	10
	9
	9
	9
	выполнен
	9

	7
	Сокращение среднего времени ликвидации открытого горения
	минут
	12
	12
	12
	12
	выполнен
	11

	8
	Сокращение среднего времени организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
	минут
	15
	15
	15
	15
	выполнен
	14

	9
	Сокращение среднего времени прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
	минут
	20
	20
	20
	20
	выполнен
	20

	10
	Сокращение среднего времени локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
	минут
	40
	40
	40
	40
	выполнен
	39

	11
	Сокращение среднего времени ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
	минут
	50
	50
	50
	50
	выполнен
	49

	12
	Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов
	процент
	80
	85
	85
	85
	выполнен
	85

	Показатели комплекса процессных мероприятий
«Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»

	1
	Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации 
	единиц
	15
	15
	15
	15
	выполнен
	15

	
2
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи
	процент
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	выполнен
	81,9

	3
	Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
	процент
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	выполнен
	10,3

	14. Показатели муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
	процент
	101,5
	102,9
	102,7
	102,7
	выполнен
	106,1

	2
	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
	рублей
	38599
	40529
	52414
	52414
	выполнен
	57971

	Показатели муниципального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
	га
	0
	0
	0
	0
	Проведение работ не планировалось
	0

	2
	Площадь пашни, на которой реализуются мероприятия в области известкования кислых почв
	га
	0
	0
	0
	0
	Проведение работ не планировалось
	0

	3
	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий
	га
	0
	0
	0
	0
	Проведение работ не планировалось
	0

	Показатели муниципального проекта «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории 
муниципального образования» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели муниципального проекта «Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен 
	100

	15. Показатели муниципальной программы 
«Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	
	
	
	
	
	
	выполнен

	1
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
	рублей
	41536
	61730
	47506,1
	47506,1
	выполнен
	52365,5

	2
	Количество актуализированных комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики до 2030 года
	единиц
	0
	1
	0
	1
	выполнен
	0

	3
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, накопленным итогом
	единиц
	1647
	1650
	1650
	1650
	выполнен
	1650

	4
	Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций)
	млн. рублей
	290
	290
	454,7
	454,7
	выполнен
	460

	5
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом
	единиц
	700
	700
	700
	700
	выполнен
	710

	6
	Ежегодный прирост количества мастеров народных художественных промыслов
	единиц
	1
	1
	1
	1
	выполнен
	1

	7
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	процент
	> 95
	> 96
	> 96
	> 96
	выполнен
	> 97

	8
	Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в исполнительные органы Чувашской Республики и администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики
	процент
	20
	20
	90
	90
	выполнен
	100

	9
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	процент
	95
	95
	95
	95
	выполнен
	95

	10
	Оборот розничной торговли 
	млн. рублей
	1624,5
	1705,2
	671,5
	671,5
	выполнен
	720

	11
	Объем платных услуг 
	млн. рублей
	200
	200
	203
	203
	выполнен
	213

	12
	Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов
	единиц
	152
	152
	141
	141
	выполнен
	141

	13
	Обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов
	единиц
	10
	10
	10
	10
	выполнен
	10

	14
	Количество электронных терминалов для безналичных расчетов, установленных на объектах потребительского рынка
	единиц
	157
	157
	157
	157
	выполнен
	157

	15
	Введение новых объектов потребительского рынка
	единиц
	2
	4
	2
	2
	выполнен
	4

	16
	Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике
	процентов
	53
	67,0
	59,4
	59,4
	выполнен
	67,5

	17
	Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли
	рублей
	26083
	29000
	30650
	30650
	выполнен
	32000

	18
	Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей
	единиц
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» муниципальной программы «Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
	рублей
	41536
	61730
	47506,1
	47506,1
	выполнен
	52365,5

	2
	Количество заключенных с Чувашстатом государственных контрактов на оказание информационных услуг для государственных нужд Чувашской Республики
	единиц
	1
	1
	1
	1
	выполнен
	1

	3
	Количество актуализированных комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики до 2030 года
	единиц
	1
	1
	1
	1
	выполнен
	0

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата» муниципальной программы «Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Результативность использования субсидий, направленных на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	3
	Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценка регулирующего воздействия которых проведена, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	4
	Результативность использования субсидий, направленных на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях развития субъектов
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Ежегодный прирост количества мастеров народных художественных промыслов
	человек
	1
	1
	1
	1
	выполнен
	1

	2
	Количество действующих и созданных постоянных рабочих мест при предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	единиц
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»  муниципальной программы «Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	процент
	> 95
	> 96
	> 96
	> 96
	выполнен
	> 97

	2
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	процент
	95
	95
	95
	95
	выполнен
	95

	3
	Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в администрацию муниципального округа
	процент
	20
	20
	10
	10
	выполнен
	0

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Совершенствование потребительского рынка
и системы защиты прав потребителей»  муниципальной программы «Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Оборот розничной торговли на душу населения
	тыс. рублей
	40
	40
	40
	40
	выполнен
	40

	2
	Объем платных услуг на душу населения
	тыс. рублей
	13,5
	200
	13,5
	13,5
	выполнен
	

	3
	Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов
	единиц
	152
	152
	141
	141
	выполнен
	141

	4
	Обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов
	единиц
	10
	10
	10
	10
	выполнен
	10

	5
	Количество электронных терминалов для безналичных расчетов, установленных на объектах потребительского рынка
	единиц
	157
	157
	157
	157
	выполнен
	157

	6
	Введение новых объектов потребительского рынка
	единиц
	2
	262
	2
	2
	выполнен
	4

	7
	Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике
	процент
	53
	67,0
	59,4
	59,4
	выполнен
	67,5

	8
	Количество муниципальных преференций хозяйствующим субъектам
	единиц
	0
	0
	0
	20
	выполнен
	20

	9
	Количество торговых прилавков
	единиц
	0
	0
	0
	10
	выполнен
	10

	10
	Освоение средств, выделенных в текущем финансовом году за содействие в расширении производства и продвижении продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей
	процент
	0
	0
	0
	100
	выполнен
	х

	11
	Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли
	рублей
	26083
	34000
	30650
	30650
	выполнен
	32000

	12
	Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей
	единиц
	1370
	1056
	1118
	1118
	выполнен
	1056

	16. Показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии
	км
	113,7
	120
	120
	139,7
	выполнен
	140

	2
	Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	тыс. человек
	38,6
	38,6
	38,6
	3,107
	не выполнен
	38,6

	3
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	1
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	Показатели муниципального ведомственного проекта 
«Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

	1
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
	процент
	33
	40
	40
	40,5
	выполнен
	42

	2
	Доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, исполненных в полном объеме
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	3
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	ед./кв. м
	1/256
	1/198
	1/198
	1/198
	выполнен
	х

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие автомобильного и городского транспорта»
 муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

	1
	Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования
	тыс.чел.
	38,6
	38,6
	38,6
	3,107
	не выполнен
	38,6

	17. Показатели муниципальной программы 
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

	1
	Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	единиц
	10
	10
	10
	10
	выполнен
	10

	2
	Количество населенных пунктов, обеспеченных контейнерами для твердых коммунальных отходов
	единиц
	53
	53
	53
	53
	выполнен
	53

	3
	Количество разработанных проектных документаций, проведенных государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
	единиц
	1
	1
	1
	1
	выполнен
	1

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»  муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

	1
	Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Яльчикского муниципального округа
	единиц
	10
	10
	10
	10
	выполнен
	10

	2
	Ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»  муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

	1

	Количество разработанных проектных документаций, проведенных государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
	единиц
	0
	0
	0
	1
	выполнен
	1

	2
	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	единиц
	0
	0
	0
	1
	выполнен
	1

	3
	Количество населенных пунктов, обеспеченных контейнерами для твердых коммунальных отходов
	единиц
	53
	53
	53
	53
	выполнен
	53

	18. Показатели муниципальной программы 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Отношение дефицита бюджета Яльчикского муниципального округа к доходам бюджета Яльчикского муниципального округа (без учета безвозмездных поступлений) 
	процент
	х
	56,4
	56,4
	56,4
	выполнен
	59,1

	2
	Средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств
бюджета Яльчикского муниципального округа
	баллов
	83,3
	83,4
	83,4
	83,4
	выполнен
	83,5

	3
	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Яльчикского муниципального округа в расходах бюджета Яльчикского муниципального округа 
	процент
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	4
	Отношение муниципального долга Яльчикского муниципального округа к доходам бюджета Яльчикского муниципального округа (без учета объема безвозмездных поступлений) 
	процент
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	5
	Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Яльчикского муниципального округа по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях)
	процент
	14,7
	32,2
	32,2
	32,2
	выполнен
	7,8

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Организация и управление
бюджетным процессом и повышение его открытости»   муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Обеспечение финансирования принятых расходных обязательств Яльчикского муниципального округа в полном объеме
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	2
	Обеспечение объема средств из бюджета Яльчикского муниципального округа в целях сохранения установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	3
	Исполнение бюджета Яльчикского муниципального округа по расходам
	процент
	95,0
	97,1
	96,0
	96,0
	выполнен
	96,0

	4
	Соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
	процент
	29,1
	25,7
	22,2
	21,8
	выполнен
	22,7

	5
	Степень прозрачности бюджетного процесса Яльчикского муниципального округа в рейтинге муниципальных образований Чувашской Республики
	баллов
	17,5
	17,5
	17,5
	17,5
	выполнен
	17,5

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом»
   муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Яльчикского муниципального округа в объеме расходов бюджета Яльчикского муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	процент
	0
	0
	0
	0
	выполнен
	0

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Повышение доходной базы
бюджета Яльчикского муниципального округа»    муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Яльчикского муниципального округа (к предыдущему году)
	процент
	121,1
	117,2
	102,0
	129,3
	выполнен
	115,0

	2
	Отношение общей суммы предоставленных налоговых льгот к сумме налоговых доходов бюджета Яльчикского муниципального округа
	процент
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	выполнен
	0,3

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Осуществление контроля за использованием бюджетных средств»
   муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Исполнение прогноза кассовых выплат бюджета Яльчикского муниципального округа
	процент
	90,0
	90,0
	96,0
	96,0
	
	96,0

	19. Показатели муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»

	1
	Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью судебных участков мировых судей Чувашской Республики
	процент
	88,5
	90,0
	90,0
	90,0
	выполнен
	92,0

	2
	Доля поданных заявлений о регистрации актов гражданского состояния в электронном виде
	процент
	10,0
	10,3
	12,0
	12,0
	выполнен
	13,0

	3
	Доля поданных заявлений о регистрации рождения с использованием суперсервиса «Рождение ребенка»
	процент
	25,0
	60,0
	30,0
	30,0
	выполнен
	35,0

	4
	Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, правовая экспертиза которых проведена
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	5
	Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
	процент
	87
	99
	90
	90
	выполнен
	92

	6
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления
	процент
	18,1
	18,2
	16,7
	16,7
	выполнен
	16,5

	7
	Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет
	процент
	3,0
	3,1
	3,1
	3,1
	выполнен
	3,2

	8
	Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» муниципальных образований
	количество номинаций
	4
	4
	4
	4
	выполнен
	4

	9
	Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	процент
	33
	33
	33
	33
	выполнен
	33

	10
	Доля лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, в отношении которых проведен анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	11
	Количество конкурсов антикоррупционной направленности, по результатам которых изготовлены и размещены в средствах массовой информации аудио- и видеоролики
	единиц
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	выполнен
	3,0

	12
	Количество размещений в теле- и радиоэфирах рекламных роликов антикоррупционной направленности
	единиц
	10
	11
	11
	11
	выполнен
	12

	13
	Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Чувашской Республики
	единиц
	15
	15
	15
	15
	выполнен
	17

	14
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в текущем году, в общей численности муниципальных служащих в Чувашской Республике
	процент
	10
	10
	10
	10
	выполнен
	10

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц» муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»

	1
	Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью судебных участков мировых судей Чувашской Республики
	процент
	88,5
	90,0
	90,0
	90,0
	выполнен
	92,0

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде» муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»

	1
	Доля поданных заявлений о регистрации актов гражданского состояния в электронном виде
	процент
	10,0
	13,0
	12,0
	12,0
	выполнен
	13,0

	2
	Доля поданных заявлений о регистрации рождения с использованием суперсервиса «Рождение ребенка»
	процент
	25,0
	60,0
	30,0
	30,0
	выполнен
	35,0

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение единого правового пространства» муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»

	1
	Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, правовая экспертиза которых проведена
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»

	1
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления
	процент
	18,1
	18,2
	18,2
	18,2
	выполнен
	18,3

	2
	Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет
	процент
	3,0
	3,1
	3,1
	3,1
	выполнен
	3,2

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание эффективной системы муниципального управления» муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»

	1
	Количество конкурсов антикоррупционной направленности, по результатам которых изготовлены и размещены в средствах массовой информации аудио- и видеоролики
	единиц
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	выполнен
	3,0

	2
	Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	процент
	33
	33
	33
	33
	выполнен
	33

	3
	Доля лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, в отношении которых проведен анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
	процент
	100
	100
	100
	100
	выполнен
	100



Информация о достигнутых в 2025 году показателей муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики и показателей структурных элементов муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, подготовленная на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики о ходе реализации муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год приведена в таблице 5.

Таблица 5.

Информация о количестве планируемых и достигнутых в 2025 году показателей муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики и показателей структурных элементов муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики в 2025 году

	Наименование муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Выполнение, %

	«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
	8
	7
	87,5

	«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»
	6
	5
	83,3

	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	18
	18
	100

	«Развитие земельных и имущественных отношений»
	16
	16
	100

	«Формирование современной городской среды»
	7
	6
	85,7

	«Комплексное развитие сельских территорий Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	4
	4
	100

	«Молодежь»
	3
	3
	100

	«Социальная поддержка граждан»
	9
	9
	100

	«Развитие культуры»
	33
	33
	100

	«Развитие физической культуры и спорта»
	25
	25
	100

	«Содействие занятости населения»
	4
	4
	100

	«Развитие образования»
	30
	30
	100

	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»
	28
	28
	100

	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	7
	4
	57,2

	«Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	42
	42
	100

	«Развитие транспортной системы»
	7
	6
	85,7

	«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»
	8
	8
	100

	«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	14
	14
	100

	«Развитие потенциала муниципального управления»
	23
	23
	100


Раздел II.
Объемы фактического финансирования муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики в 2025 году за счет всех источников финансирования составили 792769,7 тыс. рублей, (или 96,1% к запланированному на 2025 год уровню). Информация об источниках финансирования муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год приведена в таблице 6.

Таблица 6.
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании реализации муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2025 год

	Статус
	Наименование муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (структурного элемента муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики)
	Источники финансирования
	План, тыс. рублей
	Фактические расходы, тыс. рублей

	Всего 
	Муниципальные программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	всего
	825354,7
	792769,7

	
	
	федеральный бюджет
	38597,8
	38597,8

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	505465,1
	479480,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	269392,9
	262793,0

	
	
	внебюджетные источники
	11898,9
	11898,9

	Муниципальная программа № 1


	«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
	всего
	6918,7
	6918,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	4000,0
	4000,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	2918,7
	2918,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект 

	«Водоснабжение, водоотведение и очистка сточный вод»
	всего
	348,7
	348,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	348,7
	348,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект 

	«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»
	всего
	5300,3
	5300,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	4000,0
	4000,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	1300,3
	1300,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»
	всего
	1269,7
	1269,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	1269,7
	1269,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 2
	«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»
	всего
	11412,3
	11412,3

	
	
	федеральный бюджет
	563,0
	563,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	10469,0
	10469,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	380,3
	380,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект 




	«Обеспечение жильем молодых семей»
	всего
	1417,5
	1417,5

	
	
	федеральный бюджет
	563,0
	563,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	474,2
	474,2

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	380,3
	380,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект 

	«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	всего
	5061,5
	5061,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	5061,5
	5061,5

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 


	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	всего
	4933,3
	4933,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	4933,3
	4933,3

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 3
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	всего
	775,5
	775,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	678,4
	678,4

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	97,1
	97,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений»
	всего
	43,8
	43,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	43,8
	43,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы»
	всего
	4,0
	4,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	4,0
	4,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения»
	всего
	4,0
	4,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	4,0
	4,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения»
	всего
	10,0
	10,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	10,0
	10,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях»
	всего
	0,3
	0,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,3
	0,3

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики»

	всего
	20,0
	20,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	20,0
	20,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений»
	всего
	693,4
	693,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	678,4
	678,4

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	15,0
	15,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 4
	«Развитие земельных и имущественных отношений»
	всего
	1037,7
	1031,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	1037,7
	1031,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом»
	всего
	281,2
	280,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	281,2
	280,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 



	«Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков»
	всего
	756,5
	750,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	756,5
	750,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 5
	«Формирование современной городской среды»
	всего
	17739,4
	17569,3

	
	
	федеральный бюджет
	3336,2
	3336,2

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	23,6
	23,6

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	14379,6
	14209,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Региональный проект 


	«Формирование комфортной городской среды»
	всего
	3369,9
	3369,9

	
	
	федеральный бюджет
	3336,2
	3336,2

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	23,6
	23,6

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	10,1
	10,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Ведомственный проект 

	«Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики»
	всего
	14369,5
	14199,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	14369,5
	14199,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 6
	«Комплексное развитие сельских территорий Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	96557,7
	89799,9

	
	
	федеральный бюджет
	990,7
	990,7

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	77799,3
	71041,5

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	7850,7
	7850,7

	
	
	внебюджетные источники
	9917,0
	9917,0

	Муниципальный проект 

	«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
	всего
	1015,0
	1015,0

	
	
	федеральный бюджет
	990,7
	990,7

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	10,0
	10,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	14,3
	14,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект 

	«Благоустройство сельских территорий»
	всего
	95542,7
	88984,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	77789,3
	71031,5

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	7836,4
	7836,4

	
	
	внебюджетные источники
	9917,0
	9917,0

	Муниципальная программа № 7 
	«Молодежь»
	всего
	167,4
	167,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	167,4
	167,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»
	всего
	167,4
	167,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	167,4
	167,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 8 
	«Социальная поддержка граждан»
	всего
	13252,6
	12912,2

	
	
	федеральный бюджет
	1885,6
	1885,6

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	5329,4
	4988,9

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	6037,7
	6037,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	всего
	11916,5
	11880,0

	
	
	федеральный бюджет
	1885,6
	1885,6

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	4758,0
	4721,5

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	5272,9
	5272,9

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий  

	«Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам»
	всего
	764,7
	764,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	764,7
	764,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий  

	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской республики  «Социальная поддержка граждан»
	всего
	571,4
	267,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	571,4
	267,4

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 9
	«Развитие культуры»
	всего
	89295,2
	89294,8

	
	
	федеральный бюджет
	1141,0
	1141,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	23616,4
	23616,4

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	64537,8
	64537,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Региональный проект 

	«Семейные ценности и инфраструктура культуры»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект 


	«Развитие искусства и творчества»
	всего
	1271,0
	1271,0

	
	
	федеральный бюджет
	1141,0
	1141,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	85,0
	85,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	45,0
	45,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект 


	«Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела»
	всего
	8655,9
	8655,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	7988,8
	7988,8

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	667,1
	667,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Образование»
	всего
	8594,3
	8594,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	8594,3
	8594,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 


	«Искусство»
	всего
	39409,6
	39409,6

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	39409,6
	39409,6

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Наследие»
	всего
	14416,7
	14416,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	14416,7
	14416,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Создание условий для развития искусства и творчества»
	всего
	16360,6
	16360,6

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	15542,6
	15542,6

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	818,0
	818,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Поддержка и развитие чтения»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела»
	всего
	587,1
	587,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	587,1
	586,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 


	«Цифровая трансформация в сфере культуры»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 10
	«Развитие физической культуры и спорта»
	всего
	18552,1
	18552,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	17252,9
	17252,9

	
	
	внебюджетные источники
	1299,2
	1299,2

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
	всего
	18053,6
	18053,6

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	16754,4
	16754,4

	
	
	внебюджетные источники
	1299,2
	1299,2

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением»
	всего
	498,5
	498,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	498,5
	498,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 11
	«Содействие занятости населения»
	всего
	485,7
	348,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	285,7
	148,1

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	200,0
	200,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»
	всего
	200,0
	200,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	200,0
	200,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Безопасный труд»
	всего
	285,7
	148,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	285,7
	148,1

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 12
	«Развитие образования»
	всего
	346161,3
	346136,8

	
	
	федеральный бюджет
	22711,0
	22711,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	278077,2
	278070,7

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	44690,4
	44672,4

	
	
	внебюджетные источники
	682,7
	682,7

	Региональный проект 

	«Педагоги и наставники»
	всего
	17425,2
	17425,2

	
	
	федеральный бюджет
	17411,8
	17411,8

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	13,4
	13,4

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект 

	«Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
	всего
	64751,5
	64746,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	61339,5
	61334,9

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	3412,0
	3411,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»
	всего
	38359,1
	38359,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2892,6
	2892,6

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	34783,8
	34783,8

	
	
	внебюджетные источники
	682,7
	682,7

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»
	всего
	209479,1
	209479,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	209479,1
	209479,1

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»
	всего
	69,0
	69,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	69,0
	69,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»
	всего
	1205,0
	1205,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1195,0
	1195,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	10,0
	10,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Модернизация системы воспитания детей»
	всего
	1752,0
	1743,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	1752,0
	1743,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Меры социальной поддержки»
	всего
	9313,5
	9302,4

	
	
	федеральный бюджет
	5299,2
	5299,2

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2396,3
	2394,4

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	1618,0
	1608,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»
	всего
	3806,9
	3806,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	761,3
	761,3

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	3045,6
	3045,6

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 13
	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»
	всего
	10097,5
	10097,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1171,4
	1171,4

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	8926,1
	8926,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект 

	«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	всего
	715,9
	715,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	141,9
	141,9

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	574,0
	574,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект 


	«Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения»
	всего
	1632,6
	1632,6

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1029,5
	1029,5

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	603,1
	603,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	всего
	5542,7
	5542,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	5542,7
	5542,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»
	всего
	2206,3
	2206,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	2206,3
	2206,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 14
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	всего
	543,4
	539,1

	
	
	федеральный бюджет
	132,6
	132,6

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	346,6
	342,3

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	64,2
	64,2

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект 
	«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
	всего
	134,0
	134,0

	
	
	федеральный бюджет
	132,6
	132,6

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1,3
	1,3

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,1
	0,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект 
	«Борьба с распространением борщевика Сосновского»
	всего
	52,6
	52,6

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	50,0
	50,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	2,6
	2,6

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования»
	всего
	295,3
	291,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	295,3
	291,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»
	всего
	61,5
	61,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	61,5
	61,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 15
	«Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	7500,0
	7500,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	7500,0
	7500,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Совершенствование системы муниципального стратегического управления»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Формирование благоприятного инвестиционного климата»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 


	«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

	всего
	7500,0
	7500,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	7500,0
	7500,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 16
	«Развитие транспортной системы»
	всего
	71980,0
	68870,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	61692,3
	61692,3

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	10287,7
	7177,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект 

	«Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	всего
	70949,8
	67839,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	61692,3
	61692,3

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	9257,5
	6147,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Развитие автомобильного и городского транспорта»
	всего
	1030,2
	1030,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	1030,2
	1030,2

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 17
	«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»
	всего
	113,4
	113,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	113,4
	113,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий

	«Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»             
	всего
	48,4
	48,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	48,4
	48,4

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий


	«Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

	всего
	65,0
	65,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	65,0
	65,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 


	«Реализация мер, направленных на оснащение мест накопления твердых коммунальных отходов»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 18
	«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	60806,3
	38936,8

	
	
	федеральный бюджет
	1686,0
	1686,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	31315,8
	12577,4

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	27804,5
	24673,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий
	 «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости»

	всего
	36251,5
	14383,4

	
	
	федеральный бюджет
	1686,0
	1686,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	31315,8
	12577,4

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	3249,7
	120,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий
	 «Управление муниципальным долгом»

	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий
	 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

	всего
	24554,8
	24553,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	24554,8
	24553,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Повышение доходной базы бюджета»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий
	 «Осуществление контроля за использованием бюджетных средств»

	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальная программа № 19
	«Развитие потенциала муниципального управления»
	всего
	71958,5
	71794,5

	
	
	федеральный бюджет
	6151,7
	6151,7

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	3160,0
	3160,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	62646,8
	62482,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Обеспечение деятельности мировых судей в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц»
	всего
	3,3
	3,3

	
	
	федеральный бюджет
	3,3
	3,3

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде»
	всего
	1148,4
	1148,4

	
	
	федеральный бюджет
	1148,4
	1148,4

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Обеспечение единого правового пространства»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Развитие муниципальной службы»
	всего
	717,7
	717,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	660,0
	660,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	57,7
	57,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Создание эффективной системы муниципального управления»
	всего
	83,8
	83,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	83,8
	83,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 

	«Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»
	всего
	70005,3
	69841,3

	
	
	федеральный бюджет
	5000,0
	5000,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2500,0
	2500,0

	
	
	бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	62505,3
	62341,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0



Раздел III.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики ни одна из муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики не признана неэффективной. Все 19 муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики предлагается принять к финансированию за счет бюджета Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики в 2026–2028 годах.
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