| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧЕТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| --- | --- | --- |
| Й Ы Ш Ӑ Н У 14.05.2025 342а № Хĕрлĕ Чутай сали |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.05.2025 №342а село Красные Четаи |

Об обеспечении устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства

и объектов социальной сферы

в осенне-зимний период  2025/2026 гг.

Во исполнение Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2025/2026 гг. по Красночетайскому муниципальному округу Чувашской Республики.

2. Заместителю главы администрации - начальнику отдела образования, молодежной политики и спорта Живоеву И.Н., начальнику отдела культуры, социального развития и архивного дела Михуткиной А.Н. обеспечить:

- выполнение утвержденных планов подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2025/2026 гг. до 01.09.2025г.;

- завершение комиссионной проверки и приемки объектов к осенне-зимнему периоду 2025/2026 г. с оформлением паспортов готовности до 15.09.2025г.

3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики, директору МП по МТС «Красночетайскагропромснаб», обеспечить до 01.09.2025г.  подготовку подведомственных объектов к зимнему отопительному сезону и завершить оформление паспортов готовности до 01.11.2025 года.

4. Заведующему сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Абакумову И.Г. обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2025/2026 гг.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Ярабаеву В.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Красночетайского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Красночетайского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Красночетайского

муниципального округа                                                                          И.Н. Михопаров

Отдел правого обеспечения:

Начальник отдела правого обеспечения

Красночетайского муниципального округа				В.В. Михеев

Подготовила:

Начальник отдела

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ-

зам. начальника УБРТ администрации

Красночетайского муниципального округа				О.В. Абакумова

Утвержден

постановлением администрации

Красночетайского муниципального округа

от 14.05.2025 года № 342а

План

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2025/2026 гг. по Красночетайскому муниципальному округу Чувашской Республики

1. МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»

| № п/п | Сроки выполнения | Наименование мероприятия | Оборудование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул. Гагарина, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.06.25-04.06.25 | Поверка, замена, установка манометров, термометров | Котел ХОПЕР-100-1 шт. Котел ХОПЕР-100А-1 шт. - Насос циркуляционный – 1 шт. - Сигнализатор газа – 2 шт. |  |  |  |
|  | 02.06.25-04.06.25 | Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов |  |  |  |  |
|  | 02.06.25-04.06.25 | Чистка горелок, чистка турбулизаторов |  |  |  |  |
|  | 02.06.25-04.06.25 | Промывка и опрессовка котлов |  |  |  |  |
|  | 02.06.25-04.06.25 | Ревизия запорной арматуры в котельной |  |  |  |  |
|  | 02.06.25-04.06.25 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |
|  | 02.06.25-04.06.25 | Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс |  |  |  |  |
|  | 04.08.25-25.08.25 | Снятие, поверка и установка сигнализатора газа |  |  |  |  |
|  | 04.08.25-25.08.25 | Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб |  |  |  |  |
|  | 02.06.25-04.06.25 | Замена сбросных клапанов системы отопления |  |  |  |  |
|  | 02.06.25-04.06.25 | Покраска газовых труб, обозначение указателей |  |  |  |  |
|  | 01.08.25-29.08.25 | Промывка и опрессовка участков теплотрасс |  |  |  |  |
|  | 02.06.25-04.06.25 | Уборка помещения |  |  |  |  |
| Котельная №3 Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул.Огнеборцев, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05.06.25-06.06.25 | Поверка, замена, установка манометров, термометров | Котел ХОПЕР-100-3 шт. Насос циркуляционный – 2 шт. Подпитывающая станция – 1 шт. Сигнализатор газа – 1 шт. |  |  |  |
|  | 05.06.25-06.06.25 | Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов |  |  |  |  |
|  | 05.06.25-06.06.25 | Чистка горелок, чистка турбулизаторов |  |  |  |  |
|  | 05.06.25-06.06.25 | Промывка и опрессовка котлов |  |  |  |  |
|  | 05.06.25-06.06.25 | Ревизия запорной арматуры в котельной |  |  |  |  |
|  | 05.06.25-06.06.25 | Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс |  |  |  |  |
|  | 05.06.25-06.06.25 | Ревизия насосного оборудования |  |  |  |  |
|  | 04.08.25-25.08.25 | Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб |  |  |  |  |
|  | 04.08.25-25.08.25 | Снятие, поверка и установка сигнализатора газа |  |  |  |  |
|  | 05.06.25-06.06.25 | Установка автоматического реле давление на подпитывающий насос |  |  |  |  |
|  | 05.06.25-06.06.25 | Замена сбросных клапанов системы отопления |  |  |  |  |
|  | 05.06.25-06.06.25 | Покраска газовых труб, обозначение указателей |  |  |  |  |
|  | 01.08.25-29.08.25 | Промывка и опрессовка участков теплотрасс |  |  |  |  |
|  | 05.06.25-06.06.25 | Уборка помещения |  |  |  |  |
| Котельная №1 Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул.Новая, д.43А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.06.25-20.06.25 | Поверка, замена, установка манометров, термометров | ЧАКС-1-1,74 (150) -1 шт. ЧАКС-1-1,74 (114)-2 шт Насос циркуляционный – 3 шт. - Сигнализатор газа – 2 шт. |  |  |  |
|  | 16.06.25-20.06.25 | Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов |  |  |  |  |
|  | 16.06.25-20.06.25 | Чистка горелок, чистка турбулизаторов |  |  |  |  |
|  | 16.06.25-20.06.25 | Промывка и опрессовка котлов |  |  |  |  |
|  | 16.06.25-20.06.25 | Ревизия запорной арматуры в котельной |  |  |  |  |
|  | 16.06.25-20.06.25 | Установка подпитывающей станции |  |  |  |  |
|  | 16.06.25-20.06.25 | Замена труб подпитывающей сети |  |  |  |  |
|  | 04.08.25-25.08.25 | Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб |  |  |  |  |
|  | 04.08.25-25.08.25 | Снятие, поверка и установка сигнализатора газа |  |  |  |  |
|  | 16.06.25-20.06.25 | Покраска газовых труб, обозначение указателей |  |  |  |  |
|  | 01.08.25-29.08.25 | Промывка и опрессовка участков теплотрасс |  |  |  |  |
|  | 16.06.25-20.06.25 | Уборка помещения |  |  |  |  |

2. План ООО УК «Жилсервис»

| № п/п | Сроки выполнения | Наименование мероприятия | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 01.07.2025 | Промывка системы теплоснабжения МКД |  |  |
| 2 | до 15.06.2025 | Проверка (осмотр) запорной арматуры |  |  |
| 3 | до 01.07.2025 | Проведение гидравлических испытаний системы теплоснабжения |  |  |
| 4 | до 15.08.2025 | Проведение поверки приборов коммерческого учета |  |  |
| 5 | до 15.07.2025 | Проверка вентиляционных и дымовых шахт |  |  |
| 6 | до 15.07.2025 | Проверка (визуальный осмотр) внутридомовых инженерных систем |  |  |

3. План подготовки объектов образования, объектов культуры, зданий ТО

| № п/п | Сроки выполнения | Наименование мероприятия | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 01.07.2025 | Промывка системы теплоснабжения |  |  |
| 2 | до 15.06.2025 | Проверка (осмотр) запорной арматуры |  |  |
| 3 | до 01.07.2025 | Проведение гидравлических испытаний системы теплоснабжения |  |  |
| 4 | до 15.08.2025 | Проведение поверки приборов коммерческого учета |  |  |
| 5 | до 15.07.2025 | Проверка вентиляционных и дымовых шахт |  |  |
| 6 | до 15.07.2025 | Поверка манометров и сигнализаторов загазованности |  |  |