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	ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
ХĔРЛĔ ЧУТАЙ 
МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӖН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĔ
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	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОЧЕТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

	
Й Ы Ш Ӑ Н У 

14.05.2025    342а №
Хĕрлĕ Чутай сали
	
	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2025   №342а  
село Красные Четаи


[bookmark: _GoBack]Об обеспечении устойчивой работы
жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов социальной сферы  
в осенне-зимний период  2025/2026 гг.

           	 Во исполнение Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:
           	  1. Утвердить прилагаемый план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2025/2026 гг. по Красночетайскому муниципальному округу Чувашской Республики.
            	 2. Заместителю главы администрации - начальнику отдела образования, молодежной политики и спорта Живоеву И.Н., начальнику отдела культуры, социального развития и архивного дела Михуткиной А.Н. обеспечить:
            	 - выполнение утвержденных планов подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2025/2026 гг. до 01.09.2025г.;
            	 - завершение комиссионной проверки и приемки объектов к осенне-зимнему периоду 2025/2026 г. с оформлением паспортов готовности до 15.09.2025г.
            	3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики, директору МП по МТС «Красночетайскагропромснаб», обеспечить до 01.09.2025г.  подготовку подведомственных объектов к зимнему отопительному сезону и завершить оформление паспортов готовности до 01.11.2025 года.
            	4. Заведующему сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Абакумову И.Г. обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2025/2026 гг.
		5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Ярабаеву В.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Красночетайского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Красночетайского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава Красночетайского
муниципального округа                                                                          И.Н. Михопаров





















































Отдел правого обеспечения:
Начальник отдела правого обеспечения						
Красночетайского муниципального округа				В.В. Михеев


Подготовила:
Начальник отдела
строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ-				
зам. начальника УБРТ администрации 
Красночетайского муниципального округа				О.В. Абакумова









Утвержден
постановлением администрации 
Красночетайского муниципального округа 
                                                                  от 14.05.2025 года № 342а


План
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2025/2026 гг. по Красночетайскому муниципальному округу Чувашской Республики

1. МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	[bookmark: _Hlk198036837]№ п/п
	Сроки выполнения
	Наименование мероприятия 
	Оборудование
	Примечание

	Котельная №2 
Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул. Гагарина, д.23

	1. 
	02.06.25-04.06.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	  Котел ХОПЕР-100-1 шт.
  Котел ХОПЕР-100А-1 шт.
1. Насос циркуляционный – 1 шт.
2. Сигнализатор газа – 2 шт.
	

	2. 
	02.06.25-04.06.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	02.06.25-04.06.25
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	02.06.25-04.06.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	02.06.25-04.06.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	02.06.25-04.06.25
	Замена насосного оборудования
	
	

	7. 
	02.06.25-04.06.25
	Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс
	
	

	8. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	9. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	10. 
	02.06.25-04.06.25
	Замена сбросных клапанов системы отопления
	
	

	11. 
	02.06.25-04.06.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	12. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	13. 
	02.06.25-04.06.25
	Уборка помещения
	
	

	Котельная №3
Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул.Огнеборцев, д.10

	1. 
	05.06.25-06.06.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	Котел ХОПЕР-100-3 шт.
Насос циркуляционный – 2 шт.
Подпитывающая станция – 1 шт.
Сигнализатор газа – 1 шт.
	

	2. 
	05.06.25-06.06.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	05.06.25-06.06.25
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	05.06.25-06.06.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	05.06.25-06.06.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	05.06.25-06.06.25
	Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс
	
	

	7. 
	05.06.25-06.06.25
	Ревизия насосного оборудования
	
	

	8. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	9. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	10. 
	05.06.25-06.06.25
	Установка автоматического реле давление на подпитывающий насос
	
	

	11. 
	05.06.25-06.06.25
	Замена сбросных клапанов системы отопления
	
	

	12. 
	05.06.25-06.06.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	13. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	14. 
	05.06.25-06.06.25
	Уборка помещения
	
	

	Котельная №1
Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул.Новая, д.43А

	1. 
	16.06.25-20.06.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	ЧАКС-1-1,74 (150) -1 шт.
ЧАКС-1-1,74 (114)-2 шт
Насос циркуляционный – 3 шт.
1. Сигнализатор газа – 2 шт.
2. 
	

	2. 
	16.06.25-20.06.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	16.06.25-20.06.25
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	16.06.25-20.06.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	16.06.25-20.06.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	16.06.25-20.06.25
	Установка подпитывающей станции  
	
	

	7. 
	16.06.25-20.06.25
	Замена труб подпитывающей сети 
	
	

	8. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	9. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	10. 
	16.06.25-20.06.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	11. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	12. 
	16.06.25-20.06.25
	Уборка помещения
	
	







2. План ООО УК «Жилсервис» 
	№ п/п
	Сроки выполнения
	Наименование мероприятия
	Оборудование
	Примечание

	1
	до 01.07.2025
	Промывка системы теплоснабжения МКД
	
	

	2
	до 15.06.2025
	Проверка (осмотр) запорной арматуры
	
	

	3
	до 01.07.2025
	Проведение гидравлических испытаний системы теплоснабжения 
	
	

	4
	до 15.08.2025
	Проведение поверки приборов коммерческого учета
	
	

	5
	до 15.07.2025
	Проверка вентиляционных и дымовых шахт
	
	

	6
	до 15.07.2025
	Проверка (визуальный осмотр) внутридомовых инженерных систем
	
	





3. План подготовки объектов образования, объектов культуры, зданий ТО
	№ п/п
	Сроки выполнения
	Наименование мероприятия
	Оборудование
	Примечание

	1
	до 01.07.2025
	Промывка системы теплоснабжения 
	
	

	2
	до 15.06.2025
	Проверка (осмотр) запорной арматуры
	
	

	3
	до 01.07.2025
	Проведение гидравлических испытаний системы теплоснабжения 
	
	

	4
	до 15.08.2025
	Проведение поверки приборов коммерческого учета
	
	

	5
	до 15.07.2025
	Проверка вентиляционных и дымовых шахт
	
	

	6
	до 15.07.2025
	Поверка манометров и сигнализаторов загазованности 
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