|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции ___________________________Д. М. Сержантов «____» ______________________ 2023 г. _______________ (дата) |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация организационного процесса обеспечения судебных участков мировых судей Чувашской Республики товарно-материальными ценностями»

| № п/п | Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса) | Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата) | Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей) | Ответственные исполнители | Срок выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |
| 1 | Лишние перемещения сотрудников | Автоматизация процесса путем разработки специального программного обеспечения «Платформа управления, учета и отслеживания заявок» | Сокращение сроков обработки заявок с 318 мин. до 15 мин. | Иванов А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Время ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потеря заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Загруженность приемной Госслужбы Чувашии по делам юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дублирование заявок, поступающих от судебных участков мировых судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сопоставление заявки с нормативами по выдаче товарно-материальных ценностей утвержденных приказом Госслужбы Чувашии по делам юстиции № 174-о от 31.08.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отсутствие регламентированного порядка по заполнению заявки в программном обеспечении | Разработка инструкции по работе со специальным программным обеспечением и направление аппарату мировых судей | Нормативная база для использования сервиса | Егоров А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отсутствие регламентированного порядка по заполнению заявки в программном обеспечении | Обучающие семинары для аппарата мировых судей по работе со специальным программным обеспечением | Сокращение сроков получения судебными участками мировых судей ТМЦ с 791 мин. до 495 мин | Савина И.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики _______________________ ___________________ | Руководитель проекта __________________ Е.М. Быкова |
| --- | --- |