|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д. М. Сержантов  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |
|  |  |

**План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация организационного процесса обеспечения судебных участков мировых судей Чувашской Республики товарно-материальными ценностями»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)** | **Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)** | **Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)** | **Ответственные исполнители** | **Срок выполнения мероприятий** | | | | | | | |
| июнь | | | | июль | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** |
| 1 | Лишние перемещения сотрудников | Автоматизация процесса путем разработки специального программного обеспечения «Платформа управления, учета и отслеживания заявок» | Сокращение сроков обработки заявок с  318 мин. до 15 мин. | Иванов А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Время ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потеря заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Загруженность приемной Госслужбы Чувашии по делам юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дублирование заявок, поступающих от судебных участков мировых судей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сопоставление заявки с нормативами по выдаче товарно-материальных ценностей утвержденных приказом Госслужбы Чувашии по делам юстиции № 174-о от 31.08.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отсутствие регламентированного порядка по заполнению заявки в программном обеспечении | Разработка инструкции по работе со специальным программным обеспечением и направление аппарату мировых судей | Нормативная база для использования сервиса | Егоров А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отсутствие регламентированного порядка по заполнению заявки в программном обеспечении | Обучающие семинары для аппарата мировых судей по работе со специальным программным обеспечением | Сокращение сроков получения судебными участками мировых судей ТМЦ с 791 мин. до 495 мин | Савина И.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.М. Быкова |