Приложение № 9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Отчето реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района

#  за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района), отраслевой целевой программы Порецкого района, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики "Развитие культуры**" |  |  |
|  | Подпрограмма 1**«Развитие культуры в Порецком районе Чувашской Республики»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |  |  В 2022 году мероприятие не финансировалось |
| 1.2. | Основное мероприятие 2Развитие библиотечного дела | выполнено |   За 2022 год библиотеками района было проведено 2895 массовый мероприятий. Пользователей - 9977, документовыдача составляет 325 189 тыс.  экземпляров печатных и электронных изданий. Число посещений 169 957 тыс.  человек. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 88,6%. Установленные целевые показатели достигнуты. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3Развитие музейного дела | выполнено | 2022 году Порецкий историко-краеведческий музей и картинную галерею посетило 5765 чел., из них 4265 чел. – внутримузейное посещение выставок и культурно-образовательных мероприятий; проведено 77 культурно-образовательных мероприятия, 151 экскурсия, экспонировалось 12 выставок (внутримузейные, обменные, передвижные).Установленные целевые показатели достигнуты. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4Развитие архивного дела |  | В 2022 году мероприятие не финансировалось |
| 1.5. | Основное мероприятие 5Сохранение и развитие народного творчества | выполнено | Всего за 2022 год проведено 3716 культурно-массовых мероприятий, из них 874 — на платной основе. Посетило мероприятия 125656 человек. Для организации досуга населения в сельских Домах культуры действуют 102 клубных формирования – это кружки самодеятельного творчества, клубы по интересам, танцевальные, фольклорные, театральные, народных промыслов и др. В них занимается 2001 человек. Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.6. | Основное мероприятие 6Развитие образования в сфере культуры и искусств |  | В 2022 году мероприятие не финансировалось |
| 1.7. | Основное мероприятие 7Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и архивного дела | выполнено | Всего за 2022 год проведено 3716 культурно-массовых мероприятий. Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.8. | Основное мероприятие 8Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области |  | В 2022 году мероприятие не финансировалось |
| 1.9. | Основное мероприятие 9Развитие муниципальных учреждений культуры | выполнено | Приобретено музыкальное, световое, компьютерное оборудование, мебель для Сиявского и Антипинского сельских клубов. Уровень заработной платы доведен до нормативных показателей Установленные целевые показатели достигнуты. |
| 1.10. | Основное мероприятие 10Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» |  | В 2022 году мероприятие не финансировалось |
| 1.11. | Основное мероприятие 11 Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | выполнено |  В рамках республиканского конкурса по итогам  конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников на 2022 год победителями стала Порецкая межпоселенческая библиотека .Учреждение получило 175 тысяч рублей на приобретение компьютерного и библиотечного оборудование. Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.12. | Основное мероприятие 12 | выполнено | Установленные целевые показатели достигнуты |
|  | Подпрограмма 2**«Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» муниципальной программы Порецкого района «Развитие культуры»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» | выполнено | Введено в эксплуатацию здание модульного клуба в с. СияваУстановленные целевые показатели достигнуты. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры клубного типа. | выполнено | Проведен капитальный ремонт 2-х учреждений культуры - районного дворца культуры и Напольновского сельского дома культуры. Установленные целевые показатели достигнуты |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Сведенияо достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района, подпрограмм

#  муниципальной программы Порецкого района (программ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого района, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | Муниципальная программа Порецкого района «Развитие культуры» |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 90,3 | 87 | 87 | 89,0 | - | 88 |
| 2. | Увеличение дохода от уставных и иных видов деятельности, по отношению к 2017 году | тыс. руб. | 1146,2 | 500,8 | 944,0 | 944,0 |  | 525,0 |
| 3. | Увеличение числа посещений организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района (программа) «Развитие культуры в Порецком районе Чувашской Республики». |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках  | % к 2017 году | 108,3 | 106,0 | 106,0 | 117,3 |  | 108,0 |
| 2. | Прирост посещений музеев  | % к 2017 году | 71,0 | 102,0 | 102,0 | 66,2 | Показатель недостигнут в связи с проведением капитального ремонта здания музея и созданием новой экспозиции. Работа музея начата в мае 2022 года. | 102,2 |
| 3. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры  | % к 2017 году | 98,3 | 120,0 | 103,0 | 103,0 |  | 125,0 |
| 4. | Прирост участников клубных формирований  | % к 2017 году | 96 | 104,0 | 93,0 | 93,0 |  | 105,0 |
| 5. | Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | % | 34,7 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |  | 38,0 |
| 6. | Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | % | 81,0 | 85,0 | 85,0 | 81,0 |  | 90,0 |
| 7. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек  | экземпляров на 1 тыс. человек | 366,6 | 199,4 | 199,4 | 357,0 |  | 199,5 |
|  Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района (программа)"Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» |
| 1 | Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданийединицх | единиц | 0 | 3 | 2 | 2 |  | 2 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Отчетоб использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района на реализацию муниципальной программы Порецкого района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого района | «Развитие культуры» | 68679,3 | 65777,7 | 214413,2 | 197597,6 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Развитие культуры в Порецком районе Чувашской Республики» | 27524,8 | 24918,0 | 173258,7 | 156443,1 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» | 41154,5 | 40859,7 | 41154,5 | 41154,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого района | «Развитие культуры» | всего | 68679,3 | 65777,7 |
| федеральный бюджет | 719,5 | 719,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 44617,5 | 44322,6 |
| местные бюджеты | 22398,3 | 19817,1 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 944,0 | 918,5 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Развитие культуры в Порецком районе Чувашской Республики» | всего | 27524,8 | 24918,0 |
| федеральный бюджет | 719,5 | 719,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4214,6 | 4214,6 |
| местные бюджеты | 21646,7 | 19065,4 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 944,0 | 918,5 |
| Подпрограмма 2 (Программа) | "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» | всего | 41154,5 | 40859,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 40402,8 | 40108,0 |
|  |  | местные бюджеты | 751,7 | 751,7 |
|  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](file:///C%3A%5CUsers%5CInform4%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%281%29.docx#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Информацияо финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого района, от-раслевых целевых прог- рамм Порецкого района, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий отчет-ному[\*](file:///C%3A%5CUsers%5CInform4%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%281%29.docx#sub_7111634) | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгру-ппа) [вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](file:///C%3A%5CUsers%5CInform4%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%281%29.docx#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](file:///C%3A%5CUsers%5CInform4%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%281%29.docx#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры в Порецком районе Чувашской Республики» | отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения администрации Порецкого района Чувашской Республики. | 903 | 0801 | Ц400000000 | x | всего | тыс. рублей | 50380,6 | 68645,2 | 67544,8 | 68645,5 | 65729,9 | 20145,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1739,5 | 719,5 | 719,5 | 719,5 | 719,5 | - |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 26781,8 | 44617,4 | 44617,4 | 44617,4 | 44322,2 | 51,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 20727,4 | 22398,1 | 21315,7 | 22398,4 | 19778,0 | 19168,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1131,9 | 910,2 | 892,2 | 910,2 | 910,2 | 926,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | У Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | x | x | x | x | x | x | % | 90,3 | 87.0 | x | x | 89,0 | 88,0 |
| Основное мероприятие 2 |  Развитие библиотечного дела | ответственный исполнитель – отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения администрации Порецкого района ЧРсоисполнители – администрация Порецкого района Чувашской Республики; администрации сельских поселений Порецкого района ЧР | 903 | 0801 | Ц410000000 | x | всего | тыс. рублей | 6916,7 | 7898,5 | 7906,0 | 7898,5 | 7437,3 | 7776,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 903 | 0801 | Ц41030760 | 100:200 | местные бюджеты | тыс. рублей | 6901,5 | 7859,8 | 7890,0 | 7859,8 | 7398,6 | 7760,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 15,2 | 38,7 | 16,0 | 38,7 | 38,7 | 16,0 |
| Целевой показатель (индикатор) | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % по отношению к 2017 году -106. | х | x | x | x | x | х | % | 108,3 | 106 | х | х | 117,3 | 108 |
|  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды **общедоступных** библиотек  | х | x | x | x | x | х | единиц | 366,6 | 199,4 |  |  | 357,0 | 199,5 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие музейного дела | ответственный исполнитель – отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения администрации Порецкого района ЧРсоисполнители – администрация Порецкого района Чувашской Республики; администрации сельских поселений Порецкого района ЧР | 903 | 0801 | Ц410340760 | х | всего | тыс. рублей | 3025,2 | 1133,8 | 1133,8 | 1133,8 | 1035,2 | 1216,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 903 | 0801 | Ц410340760 | 100;200 | местные бюджеты | тыс. рублей | 3011,2 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1001,4 | 1000,0 |
| х | х | х | х | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 14,0 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 16,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Прирост посещений музеев, % по отношению к 2017 году 102 | x | x | x | x | x | x | % | 71,0 | 102 | x | x | 66,2 | 102,2 |
| Основное мероприятие 5. | Сохранение и развитие народного творчества | ответственный исполнитель – отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения администрации Порецкого района ЧРсоисполнители – администрация Порецкого района Чувашской Республики; администрации сельских поселений Порецкого района | 903 | 0801 | Ц410740390 | x | всего | тыс. рублей | 11260,4 | 12874,4 | 11766,2 | 12874,4 | 10814,2 | 11608,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 903 | 0801 | Ц410740390 | 100;200;800 | местные бюджеты | тыс. рублей | 10657,7 | 12512,9 | 11400,0 | 12512,9 | 10452,7 | 11408,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 602,7 | 361,5 | 366,2 | 361,5 | 361,5 | 200,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 г  | x | x | x | x | x | x | % | 98,3 | 120 | x | x | 103,0 | 125,0 |
| Прирост участников клубных формирований, % по отношению к 2017 году  |  |  |  |  |  |  | % | 96 | 104 |  |  | 93,0 | 105,0 |
| Основное мероприятие 7 | Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и архивного дела | ответственный исполнитель – отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения администрации Порецкого района ЧРсоисполнители – администрация Порецкого района Чувашской Республики; администрации сельских поселений Порецкого района | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 500,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 694,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| х | х | х | х | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 500,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 694,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 г | x | x | x | x | x | x | % | 93 | 120 | x | x | 103,0 | 125,0 |
| Основной показатель 9 | Развитие муниципальных учреждений культуры | ответственный исполнитель – отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения администрации Порецкого района ЧРсоисполнители – администрация Порецкого района Чувашской Республики; администрации сельских поселений Порецкого | 903 | 0801 | Ц411000000 | 600 | всего | тыс. рублей | 28678,3 | 4833,1 | 4833,1 | 4833,1 | 4833,1 | 51,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1739,5 | 619,5 | 619,5 | 619,5 | 619,5 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 26781,8 | 4064,6 | 4064,6 | 4064,6 | 4064,6 | 51,0 |
| 903 | 0801 | Ц411000000 | 600 | местные бюджеты | тыс. рублей | 157,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149 | 0,0 |
| х | х | х | х | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году  | x | x | x | x | x | x | % | 4,0 | 6 | x | x | 6 | 8 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, экземпляров на 1 тыс. человек населения | x | x | x | x | x | x | единиц | 366,6 | 199,4 | х | х | 357,0 | 199,5 |
| Основное мероприятие 11 | Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | ответственный исполнитель – отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения администрации Порецкого района ЧРсоисполнители – администрация Порецкого района Чувашской Республики; администрации сельских поселений Порецкого | 903 | 0801 | Ц41А200000 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 903 | 0801 | Ц41А200000 | х | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |  | х | х | х | х | х | % | 90,3 | 87,0 | х | х | 89,0 | 88,0 |
| Основное мероприятие 12 | Развитие профессионального искусства | ответственный исполнитель – отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения администрации Порецкого района ЧРсоисполнители – администрация Порецкого района Чувашской Республики; администрации сельских поселений Порецкого | 903 | 0801 | Ц410500000 | х | всего | тыс. рублей |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0801 | Ц410500000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа муниципальной программы Порецкого района «Развитие культуры» | ответственный исполнитель , - отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения администрации Порецкого района ЧР соисполнители - отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района Чувашской Республики; администрации сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей |  | 41154,5 |  | 41154,5 | 40859,7 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 40402,8 |  | 40402,8 | 40108,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей |  | 751,7 |  | 751,7 | 751,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений культуры клубного типа | ответственный исполнитель , - отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения администрации Порецкого района ЧР соисполнители - отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района Чувашской Республики; администрации сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей |  | 17418,5 |  | 17418,5 | 17241,6 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 857 | 0801 | Ц46010234 | 410 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 17418,5 |  | 17418,5 | 17241,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культуры клубного типа по сравнению с показателем 2019 года, % |  | х | х | х | х | х |  | 4 | 6 | х | х | 6 | 8 |
| Основное мероприятие 2 | Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры клубного типа | ответственный исполнитель , - отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения администрации Порецкого района ЧР соисполнители - отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района Чувашской Республики; администрации сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей |  | 23736,0 |  | 23736,0 | 23618,1 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 857 | 0801 | Ц460102340 | 410 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 22984,3 |  | 22984,3 | 22866,4 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | тыс. рублей |  | 751,7 |  | 751,7 | 751,7 | 0,0 |

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.