## График
Утверждаю
Директор ГУП "ЧГЭС"
[8 empty] | ________________ |  | Маклыгин А.Ю.
____ . 01.2024
План-график установки приборов учета в г.Алатырь
Количество приборов учета: 3272 шт.
Стоимость работ
Начало работ: 09.01.2024
Окончание работ: 01.10.2024
№ п/п | Наименование работ | Срок выпол-нения | График выполнения
|  |  | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  | август | сентябрь | октябрь
1. | Подготовка технического задания и проекта договора на выполнение работ | 2024-01-23
2. | Согласование крупной сделки по заключению договора подряда на выполнение работ,в т.ч с Минпромэнерго Чувашии: | 2024-02-09
| с Минэкономразвития Чувашии | 2024-02-26
3. | Объявление закупки на заключение договора подряда | 2024-02-28
4. | Заключение договора подряда на установку ПУ | 2024-03-26
5. | Подготовка ПУ к выдаче подрядчику | 2024-03-30
6. | Монтаж ПУ хозяйственным способом силами ОСП "АЭС": ЮЛ-134 шт. (Приложени 1) ФЛ - 203 шт (Приложение 2) ,
| 1. 34 ПУ- сектор ЮЛ1 | 2024-02-29
| 2. 50 ПУ, сектор ЮЛ2 | 2024-03-31
| 3. 50 ПУ, сектор ЮЛ3 | 2024-04-30
| 4. 40 ПУ, сектор ФЛ1, с просроченным МПИ | 2024-05-30
| 5. 45 ПУ, сектор ФЛ2, с просроченным МПИ | 2024-06-30
| 6. 46 ПУ, сектор ФЛ3, с просроченным МПИ | 2024-07-30
| 7. 42 ПУ, сектор ФЛ4 (после капитального ремонта линий) | 2024-08-30
| 8. 30 ПУ, сектор ФЛ5 (после капитального ремонта линий) | 2024-09-30
7. | Монтаж ПУ подрядным способом: ФЛ - 2935 шт. (Приложение 3)
| 1 600 ПУ, сектор П1, потребители ТП-166, 28, 15,76, 8 | 2024-04-30
| 2. 600 ПУ, сектор П2, потребители ТП-73, 8, 101, 19 | 2024-05-31
| 3. 600 ПУ, сектор П3, потребители ТП-19, 76, 87А ,21, 25, 63, 92, 67, 126, 32, 52 | 2024-06-30
| 4. 600 ПУ, сектор П4, потребители ТП-92, 31, 32, 25, 67, 63, 52, 130, 60 | 2024-07-30
| 5. 404 ПУ, сектор П5, в т.ч. 67 ПУ от ТП-60, 145 ПУ от ТП-99, 192 ПУ с истекшим МПИ в разных частях города | 2024-08-30
| 6. 131 ПУ, секторт П6, потребители ТП-21, 25, 32, 63, 92 (после капитального ремонта линий) | 2024-09-20
8. | Приемка выполненных подрядчиком работ | 2024-08-23
9. | Подготовка актов ввода в эксплуатацию точек учета | 2024-10-01
Заместитель директора по инвестиционной
| деятельности и учету электрической энергии | [9 empty] | П.Н. Порфирьев

## Приложение 1
Приложени 1
к плану-графику установки ПУ
Адреса потребителей ЮЛ для установки приборов учета хоз.способом
№ п/п | № л.с. | ФИО | Адрес |  |  | Номер сектора- | Наименование подстанции | № и наименование фидера | № ТП | Данные существующего прибора учета
|  |  | Город | Улица | Дом (квартира)
1 | 21-01/281-4226 | ООО "ЛОТЕРЕИ ЧУВАШИИ" | Алатырь | ул. Московская-Комиссариатская |  | ЮЛ1 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-23 | ТП-1 | СО-505 /16/5,0 | 429727 | 220 | 2023-01-01
2 | 21-01/180-380 | ИП Федорова Галина Викторовна | Алатырь | ул.Жуковского | 54 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-98(РП-1;Л-10) | СО-505 /16/5,0 | 429203 | 220 | 2007-07-01
3 | 21-01/228-4327 | ИП Ситников Николай Степанович | Алатырь | Гончарова | 68 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-17а(РП-1;Л-3) | СО505 2,0/16/5,0 | 033479 | 220 | 2007-07-02
4 | 21-01/331-4236 | Кузнецова Людмила Викторовна | Алатырь | ул,Московская |  | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-69(РП-1;Л-13) | СО-505 /16/5,0 | 050959 | 220 | 2007-07-04
5 | 21-01/350-4450 | Пищёлка Марина Сергеевна | Алатырь | мкр Стрелка | 10 | ЮЛ1 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-88 | СО-505 /16/5,0 | 331102 | 220 | 2007-07-05
6 | 21-01/443-2152 | Управление Федеральной почтовой службы Чувашской Республики | Алатырь | пл Октябрьской Революции | 26 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | ЦЭ 2705-3 1,0/16/5,0 | 014738 | 220 | 2007-07-06
7 | 21-01/309-194 | ИП Добрышкин Евгений Анатольевич | Алатырь | мкр. Стрелка | 4 | ЮЛ1 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-88 | ЦЭ 2705 1,0/16/5,0 | 022427 | 220 | 2007-07-07
8 | 21-01/200-4369 | ИП Полькина Галина Викторовна | Алатырь | ул. Ленина-Горшенина |  | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | СО 505 /16/5,0 | 609745 | 220 | 2007-07-08
9 | 21-01/443-2152 | Управление Федеральной почтовой службы Чувашской Республики | Алатырь | ул Димитрова | 12 | ЮЛ1 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-13 | ТП-103 | ЦЭ 2705-3 1,0/16/5,0 | 014758 | 220 | 2007-07-11
10 | 21-01/189-4374 | ИП Герасимов Сергей Викторович | Алатырь | ул. Гончарова | 68 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-17а(РП-1;Л-3) | СО 505 /16/5,0 | 789343 | 220 | 2007-07-12
11 | 21-01/157-4550 | ИП Шугуров Владимир Александрович | Алатырь | ул Гончарова | 97 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-17(РП-1;Л-9) | СЭО-1,15,402 2,0/16/5,0 | 02015421 | 220 | 2007-07-15
12 | 21-01/286-448 | ЧРОО "ЧУВАШОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ" | Алатырь | Чернышевского | 23 | ЮЛ1 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-13 | ТП-73 | СО-505 /16/5,0 | 453243 | 220 | 2007-07-16
13 | 21-01/186-2272 | АУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ" АЛАТЫРСКИЕ ВЕСТИ" МИНИНФОРМПОЛИТИКИ ЧУВАШИИ | Алатырь | ул Ленина | 41 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-36(РП-1;Л-3) | СО-505 /16/5,0 | 926651 | 220 | 2007-07-17
14 | 21-01/193-4229 | АО "ПЕРВАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | Алатырь | ул. Стрелецкая | 111 | ЮЛ1 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-22 | ТП-85 | CО-505 /16/5,0 | 328169 | 220 | 2007-07-18
15 | 21-01/225-33 | Юрьев Владимир Валентинович | Алатырь | Гончарова-Гоголя |  | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-17а(РП-1;Л-3) | СО-505 /16/5,0 | 373203 | 220 | 2007-07-19
16 | 21-01/443-2152 | Управление Федеральной почтовой службы Чувашской Республики | Алатырь | ул Пирогова | 4 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-9 | ТП-107 | ЦЭ 2705-3 1,0/16/5,0 | 014753 | 220 | 2007-07-21
17 | 21-01/356-4429 | Денисова Светлана Владимировна | Алатырь | ул. Ленина | 42 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | СО 505 /16/5,0 | 055048 | 220 | 2007-07-22
18 | 21-01/220-4858 | Дурова Светлана Геннадьевна | Алатырь | ул. Чайковского | 34 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-34 | ТП-12 | CО-505 /16/5,0 | 365347 | 220 | 2007-07-23
19 | 21-01/455-4170 | ИП Тузкова Татьяна Владимировна | Алатырь | ул Гончарова | 68 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-17а(РП-1;Л-3) | СО 505 /16/5,0 | 386970 | 220 | 2007-07-24
20 | 21-01/337-4656 | Ведяшёва Ольга Николаевна | Алатырь | ул Ленина | 134 | ЮЛ1 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-22 | ТП-85 | CО-505 /16/5,0 | 428905 | 220 | 2007-07-25
21 | 21-01/166-4402 | ИП Гарев Сергей Юрьевич | Алатырь | ул. 40 лет Победы |  | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-40 | ТП-114 | СО 505 /16/5,0 | 022176 | 220 | 2007-07-26
22 | 21-01/349-4481 | ИП Поливцева Мария Вадимовна | Алатырь |  |  | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-17а(РП-1;Л-3) | СО 505 /16/5,0 | 329431 | 220 | 2007-07-27
23 | 21-01/361-4480 | Петров Дмитрий Александрович | Алатырь | ул.Гончарова-Пушкина |  | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-17а(РП-1;Л-3) | СО 505 /16/5,0 | 155328 | 220 | 2007-07-28
24 | 21-01/246-350 | Жидкова Ираида Ивановна | Алатырь | ул. Гончарова | 68 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-17а(РП-1;Л-3) | СО-505 /16/5,0 | 260479 | 220 | 2007-07-29
25 | 21-01/397-4668 | Борисова Елена Николаевна | Алатырь | ул. Гончарова | 68 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-17а(РП-1;Л-3) | ЭЛТА 1-111-112 1,0/10/5,0 | 006712 | 220 | 2007-07-31
26 | 21-01/400-4617 | ИП Полянский Владимир Николаевич | Алатырь | тракт Сурский | 13 | ЮЛ1 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-4 | ТП-76 | Меркурий 201,1 1,0/10/6,2 | 11352737 | 220 | 2007-08-01
27 | 21-01/159-42 | Филиал Акционерное общество "Газпром газораспределение Чебоксары" в г. Алатыре | Алатырь | ул Горького | 36 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-64(РП-1;Л-8) | Меркурий 201 1,0/8/6,2 | 14355199 | 220 | 2007-08-02
28 | 21-01/239-4397 | ИП Пазухин Алексей Николаевич | Алатырь | м/р Стрелка | 21 | ЮЛ1 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-50 | Меркурий 201 1,0/8/6,2 | 20987105 | 220 | 2007-08-03
29 | 21-01/290-4140 | Нотариус Муфтяхетдинова Фания Кешафовна | Алатырь | ул. Московская | 114 | ЮЛ1 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-23 | ТП-1 | Меркурий 201 1,0/8/6,2 | 22832424 | 220 | 2007-08-04
30 | 21-01/165-4281 | ИП Салмин Сергей Петрович | Алатырь | ул Гончарова | 84 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-109(РП-1;Л-10) | ЭЛТА 1-111-112 1,0/10/5,0 | 003420 | 220 | 2007-08-05
31 | 21-01/369-2273 | АО "АЛАТЫРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" | Алатырь | ул. Ленина | 15 | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | Нева 1,0/10/5,0 | 000923 | 220 | 2007-08-06
32 | 21-01/309-4444 | ООО "ВИВА" | Алатырь | Комарова | 13а | ЮЛ1 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-9 | ТП-111 | ЭЛТА 1-111-112 1,0/10/5,0 | 023929 | 220 | 2007-08-07
33 | 21-01/111-2275 | БУ "КИРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" МИНПРИРОДЫ ЧУВАШИИ | Алатырь | п.Киря |  | ЮЛ1 | ПС 110/10 кВ Киря1 | Л-14 | ТП-7 | Нева 1,0/10/5,0 | 019014 | 220 | 2007-08-08
34 | 21-01/351-37 | Василькин Сергей Александрович | Алатырь | Комиссариатская |  | ЮЛ1 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-23 | ТП-1 | ЭЛТА 1-111-112 1,0/10/5,0 | 1004041 | 220 | 2007-08-09
35 | 21-01/191-4811 | ТОС "ЗАПАДНЫЙ" | Алатырь | ул. Полевая | 35 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-34 | ТП-12 | ЭЛТА 1-111-112 1,0/10/5,0 | 000117 | 220 | 2007-08-10
36 | 21-01/443-2152 | Управление Федеральной почтовой службы Чувашской Республики | Алатырь | мкр Стрелка | 14 | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-50 | Нева 1,0/10/5,0 | 005856 | 220 | 2007-08-13
37 | 21-01/103-4771 | ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,ТРАНСПОРТА,ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЖКХ | Алатырь | тракт Сурский |  | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-4 | ТП-76 | ЭЛТА 1-111-112 1,0/10/5,0 | 000797 | 220 | 2007-08-14
38 | 21-01/103-4771 | ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,ТРАНСПОРТА,ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЖКХ | Алатырь | ул. Грибоедова |  | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-44 | ТП-33 | ЭЛТА 1-111-112 1,0/10/5,0 | 003863 | 220 | 2007-08-15
39 | 21-01/103-4771 | ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,ТРАНСПОРТА,ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЖКХ | Алатырь | тракт Явлейский |  | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-9 | ТП-105 | ЭЛТА 1-111-112 1,0/10/5,0 | 000103 | 220 | 2007-08-16
40 | 21-01/155-3130 | Степанов Василий Иванович | Алатырь | ул. Ленинградская | 87а | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-34 | ТП-10 | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 10249708 | 380 | 2007-08-17
41 | 21-01/338-4301 | Ведяшёв Максим Викторович | Алатырь | тракт Сурский | 1в | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-4 | ТП-76 | Меркурий 230 AR-01 0,5/10/5,0 | 05552529 | 380 | 2007-08-18
42 | 21-01/389-4574 | ИП Осипов Евгений Николаевич | Алатырь | ул Юбилейная | 4Б | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-75 | Меркурий 230 АМ-01 1,0/10/6,2 | 05417337 | 380 | 2007-08-19
43 | 21-01/202-4284 | ИП Емашов Вячеслав Владимирович | Алатырь | ул Б.Хмельницкого | 72а | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-18(РП-1;Л-13) | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 16904484 | 380 | 2007-08-20
44 | 21-01/103-4771 | ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,ТРАНСПОРТА,ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЖКХ | Алатырь | ул Макарова | 15а | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-28 | ТП-128 | Меркурий 230 ART-03 1,0/10/6,0 | 05464181 | 380 | 2007-08-21
45 | 21-01/294-4464 | ООО "ИДЕАЛ" | Алатырь | ул. Стрелецкая | 107 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-69(РП-1;Л-13) | Меркурий 230 AR-01 0,5/10/5,0 | 05571384 | 380 | 2007-08-22
46 | 21-01/290-4190 | ИП Горбатова Елена Александровна | Алатырь | ул. Ленина | 48 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 10553595 | 380 | 2007-08-23
47 | 21-01/159-4752 | ИП Фролов Андрей Александрович | Алатырь | мкр Стрелка | 1 | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-88 | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 15696144 | 380 | 2007-08-24
48 | 21-01/272-4238 | ИП Акуловский Игорь Юрьевич | Алатырь | ул. Гагарина | 2А | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-32 | Меркурий 230 AR-01 0,5/10/5,0 | 05588388 | 380 | 2007-08-25
49 | 21-01/314-4421 | ИП Антюхова Ирина Николаевна | Алатырь | ул Транспортная | 21 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-34 | ТП-13 | СА4-514 /8/4,0 | 057647 | 380 | 2007-08-26
50 | 21-01/262-4744 | Федотова Нина Алексеевна | Алатырь | ул Комарова | 3а | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-9 | ТП-107 | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 11881752 | 380 | 2007-08-27
51 | 21-01/184-4122 | ИП Агафонова Оксана Геннадьевна | Алатырь | ул Горького | 36 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-64(РП-1;Л-8) | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 08024789 | 380 | 2007-08-28
52 | 21-01/267-417 | Религиозная организация "Киево-Николаевский Новодевичий Православный Монастырь г. Алатырь Чувашской Республики Алатырской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)" | Алатырь | ул Кирова | 25А | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-65(РП-1;Л-3) | Меркурий 230 АМ-02 1,0/10/6,2 | 05571396 | 380 | 2007-08-29
53 | 21-01/107-4602 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Алатырский краеведческий музей" | Алатырь | ул Московская | 23 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-118(РП-1;Л-12) | ПСЧ 3а.05.2 1,0/8/5,0 | 0300087003000890 | 380 | 2007-08-30
54 | 21-01/192-4918 | Общество с ограниченной ответственностью "Алатырь-Телеком" | Алатырь | ул. Московская | 127 | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-23 | ТП-1 | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 15048752 | 380 | 2007-08-31
55 | 21-01/380-4558 | Седова Елена Николаевна | Алатырь | ул Московская | 114 | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-23 | ТП-1 | Меркурий 230 АМ-01 1,0/10/6,2 | 03960923 | 380 | 2007-09-01
56 | 21-01/239-4397 | ИП Пазухин Алексей Николаевич | Алатырь | ул. Ленина | 34 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | Меркурий 230 AR-01 0,5/10/5,0 | 07293018 | 380 | 2007-09-02
57 | 21-01/284-4311 | ООО "ЗДРАВУШКА" | Алатырь | ул Юбилейная | 32а | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-22 | ТП-82 | Меркурий 230 AR-01 0,5/10/5,0 | 05571930 | 380 | 2007-09-04
58 | 21-01/264-4162 | Местная религиозная организация православный приход храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи г. Алатырь Чувашской Республики Алатырской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат) | Алатырь | ул. Комсомола | 35 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-98(РП-1;Л-10) | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 16537716 | 380 | 2007-09-05
59 | 21-01/278-4965 | Давыдычев Петр Александрович | Алатырь | ул Московская | 36 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-2(РП-1;Л-10) | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 15699457 | 380 | 2007-09-06
60 | 21-01/264-4583 | Какуркин Александр Павлович | Алатырь | ул Ленина | 129 | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-23 | ТП-1 | Меркурий 230 АМ-03 0,5S/10/6,2 | 07293045 | 380 | 2007-09-07
61 | 21-01/303-4348 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ СТОМА" | Алатырь | ул Комиссариатская |  | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-23 | ТП-1 | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 07771715 | 380 | 2007-09-08
62 | 21-01/273-4964 | Плешкова Расимя Рамисовна | Алатырь | ул Комиссариатская | 2 | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-22 | ТП-81 | СТЭ - 561/П50-Т-4-2-К1 1,0/10/5,0 | 063370 | 380 | 2007-09-09
63 | 21-01/303-4348 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ СТОМА" | Алатырь | ул,Кирова | 26 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-65(РП-1;Л-3) | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 09653426 | 380 | 2007-09-10
64 | 21-01/399-4620 | Рузавина Мария Викторовна | Алатырь | ул Горького | 16 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-80(РП-1;Л-8) | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 11885046 | 380 | 2007-09-11
65 | 21-01/443-2152 | Управление Федеральной почтовой службы Чувашской Республики | Алатырь | ул Комиссариатская | 75 | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-32 | ТП-102(РП-2;Л-6) | Меркурий 230 ART-02 RN 1,0/10/6,0 | 07998324 | 380 | 2007-09-12
66 | 21-01/58-3520 | КУ "ЦФХО" АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА | Алатырь | ул. Ленина | 29 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | Меркурий 230 АМ-01 1,0/10/6,2 | 106671885 | 380 | 2007-09-13
67 | 21-01/123-4943 | Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Алатыря Чувашской Республики | Алатырь | ул Комиссариатская | 40а | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-23 | ТП-1 | СТЭ561П50-1 1,0/10/5,0 | 728459 | 380 | 2007-09-14
68 | 21-01/178-4394 | ИП Фончикова Анна Николаевна | Алатырь | ул. Первомайская | 78 | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-32 | ТП-74(РП-2;Л-5) | Меркурий 230 AR-01 0,5/10/5,0 | 07836875 | 380 | 2007-09-15
69 | 21-01/265-495 | Местная религиозная организация православный приход храма Святого Апостола Иакова Алфеева г. Алатырь Чувашской Республики Алатырской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат) | Алатырь | ул Гагарина | 131 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-44 | ТП-26 | Меркурий 230 AR-02 R 1,0/10/5,0 | 05619109 | 380 | 2007-09-16
70 | 21-01/362-43 | АЛАТЫРСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ | Алатырь |  |  | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-9 | ТП-105 | Меркурий 231АМ-01 1,0/10/6,2 | 09405934 | 380 | 2007-09-17
71 | 21-01/167-4682 | ООО МЯСОКОМБИНАТ "ЗВЕНИГОВСКИЙ" | Алатырь | ул Жуковского | 54 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | 0 | ЦЭ6803В 1,0/16/4,0 | 011073071015801 | 380 | 2007-09-18
72 | 21-01/402-4654 | Петрова Татьяна Алексеевна | Алатырь | ул Комиссариатская | 79 | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-32 | ТП-102(РП-2;Л-6) | Меркурий 232 АМ-01 1,0/16/6,2 | 01298544 | 380 | 2007-09-19
73 | 21-01/101-4537 | АОУДО "ФСК" | Алатырь | ул Комарова | 5 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-40 | ТП-112 | ПСЧ 3а.05.2 1,0/16/5,0 | 09000817 | 380 | 2007-09-20
74 | 21-01/103-4771 | ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,ТРАНСПОРТА,ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЖКХ | Алатырь | ул Гагарина |  | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-31 | ЦЭ6803ВМ 1,0/16/6,1 | 0020720600055638 | 380 | 2007-09-21
75 | 21-01/101-4537 | АОУДО "ФСК" | Алатырь | ул Комарова | 5 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-40 | ТП-112 | ПСЧ-3А.05.2 1,0/16/5,0 | 10052747 | 380 | 2007-09-23
76 | 21-01/362-43 | АЛАТЫРСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ | Алатырь | ул Гончарова | 53 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-18(РП-1;Л-13) | ЦЭ 6804 1,0/16/5,0 | 50816795 | 380 | 2007-09-24
77 | 21/01-251-4792 | ИП Федосеев Илья Николаевич | Алатырь | мкр. Стрелка | 1 | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-88 | ПСЧ 3а.05.2 1,0/16/5,0 | 06002332 | 380 | 2007-09-25
78 | 21-01/413-4709 | Михайлова Евгения Сергеевна | Алатырь | ул. Комсомола | 21 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-65(РП-1;Л-3) | ПСЧ 3а.05.2 1,0/16/5,0 | 10000472 | 380 | 2007-09-26
79 | 21-01/369-2273 | АО "АЛАТЫРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" | Алатырь | ул. Чайковского | 98 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-40 | ТП-59 | СЭТ3а-02-34-03/1П /16/5,0 | 278387 | 380 | 2007-09-27
80 | 21-01/345-4520 | Тющина Любовь Викторовна | Алатырь | ул Чайковского | 102 | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-40 | ТП-14 | Меркурий 230 АМ-01 1,0/16/6,2 | 03836651 | 380 | 2007-09-28
81 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь |  |  | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13102996 | 380 | 2007-09-29
82 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | мкр. Стрелка | 27а | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-56 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13103715 | 380 | 2007-09-30
83 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь |  |  | ЮЛ2 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-44 | ТП-33 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13103848 | 380 | 2007-10-01
84 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | ул Дмитрова | 12 | ЮЛ2 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-13 | ТП-73 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13102987 | 380 | 2007-10-02
85 | 21-01/497-4717 | МУП "Водоканал" г. Алатыря ЧР | Алатырь | Респ Чувашская , р-н Алатырский, с Стемасы |  | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-34 | 0 | Меркурий 230ART-00 0,5S/8/5,0 | 7043528 | 380 | 2007-10-03
86 | 21-01/103-4771 | ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,ТРАНСПОРТА,ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЖКХ | Алатырь | ул 40 лет Победы |  | ЮЛ3 | ПС 35/10 кВ Полевая1 | Л-15 | КТП-127 | Меркурий 230 ART-03 1,0/10/6,0 | 05460606 | 380 | 2007-10-04
87 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | Артиллерийская | 34 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-34 | ТП-12 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13094397 | 380 | 2007-10-05
88 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | ул. Комсомола | 12 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-2(РП-1;Л-10) | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13094188 | 380 | 2007-10-06
89 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | мкр. Стрелка | 27а | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-56 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13102698 | 380 | 2007-10-07
90 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | ул. Комсомола | 12 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-2(РП-1;Л-10) | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13093560 | 380 | 2007-10-08
91 | 21-01/497-4717 | МУП "Водоканал" г. Алатыря ЧР | Алатырь | Респ Чувашская , р-н Алатырский, с Стемасы |  | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-27 | 0 | Меркурий 230ART-00 0,5S/8/5,0 | 7043114 | 380 | 2007-10-09
92 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | Артеллирийская | 34 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-34 | ТП-12 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13094360 | 380 | 2007-10-10
93 | 21-01/103-4771 | ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,ТРАНСПОРТА,ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЖКХ | Алатырь | ул. Горшенина |  | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | СА4УИ672М5 /6/5,0 | 110895 | 380 | 2007-10-11
94 | 21-01/504-4701 | ГУП ЧР "ЧУВАШГАЗ" Минстроя Чувашии | Алатырь | ул. Горького | 38А | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-80(РП-1;Л-8) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 0,5S/10/5,4 | 15757852 | 380 | 2007-10-12
95 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | ул Ленина | 134 | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-22 | ТП-85 | Меркурий 230 ART-03 PRSIDN 0,5S/10/6,2 | 130194189 | 380 | 2007-10-13
96 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | мкр. Стрелка | 27а | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-56 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13102665 | 380 | 2007-10-14
97 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | ул. Стрелецкая |  | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-97(РП-1;Л-2) | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13102667 | 380 | 2007-10-15
98 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | мкр. Стрелка | 27 | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-56 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13103633 | 380 | 2007-10-16
99 | 21-01/377-4938 | Акционерное общество "Алатырский механический завод" | Алатырь | пер Больничный | 14 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-34 | ТП-9 | Меркурий 230 ART-03 1,0/10/6,0 | 13192082 | 380 | 2007-10-17
100 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | ул Московская | 169а | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-23 | ТП-94 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13102733 | 380 | 2007-10-18
101 | 21-01/244-3120 | Абубекеров Михаил Фёдорович | Алатырь | ул Горшенина | 30 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | Меркурий 230 ART-01 (M)CLN 1,0/10/5,0 | 05523210 | 380 | 2007-10-19
102 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | мкр. Стрелка | 27а | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-56 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13103617 | 380 | 2007-10-20
103 | 21-01/397-3565 | Общество с ограниченной ответственностью "Алатырский коопторг" | Алатырь | ул Гагарина | 365 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-44 | ТП-37 | ПСЧ-4А О5.2 //5,0 | 03003967 | 380 | 2007-10-21
104 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | ул. Стрелецкая | 11 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13102953 | 380 | 2007-10-22
105 | 21-01/329-4898 | Охримчук Мария Вячеславовна | Алатырь | ул. Промышленная | 1 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-67 | Меркурий 230 АМ-03 0,5S/10/6,2 | 10716178 | 380 | 2007-10-23
106 | 21-01/159-42 | Филиал Акционерное общество "Газпром газораспределение Чебоксары" в г. Алатыре | п. Киря | ул Лермонтова | 2 | ЮЛ3 | ПС 110/10 кВ Киря1 | Л-14 | ТП-1 | СО-505 /16/5,0 | 014613 | 220 | 2007-07-03
107 | 21-01/287-188 | ООО - ТПП "ГЕБ" | п. Атрать | ул. Пушкина |  | ЮЛ3 | ПС 110/10 кВ Алтышево1 | Л-18 | КТП-1(6) | СЭО-1.15.402 1,0/16/5,0 | 120277365 | 220 | 2007-07-09
108 | 21-01/438-3259 | Носикова Лидия Анатольевна | п. Киря | ул. Первомайская | 38 | ЮЛ3 | ПС 110/10 кВ Киря1 | Л-5 | ТП-6 | СО505 2,0/16/5,0 | 361064 | 220 | 2007-07-10
109 | 21-01/159-42 | Филиал Акционерное общество "Газпром газораспределение Чебоксары" в г. Алатыре | п. Киря | ул Карла Маркса | 18 | ЮЛ3 | ПС 110/10 кВ Киря1 | Л-5 | ТП-4 | СО-505 /16/5,0 | 032051 | 220 | 2007-07-13
110 | 21-01/157-3288 | Астраханцева Вера Егоровна | п. Киря | ул. Кирова | 53 | ЮЛ3 | ПС 110/10 кВ Киря1 | Л-4 | ТП-5 | ЦЭ 2705 1,0/16/5,0 | 00005477 | 220 | 2007-07-14
111 | 21-01/443-2152 | Управление Федеральной почтовой службы Чувашской Республики | п. Киря | ул Сидорина | влд. 6 | ЮЛ3 | ПС 110/10 кВ Киря1 | Л-5 | ТП-8 | ЦЭ 2705 1,0/16/5,0 | 075784 | 220 | 2007-07-20
112 | 21-01/159-42 | Филиал Акционерное общество "Газпром газораспределение Чебоксары" в г. Алатыре | п. Киря | ул. Первомайская | 48 | ЮЛ3 | ПС 110/10 кВ Киря1 | Л-5 | ТП-8 | СО-505 /16/5,0 | 549016 | 220 | 2007-07-30
113 | 21-01/111-2275 | БУ "КИРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" МИНПРИРОДЫ ЧУВАШИИ | п. Атрать | р-зд Атрать |  | ЮЛ3 | ПС 110/10 кВ Киря1 | Л-14 | ТП-7 | Нева 1,0/10/5,0 | 017964 | 220 | 2007-08-11
114 | 21-01/111-2275 | БУ "КИРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" МИНПРИРОДЫ ЧУВАШИИ | п. Атрать | р-зд Атрать |  | ЮЛ3 | ПС 110/10 кВ Киря1 | Л-14 | ТП-7 | Нева 1,0/10/5,0 | 0923602 | 220 | 2007-08-12
115 | 21-01/2-2276 | Администрация Кирского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | п. Киря | ул. Лермонтова | 1А | ЮЛ3 | ПС 110/10 кВ Киря1 | Л-5 | ТП-4 | СТЭ561П50-1 1,0/10/5,0 | 0728462 | 380 | 2007-09-03
116 | 21-01/215-4538 | ИП Харламова Татьяна Александровна | п. Атрать | ул Пушкина |  | ЮЛ3 | ПС 110/10 кВ Алтышево1 | Л-18 | КТП-1(6) | Меркурий 230 АМ-01 1,0/16/6,2 | 03804467 | 380 | 2007-09-22
117 | 21-01/134-421 | АЛАТЫРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ | Алатырь | мкр. Стрелка | 37 | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-24 | ТП-68 | Меркурий 230 AR-01 0,5/10/5,0 | 05544229 | 380 | 2007-10-24
118 | 21-01/119-178 | БУ "ЦРБ АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА" | Алатырь | тракт Сурский |  | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-23 | ТП-94 | Меркурий 230 ART-03 1,0/10/6,0 | 09321867 | 380 | 2007-10-25
119 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | мкр. Стрелка | 27а | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-56 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13102704 | 380 | 2007-10-26
120 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | ул. Стрелецкая |  | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-69(РП-1;Л-13) | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13103676 | 380 | 2007-10-27
121 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | мкр. Стрелка |  | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-56 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13103591 | 380 | 2007-10-28
122 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь |  |  | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-17 | ТП-44(РП-1;Л-3) | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13102954 | 380 | 2007-10-29
123 | 21-01/318-4836 | АО "ЗАВОД ЭЛЕТЕХ" | Алатырь | ул. Шаумяна | 1 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-23 | СЭТ-4ТМ.02.2 /8/3,0 | 11070820 | 380 | 2007-10-30
124 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | мкр. Стрелка | 27а | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-56 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13102828 | 380 | 2007-10-31
125 | 21-01/138-429 | Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" в г. Алатыре г. Алатыре | Алатырь | ул. Первомайская | 29 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-40(РП-1;Л-12) | Меркурий 230 AR-01 0,5/10/5,0 | 05523825 | 380 | 2007-11-01
126 | 21-01/138-429 | Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" в г. Алатыре г. Алатыре | Алатырь | ул. Первомайская | 48 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-109(РП-1;Л-10) | Меркурий 230 AR-01 0,5/10/5,0 | 05517647 | 380 | 2007-11-02
127 | 21-01/361-423 | Религиозная организация "Свято-Троицкий Православный Мужской Монастырь г. Алатырь Чувашской Республики Алатырской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)" | Алатырь | ул. Транспортная |  | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-42(РП-1;Л-12) | Меркурий 230 ART-03CN 1,0/8/6,0 | 20313014 | 380 | 2007-11-03
128 | 21-01/318-4836 | АО "ЗАВОД ЭЛЕТЕХ" | Алатырь | ул. Шаумяна | 1 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-23 | ПСЧ-4TM.05 0,5S/10/6,0 | 0607101119 | 380 | 2007-11-04
129 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь |  |  | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-98(РП-1;Л-10) | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13102965 | 380 | 2007-11-05
130 | 21-01/166-1135 | МУП "АПОК И ТС" | Алатырь | мкр. Стрелка | 27а | ЮЛ3 | ПС 35/6 кВ Сура1 | Л-21 | ТП-56 | Меркурий 230 ART-03 0,5S/10/5,0 | 13103729 | 380 | 2007-11-06
131 | 21-01/186-2272 | АУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ" АЛАТЫРСКИЕ ВЕСТИ" МИНИНФОРМПОЛИТИКИ ЧУВАШИИ | Алатырь | ул. Комсомола | 23 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-30 | ТП-2(РП-1;Л-10) | СА4И672М5 /6/5,0 | 427226 | 380 | 2007-11-07
132 | 21-01/83-4644 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "ТЕРЕМОК" ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Алатырь | ул Чайковского | 36а | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-34 | ТП-12 | ПСЧ-4А.05.2 1,0/16/5,0 | 12001677 | 380 | 2007-11-08
133 | 21-01/332-458 | АО "ЧУВАШВТОРМЕТ" | Алатырь | ул. Грибоедова | 60 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-44 | ТП-33 | ЦЭ6803В 1,0/16/4,0 | 011070074004538 | 380 | 2007-11-09
134 | 21-01/116-4956 | Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и финансовой отчетности" города Алатыря Чувашской Республики | Алатырь | ул. Первомайская | 87 | ЮЛ3 | ПС 110/35/6 кВ Алатырь1 | Л-10 | ТП-18(РП-1;Л-13) | ПСЧ-4А.05.2 1,0/16/5,0 | 12001308 | 380 | 2007-11-10

## Приложение 2
Приложени 2
к плану-графику установки ПУ
Адреса потребителей - ФЛ для установки приборов учета хоз.способом
[9 empty] | Номер сектора- | Наименова
№ п/п | № л.с. | Фаилия | Имя | Отччество | Населенный | Улица | Дом | Квартира |  | ние | № фидера | № ТП | Тип | Заводской | Дата пред. | Дата след. | Межповерочн
[5 empty] | пункт |  |  |  |  | подстанции |  |  | счетчика | № | поверки | поверки | интервал
1 | 230128081 | ДЕПУТАТОВ | ВЯЧЕСЛАВ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 136 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | Меркурий-201.5 | 17944745 | 2014-03-28 | 2030-03-28 | 16 | 0
2 | 230006040 | КОШЕЛЕВА | П.А. |  | г Алатырь | ул Кирова | 33 | 3 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-5 | 662676 | 2000-01-01 | 2008-01-01
3 | 230008040 | МАЛЬЧИКОВ | ГЕННАДИЙ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 57 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 427987 | 2000-01-01 | 2006-01-01
4 | 230008050 | МАЛЬЧИКОВ | ГЕННАДИЙ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 57 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-2М | 39315229 | 2000-01-01 | 2006-01-01
5 | 230015060 | ЛУКИНА | АННА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Комсомола | 57 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 1805136 | 2000-01-01 | 2006-01-01
6 | 230020040 | МАЛЬЧИКОВ | АЛЕКСЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | пер Рабочий | 4 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СА4-И672М | 019967 | 2005-03-12 | 2013-03-12
7 | 230025050 | ЕМЕЛИН | АНАТОЛИЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Московская | 3 | 3 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-2М | 02116182 | 2000-01-01 | 2006-01-01
8 | 230040111 | САДОВНИКОВА | МАРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул 141 Стрелковой Дивизии | 9 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 369499 | 2007-08-28 | 2023-08-28
9 | 230040130 | ДУРАСОВ | ИВАН | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул 141 Стрелковой Дивизии | 11 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 05548545 | 2011-08-04 | 2021-08-04
10 | 230040330 | ДУЛЕВА | НАДЕЖДА | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул 141 Стрелковой Дивизии | 26 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 309373 | 2007-12-18 | 2023-12-18
11 | 230040660 | КОНОПЛЕВА | ВАЛЕНТИНА | ВАЛЕНТИНОВА | г Алатырь | ул 141 Стрелковой Дивизии | 49 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 731057 | 2004-09-15 | 2020-09-15
12 | 230050440 | ДИКОВА | ЛЮБОВЬ | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Кирова | 17 | 1 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 316996 | 2007-09-06 | 2023-09-06
13 | 230050450 | БОЧКАРЕВА | ЛИДИЯ | ИЛЬИНИЧНА | г Алатырь | ул Кирова | 17 | 2 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 657441 | 2007-09-07 | 2023-09-07
14 | 230050500 | СУПОНИН | ОЛЕГ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Кирова | 19 | 1 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 022617 | 2013-11-08 | 2023-11-08
15 | 230069040 | КЛЕМИН | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Б.Хмельницкого | 3 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 15495005 | 2013-08-15 | 2023-08-15
16 | 230070170 | ЮДИНА | АЛЕКСАНДРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Ленина | 18 | 1 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-И446 | 9199900 | 2006-08-21 | 2022-08-21
17 | 230074080 | ЧЕРНОВА | ИРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Володарского | 9 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 932766 | 2005-09-29 | 2021-09-29
18 | 230080210 | ЯКОВЛЕВА | СВЕТЛАНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Ленина | 64 | 3 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 918762 | 2006-06-05 | 2022-06-05
19 | 230080300 | ХАКИМОВ | ОЛЕГ | ХАЙДАРОВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 66 | 2 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-5 | 665552 | 2003-04-14 | 2011-04-14
20 | 230080310 | РОДИОНОВ | АЛЕКСЕЙ | ЛЬВОВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 66 | 3 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 549212 | 2000-01-01 | 2006-01-01
21 | 230080320 | ИЛЬИНА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Ленина | 66 | 4 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-И446 | 2504202 | 2005-02-10 | 2021-02-10
22 | 230080370 | ФЕДОТОВ | ЮРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 68 | 3 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 2286897 | 2000-01-01 | 2006-01-01
23 | 230080380 | Юдин | Михаил | Васильевич | г Алатырь | ул Ленина | 68 | 2 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 378603 | 2007-08-29 | 2023-08-29
24 | 230080400 | ЦЫПАЕВ | СЕРГЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 68 | 4 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | не определена | Б3871361 | 2000-01-01 | 2000-01-01
25 | 230080650 | БОЙЦОВ | ВИТАЛИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 70 | 3 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 1052801 | 2006-08-18 | 2012-08-18
26 | 230080701 | ТЕРЕНТЬЕВ | АНДРЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 72 | 4 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 029095 | 2004-06-03 | 2020-06-03
27 | 230080710 | ТЕРЕНТЬЕВ | ВЛАДИМИР | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 72 | 1 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 366495 | 2007-08-24 | 2023-08-24
28 | 230080880 | САРСКОВ | ВАЛЕРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 81 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-И446 | 3164068 | 2000-01-01 | 2016-01-01
29 | 230080940 | ТРЯПИЧКИНА | РАИСА | ТРОФИМОВНА | г Алатырь | ул Ленина | 85 | 2 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 307150 | 2007-06-15 | 2023-06-15
30 | 230090620 | ДОЛГОВА | МАРИЯ | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | пер Лесной | 16 | 1 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 159344 | 2007-01-10 | 2023-01-10
31 | 230090710 | ГОРОХОВ | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Куйбышева | 3 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05563258 | 2011-05-05 | 2021-05-05
32 | 230090800 | ЕЛИСЕЕВА | НАДЕЖДА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Куйбышева | 8 | 2 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 355271 | 2007-07-11 | 2023-07-11
33 | 230090850 | ЕРЕМКИНА | АНТОНИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Куйбышева | 10 | 2 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 1158965 | 2000-01-01 | 2006-01-01
34 | 230100420 | ЯКОВЛЕВ | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Горшенина | 25 | 1 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 350644 | 2007-01-10 | 2023-01-10
35 | 230100590 | ГОРЯЧЕВА | ТАМАРА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Горшенина | 28 | 1 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 348767 | 2007-02-14 | 2023-02-14
36 | 230100730 | АЛЕХНОВИЧ | АНТОН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Горшенина | 37 | 1 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-2М | 2051168 | 2002-03-18 | 2008-03-18
37 | 230100990 | БАРАНОВ | ДМИТРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Горшенина | 46 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 355717 | 2007-07-25 | 2023-07-25
38 | 230140510 | МАКАРОВ | СЕРГЕЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Комсомола | 19 | 1 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-И446М | 0099210 | 2005-07-12 | 2021-07-12
39 | 230140610 | КОНОПЛЕВА | АННА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Комсомола | 26 | 3 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-И446 | 0176152 | 2000-01-01 | 2016-01-01
40 | 230901080 | КИТАЙКИН | ВЛАДИМИР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Куйбышева | 21 | 0 | ФЛ1 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 018829 | 2005-07-26 | 2021-07-26
41 | 230901140 | ДОБРЫШКИНА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Куйбышева | 26 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 1559938 | 2013-11-18 | 2023-11-18
42 | 230140800 | ВДОВИН | ВИКТОР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Комсомола | 40 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 028652 | 2005-10-27 | 2021-10-27
43 | 230150210 | СИДЯКИН | АНАТОЛИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Комсомола | 62 | 2 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | ЦЭ-2705 | 001734 | 2007-03-27 | 2023-03-27
44 | 230150280 | ПИМЕНОВА | ТАТЬЯНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Комсомола | 64 | 4 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 935677 | 2005-09-12 | 2021-09-12
45 | 230150490 | КРАСИКОВ | НИКОЛАЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Комсомола | 71 | 4 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-5 | 123969 | 2000-01-01 | 2008-01-01
46 | 230150580 | МАНЯЕВА | ОЛЬГА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Комсомола | 77 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 730116 | 2005-11-07 | 2021-11-07
47 | 230150810 | ЕРМОЛАЕВА | ГАЛИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Комсомола | 82 А | 4 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-ИБ1 | 00225 | 2005-05-30 | 2021-05-30
48 | 230200330 | ДОДОНОВ | ВАЛЕРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | пер Рабочий | 35 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-И446 | А8228748 | 2006-07-12 | 2022-07-12
49 | 230200340 | КАШКИН | ЕВГЕНИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | пер Рабочий | 37 | нежилое | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-2М | 31853288 | 2006-06-01 | 2012-06-01
50 | 230230290 | АЩИНА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Стрелецкая | 7 | 2 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | ЦЭ-2705 | 003063 | 2004-05-31 | 2020-05-31
51 | 230240130 | АРАКЧЕЕВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Стрелецкая | 63 | 4 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 270885 | 2005-06-02 | 2021-06-02
52 | 230240200 | СТАРЧКОВА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Стрелецкая | 70 | 1 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 742796 | 2006-01-12 | 2022-01-12
53 | 230240480 | ХОХЛОВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Стрелецкая | 85А | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 10696212 | 2012-06-04 | 2022-06-04
54 | 230240640 | КОЧЕТКОВ | АНДРЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Стрелецкая | 93 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 488861 | 2002-10-28 | 2018-10-28
55 | 230250560 | ЕРАСОВ | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Московская | 25 | 2 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 077677 | 2004-11-22 | 2020-11-22
56 | 230250690 | ПЕТРОВ | ЮРИЙ | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Московская | 29 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 4004570 | 2000-01-01 | 2006-01-01
57 | 230250811 | ДАВЫДЫЧЕВ | ПЁТР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Московская | 36 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 16009246 | 2013-10-22 | 2023-10-22
58 | 230260310 | КОЗЫРЕВА | ОЛЬГА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Московская | 81 | 2 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 375253 | 2007-08-23 | 2023-08-23
59 | 230260510 | КАЗАКОВА | ЗИНАИДА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Московская | 99 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 615414 | 2007-12-25 | 2023-12-25
60 | 230300560 | ИВАНОВ | А.С. |  | г Алатырь | ул Троицкая | 19 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 2272867 | 2000-01-01 | 2006-01-01
61 | 230300890 | РОМАЗАНОВА | ЛЮДМИЛА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Свердлова | 20 | 2 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-ИБМ3 | 067354 | 2007-07-05 | 2023-07-05
62 | 230501120 | ПОЛИЩУК | РАИСА | ДАВЫДОВНА | г Алатырь | ул Кирова | 2 | 3 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-2М | 33610741 | 2006-08-16 | 2012-08-16
63 | 230530360 | КУЗНЕЦОВ | АЛЕКСЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Новенькая | 32 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 2931321 | 2004-04-06 | 2010-04-06
64 | 230530470 | ИГОШИНА | НАТАЛЬЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Новенькая | 40 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 002791 | 2013-03-04 | 2023-03-04
65 | 230601460 | ПАСКУДИНА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Кирова | 152 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СЭТ4-1 | 010245 | 2000-01-01 | 2006-01-01
66 | 230650340 | ЛОГУНОВА | ОЛЬГА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Жуковского | 9 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 14294325 | 2013-05-15 | 2023-05-15
67 | 230650560 | ЛОГИНОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Жуковского | 33 | 2 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 02656829 | 2009-05-05 | 2019-05-05
68 | 230650581 | ГУЛЯЕВ | ВАЛЕРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Жуковского | 34 | нежилое | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 03622360 | 2011-07-15 | 2021-07-15
69 | 230650680 | ДЕМИДОВА | МАРИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Жуковского | 41 | 2 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-И446 | 3093300 | 2000-01-01 | 2016-01-01
70 | 230650710 | ФИЛИНА | АННА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Жуковского | 41 | 4 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 432681 | 2007-09-21 | 2023-09-21
71 | 230650830 | ФИМИН | АНАТОЛИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Жуковского | 53 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ-200 | 08778153 | 2012-12-05 | 2020-12-05
72 | 230650831 | ФИМИН | АНАТОЛИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Жуковского | 53 | нежилое | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 13979674 | 2013-05-29 | 2023-05-29
73 | 230660180 | БАГРОВА | МАРИНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Жуковского | 70 | 1 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 8268057 | 2003-05-27 | 2009-05-27
74 | 230660370 | ЗУБАРЕВ | ВЛАДИМИР | АНТОНОВИЧ | г Алатырь | ул Жуковского | 82 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-2(60) | 2595933 | 2006-12-20 | 2012-12-20
75 | 230660810 | ШЕРЕМЕТЬЕВ | ИГОРЬ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Жуковского | 103 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 833552 | 2000-01-01 | 2006-01-01
76 | 230670100 | ШИШКОВА | АЛЕКСАНДРА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гончарова | 10А | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 054151 | 2006-07-10 | 2022-07-10
77 | 230670570 | КРАСНОПЁРОВ | АНАТОЛИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гончарова | 33 | 2 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 006345 | 2013-10-21 | 2023-10-21
78 | 230670890 | ЧУХЛАНЦЕВА | АЛЕВТИНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Гончарова | 50 | 1 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | ЦЭ-2705 | 002144 | 2003-12-08 | 2019-12-08
79 | 233601330 | АЛЕШИНА | ТАТЬЯНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Новая | 9А | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-51ПК | 704304 | 2007-09-21 | 2023-09-21
80 | 233601390 | ФИРСОВА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Новая | 12 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 405222 | 2007-02-19 | 2023-02-19
81 | 230680510 | ПЛОТКИН | СЕРГЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гончарова | 89 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-И446 | 0450304 | 2004-08-10 | 2020-08-10
82 | 230680870 | ВОЛОДИН | НИКОЛАЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Гончарова | 108 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 747773 | 2007-10-23 | 2023-10-23
83 | 230690150 | КИРЮХИН | ЮРИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Б.Хмельницкого | 20 | нежилое | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 689302 | 2004-08-17 | 2020-08-17
84 | 230690360 | ДУРДЫЕВ | КАДЫР |  | г Алатырь | ул Б.Хмельницкого | 57 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | ЦЭ-6807Б-1 | 395918 | 2006-03-09 | 2022-03-09
85 | 230690510 | ЕМАШОВА | ЛЮДМИЛА | ЛЕОНИДОВНА | г Алатырь | ул Б.Хмельницкого | 72 | 0 | ФЛ2 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 10672260 | 2012-10-01 | 2022-10-01
86 | 230690640 | Кириллов | Виктор | Николаевич | г Алатырь | ул Б.Хмельницкого | 87А | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-2М | 30443095 | 2002-04-17 | 2008-04-17
87 | 230690910 | ШАНГИН | ВЛАДИМИР | ВЛАДИСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Б.Хмельницкого | 126 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 4580884 | 2006-11-20 | 2012-11-20
88 | 230730400 | ТЮТЯЕВА | НАТАЛЬЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Пионерская | 28 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 10682029 | 2012-06-27 | 2022-06-27
89 | 230730470 | ШУМАКОВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Пионерская | 32А | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 003026 | 2013-10-18 | 2023-10-18
90 | 230730500 | ЛАПШОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Пионерская | 34 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 457801 | 2005-07-26 | 2021-07-26
91 | 230801170 | МАРСАЛЬСКИЙ | ВЛАДИМИР | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 98 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-И446 | 3467514 | 2000-11-23 | 2016-11-23
92 | 230801400 | ТЕРЕНТЬЕВА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Ленина | 115 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 305784 | 2007-09-03 | 2023-09-03
93 | 230801450 | ВАНЮХИНА | ЛИДИЯ | ИЛЬИНИЧНА | г Алатырь | ул Ленина | 118 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 004947 | 2003-08-05 | 2019-08-05
94 | 230801680 | РОЩИН | ВАЛЕРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Ленина | 141 | 0 2 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 732142 | 2005-12-22 | 2021-12-22
95 | 231001080 | ГРЕЧКО | ИРИНА | ВЛАДИСЛАВОВНА | г Алатырь | ул Горшенина | 48 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 734215 | 2004-08-05 | 2020-08-05
96 | 231501030 | КУДРЯЧЕВ | ПЕТР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Комсомола | 87 | 1 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 2932932 | 2000-01-01 | 2006-01-01
97 | 231501040 | КУДРЯЧЕВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Комсомола | 87 | 2 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-2М | 22019298 | 2000-01-01 | 2006-01-01
98 | 232601000 | Тюгашкина | Оксана | Николаевна | г Алатырь | ул Московская | 154А | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-2М | 23976162 | 2006-11-10 | 2012-11-10
99 | 232601021 | ЗЮЗЮКИН | ДМИТРИЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Московская | 156 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ230АМ-01 | 14953121 | 2014-05-06 | 2022-05-06
100 | 232680220 | КРУПИН | АНДРЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | пер Больничный | 15 | 2 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-И446 | 0135844 | 2006-02-13 | 2022-02-13
101 | 233001060 | ЖЕЛЕЗИНА | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Свердлова | 30 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 428459 | 2007-10-15 | 2023-10-15
102 | 233001150 | ЛЯХОВА | А.В. |  | г Алатырь | ул Свердлова | 37 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 504114 | 2000-01-01 | 2006-01-01
103 | 233001240 | КИРЕЕВА | ИРИНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Свердлова | 43 | 2 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-И446 | 4292687 | 2006-07-31 | 2022-07-31
104 | 233001330 | ГРЫЗУНОВ | ГЕННАДИЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Свердлова | 59 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-И446 | 1322115 | 2000-01-01 | 2016-01-01
105 | 236601101 | ЕРМОЛАЕВА | ЕЛЕНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Жуковского | 108 | 2 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 379283 | 2007-11-05 | 2023-11-05
106 | 236701001 | ФОНЧИКОВ | ИГОРЬ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гончарова | 68 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 09854121 | 2013-03-22 | 2023-03-22
107 | 236801080 | НАЗАРОВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гончарова | 121 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 13169740 | 2012-12-11 | 2022-12-11
108 | 236801270 | ВАСИЛЬЕВА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гончарова | 138 | 4 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 222185 | 2007-11-19 | 2023-11-19
109 | 237301160 | ЗАПОЛЬНОВА | Т.Д. |  | г Алатырь | ул Пролетарская | 23 | 0 2 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-2М | 10313328 | 2000-01-01 | 2006-01-01
110 | 237301170 | ЗАПОЛЬНОВА | Т.Д. |  | г Алатырь | ул Пролетарская | 23 | 0 3 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-2 | 2666111 | 2000-01-01 | 2006-01-01
111 | 237301220 | ФЕДОТОВ | СЕРГЕЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Пролетарская | 26 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 439141 | 2007-11-21 | 2023-11-21
112 | 237301570 | СЕРКОВ | ВАЛЕРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Пролетарская | 52 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-50МЭ | 320963 | 2007-05-01 | 2023-05-01
113 | 237301940 | ХАЗОВА | РАИСА | ЕГОРОВНА | г Алатырь | ул Пролетарская | 80 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 003015 | 2013-01-10 | 2023-01-10
114 | 239504860 | АРТЕМЬЕВА | НАТАЛИЯ | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Кирова | 88 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 776515 | 2007-01-31 | 2023-01-31
115 | 239507240 | СИДЯКИНА | ИРИНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Горшенина | 13ГГ | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 514353 | 2005-01-31 | 2021-01-31
116 | 239507850 | ШОНИНА | ТАТЬЯНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Ватутина | 8 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 873739 | 2006-01-31 | 2022-01-31
117 | 230085080 | БОЯРКИНА | НАДЕЖДА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул К.Маркса | 8 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СЭО-1.15.402-1 | 09013343 | 2007-01-22 | 2023-01-22
118 | 230090060 | СОФРОНОВ | АНАТОЛИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Западная | 7 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 364087 | 2007-08-12 | 2023-08-12
119 | 230095020 | АЛЕКСЕЕВ | РУСЛАН | ЕРМИНИНГЕЛЬДОВИЧ | г Алатырь | ул Ленинградская | 1 | 1 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СЭО-1.12.402 | 09012386 | 2007-01-13 | 2023-01-13
120 | 230241040 | ВАРГИН | ЕВГЕНИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Отрадная | 4 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 09043169 | 2011-10-13 | 2021-10-13
121 | 230241060 | БАКИН | АНАТОЛИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Отрадная | 6 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 05529892 | 2011-03-27 | 2021-03-27
122 | 230241070 | МИХАЙЛОВ | НИКОЛАЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Отрадная | 7 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 03899607 | 2010-04-22 | 2020-04-22
123 | 230242020 | РОМАНОВ | ЛЕОНИД | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Рябиновая | 2 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 399877 | 2007-09-25 | 2023-09-25
124 | 230242031 | ХОХЛОВА | ЛИДИЯ | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Рябиновая | 3 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 10739682 | 2012-10-24 | 2022-10-24
125 | 230242051 | МИТРОХИНА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Рябиновая | 5 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СА4У-И678 | 327775 | 2005-03-25 | 2013-03-25
126 | 230242060 | МАШТАНОВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Рябиновая | 6 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 12464495 | 2012-10-03 | 2022-10-03
127 | 230243051 | ПШЕНИЧНИКОВ | АЛЕКСАНДР | КУЗЬМИЧ | г Алатырь | ул Парковая | 5 | 1 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05549554 | 2011-04-12 | 2021-04-12
128 | 230245010 | ПИСЦОВ | ДМИТРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Кленовая | 1 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СА4У-И672М | 063954005 | 2007-07-11 | 2013-07-11
129 | 230246040 | АГЕЕВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Веселая | 4 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | СО-505 | 031573 | 2007-07-06 | 2023-07-06
130 | 230246060 | АЛМАЗОВА | ОЛЬГА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Веселая | 6 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 07757731 | 2011-10-18 | 2021-10-18
131 | 230246081 | ГАЛАЕВА | ЕЛЕНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Веселая | 8 | 0 | ФЛ3 | проср вразброс |  |  | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 07772933 | 2011-11-10 | 2021-11-10
132 | 237901430 | ФАДЕЕВ | ДМИТРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Димитрова | 47 | 0 | ФЛ4 | П/C Сура | Л-13 | ТП-15 | СО-505 | 313785 | 2005-10-24 | 2021-10-24
133 | 233603300 | КИРИМОВА | ЕЛЕНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | пер Энергетический | 11 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07796263 | 2011-08-26 | 2027-08-26 | 16 | 15
134 | 239501640 | ОСИПОВА | НИНА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | пер Энергетический | 2 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 6635370 | 2018-08-10 | 2034-08-10 | 16 | 0
135 | 239510370 | Кузнецова | Ирина | Васильевна | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 16а | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 46067393 | 2022-01-31 | 2038-01-31 | 16 | 15
136 | 233602231 | СОЛДАТОВА | Р.В.+ДМИТРИЕВ | Р.В. | г Алатырь | пер Энергетический | 19 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 09836357 | 2012-03-12 | 2022-03-12
137 | 235001050 | СЕРЕГИН | АЛЕКСАНДР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 121 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 22313576 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 | 14
138 | 235001060 | МОИСЕЕВА | ИННА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 122 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 363883363 | 2018-06-30 | 2034-06-30 | 16 | 21
139 | 235001070 | ПРОКУДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 122 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 17962966 | 2014-05-19 | 2030-05-19 | 16 | 23
140 | 235001090 | МАНЦЕРОВА | АЛЕКСАНДРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 124 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 15848633 | 2013-07-17 | 2029-07-17 | 16 | 16
141 | 235001100 | ЕМЕЛЬЯНОВ | ВАЛЕРИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 125 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 12288614 | 2012-08-27 | 2028-08-27 | 16 | 18
142 | 235001110 | КУПЦОВА | НИНА | РОДИОНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 127 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 26338328 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 | 0
143 | 235001120 | НИКОЛАЕВА | НАТАЛИЯ | ЯКИМОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 128 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29255931 | 2017-07-31 | 2033-07-31 | 16 | 0
144 | 235001130 | ГОРБУНОВА | ОЛЬГА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 129 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31474232 | 2017-09-18 | 2033-09-18 | 16 | 21
145 | 235001140 | КОЛТЫКОВА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 130 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 16158549 | 2013-08-16 | 2029-08-16 | 16 | 14
146 | 235001160 | РУЗАНОВА | ТАТЬЯНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 131А | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 08514403 | 2011-07-04 | 2027-07-04 | 16 | 0
147 | 235001180 | ЖИРНОВ | ИГОРЬ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 132 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | СО-505 | 079130 | 2010-01-26 | 2026-01-26 | 16 | 18
148 | 235001190 | ХОДАРЕНКО | ЛЮБОВЬ | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 133 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | СО-505 | 461798 | 2011-07-21 | 2027-07-21 | 16 | 0
149 | 235001200 | ЮРТАЕВА | РАИСА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 134 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 15133768 | 2013-06-14 | 2029-06-14 | 16 | 15
150 | 235001220 | КИСЕЛЕВ | АЛЕКСЕЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 135 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 47036689 | 2020-09-17 | 2036-09-17 | 16 | 12
151 | 235001230 | ЗАРУБИНА | ЕЛИЗАВЕТА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 136 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08053262 | 2011-11-03 | 2027-11-03 | 16 | 0
152 | 235001240 | ШУМИЛОВ | ИВАН | КУЗЬМИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 137 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | СО-505 | 070220 | 2010-06-11 | 2026-06-11 | 16 | 0
153 | 235001250 | ВАХАТОВА | ЕЛЕНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 138 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29596263 | 2017-06-14 | 2033-06-14 | 16 | 0
154 | 230500650 | МИХАЙЛОВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 103 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32207083 | 2018-02-08 | 2034-02-08 | 16 | 0
155 | 230500710 | ДУБРОВИНА | НИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 107 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 23742675 | 2016-12-27 | 2032-12-27 | 16 | 0
156 | 230500840 | БУРМИСТРОВ | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 115 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 13354963 | 2013-03-26 | 2029-03-26 | 16 | 0
157 | 230500880 | ВОЛКОВА | ЛАРИСА | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 116 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | СО-505 | 053568 | 2011-09-15 | 2027-09-15 | 16 | 0
158 | 230500890 | ДОМНИН | ГЕННАДИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 117А | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 18851094 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 | 42
159 | 230500900 | ГАРИНА | ПРАСКОВЬЯ | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 117 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 18996539 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 | 0
160 | 230500910 | ШУВАЛОВ | ЕВГЕНИЙ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 117 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 18248976 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 | 16
161 | 230500920 | БАХМЕТЬЕВА | ИРИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 118 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 11917660 | 2012-07-19 | 2028-07-19 | 16 | 0
162 | 230500940 | СМИРНОВА | ГАЛИНА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 118А | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | СЕ 101 S6 145 М | 007789128405019 | 2019-01-10 | 2035-01-10 | 16 | 12
163 | 235001030 | КОРОЛЕВ | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 120Б | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 20831272 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 | 41
164 | 239509150 | Шмагина | Галина | Сергеевна | г Алатырь | ул Железнодорожная | 114 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41282470 | 2021-02-26 | 2037-02-26 | 16 | 0
165 | 239510080 | Блохин | Никита | Сергеевич | г Алатырь | ул Железнодорожная | 119 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 17956849 | 2014-06-18 | 2030-06-18 | 16 | 0
166 | 230072060 | АБРАМОВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 18 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 08143040 | 2011-05-16 | 2027-05-16 | 16 | 0
167 | 237201060 | ЧИРКАСОВА | СВЕТЛАНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 1 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 73637 | 2009-12-24 | 2025-12-24 | 16 | 8
168 | 237201080 | ТОЛСТОВА | НИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 2 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 12651634 | 2012-10-24 | 2028-10-24 | 16 | 0
169 | 237201090 | ГУЖИНА | ВЕРОНИКА | СТАНИСЛАВОВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 3 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 7452979 | 2013-03-28 | 2029-03-28 | 16 | 8
170 | 237201110 | МИХАЙЛОВА | ВЕРА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 5 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 26313626 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 | 6
171 | 237201120 | МИХАЙЛОВА | ТАТЬЯНА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 6 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 19045754 | 2014-07-31 | 2030-07-31 | 16 | 30
172 | 237201130 | ТУЙЦИН | ВАСИЛИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | пер Кривоколенный | 7 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | СО-505 | 029176 | 2012-02-20 | 2028-02-20 | 16 | 15
173 | 237201140 | МИХАЙЛОВ | ВИКТОР | СЕМЕНОВИЧ | г Алатырь | пер Кривоколенный | 8 | 0 | ФЛ4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | СО-505 | 067107 | 2010-07-07 | 2026-07-07 | 16 | 0
174 | 237201170 | КОВАЛЕВ | ИГОРЬ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | пер Кривоколенный | 10 | 0 | ФЛ5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ 101 | 106470207 | 2016-08-30 | 2032-08-30 | 16 | 0
175 | 237201180 | ГЕРАСИМОВ | ДЕНИС | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | г Алатырь | пер Кривоколенный | 10А | 0 | ФЛ5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41704295 | 2020-08-26 | 2036-08-26 | 16 | 0
176 | 237201250 | ТИТОВА | МАРИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 14 | 0 | ФЛ5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35053647 | 2018-09-13 | 2034-09-13 | 16 | 15
177 | 237201260 | ГУСЕВА | ЛИДИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 15 | 0 | ФЛ5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 14671082 | 2013-06-15 | 2029-06-15 | 16 | 0
178 | 237201200 | МИГУНОВА | КЛАВДИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 11 | 0 | ФЛ5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | СО-2 | 3063834 | 2000-07-24 | 2006-07-24
179 | 230530961 | ЮРАСОВА | ИРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | пер 2-й Садовый | 6 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 09032932 | 2011-12-01 | 2021-12-01
180 | 235301000 | БОРИСОВА | ВАЛЕНТИНА | ГЕОРГИЕВНА | г Алатырь | пер 2-й Садовый | 9 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 10545400 | 2012-07-03 | 2022-07-03
181 | 230850880 | КУВАКИНА | ВЕРА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул К.Маркса | 91 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СЭО-1.12.402 | 09011936 | 2007-01-24 | 2023-01-24
182 | 230850900 | БЕЛУЩЕНКО | АНАСТАСИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул К.Маркса | 93 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СЭО-1.15.402 | 090012959 | 2007-01-24 | 2023-01-24
183 | 230860120 | КОРОЛЕВА | ТАМАРА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Чайковского | 6 | 2 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-2 | Г533294 | 2000-01-01 | 2006-01-01
184 | 230870210 | АРЕФЬЕВА | МАРИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Кутузова | 16 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-505 | 434225 | 2007-10-09 | 2023-10-09
185 | 230870820 | ЕГОРОВ | ВИКТОР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Кутузова | 67 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 002638 | 2012-11-29 | 2022-11-29
186 | 230870830 | КИЛЕЕВА | ЗИНАИДА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Кутузова | 68 | 2 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-505 | 386865 | 2007-10-01 | 2023-10-01
187 | 230870940 | САМОЙЛОВА | НАТАЛЬЯ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Кутузова | 71 | 2 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-5 | 6558008 | 2004-11-23 | 2012-11-23
188 | 230900770 | НИКОНОРОВА | НАДЕЖДА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чапаева | 11 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СЭО-1.12.402 | 09012204 | 2007-01-23 | 2023-01-23
189 | 230900790 | ФИРСОВ | ВИКТОР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Чапаева | 13 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СЭО-1.12.402 | 09012245 | 2007-01-24 | 2023-01-24
190 | 230900800 | ЗАБАЛУХИНА | ЛЮБОВЬ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Чапаева | 3 | 2 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-2 | 340804 | 2000-01-01 | 2006-01-01
191 | 230900820 | ЗОРЬКИНА | ИРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чапаева | 6 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-505 | 386845 | 2007-10-08 | 2023-10-08
192 | 230900880 | ПИЛЮГИН | ИВАН | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Чапаева | 18 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СЭО-1.12.402 | 09015039 | 2007-01-19 | 2023-01-19
193 | 230900950 | ТАНЬКИНА | ЛИДИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чапаева | 25 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СЭО-1.12.402 | 09014945 | 2007-01-19 | 2023-01-19
194 | 230900970 | ПАНКОВА | ЗОЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чапаева | 27 | 1 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СЭО-1.12.402/1 | 09012366 | 2006-01-23 | 2022-01-23
195 | 238501020 | АРЕФЬЕВ | АНДРЕЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул К.Маркса | 103 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-505 | 221324 | 2007-10-26 | 2023-10-26
196 | 238701090 | ЗАХАРОВ | АЛЕКСАНДР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Кутузова | 79А | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-505 | 300633 | 2007-10-01 | 2023-10-01
197 | 239001030 | БЫЧИНА | ЛИДИЯ | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Чапаева | 32 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СЭО-1.12.402 | 09015011 | 2007-01-19 | 2023-01-19
198 | 239501170 | СУРОВА | ИРИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Ленинградская | 86 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-505 | 390455 | 2007-11-22 | 2023-11-22
199 | 239505580 | КАМАРДИНА | АННА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Кутузова | 35 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-505 | 428336 | 2007-01-31 | 2023-01-31
200 | 239506140 | СОЛДАТОВ | НИКОЛАЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Чапаева | 8 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СЭО-1.12.402/1 | 03012342 | 2006-01-31 | 2022-01-31
201 | 239508560 | КУДАШОВА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Кутузова | 43 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-505 | 429267 | 2007-01-31 | 2023-01-31
202 | 233801720 | КАНТЫШЕВА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Кувина | 22 | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | СО-505 | 319904 | 2007-06-05 | 2023-06-05
203 | 233802591 | ЛОБАНОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Кувина | 40Б | 0 | ФЛ5 | просроч. |  |  | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 15695080 | 2013-09-06 | 2023-09-06

## Приложение 3
Приложени 3
к плану-графику установки ПУ
Адреса потребителей для установки приборов учета подрядным способом
[9 empty] | Номер сектора- | Наименова | № фидера
| № л.с. | Фаилия | Имя | Отччество | Населенный | Улица | Дом | Квартира |  | ние |  | № ТП | Тип | Заводской | Дата пред. | Дата след. | Межповерочн
№ п/п |  |  |  |  | пункт |  |  |  |  | подстанции |  |  | счетчика | № | поверки | поверки | интервал
1 | 230236010 | СЕМАКИНА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Весенняя | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38788909 | 2020-01-16 | 2036-01-16 | 16 |  | 0
2 | 230236021 | МАРТЫНОВА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Весенняя | 2 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | ЦЭ 6803ВМ/1 | 011074168193708 | 2022-05-06 | 2038-05-06 | 16 | 0.4 | 0
3 | 230236030 | КОРОЛЕВ | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08419413 | 2011-07-06 | 2027-07-06 | 16 |  | 18
4 | 230236040 | МАТОРКИНА | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Весенняя | 4 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 22015134 | 2015-05-01 | 2025-05-01 | 10 | 0.4 | 8
5 | 230236050 | БРЮХОВЕЦ | АНАТОЛИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 25031348 | 2016-04-01 | 2032-04-01 | 16 |  | 19
6 | 230236051 | БРЮХОВЕЦ | АНАТОЛИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 36754210 | 2019-04-10 | 2029-04-10 | 10 | 0.4 | 19
7 | 230236080 | КОНОНЦЕВ | ФЕДОР | КОНДРАТЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 31575365 | 2017-10-17 | 2027-10-17 | 10 | 0.4 | 8
8 | 232360100 | ДМИТРИЕНКО | СЕРГЕЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | ЭЛТА 1-211-112 | 0035452012 | 2015-04-01 | 2025-04-01 | 10 |  | 0
9 | 232360110 | БАЛАЛАЕВ | СЕРГЕЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 11 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12076734 | 2012-08-09 | 2028-08-09 | 16 |  | 0
10 | 232360130 | АНЮШИНА | ТАТЬЯНА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Весенняя | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 18973707 | 2014-07-02 | 2030-07-02 | 16 |  | 0
11 | 232360170 | ГАРЦЕВ | ВЛАДИМИР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 17 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 31609952 | 2017-10-26 | 2027-10-26 | 10 | 0.4 | 23
12 | 232360200 | БАЛЫКОВ | НИКОЛАЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 27004235 | 2016-07-01 | 2026-07-01 | 10 | 0.4 | 16
13 | 232360220 | КОЧЕТКОВА | ЮЛИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Весенняя | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 03715543 | 2009-05-05 | 2025-05-05 | 16 |  | 17
14 | 232360230 | ЗАБЕЛИН | ВЛАДИМИР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11316319 | 2012-05-01 | 2028-05-01 | 16 |  | 0
15 | 232360240 | СТЕПАНОВА | ЛЮДМИЛА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Весенняя | 24 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 25870268 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 0
16 | 232360280 | ДОЛГИХ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 29 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | ПСЧ-3А.05.2 | 10001674 | 2009-10-28 | 2025-10-28 | 16 | 0.4 | 0
17 | 232360310 | ПАХОМОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 31 | нежилое | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 31149396 | 2017-10-20 | 2033-10-20 | 16 |  | 25
18 | 232360320 | СОЧНЕВ | ОЛЕГ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 32 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 25860181 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 0
19 | 232360340 | ПАВЛОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 34 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 08508647 | 2011-07-01 | 2027-07-01 | 16 |  | 0
20 | 232360350 | БУРМИСТРОВ | АЛЕКСЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 35 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 26312052 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 0
21 | 232360380 | ФОНЧИКОВА | КЛАВДИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Весенняя | 38 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31489064 | 2017-09-15 | 2033-09-15 | 16 |  | 26
22 | 232360420 | КЛЕМЕНТЬЕВА | ЮЛИЯ | ИГОРЕВНА | г Алатырь | ул Весенняя | 42 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 18171534 | 2014-04-24 | 2030-04-24 | 16 |  | 0
23 | 232360490 | ГАНЮШКИНА | ТАТЬЯНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Весенняя | 49 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 24325010 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
24 | 239506340 | СОЛДАЕВ | ДМИТРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40555861 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 0
25 | 239506790 | УЧАЕВА | МАРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Весенняя | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 45144596 | 2021-12-28 | 2037-12-28 | 16 |  | 0
26 | 230236060 | МАКАРОВА | ЕЛЕНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Весенняя | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 09057276 | 2011-12-14 | 2021-12-14
27 | 230236070 | БУЧУРЛИН | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 7 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | ЦЭ6804 | 49045802052 | 2007-06-29 | 2023-06-29
28 | 230236090 | ЖУКОВ | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 093570 | 2006-08-28 | 2022-08-28
29 | 232360190 | СОРОКИН | ВАЛЕНТИН | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 19 | нежилое | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 792194 | 2005-12-14 | 2021-12-14
30 | 232360250 | СУЛЬДИН | АЛЕКСЕЙ | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 25 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-201.3 | 01325348 | 2007-12-20 | 2023-12-20
31 | 232360270 | ЦАРЫГИН | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Весенняя | 27 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 12464421 | 2012-11-20 | 2022-11-20
32 | 230230060 | КАЗАНЦЕВ | НИКОЛАЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Мирская | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СОЭ-52/60-01Ш | 00359765 | 2009-12-04 | 2025-12-04 | 16 |  | 0
33 | 230230080 | УГОДНОВ | АЛЕКСАНДР | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Мирская | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12372214 | 2012-11-14 | 2028-11-14 | 16 |  | 0
34 | 230230160 | ДАНИЛКИНА | НАТАЛЬЯ | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Мирская | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 26086239 | 2016-09-01 | 2026-09-01 | 10 | 0.4 | 0
35 | 230231050 | ДМИТРИЕВ | ПАВЕЛ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Зеленая | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12250891 | 2013-09-25 | 2029-09-25 | 16 |  | 20
36 | 230231090 | ЧЕРНЫШЕВ | АНДРЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Зеленая | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 27965072 | 2017-07-20 | 2033-07-20 | 16 |  | 0
37 | 232300100 | КОНСТАНТИНОВА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Мирская | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 22118370 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
38 | 232300200 | РУЗАВИН | ВЛАДИМИР | ВАЛЕРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Мирская | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 11355226 | 2012-05-22 | 2028-05-22 | 16 |  | 15
39 | 232300240 | ЧУРИКОВ | ВЯЧЕСЛАВ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Мирская | 24 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СЕ 101 | 011067166448699 | 2021-12-09 | 2037-12-09 | 16 |  | 15
40 | 232300260 | САНЦОВ | ЮРИЙ | НЕСТЕРОВИЧ | г Алатырь | ул Мирская | 26 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 053120 | 2011-06-03 | 2027-06-03 | 16 |  | 16
41 | 232300280 | СЕРОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Мирская | 28 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 347491 | 2009-09-08 | 2025-09-08 | 16 |  | 18
42 | 232300300 | МУЗУРОВА | ЛИДИЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Мирская | 30 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-201 | 21547253 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 0
43 | 232300320 | ЗАЕЦ | СВЕТЛАНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Мирская | 32 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 17104141 | 2013-12-19 | 2029-12-19 | 16 |  | 12
44 | 232300340 | ОСАНКИН | НИКОЛАЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Мирская | 34 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 22294804 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 0
45 | 232310100 | ДРЕВАЛЬ | ВЕРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Зеленая | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 25183515 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 10
46 | 232310150 | ДУРНЕВ | ДЕНИС | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Зеленая | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 33619245 | 2018-03-20 | 2028-03-20 | 10 | 0.4 | 0
47 | 232310190 | ШАРОВ | АЛЕКСЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Зеленая | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 2638555 | 2016-08-02 | 2032-08-02 | 16 |  | 0
48 | 232310210 | АБРАШКИН | АНАТОЛИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Зеленая | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | ЦЭ6807П | 0071290 | 2009-04-29 | 2025-04-29 | 16 |  | 21
49 | 232310230 | БЕЛОГЛАЗОВА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Зеленая | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 25185418 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
50 | 239502240 | КУЗОВАТКИНА | ВАЛЕНТИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Зеленая | 2 А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29323527 | 2018-10-23 | 2034-10-23 | 16 |  | 0
51 | 239505470 | ГОВЫРИНА | ОЛЬГА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Мирская | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 19288128 | 2014-01-31 | 2030-01-31 | 16 |  | 0
52 | 239505980 | КУЗНЕЦОВ | НИКОЛАЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Мирская | 1А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 24317332 | 2015-01-31 | 2031-01-31 | 16 |  | 0
53 | 239510390 | Дудочкин | Евгений | Александрович | г Алатырь | ул Зеленая | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 46005097 | 2021-03-28 | 2037-03-28 | 16 |  | 10
54 | 230231030 | КУДАШКИН | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Зеленая | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 004971 | 2003-06-20 | 2019-06-20
55 | 232300220 | ДМИТРЕНКО | СЕРГЕЙ | САВВИЧ | г Алатырь | ул Мирская | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 225090 | 2003-04-11 | 2019-04-11
56 | 232310131 | ИБРАГИМОВ | РИНАТ | РАФАИЛОВИЧ | г Алатырь | ул Зеленая | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 09916291 | 2013-06-11 | 2023-06-11
57 | 230239020 | КОРОБЁНКОВА | ВАЛЕНТИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Светлая | 2 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32094057 | 2018-01-23 | 2034-01-23 | 16 |  | 0
58 | 230239030 | ТРОФИМОВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 27927658 | 2016-10-01 | 2032-10-01 | 16 |  | 0
59 | 230239050 | ОСТАНИН | АНТОН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32492596 | 2018-09-30 | 2034-09-30 | 16 |  | 0
60 | 230239090 | ГЛУШЕНКОВ | СЕРГЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 16115615 | 2013-08-07 | 2029-08-07 | 16 |  | 0
61 | 230240010 | КЛИМОВ | ЕВГЕНИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Профсоюзная | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СОЛО | 091694612 | 2013-01-22 | 2029-01-22 | 16 |  | 0
62 | 230240020 | МАРТЫНОВА | ЕЛЕНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Профсоюзная | 2 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29707939 | 2017-05-30 | 2033-05-30 | 16 |  | 0
63 | 230240060 | СУХОВ | МИХАИЛ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Профсоюзная | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34608920 | 2018-08-27 | 2034-08-27 | 16 |  | 6
64 | 230240070 | АКИФЬЕВА | НИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Профсоюзная | 7 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12628749 | 2012-11-27 | 2028-11-27 | 16 |  | 0
65 | 230240080 | СИЛАНТЬЕВ | ВИКТОР | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Профсоюзная | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12961842 | 2012-10-19 | 2028-10-19 | 16 |  | 12
66 | 232390110 | БЕДИН | НИКОЛАЙ | СЕРАФИМОВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 11 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12246887 | 2012-12-01 | 2028-12-01 | 16 |  | 0
67 | 232390120 | МАЛЯНОВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Светлая | 12 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12872525 | 2013-01-10 | 2029-01-10 | 16 |  | 14
68 | 232390140 | ФАБРИЧНОВА | ЛАРИСА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Светлая | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 01398177 | 2010-07-15 | 2026-07-15 | 16 |  | 0
69 | 232390150 | ВИШНЯКОВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 26754470 | 2016-09-01 | 2032-09-01 | 16 |  | 0
70 | 232390160 | ТЕЛЕПОВА | ЛЮБОВЬ | ЯКОВЛЕВНА | г Алатырь | ул Светлая | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12921868 | 2012-10-01 | 2028-10-01 | 16 |  | 0
71 | 232390180 | АФОНИН | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 18 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12836531 | 2013-04-25 | 2029-04-25 | 16 |  | 0
72 | 232390190 | ЗАЙЦЕВА | ЛЮДМИЛА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Светлая | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12899898 | 2012-10-19 | 2028-10-19 | 16 |  | 0
73 | 232390220 | ФЕДЕЦОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12880766 | 2012-10-01 | 2028-10-01 | 16 |  | 0
74 | 232390230 | ЮРИНОВА | МАРИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Светлая | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 18968745 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
75 | 232390240 | ВАЛДАЕВ | НИКОЛАЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 24 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 022771 | 2009-05-12 | 2025-05-12 | 16 |  | 21
76 | 232390270 | СЮЗЮКИН | АНАТОЛИЙ | ОЛЕГОВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 27 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 3377532 | 2019-07-30 | 2035-07-30 | 16 |  | 0
77 | 232390280 | ТЮТИНА | ЛИДИЯ | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Светлая | 28 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12247632 | 2012-10-19 | 2028-10-19 | 16 |  | 0
78 | 232390300 | ШАДРИНА | НИНА | ИННОКЕНТЬЕВНА | г Алатырь | ул Светлая | 30 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13222598 | 2012-12-14 | 2028-12-14 | 16 |  | 10
79 | 232390320 | ЕРЕМЕЕВ | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 32 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | ЭЛТА 1-211-112 | 003134 | 2015-02-01 | 2025-02-01 | 10 |  | 0
80 | 232390350 | КУЗНЕЦОВА | НАТАЛИЯ | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Светлая | 35 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 11649007 | 2012-07-13 | 2028-07-13 | 16 |  | 0
81 | 232390360 | ШАБАЛКИН | АЛЕКСАНДР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 36 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СЭО-1.15.402 | 06024772 | 2010-06-18 | 2026-06-18 | 16 |  | 0
82 | 232390370 | ФИЛАТОВ | ВАЛЕНТИН | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 37 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 16361813 | 2013-11-26 | 2029-11-26 | 16 |  | 0
83 | 232390380 | ЕФРЕМОВА | ЗИНАИДА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Светлая | 38 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 11359186 | 2012-05-31 | 2028-05-31 | 16 |  | 0
84 | 232390391 | ФИЛАТОВ | СЕРГЕЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 39 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 32911057 | 2017-12-31 | 2027-12-31 | 10 | 0.4 | 0
85 | 232390470 | ГУКОВ | ЮРИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 47 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 25233265 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
86 | 232390480 | НИКИТИН | АЛЕКСАНДР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 48 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 07802227 | 2012-01-23 | 2028-01-23 | 16 |  | 0
87 | 232390500 | ШУМИЛОВ | ВИТАЛИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Светлая | 50 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 16438856 | 2014-02-12 | 2030-02-12 | 16 |  | 0
88 | 239505100 | ВОРОЖЕЙКИНА | МАРИНА | ГЕОРГИЕВНА | г Алатырь | ул Светлая | 7 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38421098 | 2019-01-31 | 2035-01-31 | 16 |  | 0
89 | 239506360 | МАЛОВА | ЕЛЕНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Светлая | 40 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40850862 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 0
90 | 230239010 | ЛЕТИНА | ТАТЬЯНА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Светлая | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 328493 | 2007-06-14 | 2023-06-14
91 | 230240011 | ЗЫРЯЕВА | СВЕТЛАНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Профсоюзная | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 317195 | 2006-12-25 | 2022-12-25
92 | 230240081 | СИЛАНТЬЕВ | ИГОРЬ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Профсоюзная | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 538494 | 2006-12-14 | 2022-12-14
93 | 230235040 | ИСАЕВ | ДМИТРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 4 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 055220 | 2011-03-10 | 2027-03-10 | 16 |  | 14
94 | 230235070 | ЩЕРБАКОВ | ВЯЧЕСЛАВ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 7 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СЭТ 3А-02-34 | 315242-04.14 | 2009-07-01 | 2025-07-01 | 16 | 0.4 | 19
95 | 230235080 | СМЫГАЛИН | ДМИТРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 33662231 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 10 | 0.4 | 10
96 | 230235090 | КРАСНОВ | ЕВГЕНИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СКАТ-101М | 20210201315 | 2021-10-18 | 2037-10-18 | 16 |  | 0
97 | 230240090 | ДУДУКИН | АЛЕКСАНДР | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Профсоюзная | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 15873083 | 2013-07-16 | 2029-07-16 | 16 |  | 0
98 | 232350100 | ЕГОРОВ | СЕРГЕЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 16793204 | 2014-05-12 | 2024-05-12 | 10 | 0.4 | 0
99 | 232350110 | ШМАКОВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 11 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 19795591 | 2016-06-01 | 2026-06-01 | 10 | 0.4 | 23
100 | 232350130 | ЛЯПИН | ВЛАДИМИР | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 156989 | 2009-10-06 | 2025-10-06 | 16 |  | 18
101 | 232350140 | ГАСАНАЛИЕВА | ЕВГЕНИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12319559 | 2013-01-16 | 2029-01-16 | 16 |  | 0
102 | 232350150 | ЕРШОВ | ИВАН | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 18760374 | 2014-05-19 | 2024-05-19 | 10 | 0.4 | 0
103 | 232350170 | ДМИТРИЕВА | АНТОНИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 17 | нежилое | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 19032652 | 2015-11-01 | 2031-11-01 | 16 |  | 19
104 | 232350190 | МОЧНОВ | РОМАН | ВЕНИАМИНОВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 08597935 | 2013-08-20 | 2029-08-20 | 16 |  | 0
105 | 232350200 | ТУЛУБАЕВ | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 25233623 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
106 | 232350220 | НОВИКОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 25845517 | 2016-12-31 | 2032-12-31 | 16 |  | 0
107 | 232350230 | МАТВЕЕВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 46097831 | 2022-03-17 | 2038-03-17 | 16 |  | 0
108 | 232350240 | ХРАПОВА | ЛЮДМИЛА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 24 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 09540406 | 2012-01-23 | 2028-01-23 | 16 |  | 0
109 | 232350250 | КОЗИНА | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 25 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 011980 | 2010-01-23 | 2026-01-23 | 16 |  | 18
110 | 232350260 | КИПКАЕВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 26 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 16131654 | 2013-08-21 | 2029-08-21 | 16 |  | 0
111 | 232350290 | МАЛОФЕЕВ | НИКОЛАЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 29 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 19077003 | 2014-06-18 | 2030-06-18 | 16 |  | 0
112 | 232350310 | ЗОРЬКИНА | ЮЛИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 31 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | ЭЛТА 1-211-112 | 000342 | 2016-07-01 | 2026-07-01 | 10 |  | 0
113 | 232350320 | ФЕДИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 32 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 03729239 | 2009-08-05 | 2025-08-05 | 16 | 0.4 | 12
114 | 232350330 | ФУРТАС | АННА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 33 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 18186776 | 2014-05-19 | 2030-05-19 | 16 |  | 0
115 | 232350391 | АФАНАСЬЕВ | НИКОЛАЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 39 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 27414824 | 2016-09-01 | 2026-09-01 | 10 | 0.4 | 0
116 | 232350410 | ВОЛКОВА | ЕКАТЕРИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 41 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 21453529 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 0
117 | 232350430 | БАТЯЙКИНА | ОКСАНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 43 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 074119 | 2011-08-15 | 2027-08-15 | 16 |  | 22
118 | 232400130 | КУПРИЯНОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Профсоюзная | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33465376 | 2018-02-27 | 2034-02-27 | 16 |  | 25
119 | 232400140 | ТРЕМАСОВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Профсоюзная | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32506994 | 2018-03-22 | 2034-03-22 | 16 |  | 0
120 | 232400150 | ЮРЬЕВ | ВЛАДИМИР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Профсоюзная | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12369045 | 2012-10-29 | 2028-10-29 | 16 |  | 0
121 | 232400160 | УСЬМАНКИН | ГЕОРГИЙ | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Профсоюзная | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 18171862 | 2014-05-14 | 2030-05-14 | 16 |  | 15
122 | 232400170 | СУЮШОВ | ВЛАДИМИР | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул Профсоюзная | 17 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 26248467 | 2017-01-30 | 2033-01-30 | 16 |  | 0
123 | 239505790 | АРЯСОВА | ЛАРИСА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 07812866 | 2011-01-31 | 2027-01-31 | 16 |  | 25
124 | 230235010 | КОНДРАШИНА | ИРИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 14947819 | 2013-08-22 | 2023-08-22
125 | 230235030 | СЕРГЕЕВ | НИКОЛАЙ | АДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 05548532 | 2011-11-16 | 2021-11-16
126 | 232350210 | ЮВКИН | ЮРИЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Симбирская | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 09038783 | 2012-01-23 | 2022-01-23
127 | 232350271 | ШАКУРОВА | ЛАРИСА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 27 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 00795897 | 2007-10-02 | 2017-10-02
128 | 232350280 | СОСАЕВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Симбирская | 28 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 028147 | 2006-05-24 | 2022-05-24
129 | 230237040 | СЕМАКИНА | НАДЕЖДА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 4 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СОЭ-52/60-01Ш | 722064 | 2010-09-23 | 2026-09-23 | 16 |  | 0
130 | 230237060 | ЗЛОДЕЕВ | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 23081336 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 0
131 | 230237090 | РЫБНИКОВ | АЛЕКСАНДР | ЛЬВОВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | ЭЛТА 1-111-112 | 006048 | 2012-07-16 | 2028-07-16 | 16 |  | 0
132 | 232370110 | МИНИБАЕВА | НАТАЛИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 11 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 11925265 | 2012-09-05 | 2028-09-05 | 16 |  | 0
133 | 232370140 | МАРТЫНОВА | ЕЛЕНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33484738 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 0
134 | 232370150 | АНИКИН | ПАВЕЛ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 22118788 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
135 | 232370170 | СУЮШОВ | ВАЛЕРИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 11403350 | 2013-11-07 | 2029-11-07 | 16 |  | 0
136 | 232370180 | ОПАРКИН | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 18 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СЭО-1.15.402 | 04001948 | 2011-05-27 | 2027-05-27 | 16 |  | 0
137 | 232370190 | ГЛУХОВ | ВИКТОР | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 17 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 22703228 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 0
138 | 232370210 | Коблов | Александр | Владимирович | г Алатырь | ул Соловьиная | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 10299822 | 2012-02-09 | 2028-02-09 | 16 |  | 0
139 | 232370220 | НИКИШИНА | ТАТЬЯНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-201.3 | 05626737 | 2010-05-13 | 2026-05-13 | 16 |  | 0
140 | 232370230 | ГУЖИНА | ЛЮДМИЛА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 18967206 | 2014-07-04 | 2030-07-04 | 16 |  | 0
141 | 232370240 | КАРГИНА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 24 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | ЭЛТА 1-211-112 | 000003 | 2016-06-01 | 2026-06-01 | 10 |  | 0
142 | 232370250 | ДОКТОРОВ | ЕВГЕНИЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 25 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15037360 | 2013-09-26 | 2029-09-26 | 16 |  | 0
143 | 232370260 | ЯНЕНКО | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 26 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 27609986 | 2016-10-01 | 2032-10-01 | 16 |  | 0
144 | 232370280 | СОРОКИНА | МАРИЯ | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 28 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 22109585 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
145 | 232370290 | ДРОЗДОВА | ГАЛИНА | ИНОКЕНТЬЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 29 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 07704810 | 2011-05-29 | 2027-05-29 | 16 |  | 8
146 | 232370300 | ПАШИНА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 30 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 073760 | 2010-04-26 | 2026-04-26 | 16 |  | 0
147 | 232370310 | ДЕНИСОВА | ИРИНА | КОНСТАНТИНОВА | г Алатырь | ул Соловьиная | 31 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | ЭЛТА 1-211-112 | 003101 | 2015-02-01 | 2025-02-01 | 10 |  | 0
148 | 232370320 | КУЗНЕЦОВА | АЛЕВТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 32 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-201 | 07855054 | 2011-05-31 | 2027-05-31 | 16 |  | 0
149 | 232370330 | СОБОЛЕВ | ГЕННАДИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 33 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 22116611 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
150 | 232370350 | ГОВЫРИНА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 35 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СОЭ-52 | 302930 | 2009-11-24 | 2025-11-24 | 16 |  | 0
151 | 232370360 | КОРОЛЁВА | ГАЛИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 36 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 18991216 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 0
152 | 232370370 | ГОРШЕНКО | ИВАН | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 37 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СЭО-1.15.402 | 12054931 | 2009-10-28 | 2025-10-28 | 16 |  | 0
153 | 232370380 | ТИМОФЕЕВА | НАТАЛЬЯ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 38 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СОЭ-52/60-01Ш | 715732 | 2010-10-06 | 2026-10-06 | 16 |  | 0
154 | 232370390 | ЧУКАЛЬСКИЙ | АЛЕКСАНДР | ЕГОРОВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 39 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ-201 | 08531450 | 2011-10-28 | 2027-10-28 | 16 |  | 0
155 | 232370400 | РОЗАНОВ | ЮРИЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 40 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 17064428 | 2013-12-19 | 2029-12-19 | 16 |  | 0
156 | 232370420 | РОМШИНА | СВЕТЛАНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 42 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СОЭ-52/60-01Ш | 737009 | 2010-08-27 | 2026-08-27 | 16 |  | 50
157 | 232370440 | ГЛУХОВ | АЛЕКСЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 44 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 18973690 | 2014-07-17 | 2030-07-17 | 16 |  | 0
158 | 232370450 | ЮДИНА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 45 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 22981585 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 0
159 | 232370460 | НЕСТЕРОВ | АЛЕКСЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 46 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СОЭ-52/60-01Ш | 00359854 | 2009-09-30 | 2025-09-30 | 16 |  | 0
160 | 232370480 | СОРОКИНА | ВАЛЕНТИНА | ГУРЬЯНОВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 48 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 07865597 | 2011-05-24 | 2027-05-24 | 16 |  | 0
161 | 232370490 | КАРАВАЕВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 49 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 12325778 | 2014-01-28 | 2030-01-28 | 16 |  | 0
162 | 232370500 | ЮДИНА | ВАЛЕНТИНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 50 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СОЭ-52/60-21Ш | 730844 | 2010-07-09 | 2026-07-09 | 16 |  | 20
163 | 232370520 | ЛУКЬЯНОВ | СЕРГЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 52 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | Меркурий-201.5 | 10814013 | 2012-10-05 | 2028-10-05 | 16 |  | 0
164 | 239503570 | ДРОЗДОВ | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Соловьиная | 27 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36998095 | 2019-01-31 | 2035-01-31 | 16 |  | 0
165 | 239505020 | ЧИСТЯКОВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 43 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 12601982 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 0
166 | 230237080 | АГЕЕВА | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Соловьиная | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 66 | СО-505 | 070130 | 2004-12-10 | 2020-12-10
167 | 230800290 | ЗЛЫДНИКОВА | НАДЕЖДА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Котовского | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 12636149 | 2012-12-06 | 2028-12-06 | 16 |  | 0
168 | 230800300 | МЕЛЬНИКОВ | А.В. |  | г Алатырь | ул Котовского | 6А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 13418005 | 2013-05-27 | 2029-05-27 | 16 |  | 0
169 | 230800310 | ДЮКОВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Котовского | 2 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 12401818 | 2012-11-26 | 2028-11-26 | 16 |  | 0
170 | 230800330 | РОДИОНОВА | ЮЛИЯ | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Котовского | 4 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29343519 | 2017-12-27 | 2033-12-27 | 16 |  | 0
171 | 230800340 | КОВАЛЕНКО | ЕЛЕНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Котовского | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 17759048 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
172 | 230800360 | ЛАШКОВ | ЮРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Котовского | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12787800 | 2012-11-26 | 2028-11-26 | 16 |  | 14
173 | 230800380 | БЕЛОЗЕРОВА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Котовского | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 21444646 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 0
174 | 230800390 | УРЯДНОВ | АЛЕКСЕЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Котовского | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 13306940 | 2012-11-27 | 2028-11-27 | 16 |  | 0
175 | 230800400 | СТАКАННИКОВА | ЕЛЕНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Котовского | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 12696621 | 2012-11-14 | 2028-11-14 | 16 |  | 30
176 | 230800410 | БАХОНИНА | ТАТЬЯНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Котовского | 11 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 12633993 | 2013-01-14 | 2029-01-14 | 16 |  | 0
177 | 230800420 | УРАЕВ | ВАСИЛИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Котовского | 12 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 12700644 | 2012-12-06 | 2028-12-06 | 16 |  | 14
178 | 230800430 | ПАНКРАТОВ | ВАЛЕНТИН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Котовского | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10937382 | 2013-05-16 | 2029-05-16 | 16 |  | 34
179 | 230800440 | Черкесов | Иван | Иванович | г Алатырь | ул Котовского | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 12907391 | 2012-11-26 | 2028-11-26 | 16 |  | 25
180 | 230800460 | КАШКИН | СЕРГЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Котовского | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38832588 | 2019-06-30 | 2035-06-30 | 16 |  | 25
181 | 230800490 | ЦАПЫГИН | ВАСИЛИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Котовского | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 0755374 | 2009-04-17 | 2025-04-17 | 16 |  | 0
182 | 230800500 | ЗЕМСКОВ | ФЕДОР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Котовского | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 08894598 | 2011-11-07 | 2027-11-07 | 16 |  | 0
183 | 230800510 | ЖУКОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Котовского | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40541832 | 2020-10-31 | 2036-10-31 | 16 |  | 0
184 | 230800540 | ЯШИН | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Пархоменко | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 19288013 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 0
185 | 230800550 | ЯШИН | АНАТОЛИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Пархоменко | 3А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 010791 | 2009-07-31 | 2025-07-31 | 16 |  | 12
186 | 230800580 | ТАТАРОВА | ГАЛИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Пархоменко | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 22112025 | 2015-07-02 | 2031-07-02 | 16 |  | 0
187 | 230800590 | ШМЕЛЕВА | АЛЕКСАНДРА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Пархоменко | 7 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08427926 | 2011-05-25 | 2027-05-25 | 16 |  | 0
188 | 230800600 | КУТРОВА | СВЕТЛАНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Пархоменко | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 011847 | 2009-10-26 | 2025-10-26 | 16 |  | 30
189 | 230800610 | ЛУКИШИН | АЛЕКСАНДР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Пархоменко | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 04221102 | 2009-11-20 | 2025-11-20 | 16 |  | 0
190 | 230800620 | БИШИРОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Пархоменко | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 698373 | 2008-09-12 | 2024-09-12 | 16 |  | 0
191 | 230800640 | ЧЕХОНИН | ВАСИЛИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Пархоменко | 12 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СЕ 101 S6 145 М | 124573602 | 2019-05-31 | 2035-05-31 | 16 |  | 20
192 | 230800650 | ЕЛХАНОВ | ИГОРЬ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Пархоменко | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08417651 | 2011-11-10 | 2027-11-10 | 16 |  | 0
193 | 230800660 | ПРОКОФЬЕВА | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Пархоменко | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 07813348 | 2011-06-07 | 2027-06-07 | 16 |  | 0
194 | 230800670 | ТКАЧЕВА | ГАЛИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Пархоменко | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 08605553 | 2011-10-18 | 2027-10-18 | 16 |  | 28
195 | 230800720 | КРАСНОЩЕКОВА | ВАЛЕНТИНА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Котовского | 7 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08417220 | 2011-12-19 | 2027-12-19 | 16 |  | 0
196 | 238001000 | СОЛОВЬЕВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | туп Сурский | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 25189853 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
197 | 238001010 | ПИСАРЕВ | СЕРГЕЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | туп Сурский | 2 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 22280346 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 14
198 | 238001020 | ЧЕПИСОВ | ВЛАДИМИР | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | туп Сурский | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 21656018 | 2015-06-01 | 2025-06-01 | 10 |  | 0
199 | 238001040 | ПЕРМИНОВА | ЛИЛИЯ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | туп Сурский | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 44130895 | 2021-12-09 | 2037-12-09 | 16 |  | 0
200 | 238001050 | МАТОРКИН | ЛЕОНИД | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | туп Сурский | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 23720145 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 18
201 | 238001060 | ГРЫЗУНОВ | НИКОЛАЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | туп Сурский | 7 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11316184 | 2012-07-26 | 2028-07-26 | 16 |  | 0
202 | 238001080 | СОЛОВЬЁВА | НИНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | туп Сурский | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 342104 | 2009-07-06 | 2025-07-06 | 16 |  | 0
203 | 238001190 | ЧУГАРИН | ВЛАДИМИР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Радищева | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07451430 | 2011-03-22 | 2027-03-22 | 16 |  | 28
204 | 238001200 | КАРПОВ | ВИКТОР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Радищева | 7 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08074685 | 2011-10-18 | 2027-10-18 | 16 |  | 26
205 | 238001210 | БАБКИНА | ЕКАТЕРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Радищева | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 0760996 | 2011-03-18 | 2027-03-18 | 16 |  | 20
206 | 238001220 | НИКОЛАЕВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Радищева | 11 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07792670 | 2011-03-31 | 2027-03-31 | 16 |  | 26
207 | 238001240 | НИКИТИНА | АННА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Радищева | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 17720745 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 22
208 | 238001250 | СКОБЕЕВА | ОЛЬГА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Радищева | 17 | нежилое | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 187101 | 2010-09-06 | 2026-09-06 | 16 |  | 0
209 | 238001260 | ПАНОВА | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Радищева | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 12069252 | 2013-07-31 | 2029-07-31 | 16 |  | 0
210 | 239506200 | ДУГАЕВА | ЭЛЬВИРА | СЕМЁНОВНА | г Алатырь | ул Котовского | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31553784 | 2017-01-31 | 2033-01-31 | 16 |  | 0
211 | 239506860 | ХРАМОВА | ИРИНА | ГЕОРГИЕВНА | г Алатырь | ул Котовского | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 12696864 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 0
212 | 230080040 | ДЫМОВ | ИГОРЬ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-201.6 | 12640704 | 2013-04-18 | 2029-04-18 | 16 |  | 20
213 | 230080050 | ПАТРАШКОВА | ВЕРА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 4 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 17912443 | 2014-01-29 | 2030-01-29 | 16 |  | 0
214 | 230080070 | ХОХЛОВ | МИХАИЛ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 17826416 | 2014-05-15 | 2030-05-15 | 16 |  | 8
215 | 230080080 | БАЗИН | АЛЕКСЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 7 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 26249585 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 |  | 0
216 | 230080090 | САПОГОВА | ИРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 19235445 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 10
217 | 230800100 | ФЕДОСЕЕВА | ГАЛИНА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 12701187 | 2012-11-27 | 2028-11-27 | 16 |  | 20
218 | 230800110 | ЛАПИНА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 12932763 | 2012-11-26 | 2028-11-26 | 16 |  | 0
219 | 230800120 | СЕРЕНКОВА | ТАТЬЯНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 11 | нежилое | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 125665 | 2009-08-17 | 2025-08-17 | 16 |  | 20
220 | 230800140 | ЛАПШОВА | НИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 12 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 13322906 | 2012-11-26 | 2028-11-26 | 16 |  | 0
221 | 230800160 | ФИЛЛИПОВА | МАРИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 12930309 | 2012-11-26 | 2028-11-26 | 16 |  | 0
222 | 230800180 | ФЕДОСЕЕВ | ВАЛЕНТИН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 13306266 | 2012-11-26 | 2028-11-26 | 16 |  | 20
223 | 230800190 | ЮФКИН | АЛЕКСЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 17 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 13419530 | 2012-12-25 | 2028-12-25 | 16 |  | 0
224 | 230800200 | ЗОРЬКИН | ВЛАДИМИР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 18 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 25867609 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
225 | 230800210 | КРАВЧЕНКО | ЗОЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 25860199 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
226 | 230800220 | ЕМЕЛИН | НИКОЛАЙ | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08057931 | 2011-11-07 | 2027-11-07 | 16 |  | 10
227 | 230800230 | НУЖИНА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 012207 | 2009-10-06 | 2025-10-06 | 16 |  | 0
228 | 230800240 | ПАНКОВА | РАИСА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 08880535 | 2011-11-07 | 2027-11-07 | 16 |  | 0
229 | 230800250 | ЗОРЬКИН | МИХАИЛ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | ЭЛТА 1-111-112 | 024454 | 2013-10-10 | 2029-10-10 | 16 |  | 0
230 | 230800260 | АНУРОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 24 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 3342089 | 2018-06-19 | 2034-06-19 | 16 |  | 0
231 | 230800280 | САБАНОВА | АЛЕКСАНДРА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 25 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | ЭЛТА 1-111-112 | 024503 | 2013-12-16 | 2029-12-16 | 16 |  | 0
232 | 231230300 | АБУБЕКЕРОВ | ЮРИЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 30 | 0 1 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 44472528 | 2021-05-31 | 2031-05-31 | 10 |  | 0
233 | 231230301 | АБУБЕКЕРОВ | МИХАИЛ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 30 | 0 2 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 33014253 | 2018-03-21 | 2028-03-21 | 10 |  | 20
234 | 238001090 | ГУЛЬДАС | ВЕРА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Фурманова | 2 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09418734 | 2011-12-08 | 2027-12-08 | 16 |  | 0
235 | 238001100 | КИРСАНОВ | СЕРГЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Фурманова | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 34700963 | 2018-01-31 | 2028-01-31 | 10 | 0.4 | 0
236 | 238001110 | КАРЕВ | СВЯТОСЛАВ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Фурманова | 4 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 16647075 | 2014-03-21 | 2030-03-21 | 16 |  | 14
237 | 238001130 | СОЛОВЬЕВА | ОЛЬГА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Фурманова | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 14103096 | 2013-02-05 | 2029-02-05 | 16 |  | 16
238 | 238001140 | УРЯДНОВ | ЕВГЕНИЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Фурманова | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | ЭЛТА 1-211-112 | 000287 | 2016-07-02 | 2026-07-02 | 10 |  | 0
239 | 238001150 | МОРОЗОВА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Фурманова | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 076798 | 2010-06-10 | 2026-06-10 | 16 |  | 14
240 | 238001160 | ПОЗЕМНОВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Фурманова | 12 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 054136 | 2011-05-03 | 2027-05-03 | 16 |  | 22
241 | 238001280 | АКУЛИН | ВЛАДИМИР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 28 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 26035276 | 2016-05-01 | 2026-05-01 | 10 | 0.4 | 0
242 | 238001290 | ТАЛАНОВА | ВАЛЕНТИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 27 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 32321492 | 2017-01-31 | 2027-01-31 | 10 | 0.4 | 0
243 | 238001300 | ЧАРАЕВ | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 26 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 35946049 | 2018-11-30 | 2028-11-30 | 10 | 0.4 | 0
244 | 238001310 | БРЕЙКИН | НИКОЛАЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 30А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 855662 | 2010-04-13 | 2026-04-13 | 16 |  | 0
245 | 238001330 | АХАНТЬЕВ | МИХАИЛ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 25 В | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 21412454 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 0
246 | 239502440 | САМЧЕЛЕЕВ | ВАЛЕРИЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 08436167 | 2011-12-31 | 2027-12-31 | 16 |  | 0
247 | 239502510 | ДМИТРИЕВА | ЛАРИСА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 25Б | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 165861148 | 2018-11-28 | 2034-11-28 | 16 |  | 0
248 | 239506690 | АБУБЕКЕРОВ | ЮРИЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 32 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ 101 | 0110671532243610 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 0
249 | 239506700 | АБУБЕКЕРОВ | ЮРИЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 34 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ 101 | 011067153243594 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 0
250 | 239508130 | ДУГАЕВ | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Фрунзе | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 41281416 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 0
251 | 239509390 | Баландин | Федор | Николаевич | г Алатырь | ул Фрунзе | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | Меркурий-201.5 | 19228479 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 20
252 | 230800170 | ОТВЕСОВА | ЛЮДМИЛА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Фрунзе | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 397813 | 2007-11-07 | 2023-11-07
253 | 238001120 | АРБУЗОВ | Л. | П.- АРБУЗОВА Л.И. | г Алатырь | ул Фурманова | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 28 | СО-505 | 908546 | 2005-09-20 | 2021-09-20
254 | 230780340 | СОКОЛОВ | МИХАИЛ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37536913 | 2019-07-31 | 2035-07-31 | 16 |  | 0
255 | 230780350 | СУИН | АЛЕКСЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 2А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42032975 | 2020-10-26 | 2036-10-26 | 16 |  | 0
256 | 230780370 | СОБОЛЕВА | ГАЛИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 311820 | 2009-02-16 | 2025-02-16 | 16 |  | 0
257 | 230780380 | МАЛКИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 4 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 26390051 | 2016-08-01 | 2032-08-01 | 16 |  | 15
258 | 230780390 | ШАВАРИНА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Боронина | 4 А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29364392 | 2017-06-28 | 2033-06-28 | 16 |  | 0
259 | 230780400 | ПАНКРАТОВ | ВАЛЕНТИН | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08423069 | 2012-01-19 | 2028-01-19 | 16 |  | 15
260 | 230780410 | ЧЕКУНОВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 19044179 | 2030-07-01 | 2030-07-01 | 16 |  | 0
261 | 230780420 | МАРСАЛЬСКИЙ | ВЛАДИМИР | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 7 | нежилое | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 18019490 | 2014-05-23 | 2030-05-23 | 16 |  | 20
262 | 230780430 | КОКОРИНОВ | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 12407894 | 2012-11-16 | 2028-11-16 | 16 |  | 15
263 | 230780440 | БЛАШЕНКОВА | ЗИНАИДА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11310894 | 2012-05-21 | 2028-05-21 | 16 |  | 20
264 | 230780450 | УХАНОВА | НАДЕЖДА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Боронина | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09135803 | 2011-11-19 | 2027-11-19 | 16 |  | 0
265 | 230780470 | КОМАРОВА | ЕЛЕНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Боронина | 11 | нежилое | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 12692546 | 2012-11-01 | 2028-11-01 | 16 |  | 20
266 | 230780480 | ШАЛКУНОВА | СВЕТЛАНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 12 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09451289 | 2012-02-08 | 2028-02-08 | 16 |  | 20
267 | 230780500 | КАЛМЫКОВА | ВАЛЕНТИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 12063045 | 2012-07-09 | 2028-07-09 | 16 |  | 0
268 | 230780510 | ПЛИГУСКИН | ЕВГЕНИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34022618 | 2018-04-18 | 2034-04-18 | 16 |  | 15
269 | 230780540 | ЗАХАРОВА | ВЕРА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34373679 | 2019-10-31 | 2035-10-31 | 16 |  | 0
270 | 230780550 | БУРМИСТРОВА | НАТАЛЬЯ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 17 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 25263826-16 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 |  | 20
271 | 230780560 | ЯШИН | МАКСИМ | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 18 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СЕ 101 | 007789023033138 | 2010-04-28 | 2026-04-28 | 16 |  | 15
272 | 230780570 | КОНОВАЛОВ | МИХАИЛ | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31858100 | 2017-10-26 | 2033-10-26 | 16 |  | 20
273 | 230780580 | КАЗАКОВ | ЮРИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 19А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СЕ 101 S6 145 М | 107337161 | 2016-12-27 | 2032-12-27 | 16 |  | 0
274 | 230780590 | ШМЕЛЕВ | ОЛЕГ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 059145 | 2010-11-18 | 2026-11-18 | 16 |  | 15
275 | 230780600 | КУЗЬМИН | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08422213 | 2011-11-08 | 2027-11-08 | 16 |  | 20
276 | 230780610 | КУЗЬМИН | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 21А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 14080727 | 2013-03-05 | 2029-03-05 | 16 |  | 25
277 | 230780620 | ДАВЫДЫЧЕВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08053271 | 2011-11-02 | 2027-11-02 | 16 |  | 0
278 | 230780630 | КУПРИЯНОВА | ЛЮДМИЛА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 15333277 | 2013-07-15 | 2029-07-15 | 16 |  | 0
279 | 230780650 | СЛУГИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 24 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 074892 | 2010-09-03 | 2026-09-03 | 16 |  | 0
280 | 230780670 | КРОЙТОР | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 26 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 073452 | 2010-03-12 | 2026-03-12 | 16 |  | 10
281 | 230780680 | ЗОРИЧЕВ | НИКОЛАЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 27 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 10281449 | 2012-06-18 | 2028-06-18 | 16 |  | 0
282 | 230780690 | КУЗОВЕНКОВ | АНАТОЛИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 29 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 079422 | 2011-06-15 | 2027-06-15 | 16 |  | 0
283 | 230780740 | ПРАМЗИН | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 33 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 18470759 | 2014-06-23 | 2030-06-23 | 16 |  | 15
284 | 230780780 | КУРШЕВ | АЛЕКСАНДР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 35 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08422116 | 2011-10-26 | 2027-10-26 | 16 |  | 0
285 | 230780800 | СЛАВКИНА | ОЛЬГА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 38 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 09714760 | 2011-11-19 | 2027-11-19 | 16 |  | 0
286 | 230780810 | ИЛЮШИНА | НИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 37 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 15463502 | 2013-06-10 | 2029-06-10 | 16 |  | 0
287 | 230780820 | ЛЕНИН | ИВАН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 39 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 011966 | 2009-11-13 | 2025-11-13 | 16 |  | 20
288 | 230780840 | МАРКИН | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 41 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 25864622 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
289 | 230780850 | ГРОШЕВА | РИММА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 42 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 23183860 | 2017-02-28 | 2033-02-28 | 16 |  | 5
290 | 230780860 | ТРАВИНА | АЛЕКСАНДРА | ИЛЬИНИЧНА | г Алатырь | ул Боронина | 43 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 13341906 | 2012-12-11 | 2028-12-11 | 16 |  | 0
291 | 230780880 | ЮРЛОВ | ВИКТОР | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 45А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10937950 | 2012-05-03 | 2028-05-03 | 16 |  | 0
292 | 230780890 | ЕРШОВА | РАИСА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 45 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07751900 | 2011-02-12 | 2027-02-12 | 16 |  | 0
293 | 230780900 | ШИЛОВСКИХ | ТАТЬЯНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Боронина | 46 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012279 | 2009-07-17 | 2025-07-17 | 16 |  | 0
294 | 230780920 | ШИШКИНА | ТАТЬЯНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Боронина | 48 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 26248264 | 2016-08-17 | 2032-08-17 | 16 |  | 5
295 | 230780930 | АНТОНОВ | БОРИС | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 49 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 067001 | 2010-10-21 | 2026-10-21 | 16 |  | 10
296 | 230780940 | ХРАМОВА | ЗОЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 50 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13972932 | 2013-04-10 | 2029-04-10 | 16 |  | 10
297 | 230780360 | СКОБЕЕВА | ТАМАРА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 2 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | ЭЛТА 1-211-112 | 003341 | 2013-03-19 | 2023-03-19
298 | 230780710 | КАЛМЫКОВ | АЛЕКСАНДР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Боронина | 31 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 09826987 | 2011-12-02 | 2021-12-02
299 | 230780870 | МАРИНЕНКОВА | ТАМАРА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Боронина | 44 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-И446М | 3312008 | 2006-10-24 | 2022-10-24
300 | 237801170 | ГУЩАРИНА | ЛЮДМИЛА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Боронина | 67 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 732249 | 2006-08-10 | 2022-08-10
301 | 230079010 | НОВИКОВ | ГЕННАДИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 22858829 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 0
302 | 230079030 | ШЕЛГУНОВА | ВЕРА | КУЗЬМИНИЧНА | г Алатырь | ул Судаева | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СЕ 101 S6 145 М | 125069876 | 2018-03-26 | 2034-03-26 | 16 |  | 0
303 | 230079040 | ОСЬМИНКИН | АЛЕКСАНДР | СЕМЕНОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 4 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 31127914 | 2017-07-31 | 2033-07-31 | 16 |  | 0
304 | 230079050 | ХОХЛОВ | ИГОРЬ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 12395136 | 2012-09-06 | 2028-09-06 | 16 |  | 0
305 | 230079060 | КАЗАКОВ | МИХАИЛ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 6А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 21344452-15 | 2015-02-01 | 2031-02-01 | 16 |  | 15
306 | 230079070 | ДМИТРИЕВА | ЗИНАИДА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Судаева | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 10866832 | 2012-05-28 | 2028-05-28 | 16 |  | 25
307 | 230079080 | КОЛЕНИНА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 7 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 08318351 | 2011-08-15 | 2027-08-15 | 16 |  | 0
308 | 230079090 | АХАНТЬЕВ | ПАВЕЛ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 053798 | 2011-05-12 | 2027-05-12 | 16 |  | 15
309 | 230790110 | ТИТЯПКИН | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08055863 | 2011-05-27 | 2027-05-27 | 16 |  | 20
310 | 230790140 | ФЛУСОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СЕ 101 S6 145 М | 123493589 | 2018-01-01 | 2034-01-01 | 16 |  | 18
311 | 230790160 | ЖАМКОВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012229 | 2009-12-01 | 2025-12-01 | 16 |  | 23
312 | 230790170 | ПАНЧЕНКО | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Судаева | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 935156 | 2008-12-10 | 2024-12-10 | 16 |  | 0
313 | 230790180 | РЫЖОВ | ЕВГЕНИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 065153 | 2016-01-31 | 2032-01-31 | 16 |  | 0
314 | 230790200 | ВОРОНКОВА | НАДЕЖДА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012090 | 2009-02-20 | 2025-02-20 | 16 |  | 0
315 | 230790210 | КИРЬЯНОВА | МАРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 17 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08405489 | 2011-11-21 | 2027-11-21 | 16 |  | 12
316 | 230790220 | ШМИТОВА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Судаева | 18 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36960729 | 2019-02-28 | 2035-02-28 | 16 |  | 0
317 | 230790230 | МЫСИН | ВЛАДИМИР | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09412875 | 2011-12-26 | 2027-12-26 | 16 |  | 25
318 | 230790240 | ДУШЕНЬКИНА | РИММА | ВЯЧЕСЛАВОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08423393 | 2011-12-08 | 2027-12-08 | 16 |  | 19
319 | 230790250 | ДОРОНЬКИНА | НАТАЛЬЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11318997 | 2012-05-24 | 2028-05-24 | 16 |  | 0
320 | 230790260 | ЕФИМОВ | АЛЕКСАНДР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29581862 | 2017-04-12 | 2033-04-12 | 16 |  | 0
321 | 230790270 | ЕЛИСЕЕВА | НИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Судаева | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012855 | 2009-08-10 | 2025-08-10 | 16 |  | 15
322 | 230790300 | ПОПКОВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 25 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09135907 | 2011-11-14 | 2027-11-14 | 16 |  | 25
323 | 230790310 | КЛИМОВА | МАРИЯ | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Судаева | 26 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29343685 | 2017-02-14 | 2033-02-14 | 16 |  | 16
324 | 230790340 | АШМАРИНА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 29 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | ЦЭ6807П | 007781017002 | 2009-06-10 | 2025-06-10 | 16 |  | 11
325 | 230790350 | ВЕРЯСКИН | ДМИТРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 30 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 23144988 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 16
326 | 230790360 | МОСКАЕВА | ГАЛИНА | КОСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 31 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 20831430 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 15
327 | 230790370 | ГАРЦЕВ | АЛЕКСАНДР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 32 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012293 | 2009-05-21 | 2025-05-21 | 16 |  | 15
328 | 230790380 | НОВИКОВА | РАИСА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 33 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09422868 | 2011-11-28 | 2027-11-28 | 16 |  | 15
329 | 230790390 | ЩЕЛКУШИНА | ЖАННА | ВЯЧЕСЛАВОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 33А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31115414 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 0
330 | 230790400 | ШЕРСТКИНА | ТАМАРА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Судаева | 34 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37272756 | 2019-07-31 | 2035-07-31 | 16 |  | 0
331 | 230790410 | АНТОНОВА | МАРИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 35 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 08954283 | 2011-10-18 | 2027-10-18 | 16 |  | 15
332 | 230790420 | ХРЕНОВА | ИРИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Судаева | 36 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 18092311 | 2014-06-16 | 2030-06-16 | 16 |  | 11
333 | 230790430 | МАЛЮГИНА | ВАЛЕНТИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 17 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08422380 | 2011-11-14 | 2027-11-14 | 16 |  | 5
334 | 230790450 | КОВАЛЕВСКИЙ | ЮРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 38 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07793440 | 2011-06-10 | 2027-06-10 | 16 |  | 11
335 | 230790460 | ГЕРАСИН | ВАЛЕРИЙ | ЛЕОНТЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 39 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 08948096 | 2011-10-20 | 2027-10-20 | 16 |  | 0
336 | 230790470 | КУРЧАТОВ | МИХАИЛ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 40 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 10867713 | 2012-05-10 | 2028-05-10 | 16 |  | 0
337 | 230790510 | ПОНЯВИНА | ЕКАТЕРИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 43 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 071565 | 2010-06-10 | 2026-06-10 | 16 |  | 0
338 | 230790530 | ВДОВИНА | ЗИНАИДА | ФЕДОТОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 44 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37353167 | 2019-04-17 | 2035-04-17 | 16 |  | 0
339 | 230790540 | МАЛЮГИН | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 21А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 079291 | 2012-09-07 | 2028-09-07 | 16 |  | 0
340 | 230790550 | МАЛЯСОВА | НИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Судаева | 45 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 071258 | 2010-06-02 | 2026-06-02 | 16 |  | 0
341 | 230790560 | ГУЩИН | ДЕНИС | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 46 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16900342 | 2014-01-22 | 2030-01-22 | 16 |  | 0
342 | 230790570 | ГОЛУБЕВА | НАТАЛЬЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Судаева | 47 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 011708 | 2009-06-13 | 2025-06-13 | 16 |  | 0
343 | 239502960 | АБРАМОВ | ИВАН | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 27 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 6059606 | 2019-02-20 | 2035-02-20 | 16 |  | 0
344 | 239508170 | НАТАЛЬИН | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 11 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 44837900 | 2021-09-27 | 2037-09-27 | 16 |  | 0
345 | 239508550 | КАШКИН | КОНСТАНТИН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 24а | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий 231АМ-01Ш | 43293073 | 2020-04-30 | 2036-04-30 | 16 |  | 0
346 | 239509790 | Кузин | Дмитрий | Викторович | г Алатырь | ул Судаева | 41 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 45833285 | 2022-02-28 | 2028-02-28 | 6 |  | 0
347 | 230790461 | ГЕРАСИН | ВАЛЕРИЙ | ЛЕОНТЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 39 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 14947934 | 2013-07-03 | 2023-07-03
348 | 230790541 | МАЛЮГИН | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Судаева | 21А | нежилое | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СА4У-И672 | 196755 | 2000-01-01 | 2008-01-01
349 | 230077020 | КУЗНЕЦОВА | ТАТЬЯНА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Дзержинского | 9А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 066702 | 2010-06-25 | 2026-06-25 | 16 |  | 0
350 | 230077050 | ДАНИЛУШКИН | ПАВЕЛ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Дзержинского | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 056057 | 2011-03-02 | 2027-03-02 | 16 |  | 0
351 | 230077051 | ДАНИЛУШКИН | ПАВЕЛ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Дзержинского | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 21136147 | 2015-01-01 | 2025-01-01 | 10 |  | 20
352 | 230077070 | НОВИКОВ | ВАЛЕНТИН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Дзержинского | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08424125 | 2013-01-14 | 2029-01-14 | 16 |  | 20
353 | 230077080 | ДУТИКОВ | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Дзержинского | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 073893 | 2010-03-15 | 2026-03-15 | 16 |  | 8
354 | 230077090 | СУДАРЧИКОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Дзержинского | 24 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012215 | 2009-06-30 | 2025-06-30 | 16 |  | 8
355 | 230760630 | ФРОЛОВА | АЛЕВТИНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Толстого | 16а | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11319112 | 2012-05-24 | 2028-05-24 | 16 |  | 0
356 | 230770100 | ЛЕВАЧЕВ | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Толстого | 1А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29252871 | 2018-05-31 | 2034-05-31 | 16 |  | 0
357 | 230770120 | КУЗЬМИНОВА | ЛИДИЯ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Толстого | 9А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 19655292 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
358 | 230770130 | СОЛДАТКИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Толстого | 11 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41365389 | 2020-08-26 | 2036-08-26 | 16 |  | 0
359 | 230770150 | КУРНОСОВА | ЕКАТЕРИНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Толстого | 12 А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08431378 | 2011-11-28 | 2027-11-28 | 16 |  | 0
360 | 230770160 | ТРОНИН | ЮРИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Толстого | 16А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 063346 | 2010-10-22 | 2026-10-22 | 16 |  | 11
361 | 230770170 | ГЕРАСИМОВА | АННА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Толстого | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 0760987 | 2009-03-11 | 2025-03-11 | 16 |  | 0
362 | 230770180 | НИКОЛАЕВА | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Толстого | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СЕ 101 S6 145 М | 07789128400028 | 2018-12-14 | 2034-12-14 | 16 |  | 0
363 | 230770190 | СТЕПАШКИНА | АННА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Толстого | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-201.2 | 14362991 | 2013-07-31 | 2029-07-31 | 16 |  | 0
364 | 230770200 | ЦЫГАНОВА | НИНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Толстого | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 053735 | 2011-05-16 | 2027-05-16 | 16 |  | 0
365 | 230770210 | ШКАНОВА | ГАЛИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Толстого | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 17087171 | 2013-12-12 | 2029-12-12 | 16 |  | 0
366 | 230770530 | САМОНОВА | ТАТЬЯНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Дзержинского | 8А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 56619 | 2012-11-12 | 2028-11-12 | 16 |  | 0
367 | 230780220 | КУЛИКОВ | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Некрасова | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41996589 | 2020-10-09 | 2036-10-09 | 16 |  | 0
368 | 230780230 | МОНДИНА | ЛЮБОВЬ | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Некрасова | 5 А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 21527242 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 0
369 | 230780240 | КУДРЯШОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Некрасова | 6А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 20417994 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
370 | 230780250 | МИГУНОВА | ИЗОЛЬДА | АФАНАСЬЕВНА | г Алатырь | ул Некрасова | 10А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09129339 | 2011-12-14 | 2027-12-14 | 16 |  | 0
371 | 230780260 | БАЛЯСНИКОВ | НИКОЛАЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Некрасова | 11А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 26377072 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 |  | 0
372 | 230780270 | АБМАЙКИН | НИКОЛАЙ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Некрасова | 16А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 17401972 | 2014-01-14 | 2030-01-14 | 16 |  | 20
373 | 230780280 | АКУЛОВСКИЙ | ЮРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Некрасова | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 19833600 | 2015-01-01 | 2031-01-01 | 16 |  | 30
374 | 230780290 | АБМАЙКИН | ВИКТОР | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Некрасова | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 07527187 | 2011-12-02 | 2027-12-02 | 16 |  | 0
375 | 230780300 | ГАЙДУКОВА | АЛЕКСАНДРА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Некрасова | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 40996875 | 2020-09-22 | 2030-09-22 | 10 | 0.4 | 20
376 | 230780310 | УХОВА | НИНА | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул Некрасова | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012037 | 2009-02-21 | 2025-02-21 | 16 |  | 10
377 | 230780330 | СТАРШОВ | НИКОЛАЙ | АНТОНОВИЧ | г Алатырь | ул Некрасова | 26А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29842288 | 2017-04-26 | 2033-04-26 | 16 |  | 6
378 | 230780460 | САЛМАНОВА | АЛЛА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Некрасова | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 25262464 | 2016-04-01 | 2032-04-01 | 16 |  | 30
379 | 239501960 | ТРОФИМОВА | ГАЛИНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Дзержинского | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 011965 | 2018-10-08 | 2034-10-08 | 16 |  | 8
380 | 239503230 | МАТЮНИНА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Дзержинского | 5А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012163 | 2009-04-30 | 2025-04-30 | 16 |  | 8
381 | 239506740 | ЗАБОЛОТСКИХ | НАДЕЖДА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Некрасова | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40531054 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 0
382 | 230077040 | БЕДИНА | ТАИСИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Дзержинского | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 431360 | 2007-12-04 | 2023-12-04
383 | 239505520 | ФРОЛОВ | АЛЕКСАНДР | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Димитрова | 6А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 15696121 | 2013-01-31 | 2023-01-31
384 | 230770220 | БОЛДАКОВ | ЮРИЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41992837 | 2020-06-30 | 2036-06-30 | 16 |  | 0
385 | 230770230 | ЕРШОВ | ВИКТОР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 2 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012235 | 2009-12-30 | 2025-12-30 | 16 |  | 6
386 | 230770250 | АНДОСЬКИН | АЛЕКСАНДР | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 4 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15160460 | 2013-05-13 | 2029-05-13 | 16 |  | 0
387 | 230770261 | ДУРОВ | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 5 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 17583557 | 2014-01-01 | 2024-01-01 | 10 | 0.4 | 0
388 | 230770270 | ЯСТРЕБОВА | ЕВДОКИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 11346110 | 2012-05-31 | 2028-05-31 | 16 |  | 0
389 | 230770280 | ШМИТОВ | ДМИТРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 6А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29364193 | 2017-03-28 | 2033-03-28 | 16 |  | 0
390 | 230770290 | БАЛАЛАЕВА | ИРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 7а | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 223193 | 2008-11-18 | 2024-11-18 | 16 |  | 0
391 | 230770310 | СОКОЛОВ | АЛЕКСАНДР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 08374250 | 2011-07-14 | 2027-07-14 | 16 |  | 0
392 | 230770320 | СОБОЛЕВ | ВАЛЕРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | ЭЛТА 1-111-112 | 002856 | 2012-05-15 | 2028-05-15 | 16 |  | 17
393 | 230770330 | ЗЛЫДНИКОВА | МАРИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 11424394 | 2012-09-10 | 2028-09-10 | 16 |  | 0
394 | 230770340 | МАКАЛОВА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 11 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 26245799 | 2017-01-30 | 2033-01-30 | 16 |  | 0
395 | 230770360 | МИГУНОВ | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33750128 | 2018-08-15 | 2034-08-15 | 16 |  | 0
396 | 230770380 | АНЮШИН | ИВАН | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 14А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09137213 | 2012-04-28 | 2028-04-28 | 16 |  | 10
397 | 230770390 | ДОРОНЬКИН | ВАЛЕНТИН | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 31444175 | 2016-12-31 | 2032-12-31 | 16 |  | 11
398 | 230770400 | КОРНИШИН | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 071553 | 2010-11-09 | 2026-11-09 | 16 |  | 9
399 | 230770410 | ПОНЯВИНА | ГАЛИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 17А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08418860 | 2011-05-26 | 2027-05-26 | 16 |  | 0
400 | 230770420 | ВАХОНИНА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 17 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 011506 | 2009-09-25 | 2025-09-25 | 16 |  | 0
401 | 230770440 | ТРЕТЬЯКОВА | ТАИСИЯ | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 18 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 15405234 | 2013-05-31 | 2029-05-31 | 16 |  | 0
402 | 230770460 | КОЛЯЧКИН | НИКОЛАЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 10408913 | 2012-06-07 | 2028-06-07 | 16 |  | 0
403 | 230770470 | МАРУНИН | ВАЛЕРИЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 09373126 | 2011-11-28 | 2027-11-28 | 16 |  | 12
404 | 230770480 | КЛИПИКОВ | АНАТОЛИЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 25263140 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 |  | 10
405 | 230770490 | КОНДРАШИН | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 17541722 | 2014-04-10 | 2030-04-10 | 16 |  | 15
406 | 230770520 | КИРИЕНКО | МАРИНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 26 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 08583303 | 2012-12-29 | 2028-12-29 | 16 |  | 8
407 | 230770540 | КАЗАКОВА | ВАЛЕНТИНА | ВЛАСОВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 27 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09422854 | 2011-11-28 | 2027-11-28 | 16 |  | 15
408 | 230770550 | БУШЕВ | АНАТОЛИЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 28 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ200.02 | 04544409 | 2012-05-03 | 2028-05-03 | 16 |  | 8
409 | 230770560 | ГЛУХОВА | НАДЕЖДА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 29 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 105712 | 2010-06-04 | 2026-06-04 | 16 |  | 0
410 | 230770570 | ГЛУХОВ | МИХАИЛ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 29 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 4569351 | 2010-06-04 | 2026-06-04 | 16 |  | 20
411 | 230770580 | АВТАЕВ | ЮРИЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 30 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СЕ 101 R5 145 М | 0110670902571156 | 2016-01-01 | 2032-01-01 | 16 |  | 0
412 | 230770590 | НОЗДРЯКОВ | СТЕПАН | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 31 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36971331 | 2019-07-31 | 2035-07-31 | 16 |  | 15
413 | 230770620 | ШУГУРОВА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 32А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 44812896 | 2021-07-31 | 2037-07-31 | 16 |  | 0
414 | 230770630 | ЗАЙЦЕВ | ВЛАДИМИР | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 33 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202 | 067499 | 2010-10-16 | 2026-10-16 | 16 |  | 0
415 | 230770640 | ШАБАЛКИН | РУСЛАН | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 33А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 067108 | 2011-05-05 | 2027-05-05 | 16 |  | 10
416 | 230770650 | АЛАДЬЕВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 34 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 14126727 | 2014-10-01 | 2030-10-01 | 16 |  | 12
417 | 230770660 | ДМИТРИЕВ | ИГОРЬ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 35 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 17973864 | 2014-04-15 | 2030-04-15 | 16 |  | 0
418 | 230770670 | СУЧКОВ | АЛЕКСАНДР | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 36 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11318827 | 2012-07-31 | 2028-07-31 | 16 |  | 0
419 | 230770680 | СЕМАКИН | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 37 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 30049772 | 2017-06-14 | 2033-06-14 | 16 |  | 0
420 | 230076000 | ГОРБУНОВ | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 14 | нежилое | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 19372526 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 0
421 | 230076080 | АЛАДЬЕВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 14 | 2 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33855148 | 2018-06-19 | 2034-06-19 | 16 |  | 12
422 | 230118091 | КУЗОВЕНКОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31471372 | 2017-10-31 | 2033-10-31 | 16 |  | 0
423 | 230760430 | ЛЕВАЧЕВ | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 18 А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СЕ 101 S6 145 М | 125072917 | 2018-05-31 | 2034-05-31 | 16 |  | 0
424 | 230760910 | СЕРЕНКОВА | МАРИНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 08597978 | 2011-08-17 | 2027-08-17 | 16 |  | 0
425 | 230760920 | ЯБЛОНСКИЙ | АНАТОЛИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 26232096 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
426 | 230760930 | ФАЛЕЕВА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 2 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 84828 | 2012-05-31 | 2028-05-31 | 16 |  | 0
427 | 230760960 | РЕШКЕ | МИХАИЛ | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 4 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34593448 | 2018-10-31 | 2034-10-31 | 16 |  | 20
428 | 230760990 | БАНДУРИСТОВА | ЕЛИЗАВЕТА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 7 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СО-505 | 012248 | 2009-11-20 | 2025-11-20 | 16 |  | 30
429 | 237601000 | МАНУШИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 8 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 64081 | 2010-10-21 | 2026-10-21 | 16 |  | 0
430 | 237601010 | ГОРШЕНИН | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 9 А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 43366531 | 2021-03-31 | 2037-03-31 | 16 |  | 0
431 | 237601020 | ГОРШЕНИНА | ЕЛИЗОВЕТА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 08883862 | 2011-10-18 | 2027-10-18 | 16 |  | 18
432 | 237601030 | БОРИСОВА | ВЕРА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 11 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07790073 | 2011-04-04 | 2027-04-04 | 16 |  | 0
433 | 237601040 | ИСАЕВА | ТАТЬЯНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СО-505 | 113547 | 2009-11-23 | 2025-11-23 | 16 |  | 0
434 | 237601050 | АЛАДЬЕВ | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СО-501Т | 011899 | 2009-04-01 | 2025-04-01 | 16 |  | 0
435 | 237601060 | ЛЫСЯКОВ | ВАЛЕНТИН | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 15 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СО-505 | 012216 | 2009-12-28 | 2025-12-28 | 16 |  | 0
436 | 237601080 | КУЗЬМИНОВА | АЛЬБИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 17 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СО-505 | 154350 | 2008-02-07 | 2024-02-07 | 16 |  | 11
437 | 237601090 | ЛЕВАЧЕВ | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 18 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 20599170 | 2015-03-01 | 2031-03-01 | 16 |  | 0
438 | 237601100 | НОВОТНЫЙ | ВЛАДИМИР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 18 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СЕ 101 S6 145 М | 118192722 | 2017-10-27 | 2033-10-27 | 16 |  | 0
439 | 237601110 | МОИСЕЙКИНА | ГАЛИНА | ГЕРМАНОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 12011568 | 2012-07-06 | 2028-07-06 | 16 |  | 0
440 | 237601130 | НОВИКОВА | ОЛЬГА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 44544082 | 2021-09-27 | 2037-09-27 | 16 |  | 0
441 | 237601140 | Городнов | Денис | Михайлович | г Алатырь | ул Маяковского | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42736302 | 2021-02-26 | 2037-02-26 | 16 |  | 0
442 | 237601150 | МАЗАЙКИН | НИКОЛАЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 14093026 | 2013-12-16 | 2029-12-16 | 16 |  | 10
443 | 237601161 | СЕНЯТКИНА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 20337705 | 2015-02-01 | 2025-02-01 | 10 | 0.4 | 0
444 | 237601180 | ИОНОВА | ЛИДИЯ | КИРИЛЛОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 25 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | ЦЭ6807П | 07129805 | 2008-10-06 | 2024-10-06 | 16 |  | 0
445 | 237601190 | МАКСИМОВ | ФЕДОР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 26 | 1 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08419454 | 2011-07-25 | 2027-07-25 | 16 |  | 34
446 | 237601220 | КЛИПИКОВ | ВИКТОР | ИЛЬИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 28 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 12885314 | 2012-11-29 | 2028-11-29 | 16 |  | 0
447 | 237601230 | ОРЛОВ | НИКОЛАЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 28 | 2 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 10810869 | 2012-03-29 | 2028-03-29 | 16 |  | 17
448 | 237601240 | БРЕЙКИНА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 29 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СО-505 | 258109 | 2010-01-12 | 2026-01-12 | 16 |  | 15
449 | 237601380 | МАКСИМОВ | ФЕДОР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 26 | 2 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08419368 | 2011-07-25 | 2027-07-25 | 16 |  | 25
450 | 239507990 | РЫБАКОВ | АЛЕКСАНДР | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 24 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 42727544 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 0
451 | 230760950 | ШАРОВА | НАТАЛЬЯ | НУРГЕЛЬДЫЕВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | ЭЛТА 1-211-112 | 003044 | 2012-12-19 | 2022-12-19
452 | 237601070 | АЛАДЬЕВА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СЭО-1.15.402-1 | 09011932 | 2006-11-26 | 2022-11-26
453 | 237601200 | ПАНКРАТОВ | НИКОЛАЙ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 27 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СЭО-1.12.402 | 09012225 | 2007-01-26 | 2023-01-26
454 | 237601210 | ИСТРАТОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 27А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СЭО-1.12.402 | 09012432 | 2007-01-26 | 2023-01-26
455 | 230770690 | КОСТЮНИН | ПЕТР | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 38 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09134547 | 2011-11-28 | 2027-11-28 | 16 |  | 0
456 | 230770710 | ГРАНАДСКАЯ | ОЛЬГА | МОИСЕЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 40 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 10785847 | 2012-06-04 | 2028-06-04 | 16 |  | 0
457 | 230770720 | НАЗАРОВА | ВАЛЕНТИНА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 41 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32289249 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 0
458 | 230770730 | КОЧКАЕВА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 42 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 45223662 | 2021-10-27 | 2037-10-27 | 16 |  | 0
459 | 230770760 | ТИХОНОВА | ГАЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 44 А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 11343265 | 2012-11-30 | 2028-11-30 | 16 |  | 9
460 | 230770780 | МАРИНЕНКОВА | ТАМАРА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 46 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 223096 | 2008-11-25 | 2024-11-25 | 16 |  | 0
461 | 230770810 | СИНЬКОВ | ЮРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 49 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08407098 | 2011-12-02 | 2027-12-02 | 16 |  | 0
462 | 230770830 | МАКСИМОВ | АЛЕКСАНДР | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 50 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 25035751 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
463 | 230770840 | ТИТОВ | ЕВГЕНИЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 51 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09129296 | 2011-12-15 | 2027-12-15 | 16 |  | 16
464 | 230770850 | РУЗАВИНА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 52 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31465916 | 2017-08-29 | 2033-08-29 | 16 |  | 0
465 | 230770860 | СОЧНЕВА | НАДЕЖДА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 53 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16006339 | 2013-12-24 | 2029-12-24 | 16 |  | 0
466 | 230770880 | СУРАЕВА | ЛАРИСА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 54 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 23366722 | 2016-01-01 | 2032-01-01 | 16 |  | 10
467 | 230770900 | РЯБОВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 55 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08416745 | 2011-12-09 | 2027-12-09 | 16 |  | 0
468 | 230770910 | ЮТКИНА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 56 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 24275671 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 0
469 | 230770930 | КРАСНОВА | АЛЬБИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 58 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11544840 | 2012-07-18 | 2028-07-18 | 16 |  | 0
470 | 230770940 | БАРМЕНКОВА | ЛЮБОВЬ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 59 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СЕ 101 R5 145 М | 011067159470367 | 2021-08-27 | 2037-08-27 | 16 |  | 0
471 | 230770950 | СЕРЕГИН | АНДРЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 60 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 43702968 | 2021-01-31 | 2037-01-31 | 16 |  | 0
472 | 237601250 | ТАЛЫЗИНСКАЯ | ЛАРИСА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 31 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 23074956 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
473 | 237601280 | ВОРОНИНА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 34 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32507754 | 2018-03-22 | 2034-03-22 | 16 |  | 11
474 | 237601290 | ТРЯПИЧКИН | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 35 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 16479881 | 2013-09-16 | 2029-09-16 | 16 |  | 0
475 | 237601300 | НАЛЕПИНА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 36 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СО-505 | 043634 | 2012-09-18 | 2028-09-18 | 16 |  | 0
476 | 237601310 | ЛОГИНОВА | ЛЮБОВЬ | АНТОНОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 38 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СО-505 | 071082 | 2010-10-22 | 2026-10-22 | 16 |  | 16
477 | 237601330 | ФИЛИППОВ | АНАТОЛИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 44 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | Меркурий-201.5 | 14440859 | 2013-05-17 | 2029-05-17 | 16 |  | 0
478 | 237601350 | ТАЛЫЗИНСКАЯ | ЛАРИСА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 46А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 43366880 | 2021-01-31 | 2037-01-31 | 16 |  | 10
479 | 237601410 | БЛОХИНЦЕВ | АНАТОЛИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 56 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 43702070 | 2021-09-27 | 2037-09-27 | 16 |  | 0
480 | 237701000 | НАЖАЛКИНА | НАТАЛЬЯ | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Ветвинского | 65 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 069373 | 2010-07-09 | 2026-07-09 | 16 |  | 0
481 | 239503500 | МИХАТОВА | СВЕТЛАНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 54 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31191610 | 2017-01-31 | 2033-01-31 | 16 |  | 10
482 | 239505040 | НАУМОВ | ЮРИЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 42 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32509343 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 8
483 | 230770610 | СОЛДАТКИН | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 32 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | ЭЛТА 1-211-112 | 002771 | 2013-05-23 | 2023-05-23
484 | 230770890 | СОЛДАТКИН | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Ветвинского | 54А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 377214 | 2007-10-22 | 2023-10-22
485 | 237601260 | ДАНИЛУШКИНА | НАТАЛЬЯ | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 33 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СО-505 | 228001 | 2007-05-16 | 2023-05-16
486 | 237601301 | НАЛЕПИН | ГЕННАДИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Маяковского | 36 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 10687621 | 2012-09-18 | 2022-09-18
487 | 237601360 | ТЮТЬКИНА | АЛЕКСАНДРА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 48 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | СЭО-1.12.402 | 09011771 | 2007-01-26 | 2023-01-26
488 | 237601370 | МИГУНОВА | СВЕТЛАНА | ЛЬВОВНА | г Алатырь | ул Маяковского | 50 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 76 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 00223774 | 2007-01-18 | 2023-01-18
489 | 230076010 | ТИСКОВИЧ | ГЕОРГИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 25168217 | 2016-04-01 | 2032-04-01 | 16 |  | 0
490 | 230076040 | КАТНИКОВ | ВЯЧЕСЛАВ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 3 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 171389 | 2008-07-15 | 2024-07-15 | 16 |  | 0
491 | 230076060 | БАШАРОВ | ВАЛЕРИЙ | ЛЕОНИДОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 3А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 011736 | 2009-11-30 | 2025-11-30 | 16 |  | 0
492 | 230760110 | БОЛДАКОВ | СТЕПАН | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 9 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012213 | 2009-08-08 | 2025-08-08 | 16 |  | 0
493 | 230760130 | ЛОНИН | НИКОЛАЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 11 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 073772 | 2010-09-15 | 2026-09-15 | 16 |  | 20
494 | 230760150 | ИГУШКИНА | ЛИДИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 13 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 22296042 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 0
495 | 230760160 | БОГДАНОВ | АЛЕКСЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 13А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40484606 | 2020-05-29 | 2036-05-29 | 16 |  | 20
496 | 230760200 | КАЮКОВ | АЛЕКСАНДР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 17 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 09714629 | 2011-11-10 | 2027-11-10 | 16 |  | 15
497 | 230760220 | ПАНКОВА | ТАТЬЯНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 19 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42011577 | 2020-09-23 | 2036-09-23 | 16 |  | 0
498 | 230760240 | СТЕКЛЯННИКОВ | ВЛАДИМИР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 21 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11546391 | 2012-08-03 | 2028-08-03 | 16 |  | 30
499 | 230760260 | КУЛИКОВА | АЛЕФТИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 23 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-201 | 22116030 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 0
500 | 230760290 | МАТОРКИН | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 25 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 07452571 | 2011-05-23 | 2027-05-23 | 16 |  | 0
501 | 230760310 | СИНЯТКИНА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 27 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 19288215 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
502 | 230760320 | КАРПЕКО | АНДРЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 27А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 12066246 | 2012-07-25 | 2028-07-25 | 16 |  | 0
503 | 230760340 | ВЛАДИМИРОВА | АЛЕКСАНДРА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 29 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 22848698 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 0
504 | 230760360 | ГЕРАСИМОВА | МАРИЯ | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 31 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 19160242 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
505 | 230760380 | КАЛЕКАНОВА | МАРИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 33 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31878025 | 2017-09-18 | 2033-09-18 | 16 |  | 0
506 | 230760381 | КАЛЕКАНОВА | МАРИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 33 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 32294185 | 2017-09-18 | 2027-09-18 | 10 | 0.4 | 30
507 | 230760390 | СКОБЕЕВА | ГАЛИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 33А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 112880 | 2011-10-17 | 2027-10-17 | 16 |  | 20
508 | 230760420 | КИЛЯШОВА | ВЕРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 35 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 43587660 | 2021-03-31 | 2037-03-31 | 16 |  | 0
509 | 230760460 | АЛЕКСЕЕВНИН | МИХАИЛ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 37А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 804826 | 2008-08-20 | 2024-08-20 | 16 |  | 25
510 | 230760470 | ВЕЛИКАНОВА | ЛЮБОВЬ | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 37 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 12032988 | 2012-08-07 | 2028-08-07 | 16 |  | 20
511 | 230760490 | ВОРОНИНА | ВАЛЕНТИНА | НИКИФОРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 38 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15221355 | 2013-11-12 | 2029-11-12 | 16 |  | 0
512 | 230760500 | КАЗАКОВ | СЕРГЕЙ | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 39 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 22060391 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 20
513 | 230760530 | ТЕРЁШКИНА | ЛЮДМИЛА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 41 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08074677 | 2011-05-17 | 2027-05-17 | 16 |  | 20
514 | 230760560 | АНЮШИН | АНАТОЛИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 43 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 011802 | 2010-04-16 | 2026-04-16 | 16 |  | 10
515 | 230760570 | ТРЯПИЧКИНА | ВАЛЕНТИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 43 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 011830 | 2010-04-16 | 2026-04-16 | 16 |  | 20
516 | 230760580 | РЕХОВ | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 43А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 18179361 | 2014-05-07 | 2030-05-07 | 16 |  | 30
517 | 230760610 | МАКЕЕВА | МАРИЯ | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 45 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37535644 | 2019-06-25 | 2035-06-25 | 16 |  | 0
518 | 230760710 | КУЗНЕЦОВА | ГАЛИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 53 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СЕ 101 S6 145 М | 007789140081030 | 2019-06-30 | 2035-06-30 | 16 |  | 30
519 | 230760750 | ГАЛОЧКИН | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 55 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 18315912 | 2014-05-21 | 2030-05-21 | 16 |  | 0
520 | 237601420 | САБУРКИНА | ИРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 11 | 2 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012257 | 2009-12-04 | 2025-12-04 | 16 |  | 0
521 | 239504920 | МОХОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 61 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38787740 | 2019-01-31 | 2035-01-31 | 16 |  | 0
522 | 239505730 | КОЗЛОВА | КЛАВДИЯ | ФЁДОРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 49 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32193843 | 2017-01-31 | 2033-01-31 | 16 |  | 25
523 | 239507380 | СУЕТНОВА | НАДЕЖДА | ЯКОВЛЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 45 | 2 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 41427976 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 0
524 | 239508880 | МОХОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 61 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 42406640 | 2020-01-31 | 2030-01-31 | 10 | 0.4 | 0
525 | 239509740 | Кусакин | Юрий | Валентинович | г Алатырь | ул Тельмана | 51 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 07890580 | 2011-05-12 | 2027-05-12 | 16 |  | 20
526 | 239510380 | Махолина | Галина | Владимировна | г Алатырь | ул Тельмана | 57 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08422086 | 2011-11-02 | 2027-11-02 | 16 |  | 25
527 | 230760660 | КОЗЛОВ | СТАНИСЛАВ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 49 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-2 | 23911258 | 2000-01-01 | 2006-01-01
528 | 230076020 | КУЗНЕЦОВА | НИНА | ЕГОРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 2 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 10897819 | 2012-05-16 | 2028-05-16 | 16 |  | 20
529 | 230076030 | КОЛОДИН | ИВАН | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 2А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 20468297 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
530 | 230076070 | МАРИНЕНКОВА | ВЕРА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 4 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 14439927 | 2013-05-06 | 2029-05-06 | 16 |  | 0
531 | 230076090 | МУРАТОВ | ВАЛЕНТИН | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 6 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 054593 | 2009-12-14 | 2025-12-14 | 16 |  | 30
532 | 230760120 | НИКОЛАЕВ | ИГОРЬ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 10 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 11353908 | 2012-06-25 | 2028-06-25 | 16 |  | 30
533 | 230760140 | ЧИПКОВА | ЕКАТЕРИНА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 12 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32507200 | 2018-05-17 | 2034-05-17 | 16 |  | 0
534 | 230760170 | ОСЕНОВ | МИХАИЛ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 14 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 17924325 | 2014-04-30 | 2030-04-30 | 16 |  | 0
535 | 230760190 | СОРОКИН | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 16 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 21366708 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 0
536 | 230760230 | ХОХЛОВ | ВИКТОР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 20 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 114108 | 2009-11-12 | 2025-11-12 | 16 |  | 0
537 | 230760250 | САМСОНОВА | ИРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 22 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 18850754 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
538 | 230760270 | КАПИТОНОВ | АЛЕКСЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 24 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 13454 | 2012-01-25 | 2028-01-25 | 16 |  | 0
539 | 230760300 | ГОЛЫГО | МИХАИЛ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 26 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31139005 | 2017-08-25 | 2033-08-25 | 16 |  | 0
540 | 230760330 | МАШТАКОВА | АННА | ФИЛИППОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 28 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012128 | 2009-11-16 | 2025-11-16 | 16 |  | 0
541 | 230760350 | ЛИПАСОВ | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 30 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-201 | 07811579 | 2011-05-19 | 2027-05-19 | 16 |  | 0
542 | 230760370 | КУЛИКОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 32 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08419408 | 2011-07-12 | 2027-07-12 | 16 |  | 0
543 | 230760400 | МИШЕНЬКИН | ЕВГЕНИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 34А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08058297 | 2011-10-27 | 2027-10-27 | 16 |  | 0
544 | 230760410 | ЕФИМОВ | ВИКТОР | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 34 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 012227 | 2009-03-16 | 2025-03-16 | 16 |  | 20
545 | 230760440 | ЗАХАРОВ | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 36 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 011932 | 2010-01-21 | 2026-01-21 | 16 |  | 0
546 | 230760450 | ЗАХАРОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 36 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 011930 | 2010-01-21 | 2026-01-21 | 16 |  | 20
547 | 230760510 | ТРОЩЕНКОВА | ЕЛЕНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 40 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 10310359 | 2012-03-07 | 2028-03-07 | 16 |  | 15
548 | 230760540 | ДОДОНОВ | СЕРГЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 42 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 17784089 | 2014-06-05 | 2030-06-05 | 16 |  | 0
549 | 230760600 | ЧУГАРИНА | ТАТЬЯНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 44 | нежилое | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34648984 | 2018-08-15 | 2034-08-15 | 16 |  | 15
550 | 230760620 | ТРОНИН | МИХАИЛ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 46 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 19076156 | 2014-07-15 | 2030-07-15 | 16 |  | 9
551 | 230760650 | ЗОРЬКИНА | ВАЛЕНТИНА | ИЛЬИНИЧНА | г Алатырь | ул Тельмана | 48 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 2155853 | 2015-04-01 | 2031-04-01 | 16 |  | 0
552 | 230760680 | ДАВЫДОВА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 50 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | ЭЛТА 1-111-112 | 004132 | 2013-01-17 | 2029-01-17 | 16 |  | 20
553 | 230760700 | АТЕМАСОВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 52 А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 08514315 | 2011-08-15 | 2027-08-15 | 16 |  | 8
554 | 230760730 | КУЗЬМИНА | ГАЛИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 54 А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 23750524 | 2016-02-01 | 2032-02-01 | 16 |  | 15
555 | 230760740 | БЛАНК | НИНА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 54 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 08935815 | 2011-10-19 | 2027-10-19 | 16 |  | 0
556 | 230760760 | МАЗАЙКИН | ЕВГЕНИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 56 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 36100588 | 2018-11-27 | 2034-11-27 | 16 |  | 0
557 | 230760780 | СОТНИКОВА | НАТАЛЬЯ | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 58 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 043568 | 2012-05-31 | 2028-05-31 | 16 |  | 0
558 | 230760790 | БЕЛОЗЕРОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 60 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33482126 | 2018-05-17 | 2034-05-17 | 16 |  | 7
559 | 230760800 | БЕЛОЗЕРОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 60 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СЕ 101 S6 145 М | 123235420 | 2018-02-27 | 2034-02-27 | 16 |  | 11
560 | 230760810 | КРИСАНОВА | НАТАЛЬЯ | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 62 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31934166 | 2017-10-27 | 2033-10-27 | 16 |  | 0
561 | 230760820 | ПРОНЬКИН | ЮРИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 64 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16253909 | 2013-11-14 | 2029-11-14 | 16 |  | 0
562 | 230760830 | ГРУНИНА | ЕЛИЗАВЕТА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 66 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 055562 | 2010-12-17 | 2026-12-17 | 16 |  | 20
563 | 230760840 | ШВЕДОВА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 68 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 08907562 | 2011-10-17 | 2027-10-17 | 16 |  | 0
564 | 230760880 | ЯБЛОНСКАЯ | ТАТЬЯНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 74а | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | Меркурий-201.5 | 07479794 | 2011-04-21 | 2027-04-21 | 16 |  | 0
565 | 230760890 | ДЕРОВА | НАДЕЖДА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 76 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 45672278 | 2022-02-28 | 2038-02-28 | 16 |  | 0
566 | 239501560 | РЕХОВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Тельмана | 18 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | СО-505 | 011797 | 2009-12-31 | 2025-12-31 | 16 |  | 0
567 | 239503390 | КАЛМЫКОВА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 70 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 10856842 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 0
568 | 239506730 | РОМАНОВА | НАТАЛЬЯ | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Тельмана | 44 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-13 | 15 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42013718 | 2020-09-16 | 2036-09-16 | 16 |  | 0
569 | 230640360 | МАКСИМОВ | ВЛАДИМИР | ЛЕОНИДОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 30 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37266779 | 2019-03-28 | 2035-03-28 | 16 |  | 0
570 | 230640370 | ЛАРЬКОВА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 30 | нежилое | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | ЭЛТА 1-111-112 | 006071 | 2013-06-25 | 2029-06-25 | 16 |  | 0
571 | 230640400 | МАКАРОВА | ЛИДИЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 32 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 12020287 | 2012-07-26 | 2028-07-26 | 16 |  | 0
572 | 230640440 | МАЛЫШКИН | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 34 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32453921 | 2018-04-18 | 2034-04-18 | 16 |  | 0
573 | 230640460 | ПАРШИНА | НАТАЛЬЯ | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 36 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 069112 | 2011-04-04 | 2027-04-04 | 16 |  | 0
574 | 230640510 | КУВИН | АНАТОЛИЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 42 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07793691 | 2011-05-04 | 2027-05-04 | 16 |  | 0
575 | 230640520 | ВЕРЯСКИН | ЕВГЕНИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 42А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СЕ 101 R5 145 М | 011067090256837 | 2016-07-07 | 2032-07-07 | 16 |  | 30
576 | 230640530 | АКИМОВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 43 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 33382929 | 2018-04-12 | 2028-04-12 | 10 | 0.4 | 0
577 | 230640550 | ЕМЕЛЬЯНОВА | АЛЕВТИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 44 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 17946529 | 2014-05-08 | 2030-05-08 | 16 |  | 30
578 | 230640570 | КОЖАЕВ | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 45 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07789778 | 2011-08-09 | 2027-08-09 | 16 |  | 20
579 | 230640580 | РОДИОНОВА | ЕВГЕНИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Советская | 46 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 23299984 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 0
580 | 230640590 | РЯЗАНОВ | ЮРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 47 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 163592 | 2008-09-25 | 2024-09-25 | 16 |  | 7
581 | 230640600 | ШМЕЛЕВА | ЛИДИЯ | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 48 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 131727 | 2010-04-13 | 2026-04-13 | 16 |  | 0
582 | 230640630 | СОФРОНОВ | РОМАН | ВИТАЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 50 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СЕ 101 S6 145 М | 124568549 | 2018-03-28 | 2034-03-28 | 16 |  | 0
583 | 230640640 | ФАБРИЧНОВ | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 51 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33880034 | 2018-08-27 | 2034-08-27 | 16 |  | 0
584 | 230640650 | АЛЕНКИНА | ГАЛИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 51 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 16483761 | 2013-11-01 | 2029-11-01 | 16 |  | 10
585 | 230640680 | АНИКИНА | ЛЮБОВЬ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 52 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33751678 | 2018-05-17 | 2034-05-17 | 16 |  | 0
586 | 230640690 | БЕЛОГЛАЗОВ | АНДРЕЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 53 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 072351 | 2010-06-02 | 2026-06-02 | 16 |  | 15
587 | 230640710 | СКОРОБОГАТОВА | ТАИСИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 55 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СЕ 101 S6 145 М | 124566488 | 2018-03-30 | 2034-03-30 | 16 |  | 0
588 | 230640720 | РУЗАНОВ | ВЛАДИМИР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 56 | 1 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 07484832 | 2011-05-13 | 2027-05-13 | 16 |  | 0
589 | 230640730 | ЗЕПАЛОВА | АРЕАДНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Советская | 56 А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.6 | 110838808 | 2020-06-23 | 2036-06-23 | 16 |  | 0
590 | 230640750 | КИТАЙКИНА | ВАЛЕНТИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 57 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 30480264 | 2017-07-27 | 2033-07-27 | 16 |  | 8
591 | 230640770 | КРИВОВА | МАРИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 59 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32014194 | 2017-11-20 | 2033-11-20 | 16 |  | 15
592 | 230640790 | НАЗАРОВ | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 60 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 11980312 | 2012-07-02 | 2028-07-02 | 16 |  | 0
593 | 230640800 | ФОНЧИКОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 61 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 27274911 | 2016-01-31 | 2032-01-31 | 16 |  | 0
594 | 230640820 | ЦАРЕВА | НАДЕЖДА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 62 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 16158539 | 2013-10-14 | 2029-10-14 | 16 |  | 0
595 | 230640830 | КАРИМУЛЛИНА | ВЕРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 63 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 23609416 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 12
596 | 230640831 | КАРИМУЛЛИНА | ВЕРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 63 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 24507617 | 2015-12-01 | 2025-12-01 | 10 |  | 27
597 | 230640840 | МАЛОФЕЕВ | ОЛЕГ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 64 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 08886731 | 2011-11-14 | 2027-11-14 | 16 |  | 25
598 | 230640850 | КАЗАКОВА | АЛЕКСАНДРА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 64А | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 055496 | 2010-12-31 | 2026-12-31 | 16 |  | 25
599 | 230640860 | ШИХРАНОВ | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 65 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 19365387 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 0
600 | 230064010 | ПАРШИНА | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 1 | 0 | П1 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 634383 | 2006-04-20 | 2022-04-20
601 | 230640330 | СУРГУЧЕВА | АНТОНИНА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 27 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 222876 | 2007-10-30 | 2023-10-30
602 | 230640410 | МАКАРОВ | АЛЕКСАНДР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 32 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-2 | 928581 | 2000-01-01 | 2006-01-01
603 | 230640500 | ЯКОВЛЕВ | ИЛЬЯ | АШУРМАТОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 40 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 318541 | 2007-11-06 | 2023-11-06
604 | 230640870 | ВАСИЛЬЕВА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 66А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15694449 | 2013-11-05 | 2029-11-05 | 16 |  | 0
605 | 230640880 | ЗУБКОВА | ЛЮБОВЬ | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Советская | 66 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 161726635 | 2014-04-28 | 2030-04-28 | 16 |  | 0
606 | 230640890 | ГОРБАЧЕВА | ОЛЬГА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 67 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 058047 | 2010-12-08 | 2026-12-08 | 16 |  | 0
607 | 230640900 | КУЛЫГИН | НИКОЛАЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 67А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 08603889 | 2011-08-11 | 2027-08-11 | 16 |  | 40
608 | 230640910 | ЕФРЕМОВ | ИВАН | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 68 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 17946479 | 2014-03-28 | 2030-03-28 | 16 |  | 25
609 | 230640920 | КАЛЬСКОВА | СВЕТЛАНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 69 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38519264 | 2019-09-19 | 2035-09-19 | 16 |  | 0
610 | 230640930 | ТРОНИН | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 70 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29333770 | 2017-02-15 | 2033-02-15 | 16 |  | 0
611 | 230640950 | УРЛАПКИН | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 71 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 18894405 | 2014-06-18 | 2030-06-18 | 16 |  | 8
612 | 230640960 | ЕФИМОВ | ВИКТОР | СЕМЕНОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 72 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 18014061 | 2014-06-11 | 2030-06-11 | 16 |  | 20
613 | 230640970 | АКСЕНОВА | МАРИЯ | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 72 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 19341253 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 20
614 | 230640980 | ЕГОРОВ | АЛЕКСЕЙ | ВАЛЕРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 73 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 17795931 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 20
615 | 230640990 | СИНЯТКИНА | ТАТЬЯНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 73 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08424191 | 2011-07-05 | 2027-07-05 | 16 |  | 0
616 | 236401000 | ЕГОРОВ | СЕРГЕЙ | ВАЛЕРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 73 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 14568795 | 2013-08-12 | 2029-08-12 | 16 |  | 20
617 | 236401020 | НОЗДРИНА | ТАМАРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 75А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 18152125 | 2014-04-22 | 2030-04-22 | 16 |  | 7
618 | 236401030 | НИКИТИНА | ТАТЬЯНА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 76 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 17946046 | 2014-06-04 | 2030-06-04 | 16 |  | 0
619 | 236401050 | ГУЛИН | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 77 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29843660 | 2017-05-11 | 2033-05-11 | 16 |  | 0
620 | 236401051 | ГУЛИН | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 77 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 29452647 | 2017-05-11 | 2027-05-11 | 10 | 0.4 | 15
621 | 236401070 | ТУМАРЕВ | ИВАН | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 78 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 06762055 | 2012-07-31 | 2028-07-31 | 16 |  | 0
622 | 236401080 | ВЛАСОВ | ВАЛЕРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 78 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29299985 | 2017-02-16 | 2033-02-16 | 16 |  | 0
623 | 236401090 | ДАВЛЕТГАРЕЕВ | ИВАН | ЯДКАРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 79 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35185204 | 2018-12-20 | 2034-12-20 | 16 |  | 20
624 | 236401120 | МАРЧЕНКОВ | ОЛЕГ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 80 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 30598980 | 2017-07-11 | 2027-07-11 | 10 | 0.4 | 0
625 | 236401130 | КУЛАГИНА | ЕВГЕНИЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 81 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 17442884 | 2014-02-17 | 2030-02-17 | 16 |  | 25
626 | 236401140 | ГАНИНА | МАЙЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 82 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 11985477 | 2012-07-16 | 2028-07-16 | 16 |  | 20
627 | 236401150 | КУЛЬКОВА | ТАТЬЯНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Советская | 83А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 19344059 | 2014-07-30 | 2030-07-30 | 16 |  | 0
628 | 236401170 | СЕРГЕЕВ | СЕРГЕЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 84А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 057936 | 2010-11-23 | 2026-11-23 | 16 |  | 0
629 | 236401180 | РЯБОВ | НИКОЛАЙ | ФРОЛОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 84 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 911849 | 2010-11-29 | 2026-11-29 | 16 |  | 0
630 | 236401190 | АЙРОПЕТЯН | ВЕРА | СИДОРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 85 | нежилое | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 12378585 | 2012-08-16 | 2028-08-16 | 16 |  | 0
631 | 236401200 | ЕРМОЛИНА | ИРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 85 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | ЭЛТА 1-111-112 | 004252 | 2013-02-01 | 2029-02-01 | 16 |  | 20
632 | 236401220 | АВТАЕВ | ВЛАДИМИР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 86 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 22924079 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 0
633 | 236401240 | ФЕОФИЛАКТОВА | РАИСА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 87 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 78493 | 2011-05-18 | 2027-05-18 | 16 |  | 0
634 | 236401260 | КАТАЕВА | ТАТЬЯНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Советская | 88 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 14440475 | 2013-04-08 | 2029-04-08 | 16 |  | 20
635 | 239505080 | СЁМИНА | ОЛЬГА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 83 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35821641 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 0
636 | 239508980 | Демидова | Анна | Александровна | г Алатырь | ул Советская | 87А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | Меркурий-201.5 | 12392168 | 2012-08-31 | 2028-08-31 | 16 |  | 0
637 | 236401060 | КОРОЛЕВ | ЮРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 77А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СЭБ-2А.05.2.12 | 04001141 | 2008-12-26 | 2018-12-26
638 | 236401210 | НЕКРАСОВ | МИХАИЛ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 85 Б | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 8 | СО-505 | 048238 | 2007-07-01 | 2023-07-01
639 | 236401270 | КОЗЯЕВА | ТАМАРА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 89 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 30386415 | 2017-07-31 | 2033-07-31 | 16 |  | 0
640 | 236401280 | КОЗЯЕВ | АЛЕКСАНДР | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 89 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 25251497 | 2016-04-01 | 2032-04-01 | 16 |  | 15
641 | 236401290 | МОТАЛИН | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 90 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 23145378 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 0
642 | 236401300 | КЛАВДЕЕВ | МИХАИЛ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 90Б | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08407079 | 2011-06-03 | 2027-06-03 | 16 |  | 0
643 | 236401310 | МЫСИНА | ЛИДИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 90А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 26390542 | 2016-07-19 | 2032-07-19 | 16 |  | 0
644 | 236401320 | МАЛЫШЕВА | НАТАЛЬЯ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 91 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 14102973 | 2013-03-21 | 2029-03-21 | 16 |  | 0
645 | 236401340 | ВИРЯСКИНА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 93 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 19005847 | 2014-06-27 | 2030-06-27 | 16 |  | 0
646 | 236401360 | МИГУШОВА | ЕЛЕНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 94А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33823464 | 2018-06-19 | 2034-06-19 | 16 |  | 0
647 | 236401370 | АДУШКИНА | АЛЕВТИНА | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 94 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 012774 | 2009-07-08 | 2025-07-08 | 16 |  | 20
648 | 236401390 | ШМЕЛЁВ | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 96В | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЦЭ6807П | 0712980706484 | 2008-12-24 | 2024-12-24 | 16 |  | 30
649 | 236401400 | ДЕМАХИНА | НАДЕЖДА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 96А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 11961705 | 2012-08-02 | 2028-08-02 | 16 |  | 0
650 | 236401420 | ЗАМАРУЕВА | МАРИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Советская | 96 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 20013 | 2010-11-25 | 2026-11-25 | 16 |  | 0
651 | 236401450 | МИХАТОВ | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 98 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33509328 | 2018-06-26 | 2034-06-26 | 16 |  | 0
652 | 236401460 | ЮРТАЕВ | НИКОЛАЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 99 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 26467534 | 2032-08-01 | 2032-08-01 | 16 |  | 0
653 | 236401470 | ДУГУШКИНА | МАРИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 99А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11542494 | 2013-08-29 | 2029-08-29 | 16 |  | 0
654 | 236401480 | СУЛЬДИНА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 100 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 012242 | 2010-01-20 | 2026-01-20 | 16 |  | 20
655 | 236401500 | ТЕРЕНТЬЕВ | СЕРГЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 102 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 12061829 | 2012-07-17 | 2028-07-17 | 16 |  | 20
656 | 236401510 | ТЕРЕНТЬЕВА | ЛЮДМИЛА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 102 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 12061431 | 2012-07-17 | 2028-07-17 | 16 |  | 20
657 | 236401520 | ЮРТАЕВ | НИКОЛАЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 103 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11541611 | 2012-07-27 | 2028-07-27 | 16 |  | 0
658 | 236401530 | СУЛЬДИНА | ОЛЬГА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 103А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 19638147 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
659 | 236401550 | ЕРЫЖАНСКИЙ | СЕРГЕЙ | ЛЕОНИДОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 105 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 19767766 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 10
660 | 236401560 | ДУБРОВСКАЯ | ИРИНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 105А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-201 | 07477916 | 2011-04-05 | 2027-04-05 | 16 |  | 0
661 | 236401570 | АНИСИМОВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 106 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 11924165 | 2013-03-18 | 2029-03-18 | 16 |  | 20
662 | 236401580 | ГОРШЕНИН | ВАЛЕРИЙ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 107 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 24360007 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
663 | 236401590 | СТЕПАНОВ | МИХАИЛ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 107 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 459053 | 2011-07-14 | 2027-07-14 | 16 |  | 0
664 | 236401600 | ТИТОВА | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 108 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 19035480 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
665 | 236401610 | ВИНЯЕВА | ТАТЬЯНА | ГЕРМАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 109 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 25726658 | 2016-04-01 | 2032-04-01 | 16 |  | 0
666 | 236401620 | КЛИМОВА | НАТАЛИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 111 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 011974 | 2009-08-07 | 2025-08-07 | 16 |  | 0
667 | 236401630 | ТРАВИНА | АЛЕКСАНДРА | ИЛЬИНИЧНА | г Алатырь | ул Советская | 111А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11550733 | 2012-06-25 | 2028-06-25 | 16 |  | 20
668 | 236401640 | КОЛПАКОВА | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 113 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СКАТ 101/М/1-3ШР1 | 1000256114 | 2014-04-09 | 2030-04-09 | 16 |  | 0
669 | 236401650 | ПАРФЕНОВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 113А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 11935793 | 2012-06-21 | 2028-06-21 | 16 |  | 0
670 | 236401770 | ЖИХАРЕВА | АНАСТАСИЯ | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Советская | 100а | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЦЭ6807П | 0034373 | 2008-09-15 | 2024-09-15 | 16 |  | 10
671 | 236401790 | АНИСИМОВ | КОНСТАНТИН | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 106а | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-201 | 22087976 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
672 | 239503090 | КОНОПЛЁВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 96Б | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 04150323 | 2019-03-14 | 2035-03-14 | 16 |  | 0
673 | 236401380 | НИКОЛЬСКАЯ | СЕРОФИМА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Советская | 95 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-5 | 1704662 | 2006-10-01 | 2014-10-01
674 | 230075030 | РОМАШЕНЬКИНА | АЛЕВТИНА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 2 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32213459 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 0
675 | 230075070 | КАРПОВА | МАРИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 4А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32436292 | 2018-03-30 | 2034-03-30 | 16 |  | 15
676 | 230075080 | ТРОФИМОВА | МАРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 5 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 10065388 | 2012-01-25 | 2028-01-25 | 16 |  | 0
677 | 230075090 | ДОДОНОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 5 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37613441 | 2019-07-16 | 2035-07-16 | 16 |  | 15
678 | 230750100 | ЛОГУЛОВА | СВЕТЛАНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 5А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 27150385 | 2016-09-07 | 2032-09-07 | 16 |  | 20
679 | 230750110 | СУЛИМОВА | ВЕРА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 6 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 055134 | 2011-02-10 | 2027-02-10 | 16 |  | 15
680 | 230750130 | КИРСАНОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 7 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СЕ 101 S6 145 М | 007789127369225 | 2018-09-25 | 2034-09-25 | 16 |  | 30
681 | 230750140 | ГОРБАНЬ | НАДЕЖДА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 8 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 559117 | 2008-10-13 | 2024-10-13 | 16 |  | 0
682 | 230750150 | ЛАВРОВА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 8 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29420624 | 2017-04-12 | 2033-04-12 | 16 |  | 20
683 | 230750160 | ЯСТРЕБОВ | ВЛАДИМИР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 11 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11544808 | 2012-08-08 | 2028-08-08 | 16 |  | 0
684 | 230750170 | МИХАЛЕВА | ТАМАРА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 13А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЦЭ6807П | 0071290150235 | 2009-04-01 | 2025-04-01 | 16 |  | 20
685 | 230750180 | СОКОЛОВА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 13А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08428055 | 2011-06-21 | 2027-06-21 | 16 |  | 20
686 | 230750190 | БЫСТРЯКОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 13 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 31150151 | 2017-07-31 | 2033-07-31 | 16 |  | 0
687 | 230750200 | ФЕДЯШИН | ВЛАДИМИР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 15А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 23181226 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 0
688 | 230750210 | СОРОКИНА | РАИСА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 15 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 16647306 | 2014-03-21 | 2030-03-21 | 16 |  | 0
689 | 230750220 | МИЛАШИНА | ЕВГЕНИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 16 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЭЛТА 1-111-112 | 006619 | 2013-03-19 | 2029-03-19 | 16 |  | 20
690 | 230750230 | КИРСАНОВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 18 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08419148 | 2011-07-06 | 2027-07-06 | 16 |  | 20
691 | 230750241 | МИЛАШИН | АНДРЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 19 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 21962485 | 2015-09-01 | 2025-09-01 | 10 | 0.4 | 0
692 | 230750250 | ЛАРИНА | МАРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 20 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 070080 | 2010-05-19 | 2026-05-19 | 16 |  | 15
693 | 230750260 | ПАЗУХИНА | АННА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 21 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 20100264 | 2015-01-01 | 2031-01-01 | 16 |  | 0
694 | 230750270 | ГЕРАСИМОВА | ЕКАТЕРИНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 21А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 22107314 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 20
695 | 230750280 | ОСИКЕВИЧУС | КСЕНИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 22 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 08893011 | 2012-01-17 | 2028-01-17 | 16 |  | 30
696 | 230750290 | ОДИНЦОВА | МАРИЯ | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 23 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36165933 | 2018-12-20 | 2034-12-20 | 16 |  | 0
697 | 230750310 | ЗАМАРАЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 24 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 10042719 | 2011-12-17 | 2027-12-17 | 16 |  | 0
698 | 230750320 | ПАКСКИН | ВЛАДИМИР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 25 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 10866189 | 2012-04-11 | 2028-04-11 | 16 |  | 0
699 | 230750330 | КАЛЁНОВ | АНДРЕЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 27 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЭЛТА 1-111-112 | 004535 | 2012-08-06 | 2028-08-06 | 16 |  | 0
700 | 230750350 | СТЕНИНА | ТАМАРА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 30 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 078998 | 2010-02-21 | 2026-02-21 | 16 |  | 0
701 | 230750360 | САМОНОВ | ОЛЕГ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 31А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 861033 | 2011-07-14 | 2027-07-14 | 16 |  | 20
702 | 230750370 | ЛОСЕВ | ВЛАДИМИР | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 31 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 012045 | 2009-02-11 | 2025-02-11 | 16 |  | 0
703 | 230750380 | САЛЮКОВА | ЛЮБОВЬ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 32 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 23144569 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 0
704 | 230750420 | АНДРЕЕВА | ЗОЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 35 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32290625 | 2017-12-27 | 2033-12-27 | 16 |  | 0
705 | 230750430 | ХРЕНОВА | ИРИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 37А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31885635 | 2018-06-28 | 2034-06-28 | 16 |  | 20
706 | 230750440 | МИНЕЕВА | ОЛЬГА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 38 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 14109498 | 2013-03-11 | 2029-03-11 | 16 |  | 0
707 | 230750450 | СУРОВ | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 38А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 26641575 | 2017-03-27 | 2033-03-27 | 16 |  | 0
708 | 230750411 | ШЕРЕМЕТА | ОЛЕГ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 33 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 13669039 | 2013-05-14 | 2023-05-14
709 | 230750460 | ЩЕРБАКОВ | ЕВГЕНИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 40 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37350601 | 2019-07-16 | 2035-07-16 | 16 |  | 0
710 | 230750470 | МИЛАШИН | АЛЕКСАНДР | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 41 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЭЛТА 1-111-112 | 017621 | 2014-05-06 | 2024-05-06 | 10 |  | 0
711 | 230750480 | КИТОВА | НАДЕЖДА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 41А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 88948 | 2009-07-20 | 2025-07-20 | 16 |  | 20
712 | 230750510 | КИРЬЯНОВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 45 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 23301617 | 2016-01-01 | 2032-01-01 | 16 |  | 0
713 | 230750530 | ЗЕЛЕНОВА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 46 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 44142812 | 2021-07-16 | 2037-07-16 | 16 |  | 0
714 | 230750550 | МОХОВА | ТАТЬЯНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 50 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 06132814 | 2011-01-17 | 2027-01-17 | 16 |  | 10
715 | 230750560 | ЧАШЛЕНКОВ | ВИКТОР | ТИМОФЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 51 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 183687 | 2010-11-01 | 2026-11-01 | 16 |  | 20
716 | 230750570 | ВИНЯЕВА | ЕЛЕНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 51А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40519625 | 2020-02-15 | 2036-02-15 | 16 |  | 20
717 | 230750580 | РОДИОНОВА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 52 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29387529 | 2017-03-28 | 2033-03-28 | 16 |  | 0
718 | 230750600 | НУЯКШЕВА | ВЕРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 55 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41987732 | 2020-10-31 | 2036-10-31 | 16 |  | 0
719 | 230750610 | КЛИПИКОВ | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 56А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 064240 | 2010-09-27 | 2026-09-27 | 16 |  | 7
720 | 230750620 | ДЕМЕНТЬЕВА | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 56 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10934168 | 2012-08-15 | 2028-08-15 | 16 |  | 30
721 | 230750630 | НАУМОВА | ГАЛИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 58 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 10103770 | 2012-01-24 | 2028-01-24 | 16 |  | 0
722 | 230750640 | АДУШКИН | НИКОЛАЙ | ДАНИЛОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 58А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 11983001 | 2012-06-05 | 2028-06-05 | 16 |  | 0
723 | 230750650 | АДУШКИНА | ЛИДИЯ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 60А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 19978046 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 10
724 | 230750670 | ЛОГВИНОВ | ВЛАДИМИР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 61 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 05056243 | 2010-06-11 | 2026-06-11 | 16 |  | 0
725 | 230750680 | ТИХОНОВ | ВЛАДИМИР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 63А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 20126265 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
726 | 230750690 | ДАНИЛИНА | ЛЮДМИЛА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 63 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СЕ 101 | 0079027001464 | 2010-12-23 | 2026-12-23 | 16 |  | 0
727 | 230750700 | ПРОВОРНЫЙ | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 64 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 08372687 | 2011-10-26 | 2027-10-26 | 16 |  | 0
728 | 230750730 | ЛИТЮШКИНА | МАРИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 65А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 17338951 | 2014-03-21 | 2030-03-21 | 16 |  | 10
729 | 230750740 | ШИШКИНА | МАРИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 66 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 011738 | 2009-04-16 | 2025-04-16 | 16 |  | 5
730 | 230750770 | ИСАЕВ | БОРИС | ФРОЛОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 68 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 08951276 | 2011-12-01 | 2027-12-01 | 16 |  | 5
731 | 230750800 | РЕМЕНЕЦ | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 72 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 10299935 | 2012-02-27 | 2028-02-27 | 16 |  | 10
732 | 230750820 | КИТАЙКИНА | ПАВЛИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 76 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 22079791 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
733 | 230750830 | СИТНИКОВ | ЮРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 76 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 53247 | 2012-08-13 | 2028-08-13 | 16 |  | 0
734 | 230750840 | ТЮРЮШОВА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 78 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 012178 | 2009-05-06 | 2025-05-06 | 16 |  | 0
735 | 239509430 | Царыгина | Татьяна | Юрьевна | г Алатырь | ул Чебоксарская | 68А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35743697 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 5
736 | 239509510 | Кравченко | Анна | Анатольевна | г Алатырь | ул Чебоксарская | 48 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 10285433 | 2012-01-23 | 2028-01-23 | 16 |  | 0
737 | 230750490 | МАЙОРОВ | ВИКТОР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 42 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЦЭ-2705 | 005501 | 2003-11-28 | 2019-11-28
738 | 230750500 | ПАРКИНА | ПРАСКОВЬЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 43 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 234059 | 2006-11-07 | 2022-11-07
739 | 230750590 | ГОЛОВИНА | ЛАРИСА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 53 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 102449 | 2006-09-27 | 2022-09-27
740 | 230750660 | АЗОРКИНА | ЕЛЕНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Чебоксарская | 60 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 426168 | 2007-11-30 | 2023-11-30
741 | 230750720 | ПЬЯНКОВА | Н.В. |  | г Алатырь | ул Чебоксарская | 65 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-2 | 872374 | 2000-01-01 | 2006-01-01
742 | 231490131 | БАТМАНОВ | АНАТОЛИЙ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Чебоксарская | 48 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СЭТ 3А-02-34 | 276472 | 2007-06-30 | 2023-06-30
743 | 230750870 | СЕМЕНОВА | ЛЮБОВЬ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 4 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 27605279 | 2016-01-31 | 2032-01-31 | 16 |  | 7
744 | 230750880 | ПОТЕХИН | ВЯЧЕСЛАВ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 5 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34647609 | 2018-09-26 | 2034-09-26 | 16 |  | 0
745 | 230750890 | СЕРГЕЕВА | МАРИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 6 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 10394837 | 2012-02-14 | 2028-02-14 | 16 |  | 0
746 | 230750900 | АБРАМОВА | ИРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 7 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08058290 | 2012-01-16 | 2028-01-16 | 16 |  | 0
747 | 230750910 | КУВАКИНСКАЯ | ТАТЬЯНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 8 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35147447 | 2018-10-17 | 2034-10-17 | 16 |  | 0
748 | 230750940 | ДАВЫДОВ | НИКОЛАЙ | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 10А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36989130 | 2019-04-17 | 2035-04-17 | 16 |  | 0
749 | 230750960 | ШАТАЛИН | СЕРГЕЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 12 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 18243781 | 2014-05-23 | 2030-05-23 | 16 |  | 0
750 | 230750980 | КОШЕЛЕВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 13 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33416741 | 2018-02-20 | 2034-02-20 | 16 |  | 30
751 | 230750990 | ЕРШОВ | АЛЕКСЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 14 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 25722671 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
752 | 237501000 | МИСЬКО | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 15 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37352047 | 2019-05-29 | 2035-05-29 | 16 |  | 0
753 | 237501010 | ЗЕМСКОВА | ЛИДИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 17 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 12288177 | 2014-04-01 | 2030-04-01 | 16 |  | 0
754 | 237501020 | ЕГОРОВА | АЛЕКСАНДРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 19 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 08377043 | 2011-07-12 | 2027-07-12 | 16 |  | 0
755 | 237501040 | МОРОЗОВА | ОЛЬГА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 20А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 012331 | 2009-10-13 | 2025-10-13 | 16 |  | 20
756 | 237501050 | ЕЛФИМОВА | ЛЮБОВЬ | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 21 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08421107 | 2011-08-09 | 2027-08-09 | 16 |  | 25
757 | 237501070 | ИВАНОВА | ВЕРА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 22 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 34349791 | 2019-01-18 | 2035-01-18 | 16 |  | 0
758 | 237501090 | КУЗЬМИНОВ | ВАЛЕРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 23А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 012174 | 2009-03-19 | 2025-03-19 | 16 |  | 0
759 | 237501130 | КАРПОВА | АЛЕКСАНДРА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 28 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СЕ 101 S6 145 М | 106468653 | 2016-09-12 | 2032-09-12 | 16 |  | 0
760 | 237501180 | НИКОНОРОВ | БОРИС | МАКСИМОВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 28Б | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 156176 | 2008-05-27 | 2024-05-27 | 16 |  | 0
761 | 237501190 | ЕМЕЛИНА | ЗОЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 29 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 62308712208 | 2011-07-04 | 2027-07-04 | 16 |  | 10
762 | 237501210 | БУРОВА | ЮЛИЯ | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 29 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32463496 | 2018-03-27 | 2034-03-27 | 16 |  | 10
763 | 237501230 | БУШКОВА | ОЛЬГА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 29А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 08744012 | 2011-07-19 | 2027-07-19 | 16 |  | 10
764 | 237501240 | РУССКОВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 29А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08477784 | 2011-08-09 | 2027-08-09 | 16 |  | 0
765 | 237501600 | ШМЕЛЕВА | ЕКАТЕРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 29 | 4 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 08314611 | 2011-07-04 | 2027-07-04 | 16 |  | 20
766 | 237501610 | ПЛЕТНЕВ | СЕРГЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 25 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 08503114 | 2011-06-21 | 2027-06-21 | 16 |  | 0
767 | 237501640 | ПАНЯЕВ | АЛЕКСЕЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 26А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 012060 | 2009-05-04 | 2025-05-04 | 16 |  | 10
768 | 237501650 | СТЕПАНОВА | ЮЛИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 27 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 08324225 | 2012-02-14 | 2028-02-14 | 16 |  | 0
769 | 237501660 | ШАЛЯЕВА | АННА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 27 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 10365424 | 2012-02-14 | 2028-02-14 | 16 |  | 0
770 | 239507450 | АНДРЕЕВА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 22а | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 44636905 | 2021-06-30 | 2037-06-30 | 16 |  | 10
771 | 239507720 | ТЛУСТОВСКАЯ | МАРИЯ | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 24 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЦЭ6807П | 0789580203680624 | 2008-01-31 | 2024-01-31 | 16 |  | 0
772 | 239509730 | Соболева | Анна | Алексеевна | г Алатырь | ул Чернышевского | 24А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 17753380 | 2014-01-22 | 2030-01-22 | 16 |  | 0
773 | 230750860 | ИЛЬИН | ВЛАДИМИР | ВИТАЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 1 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 163258 | 2002-10-21 | 2018-10-21
774 | 237501030 | ВОЛДАЕВА | АНТОНИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 20 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 00239451 | 2007-03-12 | 2023-03-12
775 | 236401660 | ГУЩАРИНА | НИНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 117 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 11990060 | 2012-07-05 | 2028-07-05 | 16 |  | 0
776 | 236401661 | КАРПОВ | ИВАН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 117 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СТЭ561 | 118604 | 2009-09-18 | 2025-09-18 | 16 |  | 5
777 | 236401670 | ШМЕЛЕВА | НИНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 119 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СОЭ-52/60-01Ш | 716327 | 2010-06-21 | 2026-06-21 | 16 |  | 0
778 | 236401690 | ШАЛАЕВ | ЕВГЕНИЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 123 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | ЭЛТА 1-111-112 | 006880 | 2013-04-05 | 2029-04-05 | 16 |  | 0
779 | 236401700 | ТЕЛЯШОВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Советская | 125 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 071008 | 2010-10-01 | 2026-10-01 | 16 |  | 0
780 | 236401740 | ХАРИТОНОВА | АЛЕКСАНДРА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Советская | 129 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 10839272 | 2012-06-06 | 2028-06-06 | 16 |  | 0
781 | 236401750 | ЕВСЕЕВА | НИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Советская | 133 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 07854946 | 2011-06-06 | 2027-06-06 | 16 |  | 0
782 | 236401760 | ЕВСЕЕВА | НАТАЛЬЯ | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 133А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 07854856 | 2011-06-06 | 2027-06-06 | 16 |  | 10
783 | 237501250 | ВОРОНКОВА | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 29 | 3 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 071865 | 2011-05-23 | 2027-05-23 | 16 |  | 20
784 | 237501260 | КРЫЛОВ | ДМИТРИЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 30 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40850926 | 2020-03-26 | 2036-03-26 | 16 |  | 0
785 | 237501270 | КУЗНЕЦОВА | ЛЮДМИЛА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 30Б | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 26226428 | 2016-09-12 | 2032-09-12 | 16 |  | 0
786 | 237501280 | НАТАЛЬИНА | ТАТЬЯНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 30А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 08948083 | 2011-11-24 | 2027-11-24 | 16 |  | 0
787 | 237501290 | ЛАЧУГИНА | ПОЛИНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 30А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 14557171 | 2013-04-19 | 2029-04-19 | 16 |  | 7
788 | 237501320 | СЫЧЕВА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 31 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 07801039 | 2011-07-22 | 2027-07-22 | 16 |  | 10
789 | 237501340 | ИВАНОВ | СЕРГЕЙ | ОЛЕГОВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 31А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 16615883 | 2013-11-20 | 2029-11-20 | 16 |  | 0
790 | 237501350 | МАЛОФЕЕВА | АНТОНИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 33 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32447679 | 2018-12-31 | 2034-12-31 | 16 |  | 0
791 | 237501370 | ЛЫЧАГИНА | ОЛЬГА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 35 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СЕ 101 | 007805039000839 | 2011-07-28 | 2027-07-28 | 16 |  | 7
792 | 237501380 | НИКИШИН | РОМАН | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 36 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 22078984 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
793 | 237501390 | КОПЫТОВА | ВАЛЕНТИНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 37 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 072237 | 2010-05-20 | 2026-05-20 | 16 |  | 5
794 | 237501400 | КОПЫТОВ | ВЛАДИМИР | ЕВЛАМПИЕВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 37 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | СО-505 | 079124 | 2010-05-20 | 2026-05-20 | 16 |  | 5
795 | 237501420 | ГЕНРИХ | НАТАЛЬЯ | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 39 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36984449 | 2019-04-17 | 2035-04-17 | 16 |  | 0
796 | 237501430 | ЕВГРАФОВА | ТАТЬЯНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 41 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32098461 | 2017-11-16 | 2033-11-16 | 16 |  | 0
797 | 237501450 | ФЕДОСЕЕВА | ТАИСИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 45 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09014853 | 2012-01-11 | 2028-01-11 | 16 |  | 20
798 | 237501480 | БАБАСИН | ПЕТР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 46 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 12892283 | 2012-09-18 | 2028-09-18 | 16 |  | 0
799 | 237501490 | ФИЛИМОНОВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 46А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42726454 | 2020-09-30 | 2036-09-30 | 16 |  | 0
800 | 237501500 | ЕРШОВА | ГАЛИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 48 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 236103 | 2017-12-15 | 2033-12-15 | 16 |  | 0
801 | 237501540 | ДУРАСОВА | ТАМАРА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 50 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 07832883 | 2011-07-04 | 2027-07-04 | 16 |  | 0
802 | 239502690 | ЕФИМОВА | ГАЛИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Советская | 129А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 11919454 | 2012-07-04 | 2028-07-04 | 16 |  | 0
803 | 239502850 | ЛАРИОНОВА | ТАТЬЯНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 34А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 16253624 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
804 | 239503250 | ТРИФОНОВА | ВЕРА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 44А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 08480337 | 2011-12-31 | 2027-12-31 | 16 |  | 0
805 | 239504810 | ЛИПАСОВ | ВЛАДИМИР | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Чернышевского | 38 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 20454270 | 2015-03-01 | 2031-03-01 | 16 |  | 5
806 | 239507590 | КУЗЬМИЧЕВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Чернышевского | 31 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-13 | 73 | Меркурий-201.5 | 42073868 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 10
807 | 230063010 | ЛЯЛЬКОВА | ЕВГЕНИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 66 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 10857352 | 2012-03-26 | 2028-03-26 | 16 |  | 32
808 | 230063030 | СОЛДАТОВА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 68 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 15153752 | 2013-05-15 | 2029-05-15 | 16 |  | 0
809 | 230063040 | ДОРОФЕЕВА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 70 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10934552 | 2012-03-27 | 2028-03-27 | 16 |  | 28
810 | 230063050 | ТОКОВЧУК | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 71 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 10872751 | 2012-05-21 | 2028-05-21 | 16 |  | 25
811 | 230063060 | ФОНЧИКОВ | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 72 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 07520635 | 2011-11-07 | 2027-11-07 | 16 |  | 30
812 | 230063080 | БУШЕВ | ВИКТОР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 73 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.7 | 46277114 | 2022-01-31 | 2038-01-31 | 16 |  | 0
813 | 230063090 | ШАБАЕВА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 74 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 23225749 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 0
814 | 230630100 | МОИСЕЕВА | СВЕТЛАНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 74А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 27170934 | 2016-10-06 | 2032-10-06 | 16 |  | 0
815 | 230630110 | КОСТИН | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 75 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 043631 | 2012-04-23 | 2028-04-23 | 16 |  | 14
816 | 230630131 | САЛАХУТДИНОВ | ВАЛЕРИЙ | ЯДКАРОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 76 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 14910809 | 2014-02-01 | 2024-02-01 | 10 | 0.4 | 0
817 | 230630150 | ШАБРОВА | ГАЛИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 77 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 27894851 | 2010-01-31 | 2026-01-31 | 16 |  | 20
818 | 230630160 | ВОРОНОВА | МАРИНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Горького | 77 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 17934745 | 2014-04-28 | 2030-04-28 | 16 |  | 0
819 | 230630180 | РОДИОНОВА | ГАЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 78 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08052964 | 2011-09-15 | 2027-09-15 | 16 |  | 0
820 | 230630200 | КУЗНЕЦОВ | ВАДИМ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 80 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | ЦЭ 6803ВМ/1 | 100272594 | 2016-10-15 | 2032-10-15 | 16 |  | 0
821 | 230630230 | ДАНИЛУШКИНА | ТАТЬЯНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 83 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 23509930 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 0
822 | 230630240 | СТЕПАНОВА | ТАТЬЯНА | ВЯЧЕСЛАВОВНА | г Алатырь | ул Горького | 84 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32504745 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 0
823 | 230630260 | БОРИСОВ | АЛЕКСЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 86 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 1452223 | 2013-07-28 | 2029-07-28 | 16 |  | 0
824 | 230630280 | КУЛЫГИНА | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 87 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 433646 | 2008-01-21 | 2024-01-21 | 16 |  | 0
825 | 230630300 | АБОИМОВА | ТАТЬЯНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 88 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 17046695 | 2015-02-01 | 2031-02-01 | 16 |  | 30
826 | 230700960 | ПЛАТОНОВА | ЛИДИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Комиссариатская | 94 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10968692 | 2012-08-09 | 2028-08-09 | 16 |  | 5
827 | 230700970 | ГОЛОВИН | НИКОЛАЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Комиссариатская | 100 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 19288118 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 12
828 | 230700980 | АКБ "Ак Барс" | . |  | г Алатырь | ул Комиссариатская | 88 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 15356933 | 2013-07-04 | 2029-07-04 | 16 |  | 0
829 | 236201280 | ВИНЯЕВА | ЛЮДМИЛА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 64 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 07453463 | 2012-03-26 | 2028-03-26 | 16 |  | 25
830 | 236201430 | ВЕЧКАНОВА | ИРИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Горького | 62 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 20453060 | 2015-04-01 | 2031-04-01 | 16 |  | 0
831 | 237001320 | ЛАЗАРЕВА | НАТАЛЬЯ | ГЕОРГИЕВНА | г Алатырь | ул Комиссариатская | 145 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СЕ 101 S6 145 М | 1245699352 | 2018-07-31 | 2034-07-31 | 16 |  | 20
832 | 237001330 | ЛИНЬКОВА | ГАЛИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Комиссариатская | 147 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 16899701 | 2014-04-25 | 2030-04-25 | 16 |  | 35
833 | 237001340 | ПОЛЕЖАЕВА | АЛЕФТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Комиссариатская | 147А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 19344186 | 2014-07-21 | 2030-07-21 | 16 |  | 25
834 | 237001350 | СКОРОБОГАТОВА | ТАИСИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Комиссариатская | 149 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 19033731 | 2014-07-21 | 2030-07-21 | 16 |  | 0
835 | 239505460 | РЯБОВА | СВЕТЛАНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 79 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35156737 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 0
836 | 239509270 | Буров | Константин | Николаевич | г Алатырь | ул Горького | 85 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10936821 | 2012-04-25 | 2028-04-25 | 16 |  | 0
837 | 239510320 | ФЕДОТОВА | ЕВГЕНИЯ | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 82 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 10863961 | 2012-05-24 | 2028-05-24 | 16 |  | 0
838 | 230070020 | АБРАМУШКИН | НИКОЛАЙ | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Комиссариатская | 2 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 321882 | 2006-11-22 | 2022-11-22
839 | 230620650 | ЛЕГАЛИНА | ЛЮДМИЛА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 22 | 5 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-2М | 01494199 | 2006-10-28 | 2012-10-28
840 | 230620720 | ЕРАСТОВА | ЕЛЕНА | ЛЬВОВНА | г Алатырь | ул Горького | 27 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 013126 | 2005-09-20 | 2021-09-20
841 | 230630120 | КОМАРОВА | АННА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Горького | 75 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-И4491М2-5 | 115528 | 2007-01-24 | 2023-01-24
842 | 230630210 | ЗОТОВ | АНДРЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 81 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 657178 | 2007-10-02 | 2023-10-02
843 | 239502431 | УНИСКОВ | АНАТОЛИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 14 | 3 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 13656131 | 2012-11-15 | 2022-11-15
844 | 230630310 | ТЮМЕНЕВА | ТАМАРА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 89 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 19248561 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 0
845 | 230630320 | КУЛИКОВА | СВЕТЛАНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 90 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10971395 | 2012-03-20 | 2028-03-20 | 16 |  | 0
846 | 230630330 | ИЛЮХИН | ВЯЧЕСЛАВ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 91 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | ЭЛТА 3 | 026123 | 2014-09-01 | 2024-09-01 | 10 | 0.4 | 0
847 | 230630340 | РЯЗАНОВА | ЛИДИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 92А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 10796318 | 2012-04-13 | 2028-04-13 | 16 |  | 0
848 | 230630350 | ФОНЧИКОВА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 93 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 27151804 | 2016-10-08 | 2032-10-08 | 16 |  | 35
849 | 230630360 | СОРОКИНА | ЛЮДМИЛА | ИЛЬИНИЧНА | г Алатырь | ул Горького | 94 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 16354136 | 2013-09-11 | 2029-09-11 | 16 |  | 0
850 | 230630361 | АФАНАСЬЕВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 94 | нежилое | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 09516278 | 2012-05-04 | 2028-05-04 | 16 |  | 20
851 | 230630370 | БАКАРЕВА | НАДЕЖДА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 94А | 0 1 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 12002209 | 2012-07-31 | 2028-07-31 | 16 |  | 0
852 | 230630380 | БАКАРЕВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 94А | 0 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 12000322 | 2012-07-31 | 2028-07-31 | 16 |  | 20
853 | 230630390 | ВАЛДАЕВ | ГЕННАДИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 95 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 22252683 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 15
854 | 230630400 | ОРЛОВА | МАРИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 96 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 054970 | 2011-02-25 | 2027-02-25 | 16 |  | 0
855 | 230630420 | КРАСНОВА | АННА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 97 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 39192371 | 2019-07-31 | 2035-07-31 | 16 |  | 10
856 | 230630430 | ШАНГИН | ВЛАДИМИР | ВЛАДИСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 98 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 26244283 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 |  | 0
857 | 230630440 | ГЕРАСИМОВА | ЕЛЕНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 99 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 10390218 | 2012-03-19 | 2028-03-19 | 16 |  | 0
858 | 230630460 | ФЕДОРОВА | НИНА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 100 | нежилое | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 012014 | 2009-10-12 | 2025-10-12 | 16 |  | 0
859 | 230630480 | ЕФСТИФЕЕВА | НИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 101 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10928221 | 2012-04-25 | 2028-04-25 | 16 |  | 5
860 | 230630490 | КАРМАСТИНА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 102 | нежилое | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 834680 | 2008-07-08 | 2024-07-08 | 16 |  | 0
861 | 230630510 | ЛУКЬЯНОВ | ЮРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 103А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 24271179 | 2016-02-01 | 2032-02-01 | 16 |  | 0
862 | 230630520 | СКВОРЦОВ | АЛЕКСАНДР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 103 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 19294479 | 2014-07-21 | 2030-07-21 | 16 |  | 0
863 | 230630530 | ДЕНИСОВА | ЛИДИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 104 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | ЭЛТА 1-111-112 | 000332 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 20
864 | 230630560 | ВЕДЯШЁВ | МАКСИМ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 105 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 783446 | 2009-05-12 | 2025-05-12 | 16 |  | 5
865 | 230630580 | ЗАВЯЗОЧНИКОВА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 106А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 12867170 | 2013-02-07 | 2029-02-07 | 16 |  | 30
866 | 230630590 | КИРЮХИН | АНДРЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 107 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 112938 | 2009-10-14 | 2025-10-14 | 16 |  | 0
867 | 230630601 | БОЛИНА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 108 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32507376 | 2018-02-15 | 2034-02-15 | 16 |  | 25
868 | 230630610 | СОКОЛОВ | ИГОРЬ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 109 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12247992 | 2012-09-15 | 2028-09-15 | 16 |  | 8
869 | 230630630 | ГУЩАРИН | ГЕННАДИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 109А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 16613735 | 2014-03-25 | 2030-03-25 | 16 |  | 0
870 | 230630640 | ШАШАНОВ | ВАЛЕНТИН | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 110 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 043580 | 2012-03-16 | 2028-03-16 | 16 |  | 25
871 | 230630650 | ТИХОНОВА | ЗИНАИДА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Горького | 110А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12249300 | 2012-10-12 | 2028-10-12 | 16 |  | 30
872 | 230630660 | УСАЧЕВА | РИММА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 111А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12245220 | 2012-10-17 | 2028-10-17 | 16 |  | 0
873 | 230630670 | АЛЁШИН | ИГОРЬ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 111 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 25860483 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 0
874 | 230630680 | ЛЕОНОВ | МИХАИЛ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 112 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32549110 | 2017-02-11 | 2033-02-11 | 16 |  | 30
875 | 230630690 | КРУШИНСКАЯ | ВЛАДЛЕНА | ВЯЧЕСЛАВОВНА | г Алатырь | ул Горького | 113А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СОЭ-52/60-01Ш | 00359742 | 2010-06-07 | 2026-06-07 | 16 |  | 0
876 | 230630700 | ВЕРЯСКИНА | ЕЛЕНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 113 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33827396 | 2018-05-31 | 2034-05-31 | 16 |  | 15
877 | 236301120 | ЛОГИНОВА | ВАЛЕНТИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Горького | 88А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | ЭЛТА 1-111-112 | 004514 | 2012-04-26 | 2028-04-26 | 16 |  | 30
878 | 236301130 | ГОРЯНОВ | ПЕТР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 92 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 065122 | 2010-11-01 | 2026-11-01 | 16 |  | 30
879 | 239503710 | МОИСЕЕВА | ЕЛЕНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 104А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 83925 | 2009-01-31 | 2025-01-31 | 16 |  | 25
880 | 239504800 | НОВИКОВА | КСЕНИЯ | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 105А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32440297 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 0
881 | 230630710 | ЛЕОНОВА | ЕЛЕНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 114 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 12692536 | 2013-01-15 | 2029-01-15 | 16 |  | 30
882 | 230630720 | СОБОЛЕВ | АЛЕКСЕЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 114 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 34934 | 2012-03-26 | 2028-03-26 | 16 |  | 30
883 | 230630730 | БЛАШЕНКОВА | ЛЮБОВЬ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 114 Б | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 183853 | 2010-08-26 | 2026-08-26 | 16 |  | 30
884 | 230630740 | ВЕДЯШЕВ | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 115 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СОЭ-52/60-41Ш | 710210 | 2011-04-01 | 2027-04-01 | 16 |  | 0
885 | 230630770 | БЕСПОМОЩНОВА | ГАЛИНА | АНТОНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 116 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 059829 | 2010-11-18 | 2026-11-18 | 16 |  | 30
886 | 230630780 | БЕСПОМОЩНОВ | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 116 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 112950 | 2009-10-16 | 2025-10-16 | 16 |  | 30
887 | 230630790 | РОДИНА | ВАЛЕНТИНА | СЕМЕНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 117А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 043341 | 2012-04-04 | 2028-04-04 | 16 |  | 0
888 | 230630810 | НАУМУШКИН | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 118 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 08894592 | 2011-08-10 | 2027-08-10 | 16 |  | 23
889 | 230630820 | ГАРТОВСКАЯ | НАДЕЖДА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 118 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 12696629 | 2012-11-19 | 2028-11-19 | 16 |  | 25
890 | 230630830 | АЛЕКСАНДРОВА | ТАТЬЯНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 119 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 29418 | 2013-06-26 | 2029-06-26 | 16 |  | 0
891 | 230630850 | КУЗЬМИНОВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 120А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38496541 | 2019-07-31 | 2035-07-31 | 16 |  | 0
892 | 230630860 | САВИНКИН | ДМИТРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 120 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 08632994 | 2011-09-15 | 2027-09-15 | 16 |  | 0
893 | 230630880 | КЕЛЯШОВ | ВИКТОР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 122А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10934378 | 2012-04-05 | 2028-04-05 | 16 |  | 30
894 | 230630900 | ПЛЮЩЕВА | МАРИЯ | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 122 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34030264 | 2018-02-11 | 2034-02-11 | 16 |  | 30
895 | 230630910 | КРАСНОВА | АННА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 123А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 011818 | 2010-01-14 | 2026-01-14 | 16 |  | 30
896 | 230630920 | ИСАЕВА | НАТАЛЬЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 123 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 10796260 | 2012-04-02 | 2028-04-02 | 16 |  | 25
897 | 230630950 | ИШУНИНА | ТАТЬЯНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 126А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 25138435 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 0
898 | 230630960 | ШАМОНОВА | НИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 126 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 22743241 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 0
899 | 230630970 | ЕЛУШЕВ | БОРИС | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 127 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 08935241 | 2011-09-09 | 2027-09-09 | 16 |  | 0
900 | 230630980 | КУПРИЯНОВА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 128 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38765618 | 2019-12-26 | 2035-12-26 | 16 |  | 0
901 | 236301000 | ПАВЛЮЧЕНКО | ОЛЕГ | ИГОРЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 129 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08498314 | 2011-10-17 | 2027-10-17 | 16 |  | 0
902 | 236301010 | ЦЕБУЛЯНКО | ИРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 130 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 20465745 | 2015-01-01 | 2031-01-01 | 16 |  | 0
903 | 236301030 | КУЧЕРОВА | АЛЕКСАНДРА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 131А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 013316 | 2008-12-31 | 2024-12-31 | 16 |  | 0
904 | 236301050 | ФИЛИМОНОВ | ВЛАДИМИР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 133 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13222623 | 2013-07-15 | 2029-07-15 | 16 |  | 10
905 | 236301060 | ИГОШИНА | АННА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 135 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 105009 | 2009-10-05 | 2025-10-05 | 16 |  | 30
906 | 236301070 | КИЛЯШОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Горького | 135А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 10839363 | 2012-04-04 | 2028-04-04 | 16 |  | 20
907 | 236301080 | КАЛАШНИКОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 137А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 10839390 | 2012-04-02 | 2028-04-02 | 16 |  | 15
908 | 236301090 | ФЕДОРОВ | ВАСИЛИЙ | СЕМЕНОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 137 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 10786279 | 2012-11-01 | 2028-11-01 | 16 |  | 0
909 | 236301100 | КАТИНА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 139А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12251334 | 2012-11-02 | 2028-11-02 | 16 |  | 30
910 | 239502070 | ЛУКИШИНА | ОЛЬГА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Горького | 121 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33772190 | 2018-10-10 | 2034-10-10 | 16 |  | 0
911 | 239505610 | СТЕНИН | НИКОЛАЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 131 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 18179495 | 2014-01-31 | 2030-01-31 | 16 |  | 10
912 | 239505840 | СОРОКИН | АЛЕКСАНДР | АРСЕНТЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 106 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 61557 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 30
913 | 239507860 | КОРМИШИНА | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 139 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 10839388 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 30
914 | 239509460 | Тющина | Екатерина | Анатольевна | г Алатырь | ул Горького | 131 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16256020 | 2013-12-26 | 2029-12-26 | 16 |  | 12
915 | 230630800 | РОДИНА | ГАЛИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Горького | 117 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-2 | 0135579 | 2000-01-01 | 2006-01-01
916 | 230630930 | МИГУНОВ | ВАЛЕНТИН | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Горького | 124 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-5 | 794482 | 2004-04-26 | 2012-04-26
917 | 230630940 | ТОПОРИНА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Горького | 125 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-2 | 1179332 | 2000-01-01 | 2006-01-01
918 | 237101110 | СЕМАКИНА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 101 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41454902 | 2020-04-30 | 2036-04-30 | 16 |  | 15
919 | 237101120 | ЛЕУХИН | ЮРИЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 102 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 183791 | 2010-08-13 | 2026-08-13 | 16 |  | 0
920 | 237101130 | ЛИКАНИН | НИКОЛАЙ | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 103А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 963366 | 2010-09-21 | 2026-09-21 | 16 |  | 0
921 | 237101140 | ГУДЯЕВ | МАКСИМ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 103 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 19864841 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
922 | 237101161 | ГЛУХОВА | ОЛЬГА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 106 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 39093163 | 2019-08-31 | 2029-08-31 | 10 | 0.4 | 25
923 | 237101170 | МИХАЛЕВА | ИННА | ЮХИМОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 108 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 20921086 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
924 | 237101200 | МАРИСКИН | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 109А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07300550 | 2011-01-13 | 2027-01-13 | 16 |  | 0
925 | 237101210 | ФАКЕЕВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 110 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 30513088 | 2017-07-31 | 2033-07-31 | 16 |  | 0
926 | 237101230 | УЧЕВАТКИН | РОМАН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 111А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 18996490 | 2014-07-17 | 2030-07-17 | 16 |  | 0
927 | 237101250 | БЛАШЕНКОВ | АНАТОЛИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 129А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 22716063 | 2016-11-10 | 2032-11-10 | 16 |  | 0
928 | 237101260 | УЛЯХИН | АНАТОЛИЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 113 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ 101 | 011067166443624 | 2021-12-09 | 2037-12-09 | 16 |  | 0
929 | 237101280 | НАЗАРОВА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 116 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 011747 | 2009-11-24 | 2025-11-24 | 16 |  | 0
930 | 237101290 | САБУРКИНА | ТАИСИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 116А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34476868 | 2018-11-27 | 2034-11-27 | 16 |  | 0
931 | 237101320 | БУРАНОВА | НАДЕЖДА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 119 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 012033 | 2009-04-13 | 2025-04-13 | 16 |  | 20
932 | 237101330 | ЧЕРОБАЕВА | ВЕРА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 119А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 23286091 | 2015-11-01 | 2031-11-01 | 16 |  | 0
933 | 237101340 | КУРЧАТОВА | АНТОНИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 120 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 29367 | 2010-11-13 | 2026-11-13 | 16 |  | 0
934 | 237101350 | ЖОЧКИН | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 122А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 174600 | 2009-08-10 | 2025-08-10 | 16 |  | 0
935 | 237101360 | АБРАМОВА | АЛИЯ | ХАНАФИЕВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 121 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 18470393 | 2014-07-10 | 2030-07-10 | 16 |  | 0
936 | 237101370 | СУВОРОВА | ИРИНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 121 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 12059185 | 2012-11-30 | 2028-11-30 | 16 |  | 0
937 | 237101380 | ИГОШИНА | ЛЮДМИЛА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 122 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 07202660 | 2010-11-23 | 2026-11-23 | 16 |  | 0
938 | 237101390 | СУСЛЕНКОВА | ТАТЬЯНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 124 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 07835400 | 2011-05-06 | 2027-05-06 | 16 |  | 0
939 | 237101400 | НИКОЛАЕВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 124А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 19371412 | 2014-07-10 | 2030-07-10 | 16 |  | 30
940 | 237101410 | ФОМИН | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 127А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 21346543 | 2017-04-18 | 2033-04-18 | 16 |  | 0
941 | 237101420 | СУСЛЕНКОВ | ВИКТОР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 127 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 06076198 | 2010-08-11 | 2026-08-11 | 16 |  | 0
942 | 237101440 | КИТОВА | ЛЮБОВЬ | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 129А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 12873788 | 2012-11-30 | 2028-11-30 | 16 |  | 0
943 | 237101450 | БЛАШЕНКОВА | НИНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 129 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 27626417 | 2016-11-10 | 2032-11-10 | 16 |  | 0
944 | 237101460 | КУЗНЕЦОВ | ЮРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 130 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 133694 | 2009-09-17 | 2025-09-17 | 16 |  | 30
945 | 237101470 | КРЮКОВ | МИХАИЛ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 130 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | Меркурий-201.5 | 16489122 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 0
946 | 237101490 | ЛАЗАРЕВА | ЛЮБОВЬ | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 132 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08417582 | 2011-10-14 | 2027-10-14 | 16 |  | 30
947 | 237101500 | БАТМАНОВ | ЯКОВ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 132А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 112777 | 2010-07-06 | 2026-07-06 | 16 |  | 0
948 | 237101510 | ШТУКАТУРОВА | ВАЛЕНТИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 134 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 135944 | 2009-09-13 | 2025-09-13 | 16 |  | 26
949 | 239501600 | ФЕДОТОВ | ИВАН | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 104 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СЕ 101 R5 145 М | 002791168129743 | 2021-12-28 | 2037-12-28 | 16 |  | 30
950 | 239506370 | ЛАЗАРЕВ | ЮРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 132 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 12028598 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 30
951 | 237101160 | ГЛУХОВ | ОЛЕГ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 106 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СО-505 | 915306 | 2006-06-13 | 2022-06-13
952 | 239502640 | ЧУПИНА | ВЕРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 118А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-8 | СЭО-1.15.402 | 12022545 | 2006-12-31 | 2022-12-31
953 | 230590580 | ФЕДЯКОВА | ТАМАРА | ТИМОФЕЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 95 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СО-505 | 063437 | 2010-10-26 | 2026-10-26 | 16 |  | 0
954 | 230590611 | САЛАХУТДИНОВА | Л.А. |  | г Алатырь | ул Лермонтова | 97 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33799017 | 2018-10-17 | 2034-10-17 | 16 |  | 0
955 | 230590630 | МУМИН | АЛЕКСЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 99 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 17309386 | 2014-02-24 | 2030-02-24 | 16 |  | 5
956 | 230590650 | КИРЕЕВА | АЛЕКСАНДРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 101А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 10297685 | 2012-03-05 | 2028-03-05 | 16 |  | 0
957 | 230590660 | АРБУЗОВА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 101 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 11397969 | 2012-05-15 | 2028-05-15 | 16 |  | 0
958 | 230590710 | АНТОНОВА | ЗОЯ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 105 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 12411723 | 2012-11-12 | 2028-11-12 | 16 |  | 5
959 | 230590740 | КУЛИКОВА | ЕВГЕНИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 107 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 19017258 | 2014-07-23 | 2030-07-23 | 16 |  | 0
960 | 230590750 | НАЗАРОВ | АНАТОЛИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 107А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 12652795 | 2012-12-12 | 2028-12-12 | 16 |  | 0
961 | 230590760 | ВЕРОВА | ЛЮБОВЬ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 109 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 19915475 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 20
962 | 230590761 | ВЕРОВА | ЛЮБОВЬ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 109 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 19444534 | 2014-11-01 | 2024-11-01 | 10 | 0.4 | 20
963 | 230590790 | ГРАБОВ | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 113а | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 10389960 | 2012-02-20 | 2028-02-20 | 16 |  | 0
964 | 230590800 | ВЕРЗИЛОВА | ВЕРА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 111 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 16486669 | 2013-09-24 | 2029-09-24 | 16 |  | 10
965 | 230590810 | АГЕЕВ | КОНСТАНТИН | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 112 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 10393761 | 2012-02-27 | 2028-02-27 | 16 |  | 0
966 | 230590830 | ГРАБОВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 113а | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 10348634 | 2012-02-20 | 2028-02-20 | 16 |  | 0
967 | 230590840 | МЫСИНА | НАДЕЖДА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 114 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11546472 | 2012-09-07 | 2028-09-07 | 16 |  | 0
968 | 230590841 | МЫСИН | АЛЕКСАНДР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 114 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41709590 | 2020-08-26 | 2036-08-26 | 16 |  | 20
969 | 230590850 | ИВАНОВА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 116 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 14471480 | 2013-07-19 | 2029-07-19 | 16 |  | 20
970 | 230590860 | КУЛЫГИН | ГЕННАДИЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 117 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 12031057 | 2013-04-12 | 2029-04-12 | 16 |  | 0
971 | 230590890 | БЕДНАР | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 119 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 201.7 | 46235847 | 2022-03-31 | 2038-03-31 | 16 |  | 0
972 | 230590900 | ЖЕРНОСЕКОВА | СВЕТЛАНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 120 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СО-505 | 011841 | 2009-08-28 | 2025-08-28 | 16 |  | 0
973 | 230590910 | ШАЛАЕВА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 121А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СО-505 | 012141 | 2009-11-12 | 2025-11-12 | 16 |  | 0
974 | 230590930 | ГОРЮНОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 122 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СО-505 | 022057 | 2008-11-11 | 2024-11-11 | 16 |  | 25
975 | 230590940 | ТАРАБАЕВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 123 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12244006 | 2012-11-12 | 2028-11-12 | 16 |  | 20
976 | 230590950 | МИРОНОВА | ТАМАРА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 124 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 13374952 | 2012-12-10 | 2028-12-10 | 16 |  | 20
977 | 230590960 | АНДРЕЕВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 125 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 17352217 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
978 | 230590970 | ВАНИНА | ВАЛЕНТИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 125А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32198092 | 2017-11-16 | 2033-11-16 | 16 |  | 15
979 | 230590980 | КУРШИН | ЮРИЙ | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 126 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29575109 | 2017-05-26 | 2033-05-26 | 16 |  | 20
980 | 230590990 | КЛЮЙКОВА | НАТАЛЬЯ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 127 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 27711637 | 2016-09-07 | 2032-09-07 | 16 |  | 10
981 | 235901000 | ГОРЯЧЕВА | ОЛЬГА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 127А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35156733 | 2018-09-26 | 2034-09-26 | 16 |  | 0
982 | 235901010 | ПУШИСТОВА | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 128 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СО-505 | 011917 | 2009-08-17 | 2025-08-17 | 16 |  | 10
983 | 235901020 | БАЛЬБОТ | МАРИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 129А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 24287098 | 2016-01-01 | 2032-01-01 | 16 |  | 7
984 | 235901040 | СТЕНИНА | АЛЕКСАНДРА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 130 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СЕ 101 S6 145 М | 117363095 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 20
985 | 235901050 | КУЗИН | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 132 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СЕ 101 S6 145 М | 127177715 | 2018-08-27 | 2034-08-27 | 16 |  | 20
986 | 235901060 | НОСОВ | АЛЕКСЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 132А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 12665759 | 2013-01-24 | 2029-01-24 | 16 |  | 20
987 | 235901070 | ШАТОВ | ИГОРЬ | ВАЛЕРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 134 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 08946564 | 2011-11-11 | 2027-11-11 | 16 |  | 30
988 | 235901080 | МЫСИН | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 136 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11548071 | 2013-11-21 | 2029-11-21 | 16 |  | 20
989 | 235901100 | ЕРМОЛАЕВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 136Б | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 25250721 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 30
990 | 235901120 | СЕКРЕТОВ | ВАЛЕРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 138А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 06535734 | 2011-10-06 | 2027-10-06 | 16 |  | 0
991 | 235901130 | ШИШКАНОВ | ЮРИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 140 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37352612 | 2019-04-26 | 2035-04-26 | 16 |  | 0
992 | 235901140 | АНДРЕЕВА | ВАЛЕНТИНА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 140Б | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СОЭ-52/60-01Ш | 707219 | 2010-07-01 | 2026-07-01 | 16 |  | 0
993 | 235901151 | ГАЙДУКОВ | ЮРИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 142 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 34753915 | 2018-08-27 | 2028-08-27 | 10 | 0.4 | 20
994 | 235901160 | ПАНЯЕВА | МАРИЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 144 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 10348078 | 2012-02-16 | 2028-02-16 | 16 |  | 20
995 | 239504950 | ЮРТАЕВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 118 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 25029628 | 2015-01-31 | 2031-01-31 | 16 |  | 25
996 | 239505440 | ВАРГАНОВА | ОЛЬГА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 103 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 10396523 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 5
997 | 239509120 | ЛЕОНТЬЕВА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 110А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | Меркурий-201.5 | 12868979 | 2012-10-04 | 2028-10-04 | 16 |  | 0
998 | 230058090 | ПАВЛОВ | ЮРИЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 5 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СО-505 | 433135 | 2007-10-22 | 2023-10-22
999 | 230580480 | КАЗАКОВ | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 31 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СО-2 | 354195 | 2000-01-01 | 2006-01-01
1000 | 230580591 | КАРДАШ | ГЛЕБ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 36 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 12432115 | 2012-11-15 | 2022-11-15
1001 | 230580811 | АТАМАНЧУК | ЕВГЕНИЙ | ДЕМЬЯНОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 41 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 10656961 | 2013-09-27 | 2023-09-27
1002 | 230580940 | КУЛИКОВА | АКСАНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Лермонтова | 47 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СО-505 | 929184 | 2006-06-06 | 2022-06-06
1003 | 230590100 | КАЗАКОВ | ВЯЧЕСЛАВ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 64 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | ЭЛТА 1-211-112 | 004572 | 2012-12-15 | 2022-12-15
1004 | 230590340 | ВЛАСОВ | ЮРИЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 77 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | ЭЛТА 1-211-112 | 003347 | 2012-11-22 | 2022-11-22
1005 | 230590440 | КАКУРКИН | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 76 | 0 3 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 03894868 | 2010-03-17 | 2020-03-17
1006 | 230590870 | ФИРСОВ | ВАЛЕРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 117 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СО-2М | 56352271 | 2000-01-01 | 2006-01-01
1007 | 235901110 | АНДОСЬКИН | ВАЛЕНТИН | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 138 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | ЭЛТА 1-211-112 | 024667 | 2013-11-29 | 2023-11-29
1008 | 235901150 | ГАЙДУКОВ | ЮРИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Лермонтова | 142 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | 101 | СО-И446 | 3130890 | 2004-06-23 | 2020-06-23
1009 | 230610470 | ЯКОВЛЕВА | КСЕНИЯ | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 109 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | Меркурий-201.5 | 24331457 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 7
1010 | 230610480 | ДУБРОВСКАЯ | РАИСА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 109А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 47036697 | 2020-08-31 | 2036-08-31 | 16 |  | 0
1011 | 230610510 | ВИШНЯКОВА | НАТАЛЬЯ | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 111 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | Меркурий-201.5 | 13360236 | 2012-12-14 | 2028-12-14 | 16 |  | 0
1012 | 230610550 | СЕТЯНОВА | ВАЛЕНТИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 113 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СЕ 101 | 007791039012572 | 2011-07-01 | 2027-07-01 | 16 |  | 0
1013 | 230610640 | БОГОЯВЛЕНСКАЯ | АННА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 119 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11546386 | 2012-09-28 | 2028-09-28 | 16 |  | 0
1014 | 230610650 | КОРЧАГИН | ЕВГЕНИЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 119В | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32244079 | 2017-11-21 | 2033-11-21 | 16 |  | 25
1015 | 230610681 | ЛАЧУГИН | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 121Б | нежилое | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 16908187 | 2014-02-15 | 2024-02-15 | 10 | 0.4 | 20
1016 | 230610690 | КОРЧАГИН | ВАЛЕНТИН | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 121 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31900755 | 2017-11-21 | 2033-11-21 | 16 |  | 7
1017 | 230610700 | Дьякина | Дина | Александровна | г Алатырь | ул Пушкина | 121А | нежилое | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | Меркурий-201.5 | 44625250 | 2021-08-05 | 2037-08-05 | 16 |  | 0
1018 | 230610760 | РОДИОНОВА | ЕЛЕНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 125 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11318498 | 2012-05-17 | 2028-05-17 | 16 |  | 0
1019 | 230610770 | КИТОВА | НАДЕЖДА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 125А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11387878 | 2012-05-17 | 2028-05-17 | 16 |  | 0
1020 | 230610780 | ТАРАНЕНКО | КОНСТАНТИН | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 125Б | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 30293 | 2010-09-26 | 2026-09-26 | 16 |  | 0
1021 | 230610920 | БЕЛЯЕВ | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 144 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-505 | 257869 | 2009-12-28 | 2025-12-28 | 16 |  | 0
1022 | 230610930 | ДУШОНКОВА | ЗИНАИДА | ОСИПОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 144А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | Меркурий-201.5 | 17335085 | 2013-12-27 | 2029-12-27 | 16 |  | 0
1023 | 230610940 | СОКОЛОВА | ГАЛИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 146 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08057922 | 2011-05-27 | 2027-05-27 | 16 |  | 0
1024 | 230610961 | ВЕДЕНЕЕВ | АНДРЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 148 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | Меркурий-201.5 | 18250142 | 2014-07-07 | 2030-07-07 | 16 |  | 0
1025 | 230610970 | ГОРБУНОВА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 148А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | Меркурий-201.5 | 09600772 | 2011-12-08 | 2027-12-08 | 16 |  | 0
1026 | 230610990 | ДУШЕНКОВА | РАИСА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 154 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 19159672 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 0
1027 | 236101000 | БАРЫШЕВА | ТАМАРА | СЕРАФИМОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 156 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СОЭ-52 | 730593 | 2010-06-15 | 2026-06-15 | 16 |  | 0
1028 | 236101010 | ЛИНЬКОВ | АНАТОЛИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 152 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12785219 | 2012-12-14 | 2028-12-14 | 16 |  | 0
1029 | 236101020 | ШИГАЕВА | ЛАРИСА | ДАРАГАЗГАЛИЕВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 158А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | Меркурий-201.5 | 12957987 | 2012-09-19 | 2028-09-19 | 16 |  | 0
1030 | 236101040 | РОДИОНОВА | НИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 158Б | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | Меркурий-201.5 | 08581464 | 2012-01-17 | 2028-01-17 | 16 |  | 20
1031 | 239503640 | ИГОШИН | ПАВЕЛ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 160 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-505 | 012354 | 2009-01-31 | 2025-01-31 | 16 |  | 0
1032 | 230600180 | МОСУНОВ | ЮРИЙ | ЕВДОКИМОВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 12 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-И446 | 1233870 | 2006-10-31 | 2022-10-31
1033 | 230600230 | КИРЮХИНА | МАРИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 13 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-505 | 050660 | 2006-07-31 | 2022-07-31
1034 | 230600310 | ИГОНЬКИН | СТАНИСЛАВ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 15 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-2М | 33322595 | 2003-04-09 | 2009-04-09
1035 | 230600640 | ЮКЛУТОВ | АЛЕКСЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 33 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | не определена | 2204422 | 2000-01-01 | 2000-01-01
1036 | 230600650 | ТОЛМАЧЕВА | РАИСА | ПАНТЕЛЕЕВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 33 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-505 | 319297 | 2007-06-27 | 2023-06-27
1037 | 230600690 | СТЕПАНОВА | А.Ф. |  | г Алатырь | ул Пушкина | 33 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-1 | 45042081 | 2000-01-01 | 2006-01-01
1038 | 230610440 | БУШУЕВА | ЕКАТЕРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 107 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-ИБМ3 | 067399 | 2007-09-17 | 2023-09-17
1039 | 230610540 | ЯШИНА | ВЕРА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 113 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-505 | 451877 | 2007-12-04 | 2023-12-04
1040 | 230610730 | НОВИКОВ | НИКОЛАЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 123 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СТЭ 561/П50-1-4м-к1 | 120869 | 2011-07-14 | 2021-07-14
1041 | 230610820 | МАРИНА | ТАМАРА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 130 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-И446 | 644576 | 2007-12-04 | 2023-12-04
1042 | 230610840 | ФАКЕЕВА | ВЕРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 132 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-505 | 389517 | 2007-11-20 | 2023-11-20
1043 | 236001160 | КАТАСКИН | ВЛАДИМИР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Пушкина | 63 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | СО-2М | 57023220 | 2006-10-19 | 2012-10-19
1044 | 239508500 | АРТЕМЬЕВА | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Пушкина | 58 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-101 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05522448 | 2011-07-31 | 2021-07-31
1045 | 230570190 | ВЛАСОВА | НАДЕЖДА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 94 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 841425 | 2008-06-10 | 2024-06-10 | 16 |  | 20
1046 | 230570200 | МАТОРКИНА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 95 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12245258 | 2012-11-06 | 2028-11-06 | 16 |  | 0
1047 | 230570210 | КУЗНЕЦОВ | ПАВЕЛ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 96 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 077876 | 2010-04-30 | 2026-04-30 | 16 |  | 0
1048 | 230570220 | САРБАЕВА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 97 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 17947803 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 20
1049 | 230570230 | ФУНТИКОВА | ВЕРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 98 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37606062 | 2019-05-17 | 2035-05-17 | 16 |  | 0
1050 | 230570240 | КРАСНОВА | ЛЮДМИЛА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 99 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34419667 | 2018-07-18 | 2034-07-18 | 16 |  | 0
1051 | 230570250 | БАРМЕНКОВ | ГЕННАДИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 100 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 963363 | 2010-09-23 | 2026-09-23 | 16 |  | 0
1052 | 230570251 | САПРОННИКОВА | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 100 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 185171 | 2010-09-09 | 2026-09-09 | 16 |  | 0
1053 | 230570260 | ГАРИН | РОМАН | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 101 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 44665772 | 2021-06-30 | 2037-06-30 | 16 |  | 0
1054 | 230570280 | ВАСИН | ОЛЕГ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 103 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 17066900 | 2013-12-26 | 2029-12-26 | 16 |  | 0
1055 | 230570300 | КИРЕЕВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 105 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 012248 | 2009-08-10 | 2025-08-10 | 16 |  | 15
1056 | 230570320 | ЖИВОВА | ЕЛЕНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 106 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СЕ 101 S6 145 М | 124566467 | 2018-07-11 | 2034-07-11 | 16 |  | 20
1057 | 230570330 | ГОГИН | ДМИТРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 107 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 022430 | 2008-10-28 | 2024-10-28 | 16 |  | 15
1058 | 230570340 | КИЛЕЕВА | ТАТЬЯНА | ЕФИМОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 107 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07790078 | 2012-01-18 | 2028-01-18 | 16 |  | 15
1059 | 230570350 | НЕСТЕРОВА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 108 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 25030958 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
1060 | 230570351 | НЕСТЕРОВА | ЕЛЕНА | А. | г Алатырь | ул Гоголя | 108 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38519320 | 2019-06-30 | 2035-06-30 | 16 |  | 12
1061 | 230570360 | ЗЕМСКОВА | ТАИСИЯ | ДАНИЛОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 109 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12247145 | 2012-10-08 | 2028-10-08 | 16 |  | 10
1062 | 230570370 | БУРМИСТРОВ | ВИТАЛИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 110 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 012022 | 2009-10-19 | 2025-10-19 | 16 |  | 0
1063 | 230570380 | ЗЕМСКОВ | МИХАИЛ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 110А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ 101 | 007791030001640 | 2010-08-19 | 2026-08-19 | 16 |  | 0
1064 | 230570390 | ОРЛОВА | АЛЕКСАНДРА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 111 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 063924 | 2011-08-23 | 2027-08-23 | 16 |  | 0
1065 | 230570410 | ЕРОФЕЕВА | РАИСА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 113А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 012508 | 2009-02-24 | 2025-02-24 | 16 |  | 20
1066 | 230570430 | РУПОСОВА | ЕКАТЕРИНА | ЯКОВЛЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 115 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31876910 | 2017-10-25 | 2033-10-25 | 16 |  | 20
1067 | 230570440 | КУРШЕВА | СВЕТЛАНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 116 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40535610 | 2020-01-23 | 2036-01-23 | 16 |  | 0
1068 | 230570450 | ГАЛАКТИОНОВА | ЛИДИЯ | ИННОКЕНТЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 116 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12921612 | 2012-12-15 | 2028-12-15 | 16 |  | 15
1069 | 230570480 | НУЯКШЕВ | ИВАН | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 118 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 011821 | 2009-07-27 | 2025-07-27 | 16 |  | 0
1070 | 230570510 | ПУЛЬЯНОВИЧ | ВЕРА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 120 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 070705 | 2010-08-13 | 2026-08-13 | 16 |  | 0
1071 | 230570530 | АБРАМОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 122 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12951319 | 2012-09-08 | 2028-09-08 | 16 |  | 0
1072 | 230570560 | ТРЕМАСОВ | НИКОЛАЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 124 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08417429 | 2011-11-03 | 2027-11-03 | 16 |  | 0
1073 | 230570590 | АРЯСОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 126 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 122347915 | 2012-11-27 | 2028-11-27 | 16 |  | 0
1074 | 230570610 | КУЗНЕЦОВА | МАРИНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 128 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | ЦЭ6807П | 007129026035073 | 2010-03-31 | 2026-03-31 | 16 |  | 0
1075 | 239510230 | МИРОНОВА | ЕЛЕНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 104 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33749316 | 2018-07-11 | 2034-07-11 | 16 |  | 0
1076 | 230057040 | СИДОРОВА | ВЕРА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 79 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 037797 | 2007-05-23 | 2023-05-23
1077 | 230560110 | КУТОЛИН | МИХАИЛ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 8 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 426641 | 2007-10-05 | 2023-10-05
1078 | 230560510 | ГОДУНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 25 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-2М | 06117018 | 2003-05-08 | 2009-05-08
1079 | 230560930 | ЗИНАТУЛЛИНА | ЕВДОКИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 59 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-2 | 2743455 | 2000-01-01 | 2006-01-01
1080 | 235601010 | ФОНЧИКОВА | МАРИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 63 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 347445 | 2007-01-25 | 2023-01-25
1081 | 235601030 | КИНЯШЕВА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 65 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 03740638-09 | 2009-07-01 | 2019-07-01
1082 | 235601091 | РОССЕЙКИН | ВАСИЛИЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 66А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 09029338 | 2011-11-30 | 2021-11-30
1083 | 230570660 | ДРОБИНИН | ЮРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 132 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08422127 | 2011-12-28 | 2027-12-28 | 16 |  | 0
1084 | 230570670 | МАТРЁНИНА | ИРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 135 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 09221686 | 2011-08-25 | 2027-08-25 | 16 |  | 30
1085 | 230570680 | ПАВЛОВА | ГАЛИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 136 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 44078492 | 2021-06-01 | 2037-06-01 | 16 |  | 0
1086 | 230570690 | БУТЫРСКАЯ | ЛИДИЯ | ЯКОВЛЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 137 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 15847440 | 2013-07-01 | 2029-07-01 | 16 |  | 0
1087 | 230570710 | ГАВРИК | МАРГАРИТА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 138 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 27797062 | 2016-01-31 | 2032-01-31 | 16 |  | 15
1088 | 230570720 | БУТЫРСКАЯ | ЛЮДМИЛА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 139 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12027652 | 2012-07-16 | 2028-07-16 | 16 |  | 0
1089 | 230570730 | БУТЫРСКАЯ | ЛЮДМИЛА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 139 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12063086 | 2012-07-16 | 2028-07-16 | 16 |  | 30
1090 | 230570740 | СОНИНА | НИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 140 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 171553 | 2008-07-19 | 2024-07-19 | 16 |  | 0
1091 | 230570750 | СУДЛЕНКОВА | ТАТЬЯНА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 141 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 26768073 | 2016-10-02 | 2032-10-02 | 16 |  | 0
1092 | 230570760 | ЕРМАКОВ | НИКОЛАЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 141 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12245808 | 2012-09-12 | 2028-09-12 | 16 |  | 0
1093 | 230570780 | АБРАМОВА | ВЕРА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 143 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08050555 | 2011-09-15 | 2027-09-15 | 16 |  | 0
1094 | 230570800 | ЗЕМСКОВА | ЛИДИЯ | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 145 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11318612 | 2012-05-05 | 2028-05-05 | 16 |  | 0
1095 | 230570820 | ЛАШПАНОВА | ОЛЬГА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 147 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 17956851 | 2014-04-01 | 2030-04-01 | 16 |  | 0
1096 | 230570830 | ТАНЬКИН | ЮРИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 147А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 27837142 | 2016-09-01 | 2032-09-01 | 16 |  | 0
1097 | 230570840 | ТРАВИНА | НИНА | ЯКИМОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 148 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 176828 | 2010-10-04 | 2026-10-04 | 16 |  | 0
1098 | 230570850 | КЕЛИНА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 148 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12302951 | 2012-12-18 | 2028-12-18 | 16 |  | 0
1099 | 230570860 | ИВЛЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 149 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11318090 | 2012-05-05 | 2028-05-05 | 16 |  | 0
1100 | 230570870 | РОМАНОВА | ТАМАРА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 150А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12247968 | 2012-09-13 | 2028-09-13 | 16 |  | 0
1101 | 230570880 | ЛИТЮШКИН | МИХАИЛ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 150 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 012224 | 2009-11-27 | 2025-11-27 | 16 |  | 0
1102 | 230570890 | ЯСТРЕБОВА | АНАСТАСИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 151 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29261356 | 2017-02-15 | 2033-02-15 | 16 |  | 0
1103 | 230570900 | АСТРАДАМОВА | АЛЕКСАНДРА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 152 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12251518 | 2012-10-01 | 2028-10-01 | 16 |  | 0
1104 | 230570901 | АЗОРКИНА | ЛИДИЯ | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 152 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12247997 | 2012-10-01 | 2028-10-01 | 16 |  | 0
1105 | 230570940 | АБЛИЗИНА | НАДЕЖДА | ЯКОВЛЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 153 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 059202 | 2010-12-02 | 2026-12-02 | 16 |  | 0
1106 | 230570950 | МИЧУРИНА | АЛЕКСАНДРА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 153А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12317884 | 2013-01-16 | 2029-01-16 | 16 |  | 0
1107 | 230570960 | АМЕЛЬЧЕНКО | ГАЛИНА | АСТАФЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 155 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32624073 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 20
1108 | 230570970 | ДАВЛЕТШИН | ДАМИР | ВЕНЕРОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 155А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 071916 | 2010-07-07 | 2026-07-07 | 16 |  | 15
1109 | 230570980 | ПРОКИНА | МАРИНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 157 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 183951 | 2010-10-04 | 2026-10-04 | 16 |  | 15
1110 | 230570990 | ЮДИН | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 157А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 065707 | 2010-08-27 | 2026-08-27 | 16 |  | 30
1111 | 235701000 | КОЖЕВНИКОВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 159 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 10461152 | 2012-03-14 | 2028-03-14 | 16 |  | 15
1112 | 235701030 | СЫСАЛИНА | АГАФЬЯ | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 165 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 11355059 | 2012-05-22 | 2028-05-22 | 16 |  | 0
1113 | 235701050 | ШЛЫКОВА | АНАСТАСИЯ | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 167 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 13421620 | 2013-02-13 | 2029-02-13 | 16 |  | 0
1114 | 235701060 | ЖЕЛЕЗИНА | МАРИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 167 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | ЭЛТА 1-111-112 | 022623 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 25
1115 | 235701080 | ЛАГУНКИН | ГЕННАДИЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 169А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 23161547 | 2015-11-01 | 2031-11-01 | 16 |  | 0
1116 | 235701100 | ЧЕКУНОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 173 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 012206 | 2009-11-06 | 2025-11-06 | 16 |  | 10
1117 | 239502730 | КОЛОТОВА | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 126 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34667796 | 2018-10-19 | 2034-10-19 | 16 |  | 0
1118 | 239503030 | ШТУКАРИН | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 130 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 152779 | 2008-03-31 | 2024-03-31 | 16 |  | 0
1119 | 239507480 | ЛЫЧАГИН | АНДРЕЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 138 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 150074 | 2009-01-31 | 2025-01-31 | 16 |  | 15
1120 | 235701010 | ЖИВАЕВА | ЛЮДМИЛА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гоголя | 161 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 452566 | 2007-11-19 | 2023-11-19
1121 | 235701091 | КУЗИН | СЕРГЕЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Гоголя | 171 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 22614207 | 2015-01-31 | 2023-01-31
1122 | 230290240 | МЕЛЕШИНА | ЕЛЕНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 111 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 012207 | 2009-11-27 | 2025-11-27 | 16 |  | 0
1123 | 230290271 | КОЛОТОВ | ДМИТРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 112А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 45292143 | 2021-12-09 | 2037-12-09 | 16 | 0.4 | 0
1124 | 230290280 | МАНАНОВА | ИРИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 113 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 08101428 | 2011-07-18 | 2027-07-18 | 16 |  | 15
1125 | 230290290 | ГУЛЯЕВА | ЛИДИЯ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 113А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СЕ 101 S6 145 М | 124571401 | 2018-03-28 | 2034-03-28 | 16 |  | 15
1126 | 230290300 | КОМАРОВА | ЛАРИСА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 114 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 21383740 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 0
1127 | 230290310 | ДЯБДЕНКОВ | ЮРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 114А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СЕ 101 S6 145 М | 124570127 | 2018-04-10 | 2034-04-10 | 16 |  | 12
1128 | 230290320 | Говядов | Николай | Николаевич | г Алатырь | ул Первомайская | 115 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35741296 | 2018-12-14 | 2034-12-14 | 16 |  | 0
1129 | 230290330 | САРСКОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 116 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31236171 | 2017-11-20 | 2033-11-20 | 16 |  | 0
1130 | 230290350 | СТЕПАНОВ | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 117А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 079091 | 2010-02-27 | 2026-02-27 | 16 |  | 0
1131 | 230290360 | БОЧКОВА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 118 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 13321941 | 2012-10-22 | 2028-10-22 | 16 |  | 0
1132 | 230290370 | КАРАЧАРОВСКИЙ | АНАТОЛИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 119 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12678106 | 2012-09-06 | 2028-09-06 | 16 |  | 0
1133 | 230290380 | ГОРБУНОВ | ВИКТОР | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 119А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 070798 | 2010-07-20 | 2026-07-20 | 16 |  | 0
1134 | 230290400 | ШУМАКОВА | ГАЛИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 121 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 16099111 | 2013-07-26 | 2029-07-26 | 16 |  | 0
1135 | 230290410 | КУЗИНА | ИННА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 122 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 55583 | 2011-03-31 | 2027-03-31 | 16 |  | 0
1136 | 230290420 | ШАБАНОВА | ВАЛЕНТИНА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 123 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 10417178 | 2012-02-24 | 2028-02-24 | 16 |  | 20
1137 | 230290430 | МОХОВА | НАТАЛЬЯ | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 124 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 44249 | 2012-02-23 | 2028-02-23 | 16 |  | 0
1138 | 230290470 | ЛИТЕНКОВА | ЛЮБОВЬ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 126 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 012259 | 2009-02-16 | 2025-02-16 | 16 |  | 15
1139 | 230290480 | ЗЫКОВА | ЛЮБОВЬ | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 127 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | CE 101 S6 145 M6 | 124568268 | 2018-12-31 | 2034-12-31 | 16 |  | 0
1140 | 230290490 | МАЗАЙКИН | ВИКТОР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 127 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 39690136 | 2019-08-31 | 2035-08-31 | 16 |  | 20
1141 | 230290500 | МАЛЮГИНА | АЛЕКСАНДРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 128 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 063365 | 2010-10-20 | 2026-10-20 | 16 |  | 15
1142 | 230290520 | НИКОНОРОВ | СВЯТОСЛАВ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 129 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37613475 | 2019-06-20 | 2035-06-20 | 16 |  | 0
1143 | 230290530 | ГЕРАСИМОВА | ЛЮЦИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 130 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 062739 | 2010-10-15 | 2026-10-15 | 16 |  | 15
1144 | 230290540 | ЗМЕЕВА | НАДЕЖДА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 131 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 072017 | 2010-09-13 | 2026-09-13 | 16 |  | 0
1145 | 230290550 | МИНЕЕВ | ОЛЕГ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 132 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 23162579 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 15
1146 | 230290560 | ПАШКОВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 132А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31071312 | 2018-03-21 | 2034-03-21 | 16 |  | 15
1147 | 230290570 | ЕРМОЛОВИЧ | ЮЛИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 133 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 069568 | 2010-11-10 | 2026-11-10 | 16 |  | 0
1148 | 230290590 | СПИРИДОНОВА | ЛЮБОВЬ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 134 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 27269439 | 2016-10-28 | 2032-10-28 | 16 |  | 0
1149 | 230290600 | ЮРТАЕВА | СВЕТЛАНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 135 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11542315 | 2012-07-19 | 2028-07-19 | 16 |  | 0
1150 | 230290610 | БУРНАЕВ | ДМИТРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 135А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 15394726 | 2013-06-03 | 2029-06-03 | 16 |  | 0
1151 | 230029080 | ЛЫЧАГИН | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 81 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 10656839 | 2012-05-11 | 2022-05-11
1152 | 230290250 | РЯЗАНЦЕВ | МИХАИЛ | ЛЕОНИДОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 111 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-И446 | 3110802 | 2004-04-28 | 2020-04-28
1153 | 230290260 | КОЛОТОВ | В.В. |  | г Алатырь | ул Первомайская | 112 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-2 | 0255615 | 2000-01-01 | 2006-01-01
1154 | 230290450 | МАЛЮГИНА | ВЕРА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 125 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-2М | 47703753 | 2000-01-01 | 2006-01-01
1155 | 232801020 | ТРИФОНОВ | ДЕНИС | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 60 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 171102 | 2004-12-22 | 2020-12-22
1156 | 239506120 | СИЛАНТЬЕВА | ТАТЬЯНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 70 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 927304 | 2006-01-31 | 2022-01-31
1157 | 230290620 | ЕВГРАФОВА | МАРИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 136А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 063307 | 2010-11-08 | 2026-11-08 | 16 |  | 15
1158 | 230290630 | ЕВГРАФОВ | ПАВЕЛ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 136 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 058108 | 2010-11-29 | 2026-11-29 | 16 |  | 12
1159 | 230290650 | ИЛЮХИНА | ЛИДИЯ | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 137 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12243715 | 2014-07-18 | 2030-07-18 | 16 |  | 0
1160 | 230290660 | ТАЛЫЗИНСКАЯ | ИРИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 138 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 19018717 | 2014-07-14 | 2030-07-14 | 16 |  | 0
1161 | 230290680 | ЩИТОВА | ОЛЬГА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 140 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12959390 | 2012-11-02 | 2028-11-02 | 16 |  | 0
1162 | 230290690 | БУРНАЕВА | ЛЮДМИЛА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 141А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 15151728 | 2013-05-28 | 2029-05-28 | 16 |  | 30
1163 | 230290700 | МАКСЯТКИНА | НАДЕЖДА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 141 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36964855 | 2019-03-27 | 2035-03-27 | 16 |  | 30
1164 | 230290710 | САВВАТЕЕВ | МИХАИЛ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 142 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 18181560 | 2014-06-04 | 2030-06-04 | 16 |  | 0
1165 | 230290740 | ВОРОНКОВА | АННА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 144 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12392947 | 2012-10-09 | 2028-10-09 | 16 |  | 15
1166 | 230290750 | КОЛОТОВА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 146 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12251115 | 2012-10-31 | 2028-10-31 | 16 |  | 0
1167 | 230290770 | ЗАСЕЛЬСКАЯ | ЛЮБОВЬ | ВИТАЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 147 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 18855319 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
1168 | 230290910 | ЩИТОВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 139А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 18142149 | 2014-10-01 | 2030-10-01 | 16 |  | 0
1169 | 232701260 | РЫБКИНА | ГАЛИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 119 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 14061189 | 2013-02-01 | 2029-02-01 | 16 |  | 20
1170 | 232701261 | АКИШКИНА | СВЕТЛАНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 119 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-201 | 08508617 | 2011-06-14 | 2027-06-14 | 16 |  | 0
1171 | 232701270 | УХАНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 119А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32225423 | 2017-11-27 | 2033-11-27 | 16 |  | 0
1172 | 232701300 | КИРЕЕВА | АННА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 121 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08421955 | 2011-12-21 | 2027-12-21 | 16 |  | 0
1173 | 232701301 | ЗЮЗЮКИН | ДМИТРИЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 121 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 32406483 | 2017-11-29 | 2027-11-29 | 10 | 0.4 | 0
1174 | 232701310 | КИРСАНОВА | ГАЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 121А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | ЭЛТА 1-111-112 | 006725 | 2013-08-30 | 2029-08-30 | 16 |  | 0
1175 | 232701320 | КУЗЬМИНА | ВАЛЕНТИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 122 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 10796197 | 2012-10-09 | 2028-10-09 | 16 |  | 0
1176 | 232701340 | МАЗАЕВ | ВАСИЛИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 124 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 13331052 | 2012-12-19 | 2028-12-19 | 16 |  | 0
1177 | 232701350 | РЕЗЕПКИН | НИКОЛАЙ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 126 | 1 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 19540186 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
1178 | 232701360 | РЕЗЕПКИНА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 126 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 08508909 | 2011-06-14 | 2027-06-14 | 16 |  | 15
1179 | 232701370 | ПАВЛОВСКАЯ | НАДЕЖДА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 126А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 071503 | 2011-01-18 | 2027-01-18 | 16 |  | 0
1180 | 232701380 | ДАНЬКО | ОЛЕГ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 128 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15036024 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 15
1181 | 232701391 | КИРЮХИН | СЕРГЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 130А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 19085925 | 2014-06-16 | 2030-06-16 | 16 |  | 0
1182 | 232701400 | СУНЯЙКИНА | НАДЕЖДА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 132 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 012342 | 2009-08-31 | 2025-08-31 | 16 |  | 20
1183 | 232701410 | СУНЯЙКИНА | АНАСТАСИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 132А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 17791935 | 2014-06-06 | 2030-06-06 | 16 |  | 15
1184 | 239505940 | ДАРИНЦЕВ | ВИКТОР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 143А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СЕ 101 | 125145244 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 0
1185 | 239506840 | СКОРОМНОВ | АЛЕКСЕЙ | ФЁДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 108 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 41942681 | 2020-01-31 | 2030-01-31 | 10 | 0.4 | 0
1186 | 239507620 | ТИШЕНКОВА | СВЕТЛАНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 128а | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 13380288 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 0
1187 | 239509700 | ИЛЮШИНА | СВЕТЛАНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Первомайская | 120 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 11416116 | 2012-05-28 | 2028-05-28 | 16 |  | 0
1188 | 239509750 | Николаева | Анна | Юрьевна | г Алатырь | ул Первомайская | 126 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07791431 | 2011-04-15 | 2027-04-15 | 16 |  | 15
1189 | 230290760 | ЗЕМСКОВ | ОЛЕГ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 146А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 379588 | 2007-10-11 | 2023-10-11
1190 | 230290830 | КАЮКОВ | ГРИГОРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Первомайская | 143 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 649023 | 2007-11-29 | 2023-11-29
1191 | 232701390 | МИХИНА | НИНА | ЭДУАРДОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 130 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 342039 | 2007-09-06 | 2023-09-06
1192 | 230270900 | МАТОРКИН | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 89 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12388214 | 2012-08-16 | 2028-08-16 | 16 |  | 0
1193 | 230270910 | ЛИТЮШКИНА | ОЛЬГА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 90 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 010306 | 2009-08-14 | 2025-08-14 | 16 |  | 25
1194 | 230270921 | ЛУКИН | АНАТОЛИЙ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 90 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33621 | 2018-04-10 | 2034-04-10 | 16 |  | 0
1195 | 230270930 | ПУДОВ | СЕРГЕЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 91 А | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 09557077 | 2011-12-05 | 2027-12-05 | 16 |  | 0
1196 | 230270960 | СУМКИНА | ЕВГЕНИЯ | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 92 | 2 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41091487 | 2020-12-25 | 2036-12-25 | 16 |  | 15
1197 | 230270961 | КАНДРАШИНА | ГАЛИНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 93 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09008004 | 2011-11-28 | 2027-11-28 | 16 |  | 0
1198 | 230270970 | СЕКРЕТАРЕВА | ЕВДОКИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 94 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 16489312 | 2013-11-06 | 2029-11-06 | 16 |  | 0
1199 | 230270980 | ГОРЫНИНА | АННА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 97 | нежилое | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 124566446 | 2019-12-28 | 2035-12-28 | 16 |  | 20
1200 | 230270990 | ШКУНОВА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 98 | 0 | П2 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 39274490 | 2019-06-30 | 2035-06-30 | 16 |  | 0
1201 | 232701000 | ЕРШОВ | МИХАИЛ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 99 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 30440403 | 2017-11-21 | 2033-11-21 | 16 |  | 15
1202 | 232701030 | НЕФЁДОВА | ЛАРИСА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 102 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 19316990 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
1203 | 232701040 | ПУРШЕВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 103 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35710696 | 2018-10-18 | 2034-10-18 | 16 |  | 0
1204 | 232701041 | ПУРШЕВА | РАИСА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 103 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08074043 | 2011-05-19 | 2027-05-19 | 16 |  | 15
1205 | 232701050 | КУЗЬМИНА | ТАМАРА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 104 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 04451299 | 2011-12-27 | 2027-12-27 | 16 |  | 0
1206 | 232701070 | ЧИСТЯКОВ | ВЛАДИМИР | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 106 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 11979221 | 2013-12-12 | 2029-12-12 | 16 |  | 0
1207 | 232701080 | ДАШКОВА | ВАЛЕНТИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 107 А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07796268 | 2011-05-10 | 2027-05-10 | 16 |  | 0
1208 | 232701090 | ДАШКОВ | ВЛАДИМИР | ГЕОРГИЕВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 107 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СЕ 101 S6 145 М | 124569646 | 2018-07-11 | 2034-07-11 | 16 |  | 0
1209 | 232701100 | КОРЧАГИНА | ЮЛИЯ | ВЯЧЕСЛАВОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 108 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 08120369 | 2011-05-12 | 2027-05-12 | 16 |  | 12
1210 | 232701110 | МАЛАНИНА | ГАЛИНА | ВЯЧЕСЛАВОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 108А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 08176778 | 2011-05-10 | 2027-05-10 | 16 |  | 0
1211 | 232701120 | ШИХАНОВ | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 109 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 19768584 | 2014-12-02 | 2030-12-02 | 16 |  | 0
1212 | 232701160 | СОРОКИНА | ТАИСИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 112 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 846254 | 2008-10-28 | 2024-10-28 | 16 |  | 0
1213 | 232701220 | СИМАКОВ | ВЯЧЕСЛАВ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 116 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 011850 | 2009-03-03 | 2025-03-03 | 16 |  | 15
1214 | 232701230 | МОНДИНА | РАИСА | КУЗМИНИЧНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 116А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 20409402 | 2014-11-02 | 2030-11-02 | 16 |  | 0
1215 | 232701240 | КУДАШКИНА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 117А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 14392497 | 2013-03-14 | 2029-03-14 | 16 |  | 0
1216 | 232701250 | КЕЛИН | ВАЛЕНТИН | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 118 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 012527 | 2009-03-12 | 2025-03-12 | 16 |  | 15
1217 | 232701280 | ПЕТРОВА | НИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 120 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 072667 | 2010-04-26 | 2026-04-26 | 16 |  | 0
1218 | 232701290 | Суворова | Светлана | Васильевна | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 120А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 011846 | 2009-03-03 | 2025-03-03 | 16 |  | 0
1219 | 239505760 | ДОРОФЕЕВА | ОЛЬГА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 110 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СЕ 101 | 112219770 | 2017-01-31 | 2033-01-31 | 16 |  | 0
1220 | 239507440 | ГОРЯЧЕВА | МАРИНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 105 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 32202911 | 2017-01-31 | 2033-01-31 | 16 |  | 0
1221 | 239507970 | ТОЛМАЧЁВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 100 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ 101 | 106465237 | 2016-01-31 | 2032-01-31 | 16 |  | 0
1222 | 239509330 | Гудова | Инна | Валерьевна | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 92 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СКАТ-101М | 20210201324 | 2021-01-31 | 2037-01-31 | 16 |  | 0
1223 | 230270630 | ДОМОВОВА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 54А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 869718 | 2004-09-10 | 2020-09-10
1224 | 230270650 | ВЕРЯСКИНА | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 56 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 20916832 | 2015-02-01 | 2021-02-01
1225 | 230270870 | РАЗУМОВСКИЙ | ВЛАДИМИР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 74 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-2М | 37205829 | 2006-02-03 | 2012-02-03
1226 | 230270890 | СТРЕЛЬНИКОВА | ЕЛЕНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул 3 Интернационала | 87 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 03971925 | 2011-02-01 | 2021-02-01
1227 | 230710590 | ИГОШИНА | НАТАЛЬЯ | ЛЕОНИДОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 52 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 176423 | 2010-09-30 | 2026-09-30 | 16 |  | 15
1228 | 230710610 | КАЗИМИРОВ | ВАЛЕРИЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 54 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 066427 | 2010-08-06 | 2026-08-06 | 16 |  | 0
1229 | 230710630 | ГОРБУНОВА | ЛЮДМИЛА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 56 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.7 | 33879637 | 2018-06-27 | 2034-06-27 | 16 |  | 15
1230 | 230710640 | КРИСАНОВА | АЛЕКСАНДРА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 58 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 079154 | 2010-01-29 | 2026-01-29 | 16 |  | 20
1231 | 230710650 | ЕМЕЛЬКИНА | ЛЮДМИЛА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 59 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 20089283 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 30
1232 | 230710660 | ДОДОНОВ | АЛЕКСАНДР | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 61 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 054526 | 2011-04-14 | 2027-04-14 | 16 |  | 0
1233 | 230710680 | ЕРШОВ | МИХАИЛ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 63 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 26248533 | 2017-03-30 | 2033-03-30 | 16 |  | 30
1234 | 230710681 | ЕРШОВ | МИХАИЛ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 63 | нежилое | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 21682025 | 2015-07-01 | 2025-07-01 | 10 | 0.4 | 0
1235 | 230710730 | КЕЛИН | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 65 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 18989401 | 2014-06-28 | 2030-06-28 | 16 |  | 0
1236 | 230710740 | ДНЕПРОВСКАЯ | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 66 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 064382 | 2010-12-25 | 2026-12-25 | 16 |  | 15
1237 | 230710760 | ШУЙКИНА | ИРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 68 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 08338433 | 2011-05-27 | 2027-05-27 | 16 |  | 0
1238 | 230710780 | РЫЖОВ | АНАТОЛИЙ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 71 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 18855292 | 2014-08-21 | 2030-08-21 | 16 |  | 20
1239 | 230710800 | НОВИКОВ | НИКОЛАЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 73 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 21104554 | 2016-08-02 | 2032-08-02 | 16 |  | 0
1240 | 230710810 | КАНДРАШИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 74 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 18906332 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
1241 | 230710830 | ГОВЫРИН | АЛЕКСАНДР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 76 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 26362885 | 2016-08-17 | 2032-08-17 | 16 |  | 0
1242 | 230710850 | ТАВКАЗАХОВА | СВЕТЛАНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 77 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 08601750 | 2011-09-13 | 2027-09-13 | 16 |  | 0
1243 | 230710860 | КИЗЯНИНА | ДИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 78 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12060617 | 2012-09-06 | 2028-09-06 | 16 |  | 0
1244 | 230710870 | УРЯДНОВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 79 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 22962792 | 2015-06-01 | 2025-06-01 | 10 |  | 0
1245 | 230710880 | ПАРШИН | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 80 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12323487 | 2013-01-21 | 2029-01-21 | 16 |  | 15
1246 | 230710881 | ПАРШИН | НИКОЛАЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 80 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ-6807П | 011074132268010 | 2019-07-12 | 2035-07-12 | 16 |  | 0
1247 | 230710890 | ПУДОВА | ТАИСИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 82 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 07520617 | 2011-12-10 | 2027-12-10 | 16 |  | 0
1248 | 230710900 | КОМАРОВ | ВИКТОР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 83 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 22095978 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 0
1249 | 230710910 | АЛЕКСЕЕВА | СВЕТЛАНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 84 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СОЭ-52/60-01Ш | 730577 | 2010-08-09 | 2026-08-09 | 16 |  | 0
1250 | 230710920 | СПИРИДОНОВ | АНДРЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 85 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 069930 | 2009-08-03 | 2025-08-03 | 16 |  | 20
1251 | 230710930 | ЗЫКОВА | ЛЮДМИЛА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 86 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40905601 | 2020-04-27 | 2036-04-27 | 16 |  | 0
1252 | 230710950 | ПЕТРОВИЧЕВ | МАКСИМ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 87 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 39124859 | 2019-07-31 | 2029-07-31 | 10 | 0.4 | 0
1253 | 230710970 | АНТИПОВА | МАРИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 89 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 13360576 | 2012-12-03 | 2028-12-03 | 16 |  | 20
1254 | 237101000 | РЕПКИН | ОЛЕГ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 91 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 18302568 | 2014-05-01 | 2030-05-01 | 16 |  | 0
1255 | 237101020 | ПАРХОМЕНКО | ИРИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 92 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 26817937 | 2016-08-17 | 2032-08-17 | 16 |  | 20
1256 | 237101030 | ШИБЛЕВА | ЛЮДМИЛА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 93 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 13360488 | 2012-12-25 | 2028-12-25 | 16 |  | 20
1257 | 237101050 | ЧИБРИКИНА | ЕКАТЕРИНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 95 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 20126032 | 2014-10-01 | 2030-10-01 | 16 |  | 0
1258 | 230710391 | КОЛОТОВА | МАРИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 30 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 434705 | 2007-11-30 | 2023-11-30
1259 | 230710510 | ЗАТЫЛКИНА | СВЕТЛАНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 41 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-51ПК | 704305 | 2007-10-02 | 2023-10-02
1260 | 230710720 | МОХОВ | ДМИТРИЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 70 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 037616 | 2006-06-19 | 2022-06-19
1261 | 230710770 | БЕЛОВ | МИХАИЛ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 72 | нежилое | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05502629 | 2011-09-28 | 2021-09-28
1262 | 230710921 | КОМАРОВ | ВИКТОР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 85 | нежилое | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 10664685 | 2012-05-23 | 2022-05-23
1263 | 237101080 | РОМАНОВ | ВАЛЕНТИН | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Академика Крылова | 97 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 013340 | 2005-09-20 | 2021-09-20
1264 | 237101100 | КАРАЧАРОВСКАЯ | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Академика Крылова | 99 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 907008 | 2006-05-15 | 2022-05-15
1265 | 230740170 | БЕГУНОВ | НИКОЛАЙ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 2 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12412933 | 2013-02-19 | 2029-02-19 | 16 |  | 0
1266 | 230740180 | УШКОВА | МАРИЯ | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 2А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29667070 | 2017-08-28 | 2033-08-28 | 16 |  | 0
1267 | 230740210 | СИНЯТКИНА | НАДЕЖДА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 4 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 053571 | 2011-06-08 | 2027-06-08 | 16 |  | 0
1268 | 230740220 | ФАДЕЕВА | ЕЛЕНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 4А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 079457 | 2010-04-05 | 2026-04-05 | 16 |  | 0
1269 | 230740230 | ЗОТОВ | ВИКТОР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 1 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42066724 | 2020-10-20 | 2036-10-20 | 16 |  | 0
1270 | 230740240 | ЖИВАЕВ | НИКОЛАЙ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 5А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 10242784 | 2012-03-13 | 2028-03-13 | 16 |  | 15
1271 | 230740250 | КИНЯШЕВ | АНДРЕЙ | ВЛАДИСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 6 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СЕ 101 | 007791087013056 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 30
1272 | 230740260 | КОНДРАТЬЕВА | НИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 6А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 840984 | 2008-11-17 | 2024-11-17 | 16 |  | 20
1273 | 230740270 | ВЕРЕЩАГИНА | ВЕРА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 7 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 012019 | 2009-07-14 | 2025-07-14 | 16 |  | 0
1274 | 230740280 | КУРКИНА | НАДЕЖДА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 9 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12396373 | 2012-11-26 | 2028-11-26 | 16 |  | 20
1275 | 230740300 | НАУМОВ | АЛЕКСАНДР | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 11 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СЕ 101 S6 145 М | 104078853 | 2016-08-01 | 2032-08-01 | 16 |  | 0
1276 | 230740310 | ГРИГОРЬЕВ | ЮРИЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 12 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11546084 | 2012-08-08 | 2028-08-08 | 16 |  | 20
1277 | 230740320 | МАЗАЕВА | РАИСА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 13 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 062889 | 2011-04-01 | 2027-04-01 | 16 |  | 0
1278 | 230740330 | ВОЛДАЕВ | ВАЛЕНТИН | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 14 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 15794254 | 2013-09-02 | 2029-09-02 | 16 |  | 0
1279 | 230740340 | АЛТУШКИНА | ЛЮБОВЬ | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 15 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09488578 | 2012-01-24 | 2028-01-24 | 16 |  | 0
1280 | 230740350 | ЛИХАЧЁВА | ТАИСИЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 16 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 08503924 | 2011-08-12 | 2027-08-12 | 16 |  | 0
1281 | 230740360 | ГАРИНА | ВАЛЕНТИНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 17 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 133116 | 2009-10-19 | 2025-10-19 | 16 |  | 20
1282 | 230740370 | ЛЮБИШКИНА | ГАЛИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 19 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35156110 | 2018-10-16 | 2034-10-16 | 16 |  | 30
1283 | 230740380 | БЫКОВА | АНТОНИНА | ТРОФИМОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 20 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 011346 | 2009-04-02 | 2025-04-02 | 16 |  | 0
1284 | 230740390 | ЕВГРАФОВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 21 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 016777 | 2008-10-24 | 2024-10-24 | 16 |  | 20
1285 | 230740400 | КРАСНОВА | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 22 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 072696 | 2010-04-21 | 2026-04-21 | 16 |  | 0
1286 | 230740430 | ЕРШОВ | ЮРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 24 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 09537013 | 2012-05-11 | 2028-05-11 | 16 |  | 0
1287 | 230740440 | ЩИТОВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 25 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 14544803 | 2014-01-15 | 2030-01-15 | 16 |  | 0
1288 | 230740450 | ИОНИНА | ЛЮДМИЛА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 26 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08419402 | 2011-09-08 | 2027-09-08 | 16 |  | 0
1289 | 230740460 | БЕЛОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 26 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12661308 | 2012-08-29 | 2028-08-29 | 16 |  | 0
1290 | 230740470 | ЕФИМОВА | ТАМАРА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 27 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 14299134 | 2013-03-26 | 2029-03-26 | 16 |  | 0
1291 | 230740480 | ДОМРИНА | НАТАЛЬЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 28А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 11970121 | 2012-07-10 | 2028-07-10 | 16 |  | 15
1292 | 230740490 | ДОМРИНА | ЛЮДМИЛА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 28 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 12006715 | 2012-07-10 | 2028-07-10 | 16 |  | 15
1293 | 230740500 | ПЛОТНИКОВА | ЛЮДМИЛА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 31А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 10415191 | 2012-04-10 | 2028-04-10 | 16 |  | 0
1294 | 230740510 | БЛАШЕНКОВ | АЛЕКСЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 31 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 054082 | 2011-04-11 | 2027-04-11 | 16 |  | 0
1295 | 230740520 | КАЗАКОВ | ВИКТОР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 33 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 31829 | 2011-01-17 | 2027-01-17 | 16 |  | 0
1296 | 230740530 | БОРДУКОВА | НАДЕЖДА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 33А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11543861 | 2012-07-27 | 2028-07-27 | 16 |  | 15
1297 | 239508080 | ПАВЛОВА | ЕКАТЕРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 23 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 257337 | 2007-01-31 | 2023-01-31
1298 | 230590820 | ПОТАПОВА | АНТОНИНА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 48 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СЕ 101 S6 145 М | 124569652 | 2018-05-17 | 2034-05-17 | 16 |  | 0
1299 | 230740540 | КОНДРАТЬЕВ | ИВАН | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 34А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35052356 | 2018-08-27 | 2034-08-27 | 16 |  | 0
1300 | 230740560 | СУРОВ | АНАТОЛИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 42 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29387792 | 2017-12-14 | 2033-12-14 | 16 |  | 15
1301 | 230740561 | СУРОВ | АНАТОЛИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 42 | нежилое | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 33672895 | 2018-04-16 | 2028-04-16 | 10 | 0.4 | 15
1302 | 230740570 | ЗЕМСКОВ | ДМИТРИЙ | ВАЛЕРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 36 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СКАТ-101М | 20210201339 | 2021-10-27 | 2037-10-27 | 16 |  | 0
1303 | 230740580 | АБЛИКОВ | НИКОЛАЙ | ВАЛЕРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 36А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 073104 | 2010-05-04 | 2026-05-04 | 16 |  | 15
1304 | 230740590 | ЛЫЧАГИН | АЛЕКСАНДР | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 37 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16255267 | 2013-11-26 | 2029-11-26 | 16 |  | 20
1305 | 230740610 | ДОЛГАНОВА | АНТОНИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 41 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 21357611 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 0
1306 | 230740631 | ФЕДОСЕЕВА | ИРИНА | НУРГЕЛЬДЫЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 43 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 24407324 | 2016-02-01 | 2026-02-01 | 10 | 0.4 | 0
1307 | 230740660 | ЯНТАЖЕВА | ВАЛЕНТИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 45 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09167825 | 2012-01-13 | 2028-01-13 | 16 |  | 20
1308 | 230740680 | КАШТАНОВА | МАРИЯ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 46А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 20067934 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 15
1309 | 230740690 | ВАГИН | ПЕТР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 47 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 09959848 | 2012-08-28 | 2028-08-28 | 16 |  | 0
1310 | 230740700 | ДРЫНКОВ | АЛЕКСАНДР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 49 А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 012284 | 2009-03-21 | 2025-03-21 | 16 |  | 20
1311 | 230740710 | ЛЫЧАГИН | АНДРЕЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 40 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | CE 101 R5 145M | 124570128 | 2020-02-22 | 2036-02-22 | 16 |  | 12
1312 | 230740720 | САВВАТЕЕВ | ЮРИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 50 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 08557683 | 2011-07-28 | 2027-07-28 | 16 |  | 10
1313 | 230740730 | ГЛУХОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 51 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29755128 | 2017-06-14 | 2033-06-14 | 16 |  | 20
1314 | 230740740 | ДУГУШКИНА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 52 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09169682 | 2011-12-28 | 2027-12-28 | 16 |  | 7
1315 | 230740760 | ГАЛОЧКИНА | АННА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 53 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 10053346 | 2012-01-24 | 2028-01-24 | 16 |  | 20
1316 | 230740770 | ХОХЛОВА | ГАЛИНА | КАРПОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 54 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 06062867 | 2010-12-22 | 2026-12-22 | 16 |  | 0
1317 | 230740800 | АЛЕКСЕЕВА | НАТАЛЬЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 57 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31076295 | 2017-11-21 | 2033-11-21 | 16 |  | 20
1318 | 230740810 | СМОЛЕНКОВ | АЛЕКСЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 59А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 3116726 | 2017-09-21 | 2033-09-21 | 16 |  | 20
1319 | 230740830 | АБРАМОВА | АЛЬБИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 60 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11319361 | 2012-06-26 | 2028-06-26 | 16 |  | 0
1320 | 230740840 | АБРАМОВА | АЛЬБИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 60 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 25678854 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 20
1321 | 230740850 | АБРАМОВ | ВЯЧЕСЛАВ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Энгельса | 60А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13223741 | 2013-05-28 | 2029-05-28 | 16 |  | 0
1322 | 230740860 | ЖИВАЕВА | СВЕТЛАНА | ЛЕОНИДОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 62 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32694084 | 2018-05-16 | 2034-05-16 | 16 |  | 0
1323 | 230740870 | БАРЫШЕВА | ТАМАРА | СЕРАФИМОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 63 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СОЭ-52/60-01Ш | 707116 | 2010-07-05 | 2026-07-05 | 16 |  | 0
1324 | 230740880 | КИРЮХИНА | РИММА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 65 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 079986 | 2011-07-18 | 2027-07-18 | 16 |  | 0
1325 | 230740890 | ВНУКОВА | ИРИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 65 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 078712 | 2011-07-18 | 2027-07-18 | 16 |  | 0
1326 | 230740900 | ТЮРИНА | ТАМАРА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 65А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 072341 | 2010-06-22 | 2026-06-22 | 16 |  | 0
1327 | 230740910 | СЪЕДУГИНА | ВАЛЕНТИНА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 67 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11239250 | 2012-03-05 | 2028-03-05 | 16 |  | 0
1328 | 239509030 | Кочетков | Дмитрий | Валерьевич | г Алатырь | ул Энгельса | 52А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 21511972 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 0
1329 | 239510060 | КОЧЕТОВА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 56 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | Меркурий-201.5 | 45998477 | 2021-01-31 | 2037-01-31 | 16 |  | 0
1330 | 230610910 | ЛОГВИНЕНКО | ФЕОДОСИЯ | ДАНИЛОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 58 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-505 | 317130 | 2007-08-13 | 2023-08-13
1331 | 237401050 | МАКАРОВА | АННА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Энгельса | 81А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-19 | СО-2 | 552055 | 2000-01-01 | 2006-01-01
1332 | 230123020 | БУЗЯКАНОВА | НИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Цветочная | 2 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42243092 | 2020-08-26 | 2036-08-26 | 16 |  | 0
1333 | 230123040 | АКУЛОВСКИЙ | ВЛАДИМИР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 4 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | ЦЭ-6803ВШ | 112391548 | 2017-10-06 | 2033-10-06 | 16 | 0.4 | 0
1334 | 230123090 | СТЕПАНЦОВ | АЛЕКСАНДР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 9 | нежилое | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | Меркурий-201.5 | 27704141 | 2016-11-01 | 2032-11-01 | 16 |  | 0
1335 | 230232020 | МАКЛАКОВ | ЕВГЕНИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | проезд Цветочный | 2 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 43370673 | 2021-03-26 | 2037-03-26 | 16 |  | 0
1336 | 230232021 | ВОЛКОВ | ПЕТР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | проезд Цветочный | 2А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | Меркурий-201.5 | 12958652 | 2013-11-01 | 2029-11-01 | 16 |  | 0
1337 | 230232030 | ЕФРЕМОВ | НИКОЛАЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | проезд Цветочный | 3 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | ЭЛТА 3-151-112 | 039949 | 2017-10-27 | 2047-10-27 | 30 | 0.4 | 0
1338 | 230232090 | ШЛЕПНЕВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | проезд Цветочный | 9 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 32309338 | 2017-12-14 | 2033-12-14 | 16 | 0.4 | 0
1339 | 230801481 | КЛЕМЕНТЬЕВ | ОЛЕГ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | проезд Цветочный | 0 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 201.7 | 29984478 | 2017-06-29 | 2033-06-29 | 16 |  | 20
1340 | 231230100 | БОГОДУХОВ | ОЛЕГ | ГЕОРГИЕВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 10 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | ЦЭ 6803ВМ/1 | 113332202 | 2017-12-28 | 2033-12-28 | 16 | 0.4 | 0
1341 | 231230200 | ТЕЛИН | НИКОЛАЙ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 20 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 29894408 | 2017-04-12 | 2027-04-12 | 10 | 0.4 | 0
1342 | 231230220 | БОЯРКИН | АНДРЕЙ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 22 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | СТЭ561 | 059134 | 2009-04-24 | 2025-04-24 | 16 | 0.4 | 0
1343 | 231230250 | ГРЯЗЕВА | НАДЕЖДА | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул Цветочная | 25 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | СО-505 | 808234 | 2008-12-08 | 2024-12-08 | 16 |  | 0
1344 | 231230260 | ДОРОНЬКИН | ИГОРЬ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 26 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 32965085 | 2017-12-31 | 2027-12-31 | 10 | 0.4 | 0
1345 | 231230270 | КИТАЙКИН | АНДРЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 27 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41671523 | 2020-07-31 | 2036-07-31 | 16 |  | 0
1346 | 231230280 | ЛУКЬЯНЧЕНКО | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 28 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | Меркурий-201.5 | 26723983 | 2016-09-08 | 2032-09-08 | 16 |  | 0
1347 | 231230291 | ЛУКЬЯНОВ | ВАЛЕРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 29А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33465840 | 2018-03-14 | 2034-03-14 | 16 |  | 0
1348 | 231230320 | АБРОСИМОВА | АЛЕКСАНДРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Цветочная | 32 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 25498652 | 2016-05-01 | 2026-05-01 | 10 | 0.4 | 0
1349 | 231230330 | МАРСАЛЬСКАЯ | ВАЛЕНТИНА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Цветочная | 32 А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | Меркурий-201.5 | 20086308 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
1350 | 232660111 | ГОРЮНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | проезд Цветочный | 7 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33416501 | 2018-03-20 | 2034-03-20 | 16 |  | 30
1351 | 239505900 | ТЮЩИН | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 23 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | СЕ 101 R5 145 М | 007791141326564 | 2019-01-31 | 2035-01-31 | 16 | 0.4 | 0
1352 | 239507080 | ГОДОВАНЮК | ЛАРИСА | РОМАНОВНА | г Алатырь | проезд Цветочный | 7 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 ART 02 PRSIN | 43859864 | 2021-03-26 | 2031-03-26 | 10 | 0.4 | 0
1353 | 239509370 | Фунтикова | Ольга | Николаевна | г Алатырь | ул Цветочная | 7 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 44991144 | 2021-01-31 | 2031-01-31 | 10 | 0.4 | 0
1354 | 239509670 | ПЕТРОВ | ПАВЕЛ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 5 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 43822032 | 2021-02-28 | 2031-02-28 | 10 | 0.4 | 0
1355 | 239509900 | Маторкин | Фёдор | Иванович | г Алатырь | проезд Цветочный | 1 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | СО-505 | 066813 | 2010-08-24 | 2026-08-24 | 16 |  | 0
1356 | 230123030 | СЕРЕБРЯКОВА | НАТАЛЬЯ | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Цветочная | 3 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05558571 | 2011-07-04 | 2021-07-04
1357 | 230123060 | ЛЯСКИНА | КАПИТАЛИНА | АЛЕКАНДРОВНА | г Алатырь | ул Цветочная | 6 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 03931315 | 2011-02-12 | 2021-02-12
1358 | 230123080 | ЕГУНКОВ | ОЛЕГ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 8 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 14940349 | 2013-06-27 | 2023-06-27
1359 | 230232050 | КНЯЗЬКИН | МИХАИЛ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | проезд Цветочный | 5 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05558158 | 2011-07-19 | 2021-07-19
1360 | 231230120 | АНОШКИН | ВЛАДИМИР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 12 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | СА4У-И672 | 826377 | 2000-01-01 | 2008-01-01
1361 | 231230130 | ТЮГАШКИН | МИХАИЛ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 13 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 07293019 | 2011-04-22 | 2021-04-22
1362 | 231230140 | СЕДОВА | ИРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Цветочная | 14 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | ПСЧ-4А.05.2 | 0608101044 | 2010-12-30 | 2018-12-30
1363 | 231230160 | СЕЛИХОВ | Д.К. |  | г Алатырь | ул Цветочная | 16 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | СА4У-И672 | 060618 | 2000-01-01 | 2008-01-01
1364 | 231230170 | БОДРОВ | АНДРЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 17 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | СА4У-И672 | 910260 | 2000-01-01 | 2008-01-01
1365 | 231230180 | ПИЛИН | БОРИС | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 18 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 07761091 | 2011-10-06 | 2021-10-06
1366 | 231230190 | МАЛЫШКИН | БОРИС | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 19 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 14275792 | 2013-08-07 | 2023-08-07
1367 | 231230211 | ДЕДКОВА | ИРИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Цветочная | 21 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 11732522 | 2012-10-24 | 2022-10-24
1368 | 231230240 | РЕМАЕВ | МИХАИЛ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 24 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05549845 | 2011-06-10 | 2021-06-10
1369 | 231230290 | СЕРЕБРЯКОВ | ВЛАДИСЛАВ | ГЕРМОНОВИЧ | г Алатырь | ул Цветочная | 29 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | СО-ИБМ3 | 067398 | 2007-05-16 | 2023-05-16
1370 | 231230302 | ГУРИНА | ТАТЬЯНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Цветочная | 30 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-76 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 11794988-12 | 2012-07-09 | 2022-07-09
1371 | 230229011 | НЕПУТАЕВ | ВИКТОР | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 1А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07560393 | 2011-07-21 | 2027-07-21 | 16 |  | 0
1372 | 230229020 | ЮРЬЕВ | НИКОЛАЙ | СЕМЕНОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 2 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 29894215 | 2017-03-13 | 2027-03-13 | 10 | 0.4 | 0
1373 | 230229040 | ДАВЫДОВ | ВЛАДИМИР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 4 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СЕ 101 S6 145 М | 0077899127369097 | 2018-09-12 | 2034-09-12 | 16 |  | 0
1374 | 230229050 | ПАРШУКОВ | ВАЛЕНТИН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 5 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37838087 | 2019-08-06 | 2035-08-06 | 16 |  | 0
1375 | 230229070 | ТУРБИН | АЛЕКСАНДР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 7 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 10697491 | 2017-01-31 | 2027-01-31 | 10 |  | 0
1376 | 230234010 | ДРУЗИНА | ЮЛИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Линейная | 1 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 11352594 | 2012-05-24 | 2028-05-24 | 16 |  | 0
1377 | 232290110 | БАРАНОВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 11 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 33682853 | 2018-06-19 | 2028-06-19 | 10 | 0.4 | 0
1378 | 232290120 | ТИХОНОВ | МИХАИЛ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 12 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 24407297 | 2015-10-01 | 2025-10-01 | 10 | 0.4 | 0
1379 | 232290170 | ДМИТРИЕВ | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 17 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 17080282 | 2014-07-04 | 2030-07-04 | 16 |  | 0
1380 | 232290180 | АРЕФЬЕВ | АНДРЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 18 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 27149701 | 2016-11-25 | 2032-11-25 | 16 |  | 0
1381 | 232290190 | КИТАЕВ | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 19А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 072925 | 2010-03-22 | 2026-03-22 | 16 |  | 0
1382 | 232290191 | МАРТЫНОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 19 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 07717051 | 2011-11-02 | 2027-11-02 | 16 |  | 0
1383 | 232290200 | АНИКИН | ОЛЕГ | ВЛАДИСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 20 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 104994 | 2009-10-14 | 2025-10-14 | 16 |  | 0
1384 | 232290210 | ВАРГАНОВ | ИВАН | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 21 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 22296599 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 0
1385 | 232290220 | ГРАБОВ | НИКОЛАЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 22 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 058050 | 2010-11-22 | 2026-11-22 | 16 |  | 0
1386 | 232290240 | СВИРСКИЙ | ВЛАДИМИР | АРКАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 24 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 011944 | 2009-09-15 | 2025-09-15 | 16 |  | 5
1387 | 232290260 | МАКАРОВА | ИРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Ромашковая | 26 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28800550 | 2017-05-25 | 2033-05-25 | 16 |  | 0
1388 | 232290280 | КРЕЧЕТОВА | ЛАРИСА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Ромашковая | 28 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08423707 | 2011-06-06 | 2027-06-06 | 16 |  | 0
1389 | 232290300 | СИРУЛЯЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 30 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 08612633 | 2011-10-18 | 2027-10-18 | 16 |  | 0
1390 | 232290340 | РОЖКОВ | СЕРГЕЙ | ВИТАЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 34 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31226459 | 2017-09-21 | 2033-09-21 | 16 |  | 0
1391 | 239504780 | РУЗАВИН | ДМИТРИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 18А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38785952 -19 | 2019-01-31 | 2035-01-31 | 16 |  | 0
1392 | 239506460 | СИРУЛЯЕВ | ГЕННАДИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 30-32 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40538899 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 0
1393 | 239508090 | ИВАНОВ | НИКОЛАЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Линейная | 7 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 10893913 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 0
1394 | 239509850 | Григичев | Александр | Николаевич | г Алатырь | ул Ромашковая | 16 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СЕ 101 S6 145 М | 118193894 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 0
1395 | 230229010 | МАРКИТАНОВ | ВАЛЕНТИН | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 1 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 06046939 | 2011-04-06 | 2021-04-06
1396 | 230229030 | ЕЖОВ | ВЛАДИМИР | ТИХОНОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 3 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 14933034 | 2013-09-03 | 2023-09-03
1397 | 230229060 | ПРИКАЩИКОВ | ПАВЕЛ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 6 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 10544257 | 2012-06-18 | 2022-06-18
1398 | 232290100 | УСЬМАНКИН | ГЕННАДИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 10 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 11325363 | 2012-07-30 | 2022-07-30
1399 | 232290130 | МАЛЬЧИКОВ | ВАЛЕРИЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 13 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | ЭЛТА 1-211-112 | 003195 | 2013-03-28 | 2023-03-28
1400 | 232290140 | ГУЛИНА | ФАИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Ромашковая | 14 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 340291 | 2006-09-28 | 2022-09-28
1401 | 232290150 | ЧАРАЕВА | НАДЕЖДА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Ромашковая | 15 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05566449 | 2011-07-21 | 2021-07-21
1402 | 232290250 | СТЕПАНОВ | ИГОРЬ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Ромашковая | 25 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 03899082 | 2010-11-24 | 2020-11-24
1403 | 239509080 | Танаева | Вероника | Валерьевна | г Алатырь | ул Ромашковая | 9 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 10671950 | 2012-04-06 | 2022-04-06
1404 | 230233010 | ГОРБУНОВА | НИНА | ФЁДОРОВНА | г Алатырь | ул Васильковая | 1 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 834624 | 2008-12-09 | 2024-12-09 | 16 |  | 0
1405 | 230233020 | ДЕМИРОВ | МИХАИЛ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Васильковая | 2 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 20404517 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 0
1406 | 230233021 | БАТЯЙКИНА | ТАИСИЯ | ФЁДОРОВНА | г Алатырь | ул Васильковая | 2а | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 14335183 | 2013-03-15 | 2029-03-15 | 16 |  | 0
1407 | 230233030 | АЗОРКИН | ВАСИЛИЙ | ЕГОРОВИЧ | г Алатырь | ул Васильковая | 3 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 963383 | 2011-07-04 | 2027-07-04 | 16 |  | 0
1408 | 230233041 | ЕФРЕМОВ | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Васильковая | 1 А | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 31575584 | 2017-11-29 | 2027-11-29 | 10 | 0.4 | 0
1409 | 230233050 | ГОРБУНОВ | АЛЕКСЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Васильковая | 5 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42067047 | 2021-03-30 | 2037-03-30 | 16 |  | 0
1410 | 230233060 | МАРТЫНОВ | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Васильковая | 4 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 25725151 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 0
1411 | 230233070 | ЕРШОВ | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Васильковая | 7 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СОЭ-52/60-01Ш | 00359822-09 | 2009-09-10 | 2025-09-10 | 16 |  | 0
1412 | 230233080 | ВАРЮХИН | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Васильковая | 8 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 08952340 | 2013-04-30 | 2029-04-30 | 16 |  | 0
1413 | 230238060 | СМОЛИНА | ГАЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Родниковая | 6 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СОЭ-52/60-01Ш | 715901 | 2010-07-09 | 2026-07-09 | 16 |  | 0
1414 | 230238071 | АХАНТЬЕВ | НИКОЛАЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Родниковая | 7 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 28969705 | 2017-03-29 | 2027-03-29 | 10 | 0.4 | 0
1415 | 230238072 | УРЯДНОВ | СЕМЕН | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Родниковая | 7 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 26266374 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 15
1416 | 230262020 | КУДАШОВ | ИГОРЬ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Звездная | 2 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 839152 | 2008-08-01 | 2024-08-01 | 16 |  | 7
1417 | 230262030 | ЕФРЕМОВ | НИКОЛАЙ | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Звездная | 3 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 21461190 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
1418 | 230262040 | АБРОСЬКИН | ИВАН | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Звездная | 4 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 13414792 | 2013-05-20 | 2029-05-20 | 16 |  | 0
1419 | 230262050 | КАТЫШЕВ | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Звездная | 5 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 45111766 | 2021-12-09 | 2037-12-09 | 16 |  | 0
1420 | 230262070 | АНТОНОВА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Звездная | 7 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 07834126 | 2012-03-02 | 2028-03-02 | 16 |  | 0
1421 | 230262090 | ЛЕКСИНА | СВЕТЛАНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Звездная | 9 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 0377617109 | 2009-05-28 | 2025-05-28 | 16 |  | 0
1422 | 231230410 | ЛЕПЕШКИНА | ГАЛИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Хозяйственная | 10 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 27911471 | 2016-12-31 | 2032-12-31 | 16 |  | 0
1423 | 231230421 | СТАРЦЕВА | ВАЛЕНТИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Хозяйственная | 6 | 1 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 18202963 | 2030-06-03 | 2030-06-03 | 16 |  | 0
1424 | 231230422 | СЛАТНИКОВА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Хозяйственная | 6 | 2 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08405545 | 2012-08-13 | 2028-08-13 | 16 |  | 20
1425 | 231230800 | МАТРЁНИН | ПЕТР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Хозяйственная | 8 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34603658 | 2018-08-15 | 2034-08-15 | 16 |  | 0
1426 | 232330130 | ЗОНТАГ | АЛЕКСАНДР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Васильковая | 13 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 22924017 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 0
1427 | 232620100 | КУЛЯСОВА | РАИСА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Звездная | 10 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 14492973 | 2013-05-17 | 2029-05-17 | 16 |  | 0
1428 | 232840120 | АНТОНОВА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Хозяйственная | 12 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 30640089 | 2017-09-28 | 2027-09-28 | 10 | 0.4 | 0
1429 | 233702100 | ШИШКАНОВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Звездная | 8 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СОЭ-52/60-01Ш | 5080034242009 | 2009-06-09 | 2025-06-09 | 16 |  | 0
1430 | 239501570 | ВЛАДИМИРОВ | ВЛАДИМИР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Хозяйственная | 4 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42013799 | 2020-09-23 | 2036-09-23 | 16 |  | 0
1431 | 239505780 | СТЕПАНОВ | ЮРИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Звездная | 11 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 201.5 | 23060305 | 2015-01-31 | 2031-01-31 | 16 |  | 0
1432 | 239506600 | РОЖКОВ | АРТЕМ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Родниковая | 8 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 39909431 | 2019-01-31 | 2029-01-31 | 10 | 0.4 | 0
1433 | 239507130 | БОРОНИХИН | ПЁТР | ГЕОРГИЕВИЧ | г Алатырь | ул Родниковая | 11 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 22138990 | 2015-01-31 | 2031-01-31 | 16 |  | 0
1434 | 239508530 | ЮРТАЕВ | АНДРЕЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Родниковая | 1 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | Меркурий-201.5 | 42031416 | 2020-02-29 | 2036-02-29 | 16 |  | 0
1435 | 230238030 | НУЯКШЕВА | НАТАЛЬЯ | ЛЬВОВНА | г Алатырь | ул Родниковая | 3 | нежилое | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 260128 | 2007-08-20 | 2023-08-20
1436 | 230238050 | ВИНЯЕВ | ИВАН | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Родниковая | 5 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 358454 | 2003-10-20 | 2019-10-20
1437 | 232330100 | СИЛИЩЕВ | ВАСИЛИЙ | ГАВРИЛОВИЧ | г Алатырь | ул Васильковая | 10 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 03777676 | 2009-12-30 | 2019-12-30
1438 | 232330110 | КОТМАКОВ | ПЕТР | ИОНИЛОВИЧ | г Алатырь | ул Васильковая | 11 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 22607239 | 2015-12-01 | 2023-12-01
1439 | 232330120 | ТЕЛИН | СЕРГЕЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Васильковая | 12 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 322448 | 2007-06-21 | 2023-06-21
1440 | 232620150 | ХРАМОВА | ТАТЬЯНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Звездная | 13 | 0 | П3 | П/C Сура | Л-4 | ТП-87А | СО-505 | 932747 | 2005-08-11 | 2021-08-11
1441 | 230160270 | ЯГИН | ВАЛЕНТИН | КУЗЬМИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 16 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 012047 | 2009-11-03 | 2025-11-03 | 16 |  | 0
1442 | 230160280 | АНТИПОВА | АНТОНИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 18 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09008650 | 2011-09-07 | 2027-09-07 | 16 |  | 0
1443 | 230160290 | ЛАЗАРЕВ | ЕВГЕНИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 20А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 16654197 | 2014-01-10 | 2030-01-10 | 16 |  | 0
1444 | 230160300 | ЛАЗАРЕВА | ЕКАТЕРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 20 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 16626042 | 2014-01-10 | 2030-01-10 | 16 |  | 0
1445 | 230160330 | ШУГУРОВ | ГЕННАДИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 22 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 16607578 | 2013-11-01 | 2029-11-01 | 16 |  | 0
1446 | 230160340 | ШУГУРОВ | ВАЛЕРИЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 22 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 012097 | 2009-04-30 | 2025-04-30 | 16 |  | 15
1447 | 230160370 | ПЕТРЯКОВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 24 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 059508 | 2010-11-23 | 2026-11-23 | 16 |  | 0
1448 | 230160390 | БУЗЯКАНОВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 26 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 068464 | 2010-09-07 | 2026-09-07 | 16 |  | 20
1449 | 230160410 | КАЗАКОВ | СЕРГЕЙ | ЛЕОНИДОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 28 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 39323502 | 2019-12-26 | 2035-12-26 | 16 |  | 20
1450 | 230160430 | ЛУКЬЯНЕНКО | АЛЕКСАНДР | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 30 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08477774 | 2011-09-06 | 2027-09-06 | 16 |  | 0
1451 | 230160450 | ФИЛЯНИН | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 32 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ-201.4 | 12830409 | 2012-11-23 | 2028-11-23 | 16 |  | 0
1452 | 230160480 | МУРОМЦЕВ | ЮРИЙ | ВЕНИАМИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 34 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 012350 | 2010-01-12 | 2026-01-12 | 16 |  | 0
1453 | 230160520 | ИВАКИНА | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 36 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 058356 | 2010-11-16 | 2026-11-16 | 16 |  | 0
1454 | 230160540 | АРТЕМЬЕВ | ИВАН | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 38 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 043550 | 2012-03-22 | 2028-03-22 | 16 |  | 0
1455 | 230160560 | АБРАМОВА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 40 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 069575 | 2010-08-13 | 2026-08-13 | 16 |  | 0
1456 | 230160580 | ТАРХАНОВСКАЯ | КЛАВДИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 42 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 12851114 | 2013-06-06 | 2029-06-06 | 16 |  | 8
1457 | 230160630 | ШВЕДОВА | ГАЛИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 46 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 43037648 | 2020-12-31 | 2036-12-31 | 16 |  | 0
1458 | 230160631 | ШВЕДОВ | ИВАН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 46А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 18635999 | 2014-06-18 | 2030-06-18 | 16 |  | 0
1459 | 230160650 | БУЗЯКАНОВ | ИВАН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 48 А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 397288 | 2009-07-28 | 2025-07-28 | 16 |  | 26
1460 | 230160680 | АНТОНОВ | ИВАН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 50 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 12640720 | 2012-11-08 | 2028-11-08 | 16 |  | 0
1461 | 230160700 | БЕЛОВА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 52 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 07476606 | 2011-06-10 | 2027-06-10 | 16 |  | 0
1462 | 230160730 | ГОДУНОВА | ЛИДИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 54 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 059147 | 2011-06-21 | 2027-06-21 | 16 |  | 0
1463 | 230160740 | ЖОРОВ | ВАСИЛИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 54А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41994033 | 2020-06-30 | 2036-06-30 | 16 |  | 0
1464 | 230160780 | МИСЬКО | ТАИСИЯ | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 58 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 070607 | 2010-11-25 | 2026-11-25 | 16 |  | 0
1465 | 230160790 | ВЛАСКИН | АЛЕКСЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 59 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 10053660 | 2012-12-29 | 2028-12-29 | 16 |  | 0 | д
1466 | 230160800 | ДУБРОВИНА | ТАТЬЯНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 60 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 08888844 | 2011-12-07 | 2027-12-07 | 16 |  | 0
1467 | 230160820 | ВАСЮХИНА | НИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 61 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 072981 | 2010-05-01 | 2026-05-01 | 16 |  | 20 | д
1468 | 230160830 | ХОХЛОВА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 62 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11318548 | 2012-06-25 | 2028-06-25 | 16 |  | 0
1469 | 230160840 | ЕГОРКИНА | ГАЛИНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 63 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 077786 | 2010-05-18 | 2026-05-18 | 16 |  | 20 | д
1470 | 230160850 | АРТЕМЬЕВА | РАИСА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 64 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 16628724 | 2013-11-10 | 2029-11-10 | 16 |  | 0
1471 | 230160870 | ФЁДОРОВ | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 65 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40511030 | 2020-09-16 | 2036-09-16 | 16 |  | 0 | д
1472 | 230160880 | МИЛАШИН | АЛЕКСЕЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 66 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 1704431 | 2013-11-25 | 2029-11-25 | 16 |  | 0
1473 | 239503280 | ЧЕБЕРОВА | ТАТЬЯНА | ХАЛИТОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 29 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 15041568 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 20 | д
1474 | 230160190 | КОЛЕСНИКОВ | МИХАИЛ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 10 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 322476 | 2007-06-20 | 2023-06-20
1475 | 230160890 | ЯКОВЛЕВА | АНТОНИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 67 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | ЭЛТА 1-211-112 | 003168 | 2014-11-01 | 2024-11-01 | 10 |  | 0
1476 | 230160960 | ФИЛЬЧАГОВА | ВАЛЕНТИНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 75 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 14422360 | 2013-05-08 | 2029-05-08 | 16 |  | 0
1477 | 230160970 | КОНТОРИНА | МАРИЯ | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 76 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | НЕВА 101 1SO | 60019795 | 2021-12-28 | 2037-12-28 | 16 |  | 0 | жбк
1478 | 230160990 | МАСЛЕННИКОВА | ОЛЬГА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 78 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 21430339 | 2015-03-01 | 2031-03-01 | 16 |  | 0 | жбк
1479 | 231601030 | ЛОГУНОВА | ЛЮБОВЬ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 82 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07300930 | 2011-01-13 | 2027-01-13 | 16 |  | 0 | жбк
1480 | 231601060 | КУДЕЛЬКИН | ВЛАДИМИР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 84 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10971386 | 2012-04-09 | 2028-04-09 | 16 |  | 0 | жбк
1481 | 231601070 | ЛУНЬКОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 85 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 342092 | 2009-07-23 | 2025-07-23 | 16 |  | 0
1482 | 231601080 | СТЕПАНОВА | АННА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 86 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | ЭЛТА 1-111-112 | 004382 | 2012-07-23 | 2028-07-23 | 16 |  | 0 | жбк
1483 | 231601090 | СОКОЛОВА | НИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 87 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 058901 | 2010-11-25 | 2026-11-25 | 16 |  | 0
1484 | 231601120 | ШМЕЛЕВА | МАРИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 90 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 059822 | 2010-11-25 | 2026-11-25 | 16 |  | 0 | жбк
1485 | 231601130 | КОКОРИНОВА | ОЛЬГА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 91 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12788435 | 2013-06-21 | 2029-06-21 | 16 |  | 0
1486 | 231601140 | СТЕПАНОВ | ЮРИЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 92 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32509779 | 2018-02-16 | 2034-02-16 | 16 |  | 0 | жбк
1487 | 231601150 | БОРИСОВ | НИКОЛАЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 93 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 12652114 | 2012-12-04 | 2028-12-04 | 16 |  | 30
1488 | 231601160 | ЕГОРОВА | МАРИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 94 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17003276 | 2014-01-20 | 2030-01-20 | 16 |  | 0 | жбк
1489 | 231601190 | БЛИНОВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 96 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13973772 | 2013-03-18 | 2029-03-18 | 16 |  | 0 | жбк
1490 | 231601220 | МАТВЕЕВ | ВЛАДИМИР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 98 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 26386952 | 2016-10-04 | 2032-10-04 | 16 |  | 0 | жбк
1491 | 231601230 | СЕМИНА | ЗИНАИДА | СЕМЕНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 99 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 16751915 | 2013-11-08 | 2029-11-08 | 16 |  | 20
1492 | 231601240 | СЕМИНА | ЗИНАИДА | СЕМЕНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 99 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 08637958 | 2011-08-22 | 2027-08-22 | 16 |  | 20
1493 | 231601250 | ВОЛКОВА | МАРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 100 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 10855569 | 2012-03-19 | 2028-03-19 | 16 |  | 0 | жбк
1494 | 231601260 | КОНСТАНТИНОВ | ДМИТРИЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 101 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 058273 | 2010-11-25 | 2026-11-25 | 16 |  | 20
1495 | 231601270 | АКИМОВ | ИГОРЬ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 102 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 012257 | 2009-07-09 | 2025-07-09 | 16 |  | 0 | жбк
1496 | 231601280 | ФИНЧУРИН | АНДРЕЙ | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 103 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | CE 101 R5 145M | 011067090485082 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 20
1497 | 231601300 | КИЧКИН | ЕВГЕНИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 105 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 057861 | 2010-11-25 | 2026-11-25 | 16 |  | 0
1498 | 231601320 | СИМОНОВА | НАДЕЖДА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 106 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 12395519 | 2012-09-21 | 2028-09-21 | 16 |  | 0 | жбк
1499 | 231601340 | СОРОКИНА | ТАИСИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 108 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 10027547 | 2012-01-26 | 2028-01-26 | 16 |  | 0 | жбк
1500 | 231601350 | ШИШКОВ | ВЛАДИМИР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 109 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 072495 | 2010-06-02 | 2026-06-02 | 16 |  | 40
1501 | 231601360 | ЭЛЯНОВА | ИРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 110 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 012270 | 2009-07-09 | 2025-07-09 | 16 |  | 0 | жбк
1502 | 239507220 | ГЕРАСИМОВА | ТАТЬЯНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 88 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 059203 | 2010-01-31 | 2026-01-31 | 16 |  | 0 | жбк
1503 | 239509500 | КРЫМЗОВА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 95 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 13364182 | 2012-12-18 | 2028-12-18 | 16 |  | 0
1504 | 230160621 | КИСЕЛЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 45 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 03781056 | 2009-08-25 | 2019-08-25
1505 | 230160931 | РОДИН | ИВАН | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 71 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 10249657 | 2012-02-24 | 2022-02-24
1506 | 230160980 | ФОМИНА | ТАТЬЯНА | ИЛЬИНИЧНА | г Алатырь | ул Гагарина | 77 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | ЦЭ-2705 | 002795 | 2003-11-12 | 2019-11-12
1507 | 231601200 | ГОДУНОВ | ВИКТОР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 97 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 232533 | 2007-07-17 | 2023-07-17
1508 | 231601290 | ДРОНИНА | ОЛЬГА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 104 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 434374 | 2007-11-16 | 2023-11-16
1509 | 231601380 | СТАРЧКОВ | ИГОРЬ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 112 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СЭО-1.15.402 | 09008126 | 2007-08-13 | 2023-08-13
1510 | 231602020 | МАКАРОВ | ВАЛЕНТИН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 74 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 681691 | 2006-02-13 | 2022-02-13
1511 | 230017030 | ТРЕТЬЯКОВА | ЛЮБОВЬ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 172 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15038469 | 2013-07-22 | 2029-07-22 | 16 |  | 0
1512 | 230017050 | МИШИН | ОЛЕГ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 174 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 11668730 | 2013-12-28 | 2029-12-28 | 16 |  | 0
1513 | 230017060 | МИШИНА | НАДЕЖДА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 174 А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17163246 | 2013-12-28 | 2029-12-28 | 16 |  | 0
1514 | 230017071 | ТРИФОНОВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 178 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 34296085 | 2018-06-28 | 2028-06-28 | 10 | 0.4 | 0
1515 | 230017080 | НЕСВЕТАЕВА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 176 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 073019 | 2010-07-26 | 2026-07-26 | 16 |  | 0
1516 | 230017090 | ИВЛЕВ | ВАЛЕРИЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 177 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 10870158 | 2012-06-25 | 2028-06-25 | 16 |  | 0
1517 | 231601400 | ГОДУНОВ | ИВАН | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 114 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32277043 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 0 | жбк
1518 | 231601420 | МАКАРОВА | ЛЮДМИЛА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 114 А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 14219298 | 2013-06-13 | 2029-06-13 | 16 |  | 0 | жбк
1519 | 231601440 | КУЛЯСОВ | ИВАН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 116 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 18168969 | 2014-06-17 | 2030-06-17 | 16 |  | 0 | жбк
1520 | 231601470 | МАКАРОВА | ЗОЯ | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 118 А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33790878 | 2018-07-31 | 2034-07-31 | 16 |  | 0 | жбк
1521 | 231601510 | ШЛЫКОВА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 122 | нежилое | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 132851 | 2009-08-24 | 2025-08-24 | 16 |  | 0 | жбк
1522 | 231601530 | ЗВОНКОВА | МАРИЯ | ЯКОВЛЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 124 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 26363261 | 2016-11-26 | 2032-11-26 | 16 |  | 0 | жбк
1523 | 231601550 | ГОДУНОВА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 126 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 10414494 | 2012-03-15 | 2028-03-15 | 16 |  | 0 | жбк
1524 | 231601580 | СТЕПАНОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 128 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 12638315 | 2013-07-18 | 2029-07-18 | 16 |  | 0 | жбк
1525 | 231601600 | СПРЫГИНА | ЕЛЕНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 130 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 16625279 | 2013-11-13 | 2029-11-13 | 16 |  | 0 | жбк
1526 | 231601610 | АРИСТОВА | ЕКАТЕРИНА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 132 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35744318 | 2018-11-21 | 2034-11-21 | 16 |  | 0 | жбк
1527 | 231601630 | АРТЕМЬЕВ | МИХАИЛ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 136 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | ЭЛТА 1-111-112 | 006906 | 2013-06-26 | 2029-06-26 | 16 |  | 20
1528 | 231601650 | БУРМИСТРОВА | АНТОНИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 138 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31088418 | 2017-08-28 | 2033-08-28 | 16 |  | 0
1529 | 231601680 | КУЗИНА | ТАМАРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 140 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 26697237 | 2016-08-27 | 2032-08-27 | 16 |  | 0
1530 | 231601710 | ГОДУНОВА | ЛЮДМИЛА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 142 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 12020272 | 2012-07-09 | 2028-07-09 | 16 |  | 0
1531 | 231601770 | ОСИПОВ | АЛЕКСЕЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 148 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 10775606 | 2012-06-01 | 2028-06-01 | 16 |  | 0
1532 | 231601791 | ЧАДАНОВ | СЕРГЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 150 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 22136342 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
1533 | 231601820 | ПЫРЕСЬЕВ | ГЕОРГИЙ | КУЗЬМИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 152 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 159292 | 2008-01-14 | 2024-01-14 | 16 |  | 0
1534 | 231601850 | СТРЕЛЬЧЕНКО | ГАЛИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 156 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17946633 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
1535 | 231601890 | АФАНАСЬЕВА | РАИСА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 160 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-201.2 | 11913874 | 2012-06-15 | 2028-06-15 | 16 |  | 0
1536 | 231601910 | САВВАТЕЕВА | ЕЛЕНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 162 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 011571 | 2011-04-15 | 2027-04-15 | 16 |  | 15
1537 | 231601920 | НОВИЧКОВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 164 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 25251701 | 2016-04-01 | 2032-04-01 | 16 |  | 15
1538 | 231602030 | ЕРЕМКИНА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 116 А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40528257 | 2020-03-11 | 2036-03-11 | 16 |  | 0 | жбк
1539 | 239501970 | ШКВАРИНА | ОЛЬГА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 118 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 1160113475 | 2022-03-25 | 2038-03-25 | 16 |  | 0 | жбк
1540 | 239503540 | МАШТАНОВ | СЕРГЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 155А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36961607 | 2019-01-31 | 2035-01-31 | 16 |  | 30
1541 | 239505700 | ЛЕНЧИХИНА | ОЛЬГА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 120 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 43358933 | 2021-01-29 | 2037-01-29 | 16 |  | 0 | жбк
1542 | 239509780 | ЕЖОВА | НАТАЛЬЯ | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 134 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12785082 | 2012-12-11 | 2028-12-11 | 16 |  | 0 | жбк
1543 | 231601701 | СУРОВ | СЕРГЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 141 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 625803 | 2007-11-13 | 2023-11-13
1544 | 231601870 | ДЫРОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 158 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 397838 | 2007-07-31 | 2023-07-31
1545 | 231601940 | АРЖАЕВ | АЛЕКСАНДР | СЕМЕНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 166 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СЭО-1.12.402 | 09012642 | 2007-01-31 | 2023-01-31
1546 | 230170110 | МИГУНОВА | ФАИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 180 А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | ЭЛТА 1-111-112 | 002776 | 2013-05-20 | 2029-05-20 | 16 |  | 0
1547 | 230170120 | ГРИГОРЬЕВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 180 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16524548 | 2013-12-03 | 2029-12-03 | 16 |  | 0
1548 | 230170140 | Рузавин | Сергей | Николаевич | г Алатырь | ул Гагарина | 182 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28055130 | 2016-12-27 | 2032-12-27 | 16 |  | 15
1549 | 230170160 | КУДЕЛЬКИН | ВЛАДИМИР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 184 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 10473249 | 2012-05-16 | 2028-05-16 | 16 |  | 0
1550 | 230170161 | БАЛАНДИН | ЮРИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 184 А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 12851809 | 2013-01-11 | 2029-01-11 | 16 |  | 0
1551 | 230170180 | НИКОЛАЕВ | ЕВГЕНИЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 186 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35190717 | 2018-10-25 | 2034-10-25 | 16 |  | 15
1552 | 230170200 | ТЕРЕНТЬЕВА | ТАТЬЯНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 188 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 09599355 | 2011-12-12 | 2027-12-12 | 16 |  | 15
1553 | 230170220 | КАДУШКИН | ВИКТОР | СЕМЕНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 182А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | СО-505 | 963557 | 2010-12-31 | 2026-12-31 | 16 |  | 12
1554 | 230170230 | ПОЛЯКОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 190А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38766191 | 2019-12-28 | 2035-12-28 | 16 |  | 15
1555 | 230170250 | ГЛАЗОВА | ТАМАРА | СЕМЁНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 192 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | СО-505 | 071125 | 2010-06-22 | 2026-06-22 | 16 |  | 15
1556 | 230170300 | МАКАРОВА | ВЕНЕРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 196 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41319015 | 2020-07-28 | 2036-07-28 | 16 |  | 15
1557 | 230170400 | ЮТКИН | НИКОЛАЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 208 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29600253 | 2017-05-24 | 2033-05-24 | 16 |  | 0
1558 | 230170420 | ПЕРМИНОВ | АНДРЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 210 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 10872791 | 2012-04-19 | 2028-04-19 | 16 |  | 0
1559 | 230170440 | КАЗАКОВА | АЛЕКСАНДРА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 212 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 10103742 | 2012-12-25 | 2028-12-25 | 16 |  | 26
1560 | 230170460 | КОЛОКОЛОВА | ОЛЬГА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 214 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 12372707 | 2012-09-21 | 2028-09-21 | 16 |  | 0
1561 | 230170480 | ГОЛУБЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 216 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 17107788 | 2013-12-16 | 2029-12-16 | 16 |  | 0
1562 | 230170500 | ФРОЛОВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 218 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 22798909 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 12
1563 | 230170530 | БОЧКАРЕВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 220 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09129432 | 2011-11-21 | 2027-11-21 | 16 |  | 0
1564 | 230170540 | КОЛЬЦОВ | ВИКТОР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 222 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10928202 | 2012-05-16 | 2028-05-16 | 16 |  | 11
1565 | 230170560 | МАКАРОВА | МАРИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 224 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СО-505 | 010604 | 2009-08-19 | 2025-08-19 | 16 |  | 20
1566 | 230170570 | ДОБРЫНКИНА | СОФИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 224 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 16751896 | 2013-11-04 | 2029-11-04 | 16 |  | 20
1567 | 230170600 | КАЗАКОВА | ТАТЬЯНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 226 | нежилое | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СЕ 101 S6 145 М | 118192786 | 2017-10-27 | 2033-10-27 | 16 |  | 0
1568 | 230170620 | ЯГИНА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 228 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 12652105 | 2013-01-24 | 2029-01-24 | 16 |  | 0
1569 | 230170640 | ШИШКОВА | МАРИЯ | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 230 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 10440140 | 2012-05-16 | 2028-05-16 | 16 |  | 17
1570 | 230170660 | ГОРБАТОВ | ВЛАДИМИР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 232 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 10773182 | 2012-03-13 | 2028-03-13 | 16 |  | 0
1571 | 230170670 | ГОРБАТОВА | НАТАЛИЯ | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 232 А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 10779297 | 2012-03-13 | 2028-03-13 | 16 |  | 0
1572 | 230170690 | НИКИШИНА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 234 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | ЭЛТА 1-211-112 | 000791 | 2015-01-01 | 2025-01-01 | 10 |  | 0
1573 | 230170700 | МАТЮНИНА | МАРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 234А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 07507557 | 2011-09-05 | 2027-09-05 | 16 |  | 0
1574 | 230170720 | ОСИПОВ | АНДРЕЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 236 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12249940 | 2012-11-16 | 2028-11-16 | 16 |  | 0
1575 | 230170750 | ЗАЩЕЛКИНА | ИРИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 238 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 10786810 | 2013-06-21 | 2029-06-21 | 16 |  | 16
1576 | 230170771 | КОЧЕТОВ | АЛЕКСЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 240 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 31566 | 2010-10-06 | 2026-10-06 | 16 |  | 16
1577 | 230170820 | ЧЕРНЫШЕВ | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 244 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11549978 | 2012-07-02 | 2028-07-02 | 16 |  | 0
1578 | 230170860 | НИКИШИН | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 246 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 10454602 | 2012-04-17 | 2028-04-17 | 16 |  | 0
1579 | 230170920 | ШЕПЕЛЕВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 250 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 46056527 | 2022-03-25 | 2038-03-25 | 16 |  | 0
1580 | 230170950 | КУВИН | ВЛАДИМИР | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 252 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 17751231 | 2014-06-02 | 2030-06-02 | 16 |  | 15
1581 | 230170830 | ЧЕРНЫШОВ | ВАЛЕНТИН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 244А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СО-505 | 349266 | 2006-10-30 | 2022-10-30
1582 | 230170990 | НЕОНИЛИНА | НИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 256 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 14219301 | 2013-10-31 | 2029-10-31 | 16 |  | 15
1583 | 231701000 | ЕФРЕМОВА | НАТАЛЬЯ | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 257 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 16205829 | 2013-11-08 | 2029-11-08 | 16 |  | 7
1584 | 231701010 | КУЗНЕЦОВ | ВАСИЛИЙ | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 258 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11239233 | 2012-03-15 | 2028-03-15 | 16 |  | 0
1585 | 231701020 | КРЫЛОВА | ЛЮДМИЛА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 259 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 15873078 | 2013-08-29 | 2029-08-29 | 16 |  | 5
1586 | 231701030 | КУПРИЯНОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 259А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 17088947 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 25
1587 | 231701040 | УТКИН | ЕВГЕНИЙ | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 260 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-201 | 04283028 | 2009-05-26 | 2025-05-26 | 16 |  | 0
1588 | 231701060 | МИРОНОВА | ЛЮДМИЛА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 261 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16899754 | 2014-01-09 | 2030-01-09 | 16 |  | 18
1589 | 231701070 | МИРОНОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 261А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 20433298 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 27
1590 | 231701080 | ВАСИЛЬЕВ | ЕВГЕНИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 262 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 44145150 | 2021-03-31 | 2037-03-31 | 16 |  | 0
1591 | 231701090 | ПАВЛОВ | АЛЕКСАНДР | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 263 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 21372221 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 5
1592 | 231701100 | ВИНОКУРОВ | СЕРГЕЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 264 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 16348303 | 2013-10-09 | 2029-10-09 | 16 |  | 0
1593 | 231701110 | ЗАХАРОВА | ЗИНАИДА | СЕМЕНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 266 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12248948 | 2012-10-12 | 2028-10-12 | 16 |  | 17
1594 | 231701120 | НИКОЛАЕВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 265 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | НЕВА 101 | 006062 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 6
1595 | 231701130 | ЗАХАРОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 266А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 22204655 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 17
1596 | 231701140 | АНДРИЯНОВА | ВАЛЕНТИНА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 267 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СЕ 101 S6 145 М | 112224628 | 2017-11-21 | 2033-11-21 | 16 |  | 10
1597 | 231701150 | ДЮЖЕВ | АНДРЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 268 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38257992 | 2019-07-23 | 2035-07-23 | 16 |  | 0
1598 | 231701160 | ДУБРОВИНА | ГАЛИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 269 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 12701605 | 2012-11-23 | 2028-11-23 | 16 |  | 0
1599 | 231701170 | ШЕПЕЛЕВ | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 270 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42058189 | 2020-10-26 | 2036-10-26 | 16 |  | 15
1600 | 231701190 | ЖИВАГИНА | ТАМАРА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 271 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07752013 | 2011-02-12 | 2027-02-12 | 16 |  | 0
1601 | 231701200 | ВАСИЛЬЕВА | ИРИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 272 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СО-505 | 058854 | 2010-11-29 | 2026-11-29 | 16 |  | 8
1602 | 231701220 | СЕЛИВЕРСТОВ | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 274 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СОЭ-52/60-01Ш | 137421 | 2010-12-13 | 2026-12-13 | 16 |  | 32
1603 | 231701230 | МЕЛЬНИЧУК | НАДЕЖДА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 275 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31847853 | 2017-10-30 | 2033-10-30 | 16 |  | 0
1604 | 231701240 | УТКИН | ЕВГЕНИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 276 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 16686168 | 2013-12-02 | 2029-12-02 | 16 |  | 8
1605 | 231701250 | НИКОЛАЕВ | АЛЕКСАНДР | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 277 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СО-505 | 012186 | 2009-05-12 | 2025-05-12 | 16 |  | 15
1606 | 231701260 | НИКОЛАЕВ | АЛЕКСАНДР | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 277 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 10796789 | 2012-04-03 | 2028-04-03 | 16 |  | 15
1607 | 231701270 | ИЛЮШИНА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 278 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 45998376 | 2022-02-28 | 2038-02-28 | 16 |  | 21
1608 | 231701300 | ПЕТРОВА | ЕКАТЕРИНА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 279 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 10785152 | 2012-04-16 | 2028-04-16 | 16 |  | 0
1609 | 231701310 | Губаев | Виктор | Владимирович | г Алатырь | ул Гагарина | 280 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СО-505 | 071304 | 2010-03-19 | 2026-03-19 | 16 |  | 16
1610 | 231701330 | ПЕТРОВ | МИХАИЛ | МАТВЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 281 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 15228062 | 2013-08-26 | 2029-08-26 | 16 |  | 0
1611 | 231701340 | ПЕТРОВ | ГЕННАДИЙ | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 282 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08422049 | 2012-01-26 | 2028-01-26 | 16 |  | 7
1612 | 231701350 | КОШЕЛЕВА | НИНА | ВЯЧЕСЛАВОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 283 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 12059202 | 2012-08-07 | 2028-08-07 | 16 |  | 13
1613 | 231701370 | ПЕТРОВ | ВИКТОР | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 285 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16255755 | 2014-01-15 | 2030-01-15 | 16 |  | 8
1614 | 231701390 | ПЕТРОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 287 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 11417392 | 2012-07-02 | 2028-07-02 | 16 |  | 0
1615 | 231701400 | ИВЛЕВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 288 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 16098213 | 2013-10-23 | 2029-10-23 | 16 |  | 0
1616 | 231701410 | ЖАЙВОРОНОК | ВАЛЕНТИНА | СТАНИСЛАВОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 289 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 20567843 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 0
1617 | 230170970 | МИРОНОВА | МАРИЯ | ИЛЬИНИЧНА | г Алатырь | ул Гагарина | 254 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СО-505 | 012985 | 2005-08-05 | 2021-08-05
1618 | 231701180 | КРАСНОВ | ДМИТРИЙ | ВАЛЕРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 270 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СО-505 | 613464 | 2007-11-15 | 2023-11-15
1619 | 231701380 | ПАВЛОВА | ТАТЬЯНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 286 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СО-505 | 063681 | 2006-09-04 | 2022-09-04
1620 | 230254010 | КАЛЯМИН | ОЛЕГ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 325А | 1 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29299973 | 2017-06-21 | 2033-06-21 | 16 |  | 8
1621 | 230254020 | КАНОВА | ГАЛИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 325А | 2 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ 101 | 007791088022670 | 2016-12-26 | 2032-12-26 | 16 |  | 8
1622 | 231701320 | МОИСЕЕВА | ЗИНАИДА | ИЛЬИНИЧНА | г Алатырь | ул Гагарина | 292 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16898208 | 2013-12-28 | 2029-12-28 | 16 |  | 10
1623 | 231701321 | РУЗАВИНА | СВЕТЛАНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 292 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28091155 | 2017-02-15 | 2033-02-15 | 16 |  | 10
1624 | 231701420 | ФОМИНА | ГАЛИНА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 290 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СО-505 | 059142 | 2010-11-10 | 2026-11-10 | 16 |  | 10
1625 | 231701430 | НУЖИНА | ТАМАРА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 291 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 16645823 | 2013-11-27 | 2029-11-27 | 16 |  | 12
1626 | 231701440 | Кузнецов | Алексей | Евгеньевич | г Алатырь | ул Гагарина | 293 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | ЦЭ6807П | 0077810170091 | 2009-06-30 | 2025-06-30 | 16 |  | 7
1627 | 231701450 | ЮДИНА | НИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 294 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12788405 | 2013-01-11 | 2029-01-11 | 16 |  | 10
1628 | 231701460 | МАТВЕЕВА | НАТАЛЬЯ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 295А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СЕ 101 S6 145 М | 112219518 | 2017-07-21 | 2033-07-21 | 16 |  | 0
1629 | 231701470 | ГОЛУБЕВА | СВЕТЛАНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 295 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 78304 | 2009-07-04 | 2025-07-04 | 16 |  | 8
1630 | 231701480 | СУХИНА | ЛАРИСА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 296 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 16485818 | 2013-11-05 | 2029-11-05 | 16 |  | 0
1631 | 231701490 | КИЛЕЕВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 297А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 06546294 | 2011-05-03 | 2027-05-03 | 16 |  | 8
1632 | 231701500 | КИЛЕЕВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 297Б | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10958530 | 2012-03-27 | 2028-03-27 | 16 |  | 0
1633 | 231701510 | ТЕРЕЩЕНКО | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 297 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 14532722 | 2013-04-26 | 2029-04-26 | 16 |  | 0
1634 | 231701520 | КРАСНОВ | АЛЕКСАНДР | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 298 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10933793 | 2012-03-15 | 2028-03-15 | 16 |  | 28
1635 | 231701530 | БАКЛАНОВА | СВЕТЛАНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 299 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 39276668 | 2019-07-31 | 2035-07-31 | 16 |  | 0
1636 | 231701540 | ИСАЕВА | НАДЕЖДА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 300 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10971358 | 2013-08-16 | 2029-08-16 | 16 |  | 32
1637 | 231701550 | ФИРСОВА | ЕКАТЕРИНА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 302 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 10785226 | 2012-03-22 | 2028-03-22 | 16 |  | 32
1638 | 231701570 | МАТВЕЕВА | ОЛЬГА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 306 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СО-505 | 0758681 | 2009-05-12 | 2025-05-12 | 16 |  | 0
1639 | 231701580 | ШМОНИНА | ЕЛЕНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 307А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36990893 | 2019-05-22 | 2035-05-22 | 16 |  | 0
1640 | 231701590 | БУРМИСТРОВ | ВЛАДИМИР | ИЛЬИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 307 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 16614543 | 2013-11-01 | 2029-11-01 | 16 |  | 0
1641 | 231701600 | КОВАЛКИНА | АНТОНИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 308 | нежилое | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 21533807 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 12
1642 | 231701610 | НИКОЛАЕВ | АЛЕКСАНДР | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 308А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10958407 | 2012-04-11 | 2028-04-11 | 16 |  | 0
1643 | 231701620 | НИКОЛАЕВ | ВЛАДИМИР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 309 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 16628719 | 2013-11-07 | 2029-11-07 | 16 |  | 0
1644 | 231701630 | ТЕПЛОВА | ИРИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 310 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | ЭЛТА 1-211-112 | 041759 | 2017-08-23 | 2027-08-23 | 10 |  | 0
1645 | 231701640 | ШУГУРОВА | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 311 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СО-505 | 154083 | 2009-07-02 | 2025-07-02 | 16 |  | 0
1646 | 231701650 | КУЗНЕЦОВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 312 | нежилое | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 44668401 | 2021-09-27 | 2037-09-27 | 16 |  | 13
1647 | 231701660 | АБАШКИНА | МАРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 313 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15037607 | 2013-09-10 | 2029-09-10 | 16 |  | 0
1648 | 231701670 | КИЛЕЕВ | ЮРИЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 314 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 30441312 | 2017-07-13 | 2033-07-13 | 16 |  | 0
1649 | 231701690 | КИЛЕЕВА | ТАТЬЯНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 316 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 27770420 | 2016-10-25 | 2032-10-25 | 16 |  | 7
1650 | 231701710 | БУРМИСТРОВ | ВИКТОР | ИЛЬИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 317 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 06546196 | 2010-09-14 | 2026-09-14 | 16 |  | 0
1651 | 231701720 | ГРУНИН | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 318 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31150034 | 2017-07-31 | 2033-07-31 | 16 |  | 0
1652 | 231701730 | ПИНЯЕВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 319 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 14556127 | 2013-10-09 | 2029-10-09 | 16 |  | 0
1653 | 231701740 | ГУСЕНКОВА | АЛЕКСАНДРА | МАТВЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 320 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41282493 | 2020-07-29 | 2036-07-29 | 16 |  | 6
1654 | 231701750 | ТИМОШКИНА | НИНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 320 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СЕ 101 S6 145 М | 106465391 | 2016-12-31 | 2032-12-31 | 16 |  | 6
1655 | 231701760 | НИКОЛАЕВ | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 321 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | Меркурий-201.5 | 16645467 | 2014-01-09 | 2030-01-09 | 16 |  | 8
1656 | 231701431 | МАРКОВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 291 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | СО-505 | 428381 | 2007-09-20 | 2023-09-20
1657 | 231701780 | МАТОРКИНА | ВИКТОРИЯ | ДЕНИСОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 323 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,67 | ЭЛТА 1-211-112 | 024545 | 2013-10-24 | 2023-10-24
1658 | 230257010 | ДОРОНИНА | НИНА | ЗОТОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 325Д | 1 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 0779200 | 2011-04-01 | 2027-04-01 | 16 |  | 12
1659 | 230257030 | ШТЫРОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 325Д | 3 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 19344015 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 12
1660 | 230258010 | КАНОВ | АЛЕКСЕЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 325Е | 1 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | СО-505 | 183831 | 2010-07-29 | 2026-07-29 | 16 |  | 0
1661 | 230258020 | КИСЕЛЕВА | ГАЛИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 325Е | 2 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 30399606 | 2017-06-01 | 2033-06-01 | 16 |  | 16
1662 | 230258030 | АГЕЕВА | ЛЮБОВЬ | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 325Е | 3 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32668605 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 16
1663 | 231701700 | ЛЕВОЧКИНА | СВЕТЛАНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 335 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 23066207 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 0
1664 | 231701790 | НЕМНОНОВА | СВЕТЛАНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 325 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 15845449 | 2013-06-19 | 2029-06-19 | 16 |  | 0
1665 | 231701800 | СУРАЕВА | ВАЛЕНТИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 326 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | СО-505 | 060078 | 2010-11-17 | 2026-11-17 | 16 |  | 15
1666 | 231701811 | КОЛЬЦОВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 328А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 45845802 | 2022-01-25 | 2038-01-25 | 16 |  | 20
1667 | 231701820 | МОШНИНА | ВЕРА | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 329 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | СЕ 101 | 007791087014701 | 2015-04-01 | 2031-04-01 | 16 |  | 10
1668 | 231701850 | СОЛДАТОВА | НИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 331 А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | ЭНЕРГОМЕРА CE 101 R5.1 145M6 | 011067159471687 | 2021-04-26 | 2037-04-26 | 16 |  | 0
1669 | 231701870 | СЛАВКИНА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 333 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 11933579 | 2012-07-13 | 2028-07-13 | 16 |  | 0
1670 | 231701880 | НИКОЛАЕВ | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 334 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 32260789 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 0
1671 | 231701890 | ВЫБОРНОВА | МАРИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 336 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 12639574 | 2012-12-18 | 2028-12-18 | 16 |  | 35
1672 | 231701900 | СОЛДАТОВА | НАДЕЖДА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 337 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 23057497 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 20
1673 | 231701930 | СОЛДАТОВА | ВАЛЕНТИНА | СЕМЕНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 340 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | СЕ 101 S6 145 М | 111287981 | 2017-09-26 | 2033-09-26 | 16 |  | 40
1674 | 231701941 | ЛОТОРЕВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 341 А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 21444055 | 2018-06-20 | 2034-06-20 | 16 |  | 0
1675 | 231701950 | ЛОТОРЕВ | АЛЕКСЕЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 342А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37292090 | 2019-03-29 | 2035-03-29 | 16 |  | 25
1676 | 231701960 | НИКОЛАЕВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 342 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | СЕ 101 S6 145 М | 112219540 | 2017-09-26 | 2033-09-26 | 16 |  | 30
1677 | 231701970 | КАЛАЧАНОВА | ОЛЬГА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 343 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 22741883 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 0
1678 | 231701980 | СОЛДАТОВ | ВАЛЕРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 344 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 22741073 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 30
1679 | 231702000 | ПРЯХИН | АЛЕКСЕЙ | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 347 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | СО-505 | 057971 | 2010-12-01 | 2026-12-01 | 16 |  | 0
1680 | 231702011 | КОЛЬЦОВ | АЛЕКСАНДР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 349а | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | ЭЛТА 3-151-112 | 039930 | 2017-04-04 | 2047-04-04 | 30 |  | 0
1681 | 231702030 | ЗАРГАРЯН | АГАРОН | ХАЧИКОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 353 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41295431 | 2020-07-10 | 2036-07-10 | 16 |  | 0
1682 | 231702050 | НИКОЛАЕВ | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 357 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 12640640 | 2013-02-15 | 2029-02-15 | 16 |  | 0
1683 | 231702070 | НИКОЛАЕВ | ВАСИЛИЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 359 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 08508925 | 2011-08-10 | 2027-08-10 | 16 |  | 0
1684 | 231702080 | СОЛДАТОВ | МИХАИЛ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 346 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 23061095 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 0
1685 | 239502290 | СОЛДАТОВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 338 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | ЭНЕРГОМЕРА CE 101 R5 | 0110670902 | 2015-12-31 | 2031-12-31 | 16 |  | 20
1686 | 239507780 | ВОЛОШИНА | СОФЬЯ | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 345 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | СО-505 | 058585 | 2010-01-31 | 2026-01-31 | 16 |  | 10
1687 | 239508780 | Петров | Владислав | Михайлович | г Алатырь | ул Гагарина | 330 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 22866715 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 20
1688 | 239508900 | Шишканов | Геннадий | Александрович | г Алатырь | ул Гагарина | 332 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 22206938 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 30
1689 | 239508930 | Арискин | Виктор | Дмитриевич | г Алатырь | ул Гагарина | 339 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | Меркурий-201.5 | 42016699 | 2020-10-31 | 2036-10-31 | 16 |  | 0
1690 | 231701701 | ЛЕВОЧКИН | ОЛЕГ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 335 | 2 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | СО-505 | 719480 | 2004-07-14 | 2020-07-14
1691 | 231701840 | ХАРЛАМОВА | АЛЬБИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 331 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | ЭЛТА 1-211-112 | 006435 | 2013-12-10 | 2023-12-10
1692 | 231702090 | АНТОНОВ | ВЛАДИМИР | ИЛЬИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 349 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | СО-505 | 450833 | 2007-11-13 | 2023-11-13
1693 | 231702100 | ПРЯХИНА | АЛЕКСАНДРА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 348 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-126 | СА4У-И672Д | 460875 | 2015-10-01 | 2019-10-01
1694 | 230410710 | ВАСИНА | ГАЛИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 52 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08051467 | 2011-07-05 | 2027-07-05 | 16 |  | 17
1695 | 230410720 | КОЧЕТОВ | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 53 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 27116156 | 2017-01-26 | 2033-01-26 | 16 |  | 16
1696 | 230410730 | ДЕНИСОВА | НИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 53А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | СО-505 | 069313 | 2010-08-27 | 2026-08-27 | 16 |  | 11
1697 | 230410750 | МОРОЗКИН | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 55Б | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | СО-505 | 011722 | 2009-04-18 | 2025-04-18 | 16 |  | 12
1698 | 230410760 | КАЗАЕВА | ВАЛЕНТИНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 55А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 14428920 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 18
1699 | 230410770 | САВЕЛЬЕВА | ВАЛЕНТИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 55 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 25169616 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 16
1700 | 230410780 | ХОХЛОВА | АННА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 53Б | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ-201 | 0898617811 | 2011-09-22 | 2027-09-22 | 16 |  | 0
1701 | 230410800 | ФРОЛОВ | АНАТОЛИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 57 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 17090155 | 2013-12-19 | 2029-12-19 | 16 |  | 0
1702 | 230410810 | ШЕСТЯЕВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 58 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | ЭЛТА 1-211-112 | 002652 | 2014-01-22 | 2024-01-22 | 10 |  | 0
1703 | 230410850 | РЯБОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 61 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32452567 | 2018-01-26 | 2034-01-26 | 16 |  | 0
1704 | 230410880 | ГАМАЮНОВА | ПЕЛАГЕЯ | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 64 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 17105563 | 2013-12-19 | 2029-12-19 | 16 |  | 0
1705 | 230410900 | НИКОНОРОВА | ЛАРИСА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 66 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31243522 | 2017-08-28 | 2033-08-28 | 16 |  | 24
1706 | 230410910 | БУХАРОВА | НАТАЛЬЯ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 67 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08808883 | 2011-09-13 | 2027-09-13 | 16 |  | 0
1707 | 230410930 | РОМАНОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 68 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 08142152 | 2011-09-07 | 2027-09-07 | 16 |  | 0
1708 | 230410940 | КОЖИНА | ТАМАРА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 69 | нежилое | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 26230089 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
1709 | 230410960 | ШЕХОВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 71А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36430314 | 2018-12-25 | 2034-12-25 | 16 |  | 12
1710 | 230410980 | ВАСИЛЬЕВ | РОМАН | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 72А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31573794 | 2016-12-31 | 2032-12-31 | 16 |  | 22
1711 | 231301000 | МОРОЗОВА | СВЕТЛАНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 27 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 19297604 | 2014-07-08 | 2030-07-08 | 16 |  | 0
1712 | 231301020 | ЮРЗУКОВ | АЛЕКСАНДР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 29А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08054977 | 2011-06-03 | 2027-06-03 | 16 |  | 10
1713 | 234101000 | СЕМЕНОВ | НИКОЛАЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 74А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 18854041 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 20
1714 | 234101010 | ЧЕМАЕВ | ВЛАДИМИР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 75 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | СО-505 | 011884 | 2009-07-23 | 2025-07-23 | 16 |  | 26
1715 | 234101030 | ПЕНЬКОВ | ВИТАЛИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 77 | нежилое | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 17903034 | 2014-02-20 | 2030-02-20 | 16 |  | 28
1716 | 234101040 | ПЕНЬКОВ | ВИТАЛИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 77А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 17754173 | 2014-02-20 | 2030-02-20 | 16 |  | 20
1717 | 234101050 | СОРОКИН | МИХАИЛ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 78 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 25713874 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
1718 | 234101070 | ЗАХАРОВ | ВАЛЕРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 80 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | СО-505 | 163607 | 2008-08-07 | 2024-08-07 | 16 |  | 0
1719 | 234101080 | АНТЫГИНА | АНТОНИНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 80 А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16524524 | 2014-01-15 | 2030-01-15 | 16 |  | 0
1720 | 234101090 | ЛАВЕР | МИХАИЛ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 81 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 20055991 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 25
1721 | 234101100 | КИРСАНОВ | АРКАДИЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 82 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07751874 | 2011-09-06 | 2027-09-06 | 16 |  | 0
1722 | 234101110 | КУДАШОВА | РАИСА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 83 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 18973949 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
1723 | 234101120 | АПРАКСИН | ВАЛЕНТИН | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 84 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10936819 | 2012-06-04 | 2028-06-04 | 16 |  | 0
1724 | 234101130 | ИВАНОВ | СТАНИСЛАВ | ИППОЛИТОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 86 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | Меркурий-201.5 | 10397275 | 2012-04-11 | 2028-04-11 | 16 |  | 26
1725 | 234101160 | КАЛИНКИН | ВИКТОР | ТИМОФЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 88 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13975469 | 2013-04-10 | 2029-04-10 | 16 |  | 0
1726 | 234101170 | ВЛАСОВ | ВИКТОР | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 88А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | СОЭ-52.01.Ш | 715726 | 2010-08-13 | 2026-08-13 | 16 |  | 0
1727 | 234101180 | ТОРГАШОВ | АНАТОЛИЙ | ЛЕОНИДОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 90 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | СО-505 | 133110 | 2009-08-21 | 2025-08-21 | 16 |  | 24
1728 | 234101210 | СТЕНЬКИН | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 93 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | СО-505 | 043657 | 2012-06-07 | 2028-06-07 | 16 |  | 5
1729 | 234101220 | СТЕНЬКИН | АЛЕКСАНДР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 93 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | СО-505 | 054683 | 2011-11-15 | 2027-11-15 | 16 |  | 5
1730 | 239505480 | ФРОЛОВ | СЕРГЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 79 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12789433 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 0
1731 | 239509160 | Королева | Татьяна | Ивановна | г Алатырь | ул Большая Луговая | 76 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12789407 | 2012-12-21 | 2028-12-21 | 16 |  | 0
1732 | 230130870 | БЕЛОВА | НАТАЛЬЯ | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 11 | нежилое | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-2 | 515016 | 2000-01-01 | 2006-01-01
1733 | 230410890 | БЕСПЕЧНОВА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 65 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32,52 | СО-505 | 328305 | 2007-05-30 | 2023-05-30
1734 | 234101200 | КЛИМШИН | НИКОЛАЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 92 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 012172 | 2009-09-15 | 2025-09-15 | 16 |  | 0
1735 | 234101230 | ГОЛУБЕВ | СЕРГЕЙ | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 93А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий 206 PLNO | 14783916 | 2014-01-14 | 2030-01-14 | 16 |  | 0
1736 | 234101260 | ЗАТЫЛКИНА | ЛЮДМИЛА | РОМАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 95 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-201.4 | 07712841 | 2011-11-01 | 2027-11-01 | 16 |  | 0
1737 | 234101300 | ИТЯКСОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 99 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 13293840 | 2012-11-11 | 2028-11-11 | 16 |  | 0
1738 | 234101320 | КОМАНЮК | ВИКТОР | ЛЕОНИДОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 101 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 011067166443571 | 2021-12-31 | 2037-12-31 | 16 |  | 15
1739 | 234101330 | АМПИЛОГОВА | МАЛЬВИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 102 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 055154 | 2011-03-11 | 2027-03-11 | 16 |  | 0
1740 | 234101340 | ПРОНЬКИН | ВЛАДИМИР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 103 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11550405 | 2012-06-05 | 2028-06-05 | 16 |  | 15
1741 | 234101360 | КУСКОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 104 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 11974055 | 2012-07-20 | 2028-07-20 | 16 |  | 15
1742 | 234101370 | СТАРЧКОВА | ЕЛЕНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 105 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 29296796 | 2017-10-17 | 2033-10-17 | 16 |  | 10
1743 | 234101380 | БАЖЕНОВА | РАИСА | ЯКОВЛЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 106 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 15228314 | 2013-08-19 | 2029-08-19 | 16 |  | 25
1744 | 234101390 | ЕЛХАНОВА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 107 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 18018795 | 2014-06-09 | 2030-06-09 | 16 |  | 14
1745 | 234101400 | ТОРГАШЕВ | АЛЕКСАНДР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 108 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11319248 | 2012-06-05 | 2028-06-05 | 16 |  | 16
1746 | 234101440 | СЫЧАЕВА | РАИСА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 110 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 12009572 | 2012-07-09 | 2028-07-09 | 16 |  | 18
1747 | 234101450 | КОЧЕТОВА | СВЕТЛАНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 111 | 2 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11549603 | 2012-06-19 | 2028-06-19 | 16 |  | 0
1748 | 234101460 | АЛЕШИНА | ЕЛЕНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 111 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 07512908 | 2011-03-21 | 2027-03-21 | 16 |  | 0
1749 | 234101470 | АРТЕМЬЕВ | ДМИТРИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 112 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38788799 | 2019-08-27 | 2035-08-27 | 16 |  | 15
1750 | 234101480 | АНДРЕЕВА | НАДЕЖДА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 112А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 11353409 | 2012-06-06 | 2028-06-06 | 16 |  | 0
1751 | 234101490 | КУДЕЛЬКИН | ВЛАДИМИР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 113 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11310839 | 2012-06-19 | 2028-06-19 | 16 |  | 0
1752 | 234101500 | САДОВНИКОВА | ЗИНАИДА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 114 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 10852284 | 2012-10-12 | 2028-10-12 | 16 |  | 0
1753 | 234101510 | ЗОТОВА | ЕЛИЗАВЕТА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 115 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 08295720 | 2011-11-01 | 2027-11-01 | 16 |  | 0
1754 | 234101550 | КАМАЕВА | ЛИДИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 117 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 066818 | 2010-08-26 | 2026-08-26 | 16 |  | 10
1755 | 234101570 | БУРМИСТРОВ | ДМИТРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 119 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 16621705 | 2014-02-04 | 2030-02-04 | 16 |  | 0
1756 | 234101580 | ЕФРЕМОВА | АНТОНИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 120 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11319177 | 2012-06-05 | 2028-06-05 | 16 |  | 15
1757 | 234101590 | ХАРЛАМОВ | ЕГОР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 121 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 12020787 | 2012-12-18 | 2028-12-18 | 16 |  | 0
1758 | 234101600 | КУЩ | ИГОРЬ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 122 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 13402020 | 2012-12-18 | 2028-12-18 | 16 |  | 24
1759 | 234101620 | КУПРИЯНОВА | ЕКАТЕРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 124 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11550515 | 2012-06-25 | 2028-06-25 | 16 |  | 0
1760 | 234101630 | ЧЕРНЫШОВ | ДМИТРИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 125 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32415948 | 2018-04-13 | 2034-04-13 | 16 |  | 14
1761 | 234101670 | СЫЧАЕВ | НИКОЛАЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 128А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 08936134 | 2011-12-24 | 2027-12-24 | 16 |  | 0
1762 | 234101700 | ЛАРИН | ДМИТРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 132 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 17141879 | 2014-01-09 | 2030-01-09 | 16 |  | 25
1763 | 234101710 | КУЛИКОВА | НАДЕЖДА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 132А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13975865 | 2014-01-17 | 2030-01-17 | 16 |  | 21
1764 | 234101790 | КИЛЕЕВ | АЛЕКСАНДР | СЕМЕНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 126 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 10792591 | 2012-06-05 | 2028-06-05 | 16 |  | 20
1765 | 239501543 | Тиняков | Лев | Михайлович | г Алатырь | ул Большая Луговая | 94 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 765895 | 2010-10-25 | 2026-10-25 | 16 |  | 0
1766 | 239503080 | БЕЛОВА | ЮЛИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 100 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 8146319 | 2011-03-13 | 2027-03-13 | 16 |  | 0
1767 | 239503260 | ПОПОВА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 94А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 23589389 | 2015-01-31 | 2031-01-31 | 16 |  | 0
1768 | 239508630 | КУПРИЯНОВ | ВЛАДИМИР | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 109А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 223078 | 2008-01-31 | 2024-01-31 | 16 |  | 0
1769 | 239509920 | Паркина | Ольга | Евгеньевна | г Алатырь | ул Большая Луговая | 118 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33768440 | 2018-05-17 | 2034-05-17 | 16 |  | 22
1770 | 234101270 | ЗДЮМАЕВА | ОЛЬГА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 96 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 915313 | 2006-06-05 | 2022-06-05
1771 | 234101350 | ПРОНЬКИН | ВЛАДИМИР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 103 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-2 | 677940 | 2000-01-01 | 2006-01-01
1772 | 230180410 | САМОЙЛОВА | Наталья | Егоровна | г Алатырь | ул Большая Луговая | 169 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 20517346 | 2016-12-28 | 2032-12-28 | 16 |  | 20
1773 | 230180530 | ШУТРАЕВА | НИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 180 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СОЭ-52/60-01Ш | 730745 | 2010-08-17 | 2026-08-17 | 16 |  | 12
1774 | 230180540 | СОЛДАТОВА | АНАСТАСИЯ | ПРОКОПЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 180 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 20405825 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 0
1775 | 230180550 | РЕБРОВ | НИКОЛАЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 181 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 19080559 | 2014-06-25 | 2030-06-25 | 16 |  | 15
1776 | 230180560 | ПОЛИКАРПОВА | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 182 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 15228239 | 2013-07-16 | 2029-07-16 | 16 |  | 0
1777 | 230180570 | ЗАБОЛОТНЫХ | АННА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 183 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 06327 | 2011-08-02 | 2027-08-02 | 16 |  | 30
1778 | 230180580 | ТУЖИН | АНАТОЛИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 184 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 19160099 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
1779 | 230180590 | БУЗЯКАНОВ | ИВАН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 185 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11550433 | 2012-06-20 | 2028-06-20 | 16 |  | 25
1780 | 230180600 | ГОДУНОВА | НИНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 186 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 24803149 | 2016-08-01 | 2032-08-01 | 16 |  | 12
1781 | 230180620 | КУПРИЯНОВА | ВАЛЕНТИНА | СЕМЕНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 188 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 23097112 | 2015-11-01 | 2031-11-01 | 16 |  | 30
1782 | 230180640 | КУДЕЛЬКИНА | ВЕРА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 189 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 063778 | 2011-10-14 | 2027-10-14 | 16 |  | 32
1783 | 230180650 | АРЕФЬЕВА | ЛЮДМИЛА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 190 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08479557 | 2011-09-07 | 2027-09-07 | 16 |  | 0
1784 | 230180660 | СТЕПАНОВА | АНАСТАСИЯ | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 191 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 20207545 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 22
1785 | 230180670 | НОВИКОВА | ТАТЬЯНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 192 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17214213 | 2013-12-10 | 2029-12-10 | 16 |  | 14
1786 | 230180680 | АРСАКОВА | Елена | Николаевна | г Алатырь | ул Большая Луговая | 193 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17160301 | 2013-12-05 | 2029-12-05 | 16 |  | 22
1787 | 230180690 | БАРЫШЕВА | АНТОНИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 195 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 08603143 | 2012-01-16 | 2028-01-16 | 16 |  | 0
1788 | 230180710 | МИГУНОВ | ЕВГЕНИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 194А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17142976 | 2013-12-10 | 2029-12-10 | 16 |  | 0
1789 | 230180720 | СОЛДАТОВА | НИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 196 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 17540666 | 2014-02-17 | 2030-02-17 | 16 |  | 0
1790 | 230180730 | КАЗАКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 197 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 077214 | 2011-03-11 | 2027-03-11 | 16 |  | 30
1791 | 230180740 | КИРЕЕВА | НИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 198 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СКАТ-101М | 20210201313 | 2021-10-27 | 2037-10-27 | 16 |  | 30
1792 | 230180780 | БЕЛОВ | СЕРГЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 202 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34110359 | 2018-07-30 | 2034-07-30 | 16 |  | 15
1793 | 230180790 | Самойленко | Ольга | Ивановна | г Алатырь | ул Большая Луговая | 203 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16898121 | 2014-01-13 | 2030-01-13 | 16 |  | 36
1794 | 230180800 | МУЗАЛЕВСКАЯ | ТАМАРА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 203А | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16898180 | 2014-01-13 | 2030-01-13 | 16 |  | 10
1795 | 230180811 | СОЛДАТОВ | ВИКТОР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 204 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 21971667 | 2015-06-01 | 2025-06-01 | 10 | 0.4 | 0
1796 | 230180820 | НАУМОВА | АНЖЕЛИКА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 205 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 303797635 | 2018-08-15 | 2034-08-15 | 16 |  | 0
1797 | 230180830 | СОЛДАТОВ | НИКОЛАЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 207 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 25860816 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 0
1798 | 230180850 | ЛУКИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 208 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 10852317 | 2012-06-01 | 2028-06-01 | 16 |  | 0
1799 | 230180860 | ДРОБИНИН | АЛЕКСАНДР | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 209 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 27747653 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
1800 | 230180870 | ВИНЯЕВА | ЛЮДМИЛА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 210 | 0 | П3 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СЕ 101 S6 145 М | 11742345 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 25
1801 | 231802230 | ИВЛЕВ | АЛЕКСАНДР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 151 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28096499 | 2017-01-26 | 2033-01-26 | 16 |  | 0
1802 | 231802290 | АБМАЙКИНА | ЛЮДМИЛА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 206 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31078764 | 2017-09-18 | 2033-09-18 | 16 |  | 25
1803 | 231802310 | ГУСЕВ | ВАЛЕНТИН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 177 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 21391814 | 2015-02-01 | 2031-02-01 | 16 |  | 5
1804 | 234101720 | СИДЯКИН | СЕРГЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 134 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 43359032 | 2021-02-09 | 2037-02-09 | 16 |  | 0
1805 | 234101750 | ЕРЕМЕЕВА | НИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 136 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11311875 | 2012-06-19 | 2028-06-19 | 16 |  | 0
1806 | 239502670 | ГРАЧЕВ | ЕВГЕНИЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 136А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 11549578 | 2012-12-31 | 2028-12-31 | 16 |  | 0
1807 | 239503560 | ЧИШКУН | ЛЮДМИЛА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 144 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 11901144 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 0
1808 | 239505800 | ШЕКХТЕР | АЛЕКСЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 201 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38547488 | 2019-01-31 | 2035-01-31 | 16 |  | 0
1809 | 230180671 | НОВИКОВА | ТАТЬЯНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 192 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 15558489 | 2013-12-10 | 2023-12-10
1810 | 230180880 | ЕРУШОВА | МАРИЯ | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 211 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07300684 | 2010-12-22 | 2026-12-22 | 16 |  | 0
1811 | 230180890 | ПРОКОПЬЕВ | НИКОЛАЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 212 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 22901190 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 0
1812 | 230180900 | ФРОЛОВА | МАРИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 213 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СОЭ-52/60-41Ш | 730602 | 2011-04-26 | 2027-04-26 | 16 |  | 0
1813 | 230180910 | ГРИГОРЬЕВА | ЛЮДМИЛА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 213А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | CE 101 R5 145M | 124573619 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 20
1814 | 230180920 | ВОЛОДИНА | СВЕТЛАНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 214 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 16131628 | 2013-11-21 | 2029-11-21 | 16 |  | 0
1815 | 230180921 | ЕВДОКИМОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 214 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11356500 | 2012-05-28 | 2028-05-28 | 16 |  | 0
1816 | 230180930 | ФЕДОТОВА | ВАЛЕНТИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 215 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32110374 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 20
1817 | 230180940 | АРЕФЬЕВ | ВИКТОР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 221 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07756946 | 2011-02-18 | 2027-02-18 | 16 |  | 0
1818 | 230180970 | РОЩИНА | ВАЛЕНТИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 220 | 1 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 868201 | 2011-10-19 | 2027-10-19 | 16 |  | 15
1819 | 230180980 | РОЩИН | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 220 | 2 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 068899 | 2010-07-05 | 2026-07-05 | 16 |  | 20
1820 | 230180990 | КУЗНЕЦОВА | ОЛЬГА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 222 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11549116 | 2012-06-09 | 2028-06-09 | 16 |  | 20
1821 | 231801000 | ГРИГОРЬЕВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 224 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 20115870 | 2015-01-01 | 2031-01-01 | 16 |  | 20
1822 | 231801010 | КОРОБКОВА | ЛЮБОВЬ | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 226 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12247136 | 2012-12-11 | 2028-12-11 | 16 |  | 15
1823 | 231801020 | ФИЛИППОВА | АННА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 227 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СЕ 101 S6 145 М | 124569632 | 2018-11-30 | 2034-11-30 | 16 |  | 15
1824 | 231801030 | РОЩИН | СЕРГЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 228 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 20917019 | 2015-02-01 | 2031-02-01 | 16 |  | 15
1825 | 231801060 | ПАРКИНА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 232 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 43366075 | 2021-03-30 | 2037-03-30 | 16 |  | 0
1826 | 231801070 | АЛИКПЕРОВА | ВЕРА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 234 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 44630992 | 2021-06-30 | 2037-06-30 | 16 |  | 0
1827 | 231801080 | МЫЦКОВ | ЮРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 235 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 20517237 | 2015-01-01 | 2031-01-01 | 16 |  | 0
1828 | 231801090 | СЕМЕНОВА | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 236 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 17736377 | 2014-03-21 | 2030-03-21 | 16 |  | 0
1829 | 231801100 | ВОЛКОВА | ТАТЬЯНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 237 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 157192 | 2009-09-29 | 2025-09-29 | 16 |  | 15
1830 | 231801140 | ТАТАРОВ | ВЯЧЕСЛАВ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 242 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 066078 | 2010-08-23 | 2026-08-23 | 16 |  | 15
1831 | 231801150 | КУДЕЛЬКИНА | ЛЮБОВЬ | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 243 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-201.4 | 11680359 | 2012-06-13 | 2028-06-13 | 16 |  | 0
1832 | 231801160 | НИКИШИНА | АЛЕКСАНДРА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 244А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 20871266 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 15
1833 | 231801170 | НИКИШИНА | НИНА | АНТОНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 244 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 20100399 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 20
1834 | 231801180 | ЛУКИШИНА | ТАТЬЯНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 245 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08809180 | 2011-10-25 | 2027-10-25 | 16 |  | 0
1835 | 231801190 | НИКОЛАЕВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 246 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32290588 | 2017-12-26 | 2033-12-26 | 16 |  | 20
1836 | 231801200 | БЕЗРУКОВ | ВАЛЕНТИН | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 247 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 18185374 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
1837 | 231801210 | ЧЕХОБАЛОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 248 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11676330 | 2012-06-09 | 2028-06-09 | 16 |  | 0
1838 | 231801220 | ФИЛЬЧАГОВ | ОЛЕГ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 249 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 07812996 | 2011-04-29 | 2027-04-29 | 16 |  | 15
1839 | 231801230 | НИКИШИН | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 250 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 43363042 | 2021-04-26 | 2037-04-26 | 16 |  | 0
1840 | 231801240 | КАЗАКОВ | АНАТОЛИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 251 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08421856 | 2011-11-21 | 2027-11-21 | 16 |  | 0
1841 | 231801250 | ШЕЛУДЯКОВА | РИММА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 252 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 17025777 | 2013-12-28 | 2029-12-28 | 16 |  | 0
1842 | 231801270 | ХОХЛОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 253А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11318898 | 2012-06-07 | 2028-06-07 | 16 |  | 0
1843 | 231801290 | ПАРШИНА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 254 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34418785 | 2018-07-31 | 2034-07-31 | 16 |  | 0
1844 | 231802260 | ШВЕЦОВ | ИГОРЬ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 218 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 18230436 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 0
1845 | 231801260 | КАЗАКОВ | АЛЕКСАНДР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 253 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 770844 | 2006-01-17 | 2022-01-17
1846 | 231801300 | ДЕРГАЧЕВА | МАРИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 255 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | ЭЛТА 1-211-112 | 002668 | 2013-12-28 | 2023-12-28
1847 | 231801310 | КОЛЬЦОВ | ЮРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 256 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11549882 | 2012-06-19 | 2028-06-19 | 16 |  | 0
1848 | 231801330 | ЗАСЕЦКОВА | ЕЛЕНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 258 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | ЭНЕРГОМЕРА CE 101 R5.1 145M6 | 011067166088551 | 2021-10-27 | 2037-10-27 | 16 |  | 0
1849 | 231801340 | НАЗАРОВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 259 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07548063 | 2011-11-23 | 2027-11-23 | 16 |  | 0
1850 | 231801350 | КЛАВДЕЕВА | ВЕРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 260 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07751798 | 2011-03-21 | 2027-03-21 | 16 |  | 0
1851 | 231801370 | ГАЛАХОВ | АНАТОЛИЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 261 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 16646734 | 2014-01-09 | 2030-01-09 | 16 |  | 0
1852 | 231801380 | НИКОЛАЕВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 262 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29361038 | 2017-04-25 | 2033-04-25 | 16 |  | 0
1853 | 231801390 | КАЛЕНИНА | МАРИЯ | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 263 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 054084 | 2011-03-17 | 2027-03-17 | 16 |  | 0
1854 | 231801400 | ЛЕБЕДЕВ | АНДРЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 264 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 44312058 | 2021-01-31 | 2037-01-31 | 16 |  | 12
1855 | 231801410 | ДАНИЛИН | ЮРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 265 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 12023803 | 2013-05-21 | 2029-05-21 | 16 |  | 0
1856 | 231801420 | КОСТИНА | МАРИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 266 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 16724032 | 2013-12-19 | 2029-12-19 | 16 |  | 0
1857 | 231801430 | АДРОСЕНКО | АЛЕКСАНДРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 267 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07792792 | 2011-03-21 | 2027-03-21 | 16 |  | 0
1858 | 231801440 | ЧИБИРЕВА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 268А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 16752224 | 2013-12-03 | 2029-12-03 | 16 |  | 0
1859 | 231801500 | ПОЛОВИН | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 272 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 25662603 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
1860 | 231801510 | ВАСИЛЬЕВ | ЮРИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 272 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 15866355 | 2013-08-07 | 2029-08-07 | 16 |  | 15
1861 | 231801520 | ЕРЕМЕЕВА | ЗИНАИДА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 274 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 25166678 | 2016-04-01 | 2032-04-01 | 16 |  | 0
1862 | 231801530 | ЕРЕМЕЕВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 276 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СЕ 101 S6 145 М | 103466449 | 2016-08-01 | 2032-08-01 | 16 |  | 0
1863 | 231801560 | ВОВК | МАРИЯ | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 278А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СЕ 101 S6 145 М | 118193101 | 2017-10-27 | 2033-10-27 | 16 |  | 0
1864 | 231801570 | ЗАСТАВСКАЯ | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 278 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10958777 | 2012-08-09 | 2028-08-09 | 16 |  | 0
1865 | 231801580 | КУДЕЛЬКИН | ОЛЕГ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 280А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08416702 | 2011-09-05 | 2027-09-05 | 16 |  | 0
1866 | 231801581 | КУДЕЛЬКИН | ОЛЕГ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 280 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31174592 | 2017-08-28 | 2033-08-28 | 16 |  | 0
1867 | 231801600 | НИКИШИНА | ОЛЬГА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 284А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 055567 | 2011-03-21 | 2027-03-21 | 16 |  | 0
1868 | 231801610 | ДОДОНОВА | ЛЮДМИЛА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 284 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07758723 | 2012-03-23 | 2028-03-23 | 16 |  | 0
1869 | 231801620 | ГАЛАХОВА | ЗИНАИДА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 286 | нежилое | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СЕ 101 S6 145 М | 124573607 | 2019-12-28 | 2035-12-28 | 16 |  | 0
1870 | 231801630 | ШКВАРИНА | НИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 290 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11649137 | 2012-07-02 | 2028-07-02 | 16 |  | 0
1871 | 231801640 | БАРДАСОВА | РАИСА | ЕФРЕМОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 292 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11914362 | 2012-06-13 | 2028-06-13 | 16 |  | 0
1872 | 231801660 | МАРИН | ВИКТОР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 298 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 16642110 | 2014-03-06 | 2030-03-06 | 16 |  | 0
1873 | 231801670 | НИКОЛАЕВ | ВЛАДИМИР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 300 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 25251005 | 2016-04-01 | 2032-04-01 | 16 |  | 0
1874 | 231801680 | ФИРСОВ | АНДРЕЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 302 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 19084866 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
1875 | 231801690 | ФИРСОВ | ВАЛЕНТИН | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 302 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 19054120 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 20
1876 | 231802341 | КОВАЛКИНА | ИРИНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 277 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СЕ 101 S6 145 М | 124572178 | 2018-07-02 | 2034-07-02 | 16 |  | 0
1877 | 231802350 | ЮДИН | АЛЕКСАНДР | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 304 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 19767759 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
1878 | 239502100 | НИКИТИН | СЕРГЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 268 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35442405 | 2018-10-11 | 2034-10-11 | 16 |  | 0
1879 | 239505540 | ГОРБАТОВА | НАДЕЖДА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 279 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15224789 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 0
1880 | 231802340 | ЛЯХОВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 277 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-И446 | 7614292 | 2006-05-19 | 2022-05-19
1881 | 230041010 | ТУРДАКОВА | ЕЛЕНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 3 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 26667689 | 2016-08-20 | 2032-08-20 | 16 |  | 30
1882 | 230041020 | ДАВЫДОВА | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 4 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 11663821 | 2012-06-05 | 2028-06-05 | 16 |  | 0
1883 | 230041030 | ПЕНЗИН | АЛЕКСАНДР | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 5 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31543226 | 2017-09-19 | 2033-09-19 | 16 |  | 22
1884 | 230041070 | КОРШУНОВА | НАТАЛЬЯ | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | ЭЛТА 1-111-112 | 026109 | 2014-06-18 | 2024-06-18 | 10 |  | 7
1885 | 230041090 | ПЫРЕСЕВ | КУЗЬМА | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28093929 | 2016-12-29 | 2032-12-29 | 16 |  | 10
1886 | 230410100 | КРАВЧЕНКО | ВАЛЕРИЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 10 А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41982787 | 2020-08-28 | 2036-08-28 | 16 |  | 22
1887 | 230410110 | ПАРАМОНОВА | АНТОНИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 11 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | СО-505 | 071752 | 2010-06-01 | 2026-06-01 | 16 |  | 0
1888 | 230410120 | КОЛЕСОВА | ЕЛЕНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 12 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31941320 | 2017-09-19 | 2033-09-19 | 16 |  | 0
1889 | 230410130 | КНЯЗЕВА | ВАЛЕНТИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 13 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | СО-505 | 055180 | 2011-02-14 | 2027-02-14 | 16 |  | 0
1890 | 230410140 | БУРМИСТРОВА | СВЕТЛАНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 13А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 08317994 | 2011-09-07 | 2027-09-07 | 16 |  | 0
1891 | 230410150 | КЛИМШИНА | АЛЕКСАНДРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 14 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 21372956 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 0
1892 | 230410170 | КОРШУНОВА | НАТАЛЬЯ | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 15А | нежилое | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 19217990 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
1893 | 230410190 | МАШТАКОВА | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 18 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 16647138 | 2014-01-09 | 2030-01-09 | 16 |  | 16
1894 | 230410200 | КРЫЛОВ | АЛЕКСАНДР | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 19 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33768545 | 2019-07-31 | 2035-07-31 | 16 |  | 0
1895 | 230410230 | ГОРЫНИНА | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 22 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 20522679 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 14
1896 | 230410250 | СЛЕПНЕВА | ВЕРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 23А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12786482 | 2012-11-19 | 2028-11-19 | 16 |  | 0
1897 | 230410260 | КРУГЛОВА | ЛЮДМИЛА | СЕМЕНОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 24 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 16642152 | 2013-12-18 | 2029-12-18 | 16 |  | 21
1898 | 230410280 | ТРУШИН | АНАТОЛИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 24А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 16685036 | 2014-01-13 | 2030-01-13 | 16 |  | 0
1899 | 230410290 | ГОЛОВАТАЯ | ЛИДИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 25 | нежилое | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 15854170 | 2013-07-16 | 2029-07-16 | 16 |  | 0
1900 | 230410300 | СИДЯКИНА | АЛЬБИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 26 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 127831643 | 2012-12-17 | 2028-12-17 | 16 |  | 35
1901 | 230410320 | ОЖИГОВ | ЮРИЙ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 28 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 19544913 | 2014-10-01 | 2030-10-01 | 16 |  | 30
1902 | 230410350 | ТИРОВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 30 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 18388189 | 2014-06-19 | 2030-06-19 | 16 |  | 32
1903 | 230410380 | БЕЗБОРОДОВ | ДМИТРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 33 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31246095 | 2017-09-15 | 2033-09-15 | 16 |  | 12
1904 | 230410410 | ПЕТРОВА | НИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 36 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 1131599 | 2012-06-07 | 2028-06-07 | 16 |  | 0
1905 | 230410420 | СЛАВКИНА | ПРАСКОВЬЯ | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 38 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12782647 | 2014-01-17 | 2030-01-17 | 16 |  | 0
1906 | 230410460 | ДЕМИНА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 43 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 12352415 | 2012-09-21 | 2028-09-21 | 16 |  | 0
1907 | 230410470 | ИВАКИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 44 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | СО-505 | 011744 | 2009-05-04 | 2025-05-04 | 16 |  | 28
1908 | 239503020 | ЕРШОВ | ДМИТРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 6 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37002564 | 2019-01-11 | 2035-01-11 | 16 |  | 0
1909 | 239506850 | ШВЕЦОВ | СЕРГЕЙ | ИГОРЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 21 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 11649056 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 0
1910 | 239508540 | НОВИКОВА | МАРИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 42 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 16654185 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 0
1911 | 239510280 | ГАРАЕВ | РАДИК | РАФАЭЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 32 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | Меркурий-201.5 | 17773322 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 0
1912 | 230410210 | ТРОНИН | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 20 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | СО-505 | 066573 | 2005-08-04 | 2021-08-04
1913 | 230410301 | ЦЫПЛЯЕВА | ЕЛЕНА | ВЯЧЕСЛАВОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 27 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | СО-505 | 340586 | 2007-04-01 | 2023-04-01
1914 | 230410340 | ГУЛИНА | ВЕРА | ФИЛИППОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 29 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | СО-505 | 140511 | 2007-10-16 | 2023-10-16
1915 | 230410360 | НАВОЗНИКОВ | АЛЕКСАНДР | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 31 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31,32 | СО-505 | 098765 | 2006-08-22 | 2022-08-22
1916 | 230410490 | ЛАБУРКИНА | ТАТЬЯНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 46 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 15160409 | 2013-06-14 | 2029-06-14 | 16 |  | 0
1917 | 230410510 | ЕГОРОВА | ИРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 48 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 12041388 | 2012-08-29 | 2028-08-29 | 16 |  | 0
1918 | 230410550 | ДОДОНОВА | АННА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 52 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 08932271 | 2011-07-13 | 2027-07-13 | 16 |  | 18
1919 | 230410560 | ДАНИЛУШКИНА | ВАЛЕНТИНА | ВИТАЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 54 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 08601586 | 2011-10-19 | 2027-10-19 | 16 |  | 0
1920 | 230410580 | ЧЕРНИКОВА | АННА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 56 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08050573 | 2011-10-19 | 2027-10-19 | 16 |  | 0
1921 | 230410590 | ЧЕРНИКОВ | НАДЕЖДА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 56 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08057950 | 2011-10-19 | 2027-10-19 | 16 |  | 28
1922 | 230410600 | ТОПАРКОВА | НАТАЛЬЯ | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 57 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 12791515 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 0
1923 | 230410610 | ЛЕОНТЬЕВА | НИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 58 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08416953 | 2011-10-19 | 2027-10-19 | 16 |  | 22
1924 | 230410620 | КУЛЫГИН | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 59 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 07467210 | 2011-02-26 | 2027-02-26 | 16 |  | 20
1925 | 230410630 | ШИРЯЕВ | ЛЕОНТИЙ | ЛЕОНТЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 60 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11313837 | 2012-07-18 | 2028-07-18 | 16 |  | 22
1926 | 230410640 | БЕТЕХТИН | ЮРИЙ | АРКАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 53 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ-201.3 | 05685113 | 2010-04-20 | 2026-04-20 | 16 |  | 0
1927 | 230410670 | АНУФРИЕВА | О.Ф. |  | г Алатырь | ул Луговая | 68 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | ЭЛТА 1-111-112 | 032925 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
1928 | 230410700 | ТИЛЕЕВ | ЮРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 72А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11315790 | 2012-08-27 | 2028-08-27 | 16 |  | 20
1929 | 231801870 | КОРОБКОВА | ЛИДИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 87 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 12003315 | 2012-07-12 | 2028-07-12 | 16 |  | 20
1930 | 231801900 | ГОРЧАКОВА | НАТАЛИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 89А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 18894591 | 2030-07-01 | 2030-07-01 | 16 |  | 12
1931 | 239502280 | ГРУДИНСКАЯ | ВАЛЕРИЯ | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 85А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 19085157 | 2014-12-31 | 2030-12-31 | 16 |  | 30
1932 | 239502970 | САЗАНОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 55 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | СО-505 | 064214 | 2010-02-28 | 2026-02-28 | 16 |  | 0
1933 | 239507740 | ГРИГОРАЩЕНКО | НИКОЛАЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 66 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 12421722 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 0
1934 | 239510090 | МОРГУН | АЛЕКСАНДР | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 89 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | ЭЛТА 1-111-112 | 038719 | 2020-08-27 | 2036-08-27 | 16 |  | 12
1935 | 239510270 | ЗОТОВ | АНТОН | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 70 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 13407367 | 2012-01-11 | 2028-01-11 | 16 |  | 0
1936 | 230410690 | МЕЛИКУЛОВ | МИХАИЛ | АБСАЛАМОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 72 | нежилое | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | СО-5 | 073899 | 2006-06-01 | 2014-06-01
1937 | 231801851 | АНДРЕЕВ | ВИКТОР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 85 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05598506 | 2011-05-18 | 2021-05-18
1938 | 231801790 | ГЛОТОВА | ГАЛИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 95 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12243738 | 2013-01-24 | 2029-01-24 | 16 |  | 0
1939 | 231801910 | МОРГУН | НИНА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 91 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | ЭЛТА 1-111-112 | 000623 | 2012-07-04 | 2028-07-04 | 16 |  | 0
1940 | 231801940 | ДУДИНА | НАДЕЖДА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 93 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 11964551 | 2012-07-05 | 2028-07-05 | 16 |  | 0
1941 | 231801990 | МИЛЮКОВ | АРКАДИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 99А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17401819 | 2013-12-25 | 2029-12-25 | 16 |  | 30
1942 | 231802020 | ПОТЕШКИН | АНДРИАН | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 103А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 079323 | 2010-05-13 | 2026-05-13 | 16 |  | 20
1943 | 231802030 | Миронова | Ольга | Геннадьевна | г Алатырь | ул Луговая | 103 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 23277540 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 |  | 20
1944 | 231802040 | СУВОРОВА | АНАСТАСИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 104 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 09373420 | 2011-11-09 | 2027-11-09 | 16 |  | 10
1945 | 231802050 | СУВОРОВА | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 104А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 08633070 | 2011-11-09 | 2027-11-09 | 16 |  | 8
1946 | 231802120 | АНИКИНА | АНТОНИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 110 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 15176158 | 2013-05-22 | 2029-05-22 | 16 |  | 10
1947 | 231802140 | ГУСЕВА | НИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 112 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 08194530 | 2011-09-12 | 2027-09-12 | 16 |  | 8
1948 | 231802160 | АНТОНОВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 114 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11319265 | 2012-07-20 | 2028-07-20 | 16 |  | 15
1949 | 231802170 | ШЕЯНОВ | СЕРГЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 122 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11549042 | 2012-07-02 | 2028-07-02 | 16 |  | 0
1950 | 231802180 | АРТЕМЬЕВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 124 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 071548 | 2010-04-28 | 2026-04-28 | 16 |  | 15
1951 | 231802190 | КАТИНА | НИНА | ЕГОРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 126 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13223699 | 2013-02-12 | 2029-02-12 | 16 |  | 0
1952 | 231802191 | КАТИН | АЛЕКСЕЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 126 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 73012 | 2011-12-24 | 2027-12-24 | 16 |  | 30
1953 | 231802200 | КАЗАКОВ | АЛЕКСАНДР | СЕМЕНОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 130 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11319334 | 2012-07-02 | 2028-07-02 | 16 |  | 0
1954 | 231802210 | ЧИБИРЕВ | ГЕННАДИЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 132 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37028830 | 2019-03-26 | 2035-03-26 | 16 |  | 0
1955 | 231802220 | КАЗАКОВ | МИХАИЛ | СЕМЕНОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 118 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 16745510 | 2013-12-03 | 2029-12-03 | 16 |  | 0
1956 | 231802240 | КИРЮХИНА | АНТОНИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 130А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16900437 | 2013-12-25 | 2029-12-25 | 16 |  | 0
1957 | 231802330 | ОСИПОВ | ВЛАДИМИР | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 105А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 04992891 | 2011-09-12 | 2027-09-12 | 16 |  | 8
1958 | 231802390 | СИМОНОВА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 116 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 18516695 | 2014-06-25 | 2030-06-25 | 16 |  | 0
1959 | 231802400 | КАЗАКОВА | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 130Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 069306 | 2010-09-30 | 2026-09-30 | 16 |  | 0
1960 | 231802410 | КОНОВАЛОВ | ЕВГЕНИЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 99 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 15176932 | 2013-08-05 | 2029-08-05 | 16 |  | 0
1961 | 239505590 | СУРОВА | АЛЬБИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 102 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 10459895 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 0
1962 | 239505930 | ПЕТРОВА | ОКСАНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 96 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 11361271 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 20
1963 | 239507310 | ЕРМОЛАЕВ | МАКСИМ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 92 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 19261427 | 2014-01-31 | 2030-01-31 | 16 |  | 0
1964 | 239507330 | РОДИНА | НАТАЛЬЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 94 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17379845 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 0
1965 | 239507390 | МАТВЕЕВ | АЛЕКСАНДР | ЛЕОНИДОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 108 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 08379774 | 2011-01-31 | 2027-01-31 | 16 |  | 0
1966 | 239508180 | УСТИМОВА | НАТАЛИЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 110 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 42036740 | 2020-01-31 | 2036-01-31 | 16 |  | 10
1967 | 231802150 | МУРАТОВА | ЮЛИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 120 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 433715 | 2007-11-23 | 2023-11-23
1968 | 231802221 | КАЗАКОВ | МИХАИЛ | СЕМЕНОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 118 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 14917471 | 2013-12-03 | 2023-12-03
1969 | 239506050 | ИГОШИНА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 106 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 428854 | 2007-01-31 | 2023-01-31
1970 | 230380880 | ВЛАСОВ | ПЁТР | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 4 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09169401 | 2012-01-18 | 2028-01-18 | 16 |  | 0
1971 | 230380890 | БУРМИСТРОВА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 5 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 19287626 | 2014-07-24 | 2030-07-24 | 16 |  | 0
1972 | 230380920 | АСТАШКИНА | ГАЛИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 19978735 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
1973 | 230380930 | КРАСНОВ | ЕВГЕНИЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | СО-505 | 074485 | 2010-02-27 | 2026-02-27 | 16 |  | 6
1974 | 230380940 | ЗОЛОТУХИНА | ЛАРИСА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | ЭЛТА 1-111-112 | 003832 | 2012-08-01 | 2028-08-01 | 16 |  | 0
1975 | 230380950 | ЕЛЕСИНА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08766989 | 2011-11-19 | 2027-11-19 | 16 |  | 25
1976 | 230380960 | ЕЛЕСИНА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13974014 | 2013-03-01 | 2029-03-01 | 16 |  | 25
1977 | 230380970 | ЕЛЕСИН | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07752005 | 2011-03-01 | 2027-03-01 | 16 |  | 0
1978 | 230380980 | ЖОРОВ | ЮРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 11 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11314109 | 2012-10-12 | 2028-10-12 | 16 |  | 0
1979 | 230380981 | ЖОРОВ | ЮРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 11 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 30648792 | 2017-07-12 | 2027-07-12 | 10 |  | 23
1980 | 230380990 | ПАВЛОВА | ГАЛИНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 13 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | СО-505 | 751871 | 2008-08-20 | 2024-08-20 | 16 |  | 15
1981 | 231860171 | КУПРИЯНОВ | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 4 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31878253 | 2017-09-28 | 2033-09-28 | 16 |  | 0
1982 | 233800120 | ДРОБИНИН | ДМИТРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 12 Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 30181708 | 2017-08-30 | 2033-08-30 | 16 |  | 0
1983 | 233801000 | ПАВЛОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 13 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 23117564 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 15
1984 | 233801020 | НИЗАМАЕВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 15А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 26311691 | 2016-08-01 | 2032-08-01 | 16 |  | 10
1985 | 233801030 | ФИЛЯНИН | ПЕТР | АКИМОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 15 В | нежилое | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | СЕ 101 S6 145 М | 124570130 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 0
1986 | 233801040 | АНДРЕЕВ | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 16 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ-201 | 07488020 | 2011-02-17 | 2027-02-17 | 16 |  | 0
1987 | 233801050 | АНДРЕЕВ | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 16 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 213698818 | 2015-02-01 | 2031-02-01 | 16 |  | 10
1988 | 233801060 | ЧУМАКОВА | КЛАВДИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 17А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | СО-505 | 054404 | 2010-02-17 | 2026-02-17 | 16 |  | 25
1989 | 233801070 | КУПЦОВ | АЛЕКСАНДР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 17 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 14309565 | 2013-04-02 | 2029-04-02 | 16 |  | 15
1990 | 233801080 | АНТОНОВА | ЗИНАИДА | НИКИФОРОВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 18А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16254707 | 2013-12-16 | 2029-12-16 | 16 |  | 10
1991 | 233801090 | ДОЛГОВ | КОНСТАНТИН | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 18 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 44145070 | 2021-03-31 | 2037-03-31 | 16 |  | 25
1992 | 233801100 | НИКОЛАЕВА | ТАТЬЯНА | АНИСИМОВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 19 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 182510048 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 0
1993 | 233801110 | ХАЙДУКОВА | АННА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 20 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 12814700 | 2012-12-11 | 2028-12-11 | 16 |  | 12
1994 | 233801120 | МОИСЕЕВ | СЕРГЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 22 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16524552 | 2013-12-16 | 2029-12-16 | 16 |  | 0
1995 | 233801130 | КОЗЕЛЬСКИЙ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 24 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31088072 | 2017-08-28 | 2033-08-28 | 16 |  | 9
1996 | 233801140 | ВИНОКУРОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 27А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 06914187 | 2011-02-02 | 2027-02-02 | 16 |  | 19
1997 | 233801150 | КУПЦОВА | ПРАСКОВЬЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 27 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 22214663 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 12
1998 | 233801180 | ЧУКИН | ВЯЧЕСЛАВ | АРИПОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 30 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | СЕ 101 | 116231518 | 2017-10-06 | 2033-10-06 | 16 |  | 0
1999 | 233801190 | СЕРЕБРЯКОВ | ВАДИМ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 31 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29709604 | 2017-10-02 | 2033-10-02 | 16 |  | 26
2000 | 233801200 | ГРУНИН | ПЕТР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 31А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | СЕ 101 S6 145 М | 26241262 | 2016-08-01 | 2032-08-01 | 16 |  | 20
2001 | 233801210 | ГОЛОВИНА | ОЛЬГА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 32 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 17751642 | 2014-07-10 | 2030-07-10 | 16 |  | 0
2002 | 233801220 | БРЫЗГАЛОВ | ВАЛЕНТИН | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 34 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 21444607 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 0
2003 | 233801240 | ЕГОРОВА | ТАМАРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 38 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 08346996 | 2011-06-15 | 2027-06-15 | 16 |  | 11
2004 | 233801250 | ПЕТРОВ | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 38А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | ЦЭ6807П | 071298060 | 2008-12-29 | 2024-12-29 | 16 |  | 0
2005 | 233801760 | ЛИСИН | ДЕНИС | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 24 А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | ЭЛТА 1-211-112 | 003498 | 2015-09-01 | 2025-09-01 | 10 |  | 17
2006 | 239501550 | КИРЕЕВА | МАРИНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 29 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 12396333 | 2012-12-31 | 2028-12-31 | 16 |  | 0
2007 | 239506010 | БРЫЗГАЛОВ | ВЛАДИМИР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 36 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 17116080 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 13
2008 | 239507010 | ДОБРЫНКИНА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Дальняя | 6 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 15819060 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 15
2009 | 239508310 | ВАЛДАЕВ | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Дальняя | 13Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | СЭО-1.15.402-1 | 09008375 | 2005-01-31 | 2021-01-31
2010 | 233701440 | ШЕПЕЛЕВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 1 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11318102 | 2012-06-05 | 2028-06-05 | 16 |  | 0
2011 | 233701450 | КАЛЕНТЬЕВА | ОКСАНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 2 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 19343584 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 12
2012 | 233701460 | КРАСНОВА | НАДЕЖДА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 2 А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 23188667 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 15
2013 | 233701470 | КУВИНА | СВЕТЛАНА | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 3 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СЕ 101 S6 145 М | 117789127369186 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 15
2014 | 233701480 | РУЗАВИНА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 3А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СЭБ-2А.07.212 | 06003879 | 2013-12-02 | 2029-12-02 | 16 |  | 0
2015 | 233701481 | ЛЕОНТЬЕВ | ИВАН | ТИТОВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 4А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 14309567 | 2013-05-27 | 2029-05-27 | 16 |  | 0
2016 | 233701500 | ТАТАРОВА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 5 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 19544704 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
2017 | 233701510 | ЕГОРОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 6 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СО-505 | 022478 | 2008-11-19 | 2024-11-19 | 16 |  | 15
2018 | 233701520 | МОРКОВКИН | ВЛАДИМИР | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 7 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16007092 | 2013-11-08 | 2029-11-08 | 16 |  | 0
2019 | 233701540 | АРТЕМЬЕВА | ЛЮДМИЛА | ЯКОВЛЕВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 140880540 | 2013-02-22 | 2029-02-22 | 16 |  | 15
2020 | 233701550 | МОРОЗОВ | СЕРГЕЙ | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 12 А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13222665 | 2013-02-12 | 2029-02-12 | 16 |  | 40
2021 | 233701560 | СУВОРОВ | ВЛАДИМИР | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 15 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 14309448 | 2013-04-02 | 2029-04-02 | 16 |  | 0
2022 | 233701580 | ТУРДАКОВА | ОЛЬГА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 14 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 176832311 | 2016-12-21 | 2032-12-21 | 16 |  | 8
2023 | 233701590 | ФИРСТОВ | ЕВГЕНИЙ | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 16 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15217558 | 2013-12-28 | 2029-12-28 | 16 |  | 14
2024 | 233701620 | ФИРСТОВ | АЛЕКСАНДР | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 19 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12790231 | 2013-01-18 | 2029-01-18 | 16 |  | 21
2025 | 233701630 | ШИРЯЕВ | МИХАИЛ | ЛЕОНТЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 20 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СЕ 101 S6 145 М | 124569560 | 2018-11-30 | 2034-11-30 | 16 |  | 16
2026 | 233701650 | АНДРИЯНОВА | ЗИНАИДА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 22 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12791525 | 2013-01-24 | 2029-01-24 | 16 |  | 6
2027 | 233701660 | ВЕРЕЩАГИНА | ОЛЬГА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 24 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 09600700 | 2011-11-29 | 2027-11-29 | 16 |  | 0
2028 | 233701670 | ЕРШОВА | НАДЕЖДА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 26 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 26341269 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 0
2029 | 233701680 | ФИРСОВА | ГАЛИНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 38 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СО-505 | 071261 | 2010-05-25 | 2026-05-25 | 16 |  | 12
2030 | 233701990 | МИРОНОВ | АЛЕКСАНДР | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 11 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13973158 | 2013-02-15 | 2029-02-15 | 16 |  | 12
2031 | 233702011 | ПЕТРОВА | АЛЕКСАНДРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13972077 | 2013-03-25 | 2029-03-25 | 16 |  | 10
2032 | 233702020 | ШИШКОВА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 15А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 18388181 | 2014-05-22 | 2030-05-22 | 16 |  | 14
2033 | 233801310 | НИКОЛАЕВ | НИКОЛАЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | проезд Дальний | 6 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 16625317 | 2013-11-19 | 2029-11-19 | 16 |  | 0
2034 | 233801320 | КОНТОРИН | ВАЛЕНТИН | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | проезд Дальний | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07300278 | 2011-02-01 | 2027-02-01 | 16 |  | 0
2035 | 233801330 | ДМИТРИЕВА | ТАТЬЯНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | проезд Дальний | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 10095051 | 2012-06-10 | 2028-06-10 | 16 |  | 0
2036 | 233801340 | СОЛДАТОВ | АЛЕКСЕЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | проезд Дальний | 12 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 26311352 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 |  | 0
2037 | 233801350 | КАЛИНИНА | ГАЛИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | проезд Дальний | 12А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 12000362 | 2012-11-16 | 2028-11-16 | 16 |  | 20
2038 | 233801360 | ТЕРЕЩЕНКО | СВЕТЛАНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | проезд Дальний | 12Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 14076337 | 2013-03-01 | 2029-03-01 | 16 |  | 0
2039 | 233801370 | ИНЧИНА | ЛЮДМИЛА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | проезд Дальний | 14 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32003442 | 2017-11-27 | 2033-11-27 | 16 |  | 0
2040 | 233801380 | ТРЕМАСОВА | МАРИЯ | РАЙНГОЛЬДОВНА | г Алатырь | проезд Дальний | 16 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ-201 | 06846338 | 2011-02-01 | 2027-02-01 | 16 |  | 20
2041 | 239505530 | ШЕПЕЛЕВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 2Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38891337 | 2019-01-31 | 2035-01-31 | 16 |  | 17
2042 | 239505740 | КОЛЬЦОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 8А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 14089391 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 15
2043 | 239505750 | КОЛЬЦОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Молодежная | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 14095617 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 14
2044 | 233702010 | ПЕТРОВ | ВЛАДИМИР | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Молодежная | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | ЭЛТА 1-211-112 | 006426 | 2013-06-11 | 2023-06-11
2045 | 230038030 | КИСЕЛЁВ | ДМИТРИЙ | ЛЬВОВИЧ | г Алатырь | ул Грибоедова | 10А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 07708621 | 2011-11-10 | 2027-11-10 | 16 |  | 0
2046 | 230038040 | СЕМЕЧКИН | ВЛАДИМИР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Грибоедова | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 17162405 | 2014-01-29 | 2030-01-29 | 16 |  | 0
2047 | 230038050 | АРЕФЬЕВ | АНДРЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Грибоедова | 11 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 18181269 | 2015-04-01 | 2031-04-01 | 16 |  | 0
2048 | 230038060 | МИРОНОВ | СЕРГЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Грибоедова | 12 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 15144118 | 2013-12-30 | 2029-12-30 | 16 |  | 22
2049 | 230038070 | ФОМИНА | ЗИНАИДА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Грибоедова | 13 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 17010855 | 2013-11-12 | 2029-11-12 | 16 |  | 0
2050 | 230038080 | НИКОЛАЕВА | АНАСТАСИЯ | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Грибоедова | 14 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | Меркурий-201.5 | 15828169 | 2013-11-26 | 2029-11-26 | 16 |  | 8
2051 | 230380591 | МИРОНОВА | РАИСА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Грибоедова | 11 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | ЭЛТА 1-211-112 | 040159 | 2018-10-10 | 2028-10-10 | 10 |  | 0
2052 | 231300321 | ФЕДЬКИНА | СОФЬЯ | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Грибоедова | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | ЭЛТА 1-211-112 | 040191 | 2018-10-05 | 2028-10-05 | 10 |  | 35
2053 | 232100101 | ДРУЗИН | АЛЕКСЕЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Грибоедова | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 43840233 | 2021-04-27 | 2037-04-27 | 16 |  | 0
2054 | 232100181 | БУГАЕВ | РОМАН | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Грибоедова | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | ЭЛТА 1-211-112 | 040201 | 2018-10-10 | 2028-10-10 | 10 |  | 0
2055 | 233701690 | ИСАЙКИНА | НАТАЛЬЯ | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | пер Озерный | 1 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 18272011 | 2014-07-04 | 2030-07-04 | 16 |  | 0
2056 | 233701710 | КОРЧАГИН | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | пер Озерный | 3 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СО-505 | 072437 | 2010-05-19 | 2026-05-19 | 16 |  | 0
2057 | 233701720 | ИВАНОВА | НИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | пер Озерный | 3А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СО-505 | 072283 | 2010-05-21 | 2026-05-21 | 16 |  | 0
2058 | 233701730 | ЕМЕЛЬЯНОВА | НАТАЛЬЯ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | пер Озерный | 4 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 17110510 | 2013-12-10 | 2029-12-10 | 16 |  | 4
2059 | 233701750 | ПАРШИН | ЮРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | пер Озерный | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07556885 | 2011-12-16 | 2027-12-16 | 16 |  | 0
2060 | 233701760 | КИСЛИНСКИЙ | АНАТОЛИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | пер Озерный | 12 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 11990166 | 2012-07-25 | 2028-07-25 | 16 |  | 15
2061 | 233701800 | ТРУШИН | ПАВЕЛ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | пер Озерный | 16 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11544294 | 2012-10-08 | 2028-10-08 | 16 |  | 0
2062 | 233701810 | ЕГОРЫЧЕВА | ТАТЬЯНА | АЛИЕВНА | г Алатырь | пер Озерный | 18 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 11649055 | 2012-07-09 | 2028-07-09 | 16 |  | 0
2063 | 233701840 | ШИТНИКОВА | ОЛЬГА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | пер Озерный | 24 | 2 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31206876 | 2017-09-26 | 2033-09-26 | 16 |  | 0
2064 | 233701850 | ИЛЬИНА | АЛЕКСАНДРА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | пер Озерный | 24 | 1 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СО-505 | 054720 | 2011-03-17 | 2027-03-17 | 16 |  | 0
2065 | 233701970 | ПЫРЕСЕВ | СЕРГЕЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | пер Озерный | 27 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СО-505 | 011876 | 2011-01-11 | 2027-01-11 | 16 |  | 15
2066 | 233702012 | УТКИН | КОНСТАНТИН | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | пер Озерный | 27 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11319296 | 2012-06-14 | 2028-06-14 | 16 |  | 15
2067 | 233702060 | ЗАХАРОВА | ЛЮБОВЬ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | пер Озерный | 6 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 14080836 | 2013-01-24 | 2029-01-24 | 16 |  | 0
2068 | 233702070 | МАЛЯСОВА | АНАСТАСИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | пер Озерный | 15 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 11410692 | 2012-06-20 | 2028-06-20 | 16 |  | 0
2069 | 239503470 | САБАНОВ | ИГОРЬ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | пер Озерный | 12А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35156847 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 0
2070 | 239505870 | РОТАРЬ | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | пер Озерный | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СО-505 | 053592 | 2011-01-31 | 2027-01-31 | 16 |  | 0
2071 | 239506640 | ПАВЛОВ | ВИКТОР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | пер Озерный | 20 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 15141109 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 15
2072 | 239508040 | СТЕПАНОВА | СВЕТЛАНА | ВИТАЛЬЕВНА | г Алатырь | пер Озерный | 17 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 07532329 | 2011-01-31 | 2027-01-31 | 16 |  | 6
2073 | 230380150 | МАТВЕЕВА | ВАЛЕНТИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Грибоедова | 19 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | ЭЛТА 1-211-112 | 002724 | 2013-12-04 | 2023-12-04
2074 | 230380390 | УЛЯШЕВ | ПАВЕЛ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Грибоедова | 39 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | СО-505 | 255478 | 2007-08-31 | 2023-08-31
2075 | 230380760 | КРУТИКОВ | БОРИС | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Грибоедова | 61 | 3 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | СО-2М2 | 6954959 | 2000-08-15 | 2006-08-15
2076 | 230380820 | ХЛУПИН | ВИКТОР | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Грибоедова | 61 | 7 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | СО-505 | 11304418 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2077 | 233801280 | САПОЖНИКОВ | АЛЕКСАНДР | ГЕОРГИЕВИЧ | г Алатырь | ул Грибоедова | 77 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | СО-505 | 327749 | 2006-10-04 | 2022-10-04
2078 | 233801290 | РОМАНОВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Грибоедова | 67 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-67 | ЦЭ6807П | 0727670105 | 2007-05-14 | 2023-05-14
2079 | 230037050 | СОЛДАТОВА | ТАТЬЯНА | ЕГОРОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 1 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 22249216 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 0
2080 | 230037070 | КАШКИНА | ЛЮДМИЛА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 2 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 069108 | 2011-04-01 | 2027-04-01 | 16 |  | 0
2081 | 230037080 | ЖУРИН | РОМАН | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 3 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 13975092 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 15
2082 | 230037081 | МАКАРОВА | ЕЛЕНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 3А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 21241 | 2009-11-25 | 2025-11-25 | 16 |  | 20
2083 | 230037090 | ЖУРИН | БОРИС | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 4 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 069751 | 2011-02-08 | 2027-02-08 | 16 |  | 15
2084 | 230370110 | ГОРБАТОВА | ЛЮБОВЬ | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 6 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 18092562 | 2014-06-09 | 2030-06-09 | 16 |  | 0
2085 | 230370120 | АРЕФЬЕВА | МАРИНА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 7 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 17720604 | 2014-05-27 | 2030-05-27 | 16 |  | 0
2086 | 230370130 | САМОЙЛОВА | ТАТЬЯНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 10800434 | 2012-05-16 | 2028-05-16 | 16 |  | 0
2087 | 230370140 | МАШТАНОВ | СЕРГЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40912450 | 2020-02-29 | 2036-02-29 | 16 |  | 12
2088 | 230370150 | ЗАХАРОВА | ЛЮДМИЛА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 055206 | 2011-03-17 | 2027-03-17 | 16 |  | 0
2089 | 230370160 | ЛЯШЕНКО | ВЕРА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 11 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-201 | 07462136 | 2011-03-01 | 2027-03-01 | 16 |  | 12
2090 | 230370170 | ЛЕБЕДЕВ | ГЕННАДИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 12 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31496211 | 2017-10-26 | 2033-10-26 | 16 |  | 0
2091 | 230370190 | СОЛДАТОВ | ЮРИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 13 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 15167132 | 2013-07-18 | 2029-07-18 | 16 |  | 15
2092 | 230370200 | ГАВРИЛЬЧЕНКО | АНАТОЛИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 14 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 133738 | 2010-01-18 | 2026-01-18 | 16 |  | 15
2093 | 230370210 | СЕМЕНОВ | СЕРГЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 15 А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11388884 | 2012-06-01 | 2028-06-01 | 16 |  | 0
2094 | 230370230 | АНДРОСЕНКО | ВАЛЕНТИН | АФАНАСЬЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 16 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07792747 | 2011-09-30 | 2027-09-30 | 16 |  | 0
2095 | 230370240 | УСТИМОВА | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 17 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 17170491 | 2014-02-11 | 2030-02-11 | 16 |  | 20
2096 | 230370250 | КОЛГАНОВ | МИХАИЛ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 23А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 18973795 | 2014-07-09 | 2030-07-09 | 16 |  | 15
2097 | 230370280 | АХМЕТГАЛИЕВА | ЛЮДМИЛА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 22 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 14349676 | 2013-04-26 | 2029-04-26 | 16 |  | 15
2098 | 230370290 | БЕРЕЗКИН | ВЛАДИСЛАВ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 23 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 16644296 | 2013-11-05 | 2029-11-05 | 16 |  | 0
2099 | 230370291 | КОЛГАНОВ | ВИКТОР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 23А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 18973922 | 2014-06-19 | 2030-06-19 | 16 |  | 15
2100 | 230370300 | ШИБЛЕВА | ВАЛЕНТИНА | КУЗЬМИНИЧНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 24 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16256630 | 2013-12-05 | 2029-12-05 | 16 |  | 0
2101 | 230370310 | ЛОНСКАЯ | НАДЕЖДА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 25 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 18516806 | 2014-06-09 | 2030-06-09 | 16 |  | 15
2102 | 230370330 | РЫЖАКОВА | МАРИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 27 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 011957 | 2009-11-09 | 2025-11-09 | 16 |  | 0
2103 | 230370340 | ТРЕТЬЯКОВ | ФЕДОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 27А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 20558393 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 15
2104 | 230370370 | БУРМИСТРОВА | РАИСА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 30 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 12319773 | 2013-01-18 | 2029-01-18 | 16 |  | 15
2105 | 230370380 | ГЕРАСИМОВ | ЕВГЕНИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 31 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 176418 | 2010-12-16 | 2026-12-16 | 16 |  | 12
2106 | 230370390 | ШАРЕНКОВ | РОМАН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 32 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 23301694 | 2015-11-01 | 2031-11-01 | 16 |  | 0
2107 | 230370400 | ЮКЛУТОВА | РАИСА | МАКСИМОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 33 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 069650 | 2010-07-14 | 2026-07-14 | 16 |  | 12
2108 | 233701860 | КАЗАКОВА | АЛИФТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | пер Тургеневский | 2А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 30521283 | 2017-08-11 | 2033-08-11 | 16 |  | 0
2109 | 233701880 | КРИВОВА | НАТАЛЬЯ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | пер Тургеневский | 3 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42727544 | 2020-12-21 | 2036-12-21 | 16 |  | 0
2110 | 233701890 | КИРЕЕВ | АЛЕКСЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | пер Тургеневский | 5 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 17335017 | 2014-04-10 | 2030-04-10 | 16 |  | 0
2111 | 233701910 | РАССКАЗОВА | ЕКАТЕРИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | пер Тургеневский | 2 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-201 | 07469478 | 2011-02-17 | 2027-02-17 | 16 |  | 0
2112 | 233701920 | КИСЛИНСКИЙ | АЛЕКСАНДР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | пер Тургеневский | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 09600483 | 2011-12-28 | 2027-12-28 | 16 |  | 0
2113 | 233701940 | КОЛМЫКОВА | ЕКАТЕРИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | пер Тургеневский | 11А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | ЭЛТА 1-211-112 | 000560 | 2015-07-01 | 2025-07-01 | 10 |  | 0
2114 | 233701950 | ПРОНИНА | МАРИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | пер Тургеневский | 13 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 055212 | 2011-03-17 | 2027-03-17 | 16 |  | 0
2115 | 233701951 | ФИЛЬЧАГОВ | ВЛАДИМИР | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | пер Тургеневский | 13А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16254766 | 2014-01-20 | 2030-01-20 | 16 |  | 0
2116 | 233701960 | ШЕЯНОВА | МАРИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | пер Тургеневский | 15 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 23757388 | 2015-11-01 | 2031-11-01 | 16 |  | 0
2117 | 230370401 | ЮКЛУТОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 33А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | ЭЛТА 1-211-112 | 003043 | 2014-12-01 | 2024-12-01 | 10 |  | 20
2118 | 230370410 | ГОЛУБЕВА | НАТАЛЬЯ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 34 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 20207359 | 2015-01-01 | 2031-01-01 | 16 |  | 12
2119 | 230370430 | ГОЛУБЕВА | ПЕЛАГЕЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 36А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-Э4491М1-1 | 011668 | 2009-09-04 | 2025-09-04 | 16 |  | 15
2120 | 230370440 | КАРЧАГАНОВ | МИХАИЛ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 37 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28919102 | 2017-05-24 | 2033-05-24 | 16 |  | 0
2121 | 230370450 | КОМОЛОВ | МИХАИЛ | ФРОЛОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 38 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11669107 | 2012-10-30 | 2028-10-30 | 16 |  | 15
2122 | 230370460 | МИЧУШКИН | АЛЕКСАНДР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 39 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 08562406 | 2011-09-08 | 2027-09-08 | 16 |  | 20
2123 | 230370470 | КУПРИЯНОВ | ВАЛЕНТИН | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 40 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 09390655 | 2011-11-30 | 2027-11-30 | 16 |  | 17
2124 | 230370490 | ИВЛЕВ | ВАЛЕНТИН | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 41 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 15796492 | 2013-08-28 | 2029-08-28 | 16 |  | 0
2125 | 230370500 | МАРКИНА | НАДЕЖДА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 43 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 012148 | 2009-04-10 | 2025-04-10 | 16 |  | 0
2126 | 230370510 | СТЕПАНОВА | ЕЛЕНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 45 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 19235018 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
2127 | 230370520 | КАДУШКИН | СЕМЕН | ПРОКОПЬЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 47 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28055439 | 2017-01-26 | 2033-01-26 | 16 |  | 0
2128 | 230370530 | ГОЛУБЕВА | МАРИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 48 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07559840 | 2012-06-08 | 2028-06-08 | 16 |  | 15
2129 | 230370540 | ЛАЗАРЕВА | АНАСТАСИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 49 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 23548228 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 17
2130 | 230370550 | ГОЛУБЕВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 42 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 011503 | 2009-04-13 | 2025-04-13 | 16 |  | 12
2131 | 230370560 | КОЛГАНОВ | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 50 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11668518 | 2012-06-01 | 2028-06-01 | 16 |  | 0
2132 | 230370570 | ЛАБУРИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 51 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 14428907 | 2013-04-02 | 2029-04-02 | 16 |  | 15
2133 | 230370590 | СТАФЕЕВ | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 53 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12782658 | 2012-12-25 | 2028-12-25 | 16 |  | 20
2134 | 230370600 | СЫЧАЕВ | ФЕДОР | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 54 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11388202 | 2012-12-25 | 2028-12-25 | 16 |  | 0
2135 | 230370610 | СЕГОВА | ЛЮБОВЬ | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 55А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 27222827 | 2016-10-01 | 2032-10-01 | 16 |  | 0
2136 | 230370620 | ЛИСИН | ВАЛЕНТИН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 55 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 16489225 | 2013-11-05 | 2029-11-05 | 16 |  | 0
2137 | 230370630 | СОРОКИНА | НАТАЛЬЯ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 1 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11919421 | 2012-06-06 | 2028-06-06 | 16 |  | 20 | д
2138 | 230370631 | САХТЕРОВ | ВИТАЛИЙ | МОИСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 1А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15218493 | 2014-01-13 | 2030-01-13 | 16 |  | 20 | д
2139 | 230370632 | САХТЕРОВ | ВАЛЕНТИН | МОИСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 1А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 043331 | 2012-04-23 | 2028-04-23 | 16 |  | 0 | д
2140 | 230370633 | ПРОХОРОВА | ЛЮБОВЬ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 1 Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16254867 | 2013-12-16 | 2029-12-16 | 16 |  | 20 | д
2141 | 230370640 | ИВЛЕВА | ТАМАРА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 1В | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СЕ 101 | 099496013 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 20 | д
2142 | 230370650 | ТРИФОНОВ | ЕВГЕНИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 1 Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 10785801 | 2012-04-23 | 2028-04-23 | 16 |  | 20 | д
2143 | 230370660 | НИКОЛАЕВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 2 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 071031 | 2010-07-05 | 2026-07-05 | 16 |  | 0 | д
2144 | 230370670 | САМОЙЛОВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 2А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 08932058 | 2011-08-01 | 2027-08-01 | 16 |  | 0 | д
2145 | 230370690 | САМКИН | ВАСИЛИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 4 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 07833257 | 2011-05-03 | 2027-05-03 | 16 |  | 0 | д
2146 | 230370700 | ФИЛЬЧАГОВ | ЕВГЕНИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 5 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11318666 | 2012-05-03 | 2028-05-03 | 16 |  | 20 | д
2147 | 230370710 | МАТВЕЕВА | НАДЕЖДА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 6 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37004145 | 2019-02-28 | 2035-02-28 | 16 |  | 20 | д
2148 | 230370720 | МАТВЕЕВА | НАДЕЖДА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 6А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 19769352 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 20 | д
2149 | 230370730 | ФРОЛОВА | МАРИЯ | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 7 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 070914 | 2010-06-17 | 2026-06-17 | 16 |  | 0 | д
2150 | 239502800 | ТЕПЛЯШИН | ИВАН | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 18 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | ЦЭ 6807П | 007129026057565 | 2011-04-15 | 2027-04-15 | 16 |  | 0
2151 | 239506230 | ЕРИЦЯН | МКРТИЧ | ВАГАРШАКОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 5 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36984981 | 2019-01-31 | 2035-01-31 | 16 |  | 15
2152 | 239510290 | Колганова | Галина | Николаевна | г Алатырь | ул К.Иванова | 35 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 011067166071256 | 2022-01-25 | 2038-01-25 | 16 |  | 15
2153 | 230370552 | ГОЛУБЕВ | ВЛАДИМИР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул К.Иванова | 42А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 05582806 | 2011-12-01 | 2021-12-01
2154 | 230370580 | ТАТАРОВА | ИРИНА | ФЁДОРОВНА | г Алатырь | ул К.Иванова | 52 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-ИБ1 | 067174 | 2003-04-21 | 2019-04-21
2155 | 230370740 | ФИЛЯНИН | АЛЕКСАНДР | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 012182 | 2009-11-10 | 2025-11-10 | 16 |  | 0 | д
2156 | 230370750 | СТЕПАНОВ | АНДРЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 227930 | 2008-12-15 | 2024-12-15 | 16 |  | 20 | д
2157 | 230370760 | Тремасов | Виталий | Петрович | г Алатырь | ул И.Франко | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 810304 | 2008-04-18 | 2024-04-18 | 16 |  | 0 | д
2158 | 230370770 | КОРОЧКИНА | НАДЕЖДА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 12 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08054218 | 2011-06-07 | 2027-06-07 | 16 |  | 0 | д
2159 | 230370780 | РЕБРОВА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 13 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 054821 | 2011-02-12 | 2027-02-12 | 16 |  | 0 | д
2160 | 230370790 | ПИМЕНОВ | АРТЕМИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 14 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 08932237 | 2012-05-16 | 2028-05-16 | 16 |  | 0 | д
2161 | 230370800 | ОРЛОВСКАЯ | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 15 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 073121 | 2010-10-06 | 2026-10-06 | 16 |  | 0 | д
2162 | 230370820 | ЛУКИШИН | ВЛАДИМИР | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 17 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 133680 | 2009-09-23 | 2025-09-23 | 16 |  | 20 | д
2163 | 230370860 | ИГНАТЬЕВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 20 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 10898714 | 2012-06-01 | 2028-06-01 | 16 |  | 0 | д
2164 | 230370870 | ИЕВЛЕВ | НИКОЛАЙ | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 22А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11648507 | 2012-06-06 | 2028-06-06 | 16 |  | 0 | д
2165 | 230370880 | ИЕВЛЕВ | АНАТОЛИЙ | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 22 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 068788 | 2010-06-22 | 2026-06-22 | 16 |  | 0 | д
2166 | 230370890 | КИЛЕЕВА | МАРИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 23 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 104993 | 2009-09-30 | 2025-09-30 | 16 |  | 20 | д
2167 | 230370910 | ЛУКИШИНА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 24А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11353551 | 2012-05-03 | 2028-05-03 | 16 |  | 0 | д
2168 | 230370920 | АБМАЙКИН | НИКОЛАЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 25 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 17036767 | 2013-12-25 | 2029-12-25 | 16 |  | 0 | д
2169 | 230370930 | КИРЕЕВА | МАРИЯ | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 26 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11358690 | 2012-05-25 | 2028-05-25 | 16 |  | 0 | д
2170 | 230370940 | КУДАШОВ | ИВАН | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 27 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 070765 | 2010-06-29 | 2026-06-29 | 16 |  | 20 | д
2171 | 230370950 | ПЛАТОНОВА | КЛАВДИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 28 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 066957 | 2010-06-22 | 2026-06-22 | 16 |  | 0 | д
2172 | 230370960 | ЕРМОЛАЕВА | НАТАЛЬЯ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 29 | 2 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 08508606 | 2011-11-01 | 2027-11-01 | 16 |  | 20 | д
2173 | 230370970 | КИРЕЕВА | ВЕРА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 29 | 1 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-505 | 012185 | 2009-10-22 | 2025-10-22 | 16 |  | 20 | д
2174 | 230370980 | КРИВОШЕЕВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 30 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 17912437 | 2014-02-28 | 2030-02-28 | 16 |  | 0 | д
2175 | 230370990 | КУЛАГИН | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 31 | 2 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-201 | 040411 | 2011-04-04 | 2027-04-04 | 16 |  | 0 | д
2176 | 233701000 | БЛИНОВА | ОЛЬГА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 31 | 1 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 27992 | 2011-04-01 | 2027-04-01 | 16 |  | 0 | д
2177 | 233701010 | НАЗВАНОВА | ЕЛЕНА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 32 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 30179061 | 2017-11-21 | 2033-11-21 | 16 |  | 0 | д
2178 | 233701020 | ТЕРЕНТЬЕВА | АНТОНИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 33 | 2 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 19054419 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 20 | д
2179 | 233701030 | ПРИГАРИНА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 33 | 1 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 116448890 | 2012-06-14 | 2028-06-14 | 16 |  | 0 | д
2180 | 233701040 | ХВОРОСТОВА | ЕЛЕНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 34 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11682022 | 2012-07-09 | 2028-07-09 | 16 |  | 0 | д
2181 | 233701050 | КИЧКИНА | ТАИСИЯ | ИЛЬИНИЧНА | г Алатырь | ул И.Франко | 35 | 1 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11682022 | 2012-07-09 | 2028-07-09 | 16 |  | 0 | д
2182 | 233701060 | МАЙОРОВ | ВАЛЕРИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 35 | 2 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 17334404 | 2014-01-13 | 2030-01-13 | 16 |  | 0 | д
2183 | 233701070 | АРЕФЬЕВА | НАТАЛЬЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 36 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 10799705 | 2012-11-23 | 2028-11-23 | 16 |  | 20 | д
2184 | 233701080 | МОЧАЛОВА | ТАТЬЯНА | ГУРЬЕВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 37 | 2 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-И4491М1-1 | 015604 | 2009-03-11 | 2025-03-11 | 16 |  | 20 | д
2185 | 233701110 | КОХАН | ЕЛЕНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 38 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11680590 | 2012-06-20 | 2028-06-20 | 16 |  | 20 | д
2186 | 233701130 | КУЗЬМИЧЕВ | ЕВГЕНИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 40 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 11676601 | 2012-07-09 | 2028-07-09 | 16 |  | 20 | д
2187 | 233701150 | ЮДИНА | Лидия | Петровна | г Алатырь | ул И.Франко | 44 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 16644011 | 2014-03-25 | 2030-03-25 | 16 |  | 20 | д
2188 | 239503520 | МАТВЕЕВ | МАКСИМ | ЛЕОНИДОВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 39 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 3695972 | 2019-01-31 | 2035-01-31 | 16 |  | 20 | д
2189 | 239507670 | ВЕЧКАНОВ | ИЛЬЯ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 16 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | Меркурий-201.5 | 08986181 | 2011-01-31 | 2027-01-31 | 16 |  | 0 | д
2190 | 230370680 | РОЩИНА | ВАЛЕНТИНА | АНИСИМОВНА | г Алатырь | ул И.Франко | 2Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | МЕРКУРИЙ-200.02 | 12769291 | 2013-12-05 | 2019-12-05
2191 | 233701090 | ФЕДОТОВ | СЕРГЕЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул И.Франко | 37 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-92 | СО-5 | 2136542 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2192 | 230410160 | ДОЛБИЛИН | АРТЕМ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул 1-я Луговая | 5 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32198188 | 2017-12-18 | 2033-12-18 | 16 |  | 0
2193 | 230720660 | ТОРГАШОВ | ВЛАДИМИР | ЛЕОНИДОВИЧ | г Алатырь | ул 1-я Луговая | 2Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 11679765 | 2012-06-08 | 2028-06-08 | 16 |  | 0
2194 | 230720670 | ИТЯКСОВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул 1-я Луговая | 4 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34452928 | 2018-10-18 | 2034-10-18 | 16 |  | 22
2195 | 230720690 | ГАРЦЕВ | ВАЛЕРИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул 1-я Луговая | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 10783999 | 2012-05-24 | 2028-05-24 | 16 |  | 22
2196 | 230720700 | КАМАЕВА | ЛИДИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул 1-я Луговая | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 23535592 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 10
2197 | 230720720 | ДРОЗДОВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул 1-я Луговая | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40975701 | 2020-06-25 | 2036-06-25 | 16 |  | 0
2198 | 230720740 | ВЛАСОВ | ИВАН | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул 1-я Луговая | 12 | 2 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11316352 | 2012-07-06 | 2028-07-06 | 16 |  | 30
2199 | 230720750 | СИТНИКОВА | ВАЛЕНТИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул 1-я Луговая | 4А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28055437 | 2017-02-21 | 2033-02-21 | 16 |  | 15
2200 | 230720760 | ИСАЕВ | АЛЕКСЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 1А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 16480758 | 2013-12-17 | 2029-12-17 | 16 |  | 0
2201 | 230720770 | КУПРИЯНОВ | МИХАИЛ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 2А | 0 1 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 25022561 | 2016-02-01 | 2032-02-01 | 16 |  | 0
2202 | 230720780 | КУПРИЯНОВА | ВАЛЕНТИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 2А | 0 2 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | СОЭ-52/60-31Ш | 919747 | 2014-04-03 | 2030-04-03 | 16 |  | 20
2203 | 230720800 | НОВИКОВА | РИММА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12788590 | 2013-10-29 | 2029-10-29 | 16 |  | 0
2204 | 230720810 | ЗАХАРОВА | ЛЮДМИЛА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 44145169 | 2022-01-31 | 2038-01-31 | 16 |  | 10
2205 | 230720840 | КУДЕЛЬКИНА | КЛАВДИЯ | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 11 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 17141347 | 2013-12-17 | 2029-12-17 | 16 |  | 20
2206 | 230720850 | ТОЛСТОВ | ГЕННАДИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 12 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 12958240 | 2014-03-03 | 2030-03-03 | 16 |  | 12
2207 | 230720860 | ЖАРКОВ | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 13 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 15868459 | 2013-09-16 | 2029-09-16 | 16 |  | 25
2208 | 230720870 | ТОЛСТОВА | АННА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 14А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | СО-505 | 058804 | 2011-03-02 | 2027-03-02 | 16 |  | 21
2209 | 230720880 | МАСЛОБОЕВ | ВИКТОР | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 14 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 11347851 | 2012-05-24 | 2028-05-24 | 16 |  | 16
2210 | 230720900 | КРИВОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 16 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 17541727 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 0
2211 | 230720901 | КРИВОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 16 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 25424808 | 2016-05-01 | 2026-05-01 | 10 | 0.4 | 16
2212 | 237201590 | АЛАТЫРЦЕВА | ЮЛИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул 2-я Шпальная | 2 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16524532 | 2013-12-17 | 2029-12-17 | 16 |  | 0
2213 | 237201600 | КИСЕЛЕВА | ОЛЬГА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул 2-я Шпальная | 3 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29301494 | 2017-06-16 | 2033-06-16 | 16 |  | 10
2214 | 237201610 | ВИНЯЕВА | ЕЛЕНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул 2-я Шпальная | 4 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | СОЭ-52/60-41Ш | 680142 | 2012-07-09 | 2028-07-09 | 16 |  | 0
2215 | 237201621 | РОМАНОВ | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Шпальная | 5 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 15698152 | 2014-11-01 | 2024-11-01 | 10 | 0.4 | 0
2216 | 237201630 | ЩЕРБАКОВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Шпальная | 6 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 14309291 | 2013-08-13 | 2029-08-13 | 16 |  | 25
2217 | 237201650 | АШАЕВА | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул 2-я Шпальная | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10962375 | 2012-11-16 | 2028-11-16 | 16 |  | 0
2218 | 237201670 | РОМАНОВА | ОЛЬГА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул 2-я Шпальная | 9А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10933836 | 2012-12-04 | 2028-12-04 | 16 |  | 0
2219 | 239502450 | МАТВЕЕВ | ВАЛЕРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 10А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32443405 | 2018-11-16 | 2034-11-16 | 16 |  | 0
2220 | 239502460 | МАТВЕЕВ | ВАЛЕРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 1314596 | 2012-11-30 | 2028-11-30 | 16 |  | 0
2221 | 239502870 | КОРЧАГИН | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул 1-я Луговая | 7 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 16743812 | 2019-02-12 | 2035-02-12 | 16 |  | 0
2222 | 239503320 | СОСНИЦКИЙ | СЕРГЕЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул 1-я Луговая | 12 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34060496 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 12
2223 | 239507660 | ТУРЫЛЁВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Шпальная | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 17068242 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 0
2224 | 239508480 | МУШАРАПОВА | ОЛЬГА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 15 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | Меркурий-201.5 | 26336516 | 2016-01-31 | 2032-01-31 | 16 |  | 0
2225 | 230036020 | КИЛЕЕВА | МАРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Шпальная | 3 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | СО-5 | 333497 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2226 | 230720790 | КОМОЛОВА | ГАЛИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул 2-я Луговая | 7 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | СО-505 | 915322 | 2006-07-13 | 2022-07-13
2227 | 233601150 | ПЕТРОВА | ГАЛИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Шпальная | 10 | 4 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 00220602 | 2007-01-12 | 2023-01-12
2228 | 233601160 | НЕСТЕРОВА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Шпальная | 10 | 2 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-31 | СО-505 | 351745 | 2006-07-01 | 2022-07-01
2229 | 230072030 | УРЯДНОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | ЭЛТА 1-211-112 | 006118 | 2014-01-13 | 2024-01-13 | 10 |  | 18
2230 | 230072040 | УВАРОВА | СВЕТЛАНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31116737 | 2017-09-27 | 2033-09-27 | 16 |  | 0
2231 | 230072080 | АЛЕШИНА | ЛЮДМИЛА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 14 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 225248 | 2009-01-01 | 2025-01-01 | 16 |  | 10
2232 | 230072090 | СТАРЧКОВА | АННА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 16 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 11980271 | 2012-06-28 | 2028-06-28 | 16 |  | 0
2233 | 230720110 | СПИРИДОНОВ | ГЕННАДИЙ | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 20 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38869996 | 2019-09-11 | 2035-09-11 | 16 |  | 25
2234 | 230720120 | ДОРОФЕЕВА | ГАЛИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 20А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 11387606 | 2012-06-06 | 2028-06-06 | 16 |  | 0
2235 | 230720170 | ПЕЛИПАСЬ | НИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 22Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 12854150 | 2013-07-02 | 2029-07-02 | 16 |  | 14
2236 | 230720180 | НИКУЛИН | ВЯЧЕСЛАВ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 22 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10958476 | 2012-06-15 | 2028-06-15 | 16 |  | 0
2237 | 230720190 | АШМАРИН | ЕВГЕНИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 22А | нежилое | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 22061548 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 0
2238 | 230720200 | БУЛАТКИНА | МАРИЯ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 20Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 22080970 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
2239 | 230720210 | УТКИНА | ИРИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 24 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41992106 | 2020-10-01 | 2036-10-01 | 16 |  | 0
2240 | 230720220 | ЛЕНТОВ | АЛЕКСЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 26 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11310849 | 2012-06-06 | 2028-06-06 | 16 |  | 25
2241 | 230720230 | БЕСЧАСТНОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 28 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08057932 | 2011-07-27 | 2027-07-27 | 16 |  | 20
2242 | 230720240 | СЕРЕНКОВ | ПАВЕЛ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 30 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 057866 | 2010-11-29 | 2026-11-29 | 16 |  | 0
2243 | 230720250 | ДАНИЛИН | ВАЛЕРИЙ | САВЕЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 32 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 11378664 | 2012-06-06 | 2028-06-06 | 16 |  | 0
2244 | 230720260 | ЗЕЛЕНОВА | НИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 34 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32224104 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 0
2245 | 230720270 | МАЗУРОВА | НАТАЛЬЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 36 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 056326 | 2011-03-22 | 2027-03-22 | 16 |  | 8
2246 | 230720290 | Подшивалова | Наталья | Михайловна | г Алатырь | ул Волочаевская | 38 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 787880 | 2008-08-29 | 2024-08-29 | 16 |  | 0
2247 | 230720300 | ЦАПЛЕНКОВ | ОЛЕГ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 40 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35468005 | 2018-10-26 | 2034-10-26 | 16 |  | 10
2248 | 230720310 | ПЕЙСОВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 23 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | ЭЛТА 1-111-112 | 007021 | 2013-07-22 | 2029-07-22 | 16 |  | 0
2249 | 230720320 | ЗАМЯТИНА | ИРИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 44 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 11678586 | 2012-06-05 | 2028-06-05 | 16 |  | 0
2250 | 230720330 | КУПРИЯНОВА | НИНА | СЕМЁНОВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 46 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 16689629 | 2013-12-17 | 2029-12-17 | 16 |  | 16
2251 | 230720340 | КРИВОВ | МИХАИЛ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 48 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 17335169 | 2014-01-13 | 2030-01-13 | 16 |  | 5
2252 | 230720342 | ГОРБУНОВ | ФИЛИПП | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 42 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 21955444 | 2015-04-01 | 2025-04-01 | 10 | 0.4 | 0
2253 | 230720350 | МИРОНОВ | ГЕННАДИЙ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 50 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 17112938 | 2013-12-28 | 2029-12-28 | 16 |  | 20
2254 | 230720570 | АЛЕШИНА | ЗОЯ | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 15 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 19003847 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 8
2255 | 230720580 | АРТЕМЬЕВА | МАРИНА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 16 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 17089545 | 2014-07-21 | 2030-07-21 | 16 |  | 0
2256 | 230720590 | ЕРШОВ | ИВАН | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 17 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 148171 | 2010-01-14 | 2026-01-14 | 16 |  | 30
2257 | 230720620 | ГРАЧЕВА | ВИТАЛИЯ | ВЛАДАСОВНА | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 20 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11318110 | 2012-05-25 | 2028-05-25 | 16 |  | 18
2258 | 230720640 | БУХАРОВ | ВИКТОР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 25 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13222650 | 2012-12-21 | 2028-12-21 | 16 |  | 22
2259 | 237201790 | ЗАТЫЛКИН | МИХАИЛ | РАДИОНОВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 22В | 0 1 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 183475 | 2010-08-26 | 2026-08-26 | 16 |  | 0
2260 | 239502080 | ВИНЯЕВА | АННА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Волочаевская | 21Б | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 11678407 | 2012-10-31 | 2028-10-31 | 16 |  | 0
2261 | 230720380 | СЕДОЙКИН | МИХАИЛ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Волочаевская | 56 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 932466 | 2005-12-28 | 2021-12-28
2262 | 230720610 | ЕРШОВА | ЕЛЕНА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 19 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 222114 | 2007-10-08 | 2023-10-08
2263 | 230050010 | АПРАКСИНА | АЛЕКСАНДРА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 2 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33467671 | 2018-03-16 | 2034-03-16 | 16 |  | 0
2264 | 230050020 | СОФРОНОВ | ВИКТОР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 3 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 08514404 | 2011-07-15 | 2027-07-15 | 16 |  | 0
2265 | 230050030 | СОФРОНОВА | ТАТЬЯНА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 3 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 953543 | 2011-08-02 | 2027-08-02 | 16 |  | 25
2266 | 230050040 | ВОЛКОВА | ГАЛИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 4 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 08893405 | 2011-10-25 | 2027-10-25 | 16 |  | 0
2267 | 230050050 | ВОЛКОВ | ДМИТРИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 4А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29302978 | 2017-01-26 | 2033-01-26 | 16 |  | 16
2268 | 230050070 | ГРАЦИЛЕВА | ЛАРИСА | ВЯЧЕСЛАВОВНА | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 5 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 16675224 | 2014-01-14 | 2030-01-14 | 16 |  | 25
2269 | 230050090 | АНДРЕЕВ | ИВАН | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 6 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 16633878 | 2013-12-02 | 2029-12-02 | 16 |  | 15
2270 | 230500100 | КАБАНОВА | МАРИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 7 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 08338911 | 2011-07-21 | 2027-07-21 | 16 |  | 18
2271 | 230500120 | ЗУБКОВА | ГАЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 04705706 | 2011-05-06 | 2027-05-06 | 16 |  | 0
2272 | 230500140 | БЕСЧАСТНОВ | ИГОРЬ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 9 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 12692771 | 2013-01-14 | 2029-01-14 | 16 |  | 25
2273 | 230500150 | ОЛЕШОВ | ВЛАДИМИР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 9А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 07453542 | 2012-02-01 | 2028-02-01 | 16 |  | 30
2274 | 230500160 | ЗАГЛАДКИНА | ВАЛЕНТИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 1226774 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 16
2275 | 230500170 | АНДРЕЕВА | ЗИНАИДА | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 11 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 22092881 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 0
2276 | 230500180 | МАСАЛЕВА | ОЛЬГА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 12 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 77058 | 2013-05-08 | 2029-05-08 | 16 |  | 0
2277 | 230500190 | ГРИГОРЬЕВ | ДМИТРИЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 13 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 09445214 | 2012-02-02 | 2028-02-02 | 16 |  | 6
2278 | 230500200 | ЗДЮМАЕВА | ЛЮБОВЬ | ВЕНИАМИНОВНА | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 14А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08741535 | 2011-08-02 | 2027-08-02 | 16 |  | 0
2279 | 230500211 | ГОЛЕНКОВ | ЭДУАРД | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 15 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ 101 | 102084830 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 |  | 0
2280 | 230500220 | СТАРЧКОВ | ВАСИЛИЙ | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 17 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 12875184 | 2012-11-26 | 2028-11-26 | 16 |  | 0
2281 | 230500230 | МАТВЕЕВ | АЛЕКСАНДР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 19 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 11987760 | 2013-05-16 | 2029-05-16 | 16 |  | 25
2282 | 230720390 | ПАНТЕЛЕЕВА | ИРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 1 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 14570903 | 2013-07-02 | 2029-07-02 | 16 |  | 14
2283 | 230720420 | КРАСНОВ | МИХАИЛ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 3 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 20213431 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 13
2284 | 230720440 | ФОНЧИКОВ | ВЛАДИМИР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 4 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 190655590 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
2285 | 230720450 | ИВАНОВА | ЗОЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 5 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ 101 | 011067166070979 | 2021-12-09 | 2037-12-09 | 16 |  | 0
2286 | 230720460 | ЗУБКОВА | ГАЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 6А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32491059 | 2018-02-19 | 2034-02-19 | 16 |  | 0
2287 | 230720470 | СЫЧАЕВ | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 6 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08417571 | 2011-12-07 | 2027-12-07 | 16 |  | 0
2288 | 230720490 | ИСАЙКИНА | ТАИСИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 7А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 23734005 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 0
2289 | 230720520 | ФИЛИПОВА | Е | М | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28916692 | 2017-07-11 | 2033-07-11 | 16 |  | 0
2290 | 230720530 | ЕРШОВ | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 11 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 16046354 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
2291 | 230720540 | СЕРЕНКОВ | ЛЕОНИД | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 12 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 068449 | 2011-03-03 | 2027-03-03 | 16 |  | 0
2292 | 230720550 | УШМАЕВА | АННА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 13 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 16115383 | 2013-08-02 | 2029-08-02 | 16 |  | 0
2293 | 230720560 | АШМАРИНА | НАДЕЖДА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 14 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 20207409 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 0
2294 | 239505050 | МУРАТОВА | ГАЛИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 2 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15218195 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 8
2295 | 239507030 | СЕВОСТЬЯНОВ | АЛЕКСАНДР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Нижняя Луговая | 2а | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 12318125 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 25
2296 | 239507890 | АНДРЕЕВ | МАКСИМ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул 2-я Железнодорожная | 7а | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 15191622 | 2013-01-31 | 2029-01-31 | 16 |  | 0
2297 | 230720910 | ФЕДОТОВА | СВЕТЛАНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул 8 Марта | 1 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11311860 | 2012-06-05 | 2028-06-05 | 16 |  | 0
2298 | 230720920 | СУХАНОВ | СЕРГЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул 8 Марта | 2 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | ЭЛТА 1-111-112 | 036667 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 |  | 0
2299 | 230720930 | БОБРО | НАТАЛЬЯ | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул 8 Марта | 3 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 16438136 | 2013-10-26 | 2029-10-26 | 16 |  | 17
2300 | 230720950 | САМОЙЛОВ | АЛЕКСАНДР | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул 8 Марта | 5 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13222344 | 2013-10-29 | 2029-10-29 | 16 |  | 0
2301 | 230720970 | ЛАЗАРЕВ | СЕРГЕЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул 8 Марта | 7 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16525476 | 2013-11-11 | 2029-11-11 | 16 |  | 0
2302 | 230720980 | СУСЛЕНКОВ | СЕРГЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул 8 Марта | 8 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 18136846 | 2014-04-23 | 2030-04-23 | 16 |  | 0
2303 | 235001510 | КОЧЕТОВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 161А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 08295216 | 2011-11-08 | 2027-11-08 | 16 |  | 0
2304 | 235001520 | ДОРОНИНА | ЕКАТЕРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 162 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 17767666 | 2014-04-22 | 2030-04-22 | 16 |  | 50
2305 | 235001530 | МИШАНОВ | МИХАИЛ | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 162А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 17046694 | 2014-01-13 | 2030-01-13 | 16 |  | 50
2306 | 235001540 | ШЕХОВА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 163 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08057908 | 2013-04-23 | 2029-04-23 | 16 |  | 0
2307 | 235001570 | ШИШКАНОВА | АНТОНИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 165 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 19988891 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 20
2308 | 235001580 | ГРИШИН | ИВАН | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 166 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31447451 | 2017-09-18 | 2033-09-18 | 16 |  | 28
2309 | 235001590 | Кремнева | Тамара | Владимировна | г Алатырь | ул Железнодорожная | 166 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ 101 | 124566436 | 2019-04-22 | 2035-04-22 | 16 |  | 28
2310 | 235001640 | СУВОРОВА | ЛЮБОВЬ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 167А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 15809378 | 2013-06-19 | 2029-06-19 | 16 |  | 0
2311 | 235001660 | МОЩЕНКО | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 169 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 27701223 | 2017-04-26 | 2033-04-26 | 16 |  | 0
2312 | 235001690 | СТАРЧКОВА | ГАЛИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 171 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 072256 | 2010-06-02 | 2026-06-02 | 16 |  | 24
2313 | 235001700 | ПУГАЧЕВ | ВАЛЕРИЙ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 172 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 19288190 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 0
2314 | 235001710 | ТРОШКИНА | ТАТЬЯНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 173 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 21459082 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 0
2315 | 235001730 | РЯБОВ | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 174 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 10839365 | 2012-03-27 | 2028-03-27 | 16 |  | 0
2316 | 235001740 | АФОНИНА | НАДЕЖДА | АНТОНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 175 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36953272 | 2019-03-13 | 2035-03-13 | 16 |  | 9
2317 | 235001750 | ЮРОВ | АНДРЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 176 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 14440670 | 2015-02-01 | 2031-02-01 | 16 |  | 0
2318 | 235001760 | ВЕКШИНА | ГАЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 176 А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 09741884 | 2011-12-21 | 2027-12-21 | 16 |  | 0
2319 | 235001770 | ХМЕЛЬНИКОВ | ДМИТРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 177 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | ЭЛТА 1-211-112 | 000709 | 2015-12-01 | 2025-12-01 | 10 |  | 0
2320 | 235001780 | ШАБАРШОВА | ЛЮДМИЛА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 178 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 071528 | 2010-07-01 | 2026-07-01 | 16 |  | 18
2321 | 235001790 | ЧИЖОВА | ЕЛЕНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 180 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-505 | 011737 | 2009-11-26 | 2025-11-26 | 16 |  | 21
2322 | 235001810 | ШАДРИН | АЛЕКСАНДР | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 165 А | 1 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 24330229 | 2015-11-01 | 2031-11-01 | 16 |  | 26
2323 | 235001820 | КОТОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 165 А | 4 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СЕ 101 S6 145 М | 112219526 | 2017-08-28 | 2033-08-28 | 16 |  | 30
2324 | 235001830 | КОТОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 165 А | 2 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 16348051 | 2013-11-27 | 2029-11-27 | 16 |  | 30
2325 | 235001870 | НЕНАХОВА | ЕКАТЕРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 168 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 43357727 | 2021-03-15 | 2037-03-15 | 16 |  | 0
2326 | 237201010 | СКОМОРОХОВА | ИРИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул 8 Марта | 10 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12243999 | 2012-08-21 | 2028-08-21 | 16 |  | 0
2327 | 237201030 | КОШЕЛЕВА | ЕЛЕНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул 8 Марта | 13 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 16382908 | 2013-11-11 | 2029-11-11 | 16 |  | 0
2328 | 237201050 | РУЗАНОВ | МИХАИЛ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул 8 Марта | 15 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | Меркурий-201.5 | 21393559 | 2016-01-01 | 2032-01-01 | 16 |  | 0
2329 | 239502660 | КОМАРОВА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул 8 Марта | 4 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 518384227 | 2014-12-31 | 2030-12-31 | 16 |  | 0
2330 | 230720990 | ЛУКИН | НИКОЛАЙ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул 8 Марта | 9 | 1 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-2М | 10133219 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2331 | 235001800 | НАВОШИНА | ЛЮБОВЬ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 183 | 3 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-32 | СО-2М | 30416044 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2332 | 230500420 | БЕДИНА | МАРИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 83В | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | МЕРКУРИЙ-201 | 07485748 | 2011-04-13 | 2027-04-13 | 16 |  | 0
2333 | 230500450 | БУСЫГИНА | НАДЕЖДА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 85 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | ЭЛТА 1-111-112 | 003924 | 2012-07-23 | 2028-07-23 | 16 |  | 0
2334 | 230500460 | Марьенко | Зинаида | Ивановна | г Алатырь | ул Железнодорожная | 86 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 19946687 | 2015-01-01 | 2031-01-01 | 16 |  | 24
2335 | 230500470 | СТАРЧКОВ | МИХАИЛ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 87 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 15828049 | 2013-08-22 | 2029-08-22 | 16 |  | 10
2336 | 230500490 | ЕЛОШНИКОВА | ГАЛИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 88 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 12665726 | 2012-10-24 | 2028-10-24 | 16 |  | 0
2337 | 230500500 | НАЗАРОВА | НАТАЛИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 89 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | СЕ 101 S6 145 М | 112219950 | 2017-11-21 | 2033-11-21 | 16 |  | 0
2338 | 230500510 | ШЛЕПНЕВА | ЛИДИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 90 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 27919092 | 2016-11-16 | 2032-11-16 | 16 |  | 21
2339 | 230500530 | КРЕМЛЯКОВА | АНАСТАСИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 92 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | СО-505 | 171709 | 2009-08-03 | 2025-08-03 | 16 |  | 0
2340 | 230500540 | ТАРАСОВА | ОЛЬГА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 92 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 21464357 | 2015-03-01 | 2031-03-01 | 16 |  | 0
2341 | 230500560 | САДОВНИКОВА | МАРИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 94 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 11917674 | 2012-07-23 | 2028-07-23 | 16 |  | 0
2342 | 230500570 | ЗАХАРИЧ | ЗОЯ | ЯКОВЛЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 95 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 17169169 | 2013-12-02 | 2029-12-02 | 16 |  | 0
2343 | 230500580 | СИМАКОВА | МАРИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 95А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 08180798 | 2011-05-16 | 2027-05-16 | 16 |  | 0
2344 | 230500590 | ЕРЕМИНА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 96 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 23129109 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 0
2345 | 230500600 | МАРИЕНКО | ЛИДИЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 97 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37537410 | 2019-05-28 | 2035-05-28 | 16 |  | 0
2346 | 230500630 | МИХАЙЛОВА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 99 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 16610458 | 2013-11-05 | 2029-11-05 | 16 |  | 0
2347 | 230500640 | ВАХРАМЕЕВ | ЕВГЕНИЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 99 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 11982307 | 2012-10-24 | 2028-10-24 | 16 |  | 0
2348 | 230500720 | СТЕПАНОВ | АЛЕКСЕЙ | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 108 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 2212195 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 0
2349 | 230500740 | ЗАОСТРОВНЫХ | СВЕТЛАНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 109 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | Меркурий-201.5 | 21361688 | 2015-02-01 | 2031-02-01 | 16 |  | 0
2350 | 230500750 | УВАРОВ | МИХАИЛ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 110 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | МЕРКУРИЙ-202 | 07793433 | 2011-04-13 | 2027-04-13 | 16 |  | 0
2351 | 235001280 | БЕЛОВ | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул 3-я Железнодорожная | 142 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 26305641 | 2016-08-09 | 2032-08-09 | 16 |  | 15
2352 | 235001310 | ГУСЕВ | ВАСИЛИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 144 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | СЭО-1.15.402 | 03002025 | 2013-06-14 | 2029-06-14 | 16 |  | 12
2353 | 235001330 | КИСЕЛЕВ | ПАВЕЛ | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 145 | нежилое | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | СЕ 101 S6 145 | 007789148583349 | 2020-07-28 | 2036-07-28 | 16 |  | 0
2354 | 235001340 | СЕЛИНА | ЕВГЕНИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 146 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41309147 | 2020-07-28 | 2036-07-28 | 16 |  | 0
2355 | 235001350 | НОВИКОВ | СЕРГЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 147 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | СЕ 101 S6 145 М | 102258628 | 2016-12-31 | 2032-12-31 | 16 |  | 0
2356 | 235001370 | НАЗАРОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 149 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 26747811 | 2016-08-23 | 2032-08-23 | 16 |  | 0
2357 | 235001380 | РАЗОРЁНОВА | НАТАЛИЯ | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 150 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ 101 | 124568403 | 2019-04-22 | 2035-04-22 | 16 |  | 0
2358 | 235001400 | КИРЕЕВА | СВЕТЛАНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул 3-я Железнодорожная | 152 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | СО-505 | 072326 | 2010-05-19 | 2026-05-19 | 16 |  | 0
2359 | 235001410 | НАЗАРОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул 3-я Железнодорожная | 153 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 30518053 | 2017-10-27 | 2033-10-27 | 16 |  | 14
2360 | 239502860 | ПЕТРЫКИНА | ТАМАРА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 120А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | СЕ 101 S6 145 М | 124571409 | 2018-02-28 | 2034-02-28 | 16 |  | 38
2361 | 239506980 | НЕСЫТОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 105 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 08429425 | 2011-01-31 | 2027-01-31 | 16 |  | 20
2362 | 239509990 | Камаева | Мария | Геннадьевна | г Алатырь | ул Железнодорожная | 91 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 39185 | 2012-10-24 | 2028-10-24 | 16 |  | 17
2363 | 230500810 | КУЛЫГИН | АНДРЕЙ | ЛЕОНИДОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 113 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52,130 | СО-505 | 317834 | 2007-08-14 | 2023-08-14
2364 | 230072070 | СЕРЕНКОВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | пер Кривоколенный | 21 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 14073843 | 2013-03-07 | 2029-03-07 | 16 |  | 0
2365 | 230720280 | ЛЕНТОВА | ТАТЬЯНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 19 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 07484396 | 2011-05-17 | 2027-05-17 | 16 |  | 20
2366 | 235001420 | ЛУНЕЕВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул 3-я Железнодорожная | 154 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 18469538 | 2014-07-07 | 2030-07-07 | 16 |  | 11
2367 | 235001440 | ФИЛИППОВА | НАДЕЖДА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 155А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 15381380 | 2013-06-13 | 2029-06-13 | 16 |  | 45
2368 | 235001450 | ХОХЛОВ | ВЛАДИМИР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 156 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 15381639 | 2013-05-28 | 2029-05-28 | 16 |  | 25
2369 | 235001460 | ПАКСЯЙКИНА | НИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 157 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36990745 | 2019-05-28 | 2035-05-28 | 16 |  | 0
2370 | 235001470 | КАЛЕНТЬЕВ | МИХАИЛ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул 3-я Железнодорожная | 158 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 43366112 | 2021-01-31 | 2037-01-31 | 16 |  | 0
2371 | 235001480 | ПЕТРОВ | АЛЕКСАНДР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 159 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 12002646 | 2012-10-29 | 2028-10-29 | 16 |  | 0
2372 | 235001500 | КИРЕЕВНИН | БОРИС | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 161 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | Меркурий-201.5 | 08946592 | 2011-09-06 | 2027-09-06 | 16 |  | 0
2373 | 237201310 | ИСАЕВА | АНТОНИНА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 29 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38763919 | 2019-07-31 | 2035-07-31 | 16 |  | 16
2374 | 237201320 | АБРАМОВА | АНТОНИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 30 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 08148855 | 2011-05-17 | 2027-05-17 | 16 |  | 14
2375 | 237201340 | АБРАМОВА | АНТОНИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 31 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 22115932 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 21
2376 | 237201360 | КОЧЕТОВ | ВЛАДИМИР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | пер Кривоколенный | 33 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12243832 | 2012-11-09 | 2028-11-09 | 16 |  | 22
2377 | 237201380 | ЗУБКОВА | НАТАЛЬЯ | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 25 | 1 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 07815192 | 2011-03-18 | 2027-03-18 | 16 |  | 18
2378 | 237201390 | ГОЛЮНОВА | ИРИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | пер Горный | 34 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28097814 | 2017-01-26 | 2033-01-26 | 16 |  | 0
2379 | 237201410 | АНИКИНА | ЛЮБОВЬ | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 25 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29596358 | 2017-01-16 | 2033-01-16 | 16 |  | 31
2380 | 237201420 | РОМАНОВ | ВЛАДИМИР | ТИМОФЕЕВИЧ | г Алатырь | пер Горный | 35 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13222596 | 2012-11-28 | 2028-11-28 | 16 |  | 18
2381 | 237201430 | КОЧЕТОВА | ТАМАРА | ТИМОФЕЕВНА | г Алатырь | пер Горный | 35А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 10469077 | 2012-05-17 | 2028-05-17 | 16 |  | 21
2382 | 237201450 | ИГОЛКИН | И | И | г Алатырь | пер Горный | 36А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | СО-505 | 521132 | 2008-04-12 | 2024-04-12 | 16 |  | 0
2383 | 237201480 | ВИНЯЕВ | В | А | г Алатырь | пер Горный | 39 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 45676334 | 2021-01-31 | 2037-01-31 | 16 |  | 0
2384 | 237201500 | ЛУКИН | АНДРЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | пер Горный | 40 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | СО-505 | 223381 | 2009-03-11 | 2025-03-11 | 16 |  | 17
2385 | 237201510 | БАТЕНКОВА | ЛЮБОВЬ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | пер Горный | 41 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | СЕ 101 S6 145 М | 112222568 | 2017-10-27 | 2033-10-27 | 16 |  | 11
2386 | 237201520 | ЕМЕЛИНА | АННА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | пер Горный | 42 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13972698 | 2013-05-13 | 2029-05-13 | 16 |  | 12
2387 | 237201540 | САРСКОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | пер Горный | 44 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 011067166448423 | 2021-03-31 | 2037-03-31 | 16 |  | 13
2388 | 237201580 | РЕБРОВА | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | пер Горный | 45А | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 19552973 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 0
2389 | 237201780 | ЦАРЫГИНА | ЛИДИЯ | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 26 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 10410400 | 2012-02-15 | 2028-02-15 | 16 |  | 12
2390 | 237201810 | ЕГОРОВА | ВАЛЕНТИНА | МАКСИМОВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 28 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 21883275 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 26
2391 | 237201820 | ЕГОРОВА | ВАЛЕНТИНА | МАКСИМОВНА | г Алатырь | пер Кривоколенный | 27 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32554808 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 14
2392 | 239509450 | КЛАРЬКОВА | ОЛЬГА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 126 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | СКАТ-101М | 20210201345 | 2021-10-27 | 2037-10-27 | 16 |  | 0
2393 | 239509910 | Козлова | Ольга | Александровна | г Алатырь | пер Горный | 36 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 45811220 | 2021-01-31 | 2037-01-31 | 16 |  | 10
2394 | 239510020 | Понявина | Валентина | Ивановна | г Алатырь | пер Кривоколенный | 24 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-130 | Меркурий-201.5 | 07477580 | 2011-04-19 | 2027-04-19 | 16 |  | 20
2395 | 235001290 | ЧУГУНОВА | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул 3-я Железнодорожная | 143 | нежилое | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-52 | СО-И446 | 2236229 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2396 | 230350550 | ВИШНЯКОВА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 33 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 44655510 | 2021-05-31 | 2037-05-31 | 16 |  | 20
2397 | 230350560 | СИДЯКИНА | ОЛЬГА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 34 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 22688786 | 2015-09-01 | 2031-09-01 | 16 |  | 0
2398 | 230350580 | ЧЕВАКИН | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 35 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СО-505 | 054251 | 2012-01-18 | 2028-01-18 | 16 |  | 25
2399 | 230350590 | ШИШКОВ | ВЛАДИМИР | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 36 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 152261113 | 2013-07-03 | 2029-07-03 | 16 |  | 0
2400 | 230350600 | ГУРЬЕВ | ГЕННАДИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 37 | 0 | П4 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41648932 | 2020-08-26 | 2036-08-26 | 16 |  | 0
2401 | 230350620 | КРЫЛОВ | ДМИТРИЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 40 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 08351577 | 2012-06-25 | 2028-06-25 | 16 |  | 10
2402 | 230350640 | ШИШКОВА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 42 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08417237 | 2011-10-31 | 2027-10-31 | 16 |  | 10
2403 | 230350650 | МАРТЬЯНОВ | ВИКТОР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 43 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СО-505 | 011797 | 2009-08-03 | 2025-08-03 | 16 |  | 20
2404 | 230350670 | СИРОТИНА | ОЛЬГА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 45 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 08986292 | 2012-12-17 | 2028-12-17 | 16 |  | 0
2405 | 230350680 | БАТЯЙКИНА | РИММА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 45 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 12291413 | 2012-09-26 | 2028-09-26 | 16 |  | 20
2406 | 230350690 | ГУЖИН | МИХАИЛ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 47 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42731653 | 2020-11-27 | 2036-11-27 | 16 |  | 0
2407 | 230350720 | МАРТЫНОВА | НАДЕЖДА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 48 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 09377114 | 2011-11-30 | 2027-11-30 | 16 |  | 0
2408 | 230350750 | АБРОСЬКИН | НИКОЛАЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 49 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 24317736 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 25
2409 | 230350830 | РОМАНОВА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 55 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 17957271 | 2014-05-16 | 2030-05-16 | 16 |  | 10
2410 | 230350840 | БУРМИСТРОВ | ДМИТРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 56 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 16646641 | 2014-03-04 | 2030-03-04 | 16 |  | 20
2411 | 230350850 | КРАШЕНИННИКОВА | РАИСА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 57 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 12378581 | 2012-08-28 | 2028-08-28 | 16 |  | 20
2412 | 230350870 | МИЛКИН | АНАТОЛИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 58 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08055701 | 2011-07-19 | 2027-07-19 | 16 |  | 25
2413 | 230350900 | БЕЗУГЛОВ | ВАЛЕРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 60 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33837414 | 2018-06-19 | 2034-06-19 | 16 |  | 0
2414 | 230350910 | ЛОМАКИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 61 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 12388205 | 2012-09-03 | 2028-09-03 | 16 |  | 0
2415 | 230350920 | КУЛЫГИНА | СОФИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 62 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31078664 | 2017-09-18 | 2033-09-18 | 16 |  | 20
2416 | 230350940 | КИСЕЛЕВ | АЛЕКСАНДР | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 65 А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 1518668 | 2013-06-27 | 2029-06-27 | 16 |  | 0
2417 | 230350990 | ЧЕРКАСОВ | НИКОЛАЙ | МАКСИМОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 68 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 17745430 | 2014-01-30 | 2030-01-30 | 16 |  | 0
2418 | 230500270 | КОРЧАГИН | НИКОЛАЙ | ТИМОФЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 74 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 20827990 | 2014-12-01 | 2030-12-01 | 16 |  | 0
2419 | 230500280 | КОРЧАГИН | ПАВЕЛ | ГУРЬЯНОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 75 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32013970 | 2017-10-27 | 2033-10-27 | 16 |  | 0
2420 | 230500290 | ОСИПОВА | ТАТЬЯНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 76 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 45293911 | 2021-12-28 | 2037-12-28 | 16 |  | 0
2421 | 230500300 | БЕДИН | АЛЕКСЕЙ | ВАЛЕРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 77 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 17804743 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
2422 | 230500310 | ЕЛАШНИКОВ | МИХАИЛ | ВЕНИАМИНОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 79 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СО-505 | 836382 | 2008-11-07 | 2024-11-07 | 16 |  | 30
2423 | 230500370 | ШИШКИН | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Железнодорожная | 81 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 07520678 | 2011-11-17 | 2027-11-17 | 16 |  | 0
2424 | 230500380 | БЕДИНА | ЛЮДМИЛА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 83 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 12665909 | 2012-10-24 | 2028-10-24 | 16 |  | 0
2425 | 233301410 | КОЧЕТКОВ | ЕВГЕНИЙ | ВАЛЕРЬЕВИЧ | г Алатырь | пер Старый | 39 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 30495369 | 2017-08-23 | 2033-08-23 | 16 |  | 0
2426 | 233301420 | КОНДРАТЬЕВА | ГАЛИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | пер Старый | 44 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 16131662 | 2013-07-25 | 2029-07-25 | 16 |  | 0
2427 | 233301440 | ГЛАДКОВА | ИРИНА | АРКАДЬЕВНА | г Алатырь | пер Старый | 46 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 26742129 | 2016-07-01 | 2032-07-01 | 16 |  | 0
2428 | 233301540 | ТАЛАНОВА | РАИСА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | спуск Гоголевский | 5 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 40529463 | 2020-06-30 | 2036-06-30 | 16 |  | 0
2429 | 233301590 | АВДЮКОВ | НИКОЛАЙ | НИКИТИЧ | г Алатырь | спуск Гоголевский | 11 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 19946426 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 40
2430 | 233501070 | Пантилейкина | Екатерина | Михайловна | г Алатырь | ул Железнодорожная | 82 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СЕ 101 S6 145 М | 00778912818679 | 2018-10-25 | 2034-10-25 | 16 |  | 46
2431 | 230035070 | ТИХОНОВА | РАИСА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Железнодорожная | 3 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СО-5 | 713007 | 2006-07-06 | 2014-07-06
2432 | 230033030 | ЮРЗУКОВА | ГАЛИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 2А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 13975027 | 2013-06-20 | 2029-06-20 | 16 |  | 0
2433 | 230033050 | ЕГОРОВА | ВАЛЕНТИНА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 4 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 17163545 | 2013-12-30 | 2029-12-30 | 16 |  | 10
2434 | 230033060 | ГУЖИН | НИКОЛАЙ | ТИМОФЕЕВИЧ | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 5 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 14126604 | 2013-02-25 | 2029-02-25 | 16 |  | 0
2435 | 230033080 | Марьенко | Зита | Федоровна | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 6 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37352016 | 2019-04-25 | 2035-04-25 | 16 |  | 0
2436 | 230330100 | АЛЕКСЕЕВА | РАИСА | ИВАНОВНА | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 8 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 19161098 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 30
2437 | 230330110 | ИВАНОВА | ГАЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 10 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 12306408 | 2012-08-23 | 2028-08-23 | 16 |  | 0
2438 | 230330120 | АРТАМОНОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 11 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 42725476 | 2020-09-30 | 2036-09-30 | 16 |  | 0
2439 | 230330140 | ВОРОБЬЕВА | НАТАЛЬЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 13 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 25661573 | 2016-03-01 | 2032-03-01 | 16 |  | 0
2440 | 230330170 | МАШАРГИНА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 15 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 26310700 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
2441 | 230330180 | ИСАЕВ | ВАЛЕРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 15А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 12049635 | 2013-02-07 | 2029-02-07 | 16 |  | 35
2442 | 230330200 | ТАЛЫЗИНСКИЙ | ЛЕОНИД | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 17 | нежилое | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 10522552 | 2016-04-01 | 2032-04-01 | 16 |  | 0
2443 | 230330230 | ЧЕВАКИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 19 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СО-505 | 011984 | 2009-12-04 | 2025-12-04 | 16 |  | 0
2444 | 230330240 | ПИЛЮГИНА | РАИСА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 20 | 1 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 27773316 | 2016-10-01 | 2032-10-01 | 16 |  | 30
2445 | 230330260 | СИНИЧКИН | ЮРИЙ | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 22 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 14094992 | 2013-02-11 | 2029-02-11 | 16 |  | 0
2446 | 230330280 | НИКОЛАЕВ | АНДРЕЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 24 | нежилое | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 27673017 | 2016-11-28 | 2032-11-28 | 16 |  | 0
2447 | 230330290 | МАХОТИН | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 26 | нежилое | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СО-505 | 072292 | 2010-06-16 | 2026-06-16 | 16 |  | 0
2448 | 230330330 | ЛИПЕЕВА | ЛИДИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 30 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 12003271 | 2012-07-11 | 2028-07-11 | 16 |  | 15
2449 | 230330350 | ФАЛИН | НИКОЛАЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | спуск Железнодорожный | 32 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СО-505 | 071775 | 2010-05-19 | 2026-05-19 | 16 |  | 0
2450 | 233301070 | СКОВОРОДИН | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 3А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31505311 | 2017-11-27 | 2033-11-27 | 16 |  | 40
2451 | 233301090 | ТУПИЦЫН | ИВАН | ИЛЛАРИОНОВИЧ | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 5 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 17342537 | 2014-03-20 | 2030-03-20 | 16 |  | 30
2452 | 233301110 | ЗАТЫЛКИН | ФЕДОР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 7 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 11977744 | 2012-10-18 | 2028-10-18 | 16 |  | 0
2453 | 233301120 | НИКОЛАЕВ | АНДРЕЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 7А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 25022184 | 2016-02-01 | 2032-02-01 | 16 |  | 30
2454 | 233301150 | ТЮМЕНЕВА | МАРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 10 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 10297981 | 2012-02-03 | 2028-02-03 | 16 |  | 0
2455 | 233301160 | АТЛЯНОВА | ЛЮДМИЛА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 13 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 12011845 | 2012-10-17 | 2028-10-17 | 16 |  | 0
2456 | 233301170 | САВИНА | ТАТЬЯНА | АНИСИМОВНА | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 14 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СО-505 | 058040 | 2010-12-02 | 2026-12-02 | 16 |  | 0
2457 | 233301180 | АНУФРИЕВ | СЕРГЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 15 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | ЭЛТА 1-211-112 | 000766 | 2014-07-24 | 2024-07-24 | 10 |  | 0
2458 | 233301200 | МИХАЙЛОВА | НИНА | СЕМЕНОВНА | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 17 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34377213 | 2018-07-25 | 2034-07-25 | 16 |  | 35
2459 | 233301220 | НАЗВАНОВ | НИКОЛАЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | пер 2-й Луговой | 19 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38529595 | 2019-07-31 | 2035-07-31 | 16 |  | 20
2460 | 233301290 | АНТОНОВА | ВАЛЕНТИНА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | пер 2-й Луговой | 27 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 08147535 | 2011-04-19 | 2027-04-19 | 16 |  | 0
2461 | 233301300 | СОЛДАЕВ | МИХАИЛ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 28 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 36999310 | 2019-04-03 | 2035-04-03 | 16 |  | 0
2462 | 233301310 | ТАРАСОВ | КОНСТАНТИН | АВЕРЬЯНОВИЧ | г Алатырь | пер 3-й Луговой | 29 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СЕ 101 R5 145 М | 011007171468433 | 2021-12-31 | 2037-12-31 | 16 |  | 0
2463 | 233301390 | ШУНЧЕВА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | пер 3-й Луговой | 36 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | Меркурий-201.5 | 17947809 | 2014-04-10 | 2030-04-10 | 16 |  | 0
2464 | 239501770 | ДУДКИНА | АННА | ЛЕОНИДОВНА | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 24 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 13343967 | 2012-12-31 | 2028-12-31 | 16 |  | 10
2465 | 239505620 | РЮМИНА | АНТОНИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 16 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СЕ 101 | 112250528 | 2017-01-31 | 2033-01-31 | 16 |  | 10
2466 | 233301140 | МАРКИНА | ЛИДИЯ | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 9 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СО-505 | 034915 | 2007-04-05 | 2023-04-05
2467 | 233301230 | АНУФРИЕВ | АНДРЕЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | пер 1-й Луговой | 20 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-60 | СО-2 | 9745555 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2468 | 230032020 | КОСОВА | АННА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Тополиная | 2 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 3200261 | 2017-11-21 | 2033-11-21 | 16 |  | 15
2469 | 230032030 | ШУВАТОВ | АНДРЕЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 2 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31933500 | 2017-11-21 | 2033-11-21 | 16 |  | 15
2470 | 230032040 | ПОСТНОВ | АНАТОЛИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 3 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12243891 | 2012-08-23 | 2028-08-23 | 16 |  | 10
2471 | 230032070 | СИВОВА | ГАЛИНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Тополиная | 6 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | ЭЛТА 1-211-112 | 005639 | 2015-11-01 | 2025-11-01 | 10 |  | 13
2472 | 230032071 | СИВОВ | ВАЛЕНТИН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 6 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 36758640 | 2019-01-31 | 2029-01-31 | 10 | 0.4 | 0
2473 | 230032080 | БОЙКОВ | АЛЕКСАНДР | БОРИСОВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 7 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 18850945 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 10
2474 | 230320120 | Серебрякова | Надежда | Петровна | г Алатырь | ул Тополиная | 8 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | ЭНЕРГОМЕРА CE 101 R5.1 145M6 | 124568581 | 2019-04-24 | 2035-04-24 | 16 |  | 7
2475 | 230320130 | БУКИНА | ТАИСИЯ | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Тополиная | 9 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41707574 | 2020-05-31 | 2036-05-31 | 16 |  | 10
2476 | 230320140 | БОЙКОВ | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 11 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 19546784 | 2014-09-01 | 2030-09-01 | 16 |  | 10
2477 | 230320150 | СУЧКОВ | ЕВГЕНИЙ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 13 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 10405123 | 2012-04-11 | 2028-04-11 | 16 |  | 0
2478 | 230320410 | ЗЕЛЕНОВ | ПАВЕЛ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 1 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 10783412 | 2012-05-21 | 2028-05-21 | 16 |  | 10
2479 | 230320420 | ШИЛКИН | АЛЕКСАНДР | МАКАРОВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 2 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | СО-505 | 011747 | 2011-04-19 | 2027-04-19 | 16 |  | 7
2480 | 230320440 | ЕГОРОВ | ЮРИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 5 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11546052 | 2012-08-13 | 2028-08-13 | 16 |  | 20
2481 | 230320460 | ДУШИНА | ЕЛЕНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | тракт Явлейский | 6 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-201 | 07832547 | 2011-06-16 | 2027-06-16 | 16 |  | 10
2482 | 230320470 | ШИШКАНОВА | РИММА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | тракт Явлейский | 8 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38788940 | 2018-08-31 | 2034-08-31 | 16 |  | 10
2483 | 230320490 | СТАРЧКОВА | ТАТЬЯНА | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | тракт Явлейский | 9 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 22081367 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 0
2484 | 230320500 | ЛЕДЯЕВА | ГАЛИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | тракт Явлейский | 11 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 17766436 | 2014-01-16 | 2030-01-16 | 16 |  | 15
2485 | 230320510 | БОЙКОВА | АНАСТАСИЯ | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | тракт Явлейский | 11 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12243902 | 2014-01-16 | 2030-01-16 | 16 |  | 15
2486 | 230320520 | ЗЕЛЕНОВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 12 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 22079776 | 2015-11-01 | 2031-11-01 | 16 |  | 20
2487 | 230320560 | ГОЛЯНИН | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 15 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | СЕ 101 S6 145 М | 124568863 | 2018-03-22 | 2034-03-22 | 16 |  | 15
2488 | 230320570 | РЯБОВ | ЯКОВ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 16 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 15693165 | 2013-07-29 | 2029-07-29 | 16 |  | 15
2489 | 230320580 | САМКИН | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 17 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33508453 | 2018-03-21 | 2034-03-21 | 16 |  | 0
2490 | 230320590 | ШАВАРИНА | ГАЛИНА | ИГНАТЬЕВНА | г Алатырь | тракт Явлейский | 18 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11315616 | 2012-07-10 | 2028-07-10 | 16 |  | 0
2491 | 230320600 | ИМАЙЧЕВА | ЛЮДМИЛА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | тракт Явлейский | 10 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 12060883 | 2012-07-18 | 2028-07-18 | 16 |  | 0
2492 | 230320610 | ДЮЧКОВ | АНДРЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 19 | нежилое | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33879835 | 2018-11-27 | 2034-11-27 | 16 |  | 15
2493 | 230320640 | ФАДЕЕВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 22 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 25230146 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 0
2494 | 230320650 | ДЯТЛОВА | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | тракт Явлейский | 23 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | СЕ 101 S6 145 М | 124571304 | 2018-05-23 | 2034-05-23 | 16 |  | 5
2495 | 230320670 | ИМАЙЧЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 25 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40421047 | 2020-03-19 | 2036-03-19 | 16 |  | 0
2496 | 233201080 | КУДРЯШОВА | НАТАЛЬЯ | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | тракт Явлейский | 2А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 03151993 | 2009-01-30 | 2025-01-30 | 16 |  | 0
2497 | 239501870 | АЛЕШИНА | ТАТЬЯНА | АНТОНОВНА | г Алатырь | тракт Явлейский | 13 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | ЭЛТА 1-111-112 | 006561 | 2018-09-27 | 2034-09-27 | 16 |  | 0
2498 | 239503370 | БОЙКОВ | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 14 | 2 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 408338878 | 2020-02-29 | 2036-02-29 | 16 |  | 0
2499 | 239508620 | ЛОПУХОВ | ВАЛЕРИЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | тракт Явлейский | 4 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-22 | ТП-99 | ЦЭ 6803ВМ/1 | 011074161194859 | 2021-01-31 | 2037-01-31 | 16 |  | 0
2500 | 230320170 | ФЕДЕНИСТОВ | ЮРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 15 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 27739221 | 2016-10-27 | 2032-10-27 | 16 |  | 0
2501 | 230320180 | СЕРОВА | ЕЛЕНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Тополиная | 17 | нежилое | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 10816523 | 2012-05-10 | 2028-05-10 | 16 |  | 10
2502 | 230320200 | ФИЛИМОНОВ | АЛЕКСЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 21 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 04559482 | 2009-08-11 | 2025-08-11 | 16 |  | 30
2503 | 230320250 | КИЗЯЕВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 27 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31515303 | 2017-12-27 | 2033-12-27 | 16 |  | 0
2504 | 230320260 | БАТРАКОВ | НИКОЛАЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 29 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | ЭЛТА 1-211-112 | 000579 | 2014-08-01 | 2024-08-01 | 10 |  | 0
2505 | 230320270 | БАТРАКОВА | ТАМАРА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Тополиная | 29 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31114107 | 2017-09-18 | 2033-09-18 | 16 |  | 10
2506 | 230320290 | ВЛАСОВ | ВЛАДИМИР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 33 | 1 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | ЭЛТА 1-211-112 | 003501 | 2015-11-01 | 2025-11-01 | 10 |  | 7
2507 | 230320300 | ВЛАСОВ | НИКОЛАЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 33 | 2 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | ЭЛТА 1-211-112 | 003053 | 2015-11-01 | 2025-11-01 | 10 |  | 7
2508 | 230320310 | ШАРИНА | ЛЮБОВЬ | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Тополиная | 35 | 1 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 12867044 | 2013-01-10 | 2029-01-10 | 16 |  | 0
2509 | 230320320 | ШАРИН | НИКОЛАЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 35 | 2 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33779922 | 2018-07-11 | 2034-07-11 | 16 |  | 7
2510 | 230320330 | МЫШОНКОВ | В | П | г Алатырь | ул Тополиная | 37 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 054081 | 2011-04-23 | 2027-04-23 | 16 |  | 30
2511 | 230320340 | БОЧАРОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Тополиная | 39 | нежилое | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 09598998 | 2011-12-05 | 2027-12-05 | 16 |  | 7
2512 | 230320360 | ГАЛКИН | ЕГОР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 43 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 16107175 | 2013-08-05 | 2029-08-05 | 16 |  | 25
2513 | 230320400 | СЕМЕНОВА | ЕЛЕНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Тополиная | 51 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 064321 | 2011-01-13 | 2027-01-13 | 16 |  | 0
2514 | 230320690 | ИБРАГИМОВА | ГАЛИНА | РОМАНОВНА | г Алатырь | пер Речников | 1 | 3 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 44630980 | 2021-11-16 | 2037-11-16 | 16 |  | 15
2515 | 230320710 | ЛЕОНТЬЕВА | ТАТЬЯНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | пер Речников | 1 | 2 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 077205 | 2010-05-21 | 2026-05-21 | 16 |  | 15
2516 | 230320720 | АРАКЧЕЕВА | МАРИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | пер Речников | 2 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 26332727 | 2016-08-03 | 2032-08-03 | 16 |  | 0
2517 | 230320740 | АБРОСЬКИН | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | пер Речников | 3 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 26711800 | 2016-10-14 | 2032-10-14 | 16 |  | 0
2518 | 230320770 | АЛЕШИН | АНДРЕЙ | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | пер Речников | 6 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 066961 | 2010-06-17 | 2026-06-17 | 16 |  | 0
2519 | 230320780 | ЛИПНЯГОВ | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | пер Речников | 7 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38426874 | 2019-07-31 | 2035-07-31 | 16 |  | 10
2520 | 230320790 | АБРОСЬКИН | ИГОРЬ | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | г Алатырь | пер Речников | 8 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | ЭЛТА 1-111-112 | 004151 | 2012-08-23 | 2028-08-23 | 16 |  | 8
2521 | 230320800 | СЕРЕБРЯКОВА | НАДЕЖДА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | пер Речников | 10 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 13860116 | 2016-05-01 | 2032-05-01 | 16 |  | 0
2522 | 230320840 | ЯМУШЕВ | НИКОЛАЙ | ИЛЬИЧ | г Алатырь | пер Речников | 16 А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 28067396 | 2016-10-27 | 2032-10-27 | 16 |  | 20
2523 | 230320860 | АЛЁШИНА | АННА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | пер Речников | 18 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 33507999 | 2018-04-10 | 2034-04-10 | 16 |  | 20
2524 | 230320870 | МАКАЛОВ | АНДРЕЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | пер Речников | 20 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12247489 | 2013-08-15 | 2029-08-15 | 16 |  | 20
2525 | 230320880 | БЕЛЮШИН | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | пер Набережный | 4 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 15401147 | 2013-08-30 | 2029-08-30 | 16 |  | 10
2526 | 230320930 | КНЯЗЬКИНА | БАХТЛИ | АХМЕДОВНА | г Алатырь | пер Набережный | 5 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12250822 | 2012-11-26 | 2028-11-26 | 16 |  | 0
2527 | 230320950 | МАКАЛОВА | ТАТЬЯНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | пер Набережный | 5А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 12640703 | 2012-11-26 | 2028-11-26 | 16 |  | 0
2528 | 239503430 | БОЙКОВ | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 4 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29352853 | 2017-01-31 | 2033-01-31 | 16 |  | 0
2529 | 239507430 | СЕМЕНОВ | СЕРГЕЙ | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 51ГГ | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 41988380 | 2020-02-29 | 2036-02-29 | 16 |  | 0
2530 | 239508970 | СУЧКОВ | ЕВГЕНИЙ | ДМИТРИЕВИЧ | г Алатырь | ул Тополиная | 13 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 44380880 | 2021-10-08 | 2031-10-08 | 10 | 0.4 | 0
2531 | 230320750 | ПРЕСНЯКОВ | ИВАН | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | пер Речников | 4 | нежилое | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-2 | 5847925 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2532 | 230330590 | КАЮКОВА | МАРИНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | пер Северный | 13 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 11933640 | 2013-10-28 | 2029-10-28 | 16 |  | 0
2533 | 230330600 | КИТАЕВ | РОМАН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | пер Северный | 13А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 16567695 | 2014-03-04 | 2030-03-04 | 16 |  | 20
2534 | 230330610 | ПЕТРОВ | СЕРГЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | пер Северный | 14 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 17390414 | 2013-12-30 | 2029-12-30 | 16 |  | 0
2535 | 230330670 | СТАРЧКОВ | НИКОЛАЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | пер Северный | 18 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 17380757 | 2014-01-16 | 2030-01-16 | 16 |  | 0
2536 | 230330700 | КРЫЛОВА | РИММА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | пер Северный | 20 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 12047782 | 2012-07-30 | 2028-07-30 | 16 |  | 0
2537 | 230330730 | ЛЫЧАГИНА | ЛЮДМИЛА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | пер Северный | 23 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 16610729 | 2014-06-18 | 2030-06-18 | 16 |  | 0
2538 | 230330770 | ПИЛЯШКИНА | АЛЕКСАНДРА | МАТВЕЕВНА | г Алатырь | пер Северный | 27 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 075648 | 2010-03-25 | 2026-03-25 | 16 |  | 0
2539 | 230330800 | КАРТАШОВА | МАРИЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | пер Северный | 30 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 11976048 | 2013-04-24 | 2029-04-24 | 16 |  | 20
2540 | 230330810 | МЕЩЕРЯКОВА | АННА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | пер Северный | 30 | 1 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 38779925 | 2019-12-26 | 2035-12-26 | 16 |  | 20
2541 | 230330820 | НАУМОВА | СВЕТЛАНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | пер Северный | 31 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 27636258 | 2016-10-27 | 2032-10-27 | 16 |  | 0
2542 | 230330830 | ЗЕМСКОВА | ГРЕТТА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | пер Северный | 32 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 264066711 | 2016-12-20 | 2032-12-20 | 16 |  | 20
2543 | 230330840 | КОНОВАЛОВ | РУДОЛЬФ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | пер Северный | 33 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11550363 | 2013-01-15 | 2029-01-15 | 16 |  | 0
2544 | 230330860 | ЯКОВЛЕВА | ИРАИДА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | пер Северный | 36 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 12958185 | 2013-01-15 | 2029-01-15 | 16 |  | 15
2545 | 233201000 | ПАХОМОВА | НАТАЛЬЯ | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | пер Конечный | 5 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-201 | 08138863 | 2011-06-16 | 2027-06-16 | 16 |  | 0
2546 | 233201020 | АРЯСОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | пер Радужный | 3 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29316151 | 2017-03-28 | 2033-03-28 | 16 |  | 15
2547 | 233201050 | ФИЛИМОНОВА | ТАМАРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | пер Радужный | 5 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 16130966 | 2013-08-30 | 2029-08-30 | 16 |  | 7
2548 | 233201060 | КУЗНЕЦОВ | ЕВГЕНИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | пер Радужный | 7 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 06545807 | 2010-11-11 | 2026-11-11 | 16 |  | 0
2549 | 233201070 | КОРНЕЕВА | ЗОЯ | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | пер Радужный | 9 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 10323454 | 2012-02-21 | 2028-02-21 | 16 |  | 10
2550 | 233201120 | КОБЯКОВ | АНДРЕЙ | ЭДУАРДОВИЧ | г Алатырь | пер Конечный | 8 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 20778775 | 2015-01-01 | 2031-01-01 | 16 |  | 0
2551 | 239502110 | ВЕРТУГИНА | МАРИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | пер Конечный | 7 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34478522 | 2018-10-11 | 2034-10-11 | 16 |  | 0
2552 | 239506800 | МАЛОВА | ОЛЬГА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | пер Конечный | 3 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 41303990 | 2020-01-31 | 2030-01-31 | 10 | 0.4 | 0
2553 | 230010781 | УСОВ | ВЛАДИМИР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | спуск Речной | 11 А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 11326670 | 2012-07-25 | 2022-07-25
2554 | 230010782 | УСОВ | ВЛАДИМИР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | спуск Речной | 11 | нежилое | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 14904604 | 2013-01-15 | 2023-01-15
2555 | 230120490 | АНДРОНОВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | пер Кузнечный | 7 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 14286631 | 2013-05-22 | 2023-05-22
2556 | 230120670 | ЛАХОНИНА | ЛЮБОВЬ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | пер Кузнечный | 20А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-2М | 25413990 | 2000-02-17 | 2006-02-17
2557 | 230130320 | ЖУКОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Шаумяна | 6 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 922955 | 2007-02-09 | 2023-02-09
2558 | 230130370 | ТУЖИН | СЕРГЕЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Шаумяна | 10 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 013726 | 2005-07-28 | 2021-07-28
2559 | 230130500 | ОВЧЕНКОВА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Шаумяна | 21 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 437057 | 2005-08-22 | 2021-08-22
2560 | 230310730 | ВАХРОМЕЕВ | ПАВЕЛ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | спуск Красноармейский | 1 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 13980067 | 2013-03-29 | 2023-03-29
2561 | 231201000 | ЯШИНА | НАДЕЖДА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Береговая | 11 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-2 | 019057 | 2006-06-26 | 2012-06-26
2562 | 233101250 | ЖУКОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | спуск Красноармейский | 22 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | ЭЛТА 1-211-112 | 006420 | 2013-05-23 | 2023-05-23
2563 | 230340480 | СПИРИДОНОВ | НИКОЛАЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 38 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 20209792 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 20
2564 | 230340490 | ГОВЫРИН | СЕРГЕЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 39 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 37323250 | 2019-05-24 | 2035-05-24 | 16 |  | 0
2565 | 230340501 | ИВЛЕВА | НАТАЛЬЯ | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Заводская | 40 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | ЭЛТА 3-151-112 | 042892 | 2018-05-29 | 2048-05-29 | 30 |  | 0
2566 | 230340510 | ЕРЕМИНА | ГАЛИНА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 41 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 14215782 | 2013-03-05 | 2029-03-05 | 16 |  | 25
2567 | 230340520 | ЖМАКИН | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 42 | нежилое | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41983046 | 2020-09-16 | 2036-09-16 | 16 |  | 30
2568 | 230340530 | БАННИКОВА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 43 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 18250555 | 2014-08-01 | 2030-08-01 | 16 |  | 0
2569 | 230340540 | ПАРШИН | АЛЕКСАНДР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 44 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41671773 | 2020-07-31 | 2036-07-31 | 16 |  | 30
2570 | 230340550 | КОЛТЫКОВ | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 45 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 12398848 | 2013-01-22 | 2029-01-22 | 16 |  | 0
2571 | 230340560 | АВДЕЙКИНА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 46 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28095982 | 2017-01-27 | 2033-01-27 | 16 |  | 0
2572 | 230340570 | ГЕРАСИМОВА | ГАЛИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Заводская | 47 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 19920483 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
2573 | 230340580 | НЕФЕДОВ | ВАЛЕНТИН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 48 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | ЦЭ 6807П | 0071290190292 | 2009-07-30 | 2025-07-30 | 16 |  | 30
2574 | 230340590 | ВАЛЯЙКИН | СЕРГЕЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 49 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 24325501 | 2015-11-01 | 2031-11-01 | 16 |  | 25
2575 | 230340600 | СОЛДАЕВ | ПАВЕЛ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 50 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 054295 | 2011-11-08 | 2027-11-08 | 16 |  | 0
2576 | 230340610 | ШТУКАРИН | СЕРГЕЙ | ВЛАЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 51 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 23469443 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 15
2577 | 230340620 | СОКОЛОВА | ВАЛЕНТИНА | СЕМЕНОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 51А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 56843 | 2011-05-19 | 2027-05-19 | 16 |  | 0
2578 | 230340640 | НИЗАМАЕВ | АЛЕКСАНДР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 53 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 26624678 | 2016-08-01 | 2032-08-01 | 16 |  | 0
2579 | 230340651 | СУЯГИНА | ОЛЬГА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 54 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 25498344 | 2016-05-01 | 2026-05-01 | 10 | 0.4 | 0
2580 | 230340660 | ВЕРОВ | ПЕТР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 55 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 054684 | 2011-11-10 | 2027-11-10 | 16 |  | 30
2581 | 230340680 | ПЛЕТНИКОВА | ДЖИАННА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 57 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32198937 | 2017-12-31 | 2033-12-31 | 16 |  | 25
2582 | 230340700 | ШТУКАРИНА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 59 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 14116729 | 2013-02-07 | 2029-02-07 | 16 |  | 15
2583 | 230340710 | ДОРОНИНА | НАДЕЖДА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 60 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 23777556 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 0
2584 | 230340720 | НИКОЛАЕВА | ЛЮБОВЬ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 61 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12243974 | 2012-10-04 | 2028-10-04 | 16 |  | 10
2585 | 230340730 | БАРАШКИНА | ЕКАТЕРИНА | МАКСИМОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 62А | нежилое | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СЕ 101 S6 145 М | 124573276 | 2018-12-31 | 2034-12-31 | 16 |  | 40
2586 | 230034090 | ТАТАРОВА | МАРИЯ | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 7 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 681577 | 2006-02-20 | 2022-02-20
2587 | 230340750 | МАЛЫШЕВА | ЕВГЕНИЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 63 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-2М | 10984818 | 2000-05-19 | 2006-05-19
2588 | 230340770 | МАТОРКИНА | АННА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | ул Заводская | 66 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СКАТ-101М | 20210201304 | 2021-10-27 | 2037-10-27 | 16 |  | 0
2589 | 230340790 | ТУРДАКОВА | ЗОЯ | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 69А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-201 | 19537962 | 2015-06-01 | 2031-06-01 | 16 |  | 0
2590 | 230340800 | ЖИДЯЕВ | АЛЕКСАНДР | СЕРГЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 69 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 15910964 | 2013-07-12 | 2029-07-12 | 16 |  | 10
2591 | 230340810 | ДРОНОВА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Заводская | 70 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 054112 | 2011-04-11 | 2027-04-11 | 16 |  | 25
2592 | 230340830 | ПЕРШИНА | ВЕРА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Заводская | 71 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 19027632 | 2014-07-09 | 2030-07-09 | 16 |  | 0
2593 | 230340840 | КУДИСОВА | НИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Заводская | 72 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 20126056 | 2014-10-01 | 2030-10-01 | 16 |  | 0
2594 | 230340860 | ГОРБУНОВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 74 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 12885320 | 2012-10-23 | 2028-10-23 | 16 |  | 30
2595 | 230340900 | ФАЛИНА | ВАЛЕНТИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 77 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 17105555 | 2013-12-11 | 2029-12-11 | 16 |  | 15
2596 | 230340930 | НОВИКОВ | ЮРИЙ | ЕРМОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 80 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СЕ 101 S6 145 М | 104112415 | 2016-12-31 | 2032-12-31 | 16 |  | 30
2597 | 230340950 | ВЕРОВА | ТАИСИЯ | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Заводская | 83 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 44298504 | 2021-08-26 | 2037-08-26 | 16 |  | 10
2598 | 233401000 | ЗАХАРОВ | Сергей | Михайлович | г Алатырь | ул Заводская | 89 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СЕ 101 S6 145 М | 102258025 | 2016-10-01 | 2032-10-01 | 16 |  | 10
2599 | 233401010 | КОСТИН | НИКОЛАЙ | ГРИГОРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 91 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СЕ 101 S6 145 М | 011067090256746 | 2016-12-31 | 2032-12-31 | 16 |  | 0
2600 | 233401040 | БОЛГАРОВА | ГАЛИНА | ФЁДОРОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 94 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 24316764 | 2015-11-01 | 2031-11-01 | 16 |  | 30
2601 | 233401090 | Колмыкова | Екатерина | Николаевна | г Алатырь | ул Заводская | 109 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 19035387 -14 | 2015-01-01 | 2031-01-01 | 16 |  | 20
2602 | 233401100 | ДОРОНИН | МИХАИЛ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | пер Гражданский | 37 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 23666779 | 2016-01-01 | 2032-01-01 | 16 |  | 0
2603 | 233401110 | РАСХОЖЕВА | АНАСТАСИЯ | ПЕТРОВНА | г Алатырь | пер Гражданский | 39 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 18251586 | 2014-07-24 | 2030-07-24 | 16 |  | 0
2604 | 233401120 | ДУДКИНА | РАИСА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | пер Гражданский | 41 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 17800934 | 2014-07-08 | 2030-07-08 | 16 |  | 15
2605 | 233401140 | ШИРЯЕВ | МИХАИЛ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | пер Гражданский | 45 | нежилое | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 08935807 | 2011-11-08 | 2027-11-08 | 16 |  | 0
2606 | 233401170 | ЛАКШТАНКИНА | АНТОНИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | пер Гражданский | 49 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 19159786 | 2014-07-08 | 2030-07-08 | 16 |  | 30
2607 | 239501690 | ГАЛКИНА | ИРИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Заводская | 31 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 14080800 | 2013-12-31 | 2029-12-31 | 16 |  | 0
2608 | 239506830 | ПАРШИНА | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Заводская | 75а | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 27834360 | 2016-01-31 | 2032-01-31 | 16 |  | 40
2609 | 239507150 | РОДЫГИН | АЛЕКСАНДР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 64 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | Меркурий-201.5 | 32461364 | 2018-01-31 | 2034-01-31 | 16 |  | 25
2610 | 230340850 | КУПРИЯНОВ | ОЛЕГ | ЛЬВОВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 73 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | ЭЛТА 1-211-112 | 3533 | 2013-12-11 | 2023-12-11
2611 | 230340890 | ОСИПОВ | АЛЕКСЕЙ | КОНСТАНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Заводская | 76А | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 348881 | 2007-03-30 | 2023-03-30
2612 | 233401150 | КУРИЛКИНА | Н. | Д. | г Алатырь | пер Гражданский | 46 | 0 | П5 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-99 | СО-505 | 220402 | 2005-09-26 | 2021-09-26
2613 | 230249020 | КОНЕВА | ЛАРИСА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Листопадная | 2 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 05619131 | 2011-11-10 | 2021-11-10
2614 | 230251030 | НИКОЛАЕВ | АЛЕКСАНДР | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Энтузиастов | 3 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 003016 | 2013-04-17 | 2023-04-17
2615 | 230253020 | Клавдеева | Тамара | Валентиновна | г Алатырь | ул Ясная | 2 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 151131 | 2006-08-29 | 2022-08-29
2616 | 230810310 | ГУСЕВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул 40 лет Победы | 26 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 259662 | 2007-07-18 | 2023-07-18
2617 | 230810700 | ЕРШОВ | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул 40 лет Победы | 51 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 003136 | 2013-02-27 | 2023-02-27
2618 | 230810800 | ДЕРОВ | АНДРЕЙ | ОСИПОВИЧ | г Алатырь | ул 40 лет Победы | 60 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2 | 1185677 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2619 | 230820152 | ДОБРЫНКИН | ОЛЕГ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Полевая | 14А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 469607 | 2005-12-08 | 2021-12-08
2620 | 230830220 | СОЛОНЦОВ | АРКАДИЙ | ВАЛЕРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Транспортная | 17 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 037966 | 2007-10-16 | 2023-10-16
2621 | 230830260 | ХЛУПИНА | НАТАЛИЯ | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Транспортная | 19 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 006158 | 2013-11-18 | 2023-11-18
2622 | 230840590 | ДУБРОВИН | НИКОЛАЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Осипенко | 10 | 2 | П5 | проср вразбос |  |  | ЦЭ-2705 | 005530 | 2004-01-05 | 2020-01-05
2623 | 230840800 | ШТРАТНИКОВ | ЮРИЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Герцена | 6 | 3 | П5 | проср вразбос |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 000736 | 2012-03-22 | 2022-03-22
2624 | 230850200 | КОЧЕТКОВА | ЛЮДМИЛА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул К.Маркса | 20 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.15.102 | 12007961 | 2007-03-14 | 2023-03-14
2625 | 230850301 | КРИСАНОВ | ИВАН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул К.Маркса | 34 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 14889842 | 2013-05-10 | 2023-05-10
2626 | 230850460 | ИЛЮШИНА | СВЕТЛАНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул К.Маркса | 52 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.15.402-1 | 09011929 | 2007-01-23 | 2023-01-23
2627 | 230850500 | ЛИСЯТНИКОВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул К.Маркса | 55 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09011966 | 2007-01-24 | 2023-01-24
2628 | 230850600 | СИНЕЛЬНИКОВА | ЗИНАИДА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул К.Маркса | 65 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09012383 | 2007-01-24 | 2023-01-24
2629 | 230850770 | ТИХОНОВА | АННА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул К.Маркса | 79 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09013057 | 2007-01-24 | 2023-01-24
2630 | 230880310 | АРЕФЬЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Краснофлотская | 23 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЦЭ-2705 | 002860 | 2003-10-08 | 2019-10-08
2631 | 230880611 | ФЕДОРОВА | ЗОЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Суворова | 24 | нежилое | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 14932771 | 2013-06-17 | 2023-06-17
2632 | 230860730 | АЛЯМКИНА | МАРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Чайковского | 85 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 841855 | 2006-03-07 | 2022-03-07
2633 | 230860841 | ЮДИН | ВЛАДИМИР | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Чайковского | 95 А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 03769315-09 | 2010-01-12 | 2020-01-12
2634 | 230860900 | ЦАРЫГИН | АРТЕМИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Чайковского | 109 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И446 | 1444668 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2635 | 230880740 | ПРИКАЩИКОВА | РАИСА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Невского | 15 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ-202.5 | 00240975 | 2007-03-27 | 2023-03-27
2636 | 230890650 | КИНЯКИНА | АНТОНИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Ломоносова | 52А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 452924 | 2007-11-19 | 2023-11-19
2637 | 230900360 | ДМИТРИЕВА | АННА | ВАЛЕРИЕВНА | г Алатырь | ул Мичурина | 3 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 075423 | 2006-09-07 | 2022-09-07
2638 | 230900460 | НЕШИНА | РАИСА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Мичурина | 12 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09015015 | 2007-01-17 | 2023-01-17
2639 | 230900550 | ЛАРИНА | ЕВДОКИЯ | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Мичурина | 29 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09014935 | 2007-01-17 | 2023-01-17
2640 | 230900580 | АНОХИН | МИХАИЛ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Мичурина | 31 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09014976 | 2007-01-17 | 2023-01-17
2641 | 230900710 | КОСТЮНИН | АНАТОЛИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Мичурина | 46 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09015086 | 2007-01-17 | 2023-01-17
2642 | 230910221 | ЛЕУХИН | НИКОЛАЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Почтовая | 10А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 03725446 | 2009-06-02 | 2019-06-02
2643 | 230910770 | ПОПОВА | ЛЮБОВЬ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Почтовая | 27 | 2 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.15.402-1 | 09011924 | 2007-01-27 | 2023-01-27
2644 | 230950690 | ОХРИМЧУК | АНТОНИНА | ЯКОВЛЕВНА | г Алатырь | ул Ленинградская | 46 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09011859 | 2007-01-14 | 2023-01-14
2645 | 230950720 | МАКАРОВА | ВАЛЕНТИНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Ленинградская | 49 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09013437 | 2007-01-15 | 2023-01-15
2646 | 230950730 | ФИНЧУРИН | ПАВЕЛ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Ленинградская | 50 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 417215 | 2007-10-08 | 2023-10-08
2647 | 230950740 | КРИВОНОГОВ | СЕРГЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ленинградская | 51 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-5 | 2903235 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2648 | 230950950 | РОМАНОВА | ГАЛИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Ленинградская | 68 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09013295 | 2007-01-15 | 2023-01-15
2649 | 231370651 | РАВКИНА | ИРАИДА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Полевая | 43 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-03 | 25523760 | 2011-12-31 | 2021-12-31
2650 | 231841370 | ИЛЬИНА | ЕЛЕНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул 40 лет Победы | 8 | 2 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 01330805 | 2005-08-12 | 2021-08-12
2651 | 232410140 | БУРНАЕВА | ЛЮДМИЛА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Отрадная | 14 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 231 АМ-01 | 08823094 | 2011-12-20 | 2021-12-20
2652 | 232410160 | ФЕДОТОВ | АЛЕКСАНДР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Отрадная | 16 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 719582 | 2004-10-18 | 2020-10-18
2653 | 232410301 | МИХАЙЛОВ | ВИТАЛИЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Отрадная | 30 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 14268832 | 2013-05-07 | 2023-05-07
2654 | 232420110 | ФЁДОРОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Рябиновая | 11 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 415924 | 2007-09-05 | 2023-09-05
2655 | 232420120 | АЗОРКИНА | НАДЕЖДА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Рябиновая | 12 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 963503 | 2006-05-25 | 2022-05-25
2656 | 232420200 | КОМАРОВ | АЛЕКСЕЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Рябиновая | 20 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 078810 | 2004-11-10 | 2020-11-10
2657 | 232450150 | ДУБРОВИНА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Кленовая | 15 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 10675328 | 2012-09-21 | 2022-09-21
2658 | 232450190 | ЛУКЬЯНЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Кленовая | 19 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 296685 | 2006-08-17 | 2022-08-17
2659 | 232450210 | ЛОПУДЕВА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Кленовая | 21 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 359259 | 2003-09-24 | 2019-09-24
2660 | 232460110 | ШАБАЙ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Веселая | 11 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 15499615 | 2013-07-10 | 2023-07-10
2661 | 232460200 | КОСТЫШЕВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Веселая | 20 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И446 | 7785901 | 2002-07-16 | 2010-07-16
2662 | 232480111 | ЛИПАТОВ | ВЛАДИМИР | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Солнечная | 11 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 14947438 | 2013-07-03 | 2023-07-03
2663 | 232480211 | ТУЖИЛКИНА | ЛЮБОВЬ | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | ул Солнечная | 21 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 14904609 | 2013-10-28 | 2023-10-28
2664 | 232490100 | МАЛЯСОВ | ЮРИЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Листопадная | 10 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 732595 | 2004-09-17 | 2020-09-17
2665 | 232490200 | УДЕЛЬНОВА | ВЕРА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Листопадная | 20 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 846180 | 2003-04-14 | 2019-04-14
2666 | 232490240 | КУЗЬМИН | ПЕТР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Листопадная | 24 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 916527 | 2006-06-21 | 2022-06-21
2667 | 232530160 | ТОРОПКИНА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Ясная | 16 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 555045 | 2004-07-23 | 2020-07-23
2668 | 232740150 | АНИКИНА | НАДЕЖДА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Орлиная | 15 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | М(МЕРКУРИЙ)201 | 28632266 | 2017-09-13 | 2023-09-13
2669 | 233601630 | ПРОНЬКИНА | ВАЛЕНТИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Шевченко | 4 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 08193742 | 2011-08-09 | 2021-08-09
2670 | 233602640 | ЧЕРНОВ | ЕВГЕНИЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Шевченко | 50 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05566337 | 2011-06-21 | 2021-06-21
2671 | 233602770 | ЗАТЫЛКИН | АЛЕКСАНДР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Приовражная | 8 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 264928 | 2005-04-21 | 2021-04-21
2672 | 238101130 | КОРШУНОВА | ИНГА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул 40 лет Победы | 45А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 200946 | 2007-03-06 | 2023-03-06
2673 | 238401091 | САВИНА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Герцена | 21 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 03903681 | 2011-10-10 | 2021-10-10
2674 | 238801800 | ЖМАКИНА | ГАЛИНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Урицкого | 52 | 2 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 337911 | 2006-11-28 | 2022-11-28
2675 | 238901060 | ДЯБДЁНКОВ | АНДРЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Пирогова | 55 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.15.402 | 04001826 | 2007-06-25 | 2023-06-25
2676 | 238901700 | РОМАШКИНА | ЕКАТЕРИНА | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Нахимова | 28 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И446 | А0711063 | 2006-09-22 | 2022-09-22
2677 | 239001110 | ДРОБИНИН | ВИКТОР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Горсовета | 4 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09012697 | 2006-01-20 | 2022-01-20
2678 | 239101010 | ЮДИНА | ТАТЬЯНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Калинина | 12 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 006176 | 2013-07-23 | 2023-07-23
2679 | 239101060 | ВОЛКОВ | СЕРГЕЙ | НИКИТИЧ | г Алатырь | ул Калинина | 16 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09012571 | 2007-01-28 | 2023-01-28
2680 | 239101070 | НАУМОВА | ЕКАТЕРИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Калинина | 17 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09012600 | 2007-01-28 | 2023-01-28
2681 | 239101090 | ГАВЫРИН | ИВАН | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Калинина | 25 | 1 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И446 | 3820284 | 2004-04-06 | 2020-04-06
2682 | 239501000 | РУСАКОВ | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Ленинградская | 72 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09013418 | 2007-01-15 | 2023-01-15
2683 | 239501040 | УВАРОВА | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Ленинградская | 74А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09013290 | 2007-01-15 | 2023-01-15
2684 | 239501310 | ВАХОНИНА | ЛЮБОВЬ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Ленинградская | 111 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402 | 09013320 | 2007-01-16 | 2023-01-16
2685 | 239505720 | АНТОНОВА | ОЛЬГА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | проезд Вишневый | 9 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 846942 | 2005-01-31 | 2021-01-31
2686 | 239508460 | БАТРАКОВА | АЛЕНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул К.Маркса | 57 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СЭО-1.12.402/1 | 09011983 | 2006-01-31 | 2022-01-31
2687 | 239508920 | Яшин | Геннадий | Анатольевич | г Алатырь | ул Веселая | 26 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 635152 | 2006-05-22 | 2022-05-22
2688 | 239509130 | ЕЛИВАНОВА | ЗИНАИДА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул 40 лет Победы | 93 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 092036 | 2007-10-26 | 2023-10-26
2689 | 230190100 | ШИШКАНОВА | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Ярославская | 18 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 077133 | 2004-11-22 | 2020-11-22
2690 | 230190240 | СТРЕЖНЕВА | РАИСА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Ярославская | 57 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЦЭ-2705 | 002748 | 2003-09-16 | 2019-09-16
2691 | 230190351 | ШУЛЬГИН | СЕРГЕЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Ярославская | 66 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 1494731 | 2013-05-31 | 2023-05-31
2692 | 230190371 | ТИХОНОВ | ГРИГОРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Ярославская | 68А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 055136 | 2006-07-27 | 2022-07-27
2693 | 230190501 | БАШАРОВА | НАТАЛИЯ | ГЕОРГИЕВНА | г Алатырь | ул Ярославская | 81 | нежилое | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2М2 | 8613628 | 2006-01-27 | 2012-01-27
2694 | 230190641 | СТЕПАНОВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Ярославская | 92Б | нежилое | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05504098 | 2011-08-04 | 2021-08-04
2695 | 231601210 | БУСКИН | АЛЕКСЕЙ | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | пер Звездный | 22 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 006130 | 2013-03-18 | 2023-03-18
2696 | 231841550 | АЛЕКСАНЯН | АНАИТ | ЕРВАНДОВНА | г Алатырь | ул Промышленная | 4 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 03749820 | 2009-09-18 | 2019-09-18
2697 | 233701261 | АРЕФЬЕВ | ВЛАДИМИР | ЮРЬЕВИЧ | г Алатырь | пер Звездный | 8А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 13125042 | 2012-12-11 | 2022-12-11
2698 | 233802070 | МАКАРОВ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | пер Спортивный | 15 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 455202 | 2007-10-30 | 2023-10-30
2699 | 233802560 | ЛЕТИНА | АЛЕКСАНДРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Осипова | 40 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЦЭ-2705 | 005475 | 2003-10-17 | 2019-10-17
2700 | 233803021 | ДЕМЕНТЬЕВ | СЕРГЕЙ | ГЕННАДЬЕВИЧ | г Алатырь | туп 4-й Школьный | 2А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 05528291 | 2011-02-17 | 2021-02-17
2701 | 233803310 | ПЕТРОВА | АННА | ГРИГОРЬЕВНА | г Алатырь | туп 4-й Школьный | 5 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-5 | Б154044 | 2004-03-22 | 2012-03-22
2702 | 230002080 | АРХИПОВ | ВЛАДИМИР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | спуск Киевский | 7 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 028094 | 2005-09-08 | 2021-09-08
2703 | 230003060 | САМОНИН | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | спуск Лесозаводской | 10 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2 | 607844 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2704 | 230010140 | ШАВАРИНА | МАРИЯ | РОДИОНОВНА | г Алатырь | ул Подгорная | 18 | нежилое | П5 | проср вразбос |  |  | СО-50 | 048639 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2705 | 230010450 | РЕМИЗОВА | ВАЛЕНТИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Подгорная | 53 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2М | 24181602 | 2006-08-31 | 2012-08-31
2706 | 230010550 | ГОРЮНОВ | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Подгорная | 71 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЦЭ-2705 | 001319 | 2004-08-10 | 2020-08-10
2707 | 230020220 | КОНОВАЛОВА | ТАТЬЯНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | спуск Киевский | 25 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2М | 30547914 | 2004-01-29 | 2010-01-29
2708 | 230020660 | ЕВГРАФОВ | ОЛЕГ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | пер Узенький | 17Б | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 067017 | 2003-01-05 | 2019-01-05
2709 | 230020730 | МАРКИН | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | пер Узенький | 23 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 873629 | 2006-04-19 | 2022-04-19
2710 | 230020800 | САЛМИН | СЕРГЕЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | пер Узенький | 27 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-5 | 471827 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2711 | 230020860 | МОТЕНКОВ | ГЕННАДИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | пер Узенький | 30 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 342478 | 2007-06-27 | 2023-06-27
2712 | 230020920 | СЕВОСТЬЯНОВА | ЗИНАИДА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | пер Узенький | 36 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2М | 02006013 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2713 | 230020940 | ЗАМАРОВА | ВАЛЕНТИНА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | пер Узенький | 36 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И446 | 2167220 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2714 | 230021020 | КУЗОВЕНКОВА | ВАЛЕНТИНА | КУЗЬМИНИЧНА | г Алатырь | ул Юбилейная | 1 | 1 | П5 | проср вразбос |  |  | ЦЭ-2705 | 005180 | 2003-11-03 | 2019-11-03
2715 | 230030280 | ЯСНИЦКИЙ | РОМАН | АРКАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Спуск Жуковского | 9 | нежилое | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И6101 | 008368 | 2006-07-19 | 2022-07-19
2716 | 230030390 | НОЗДРЯКОВ | СЕРГЕЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Спуск Жуковского | 19 | 2 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И446 | 7657755 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2717 | 230030790 | ЗАЙЦЕВА | НАТАЛЬЯ | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Спуск Жуковского | 42А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 080187 | 2006-11-29 | 2022-11-29
2718 | 230030820 | БАЛЯКИНА | ЛЮБОВЬ | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Спуск Жуковского | 44 | 2 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2 | 4002689 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2719 | 230051010 | КОНСТАНТИНОВ | ВЛАДИМИР | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Лазо | 1 | 1 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 038462 | 2007-12-28 | 2023-12-28
2720 | 230051060 | СУХОВА | КЛАВДИЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Лазо | 7 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И446 | 8916509 | 2006-06-30 | 2022-06-30
2721 | 230210530 | НИКОЛИН | ВИКТОР | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Юбилейная | 18 | 2 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И446 | 2201576 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2722 | 230210980 | ПАКСКИНА | ЕЛЕНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Фестивальная | 6 | 2 | П5 | проср вразбос |  |  | не определена | 1111 | 2013-07-29 | 2013-07-29
2723 | 230220200 | ШЛЯГИНА | ПЕЛАГЕЯ | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Белинского | 7 | 1 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 932391 | 2005-10-24 | 2021-10-24
2724 | 230220300 | СОКОЛОВ | АНАТОЛИЙ | АРКАДЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Белинского | 9 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2 | 578016 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2725 | 230420141 | ПЕТРОВ | ВЛАДИМИР | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | мкр Стрелка | 25 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 03892211 | 2010-12-31 | 2020-12-31
2726 | 230510610 | КОЛОДИН | ДМИТРИЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Лазо | 62 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 006377 | 2013-08-28 | 2023-08-28
2727 | 230510620 | КОЛОДИН | ДМИТРИЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Лазо | 62 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 006421 | 2013-08-28 | 2023-08-28
2728 | 230510650 | ТАНИРБЕРГЕНОВА | ТАМАРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Лазо | 64 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 036976 | 2007-07-11 | 2023-07-11
2729 | 230520390 | ЛИПАТОВА | МАРИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Сурский Овраг | 8 А | 4 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 347146 | 2006-09-22 | 2022-09-22
2730 | 230520680 | ОВЧЕНКОВ | АЛЕКСЕЙ | АРХИПОВИЧ | г Алатырь | кв-л Зеленый | 11 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 681648 | 2006-02-17 | 2022-02-17
2731 | 230520950 | ГУРЬЯНОВА | НИНА | ИЛЬИНИЧНА | г Алатырь | кв-л Зеленый | 34 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 675970 | 2006-07-20 | 2022-07-20
2732 | 230540980 | ДАНИЛОВА | ОЛЬГА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Покровского | 38 | 1 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 879853 | 2006-04-27 | 2022-04-27
2733 | 230550250 | КАРПОВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Покровского | 80 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И449М | 0037563 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2734 | 230550400 | СКОБЕЕВА | ЕВГЕНИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Покровского | 88 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2М | 2471251 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2735 | 230550600 | СУРОВЦЕВА | ЛИДИЯ | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Покровского | 101 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2М | 27202066 | 2007-04-01 | 2013-04-01
2736 | 230550670 | ЮРАСОВ | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Покровского | 106 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 066412 | 2005-01-11 | 2021-01-11
2737 | 230550950 | ИЛЬИНА | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Покровского | 124 | 2 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2М | 28866114 | 2006-11-06 | 2012-11-06
2738 | 230650100 | ИГНАТЬЕВ | Б.Н. |  | г Алатырь | пер Нагорный | 6 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И446 | 1723435 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2739 | 232201310 | КОСТИН | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Кирпичная | 11 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 733501 | 2007-10-04 | 2023-10-04
2740 | 232201410 | ГРОМОВА | ЛАРИСА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | пер Гончарный | 22 | 8 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-50 | 007011 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2741 | 232201560 | ЯКИМОВ | ОЛЕГ | СЕРАФИМОВИЧ | г Алатырь | пер Фабричный | 11 | 7 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2 | 058844 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2742 | 232201580 | ОЖОГИНА | ВЕРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | пер Фабричный | 11 | 8 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И446 | 7850680 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2743 | 232201600 | БЕЗРУКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | пер Фабричный | 11 | 11 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-И446 | 0307029 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2744 | 235101120 | КРЫШКОВА | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Лазо | 105 | 1 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-1 | 1586398 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2745 | 235101150 | РОДИОНОВ | БОРИС | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Лазо | 107А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 392321 | 2007-11-12 | 2023-11-12
2746 | 235101540 | ПУСТОВЕТОВ | ВЛАДИМИР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Лазо | 123 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-50 | 056803 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2747 | 235201050 | ДЕСЯТОВА | ЛИДИЯ | ГАВРИЛОВНА | г Алатырь | кв-л Зеленый | 41 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 412497 | 2007-11-08 | 2023-11-08
2748 | 235401150 | КРАСОВСКИЙ | СТАНИСЛАВ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Покровского | 47А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 429590 | 2007-12-04 | 2023-12-04
2749 | 235401290 | ОРЛОВСКАЯ | ЛЮДМИЛА | ГЕННАДЬЕВНА | г Алатырь | ул Покровского | 57 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 631742 | 2006-04-24 | 2022-04-24
2750 | 235401350 | СЬЕДУГИН | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Покровского | 60 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2 | 457743 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2751 | 235401460 | СУХОВА | РАИСА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Покровского | 66 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-505 | 893254 | 2006-09-11 | 2022-09-11
2752 | 235501150 | БЛОХИНЦЕВ | ИВАН | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Покровского | 151А | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | ЭЛТА 1-211-112 | 004528 | 2012-10-08 | 2022-10-08
2753 | 235501220 | ДАШКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Покровского | 159 | 0 | П5 | проср вразбос |  |  | СО-2 | 2901632 | 2006-11-21 | 2012-11-21
2754 | 210223290 | ЗАТЫЛКИНА | АННА | НИКИФОРОВНА | п Атрать | ул Чкалова | 9 | 0 | П5 |  |  |  | ЦЭ-2705 | 005403 | 2003-11-06 | 2019-11-06
2755 | 214001000 | СКВОРЦОВА | СВЕТЛАНА | ЮРЬЕВНА | п Киря | ул Ленина | 47 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 425817 | 2007-10-25 | 2023-10-25
2756 | 214001161 | ВИССАРОВА | ТАТЬЯНА | АЛЕКСЕЕВНА | п Киря | ул Ленина | 67 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 03914485 | 2010-07-06 | 2020-07-06
2757 | 214001360 | ШАДРИН | ЮРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | п Киря | ул Зеленая | 5 | 1 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-И446 | 0308989 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2758 | 214001600 | БАКШАЙКИНА | В. | Н. | п Киря | ул Зеленая | 28 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 034086 | 2007-05-01 | 2023-05-01
2759 | 214001740 | АЛЕКСЕЕВ | НИКОЛАЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | п Киря | ул Зеленая | 34 | 4 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2 | 927065 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2760 | 214001760 | ГОРЧИЦЫНА | АННА | ДМИТРИЕВНА | п Киря | ул Зеленая | 34 | 1 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-И446 | 8958402 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2761 | 214001830 | МИНГАЛЕВ | АНАТОЛИЙ | ФЕДОРОВИЧ | п Киря | ул Зеленая | 38 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 037605 | 2006-06-21 | 2022-06-21
2762 | 214002690 | САВИН | НИКОЛАЙ | МИХАЙЛОВИЧ | п Киря | ул Первомайская | 64 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 381022 | 2007-09-12 | 2023-09-12
2763 | 214002710 | ПЕТРОВ | АЛЕКСЕЙ | ВАРСАНОФЬЕВИЧ | п Киря | ул Первомайская | 66 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | ЦЭ-2705 | 005169 | 2004-01-10 | 2020-01-10
2764 | 214002770 | БАЗАРКИНА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | п Киря | ул Первомайская | 73 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | М(МЕРКУРИЙ)201 | 19357521 | 2014-07-04 | 2020-07-04
2765 | 214002810 | СКАЧКОВ | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | п Киря | ул Первомайская | 77 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 497416 | 2007-07-07 | 2023-07-07
2766 | 214002840 | СЕРГЕЕВ | ЮРИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | п Киря | ул Первомайская | 80 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2 | 3940176 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2767 | 214002980 | ВЫРОСОВ | А | А. | п Киря | ул Первомайская | 96 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-5 | 114978 | 2004-03-19 | 2012-03-19
2768 | 214003210 | СЕРГЕЕВ | ЮРИЙ | ФЕДОРОВИЧ | п Киря | ул Пролетарская | 34 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 880033 | 2006-12-29 | 2022-12-29
2769 | 214004790 | ЧЕВЕЛЯК | ГАЛИНА | ИВАНОВНА | п Киря | ул 8 Марта | 35 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 450526 | 2007-09-26 | 2023-09-26
2770 | 214005720 | ЧЕКУШИН | ЮРИЙ | ПЕТРОВИЧ | п Киря | ул Карла Маркса | 51 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2 | 013440 | 2003-03-25 | 2009-03-25
2771 | 214005750 | ПЕТРОВА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСЕЕВНА | п Киря | ул Карла Маркса | 54 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-5 | 211998 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2772 | 214005790 | ФАДЕЕВА | АЛЕКСАНДРА | АНАТОЛЬЕВНА | п Киря | ул Лермонтова | 16 | 1 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 067009 | 2003-04-21 | 2019-04-21
2773 | 214005800 | КАДЯКОВА | АННА | ИГНАТЬЕВНА | п Киря | ул Карла Маркса | 54 | 1 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-И446 | 2946132 | 2004-02-12 | 2020-02-12
2774 | 214005860 | Трофимов | Владимир | Александрович | п Киря | ул Лермонтова | 15 | 3 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2М | 43991540 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2775 | 214006650 | СИДЯКИНА | М.Т. |  | п Киря | ул Октябрьская | 1 | 1 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-И446 | 2872642 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2776 | 214006770 | СИДЯКИН | АЛЕКСАНДР | ВИКТОРОВИЧ | п Киря | ул Октябрьская | 10 | 5 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2М | 490672 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2777 | 214007650 | МАМОЧКИН | ПАВЕЛ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | п Киря | ул Пушкина | 16 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2(60) | 3477502 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2778 | 214008110 | ЗОТОВ | Александр | Владимирович | п Киря | ул Гаражная | 66 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-И446 | 0398674 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2779 | 214008140 | ЕГОРОВ | ЕВГЕНИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | п Киря | ул Гаражная | 67 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 021905 | 2005-07-20 | 2021-07-20
2780 | 214008230 | ЕГОРОВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | п Киря | ул Гаражная | 69 | 1 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 283586 | 2007-06-01 | 2023-06-01
2781 | 214008750 | ЕРИН | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | п Киря | ул Чапаева | 15 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2 | 1511290 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2782 | 214009330 | ГАРАНИНА | НИНА | ИВАНОВНА | п Киря | ул Заводская | 5 | 3 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-И446 | 0228155 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2783 | 214009690 | СКВОРЦОВ | Н.И.КВ.ЛОГИНОВ | СЕРГЕЙ АЛ. | п Киря | ул Зеленая | 45 | 13 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2М | 30415792 | 2004-01-19 | 2010-01-19
2784 | 214009820 | ЗЕМСКОВА | ОЛЬГА | МИХАЙЛОВНА | п Киря | ул Маяковского | 28 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-И446 | 2717034 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2785 | 214009910 | МАКАЕВ | ИВАН | ПЕТРОВИЧ | п Киря | ул Маяковского | 33 | 1 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 774688 | 2006-02-09 | 2022-02-09
2786 | 215000070 | ШИРМАНОВ | НИКОЛАЙ | ГРИГОРЬЕВИЧ | п Киря | ул Чкалова | 9 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 418121 | 2007-01-14 | 2023-01-14
2787 | 215000170 | ПРОШЕНКОВ | ВЯЧЕСЛАВ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | п Киря | ул Первомайская | 27 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 069954 | 2004-11-07 | 2020-11-07
2788 | 215000190 | КАЛИГИН | ИВАН | ЕФИМОВИЧ | п Киря | ул Советская | 2 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СА4-И672 | 440215 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2789 | 215000260 | ЯШИНА | СВЕТЛАНА | ВАЛЕНТИНОВНА | п Киря | ул Советская | 9 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-5 | 880066 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2790 | 215000440 | ГЛУПОВ | ПЕТР | ПЕТРОВИЧ | п Киря | ул Сидорина | 14 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2 | 132414 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2791 | 215000680 | ФРОЛКОВА | Мария | Федоровна | п Киря | ул Восточная | 2 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2М | 525450 | 2004-01-20 | 2010-01-20
2792 | 215000740 | КАЗЕЕВА | Александра | Павловна | п Киря | ул Лесная | 12 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-5 | 565889 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2793 | 215000880 | БОЧКАРЕВА | ТАТЬЯНА | МАТВЕЕВНА | п Киря | ул Лесная | 19 | 1 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 357634 | 2007-05-01 | 2023-05-01
2794 | 215001220 | КАМАЛЬТДИНОВ | МИНСАМАТ | МИНЗАРИФОВИЧ | п Киря | ул Лесная | 24 | А | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-И446 | 2244505 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2795 | 215001560 | ОСИПОВА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | п Киря | ул Лежневая | 6 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2 | 8147449 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2796 | 215002650 | Петрова | Евгения | Михайловна | п Киря | ул Кирова | 47 | 1 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2 | 11810294 | 2011-08-08 | 2017-08-08
2797 | 215003320 | ПРОЖИВАЕТ | САША | - КОКОНКИНА ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВНА | п Киря | ул Пушкина | 58 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2 | 5014043 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2798 | 215003330 | САРАТОВА | СНЕЖИНКА | ПЕТРОВНА | п Киря | ул Пушкина | 58 | 3 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2М | 29004136 | 2002-04-02 | 2008-04-02
2799 | 215003350 | КАЛАШНИКОВА | СВЕТЛАНА | СИДОМЕТОВНА-ОГЛОТКИН ПАВЕЛ АЛ | п Киря | ул Ленина | 223 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-И446 | 3950722 | 2000-01-01 | 2016-01-01
2800 | 215003440 | ТЮРИНА | ЕВГЕНИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | п Киря | ул Заводская | 8 | 4 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-1 | 2880415 | 2000-01-01 | 2006-01-01
2801 | 215003650 | ЗОТОВА | ОЛЬГА | АНАТОЛЬЕВНА | п Киря | ул Заводская | 15 | 2 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-2М | 05141942 | 2004-03-17 | 2010-03-17
2802 | 215003670 | БОДРОВА | АЛЕФТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | п Киря | ул Заводская | 15 | 3 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-505 | 291016 | 2005-05-17 | 2021-05-17
2803 | 215003780 | БАРИНОВА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | п Киря | ул Заводская | 20 | 1 | П5 | П/C Кирская |  |  | СО-И446 | 0325033 | 2000-01-01 | 2008-01-01
2804 | 215003860 | КАЗАКОВ | ЮРИЙ | ПЕТРОВИЧ | п Киря | ул Пушкина | 51 | 0 | П5 | П/C Кирская |  |  | ПСЧ-3А.05.2 | 04003600 | 2006-10-23 | 2022-10-23
2805 | 230016010 | ГУСЕВ | ГРИГОРИЙ | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 1 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 16593270 | 2013-11-20 | 2029-11-20 | 16 |  | 0 | д
2806 | 230016070 | КОРЧАГИНА | ЛЮДМИЛА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 3 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 066533 | 2010-11-12 | 2026-11-12 | 16 |  | 0 | д
2807 | 230016090 | МАКЕЕВА | ЛЮДМИЛА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 5 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 14563293 | 2013-06-11 | 2029-06-11 | 16 |  | 20 | жб
2808 | 230160160 | БОЛЬШАКОВА | АЛЕКСАНДРА | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 9 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 20072525 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 20 | д
2809 | 230160170 | БОЛЬШАКОВА | ВЕРА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 9 А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 17103015 | 2013-12-25 | 2029-12-25 | 16 |  | 0 | д
2810 | 230160210 | ПАВЛОВА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 11 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 43367411 | 2021-03-30 | 2037-03-30 | 16 |  | 20 | д
2811 | 230160240 | БОЛВИНА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 13 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 16615026 | 2014-03-06 | 2030-03-06 | 16 |  | 0 | д
2812 | 230160261 | АНДРЕЕВА | ЕВГЕНИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 15 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 33662398 | 2018-03-27 | 2028-03-27 | 10 |  | 0 | д
2813 | 230160310 | ИВАНОВА | НАДЕЖДА | АЛЕКСАДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 21 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 15176352 | 2013-05-11 | 2029-05-11 | 16 |  | 20 | д
2814 | 230160380 | БЕЛОВА | ЛЮБОВЬ | ФЁДОРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 25 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 434531 | 2008-01-21 | 2024-01-21 | 16 |  | 0 | д
2815 | 230160470 | ХОХЛОВ | АЛЕКСАНДР | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 33 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 39287033 | 2020-03-21 | 2036-03-21 | 16 |  | 20 | д
2816 | 230160530 | ЗАТЫЛКИНА | МАРИЯ | ПАВЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 37 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 29344907 | 2017-07-19 | 2033-07-19 | 16 |  | 20 | д
2817 | 230160550 | ДЫДЫКИН | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСАНДР | г Алатырь | ул Гагарина | 39 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 12707225 | 2013-06-11 | 2029-06-11 | 16 |  | 20 | д
2818 | 230160570 | АРТЕМЬЕВА | ТАТЬЯНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 41 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 2207351 | 2015-07-01 | 2031-07-01 | 16 |  | 20 | д
2819 | 230160590 | ПРИТУЛЕНКО | СВЕТЛАНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 43 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | Меркурий-201.5 | 11361294 | 2012-04-23 | 2028-04-23 | 16 |  | 20 | д
2820 | 230160640 | ЯГИНА | ЛЮБОВЬ | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 47 | нежилое | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | ЦЭ-2705-3 | 025958 | 2008-03-03 | 2024-03-03 | 16 |  | 20 | д
2821 | 230160690 | СТЕПАНОВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 51 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 012296 | 2009-08-17 | 2025-08-17 | 16 |  | 0 | д
2822 | 230160720 | САБАНОВ | ИГОРЬ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 53 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | СО-505 | 142848 | 2009-08-19 | 2025-08-19 | 16 |  | 20 | д
2823 | 230160750 | ЛУКИШИНА | ЕЛЕНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 55 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 30181936 | 2017-08-28 | 2033-08-28 | 16 |  | 0 | д
2824 | 230160770 | СЛУГАЧЕВ | НИКОЛАЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 57 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-21 | ТП-21 | НЕВА МТ 123 | 20005923 | 2017-12-04 | 2033-12-04 | 16 |  | 20 | д
2825 | 230170130 | БАТРАКОВА | ИРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 181 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 16428023 | 2014-01-20 | 2030-01-20 | 16 |  | 0
2826 | 230170150 | ОСИПОВА | СВЕТЛАНА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 183 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | СО-505 | 058951 | 2011-03-01 | 2027-03-01 | 16 |  | 10
2827 | 230170170 | ПАРФЕНОВА | НАДЕЖДА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 185 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 73561 | 2010-12-01 | 2026-12-01 | 16 |  | 0
2828 | 230170190 | ТЫМЧИК | ВАЛЕНТИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 187 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 26461971 | 2016-08-04 | 2032-08-04 | 16 |  | 0
2829 | 230170210 | АБЛАЕВА | ВАЛЕНТИНА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 189 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | СО-505 | 112621 | 2010-04-28 | 2026-04-28 | 16 |  | 6
2830 | 230170240 | ГОДУНОВА | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 191 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 10406921 | 2012-03-27 | 2028-03-27 | 16 |  | 0
2831 | 230170280 | КУРНОСОВА | ЕКАТЕРИНА | ВАЛЕРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 195 | 2 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10547154 | 2012-06-06 | 2028-06-06 | 16 |  | 0
2832 | 230170290 | СТЕПАНОВА | ЕВГЕНИЯ | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 195 | 1 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 12647916 | 2013-02-20 | 2029-02-20 | 16 |  | 14
2833 | 230170310 | БЕЛЯКОВ | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 197 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 12315417 | 2013-06-06 | 2029-06-06 | 16 |  | 5
2834 | 230170320 | ГОРДЕЕВ | ИВАН | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 199 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | СЕ 101 S6 145 М | 112219556 | 2017-09-15 | 2033-09-15 | 16 |  | 15
2835 | 230170350 | КРЫЛОВ | СЕРГЕЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 203 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 18152858 | 2014-07-10 | 2030-07-10 | 16 |  | 0
2836 | 230170360 | КРЫЛОВА | ЕКАТЕРИНА | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 205 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41295220 | 2020-09-16 | 2036-09-16 | 16 |  | 0
2837 | 230170380 | ЯГИН | ЕВГЕНИЙ | АНАТОЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 207 | 1 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | СО-505 | 012217 | 2010-11-29 | 2026-11-29 | 16 |  | 0
2838 | 230170390 | ЯГИНА | ЕКАТЕРИНА | СТЕПАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 207 | 2 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 26388530 | 2016-08-02 | 2032-08-02 | 16 |  | 16
2839 | 230170410 | МАКАРОВ | ЕВГЕНИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 209 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 16625316 | 2013-11-08 | 2029-11-08 | 16 |  | 11
2840 | 230170430 | БУРМИСТРОВА | ТАМАРА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 211 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 40511211 | 2020-08-27 | 2036-08-27 | 16 |  | 0
2841 | 230170450 | МАЛЫГИН | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 213 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 12378625 | 2012-08-28 | 2028-08-28 | 16 |  | 0
2842 | 230170470 | ПИРОГОВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 215 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | Меркурий-201.5 | 17085609 | 2013-12-30 | 2029-12-30 | 16 |  | 0
2843 | 230170490 | МАКАРОВ | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 217 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63,92 | СО-505 | 012499 | 2011-11-12 | 2027-11-12 | 16 |  | 0
2844 | 230170520 | АРЕФЬЕВА | НИНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 219 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 19885845 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
2845 | 230170531 | МОХОВА | ЕЛЕНА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 221 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 13222358 | 2012-12-18 | 2028-12-18 | 16 |  | 0
2846 | 230170550 | ГАРИФУЛИН | РАФАЭЛЬ | ЗИНАТУЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 223 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СО-505 | 011977 | 2009-06-25 | 2025-06-25 | 16 |  | 6
2847 | 230170580 | КИСЕЛЕВ | СЕРГЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 225 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41402474 | 2020-07-28 | 2036-07-28 | 16 |  | 0
2848 | 230170610 | КАЗАКОВА | АЛЕФТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 227 | нежилое | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 19219638 | 2015-10-01 | 2031-10-01 | 16 |  | 0
2849 | 230170650 | КУЗНЕЦОВА | РАИСА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 231 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10549329 | 2012-07-12 | 2028-07-12 | 16 |  | 0
2850 | 230170681 | ДАНИЛУШКИН | НИКОЛАЙ | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 233 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 2172066 | 2015-02-01 | 2025-02-01 | 10 | 0.4 | 0
2851 | 230170710 | ВОРОНКОВА | НИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 235 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 12060666 | 2012-12-17 | 2028-12-17 | 16 |  | 0
2852 | 230170761 | ЛУКИШИН | СЕРГЕЙ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 239 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 25424953 | 2016-05-01 | 2026-05-01 | 10 | 0.4 | 0
2853 | 230170780 | ЕРЕМЕЕВ | ВАЛЕНТИН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 241 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СО-505 | 012236 | 2009-09-01 | 2025-09-01 | 16 |  | 10
2854 | 230170800 | ЮДИНА | ИРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 243 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | CE 101 R5 145M | 007791087014562 | 2015-05-01 | 2031-05-01 | 16 |  | 0
2855 | 230170810 | ВЕЧКАНОВА | ТАТЬЯНА | ВАСИЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 243А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28055443 | 2016-12-31 | 2032-12-31 | 16 |  | 0
2856 | 230170840 | КИРЕЕВА | НАДЕЖДА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 245 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | Меркурий-201.5 | 16135354 | 2013-07-30 | 2029-07-30 | 16 |  | 0
2857 | 230170850 | БОЯРКИН | АНАТОЛИЙ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 245А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 202.5 | 14217031 | 2013-07-25 | 2029-07-25 | 16 |  | 0
2858 | 230170880 | ЛУКИШИН | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 247 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16254922 | 2013-12-02 | 2029-12-02 | 16 |  | 12
2859 | 230170900 | ФИРСОВА | АЛЕКСАНДРА | КОНСТАНТИНОВНА | г Алатырь | ул Гагарина | 249 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32095365 | 2017-11-27 | 2033-11-27 | 16 |  | 9
2860 | 230170940 | КУПРИЯНОВ | МИХАИЛ | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 251 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 10968769 | 2012-08-28 | 2028-08-28 | 16 |  | 0
2861 | 230170960 | ГАНЮШИН | ЮРИЙ | ПЕТРОВИЧ | г Алатырь | ул Гагарина | 253 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-63 | СЕ 101 | 007791073025231 | 2014-03-25 | 2030-03-25 | 16 |  | 10
2862 | 230018020 | ЖЕСТКОВА | ИРИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 137 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 27205631 | 2017-01-24 | 2033-01-24 | 16 |  | 0
2863 | 230018030 | БЛАЖЕНОВ | ВЛАДИМИР | ЯКОВЛЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 139 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 19008439 | 2014-06-19 | 2030-06-19 | 16 |  | 0
2864 | 230018040 | СТЕПАНОВА | ЛЮДМИЛА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 140 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | ЭЛТА 1-111-112 | 004508 | 2012-06-16 | 2028-06-16 | 16 |  | 20
2865 | 230018050 | СУВОРОВА | ГАЛИНА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 143А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17064437 | 2013-12-05 | 2029-12-05 | 16 |  | 20
2866 | 230018060 | ЖАРКОВА | НИНА | АЛЕКСЕЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 142 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 39249752 | 2019-01-31 | 2035-01-31 | 16 |  | 7
2867 | 230180120 | ЕВГРАФОВА | АНТОНИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 146 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 054525 | 2011-05-18 | 2027-05-18 | 16 |  | 10
2868 | 230180130 | НИКОЛАЕВА | ГАЛИНА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 147 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 16647727 | 2013-12-17 | 2029-12-17 | 16 |  | 0
2869 | 230180140 | БАТИН | СЕРГЕЙ | ВАЛЕНТИНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 147 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31171849 | 2017-09-18 | 2033-09-18 | 16 |  | 10
2870 | 230180150 | БАТИНА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 147А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 18019453 | 2014-06-19 | 2030-06-19 | 16 |  | 10
2871 | 230180180 | КОЧЕТОВА | Наталья | Геннадьевна | г Алатырь | ул Большая Луговая | 149А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 27607123 | 2016-01-31 | 2032-01-31 | 16 |  | 0
2872 | 230180190 | СТЕПАНОВА | МАРИЯ | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 149 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 34083970 | 2018-02-28 | 2034-02-28 | 16 |  | 10
2873 | 230180200 | ТРУШИНА | ЕВГЕНИЯ | ЛЕОНИДОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 150 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 07531323 | 2011-02-18 | 2027-02-18 | 16 |  | 20
2874 | 230180220 | ФРОЛОВА | МАРИЯ | ЯКОВЛЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 152 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | ЛЕЙНЕ ЭЛЕКТРО-01 | 67885 | 2011-02-07 | 2027-02-07 | 16 |  | 10
2875 | 230180240 | ЯРОСЛАВКИН | ВИКТОР | ФИЛИППОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 153А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 39296826 | 2019-10-31 | 2035-10-31 | 16 |  | 0
2876 | 230180250 | БУХАРОВА | ЛЮДМИЛА | ДМИТРИЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 154 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 12061442 | 2012-07-13 | 2028-07-13 | 16 |  | 0
2877 | 230180270 | ЛОГИНОВА | ЛЮДМИЛА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 155А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08417030 | 2011-10-25 | 2027-10-25 | 16 |  | 0
2878 | 230180280 | БЫСТРЫКОВА | ВЕРА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 156 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17063042 | 2013-12-10 | 2029-12-10 | 16 |  | 20
2879 | 230180290 | ПЕТРОВА | НАДЕЖДА | ЮРЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 157 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08050530 | 2011-10-18 | 2027-10-18 | 16 |  | 20
2880 | 230180300 | КУДАШОВ | ЮРИЙ | СТЕПАНОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 158 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 06752140 | 2010-10-06 | 2026-10-06 | 16 |  | 10
2881 | 230180310 | КОДЯКОВА | ТАМАРА | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 159 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 8421865 | 2011-10-18 | 2027-10-18 | 16 |  | 6
2882 | 230180320 | КАРМИШИНА | ЛЮБОВЬ | ПЕТРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 160 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 3011972 | 2008-10-06 | 2024-10-06 | 16 |  | 0
2883 | 230180330 | ТРУСОВА | ВАЛЕНТИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 161 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31236612 | 2017-08-28 | 2033-08-28 | 16 |  | 0
2884 | 230180350 | КОРОБКОВА | МАРИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 162 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 074418 | 2010-03-23 | 2026-03-23 | 16 |  | 5
2885 | 230180360 | КУЛАШНИКОВ | НИКОЛАЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 163 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 12061580 | 2012-11-06 | 2028-11-06 | 16 |  | 0
2886 | 230180370 | БЛАЖЕНОВА | СЕРАФИМА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 164 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 08336565 | 2011-07-13 | 2027-07-13 | 16 |  | 0
2887 | 230180380 | КОПЫТОВА | ЛЮДМИЛА | ЕВГЕНЬЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 165 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35441605 | 2018-11-16 | 2034-11-16 | 16 |  | 0
2888 | 230180430 | МАТЮНИНА | ЛЮДМИЛА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 170 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17144335 | 2014-02-04 | 2030-02-04 | 16 |  | 0
2889 | 230180440 | ЛИСИНА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 171 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 11682042 | 2012-06-14 | 2028-06-14 | 16 |  | 0
2890 | 230180450 | ЛИСИНА | НИНА | СЕРГЕЕВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 171 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 31934188 | 2017-09-26 | 2033-09-26 | 16 |  | 20
2891 | 231802250 | СИРОТКИНА | ГАЛИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 157А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 16642612 | 2013-12-17 | 2029-12-17 | 16 |  | 0
2892 | 239505890 | ШИГАЕВА | НИНА | ЕГОРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 167 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 11914397 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 20
2893 | 230018070 | ВОЛЧАНСКАЯ | ТАТЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 143 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 230461 | 2007-04-06 | 2023-04-06
2894 | 230180151 | БАТИН | В.Ф. |  | г Алатырь | ул Большая Луговая | 147А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-01 | 09081688 | 2012-01-18 | 2022-01-18
2895 | 230180460 | ГУППАЛ | НАДЕЖДА | ВЛАДИМИРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 172 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11319372 | 2012-06-09 | 2028-06-09 | 16 |  | 0
2896 | 230180470 | МАЛЯКШИНА | ТАМАРА | ФЕДОРОВНА | г Алатырь | ул Большая Луговая | 173 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17956464 | 2015-08-01 | 2031-08-01 | 16 |  | 20
2897 | 230180510 | УСТИМОВ | АЛЕКСАНДР | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 178 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-201 | 07482026 | 2011-02-18 | 2027-02-18 | 16 |  | 30
2898 | 239508400 | ЛУКОЯНОВ | ЕВГЕНИЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 179 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | ЭЛТА 1-111-112 | 006672 | 2012-01-31 | 2028-01-31 | 16 |  | 0
2899 | 230180480 | БЫСТРЫКОВ | ЮРИЙ | ФЕДОРОВИЧ | г Алатырь | ул Большая Луговая | 174 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | ЭЛТА 1-211-112 | 006268 | 2013-12-03 | 2023-12-03
2900 | 231801710 | РУЗАНОВА | НАТАЛИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 61 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 17231046 | 2014-01-23 | 2030-01-23 | 16 |  | 0
2901 | 231801730 | ВОРОНИН | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 67А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 21464961 | 2015-02-01 | 2031-02-01 | 16 |  | 0
2902 | 231801740 | КИРЕЕВА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 79А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | СО-505 | 072716 | 2011-01-21 | 2027-01-21 | 16 |  | 0
2903 | 231801760 | ЮФИМОВА | АЛЕКСАНДРА | АВЕРЬЯНОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 74 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 19045817 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
2904 | 231801780 | АНДРИЯНОВА | БИРЛАНТ | АНДРЕЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 75 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | СО-505 | 064208 | 2011-08-30 | 2027-08-30 | 16 |  | 0
2905 | 231801800 | НОСОВА | ТАМАРА | ВАЛЕНТИНОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 76 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11549599 | 2012-06-20 | 2028-06-20 | 16 |  | 0
2906 | 231801810 | АКИМОВ | ИВАН | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 79 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 20557338 | 2014-11-01 | 2030-11-01 | 16 |  | 0
2907 | 231801820 | ФРОЛОВА | ВАЛЕНТИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 81 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 16898612 | 2014-01-17 | 2030-01-17 | 16 |  | 10
2908 | 231801830 | МАРТЬЯНОВ | ВЛАДИМИР | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 83 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12789473 | 2012-12-17 | 2028-12-17 | 16 |  | 7
2909 | 231801840 | ХОХЛОВА | НАДЕЖДА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 83А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 11318895 | 2012-06-06 | 2028-06-06 | 16 |  | 15
2910 | 231802360 | РУЗАНОВА | НАТАЛИЯ | МИХАЙЛОВНА | г Алатырь | ул Луговая | 61 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 17231227 | 2014-01-23 | 2030-01-23 | 16 |  | 0
2911 | 231802370 | САЛМАНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 86 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | Меркурий-201.5 | 23670837 | 2015-12-01 | 2031-12-01 | 16 |  | 0
2912 | 230410650 | ГРЕЗНЕВ | СЕРГЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 64 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25,32 | СО-И4491М1-2 | 022767 | 2007-02-28 | 2023-02-28
2913 | 231801980 | АРТЕМЬЕВ | ГЕННАДИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 98 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 16675039 | 2014-01-13 | 2030-01-13 | 16 |  | 20
2914 | 231802000 | АНДРЕЕВ | АРТУР | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 100 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 10839789 | 2012-12-19 | 2028-12-19 | 16 |  | 0
2915 | 231802060 | КУЗЬМИЧЕВА | ВАЛЕНТИНА | АНАТОЛЬЕВНА | г Алатырь | ул Луговая | 105 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 39275707 | 2019-11-14 | 2035-11-14 | 16 |  | 0
2916 | 231802090 | ФУНТИКОВ | МИХАИЛ | ВИКТОРОВИЧ | г Алатырь | ул Луговая | 107 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 08055700 | 2011-11-21 | 2027-11-21 | 16 |  | 40
2917 | 230760491 | ВОРОНИН | РОМАН | ИВАНОВИЧ | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 19 Б | нежилое | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-03 | 14249141 | 2014-03-27 | 2024-03-27 | 10 | 0.4 | 20
2918 | 231601640 | ПУДОВА | НИНА | НИКОЛАЕВНА | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 14 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 32506565 | 2018-02-12 | 2034-02-12 | 16 |  | 0
2919 | 233602030 | АРТЕМЬЕВ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 10 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ-202.5 | 12789941 | 2012-12-25 | 2028-12-25 | 16 |  | 15
2920 | 233602040 | ЕЛЬКИНА | ГАЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 12В | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 35445099 | 2018-10-15 | 2034-10-15 | 16 |  | 0
2921 | 233602050 | ЛИПАТОВА | ВЕРОНИКА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 11 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 10794702 | 2012-04-19 | 2028-04-19 | 16 |  | 0
2922 | 233602070 | АФОНИН | ВЛАДИМИР | АРКАДЬЕВИЧ | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 12Г | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 10868281 | 2012-05-16 | 2028-05-16 | 16 |  | 0
2923 | 233602080 | АРТЕМЬЕВА | НАДЕЖДА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 12А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17401935 | 2013-12-25 | 2029-12-25 | 16 |  | 12
2924 | 233602090 | АРТЕМЬЕВ | ВАЛЕНТИН | НИКОЛАЕВИЧ | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 12Б | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 071807 | 2010-05-24 | 2026-05-24 | 16 |  | 12
2925 | 233602100 | ФИМИН | НИКОЛАЙ | АНДРЕЕВИЧ | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 13 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 26731850 | 2016-08-12 | 2032-08-12 | 16 |  | 0
2926 | 233602110 | ФИМИНА | ТАТЬЯНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 13А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17400358 | 2013-12-25 | 2029-12-25 | 16 |  | 0
2927 | 233602120 | ФИМИНА | НИНА | ИВАНОВНА | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 13Б | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 12700562 | 2012-12-04 | 2028-12-04 | 16 |  | 15
2928 | 233602130 | РУФЕЕВ | АЛЕКСЕЙ | ПАВЛОВИЧ | г Алатырь | пер Ям-Посадский | 16Б | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 28158407 | 2016-12-27 | 2032-12-27 | 16 |  | 15
2929 | 233602150 | ДНЕПРОВСКАЯ | ЕЛЕНА | БОРИСОВНА | г Алатырь | пер Энергетический | 2А | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 17363617 | 2014-01-27 | 2030-01-27 | 16 |  | 15
2930 | 233602170 | ФИМИН | ДМИТРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | г Алатырь | пер Энергетический | 3 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.5 | 41671672 | 2020-10-26 | 2036-10-26 | 16 |  | 0
2931 | 233602180 | ЛЕВИНА | ЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | г Алатырь | пер Энергетический | 4 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | СО-505 | 077554 | 2010-03-16 | 2026-03-16 | 16 |  | 0
2932 | 233602210 | ЗДЮМАЕВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | пер Энергетический | 15 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 10796323 | 2012-03-26 | 2028-03-26 | 16 |  | 0
2933 | 233602211 | ЗДЮМАЕВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | г Алатырь | пер Энергетический | 15 | нежилое | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 | 39159760 | 2020-02-28 | 2030-02-28 | 10 | 0.4 | 15
2934 | 233602220 | СОЛДАТОВА | РАИСА | ВИКТОРОВНА | г Алатырь | пер Энергетический | 17 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | МЕРКУРИЙ 201.7 | 26200304 | 2016-06-01 | 2032-06-01 | 16 |  | 0
2935 | 233602270 | МИШАНОВ | ЯКОВ | МИХАЙЛОВИЧ | г Алатырь | пер Энергетический | 21 | 0 | П6 | ГРУ 6кВ | Л-2 | ТП-25 | Меркурий-201.5 | 12923907 | 2012-12-13 | 2028-12-13 | 16 |  | 0