ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2025    № 264

с. Аликово

О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество» на 2023–2035 годы

В целях создания единого информационного пространства в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики, развития на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики информационных и телекоммуникационных технологий в экономической, социально-политической, культурной и других сферах жизни общества администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество», утверждённую постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 13.03.2023№ 296 (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 15.12.2023 № 2047, от 29.12.2023 № 2167, от 20.12.2024 №2057, от 28.12.2024 № 2127).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава Аликовского

муниципального округа	                                                                         А. Ю. Терентьев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

от 07.03.2025 № 264

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество»

Изложить муниципальную программу Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество» в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

от 13.03.2023 № 296

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики «Цифровое общество»

| Ответственный исполнитель: |  | Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы: |  | - |
| Непосредственные исполнители муниципальной программы |  | Сектор цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики. |

Заведующий сектором цифрового развития

и информационных технологий

Аликовского муниципального округа                                                                      В.В. Григорьев

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие»

I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие»

Переход от информационной эры в цифровую предоставляет ряд преимуществ, связанных с использованием информации не только для принятия оптимальных решений, но и для обработки большого массива релевантной информации в короткий срок для принятия решений и прогнозирования последствий их реализации. Под влиянием цифровых трансформаций происходят кардинальные изменения в традиционных сферах экономики и социальной жизни общества.

Для обеспечения высокого качества проводимых изменений в основе реализации цифровых решений лежат следующие принципы: ориентация на людей, доверие и прозрачность, обоснованность управленческих решений, обратная связь, цифровая прослеживаемость и управление рисками.

Приоритетными направлениями развития цифрового общества в Аликовском муниципальном округе являются:

повышение благосостояния и качества жизни граждан в Аликовском муниципальном округе путём повышения степени их информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг, обеспечения информационной безопасности;

создание условий для формирования в Аликовском муниципальном округе общества знаний - общества, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной информации.

За период реализации Муниципальной программы в 2019 - 2024 годах осуществлялись создание условий для развития в Аликовском муниципальном округе информационного пространства с учётом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для организаций; формирование необходимой цифровой инфраструктуры и регуляторной среды; обеспечение ускоренной цифровизации муниципального управления.

Реализуются мероприятия, способствующие развитию электронного правительства, - проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость. Возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в республике обеспечена с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее также - Единый портал, ЕПГУ). Статистика показывает, что граждане все чаще выбирают именно электронный способ взаимодействия с государством. Возможность получения услуг в электронном виде через Единый портал к 2024 году реализована в округе по 85 массовым социально значимым услугам.

О востребованности электронных услуг свидетельствует постоянно растущее число жителей республики, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации. Доля обращений по массовым социально значимым услугам через Единый портал по итогам первого полугодия 2024 года составила более 70 процентов.

Платформа обратной связи (далее также - ПОС) - новый цифровой инструмент для оперативного реагирования на обращения населения. Возможность направить обращение в исполнительный орган и получить ответ даёт Единый портал.

При активном развитии информационных технологий требуется постоянное развитие и совершенствование системы защиты информации, наиболее актуальными становятся именно практические подходы к решению задач по обеспечению информационной безопасности и импортозамещению программного обеспечения. На постоянной основе проводятся мониторинг информационной безопасности и анализ событий системы обнаружения компьютерных атак.

II. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в том числе национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы";

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года".

С учётом перечисленных документов цели Муниципальной программы определены исходя из необходимости решения проблемных вопросов в сфере цифровой трансформации и цифрового развития отраслей экономики Аликовского муниципального округа, внедрения современных отечественных информационных и сквозных цифровых технологий в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Целями Муниципальной программы являются:

цель 1 - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

цель 2 - увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий;

цель 3 - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы Российской Федерации

Стратегические приоритеты экономического развития Аликовского муниципального округа Чувашской Республики предусматривают реализацию:

- национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определённых Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» -"Цифровая трансформация".

- целей, задач и приоритетных направлений социально-экономического развития Чувашской Республики, установленных Законом Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»:

- формирование и развитие отрасли информатизации и связи в Чувашской Республике для роста конкурентоспособности экономики, развития отраслей наукоёмкой экономики и создания высокотехнологичных производств;

- формирования в Чувашии общества знаний, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики в целом имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной информации, повышение информированности и цифровой грамотности населения, доступности и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме.

3) целей, задач, приоритетных направлений социально-экономического развития Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, установленных Решением собрания депутатов Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «О стратегии социально – экономического развития Аликовского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года» от 22.02.2023 года №114:

- формирование информационного пространства с учётом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора;

- формирование технологической основы для развития экономики и социальной сферы, широкого применения отечественных информационных и коммуникационных технологий в экономике, социальной сфере, системе государственного управления при взаимодействии граждан и государства;

- применение в муниципальном органе власти новых технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления;

- создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни;

- обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем и технологий;

-использование инфраструктуры электронного правительства для предоставления государственных услуг, а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг.

IV. Задачи муниципального управления и способы

их эффективного решения

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

1) создание условий для развития отрасли информационных технологий, включая поддержку цифровой трансформации ключевых отраслей экономики;

2) развитие сервисов электронного правительства, переход к оказанию государственных (муниципальных) услуг (функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде, расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий для предоставления государственных и муниципальных услуг бюджетными учреждениями, а также социально значимых услуг государственными и муниципальными предприятиями;

3) снижение барьеров, формирование условий и стимулирование развития инфраструктуры связи в Аликовском муниципальном округе для создания устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных;

4) использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями;

5) создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;

6) обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства.

Обеспечение увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, будет осуществляться путём:

цифровизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения функций администрации Аликовского муниципального округа;

стимулирования граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

обеспечения удовлетворённости граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий будет осуществляться путём:

содействии реализации проектов цифровой трансформации, модернизации государственных информационных систем Чувашской Республики в целях использования отечественных информационных технологий;

координации мероприятий, реализуемых за счёт средств бюджета Аликовского муниципального округа, по оснащению структурных подразделений администрации Аликовского муниципального округа типовой электронно-вычислительной техникой, офисным оборудованием, общесистемным и офисным программным обеспечением;

развития перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий.

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для организаций и домохозяйств, будет осуществляться путём:

осуществления мероприятий по модернизации и эксплуатации системы защиты информационных систем, используемых администрацией Аликовского муниципального округа;

координации мероприятий по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Аликовского муниципального округа.

Создание условий для развития в Аликовском муниципальном округе информационного пространства с учётом потребностей населения в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий планируется осуществить путём:

оказания содействия в обеспечении участия Чувашской Республики в информационном пространстве Российской Федерации, а также международном информационном пространстве;

обеспечения доступности для населения округа к актуальной информации о событиях в Чувашской Республике, стране и мире;

создания эффективной системы массовых коммуникаций, развития печатных и электронных средств массовой информации;

обеспечения системного подхода к освещению в средствах массовой информации социально значимых тем;

содействие совершенствования государственной информационной политики Чувашской Республики;

развития механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе проектам в области печатных и электронных средств массовой информации.

Порядок организации реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утверждённым постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 29.11.2024    № 1893

Реализация муниципальной программы предусматривает взаимодействие органа местного самоуправления и организаций.

Разработку, текущее управление, координацию и организацию реализации муниципальной программы осуществляет администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Внесение в муниципальную программу изменений, оказывающих влияние на ее параметры, осуществляется администрацией Аликовского муниципального округа по инициативе сектора цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется путём оценки эффективности её реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утверждённой постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от  _____ _______ __№_____

Публичность (открытость) информации о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы обеспечивается размещением годовых отчётов на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПАСПОРТ

муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Васильев Владимир Спиридонович - управляющий делами - начальник отдела организационно - контрольной и кадровой работы администрации Аликовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий - Григорьев Владислав Вячеславович |
| Период реализации муниципальной программы | 2023-2035 годы: Этап I: 2023-2025 годы Этап II: 2026-2030 годы Этап III: 2031-2035 годы |
| Цели муниципальной программы | цель 1 - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; |
|  | цель 2 - увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий; |
|  | цель 3 - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для организаций и домохозяйств. |
| Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы | 1. Развитие информационных технологий |
|  | 2. «Массовые коммуникации» |
|  | 3. «Информационная безопасность» |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Всего- 6928,9 тыс. рублей, в том числе в: 2023 году – 806,4 тыс. руб.; 2024 году – 736,5 тыс. руб.; 2025 году – 942,0 тыс. руб.; 2026–2030 годах –2844,0 тыс. руб.; 2031–2035 годах – 1600,0 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики | Стратегия социально-экономического развития Аликовского муниципального округа до 2035 года, утверждённая Решением собрания депутатов Аликовского муниципального округа от 22.02.2023 №114 |

2. Показатели муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики «Цифровое общество»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания /убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1 - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 - формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Чувашской Республике1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества муниципальных услуг оказываемых администрацией Аликовским муниципальным округом | МП | возрастания | процентов | 55,2 | 2023 | 56,7 | 65,6 | х | х | х |  | Администрация Аликовского муниципального округа | да | федеральная государственная информационная система "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций |
| 2. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в Аликовском муниципальном округе в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в Аликовском муниципальном округе | МП | возрастания | процентов | 68,4 | 2023 | 83,31 | 85 | х | х | х |  | Администрация Аликовского муниципального округа | да | федеральная государственная информационная система "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций |
| Цель 2 - увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных и доработанных информационных систем (цифровых платформ) и программных комплексов для организации высокопроизводительных рабочих мест | МП | возрастания | единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | х | х | х |  | Администрация Аликовского муниципального округа | да | Система электронного документооборота |
| Цель 3- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля аттестованных государственных информационных систем | МП | возрастание | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Администрация Аликовского муниципального округа | да | федеральная государственная информационная система координации информатизации |

3. Структура муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики «Цифровое общество»

| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики Сектор цифрового развития и информационных технологий Григорьев Владислав Вячеславович | Срок реализации: 2023-2035 годы |  |
| 1.1. | Создание условий для развития отрасли информационных технологий, включая поддержку цифровой трансформации ключевых отраслей экономики | применение в администрации Аликовского муниципального округа новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления, совершенствование механизмов электронной демократии, создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни; функционирование инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики; обеспечение бесперебойной работы государственных информационных систем, включая их создание, сопровождение, эксплуатацию, модернизацию | достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, образования, а также муниципального управления |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «"Массовые коммуникации"» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики Сектор цифрового развития и информационных технологий Григорьев Владислав Вячеславович | Срок реализации: 2023-2035 годы |  |
| 2.1. | Создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Аликовского муниципального округа информационных услуг, обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства | Создание эффективной системы массовых коммуникаций, выработка механизмов государственной поддержки средств массовой информации, предоставляемой на конкурсной основе, обеспечение системного подхода к освещению в средствах массовой информации социально значимых тем |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Информационная безопасность» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики Сектор цифрового развития и информационных технологий Григорьев Владислав Вячеславович | Срок реализации: 2023-2035 годы |  |
| 3.1. | Модернизация, аттестация объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, не составляющих государственную тайну | Доля аттестованных муниципальных информационных систем – 100 процентов |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики «Цифровое общество»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2030гг. | 2031-2035гг. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 806,4 | 736,5 | 942,0 | 942,0 | 1902,0 | 1600,0 | 6928,9 |  |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 806,4 | 736,5 | 942,0 | 942,0 | 1902,0 | 1600,0 | 6928,9 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий», (всего), в том числе: | 415,9 | 736,5 | 942,0 | 942,0 | 1902,0 | 1600,0 | 6538,4 |  |
| Муниципальный бюджет, из них: | 415,9 | 736,5 | 942,0 | 942,0 | 1902,0 | 1600,0 | 6538,4 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Массовые коммуникации», (всего), в том числе: | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |  |
| Муниципальный бюджет, из них: | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационная безопасность», (всего), в том числе: | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |  |
| Муниципальный бюджет, из них: | 270,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,5 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение N3
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ Аликовского

муниципального округа Чувашской Республики

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Развитие информационных технологий»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Григорьев Владислав Вячеславович – заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округ |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Сектор цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики - Григорьев Владислав Вячеславович |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Задача «Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых администрацией Аликовским муниципальным округом | возрастания | МП | процентов | 55,2 | 2023 | 56,7 | 65,6 | х | х | х | Сектор цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |  | федеральная государственная информационная система "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций |
| 1.2 | Ежегодный прирост количества муниципальных услуг оказываемых в электронном в виде от общего количества оказываемых услуг в электронном виде администрацией Аликовского муниципального округа | возрастания | МП | процентов | 68,4 | 2023 | 83,3 | 85,0 | х | х | х | Сектор цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |  | федеральная государственная информационная система "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Создание условий для увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение консультаций и учёбы сотрудниками администрации по теме оказанию услуг в электронном виде | оказание технической поддержки (качественное оказание услуг) | - | единиц | 20 | 2023 |  | 25 | 38 | 45 | 50 | 50 |
| 2 | Увеличение перечня муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | оказание услуг (качественное оказание услуг) | - | единиц | 37 | 2023 |  | 38 | 44 | х | х | х |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2030 годы | 2031-2035 годы | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий», (всего), в том числе: | 903 0113 Ч610173820 | 415,9 | 736,5 | 942,0 | 942,0 | 1902,0 | 1600,0 | 6538,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 903 0113 Ч610173820 | 415,9 | 736,5 | 942,0 | 942,0 | 1902,0 | 1600,0 | 6538,4 |
| Федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 903 0113 Ч610173820 | 415,9 | 736,5 | 942,0 | 942,0 | 1902,0 | 1600,0 | 6538,4 |
| Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг), всего в том числе: | 903 0113 Ч610173820 | 415,9 | 736,5 | 942,0 | 942,0 | 1902,0 | 1600,0 | 6538,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 903 0113 Ч610173820 | 415,9 | 736,5 | 942,0 | 942,0 | 1902,0 | 1600,0 | 6538,4 |
| Федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 903 0113 Ч610173820 | 415,9 | 736,5 | 942,0 | 942,0 | 1902,0 | 1600,0 | 6538,4 |
| Проведение консультаций и учёбы сотрудниками администрации по теме оказанию услуг в электронном виде | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение перечня муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Массовые коммуникации»

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Григорьев Владислав Вячеславович – заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округ |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Сектор цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики - Григорьев Владислав Вячеславович |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Задача «Создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Аликовского муниципального округа информационных услуг, обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество информационных материалов и социальных роликов, размещённых в федеральных и региональных средствах массовой информации | возрастания | МП | единиц | 1 | 2023 | 2 | 4 | х | х | х | Сектор цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |  | система электронного документооборота |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Аликовского муниципального округа информационных услуг, обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационное обеспечение мероприятий в федеральных и региональных печатных средствах массовой информации | Оказание технической и организационной помощи в создании и реализации мероприятий | количество информационных материалов и социальных роликов, размещённых в федеральных и региональных средствах массовой информации | единиц | 1 | 2023 |  | 2 | 4 | х | х | х |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2030 годы | 2031-2035 годы | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Массовые коммуникации», (всего), в том числе: | 903 0113 Ч640277480 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 903 0113 Ч640277480 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 903 0113 Ч640277480 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |
| Муниципальная поддержка электронных средств массовых информаций, создание фильмов, социальных роликов, всего в том числе | 903 0113 Ч640277480 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальный бюджет, из них: | 903 0113 Ч640277480 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 903 0113 Ч640277480 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |
| Информационное обеспечение мероприятий в федеральных и региональных печатных средствах массовой информации, всего | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение перечня муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Информационная безопасность»

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Григорьев Владислав Вячеславович – заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округ |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Сектор цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики - Григорьев Владислав Вячеславович |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Задача «Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Аликовском муниципальном округе» » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество инцидентов в области информационной безопасности в информационных системах и в компонентах информационной инфраструктуры | - | МП | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | х | х | х | Сектор цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |  | Интранет органов власти Чувашской Республики |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Осуществление мероприятий устойчивого и безопасного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Аликовском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля соответствующих требованиям безопасности объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, не составляющих государственную тайну от общего количества объектов информатизации | Оказание технической и организационной помощи в создании и реализации мероприятий | количество объектов информационных систем и компонентов информационной инфраструктуры, их защиты и сохранности в соответствии требованиям безопасности информации | процентов | 100 | 2023 |  | 100 | 100 | х | х | х |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2030 годы | 2031-2035 годы | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационная безопасность», (всего), в том числе: | 903 0113 Ч630314800 | 270,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,5 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 903 0113 Ч630314800 | 270,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,5 |
| Федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 903 0113 Ч630314800 | 270,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,5 |
| Модернизация объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, не составляющих государственную тайну | 903 0113 Ч630314800 | 270,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,5 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 903 0113 Ч630314800 | 270,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,5 |
| Федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 903 0113 Ч630314800 | 270,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,5 |