ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

за 2024 год

|  |  | ## Ответственный исполнитель: ## Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
|  |  | И.о. главного специалиста-эксперта отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики Иванова И.А. (т. 2-12-56, e-mail: i.a.ivanova@cap.ru) |

Начальник отдела строительства, благоустройства,

ЖКХ и дорожного хозяйства администрации

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                  Андреева М.Д.

Годовой отчет о ходе реализации и  об оценке эффективности муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Ибресинского района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» по итогам 2024 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района № 306 от 28.03.2023 года «О муниципальной программе Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем».

1. Приоритеты реализуемой на территории Ибресинского муниципального округа политики в сфере реализации Муниципальной программы, цель, задачи и сроки и  реализации Муниципальной программы

Приоритеты реализуемой на территории Ибресинского муниципального округа политики в сфере жилищного строительства определены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года».

Основными стратегическими приоритетами Ибресинского муниципального округа в сфере жилищного строительства являются обеспечение граждан в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республике доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Цель Муниципальной программы - обеспечения населения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, привлечения инвестиций в отрасль, удовлетворения спроса населения на жилье различной степени комфортности и является одним из основных инструментов реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Чувашской Республике.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

- разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; привлечение финансовых ресурсов для обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей благоустроенным жильем;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 23 лет, проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Срок реализации Муниципальной программы - 2024 - 2035 годы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы, и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов в жилищной сфере.

- 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм Муниципальной программы:

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республики» со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Жилище».

В рамках данного основного мероприятия муниципальная жилищная политика в отношении различных групп населения состоит в следующем:

в отношении малоимущих и отдельных категорий граждан (молодые семьи, инвалиды, многодетные семьи) - в создании эффективной системы обеспечения жильем как на основе социального использования муниципального жилищного фонда, так и с использованием других инструментов, предусматривающих предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, а также путем совершенствования механизмов использования гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия направлены на формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

- 3. Механизм и комплекс мероприятий реализации Муниципальной программы

Механизм реализации Муниципальной программы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса предусмотренных Муниципальной программой мероприятий на уровне органов исполнительной и законодательной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления и представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на эффективную реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Чувашской Республике, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Исполнителями Муниципальной программы являются органы местного самоуправления, организации строительного комплекса, кредитные организации.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы заключается в ежегодном утверждении статей расходов республиканского и местных бюджетов, содействии реализации программ кредитования застройщиков жилья, поддержке ипотечного кредитования, в соответствии с объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса мероприятий по реализации Муниципальной программы.

Организационное обеспечение реализации Муниципальной программы заключается в реализации взаимодействия федеральных и республиканских органов исполнительной и законодательной власти, а также органов местного самоуправления.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия и мероприятия по финансированию капитальных и других расходов.

Организационные и другие мероприятия:

- проведение мониторинга и оценки хода выполнения Муниципальной программы;

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения в печатных и электронных средствах массовой информации по вопросам реализации муниципальной программы;

- сбор данных об участниках федеральных подпрограмм, представляемых органами местного самоуправления, обеспечивающими реализацию мероприятий подпрограмм. Формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы Ибресинского муниципальному округу Чувашской Республики. Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Комплекс мероприятий по реализации Муниципальной программы включает в себя набор необходимых инструментов поддержки строительной индустрии и жилищного строительства, который направлен на стимулирование спроса и предложения на рынке жилья, сбалансированности на рынке спроса и предложения жилья.

- 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы)

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства (средства организаций, средства кредитных организаций, иностранные инвестиции и кредитные ресурсы, средства населения).

Программные мероприятия предусматривают финансирование расходов на строительство, внесение изменений в документы территориального планирования и разработку правил землепользования и застройки поселений, обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры, обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры, улучшение качества жилищного фонда за счет сноса аварийного жилья, развитие ипотечного жилищного кредитования, создание жилищного фонда муниципального округа, обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, мероприятия по поддержке развития малоэтажного жилищного строительства и граждан в улучшении жилищных условий в сельской местности, кредитование застройщиков жилья.

Механизм привлечения и использования финансовых средств федерального бюджета определяется соответствующими соглашениями, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2024 - 2035 годах составляет 259460,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 32174,4 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 204713,6 тыс. рублей, бюджет Ибресинского муниципального округа – 22572,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (табл. 1).

Таблица 1

| Этапы и годы реализации Муниципальной программы | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | бюджет Ибресинского муниципального округа | внебюджетные источники |
| Всего 2024 - 2035 годы, в том числе: | 259460,3 | 32174,4 | 204713,6 | 22572,3 | 0,0 |
| I этап 2024 - 2026 годы, из них: | 105557,8 | 11592,0 | 98435,9 | 1332,6 | 0,0 |
| 2024 год | 42228,8 | 7084,8 | 34571,7 | 572,3 | 0,0 |
| 2025 год | 28792,2 | 2220,6 | 24571,6 | 2000,0 | 0,0 |
| 2026 год | 18843,9 | 2286,9 | 14557,0 | 2000,0 | 0,0 |
| II этап 2026 - 2035 годы, из них: | 213641,6 | 17123,4 | 192007,8 | 4510,4 | 0,0 |
| 2026 – 2029 годы | 75375,7 | 9147,6 | 58228,1 | 8000,0 | 0 |
| 2030 – 2035 годы | 94219,7 | 11434,5 | 72785,2 | 10000,0 | 0 |

- Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем», ее подпрограмм и их значениях

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Плановое значение | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| 1. | Объем жилищного строительства в год | тыс. кв. м | 6,52 | 6,52 | 100 |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей | 4 | 4 | 100 |
| 2. | Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | семей | 4 | 4 | 100 |
| 3. | Площадь жилых помещений, расселенных в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м | 158 | 158 | 100 |
| 4 | Площадь многоквартирных домов, подлежащих ликвидации (сносу) в рамках реализации мероприятий из аварийного жилищного фонда | кв. м | 158 | 158 | 100 |
| 5. | Количество граждан переселенных в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | чел. | 11 | 11 | 100 |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 5 | 5 | 100 |

- Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование Муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Плановое значение | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Целевая статья расходов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | «Обеспечение граждан Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | 903 | х | всего | 50830,3 | 50830,3 | 100 |
|  |  |  | х | федеральный бюджет | 7084,8 | 7084,8 | 100 |
|  |  |  | х | республиканский бюджет | 42657,10 | 42657,10 | 100 |
|  |  |  | х | бюджет Ибресинского муниципального округа | 1088,4 | 1088,4 | 100 |
|  |  |  | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма | «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республики» | 903 | х | всего | 33226,3 | 33226,3 | 100 |
|  |  |  | х | федеральный бюджет | 1826,4 | 1826,4 | 100 |
|  |  |  | х | республиканский бюджет | 30827,6 | 30827,6 | 100 |
|  |  |  | х | бюджет Ибресинского муниципального округа | 572,3 | 572,3 | 100 |
|  |  |  | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Основное мероприятие 1 | «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Жилище» | 903 | х | всего | 33226,3 | 33226,3 | 100 |
|  |  |  | х | федеральный бюджет | 1826,4 | 1826,4 | 100 |
|  |  |  | х | республиканский бюджет | 30827,6 | 30827,6 | 100 |
|  |  |  | х | бюджет Ибресинского муниципального округа | 572,3 | 572,3 | 100 |
|  |  |  | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 903 | х | всего | 8601,5 | 8601,5 | 100 |
|  |  |  | х | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | х | республиканский бюджет | 8085,4 | 8085,4 | 100 |
|  |  |  | х | бюджет Ибресинского муниципального округа | 516,1 | 516,1 | 100 |
|  |  |  | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 903 | х | всего | 9002,5 | 9002,5 | 100 |
|  |  |  | А2201R0820 | федеральный бюджет | 5258,4 | 5258,4 | 100 |
|  |  |  | А22011А820 | республиканский бюджет | 3744,1 | 3744,1 | 100 |
|  |  |  | х | бюджет Ибресинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Основное мероприятие 1 | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". | 903 | х | всего | 9002,5 | 9002,5 | 100 |
|  |  |  | А2201R0820 | федеральный бюджет | 5258,4 | 5258,4 | 100 |
|  |  |  | А22011А820 | республиканский бюджет | 3744,1 | 3744,1 | 100 |
|  |  |  | х | бюджет Ибресинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |