## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Объединение предприятий ЖКХ»
Порецкого муниципального округа
_______________Д.В. Трифонов
«___»_____________2025 г.
План мероприятий подготовки к отопительному периоду 2025-2026 ООО "ОП ЖКХ" Порецкого муниципального округа
№ п/п | Организационно-техническое мероприятие | Отвественный за выполнение | Срок выполнение | Примечание | Отметка о выполнение
1 | Выписка из утвержденного штатаного расписания, подтверждающая наличие персонала осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на технического обслуживание. | Главный инженер Специалист по делопроизводству | Постоянно |  | Выписка со штатного расписания Договор №10-ТО от 25.12.2024 с ООО "Тэрмо"
2 | Утвержденное положение о диспетчерской службе | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | Постоянно |  | Разработано Положение об оперативно диспетчерском управление. Утверждено руководителем 18.02.2025 г.
3 | Организационно-распорядительные документы об утверждение перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | Специалист по делопроизводству | Постоянно |  | Приказ №1 от 9 января 2025 года "Об утверждение производстенных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования"
4 | Утвержденные в соотвествие с требованиями пункта 2.8.4 Правил №115 эксплуатационные инструкциии объектов теплоснабжения или производственнные инструкции разработанные в соотвествие с пунктами 278,363 и 364 Правил промышленной безопасности | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.09.2025 |  | Инструкции разработаны согласно реестру и утверждены генеральным директором 22.01.2025
5 | Копии удостоверений о проверке знаний или журанала проверки знаний, протоколов проверки знаний | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.09.2025 | Аттестация Генеральный директор Трифнов Д.В. А.1 ( 08.10.2024 Протокол №44-24-2365) Б7.1 (08.10.2024 Протокол №44-24-2365) Главный инженер Юртаев М.В. А.1 ( 05.12.2022 Протокол №44-22-2766) Б7.1 (05.12.2022 Протокол №44-22-2766) Начальник участка по производству тепловой энергии Шпынев С.А. (сдача запланирована на 08.04.2025) | Проверка знаний: Генеральный директор Трифнов Д.В. Электроустановки ( 06.09.2024 Протокол №44-24-3235) Тепловые энергоустановки (06.09.24 Протокол №44-24-3233) Главный инженер Юртаев М.В. Электроустановки ( 06.09.2024 Протокол №44-24-3232) Тепловые энергоустановки (06.09.24 Протокол №44-24-3236) Начальник участка по производству тепловой энергии Шпынев С.А.
6 | Копии документов, подтверждающих проведение обучение работников действиям в случае аварии или инцидиента на ОПО | Главный инженер Начальник участка | До 01.09.2025 |  | Договор на проведение обучения работников и противоаварийных тренировок совместно с ПАСФ ООО "РегионСпас" находится в разработке и согласовывается до 01.06.2025
7 | Организационно-распорядительные документы организации о назначение лиц, отвественных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО и в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы о назначение лиц отвественных за безопасную эксплуатацию оборудования, и отвественных за осуществления производственного контроля. | Специалист по делопроизводству | До 01.06.2025 |  | Приказ №22 от 28.12.2024 "О назначение лиц, отвественных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов отнесенных к ОПО" Приказ №23 от 28.12.2024 "О назначение лиц, отвественных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО"
8 | Утвержденные инструкции по охране труда | Специалист по делопроизводству | До 01.09.2025 |  | Инструкции разработаны согласно реестру и утверждены генеральным директором 22.01.2025
9 | Копии утвержденных в соотвествие с пунктом 2.3.48 Правил №115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийых тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоавариных тренировок | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.07.2025 |  | Договор на проведение противоаварийных тренировок совместно с ПАСФ ООО "РегионСпас" находится в разработке и согласовывается до 01.06.2025 Программа разрабатывается до 01.06.2025
10 | Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения. | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.09.2025 |  | График разработан главным инженером Юртаевым М.В. Утвержден генеральным директором Трифоновым Д.В.
11 | Копии утвержденных инструкций по эксплуатации установок докотловой обработки воды | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.09.2025 |  | Иструкции разработанные от 22.01.2025 и утвержденные генеральным директором Трифоновым Д.В.
12 | Копии паспортов водогрейных котельных установок | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 10.10.2025
13 | Акты регулировки предохранительно-сбросных клапанов | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.09.2025 |  | Приказ №30 от 07.04.2025 "О создании комиссии по проверке и оценке готовности к работе в отопительный период 2025-2026г" По результатам проведенных испытаний комиссией будут составлены акты
14 | Копии актов комплексного обследования, очередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.09.2025 |  | Приказ №30 от 07.04.2025 "О создании комиссии по проверке и оценке готовности к работе в отопительный период 2025-2026г" По результатам проведенных испытаний комиссией будут составлены акты
15 | Копии актов и паспортов дымовых труб отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности инструментальной проверки заземляющего контура | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.09.2025 |  | Приказ №30 от 07.04.2025 "О создании комиссии по проверке и оценке готовности к работе в отопительный период 2025-2026г" По результатам проведенных мероприятий комиссией будут составлены акты
16 | Акты о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 30.05.2025 |  | Приказ №28 от 07.04.2025 "О создании комиссии на испытания водяной тепловой сети на максимальную нагрузку" По результатам проведенных испытаний комиссией будут составлены акты
17 | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.09.2025 |  | Приказ №30 от 07.04.2025 "О создании комиссии по проверке и оценке готовности к работе в отопительный период 2025-2026г" По результатам проведенных испытаний комиссией будут составлены акты
18 | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.09.2025 |  | Приказ №30 от 07.04.2025 "О создании комиссии по проверке и оценке готовности к работе в отопительный период 2025-2026г" По результатам проведенных испытаний комиссией будут составлены акты
19 | Технические отчеты о проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснбажения, утвержденные режимные карты | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.09.2025 |  | Договор №10-ТО от 25.12.2024 с ООО "Тэрмо" на проведение режимно-наладочных испытаний и выдачу режимных карт
20 | Акты удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.10.2025 |  | Договор №58 от 17.09.2024 с ИП Блашенков В.В. на проведение испытаний удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
21 | Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности | Главный инженер Начальник участка по производству тепловой энергии | До 01.09.2025 |  | Страховой полис: САО "РЕСО-Гарантия" серия RESX №12551817555000 С 15.03.2025 по 14.03.2026
22 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и <10>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | Главный инженер Специалист по делопроизводству | До 01.04.2025 |  | Приказ №12/1 от 18 февраля 2025 "Об организации разработки плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий" Приказ №21/1 от 18 марта 2025 года "О введение в дествие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий " План действий по ликвидации последствий аварийных ситауаций разработан, утвержден генеральным директоров и согласован с ПАСФ ООО "РегионСпас" и администрацией Порецкого муниципального округа от 18 марта 2025 года
23 | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Главный инженер Специалист по делопроизводству | До 01.09.2025