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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Цифровое общество Алатырского муниципального округа» за 2024 год
                                                                Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за 2024 год

	N пп
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1)
	Примечание(2)

	1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа  «Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

	выполнено
	На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2024 год было выделено финансирование в сумме  0 рублей, фактическое исполнение составило в сумме 0 рублей или 100%,

	
	Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий»
	выполнено
	было выделено финансирование в сумме 0  рублей, фактическое исполнение составило в сумме 0 рублей или 100%

	.1.
	Основное мероприятие. Формирование электронного правительства

	выполнено
	было выделено финансирование в сумме 0 рублей из них по мероприятию -Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости  0 рублей, по мероприятию – 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики 0 рублей, из них из средств республиканского бюджета 0 руб., из средств бюджета Алатырского муниципального округа – 0.

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости – 0 рублей 

	
	Подпрограмма 2. Информационная инфраструктура.
	выполнено
	было выделено финансирование в сумме   0 рублей, фактическое исполнение составило в сумме 0 рублей или 100%

	
	
	
	

	
	
	
	

	.1.
	Основное мероприятие.  Средства массовой информации

	выполнено
	было выделено финансирование в сумме 0 рублей из них по мероприятию Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование – 0 рублей, по мероприятию -
 

	
	Подпрограмма 3. Информационная  безопасность.
	
	было выделено финансирование в сумме   0 рублей, фактическое исполнение составило в сумме 0 рублей или 100%

	1.
	Основное мероприятие. Обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры
	
	было выделено финансирование в сумме 0 рублей из них по мероприятию Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование – 0 рублей, по мероприятию

	


──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения
                                                                                                                                                                                 Приложение № 10
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа 

С в е д е н и я 
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2024 год
	№ пп
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы гмуниципальной программы Алатырского муниципального округа )
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа )

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (2023)
	отчетный год (2024)
	
	текущий год (2024)

	
	
	
	
	план
	факт
	
	план
	оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

	1
	Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств
	единиц
	82,0
	83,0
	84,0
	 
	83,0
	84,0

	2
	Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме
	%
	80,0
	73,0
	80,0
	 
	73,0
	80,0

	Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

	1
	Доля государственных (муниципальных) услуг, которые население может получить в электронном виде
	%
	100,0
	100,0
	 
	 
	100,0
	100,0

	Подпрограмма "Информационная инфраструктура"

	1
	Срок простоя государственных информационных систем в результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования, часов
	час
	24,0
	1,0
	1,0
	 
	1,0
	1,0

	Подпрограмма "Информационная безопасность"

	1
	Срок простоя государственных информационных систем в результате инцидентов информационной безопасности 
	час
	24,0
	24,0
	 
	 
	24,0
	24,0


Приложение № 11
                                                                                                                                                                                                                           к Порядку разработки и реализации
                                                                                                                                                                                                                       муниципальных программ
                                                                                                                                                                                                                                        Алатырского муниципального округа 

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского МО за 2024 год
	Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа)
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам,
 рублей

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа 
	«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма
	"Развитие информационных технологий"
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 
	Формирование электронного правительства
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	903
	0113
	Ч6104S3820
	242
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма
	"Информационная инфраструктура"
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	х
	х
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 
	Средства массовой информации
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма
	"Информационная  безопасность"
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	х
	х
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 
	Обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 12
                                                                                                                                                                                                                       к Порядку разработки и реализации
                                                                                                                                                                                                                    муниципальных программ
                                                                                                                                                                                                                                      Алатырского муниципального округа 

Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского МО за счет всех источников финансирования за 2024 год

	Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), республиканской целевой программы Чувашской Республики, ведомственной целевой программы Чувашской Республики
	Источники финансирования
	Оценка расходов,  рублей
	Фактические расходы,  рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
	«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»
	всего
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00

	
	
	 
	 
	 

	Подпрограмма
	"Развитие информационных технологий"
	всего
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00

	
	
	 
	 
	 

	Подпрограмма
	"Информационная инфраструктура"
	всего
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00

	
	
	 
	 
	 

	Подпрограмма
	"Информационная  безопасность"
	всего
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00

	
	
	 
	 
	 


Приложение № 13
                                                                                                                                                                                                                         к Порядку разработки и реализации
                                                                                                                                                                                                                       муниципальных программ
                                                                                                                                                                                                                                        Алатырского муниципального округа 

Информация
о финансировании реализации  основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за  2024 год

	Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа)
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам,
 рублей

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа 
	«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма
	"Развитие информационных технологий"
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 
	Формирование электронного правительства
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	903
	0113
	Ч6104S3820
	242
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма
	"Информационная инфраструктура"
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	х
	х
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 
	Средства массовой информации
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма
	"Информационная  безопасность"
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	х
	х
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 
	Обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры
	всего
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Алатырского муниципального округа 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00


