|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Сохранение и преумножение лесов страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Артамонов С.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Бедертдинов Э.Н. | | Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Дымза Е.М. | | Заместитель министра | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все граждане РФ,  Жители пожароопасных регионов | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | | |

Приложение № 17

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 12 | | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | | | | НП, Указ 309 | | Процент | | 0,0000 | | 2023 | | | - | | | | 100,0000 | | | | 103,0000 | | | | 106,0000 | | | | 109,0000 | | | | | 110,0000 | | | | 112,0000 | | | |  | | | | | | Нет | |  |
| 2 | Задача: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году | | | | ФП, Указ 309 | | Процент | | 0,0000 | | 2023 | | | - | | | | 25,0000 | | | | 30,0000 | | | | 35,0000 | | | | 40,0000 | | | | | 45,0000 | | | | 52,9000 | | | |  | | | | | | Нет | |  |
| 2.2. | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса | | | | ФП, Указ 309 | | Тысяча гектаров | | 0,0000 | | 2023 | | | - | | | | 1,0800 | | | | 1,8000 | | | | 2,5200 | | | | 3,2400 | | | | | 3,9600 | | | | 4,6800 | | | |  | | | | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | | | |  |
| янв. | | | фев. | | | | мар. | | апр. | | май | | | июнь | | | | июль | | | авг. | | | | сен. | | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | | | | |  |
| 1 | | | Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 20,0000 | | | 20,0000 | | | | 20,0000 | | | 20,0000 | | | | 30,0000 | | | 80,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | | | | | |  |
| 2 | | | Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году | | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 25,0000 | | 25,0000 | | 25,0000 | | | | | |  |
| 2.2. | | | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса | | | | | | | Тысяча гектаров | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 1,0800 | | 1,0800 | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| 1 | | Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог | | | | - | | | Единица | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | - | | | 3,0000 | | | | 3,0000 | | | | 4,0000 | | | | 5,0000 | | | | 7,0000 | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | | Нет | | |  |
|  |
| Оснащение специализированных учреждений субъектов Российской Федерации необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров (в том числе ежегодно приобретается 12 ед. лесопожарной техники для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Также приобретается лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе | | | | - | | | Тысяча гектаров | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 0,2000 | | | 0,4000 | | | | 0,6000 | | | | 0,8000 | | | | 1,0000 | | | | 1,2000 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
|  | | вокруг городов и промышленных центров. Нарастающий итог | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Общие объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025-2030 гг. составят 649,8 тыс. га | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.3 | | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Нарастающий итог | | | | - | | | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | - | | | 0,1000 | | | | 0,2000 | | | | 0,3000 | | | | 0,4000 | | | | 0,5000 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
| Заготовка учреждениями субъектов Российской Федерации, выполняющими мероприятия по воспроизводству лесов, 168 тонн семян | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.4 | | Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами | | | | - | | | Тысяча гектаров | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | - | | | 0,8690 | | | | 0,1040 | | | | 0,1000 | | | | - | | | | - | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
| В целях предотвращения зарастания поверхности почв сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве предусматривается проведение агротехнических (в том числе рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности; подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом, дополнение лесных культур) и лесоводственных (уничтожение нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими или химическими средствами) уходов за лесными культурами, созданными в рамках "компенсационного лесовосстановления" и не обеспеченными указанными мероприятиями. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.5 | | Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и | | | | - | | | Гектар | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | - | | | 509,1000 | | | | 1 018,2000 | | | | 1 527,3000 | | | | 2 036,4000 | | | | 2 545,5000 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
|  | | питомнические хозяйства . Нарастающий итог | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| Ежегодное проведение уходов за созданными и вновь создаваемыми объектами лесного семеноводства, а также обеспечение новой техникой и оборудованием питомнических хозяйств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | | Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | - | | | Штука | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 1,0000 | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | | Нет | | |  |
|  |
| Оснащение специализированных учреждений субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1 | | | Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 13 880,00 | | | | | | 6 579,90 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 20 459,90 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 13 880,00 | | | | | | 6 579,90 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 20 459,90 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | 13 880,00 | | | | | | 6 579,90 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2 | | | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных | | | | | 0,00 | | | 14 553,30 | | | | | | 13 908,30 | | | | | | 13 854,20 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 42 315,80 | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
|  | | | центров | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 14 553,30 | | | | | | 13 908,30 | | | | | | 13 854,20 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 42 315,80 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 14 553,30 | | | | | | 13 908,30 | | | | | | 13 854,20 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.3 | | | Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 5 571,90 | | | | | | 664,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 6 235,90 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 5 571,90 | | | | | | 664,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 6 235,90 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | 5 571,90 | | | | | | 664,00 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.3.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.3.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.4 | | | Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 17 711,70 | | | | | | 18 373,40 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 36 085,10 | | | | |  |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1.4.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 17 711,70 | | | | | | 18 373,40 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 36 085,10 | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | 17 711,70 | | | | | | 18 373,40 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.4.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.4.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | 0,00 | | | 14 553,30 | | | | | | 51 071,90 | | | | | | 39 471,50 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 105 096,70 | | | | |  |
| в том числе:  Консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | 0,00 | | | 14 553,30 | | | | | | 51 071,90 | | | | | | 39 471,50 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 105 096,70 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | | | |  |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | | апр. | | | май | | | июнь | | | | июль | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | |  |
| 1. | | | Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров" | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | | |  |
| 1.2. | | | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров" | | | | | | | 1 212,80 | | 1 212,80 | | | 1 212,80 | | | | 1 212,80 | | | 1 212,80 | | | 1 212,80 | | | | 1 212,80 | | | | 1 212,80 | | | | 1 212,80 | | | | 1 212,80 | | | 1 212,80 | | | 14 553,30 | | | |  |
| 1.3. | | | Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами" | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | | |  |
| 1.4. | | | Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства " | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 1 212,80 | | 1 212,80 | | | 1 212,80 | | | | 1 212,80 | | | 1 212,80 | | | 1 212,80 | | | | 1 212,80 | | | | 1 212,80 | | | | 1 212,80 | | | | 1 212,80 | | | 1 212,80 | | | 14 553,30 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Оснащение специализированных учреждений субъектов Российской Федерации необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров (в том числе ежегодно приобретается 12 ед. лесопожарной техники для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Также приобретается лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры | |
|
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа План-график закупок | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа государственный контракт | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Платежное поручение | |
| 13 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа План-график закупок | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.9. | Контрольная точка" Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственный контракт | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 14 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Платежное поручение | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа План-график закупок | |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 30.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственный контракт | |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Платежное поручение | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа План-график закупок | |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственный контракт | |
| 1.1.22. | Контрольная точка" Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 14.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 17 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Платежное поручение | |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа План-график закупок | |
| 1.1.26. | Контрольная точка" Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.27. | Контрольная точка" Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственный контракт | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 18 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 13.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.30. | Контрольная точка" Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Платежное поручение | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Общие объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025-2030 гг. составят 649,8 тыс. га | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 19 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 20 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Проведено лесовосстановление и лесоразведение на лесных участках Чувашской Республики" | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.2.8. | Контрольная точка" Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления | |
| 21 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Проведено лесовосстановление и лесоразведение на лесных участках Чувашской Республики" | - | 02.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 22 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.13. | Контрольная точка" Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 23 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Проведено лесовосстановление и лесоразведение на лесных участках Чувашской Республики" | - | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 24 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | государственных заданий)" |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 25 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 26 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 27 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | работы)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Заготовка учреждениями субъектов Российской Федерации, выполняющими мероприятия по воспроизводству лесов, 168 тонн семян | |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Сбор аналитической информации по хозяйственно - возможному сбору семян лесных растений в Чувашской Республике" | - | 01.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа - | |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа - | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 28 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа - | |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Сбор аналитической информации по хозяйственно - возможному сбору семян лесных растений в Чувашской Республике" | - | 01.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа - | |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа - | |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 01.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 29 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 30 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | В целях предотвращения зарастания поверхности почв сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве предусматривается проведение агротехнических (в том числе рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности; подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом, дополнение лесных культур) и лесоводственных | |
|
|
| 31 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | (уничтожение нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими или химическими средствами) уходов за лесными культурами, созданными в рамках "компенсационного лесовосстановления" и не обеспеченными указанными мероприятиями. | |
|
| 1.4.1. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.4.2. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного | |
| 32 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  |  | точками отсутствует | |  | (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами" | - | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание | |
| 33 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.4.7. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Входящее письмо Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.4.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.4.9. | Контрольная точка"Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами" | - | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 34 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.4.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.4.11. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.4.12. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.4.13. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 35 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.4.14. | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Отчет | |
| 1.4.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства " | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Ежегодное проведение уходов за созданными и вновь создаваемыми объектами лесного семеноводства, а также обеспечение новой техникой и оборудованием питомнических хозяйств | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 36 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.5.1. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.5.2. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.5.3. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.5.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 37 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.5.5. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.5.6. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.5.7. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 38 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.5.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.5.9. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.5.10. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.5.11. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 39 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.5.12. | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Отчет | |
| 1.5.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.5.14. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 40 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.5.15. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.5.16. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.5.17. | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Отчет | |
| 1.5.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 41 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.5.19. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.5.20. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |
| 1.5.21. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 42 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.5.22. | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Отчет | |
| 1.5.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Дымза Е.М. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 2. | Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Оснащение специализированных учреждений субъектов Российской Федерации | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 43 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | - |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта | | |  | |
| "Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса",  Влияние на достижение (процентов) | "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений",  Влияние на достижение (процентов) | "Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | |
|  | |
| 2 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  | |
| 3 | Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  | |
| 4 | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров | 60.00 | 90.00 | 0.00 | 150.00 |  | |
| 5 | Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  | |
|  | | | | | |  | |
| 2 | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта | | |  | |
| "Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса",  Влияние на достижение (процентов) | "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений",  Влияние на достижение (процентов) | "Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 6 | Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  | |
|  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 280.00 |  | |