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Моргаушская территориальная избирательная комиссия  

РЕШЕНИЕ

19 июня 2025 года                                                                                       №121/1
	О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению  дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики первого созыва 14 сентября 2025 года


В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Моргаушская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики первого созыва 14 сентября 2025 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на странице Моргаушской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Моргаушской 

территориальной избирательной комиссии        
              Л.Ю. Тарасова

Секретарь Моргаушской 

территориальной избирательной комиссии                                В.Н. Фомина   

Приложение к решению 
Моргаушской территориальной  избирательной 
комиссии 


от 19 июня 2025 года № 121/1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике 

14 сентября 2025 года

Дни голосования: 12, 13 и 14 сентября 2025 года (голосование в течение трех дней)

- Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - ФЗ № 67-ФЗ),

- Закон Чувашской Республики от 25.11.2003 № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» (далее - Закон ЧР № 41),

- Порядок дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем, утвержденный постановлением ЦИК России
от 8 июня 2022 года № 86/716-8 (далее – Порядок ДЭГ).

	№

п/п
	Содержание мероприятий,

правовое основание
	Срок исполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4

	Назначение выборов

	1.
	Принятие решения о назначении выборов

(п. 7 ст. 10 ФЗ № 67-ФЗ,
п. 1 ст. 5 Закона ЧР № 41)
	Не ранее 15 и не позднее

25 июня 2025 года

(не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования)
	Представительный орган муниципального образования

	2.
	Опубликование решения о назначении выборов

(п. 7 ст. 10 ФЗ № 67-ФЗ)
	Не позднее чем через

5 дней со дня принятия решения
	Представительный орган

муниципального образования

	3.
	Направление сведений о назначенных выборах в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике

(Решение ЦИК Чувашии от 24.05.2023)
	В день официального опубликования решения о назначении выборов
	ТИК

	4. 
	Принятие решения о проведении дистанционного электронного голосования

(п. 1, 4 ст. 64.1 ФЗ № 67-ФЗ, ст. 44.2 Закона ЧР № 41, п 2.2 Порядка ДЭГ)
	После официального опубликования решения о назначении выборов 

и не позднее 

27 июля 2025 года
	Избирком Чувашии

	Избирательные участки

	5.
	Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования

(п. 7 ст. 19 ФЗ № 67-ФЗ

п. 6 ст. 9 Закона ЧР № 41)
	Не позднее

4 августа 2025 года

(не позднее чем 

за 40 дней до дня голосования)
	Глава администрации муниципального образования



	Списки избирателей

	6.
	Реализация избирателем права подачи через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления для участия в дистанционном электронном голосовании

(пункт 2.2 Порядка ДЭГ)
	с 28 июля 2025 г.

до 24.00 часов

8 сентября 2025 г.

(Не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования)
	Избиратели

	7.
	Реализация избирателем права через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» отзыва заявления об участии в дистанционном электронном голосовании.

Избиратель, отозвавший заявление ДЭГ, вправе подать новое заявление ДЭГ при условии, что не истек срок подачи заявлений ДЭГ.

(пункт 2.5 Порядка ДЭГ)
	Не позднее 24.00 часов

8 сентября

(не позднее 24.00 по московскому времени за три дня до дня (первого дня) голосования)


	Избиратели

	8.
	Подача в УИК избирательного участка по месту пребывания заявления о включении в список избирателя по месту временного пребывания избирателя

(п. 17 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 13 ст. 7 Закона ЧР № 41)
	Не ранее 3 сентября

и не позднее 

8 сентября 2025 года 

(не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования)
	Избиратели

	9.
	Подача в УИК избирательного участка по месту пребывания заявления о включении в список избирателя по месту временного пребывания избирателя, который будет находиться 

в день голосования в больнице или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 

не имевший возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения

*в связи с совмещением дня 

голосования с выборами Главы Чувашии 

(п. 17 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 15 ст. 7 Закона ЧР № 41)
	Не ранее 9 сентября 

и не позднее 14.00 часов 

13 сентября 2025 года

(не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования)
	Избиратели

	10.
	Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии

(п. 6 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 5 ст. 7 Закона ЧР № 41)
	Сразу после назначения 

дня голосования
	Главы администраций муниципальных и городских округов, руководители организации,

в которой избиратель временно 

пребывает

	11.
	Составление списка избирателей

(п. 1 ст. 7 Закона ЧР № 41)
	Не позднее 

2 сентября 2025 года

(не позднее чем за 11 дней до дня голосования)
	ТИК

	12.
	Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию

(п. 13 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 9 ст. 7 Закона ЧР № 41)
	Не позднее

3 сентября 2025 года

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
	ТИК

	13.
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения

(п. 15 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ, 

п. 11 ст. 7 Закона ЧР № 41)
	С 3 сентября 2025 года

(за 10 дней до дня голосования)

	УИК

	114. 
	Формирование в ТИК Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства на избирательном участке 

в связи с включением в список участников дистанционного электронного голосования.

Передача указанного реестра в участковые избирательные комиссии 

(п. 3.6 Порядка ДЭГ)
	Не позднее 10.00

по местному времени

11 сентября 2025 г.

(не позднее чем в 10.00 по местному времени в день, предшествующий дню (первому дню) голосования)

11 сентября 2025 г.

(в тот же день передается в соответствующую УИК)
	ТИК

	15.
	Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги

(п. 13 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 9 ст. 7 Закона ЧР № 41)
	Не позднее

13 сентября 2025 года

(не позднее дня, предшествующего дню голосования)
	УИК

	16.
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии

(п. 14 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 10 ст. 7 Закона ЧР № 41)

	Не позднее

13 сентября 2025 года

(не позднее дня, предшествующего дню голосования)
	Председатели

и секретари УИК

	Политические партии, избирательные объединения

	17.
	Направление в избирательные комиссии, организующие выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов

(п. 9 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ)
	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов


	Управление Минюста России по Чувашской Республике



	18.
	Размещение списка избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах на официальном сайте в сети Интернет

(п. 9 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ)
	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Управление Минюста России по Чувашской Республике

	19.


	Извещение ТИК и Управления Минюста России по Чувашской Республике о проведении

мероприятия, связанного с выдвижением

кандидатов в депутаты

(пп. б), в) п. 1 ст. 27 

Федерального Закона от 11.07.2001 

№ 95-ФЗ «О политических партиях»)
	Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположен уполномоченный орган, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами населенного пункта, в котором расположен уполномоченный орган.
	Избирательные объединения

	20. 
	Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети Интернет 

(п. 10 ст. 48 ФЗ № 67-ФЗ)
	Не позднее

3 сентября 2025 года

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)


	Политическая партия, выдвинувшая кандидатов

	Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты

	21.
	Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями

(абзац 2 п. 1 ст. 24 Закона ЧР № 41,

п. 9 ст. 33 ФЗ № 67-ФЗ)
	После опубликования решения о назначения выборов и не позднее

18.00 часов по местному времени 

4 августа 2025 года

(не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени)

	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения

	22.
	Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам 

(п. 14.2 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 3 ст. 22 Закона ЧР № 41)
	В течение трех дней со дня приема документов
	ТИК

	23.
	Заверение списка кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу

(п. 14.2 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 10 ст. 22.1 Закона ЧР № 41)

* в случае проведения голосования по единому избирательному округу
	В течение трех дней со дня приема документов
	ТИК

	24.
	Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата

(п. 5 ст. 37 ФЗ № 67-ФЗ)


	Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата

и не позднее 4 августа 2025 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования)
	Кандидаты, граждане Российской Федерации



	25.
	Представление документов для регистрации кандидата

(абзац 2 п. 1 ст. 24 Закона ЧР № 41)
	До 18.00 часов

4 августа 2025 года

(не позднее чем за 40 дней до дня голосования

до 18.00 часов)
	Кандидаты, избирательные объединения

	26.
	Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации

(абзац 3 п. 1 ст. 24 Закона ЧР № 41)
	В течение десяти дней с момента представления документов для регистрации
	ТИК

	Статус кандидатов

	27.
	Назначение доверенных лиц кандидатом

(п. 1 ст. 43 ФЗ № 67-ФЗ)
	После выдвижения кандидата
	Кандидаты

	28.
	Регистрация доверенных лиц кандидатов

(п. 1 ст. 43 ФЗ № 67-ФЗ)
	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата
	ТИК

	29.
	Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата

(п. 31, 32 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ)
	Не позднее

6 сентября 2025 года

(не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования (в том числе повторного голосования)
	Избирательное объедение

	30.
	Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры

(п. 30 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ)


	Не позднее

6 сентября 2025 года

(не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее

10 сентября 2025 года

(не позднее чем за один день до первого дня голосования)
	Кандидат

	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	31.
	Агитационный период

- для избирательного объединения;

- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в одномандатном избирательном округе; 

- для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения

(п. 1 ст. 49 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 2 ст. 30 Закона ЧР № 41)
	Начинается:

-со дня принятия решения о выдвижении кандидата;

- со дня представления в комиссию документов, прилагаемых к заявлению о согласии баллотироваться;

- со дня представления в комиссию заявления о согласии баллотироваться

Прекращается:

в ноль часов
12 сентября 2025 года.

(в ноль часов по местному времени первого дня голосования)
	Кандидаты, избирательные объединения

	32.
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

(п. 2 ст. 49 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 4 ст. 30 Закона ЧР № 41)


	с 16 августа 2025 года

до 00.00 часов

12 сентября 2025 года. (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования)
	Зарегистрированные

кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации

	33.
	Представление в Территориальный отдел по Чувашской Республике-Чувашии Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований)

(п. 11 ст. 47 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 8 ст. 29 Закона ЧР № 41)
	Не позднее, чем 

на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Представительный орган муниципального образования

	34.
	Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ТИК

(п. 8 ст. 47 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 7 ст. 29 Закона ЧР № 41)


	Не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Территориальный отдел по Чувашской Республике-Чувашии Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу

	35.
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий

(п. 7 ст. 47 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 6 ст. 29 Закона ЧР № 41)
	Не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	ТИК

	36.
	Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов,

 представление указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в организующие выборы избирательные комиссии

(п. 6 ст. 50 ФЗ № 67-ФЗ)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов


	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	37.
	Проведение жеребьевки 

в целях распределения бесплатной и платной печатной площади 

(ст. ст. 34-35 Закона ЧР № 41)


	Не позднее

14 августа 2025 года

(не позднее чем за

30 дней до дня голосования)


	ТИК, редакции периодических муниципальных печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	38.
	Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению агитационных печатных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы

(п. 1.1 ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ)
	Не позднее чем 

через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	39.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 

(п. 7 ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ)
	Не позднее

14 августа 2025 года
(не позднее чем за

30 дней до дня голосования)
	Органы местного самоуправления



	40.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)

(п. 3 ст. 46 ФЗ № 67-ФЗ)


	С 9 сентября 

по 20.00 часов 

14 сентября 2025 года

(в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования в последний день голосования)
	Редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного, прогнозы результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами

	Финансирование выборов

	41.
	Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы

(п. 2 ст. 36 Закона ЧР № 41)
	В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Администрация муниципального образования

	42.
	Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов

(п. 1 ст. 37 Закона ЧР № 41)
	Не позднее

24 сентября 2025 года

(не позднее чем через 10 дней со дня голосования)
	УИК

	43.
	Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов

(п. 3 ст. 37 Закона ЧР № 41)
	Не позднее чем

через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов


	ТИК

	44.
	Создание собственного избирательного фонда кандидатом 

(п. 1 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 1 ст. 38 Закона ЧР № 41)


	После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации
	Кандидаты



	45.
	Представление в ТИК итогового финансового отчета

(п. 9 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ)


	Не позднее чем 

через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Кандидаты

	46.
	Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете

(п. 11 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ)
	С 15 сентября 2025 года (после дня голосования)

	Кандидаты

	47.
	Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов 

(п. 11 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ)
	С 13 ноября 2025 года
(по истечении 60 дней

со дня голосования)

	Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов

	Голосование и определение результатов выборов

	48.
	Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней, 

утверждение формы и текста электронного бюллетеня 

(п. 4 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 2 ст. 43 Закона ЧР № 41)
	Не позднее

24 августа 2025 года

(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)

	ТИК

	49.
	Передача избирательных бюллетеней 

в УИК

(п. 13 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 12 ст. 43 Закона ЧР № 41)
	Не позднее

10 сентября 2025 года

(не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования)
	ТИК

	50.
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования

(п. 2 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 3 ст. 44 Закона ЧР № 41)
	Не позднее

3 сентября 2025 года

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
	ТИК, УИК

	51.
	Подача в УИК заявления о желании проголосовать вне помещения для голосования

(п. 5 ст. 66 ФЗ № 67-ФЗ)


	с 4 сентября 

до 14.00 часов 14 сентября 2025 года

(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования)
	Избиратели



	52.
	Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии

(п. 7.1 ст. 30 ФЗ № 67-ФЗ)


	Не позднее

8 сентября 2025 года

(не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования)
	Избирательное объединение,

 субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат

	53.
	Подача заявки на аккредитацию представителя СМИ

(п. 11.2 ст. 30 ФЗ № 67-ФЗ)


	Не позднее

8 сентября 2025 года

(не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования)
	Редакции СМИ

	54.
	Проведение голосования

(п. 1 ст. 44 Закона ЧР № 41,

п. 1 ст. 63.1 ФЗ № 67-ФЗ)
	12, 13 и 14 сентября 2025 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени
	УИК

	55.
	Проведение дистанционного электронного голосования

(п. 6.1 Порядка ДЭГ)
	с 8.00 часов 12 сентября 

до 20.00 часов 

14 сентября 2025 года
	ТИК дистанционного электронного голосования

	56.
	Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования

(п. 2 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ)
	С 20.00 часов 

14 сентября 2025 года

(сразу после окончания времени голосования)
	УИК

	57.
	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в статье 30 ФЗ № 67-ФЗ

(п. 29 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ)
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования.
	УИК



	58.
	Определение результатов выборов 

(п. 2 ст. 48 Закона ЧР №41)
	Не позднее

21 сентября 2025 года

(не позднее чем через семь дней со дня голосования)
	ТИК

	59.
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица 

(п. 6 ст. 70 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 6 ст. 48 Закона ЧР № 41)
	После определения результатов выборов
	ТИК

	60.
	Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 

(п. 6 ст. 70 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 6 ст. 48 Закона ЧР № 41)
	В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом
	Избранный депутат

	61.
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ по избирательным округам

(п. 2 ст. 72 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 2 ст. 50 Закона ЧР № 41)
	В течение суток после определения результатов выборов
	ТИК

	62.
	Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов

(п. 3 ст. 72 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 3 ст. 50 Закона ЧР № 41)
	Не позднее

14 октября 2025 года включительно

(не позднее чем через один месяц со дня голосования)
	ТИК

	63.
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов 

(п. 4 ст. 72 ФЗ № 67-ФЗ,

п. 4 ст. 50 Закона ЧР № 41)
	Не позднее

13 ноября 2025 года

(в течение двух месяцев со дня голосования)
	ТИК

	64.
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей) 

(п. 9 ст. 48 Закона ЧР № 41)
	В течение года со дня официального опубликования результатов выборов
	УИК, ТИК


*

