|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** | H:\Общая для обмена\2022 ГОД\Фирменные бланки\герб чб.png | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** | |
| **ÇĚМĚРЛЕ МУНИЦИПАЛЛĂ**  **ОКРУГĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ЙЫШĂНУ**    \_\_\_\_\_\_\_2023 №  Çěмěрле хули |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  \_\_\_\_\_\_\_2023 №  г. Шумерля |

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 18.03.2022 № 156 «О муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорийШумерлинского муниципального округа»»

В соответствии с решениями Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 10.12.2021 № 3/1 «О бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 09.12.2022 № 19/2 «О бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную [программу](#P37) Шумерлинского муниципального округа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорийШумерлинского муниципального округа»» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа от 18.03.2022 № 156, следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2022 - 2035 годах составляет 40 345,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 2 550,5 тыс. рублей;  в 2023 году – 6 620,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 6 620,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 6 040,2 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 9 128,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 9 386,6 тыс. рублей  из них средства:  республиканского бюджета Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 0 тыс. рублей;  бюджета Шумерлинского муниципального округа - 40 345,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 2 550,5 тыс. рублей;  в 2023 году – 6 620,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 6 620,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 6 040,2 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 9 128,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 9 386,6 тыс. рублей;  внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).  Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.»; |

1.2. раздел III Программы изложить в следующей редакции:

**«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы**

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Шумерлинского муниципального округа.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа о бюджете Шумерлинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2022 - 2035 годах составляет 40 345,7тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Шумерлинского муниципального округа - 40 345,7тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0 руб. (0%).

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (2022 - 2025 годы) составляет 21 831,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 году – 2 550,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 6 620,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 6 620,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 6 040,2 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0 тыс. рублей;

бюджета Шумерлинского муниципального округа - 21 831,1 тыс. рублей (100 процентов), в том числе:

в 2022 году – 2 550,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 6 620,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 6 620,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 6 040,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования Муниципальной программы составит 9 128,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Шумерлинского муниципального округа – 9 128,0 тыс. рублей (100 %);

внебюджетных источников –0 тыс. рублей (0 %).

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования Муниципальной программы составит 9 386,6 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Шумерлинского муниципального округа – 9 386,6 тыс. рублей (100 %);

внебюджетных источников –0 тыс. рублей (0 %).

Объем бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, представлены в приложениях № 3 - 5 к Муниципальной программе.»;

1.3. [приложение № 2](consultantplus://offline/ref=7CD44674EA2FC2318258EE3F60DBC0D1EFEDA817CB02D7FE2646F2E10DE4EA32A6B71C0568A559899AE2DD70337F7002B620BFCC9D1D8D3E83780FBFy5P4M) к Программе изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

1.4. в приложении № 3 к Программе:

в паспорте подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2022 - 2035 годах составляет 6713,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 686,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 960,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 960,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 960,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 1 564,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 1 583,1 тыс. рублей  из них средства:  республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, (0,0 процента), в том числе:  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;  из них средства:  бюджета Шумерлинского муниципального округа - 6713,8тыс. рублей, (100 процента), в том числе:  в 2022 году – 686,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 960,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 960,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 960,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 1 564,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 1 583,1 тыс. рублей  внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).  Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период»; |

раздел IV подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» Программы изложить в следующей редакции:

**«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы в 2022-2035 годах**

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 6713,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей (0 процента)  бюджета Шумерлинского муниципального округа - 6713,8 тыс. рублей, (100,0 процента); внебюджетных источников - 0 тыс. руб. (0%).  Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2022-2025 годы) составит 3 566,7 тыс. рублей, в том числе  в 2022 году – 686,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 960,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 960,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 960,0 тыс. рублей  из них средства:  республиканского бюджета Чувашской Республики - 0 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  бюджета Шумерлинского муниципального округа - 3 484,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 686,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 960,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 960,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 960,0 тыс. рублей  внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).  На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 1 564,0 тыс. рублей, из них средства:  бюджета Шумерлинского муниципального округа - 1 564,0 тыс. рублей, (100 процента),  внебюджетных источников – 0 (0 %);  На 3 (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит 1 583,1 тыс. рублей, из них средства:  бюджета Шумерлинского муниципального округа - 0,0 тыс. рублей, (100 процента),  внебюджетных источников – 0 (0 %);  Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период».  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.  Основное мероприятие 5. Закупка снаряжения (экипировки) для граждан Российской Федерации, проживающих в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426999&date=15.02.2023) Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».  В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается организация и осуществление заключения договоров (контрактов) с организациями о поставке продукции, об оказании услуг в целях обеспечения мероприятий, направленных на мобилизационную подготовку и мобилизацию.»; |

1.5. приложение к подпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;

1.6. в паспорте подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики» Программы позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 – 2035 годах составят 800,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году - 20,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 160,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 160,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 160,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах – 136,1 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах – 164,5 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.  республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0 тыс. рублей;  за счет бюджета Шумерлинского муниципального округа - 800,6 тыс. рублей (100,0 процента), из них:  в 2022 году - 20,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 160,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 160,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 160,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах – 136,1 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах – 164,5 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период»; |

1.7. раздел IV. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики» Программы изложить в следующей редакции:

**«Раздел IV. Обоснование объемов финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 800,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0 процента);

бюджета Шумерлинского муниципального округа - 800,6 тыс. рублей, (100 процента);

внебюджетных источников-0 тыс. руб. (0%).

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2022-2025 годы) составит 500,0 тыс. рублей, в том числе

в 2022 году – 20,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 160,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 160,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 160,0 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0 тыс. рублей;

бюджета Шумерлинского муниципального округа -500,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 160,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 160,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 160,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 136,1 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Шумерлинского муниципального округа - 136,1 тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

На 3 (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит 164,5 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Шумерлинского муниципального округа - 164,5 тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.»;

1.8. в приложении № 5 к Программе:

в паспорте подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» Программы позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 – 2035 годах составят 32 831,3 тыс. рублей, в том числе:  за счет бюджета Шумерлинского муниципального округа - 32 831,3 тыс. рублей, из них:  в 2022 году – 1 843,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 5 500,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 5 500,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 4920,2 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах –7 427,9 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах –7 639,0 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период»; |

1.9. раздел IV подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» Программы изложить в следующей редакции:

**«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 32 831,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Шумерлинского муниципального округа - 32 831,3 тыс. рублей, (100 процента);

внебюджетных источников-0 тыс. руб. (0%).

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2022-2025 годы) составит 17 764,4 тыс. рублей, в том числе

в 2022 году – 1 843,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 5 500,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 5 500,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 4 920,2 тыс. рублей

из них средства:

бюджета Шумерлинского муниципального округа - 17764,4 тыс. рублей, (100 процента), в том числе:

в 2022 году – 1 843,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 5 500,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 5 500,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 4 920,2 тыс. рублей

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).

На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 7 427,9 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Шумерлинского муниципального округа - 7 427,9 тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 7 639,0 тыс. рублей, из них средства:

Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме»;

1.10. приложение к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шумерлинского

муниципального округа

Чувашской Республики Л.Г. Рафинов

Согласовано:

Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кондратьева В.Н.,

Начальник отдела правового обеспечения администрации Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Александров В.Л.,

Заведующий сектором гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и спецпрограмм администрации Шумерлинского муниципального округа

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

Чувашской Республики

от\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023 №\_\_\_\_\_.

«Приложение № 2

к муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа

Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского муниципального округа

Чувашской Республики»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| главный распределитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Муниципальная программа Шумерлинского муниципального округа** | **«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского муниципального округа»** |  | Ц800000000 | всего | 2 550,5 | 6 620,2 | 6 620,2 | 6 040,2 | 9 128,0 | 9 386,6 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 2 550,5 | 6 620,2 | 6 620,2 | 6 040,2 | 9 128,0 | 9 386,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | **"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики"** | х | Ц810000000 | всего | 686,7 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 1 564,0 | 1 583,1 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994  903 | Ц810170940  Ц811072410 | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 686,7 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 1 564,0 | 1 583,1 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности. | х | Ц810100000 | всего | 604,9 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 1 564,0 | 1 583,1 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 | Ц810170940 | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 604,9 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 1 564,0 | 1 583,1 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий по подготовке населения Шумерлинского муниципального округа к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | х | Ц810400000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Совершенствование функционирования органов управления районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | "Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации" | х | Ц831100000 | всего | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц811072410 | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в** Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики» | х | Ц830000000 | всего | 20,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 136,1 | 164,5 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 20,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 136,1 | 164,5 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | х | Ц830100000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе | х | Ц830200000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия |  | Ц830300000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | х | Ц830400000 | всего | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 71,0 | 86,9 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц830416030  Ц830476030 | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 71,0 | 86,9 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах. | х | Ц830500000 | всего | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 65,1 | 77,6 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц830570340  Ц830572620 | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 65,1 | 77,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное меро-приятие 6 | Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное меро-приятие 7 | Приведение антитеррористической защищенности социально значимых объектов, объектов транспортного комплекса и мест массового пребывания людей в соответствие установленным требованиям | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики** | х | Ц850000000 | всего | 1 843,8 | 5 500,2 | 5 500,2 | 4 920,2 | 7 427,9 | 7 639,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц850573400  Ц850576320 | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 1 843,8 | 5 500,2 | 5 500,2 | 4 920,2 | 7 427,9 | 7 639,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. | х | Ц850100000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры. | х | Ц850200000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение безопасности на транспорте | х | Ц850300000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет ЧР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании | х | Ц850500000 | всего | 1 843,8 | 5 500,2 | 5 500,2 | 4 920,2 | 7 427,9 | 7 639,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц850573400  Ц850576320 | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 1 843,8 | 5 500,2 | 5 500,2 | 4 920,2 | 7427,9 | 7639,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

Чувашской Республики

от \_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2023 № .

«Приложение

к подпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

населения на водных объектах на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики»

муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского муниципального округа»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского муниципального округа» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Источники финансирования | | | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | | | группа (подгруппа) вида расходов | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2026-2030 | | 2031-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | | 18 |
| Подпрограмма | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики" |  | администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройства и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа | х | х | Ц810000000 | | |  | | | всего | | | 686,7 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | | | 1 564,0 | | 1 583,1 |
| х | х | |  | | |  | | | бюджет Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 994 | 03  10 | | | Ц810170940 | | | 244 | | | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 686,7 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | | | 1 564,0 | | 1 583,1 |
| **Цель "Сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности муниципальныхенных учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности. | организация и осуществление профилактики пожаров;  организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах | ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: | 994 | 03  10 | Ц810170940 | | | 244 | | | Всего: | | | 604,9 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | | | 1 564,0 | | 1 583,1 |
| 994 | 03  10 | Ц810170940 | | | 244 | | | бюджет Шумерлинского муниципального округа | | | 604,9 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | | | 1 564,0 | | 1 583,1 |
| Мероприятия 1.1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений и округа |  | ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа | 994 | 03  10 | Ц810170940 | | | 244 | | | Всего: | | | 604,9 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | | | 1 564,0 | | 1 583,1 |
| 994 | 03  10 | Ц810170940 | | | 244 | | | бюджет Шумерлинского муниципального округа | | | 604,9 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | | | 1 564,0 | | 1 583,1 |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 | количество зарегистрированных пожаров (единиц) | | | | | | | | | | | х | | | 14 | 13 | 12 | 11 | | | 10\*\* | | 9\*\* |
| количество погибших на пожарах (человек) | | | | | | | | | | | х | | | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 0\*\* | | 0\*\* |
| количество травмированных на пожарах людей (человек) | | | | | | | | | | | х | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 1\*\* | | 1\*\* |
| **Цель "Подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий по подготовке населения Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения ЧС и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации;  планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации | ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройства и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа \* | х | х | х | | | х | | | **всего** | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | | | х | | | бюджет Шумерлинского муниципального округа | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 | доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов (%) | | | | | | | | | | | x | | | 94,4 | 94,5 | 94,6 | | 94,7 | | | 95,0\*\* | 95,0\*\* |
| **Цель "Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 | Совершенствование функционирования органов управления районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения | совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от ЧС | ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройства и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа \* | х | х | х | | | х | | | **всего** | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | | | х | | | бюджет Шумерлинского муниципального округа | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 | готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях (%) | | | | | | | | | | | х | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0\*\* | 100,0\*\* |
| доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации (%) | | | | | | | | | | | х | | | 87,6 | 87,8 | 88,0 | | 88,0 | | | 89,0\*\* | 90,0\*\* |
| доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) (%) | | | | | | | | | | | х | | | 90,6 | 90,8 | 91,0 | | 91,2 | | | 92,0\*\* | 93,0\*\* |
| **Цель "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | Прочая закупка товаров, работ и услуг | ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройства и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа \* | х | х | х | | | х | | | **всего** | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | | | х | | | Республиканский бюджет Чувашской Республики | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| хх | х | х | | | х | | | бюджет Шумерлинского муниципального округа | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 4.1 | Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции | Прочая закупка товаров, работ и услуг | **всего** | х | х | х | | | х | | | **всего** | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | х | х | х | | | х | | | Республиканский бюджет Чувашской Республики | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| хх | х | х | | | х | | | бюджет Шумерлинского муниципального округа | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **Цель "Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | Прочая закупка товаров, работ и услуг | ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройства и развитию территорий | х | х | х | | | х | | | **всего** | | | 81,8 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | | | х | | | Республиканский бюджет Чувашской Республики | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| хх | х | х | | | х | | | бюджет Шумерлинского муниципального округа | | | 81,8 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | |  |  |
| мероприятие 5.1 | Закупка снаряжения (экипировки) для граждан Российской Федерации, проживающих в Шумерлинского и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации |  |  | х | х | х | | | х | | | **всего** | | | 81,8 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | | | х | | | Республиканский бюджет Чувашской Республики | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| хх | х | х | | | х | | | бюджет Шумерлинского муниципального округа | | | 81,8 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Показатель (индикатор) подпрограммыувязанный с основным 5 | Доля обеспеченности снаряжением граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426999&date=15.02.2023) Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" | | | | | | | | | | | % | | | х | х | х | | | х | | х | х |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

Чувашской Республики

от\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2023 №\_\_\_\_\_.

«Приложение

к подпрограмме «Профилактика терроризма и

экстремистской деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики»

муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения

и территорий Шумерлинского муниципального округа»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского муниципального округа» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | | раздел, подраздел | | целевая статья расходов | | группа (подгруппа) вида расходов | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | 2026-2030 | | 2031-2035 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 13 | 14 | | | | 15 | | | | | 16 | | | | 17 | | 18 | |
| Подпрограмма | «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики» |  | **всего** | х | | х | | Ц830000000 | | х | всего | 20,0 | 160,0 | | | | 160,0 | | | | | 160,0 | | | | 136,1 | | 164,5 | |
| ответственный исполнитель администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа \* | х | | х | | х | | х | бюджет Чувашской Респубки | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 903 | | 0314 | | Ц830400000 | | 000 | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 20,0 | 160,0 | | | | 160,0 | | | | | 160,0 | | | | 71,0 | | 86,9 | |
| 903 | | 0113 | | Ц830570340 | | 000 |  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
| **Цель «Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций расположенных на территории Шумерлинского муниципального округа в вопросах профилактики терроризма и экстремизма | **всего** | х | | х | | х | | х | всего | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройства и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа \*\* | х | | х | | х | | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Шумерлинского муниципального округа (по данным социологических исследований) (процентов) | | | | | | | | | |  | 88,2 | | 88,3 | | | | 88,4 | | | | | 88,5 | | | 89,0\*\* | | 89,5\*\* | |
| **Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 | Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе | создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка | **всего** | х | | х | | х | | х | всего | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройства и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа \*\* | х | | х | | х | | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 | доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (процентов) | | | | | | | | | | х | 29,6 | | | 29,5 | | | | 29,4 | | | | | 29,3 | | 29,1\*\* | | 28,7\*\* | |
| **Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 | Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия | профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве | **всего** | х | | х | | Х | | х | **всего** | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройства и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа \* | х | | х | | Х | | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи (процентов) | | | | | | | | | | х | 74,0 | | | | 75,0 | | | 76,0 | | | | | 77,0 | | 78,0\*\* | | 80,0\*\* | |
| **Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности | **всего** |  | |  | | Ц830400000 | |  | **всего** | 20,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | 71,0 | | 86,9 | |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: | 903 | | 0314 | | Ц830400000 | | 000 | бюджет Шумерлинского муниципального округа |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |
| Мероприятия 4.1 | разработка (изготовле  ние) тематических информационных материалов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни |  | ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: | 903 | | 0314 | | Ц830416030  Ц830476030 | | 240  240 | **Всего** | 20,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | 71,0 | | 86,9 | |
| 903 | | 0314 | | Ц830416030 | | 000 | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 20,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | 71,0 | | 86,9 | |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4 | количество материалов в районной средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности (единиц) | | | | | | | | | | Х | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | 3 | | 4 | |
| **Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов | **всего** | х | | х | | Ц830500000 | | х | **всего** | 0,0 | | | | 110,0 | | | | | 110,0 | | | | 110,0 | | 65,1 | 77,6 | |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа | х | | х | | х | | х | Бюджет Чувашской Республики | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 903 | | 0113, 0314 | | Ц830500000 | | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | | | | 110,0 | | | | | 110,0 | | | | 110,0 | | 65,1 | 77,6 | |
| Мероприятия 5.1. | Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения |  | **всего** | 903 | | 0113 | | Ц830570340 | | 300 | всего | 0,0 | | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 65,1 | 77,6 | |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа | 903 | | 0113 | | Ц830570340 | | 360 | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 65,1 | 77,6 | |
| Мероприятие 5.2 | Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования |  | всего | 903 | 0314 | | | Ц830572620 | 200 | | всего | 0,0 | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | | |  |  | | Бюджет Чувашской Республики | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа | 903 | 0314 | | Ц830572620 | | 200 | | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 5 | уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах (процентов) | | | | | | | | | |  | 73,5 | | | | 74,0 | | | | | 74,5 | | | | 75,0 | | 77,5\*\* | 80,0\*\* | |
| **Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное меро-приятие 6 | Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности | выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности |  | х | | Х | | х | | х | всего | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 | количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям (единиц) | | | | | | | | | |  | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 2 |
| **Цель "** **Обеспечения физической охраной и дооснащения инженерно-техническими средствами охраны в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное меро-приятие 7 | *.* Приведение антитеррористической защищенности социально значимых объектов, объектов транспортного комплекса и мест массового пребывания людей в соответствие установленным требованиям | выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности |  | х | | Х | | х | | х | всего | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 | Приведение антитеррористической защищенности социально значимых объектов (образования, здравоохранения, торговли, культуры, спорта, размещения), объектов транспортного комплекса и мест массового пребывания людей в соответствие установленным требованиям (процентов) | | | | | | | | | |  | 10 | | | | 20 | | | | | 30 | | | | 40 | | 90 | | 100 |

<\*> Мероприятия указанные в Ресурсном обеспечении, реализуются по согласованию с исполнителями (соисполнителями)

Приложение № 4

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

Чувашской Республики

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 № .

«Приложение   
к подпрограмме "Построение  
(развитие) аппаратно-программного  
комплекса "Безопасный город"  
на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики"  
муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа

"Повышение безопасности  
жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского муниципального округа"

Ресурсное обеспечение  
реализации подпрограммы "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики" за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | | Код бюджетной классификации | | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики" | |  | **всего** | | х | | х | Ц850000000 | х | всего | 1843,8 | 5 500,2 | 5 500,2 | 4 920,2 | 7 427,9 | 7 639,0 |
| ответственный исполнитель администрация Шумерлинского муниципального округа | | 903 | | 0309 | Ц850573400  Ц850576320 |  | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 1843,8 | 5 500,2 | 5 500,2 | 4 920,2 | 7 427,9 | 7 639,0 |
|
|
| **Цель "Повышение безопасности жизнедеятельности населения Шумерлинского муниципального округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру "112"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. | | создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112;  дооснащение ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб района программно-техническими комплексами системы-112;  организация подготовки персонала системы-112 | **всего** | | х | | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа | | х | | х | х | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 | сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру "112" на территории Шумерлинского по сравнению с 2017 годом (минут) | | | | | | | | | | х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0\*\* | 20,0\*\* |
| **Цель "Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | | внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения;  развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | **всего**  ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители:  Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Шумерлинского муниципального округа, управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа | | х | | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | | х | х | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 2 | охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) (%) | | | | | | | | | | x | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0\*\* | 96,0\*\* |
| Мероприятие 2.1 | Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений | |  | **всего** | | х | | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа \* | | х | | х | х | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования | |  | **всего** | | х | | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа \* | | х | | х | х | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства. | |  | **всего** | | х | | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа \* | | х | | х | х | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. | Разработка технического проекта на создание и внедрение опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | |  | **всего** | | х | | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа | | х | | х | х | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Цель "Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение безопасности на транспорте | | внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения | **всего** | | х | | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа  соисполнители: управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа | | х | | х | х | х | бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 | охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) (%) | | | | | | | | | | х | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0\*\* | 96,0\*\* |
| **Цель "Создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании | дооснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб республики программно-техническими комплексами системы-112;  развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город | | | **всего** | | х | х | Ц850500000 | х | Всего | 1843,8 | 5 500,2 | 5 500,2 | 4 920,2 | 7 427,9 | 7 639,0 |
| ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа | | 903 | 0309 | Ц850573400  Ц850576320 | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 1843,8 | 5 500,2 | 5 500,2 | 4 920,2 | 7 427,9 | 7 639,0 |
| Мероприятие 4.1 | Внедрение АПК "Безопасное муниципальное образование" |  | | | ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа | | 903 | 0309 | Ц850573400 | 242 | Всего | 79,9 | 3 572,0 | 3 572,0 | 2 992,0 | 823,7 | 873,6 |
| 903 | 0309 | Ц850573400 | 240 | Шумерлинского муниципального округа | 79,9 | 3 572,0 | 3 572,0 | 2 992,0 | 823,7 | 873,6 |
| Мероприятие 4.2 | Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) |  | | | ответственный исполнитель: администрация Шумерлинского муниципального округа | | 903 | 0309 | Ц850576320 | 0111  1119 244  2 | Всего | 1763,9 | 1 928,2 | 1 928,2 | 1 928,2 | 6 604,2 | 7 665,4 |
| 903 | 0309 | Ц850576320 | 0111  1119  2244 | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 1763,9 | 1 928,2 | 1 928,2 | 1 928,2 | 6 604,2 | 7 665,4 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 | охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) (процентов) | | | | | | | | | | х | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0\*\* | 96,0\*\* |
| сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру "112" на территории Шумерлинского муниципального округа по сравнению с 2020 годом (минут) | | | | | | | | | | х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0\*\* | 20,0\*\* |

<\*> Мероприятия указанные в Ресурсном обеспечении, реализуются по согласованию с исполнителями (соисполнителями)

<\*\*> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.».