**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»**

**за 2024 год**

Ответственный исполнитель:

Начальник финансового отдела

администрации Ибресинского

муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Зиновьева.

8 83538 2 11 45

ibrfin9@cap.ru

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» по итогам 2024 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 92 от 02.02.2023 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».

**Раздел I. Сведения об основных результатах реализации**

**основных мероприятий муниципальной программы**

Бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год исполнен по доходам в объеме 854 250,7 тыс. рублей или на 99,2 процента к годовым плановым назначениям, по расходам в объеме 860 401,0 тыс. рублей или на 93,6 %.

Собственные доходы бюджета Ибресинского муниципального округа исполнены в объеме 180 655,7 тыс. рублей, что составляет 98,9 % к годовым плановым назначениям.

В 2024 году в целом по сравнению с 2023 годом доходы бюджета Ибресинского района увеличились на 88 792,6 тыс. рублей или на 11,6 % за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на 21%.

Целевые индикаторы программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов и показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| Запланированное значение индикатора по муниципальной программе | Плановые расходы | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | |
| 1 | Отношение дефицита бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики к дох муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | 10 | -57 885,0 | -6 150,3 | Плановая сумма дефицита сформировалась за счет целевых остатков на начало 2024 года за счет вышестоящих бюджетов. |
| 2 | Отношение муниципального долга Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | долговые обязательства отсутствуют |
| 3 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики к объему расходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| **Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской республики»** | | | | | | |
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (к предыдущему году) | процентов | 91,1 | 105,0 | 86,5 | Плановые показатели собственных доходов бюджета Ибресинского муниципального округа на 2024 год составили 182 686,8 тыс. рублей (в 2023 году – 174 032,6 тыс. рублей), фактическое поступление по итогам 2024 года составило 180 655,7 тыс. рублей (в 2023 году – 208 781,2 тыс. рублей). |
| 2 | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ибресинского муниципального округа в объеме расходов бюджета Ибресинского муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | долговые обязательства отсутствуют |
| 4 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 5 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 6 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | |
| 1 | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово – экономической экспертизы проектов муниципальных программ Ибресинского муниципального округа к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Ибресинского муниципального округа | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Ибресинского района в рамках районной адресной инвестиционной программы Ибресинского муниципального округа | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Ибресинского муниципального округа, размещенных на официальном сайте администрации Ибресинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Уровень актуализации информации о бюджете Ибресинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте администрации Ибресинского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Ибресинского муниципального округа к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Ибресинского муниципального округа | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Ибресинского муниципального округа»;

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского муниципального округа»;

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа чувашской Республики».

**Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Ибресинского муниципального округа».**

Расходы по данной подпрограмме в 2024 году были запланированы в объеме 34 510 872,08 рубля, освоено в объеме 33 868 718,18 рублей или 98,1 процентов на выполнение следующих мероприятий:

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции, поступающей из федерального бюджета Российской Федерации в объеме 1 069 000,0 рублей;

- реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 28 494 000,0 рублей;

- реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта за счет собственных средств бюджета Ибресинского муниципального округа в объеме 287 818,18 рублей;

- поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей в объеме 2 523 800,0 рублей;

- частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 1 494 100,0 рублей.

По состоянию на 1 января 2025 года муниципальный долг Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики составляет 0,0 рублей.

Управление муниципальным долгом осуществлялось в пределах ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой верхний предел муниципального долга не должен превышать 50 процентов утвержденного объема собственных доходов бюджета. По итогам 2024 год долговые обязательства бюджета Ибресинского муниципального округа отсутствуют.

Целевые индикаторы подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов и показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| Запланированное значение индикатора по муниципальной программе | Плановые расходы | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской республики»** | | | | | | |
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (к предыдущему году) | процентов | 91,1 | 105,0 | 86,5 | Плановые показатели собственных доходов бюджета Ибресинского муниципального округа на 2024 год составили 182 686,8 тыс. рублей (в 2023 году – 174 032,6 тыс. рублей), фактическое поступление по итогам 2024 года составило 180 655,7 тыс. рублей (в 2023 году – 208 781,2 тыс. рублей). |
| 2 | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ибресинского муниципального округа в объеме расходов бюджета Ибресинского муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | долговые обязательства отсутствуют |
| 4 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 5 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 6 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |

**Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского района»**

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики осуществляется в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 17 августа 2020г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов».

Организована публикация бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») и на официальном сайте Ибресинского муниципального округа на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствие со статьей 264.1 бюджетного кодекса РФ и Общими требованиями к передаче Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовому органу муниципального образования полномочий соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местной администрации (их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года №1890, начиная с бюджета 2024 года по данной подпрограмме произведены расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» Ибресинского муниципального округа в сумме 22 774 679,61 рублей при утвержденном плане на содержание в сумме 23 124 900,0 рублей или на 98,5%.

Целевые индикаторы подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов и показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| Запланированное значение индикатора по муниципальной программе | Плановые расходы | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | |
| 1 | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово – экономической экспертизы проектов муниципальных программ Ибресинского муниципального округа к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Ибресинского муниципального округа | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 50,0 |  |
| 3 | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Ибресинского муниципального округа в рамках районной адресной инвестиционной программы Ибресинского муниципального округа | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Ибресинского муниципального округа, размещенных на официальном сайте Ибресинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Уровень актуализации информации о бюджете Ибресинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте Ибресинского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Отношение количества подготовленных заключений на проекты решений Собрания депутатов Ибресинского муниципального округа к количеству поступивших из Собрания депутатов Ибресинского муниципального округа проектов решений Ибресинского муниципального округа за соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».**

Расходы по данной подпрограмме в 2024 году были запланированы в объеме 8 474 600,0 рублей, освоено 8 208 410,04 рублей или 96,9 процентов.

**Раздел II. Сведения о выполнении расходных обязательств Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»**

**за 2024 год**

Фактическое исполнение муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» в 2024 году за счет всех источников финансирования составило 64 851 807,83 рублей или 98,1 процентов к запланированному уровню, в том числе: за счет федерального бюджета – 3 592 800,0 рублей (или 100 процентов к запланированному уровню), республиканского бюджета Чувашской Республики – 29 988 100,0 рублей (или 100,0 процентов к запланированному уровню), бюджета муниципального округа – 31 270 907,83 рубля (или 96,1 процента к запланированному уровню).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы) | Источники финансирования | Плановые расходы за 2024 год, рублей | Кассовые расходы за 2024 год, рублей | % исполнения |
| **Муниципальная программа** | **«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»** | **всего** | **66 110 372,08** | **64 851 807,83** | **98,1** |
|  |  | федеральный бюджет | 3 592 800,00 | 3 592 800,00 | 100,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 29 988 100,00 | 29 988 100,00 | 100,0 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 32 529 472,08 | 31 270 907,83 | 96,1 |
| ***Подпрограмма*** | ***«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Ибресинского муниципального округа»*** | ***всего*** | ***34 510 872,08*** | ***33 868 718,18*** | ***98,1*** |
|  |  | федеральный бюджет | 3 592 800,00 | 3 592 800,00 | 100,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 29 988 100,00 | 29 988 100,00 | 100,0 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 929 972,08 | 287 818,18 | 30,9 |
| ***Подпрограмма*** | ***«Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского района»*** | ***всего*** | ***23 124 900,00*** | ***22 774 679,61*** | ***98,5*** |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 23 124 900,00 | 22 774 679,61 | 98,5 |
| ***Подпрограмма*** | ***"Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики"*** | ***всего*** | ***8 474 600,00*** | ***8 208 410,04*** | ***96,9*** |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 8 474 600,00 | 8 208 410,04 | 96,9 |

**Раздел III. Оценка эффективности муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»**

**за 2024 год**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлена с использованием показателей выполнения муниципальной программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений которые позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и принять оптимальное управленческое решение.

Анализ включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Ибресинского муниципального округа запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета Ибресинского муниципального округа (оценка экономической эффективности достижения результатов).

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Всего в рамках муниципальной программы запланировано выполнение 16 целевых индикатора. Фактически за 2024 год исполнены 15 целевых индикатора, по которым степень достижения показателя муниципальной программы принимается равной 100,0 процентов. Показатель результативности реализации муниципальной программы равен 100,0 процентов, то есть степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

1. **Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета Ибресинского муниципального округа на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню.**

План расходов на реализацию муниципальной программы (за исключением расходов за счет резервного фонда, а также затраты на обслуживание муниципального долга Ибресинского муниципального округа и исполнение муниципальных гарантий Ибресинского муниципального округа) 65 468 218,18 рублей.

Фактически освоено 64 851 807,83 рублей.

Показатель полноты использования бюджетных средств составил 99,1%, что оценивается как удовлетворительно.

1. **Расчет эффективности использования средств бюджета Ибресинского муниципального округа на реализацию муниципальной программы показал, что за 2024 год эффективность программы составила 98,1%, что соответствует целевому параметру умеренной эффективности.**

План расходов на реализацию муниципальной программы 66 110 372,08 рубля.

Фактически освоено 64 851 807,83 рублей.

Эффективность программы составила 98,1%.

В результате проведенной оценки эффективности Программу считать эффективной.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе

реализации муниципальной программы

Ибресинского муниципального округа

«Управление общественными

финансами и муниципальным долгом

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики»

Отчет

о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»

за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»** |  |  |
| 1 | **Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Ибресинского муниципального округа»** |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Ибресинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | Бюджет Ибресинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов утвержден в установленные сроки. |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Ибресинского муниципального округа в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Ибресинского муниципального округа | выполнено | По итогам 2024 года в бюджет Ибресинского муниципального округа поступило доходов 854 250,7 тыс. рублей, что на 101 901,3 тыс. рублей больше первоначально утвержденных плановых назначений на 2024 год. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Ибресинского муниципального округа | выполнено | Отчеты об исполнении бюджета за 1 квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2024 года утверждены постановлениями администрации Ибресинского муниципального округа и размещены на официальном сайте Ибресинского муниципального округа в сети «Интернет». Отчет об исполнении бюджета по итогам 2024 года должен быть представлен для проверки в Контрольно-Счетную палату чувашской Республики до 1 апреля 2025 года. |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | выполнено | В целях обеспечения сбалансированности бюджетов в 2024 году из республиканского бюджета Чувашской Республики средства не поступали. |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Ибресинского муниципального округа и своевременному исполнению долговых обязательств | выполнено | Долговые обязательства отсутствуют. |
| 1.6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Ибресинском муниципальном округе | выполнено | Постановлением администрации Ибресинского муниципального округа разработан и утвержден бюджетный прогноз на период до 2035 года. |
| **2** | **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского муниципального округа»** |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | выполнено | В ходе исполнения бюджета Ибресинского муниципального округа в 2024 году осуществлялось распределение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ Ибресинского муниципального округа. Непрограммных расходов нет. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Повышение качества управления муниципальными финансами | выполнено | Бюджет Ибресинского муниципального округа сформирован в «программном формате».  Регулярно проводится оценка уровня и динамики доходов местного бюджета, приведение законодательства Ибресинского муниципального округа в области совершенствования межбюджетных отношений в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики. |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | выполнено | Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым отделом администрации Ибресинского муниципального округа в соответствии с с постановлением Правительства российской Федерации от 17 августа 2020г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов». |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных инвестиций | выполнено |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ибресинского муниципального округа и муниципальных учреждений Ибресинского муниципального округа | выполнено | Данное мероприятие направлено на повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Ибресинского муниципального округа.  В соответствии с постановлением администрации Ибресинского муниципального округа от 15.03.2023г. № 229 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Ибресинского муниципального округа.  Результаты этой оценки размещены на официальном сайте Ибресинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 2.6 | Основное мероприятие 6. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля | выполнено | Статьей 43 Решения Собрания депутатов Ибресинского муниципального округа «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики» определено, что внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики.  В рамках данного мероприятия проводиться экспертиза проектов решений Собрания депутатов Ибресинского муниципального округа о бюджете Ибресинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, проектов решений Ибресинского муниципального округа о внесении изменений в бюджет Ибресинского муниципального округа. |
| 2.7 | Основное мероприятие 7. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Ибресинского муниципального округа | выполнено | Решение о бюджете, о внесение изменений в решение о бюджете, отчеты об исполнении бюджета оперативно размещаются на официальном сайте Ибресинского муниципального округа в информационно – коммуникативной сети «Интернет» |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным догом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики"»** | выполнено |  |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе

реализации муниципальной программы

Ибресинского муниципального округа

«Управление общественными

финансами и муниципальным долгом

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики»

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| План расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | План расходов с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа) | Фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа) |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 66 110,4 | 64 851,8 | 66 110,4 | 64 851,8 |
| Подпрограмма | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Ибресинского муниципального округа | 34 510,9 | 33 868,7 | 34 510,9 | 33 868,7 |
| Подпрограмма | Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского муниципального округа | 23 124,9 | 22 774,7 | 23 124,9 | 22 774,7 |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным догом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики" | 8 474,6 | 8 208,4 | 8 474,6 | 8 208,4 |