Приложение № 1

к постановлению администрации

Янтиковского муниципального округа

от 24.03.2026 № 126

План мероприятий, проводимых в рамках благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить постановление администрации Янтиковского муниципального округа о проведении благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» | Семенова И.В | до 30 марта 2026 г. |
| 2. | Открытие благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» | Ломоносов О.А. | 30 марта 2026г |
| 3. | Создание баннера «Именем детства, во имя детства» на сайте администрации Янтиковского муниципального округа, информационное наполнение баннера | Михайлова И.А. | до 30 марта 2026 г. |
| 4. | Рассылка писем руководителям предприятий и организаций, спонсорам | Ефимова Н.В. | до 30 марта 2026 г. |
| 5. | Работа телефона «Горячей линии» (телефон 2-18-60 по вопросам участия в марафоне) | Семенова И.В | с 30 марта2026 г. по 31 августа2026 г. |
| 6. | Проведение в образовательных учреждениях муниципального округа уроков добра | Руководители образовательных учреждений* | в течение марафона |
| 7. | Посещение семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, социально-опасных семей, оказание адресной помощи. | Афанасьева М.А.* Семенова И.В. | в течение марафона |
| 8. | Благотворительные концерты в территориальных отделах Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа «Дети-детям» | Начальники территориальных отделов | в течение марафона |
| 9. | Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках благотворительного марафона в печатных СМИ | Егорова А.Е. | в течение марафона |
| 10. | Проведение закрытия благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» | Отдел образования, отдел культуры, социального развития и архивного дела | 31 августа 2026 г. |

*-по согласованию

Приложение № 2

к постановлению администрации

Янтиковского муниципального округа

от 24.03.2026 № 126

Состав организационного комитета

по проведению благотворительного марафона

«Именем детства, во имя детства»

| Ломоносов О.А. | - | глава Янтиковского муниципального округа (председатель оргкомитета); |
| --- | --- | --- |
| Семенова И.В. | - | временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации Янтиковского муниципального округа-начальника отдела образования (заместитель председателя оргкомитета); |
| Михайлова И.А. | - | заместитель главы администрации Янтиковского муниципального округа-начальник отдела организационно-контрольной, кадровой работы и цифрового развития; |
| Ефимова Н.В. | - | заведующий сектором опеки и попечительства отдела образования (секретарь оргкомитета); |
| Игнатьева Т.Д. | - | врач психиатр-нарколог, филиала «Янтиковская ЦРБ» БУ ЧР «Канашский ММЦ» Минздрава Чувашии, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка по Янтиковскому муниципальному округу (по согласованию); |
| Кириллова О.А. | - | начальник отдела культуры, социального развития и архивного дела; |
| Афанасьева М.А. | - | директор БУ ЧР «Янтиковский центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии (по согласованию); |
| Егорова А.Е. | - | главный редактор АУ Чувашской Республики «Редакция Янтиковского муниципального округа газеты «Сельский труженик» Мининформполитики (по согласованию). |

______________