Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского  района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за 2022 год

| № пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Канашском районе Чувашской Республики | Выполнено | Организована разработка органами местного самоуправления планов мероприятий по противодействию коррупции |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | Выполнено | Организована разработка нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и совершенствование нормативно-правовой базы Канашского района, регулирующей вопросы противодействия коррупции |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и их проектов | Выполнено | Проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и их проектов |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | Выполнено | Организуется участие в социологических исследованиях на предмет оценки уровня коррупции |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнено | Осуществляется мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | Выполнено | Проводится комплекс мероприятий по формированию среди муниципальных служащих обстановки нетерпимости к коррупционным проявлениям |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | Выполнено | Реализуются мероприятия по организации и обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов |
| 1.8. | Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения | Выполнено | В средствах массовой информации и сети «Интернет» размещается информация по вопросам предупреждения и искоренения коррупции |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | Выполнено | Обеспечивается размещение информации по вопросам реализации на территории Канашского района государственной политики в области противодействия коррупции, в средствах массовой |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы | Выполнено | Осуществляется дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Канашского района Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих | Выполнено | Реализуются меры по дополнительному профессиональному развитию кадров для муниципальной службы |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | Выполнено частично | Конкурсный отбор кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы органов местного самоуправления проводится |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы | Выполнено частично | Организуется работа по формированию кадровых резервов и их эффективному использованию |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления | Выполнено | Проводится социологические опросы на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе |
|  | Подпрограмма 3. «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | Выполнено | Периодически в списки кандидатов в присяжные заседатели вносятся изменения |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение включения муниципальных нормативных правовых актов в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики | Выполнено | Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Канашского района в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики внесены в полном объеме |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи органами местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Выполнено | Обеспечено оказание отдельных категорий граждан бесплатной юридической помощью |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | Выполнено | Организовано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (по результатам участия Сугайкасинское сельское поселение неоднократно становилось победителем) |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение функций муниципальных органов | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Выполнение других обязательств государства | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение выборов | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.5 | Основное мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы муниципальных районов | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.6. | Основное мероприятие 6. Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Чувашской Республики | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского  района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления», подпрограмм муниципальной программы Канашского  района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план |  | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | процентов | 37,8 | 39,8 | 39,8 |  | 40,8 |  | 41,8 |
| 2. | Доля муниципальных нормативных правовых актов, представленных для включения в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень коррупции в Канашском районе Чувашской Республики по оценке граждан, полученный посредством изучения общественного мнения по вопросам коррупции | баллов | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 2. | Уровень коррупции в Канашском Чувашской Республики по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством изучения общественного мнения по вопросам коррупции | баллов | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 3. | Доля нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие с действующим законодательством | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 4. | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Канашского района, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 5. | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 6. | Количество муниципальных служащих в Канашском районе Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | человек | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |  | 11 |  | 10 |
| 7. | Доля муниципальных служащих в Канашском районе Чувашской Республики, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 8. | Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Чувашской Республики | единиц | 20 | 20 | 20 |  | 29 |  | 20 |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля подготовленных муниципальных правовых актов Канашского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств бюджета Канашского района | человек | не менее 20 | не менее 20 |  | не менее 20 | 23 |  | не менее 20 |
|  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления | процентов | 20 | 25 |  | 25 | 15,4 | Установленные целевые показатели по замещению вакантных должностей муниципальной службы, на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления Канашского района не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров | 20 |
|  | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих | процентов | 9,0 | 9,5 |  | 9,5 | 8,4 | Установленные целевые показатели муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров | 5,8 |
|  | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» | процентов | 70,0 | 80,0 |  | 80,0 | 91,7 |  | 80,0 |
|  | Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов | 90,0 | 95,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Доля подготовленных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Сформированность списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Доля участвующих в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | процентов | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики | «Развитие потенциала муниципального управления» | 50951,9 | 49985,3 | 181724,1 | 180757,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» | 20,0 | 19,9 | 90,0 | 89,5 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» | 50,0 | 45,5 | 180,0 | 175,5 |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | 107,5 | 107,5 | 1760,4 | 1760,4 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» | 50774,4 | 49812,4 | 179693,7 | 178731,6 |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальной программы

Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики | «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 50951,9 | 49985,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 107,5 | 107,5 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 50844,4 | 49877,8 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» | всего | 20,0 | 19,9 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 20,0 | 19,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» | всего | 50,0 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 50,0 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | всего | 107,5 | 107,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 107,5 | 107,5 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 50774,4 | 49812,4 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 107,5 | 107,5 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 50774,4 | 49812,4 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» | администрация Канашского района Чувашской Республики; структурные подразделения администрации Канашского района Чувашской Республики; муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Администрации Канашского района Чувашской Республики» | 903 | x | Ч510000000 | x | всего | тыс. рублей | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,9 | 120,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч510000000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,9 | 120,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1. | Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Канашском районе Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2. | Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и их проектов |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4. | Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.5. | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.6. | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.7. | Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.8. | Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения |  | 903 | x | Ч510400000 | x | всего | тыс. рублей | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,9 | 120,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 120,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.9. | Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» | администрация Канашского района Чувашской Республики; структурные подразделения администрации Канашского района Чувашской Республики; муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Администрации Канашского района Чувашской Республики» | 903 | x | Ч53000000 | x | всего | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,5 | 150,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч53020000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,5 | 150,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1. | Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2. | Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,5 | 150,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч53020000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,5 | 150,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3. | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.4. | Повышение престижа муниципальной службы |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.5. | Формирование положительного имиджа органов местного |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.5. | Формирование положительного имиджа органов местного |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | администрация Канашского района Чувашской Республики; структурные подразделения администрации Канашского района Чувашской Республики; муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Администрации Канашского района Чувашской Республики» | 903 | x | Ч540000000 | x | всего | тыс. рублей | 251,7 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 227,5 | 4,6 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч540151200 | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 11,7 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 4,6 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч540100000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.1. | Обеспечение включения муниципальных нормативных правовых актов в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 11,7 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 4,6 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч540151200 | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 11,7 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 4,6 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.3. | Обеспечение оказания квалифицированной бесплатной юридической помощи органами местного самоуправления Канашского района Чувашской Республике |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.4. | Обеспечение участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» |  | 903 | x | Ч540000000 | x | всего | тыс. рублей | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч540100000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 45406,4 | 50384,2 | 50384,2 | 50654,4 | 49692,4 | 123322,2 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч5Э0100000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 45406,4 | 50384,2 | 50384,2 | 50654,4 | 49692,4 | 123322,2 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.