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	АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2026 № 375

город Алатырь
	


	УЛАТӐР 
МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ
ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН

ЙЫШĂНУ

13.05.2026 № 375

Улатӑр хули




Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
в осенне-зимний период 2026-2027 годов



В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190– ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2026-2027 годов, администрация Алатырского муниципального округа
постановляет:
1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по подготовке объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2026-2027 годов (приложение № 1);
1.2. Состав Комиссии по проверке готовности объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2026-2027 годов (приложение № 2);
1.3. Положение о комиссии по проведению проверки готовности объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2026-2027 годов (приложение № 3).
2. Рекомендовать организациям независимо от форм собственности, муниципальным унитарным предприятиям обеспечить:
2.1. Выполнение Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2026-2027 годов, объемов текущего и капитального ремонта жилищного фонда, объемов ремонта котельных в период подготовки к осенне–зимнему периоду, объемов замены ветхих муниципальных тепловых, водопроводных и электрических сетей;
2.2. Завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне–зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от форм собственности до 10.09.2026;
2.3. Принять меры по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно–энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 10.09.2026;
2.4. Предоставить в АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиала в г. Алатырь организациям жилищно–коммунального хозяйства акты о проверке состояний дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах до 10.09.2026;
2.5. До 10.09.2026 представить первому заместителю главы администрации – начальнику Управления по строительству, архитектуре, благоустройству территорий и жилищно–коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики – председателю комиссии, акты проверки готовности к работе в осенне–зимний период 2026-2027 годов на каждый объект (приложение № 4);
2.6. После проведения комиссионной проверки и приемки оформить паспорт готовности к отопительному периоду объектов ЖКХ и социальной сферы – до 15.09.2026, теплоснабжающих организаций – до 01.11.2026 (приложение № 5).
3. Первому заместителю главы администрации – начальнику Управления по строительству, архитектуре, благоустройству территорий и жилищно–коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики – председателю комиссии:
3.1. При выполнении всех необходимых мероприятий выдать «Паспорт готовности к отопительному периоду» организациям занимающиеся обслуживанием жилищного фонда, энергетики, ЖКХ и социальной сферы (приложение № 5);
3.2. Получить паспорт готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов Алатырского муниципального округа до 20.11.2026.
4. Управлению по строительству, архитектуре, благоустройству территорий и жилищно–коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики с 01.09.2026 обеспечить регулярное информирование населения через средства массовой информации о готовности объектов жилищно– коммунального хозяйства Алатырского муниципального округа к работе в осенне– зимний период 2026-2027 годов.
5.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника Управления по строительству, архитектуре, благоустройству территорий и жилищно–коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Врио главы Алатырского 
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муниципального округа                                                                                              С.В. Фролов

Приложение №1
к постановлению администрации Алатырского муниципального округа
от __.05.2026 № ___

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Алатырского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

МУП «Алатырское ПОК и ТС»

	№
	Название объекта
	Наименование мероприятия
	Объём работ
	Срок исполнения 
	Исполнитель, ответственный
	

	
	
	
	Ед. из.
	Кол-во
	
	
	

	Источники тепловой энергии

	1
	Котельная №13
	Техническое обслуживание, текущий  ремонт электрооборудования
	шт.
	14
	08.06-22.06.2026
	Начальник участка
Фомин С.В.
	

	
	
	Текущий ремонт запорной арматуры котельной
	шт.
	60
	08.06-22.06.2026
	
	

	
	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт насосов 
	шт.
	11
	08.06-22.06.2026
	
	

	
	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт котлов ALPHA  650, ALPHA  М140 
	шт.
	3
	08.06-22.06.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок)
	шт.
	3
	08.06-22.06.2026
	Инженер-энергетик Рехов А.Н.
	

	
	
	Текущий ремонт газовой запорной арматуры
	шт.
	14
	08.06-22.06.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт ГРПШ №13
	шт.
	1
	08.06-22.06.2026
	
	

	
	
	Техническое обслуживание ремонт оборудования КИП и А
	шт.
	1
	08.06-22.06.2026
	
	

	
	
	Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности
	шт.
	31
	08.06-22.06.2026
	
	

	2
	Котельная №9
	Техническое обслуживание, текущий  ремонт электрооборудования
	шт.
	5
	06.07.-20.07.2026
	Начальник участка Головин А.А

	

	
	
	Текущий ремонт запорной арматуры котельной
	шт.
	20
	06.07.-20.07.2026
	
	

	
	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт насосов 
	шт.
	2
	06.07.-20.07.2026
	
	

	
	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт котлов Vitoplex 100
	шт.
	2
	06.07.-20.07.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок)
	шт.
	2
	06.07.-20.07.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт газовой запорной арматуры
	шт.
	7
	06.07.-20.07.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт оборудования КИП и А
	шт.
	1
	06.07.-20.07.2026
	Инженер-энергетик Рехов А.Н.
	

	
	
	Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности
	шт.
	6
	06.07.-20.07.2026
	
	

	3
	Котельная №2
	Текущий ремонт электрооборудования
	шт.
	8
	25.05.-08.06.2026
	Начальник участка Головин А.А




Инженер-энергетик Рехов А.Н.
	

	
	
	Текущий ремонт запорной арматуры котельной
	шт.
	20
	25.05.-08.06.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт насосов 
	шт.
	6
	25.05.-08.06.2026
	
	

	
	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт котлов TAURUS 400
	шт.
	2
	25.05.-08.06.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок)
	шт.
	2
	25.05.-08.06.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт газовой запорной арматуры
	шт.
	12
	25.05.-08.06.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт ГРПШ №2
	шт.
	1
	25.05.-08.06.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт оборудования КИП и А
	шт.
	1
	25.05.-08.06.2026
	
	

	
	
	Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности
	шт.
	16
	25.05.-08.06.2026
	
	

	4
	Котельная №14
	Техническое обслуживание, текущий  ремонт электрооборудования
	шт.
	9
	06.07-20.07.2026
	Начальник
 участка
Лаврушкин А.И.
.
	

	
	
	Текущий ремонт запорной арматуры котельной
	шт.
	50
	06.07-20.07.2026
	
	

	
	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт насосов 
	шт.
	7
	06.07-20.07.2026
	
	

	
	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт котлов REX 160, 140
	шт.
	2
	06.07-20.07.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт пластинчатых теплообменников с промывкой и очисткой
	шт.
	2
	06.07-20.07.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок)
	шт.
	2
	06.07-20.07.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт газовой запорной арматуры
	шт.
	12
	06.07-20.07.2026
	Инженер-энергетик Рехов А.Н
	

	
	
	Текущий ремонт ГРПШ №14
	шт.
	1
	06.07-20.07.2026
	
	

	
	
	Текущий ремонт оборудования КИП и А
	шт.
	1
	06.07-20.07.2026
	
	

	
	
	Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности
	шт.
	29
	06.07-20.07.2026
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	№
	Название объекта
	Наименование мероприятия
	Объём работ
	Срок исполнения 
	Исполнитель, ответственный, отметка о выполнении
	

	
	
	
	Ед. из.
	Кол-во
	
	
	

	Тепловые сети и оборудование

	1
	Тепловая трасса котельной №13

	Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей
	шт.
	10
	04.05-31.08.2026 г.
	Начальник участка
Фомин С.В.
	

	
	
	Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания
	п. км
	0,5
	04.05-31.05.2026 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Тепловая трасса котельной №9

	Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей
	шт.
	4
	04.05-31.08.2026 г.
	Начальник участка Головин А.А.
	

	
	
	Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания
	п. км
	0.045
	04.05-31.05.2026 г.
	
	

	3
	Тепловая трасса котельной №14

	Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей
	шт.
	20
	04.05-31.08.2026 г.
	Начальник
 участка
Лаврушкин А.И.

	

	
	
	Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания
	п. км
	0.495
	04.05-31.05.2026 г.
	
	



	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения 
	Исполнитель, ответственный
	Примечание

	1
	Создание рабочей комиссии по подготовке к отопительному сезону
	16.05.2026 г.
	Гл. инженер Моторкин Л.В.
	

	2
	Осмотр производственных зданий котельных и сооружений перед началом отопительного сезона
	06.07-28.08.2026 г.
	Гл. инженер Моторкин Л.В.
	

	3
	Организация и проведение технического осмотра тепловых сетей с подготовкой исполнительной документации
	01.06.-28.08.2026 г.
	Гл. инженер Моторкин Л.В.
	

	4
	Организация и проведение поверки средств измерения (манометров, напоромеров, сигнализаторов загазованности)
	16.05.-28.08.2026 г.
	Инженер-энергетик Рехов А.Н.
	

	5
	Организация и проведение технического обслуживания и поверки газовых счётчиков по котельным №2
	28.05-16.06.2026 г.
	Инженер-энергетик Рехов А.Н.
	

	6
	Проведение комиссионно проверки готовности котельных к работе в отопительный период с составлением актов
	01.06.2026-28.08.2026 г.
	Гл. инженер Моторкин Л.В.
	



ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	1.
	Наименование организации
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	2. 
	Юридический адрес
	г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 20, помещ. 3

	3.
	Наименование и адрес источников теплоснабжения:
БМК – 2,75 Гкал/ч 
БМК – 1,31 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 3,72 Гкал/ч 
БМК – 3,18 Гкал/ч 
БМК – 1,55 Гкал/ч 
БМК – 4,30 Гкал/ч 

БМК – 0,43 Гкал/ч 

	

ул. Горького
ул. Герцена
мкр. Стрелка
ул. Комсомола
ул. Московская
ул. Артиллерийская
ул. 40-лет Победы
БУ «Атратский ПНИ» по адресу п. Атрать, ул. Лесная, д1
БУ «Центр социального обслуживания населения» по адресу п. Киря, ул. Чебоксарская, д.1

	4.
	Год ввода в эксплуатацию:
БМК – 2,75 Гкал/ч 
БМК – 1,31 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 3,72 Гкал/ч 
БМК – 3,18 Гкал/ч 
БМК – 1,55 Гкал/ч 
БМК – 4,30 Гкал/ч 
БМК – 0,43 Гкал/ч 
	
2015г.
2015г.
2024г.
2024г.
2024г.
2024г.
2024г.
2019г.
2019г.

	5.
	Мощность источников теплоснабжения:
БМК – 2,75 Гкал/ч 
БМК – 1,31 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 3,72 Гкал/ч 
БМК – 3,18 Гкал/ч 
БМК – 1,55 Гкал/ч 
БМК – 4,30 Гкал/ч 
БМК – 0,43 Гкал/ч 

	 
2,75 Гкал/ч 
1,31 Гкал/ч 
18,32 Гкал/ч 
18,32 Гкал/ч 
3,72 Гкал/ч 
3,18 Гкал/ч 
1,55 Гкал/ч 
4,30 Гкал/ч 
0,43 Гкал/ч 

	6.
	Система отопления:
БМК – 2,75 Гкал/ч 
БМК – 1,31 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 3,72 Гкал/ч 
БМК – 3,18 Гкал/ч 
БМК – 1,55 Гкал/ч 
БМК – 4,30 Гкал/ч 
БМК – 0,43 Гкал/ч 
	
Закрытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая

	7.
	Схема отопления:
БМК – 2,75 Гкал/ч 
БМК – 1,31 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 3,72 Гкал/ч 
БМК – 3,18 Гкал/ч 
БМК – 1,55 Гкал/ч 
БМК – 4,30 Гкал/ч 
БМК – 0,43 Гкал/ч
	
Четырехтрубная
Четырехтрубная
Четырехтрубная
Четырехтрубная
Четырехтрубная
Четырехтрубная
Двухтрубная
Четырехтрубная
Четырехтрубная

	8.
	Система ГВС:
БМК – 2,75 Гкал/ч 
БМК – 1,31 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 3,72 Гкал/ч 
БМК – 3,18 Гкал/ч 
БМК – 1,55 Гкал/ч 
БМК – 4,30 Гкал/ч 
БМК – 0,43 Гкал/ч
	
Принудительная с циркуляцией
Отсутствует
Принудительная с циркуляцией
Принудительная с циркуляцией
Принудительная с циркуляцией
Принудительная с циркуляцией
Отсутствует
Принудительная с циркуляцией
Принудительная с циркуляцией

	9.
	Резерв/дефицит мощности:
БМК – 2,75 Гкал/ч 
БМК – 1,31 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 3,72 Гкал/ч 
БМК – 3,18 Гкал/ч 
БМК – 1,55 Гкал/ч 
БМК – 4,30 Гкал/ч 
БМК – 0,43 Гкал/ч
	
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

	10
	Договора теплоснабжения:
БМК – 2,75 Гкал/ч 
БМК – 1,31 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 18,32 Гкал/ч 
БМК – 3,72 Гкал/ч 
БМК – 3,18 Гкал/ч 
БМК – 1,55 Гкал/ч 
БМК – 4,30 Гкал/ч 
БМК – 0,43 Гкал/ч
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1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023
	2024
	2025

	1.
	Продолжительность отопительного периода
	дни
	211
	210
	210

	2.
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	°С
	-0,7
	-1,2
	-1,2

	3.
	Объем выработанной тепловой энергии в отопительный период
	Гкал
	7352
	17297
	54083

	4.
	Случаи аварий/дефектов оборудования системы теплоснабжения
	шт.
	0
	0
	0

	5.
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период
	
	
	
	

	5.1.
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	шт.
	0
	0
	0

	5.2.
	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0

	5.3.
	Случаи снижение параметров давления теплоносителя
	шт.
	0
	0
	0

	6.
	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления
	шт.
	0
	0
	0

	7.
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения
качества/параметров услуги отопления
	шт.
	0
	0
	0




	
	Котельные
	Ед. измерения
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	БМК – 2,75 Гкал/ч 
ул. Горького
	
	
	

	1.1
	Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК 
	шт.
	29.06.2026-13.07.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	1.2
	Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК
	шт.
	29.06.2026-13.07.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	1.3
	Ревизия, ремонт электрооборудования
ВРУ, щитов и освещения БМК
	шт.
	29.06.2026-13.07.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	2.
	БМК – 1,31 Гкал/ч
 ул. Герцена
	шт.
	
	

	2.1
	Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК 
	шт.
	25.05.2026-08.06.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	2.2
	Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК
	шт.
	25.05.2026-08.06.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	2.3
	Ревизия, ремонт электрооборудования
ВРУ, щитов и освещения БМК
	шт.
	25.05.2026-08.06.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	3.
	БМК – 18,32 Гкал/ч 
мкр. Стрелка
	шт.
	
	

	3.1
	Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК 
	шт.
	13.07.2026-27.07.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	3.2
	Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК
	шт.
	13.07.2026-27.07.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	3.3
	Ревизия, ремонт электрооборудования
ВРУ, щитов и освещения БМК
	шт.
	13.07.2026-27.07.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	4.
	БМК – 18,32 Гкал/ч 
ул. Комсомола
	шт.
	
	

	4.1
	Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК 
	шт.
	15.06.2026-29.06.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	4.2
	Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК
	шт.
	15.06.2026-29.06.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	4.3
	Ревизия, ремонт электрооборудования
ВРУ, щитов и освещения БМК
	шт.
	15.06.2026-29.06.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	5.
	БМК – 3,72 Гкал/ч 
ул. Московская
	шт.
	
	

	5.1
	Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК 
	шт.
	27.07.2026-10.08.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	5.2
	Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК
	шт.
	27.07.2026-10.08.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	5.3
	Ревизия, ремонт электрооборудования
ВРУ, щитов и освещения БМК
	шт.
	27.07.2026-10.08.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	6.
	БМК – 3,18 Гкал/ч 
ул. Артиллерийская
	шт.
	
	

	6.1
	Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК 
	шт.
	18.05.2026.-01.06.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	6.2
	Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК
	шт.
	18.05.2026.-01.06.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	6.3
	Ревизия, ремонт электрооборудования
ВРУ, щитов и освещения БМК
	шт.
	18.05.2026.-01.06.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	7.
	БМК – 1,55 Гкал/ч 
ул. 40-лет Победы
	шт.
	
	

	7.1
	Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК 
	шт.
	04.05.2026-18.05.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	7.2
	Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК
	шт.
	04.05.2026-18.05.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	7.3
	Ревизия, ремонт электрооборудования
ВРУ, щитов и освещения БМК

	шт.
	04.05.2026-18.05.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	8.
	БМК – 4,30 Гкал/ч 
БУ «Атратский ПНИ» 
	шт.
	
	

	8.1
	Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК 
	шт.
	10.08.2026-24.08.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	8.2
	Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК
	шт.
	10.08.2026-24.08.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	8.3
	Ревизия, ремонт электрооборудования
ВРУ, щитов и освещения БМК
	шт.
	10.08.2026-24.08.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	9.
	БМК – 0,43 Гкал/ч
БУ «ЦСОН» п. Киря 
	шт.
	
	

	9.1
	Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК 
	шт.
	27.07.2026-10.08.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	9.2
	Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК
	шт.
	27.07.2026-10.08.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.

	9.3
	Ревизия, ремонт электрооборудования
ВРУ, щитов и освещения БМК
	шт.
	27.07.2026-10.08.2026
	Директор ОП Исайкин В.Г.



МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	№
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный

	
	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)
(подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 
(далее – Правила)
	до 01.10.2026г.
	Ляпина И.В.

	1.1.1
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Ляпина И.В.

	1.1.2
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии (п. 9.3.2. Правил) 
	до 01.06.2026г.
	Ляпина И.В.

	1.1.3
		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в
 соответствии с требованиями главы 15 Правил №115(п. 9.3.3. Правил) 



	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.1.4
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии (п. 9.3.4. Правил) 
	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.1.5
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности. (п. 9.3.5. Правил) 
	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.1.6
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности. (п. 9.3.26. Правил) 
	до 01.10.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.1.7
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной (п. 9.3.7. Правил) 
	до 01.10.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.1.8
	Приказ по организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к  ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной (п. 9.3.8. Правил)
	до 01.10.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.1.9
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н (п. 9.3.9. Правил) 
	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.1.10
	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. (п. 9.3.10. Правил) 
	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.2.1
	Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения. (п. 9.3.11. Правил) 
	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.2.2
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511
(пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	до 01.09.2026г.
(раз в 5 лет)

	Кузьминов Д.А.

	1.3.1
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности. (п. 9.3.12. Правил) 
	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.4.1
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). (п. 9.3.13 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.5.1
	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО (п. 9.3.14. Правил) 
	до 01.05.2026
	Кузьминов Д.А.

	1.6.1
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (п. 9.3.15 Правил) 
	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.6.2
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115. (п. 9.3.16. Правил) 
	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.6.3
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. (п. 9.3.17. Правил) 
	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.6.4
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115. (п. 9.3.18 Правил)
	До 01.09.2026г.
(раз в 5 лет)
	Кузьминов Д.А.

	1.6.5
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115. (п. 9.3.19. Правил) 
	до 01.09.2026г.

	Кузьминов Д.А.

	1.6.6
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил N 115. (п. 9.3.20. Правил) 
	Не требуется
	

	1.6.7
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115. (п. 9.3.21. Правил) 
	до 01.06.2026г. 
	Кузьминов Д.А.

	1.6.8
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115.(п. 9.3.23. Правил) 
	до 01.09.2026
	Кузьминов Д.А.

	1.6.9
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115. . (п. 9.3.24. Правил) 
	До 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.6.10
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (п. 9.3.25. Правил)
	До 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.6.11
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н (п. 9.3.26. Правил) 
	до 01.09.2026г.
	Кузьминов Д.А.

	1.6.12
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки (п. 9.3.27. Правил) 
	до 15.09.2026
	Кузьминов Д.А.

	1.7.1
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <7>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)
(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)
	постоянно
	Кузьминов Д.А.

	1.8.1
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <8>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	до 15.02.2026
	Кузьминов Д.А.

	2.1
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (далее -Правила №115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", (далее - ФНП № 536
	постоянно
	Ляпина И.В.
Кузьминов Д.А.



УК ООО «Строительное управление № 7»
	№№
	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Объем запланиро-ванных работ
	Срок выполнения
	Отвественный исполнитель

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	12

	1
	Всего жилых домов 
	дом
	16
	 
	Ягин С.В.

	3.
	Остекление аварийных выходов
	кв.м.
	12
	01.09.2026
	Ягин С.В.

	4.
	Смена задвижек на системе центрального отопления
	шт.
	5
	01.09.2026
	Ягин С.В.

	5
	Профилактика вводных электрощитов
	шт.
	16
	01.09.2026
	Ягин С.В.

	6
	Промывка и опрессовка систем  отопления
	дом
	15
	01.09.2026
	Ягин С.В.

	7
	Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах
	т/ц
	15
	01.09.2026
	Ягин С.В.

	8
	Ремонт дверей на выходе на крышу дома
	кв.м.
	2
	01.08.2026
	Ягин С.В.

	9
	Смена задвижек на системе ХВС, ГВС
	шт.
	6
	15.08.2026
	Ягин С.В.

	10
	Ремонт ливневой канализаии
	пог.м.
	6
	01.09.2026
	Ягин С.В.

	11
	Ремонт входа в  подвал
	кв.м.
	10
	01.09.2026
	Ягин С.В.

	13
	Ремонт дымоходных труб
	шт.
	6,0
	15.07.2026
	Ягин С.В.

	14
	Ремонт и ревизия арматуры по подвалам
	дом
	16
	01.09.2026
	Ягин С.В.

	15
	Заготовка на зиму песчано-соляной смеси
	куб.м.
	9
	01.09.2026
	Ягин С.В.

	16
	Ремонт отмостки
	кв.м.
	30
	15.09.2026
	Ягин С.В.

	17
	Ремонт кровли 
	кв.м.
	30
	15.09.2026
	Ягин С.В.



УК МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	№
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный

	1 
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)
(подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234
	до 01.09.2026г.
	Ляпина И.В.

	1.1. Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2  Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении))

	1.1.1
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115  (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)
(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	до 01.06.2026г.
	Синьков А.В.

	1.1.2
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	до 25.08.2026г.
	Синьков А.В.

	1.1.3
		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и 
работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 
(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)



	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	1.1.4
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО)
(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	1.1.5
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии
с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта  и (или) теплопотребляющих установок 
(подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	1.1.6
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	1.1.7
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	1.1.8
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) 
(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	1.1.9
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	1.1.10
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	1.2. Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии 
(пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

	1.2.1
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	1.2.2
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026г.


	Синьков А.В.

	1.3. Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
(пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

	1.3.1
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности 
(подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	1.3.2
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026
	Синьков А.В.

	1.4. Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

	1.4.1
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности
(подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	1.4.2
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов
(подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	до 01.09.2026
	Синьков А.В.

	2.  В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170  (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)

	2.1
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
(подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	до 01.05.2026
	Синьков А.В.

	2.2
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	не требуется
	

	3.  Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению

	3.1
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
(пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)
	до 01.09.2026г.
	Синьков А.В.

	4.  Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)

	4.1
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду
(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	постоянно
	Синьков А.В.

	5.  Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5 пункта 11 Правил)

	5.1
	План подготовки к отопительному периоду 
(пункт 3 Правил)
	до 30.04.2026
	Синьков А.В.



ЖСК «Молодежный»
	№
п/п
	Содержание мероприятий 
	Срок исполнения
	Ответственный,
исполнитель
	примечание

	1.
	Промывка отопительной системы по каждому контуру (стояку) 
	До 22мая 2026г.
	Сантехник, председатель ЖСК
	

	2.
	Проведение ревизии запорной арматуры отопительной системы
	До 15 мая 2026г. 
	Сантехник, Председатель ЖСК
	

	3.
	Замена вентилей на отопительной системе 3/4" ( 4-й подъезд) 2 шт.
	июнь 
	сантехник
	

	4
	Замена вентилей запорной арматуры 1дюйм (1 шт.)
	Июнь 2026г.
	сантехник
	

	5
	Ревизия запорных задвижек на отопительной системе (смазка, набивка, замена прокладок)
	Июнь 2026г.
	сантехник
	

	6
	Очистка отстойников отопительной системы
	Июнь 
2026г
	сантехник
	

	7
	Замена 1/2дюймовой трубы на стояке отопления в квартирах №36,38,40,42.
	Июль  2026г.  
	Председатель ЖСК, сантехник
	

	8
	Проведение обучения и проверки знаний по эксплуатации теплосетей в сертифицированной организации
	До 15 сентября 2026г.
	Председатель ЖСК
	

	9 
	Проверка и утепление вентиляционных окон и дверей в подвальном помещении дома
	сентябрь
	Председатель ЖСК, сантехник
	

	10
	Проверка вент. каналов  сертифицированной организацией с составлением Акта.
	До 15 сентября 2026г.
	Председатель ЖСК
	

	11
	Ревизия утеплителя труб отопления, при необходимости его замена 
	Октябрь 2026 г.
	сантехник
	



ЖСК «Мир»
	№ п/п
	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ
	Ед.изм.
	Объем запланированных работ
	Срок выполнения

	1.
	Осмотр и устранение нарушений в кровле, конструкций снегозадержания снега, осмотр и очистка водоотводных желобов и труб кровли.
	мкд
	1
	Апр - окт 

	2.
	Остановка системы отопления. Смена задвижек на системе отопления. Осмотр задвижки в сроки, установленные графиком (не реже одного раза в 6 месяцев).
	мкд
	1
	Май 

	3.
	Заказать проектную документацию на существующий тепловой узел. Выполнить реконструкцию теплового узла согласно данного проекта.
	мкд
	1
	В течении года

	4.
	Технический осмотр, диагностика вентиляционных систем. 
	мкд
	3
	В течении года

	5.
	Ревизия изоляции труб отопления, их утепление.
	мкд
	1
	Июнь - Авг

	6.
	Плановый осмотр входной группы подъездов лестничных площадок, окон и подоконников, поручней, почтовых ящиков.
	мкд
	1
	Май-июнь

	7.
	Плановый осмотр исправности слуховых окон подвальных помещений. Устранение неисправностей.
	мкд
	1
	Май-Авг

	8.
	Устройство ступеней (крылец) перед входами в подъезд, подвальных помещений.
	мкд
	1
	Май-Авг

	9.
	Заготовка на зиму песчано-соляной смеси.
	мкд
	1
	Июнь-Авг

	10.
	Дезинфекция, дератизация подвальных помещений.
	мкд
	1
	По необходимости

	11.
	Обучение и проверка знаний теплоэнергетического персонала.
	мкд
	1
	Август

	12.
	Технический осмотр внутридомового газового оборудования.
	мкд
	1
	Сентябрь

	13.
	Проведение гидравлического испытания внутренней системы отопления.
	мкд
	1
	Август

	14.
	Проведение гидравлической опрессовки системы отопления.
	мкд
	1
	Август

	15.
	Оформление акта и паспорта готовности объекта к отопительному сезону 2026-2027гг.
	мкд
	1
	Сентябрь




[bookmark: _GoBack]ООО УК «Алатырь»
	№№
	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Объем запланиро-ванных работ
	Срок выполнения
	Отвественный исполнитель

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	12

	1
	Всего жилых домов 
	дом
	32
	 
	Киляшова А.Н.

	2.
	Проведение диагностики ВДГО
	дом
	2
	30.09.2026
	Киляшова А.Н.

	3.
	Замена сборок системы отопления
	шт.
	54
	31.07.2026
	Киляшова А.Н.

	4.
	Смена задвижек на системе центрального отопления
	шт.
	6
	01.09.2026
	Киляшова А.Н.

	5
	Профилактика вводных электрощитов
	шт.
	32
	01.09.2026
	Киляшова А.Н.

	6
	Промывка и опрессовка систем  отопления
	дом
	31
	01.09.2026
	Киляшова А.Н.

	7
	Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах
	т/ц
	32
	01.09.2026
	Киляшова А.Н.

	8
	Замена измерительных участков ОДПУ отопления
	шт.
	2
	31.08.2026
	Киляшова А.Н.

	9
	Смена задвижек на системе ХВС, ГВС
	шт.
	4
	15.08.2026
	Киляшова А.Н.

	10
	Ремонт мягкой кровли балконов
	шт.
	8
	31.08.2026
	Киляшова А.Н.

	11
	Ремонт мягкой кровли 
	кв.м
	300
	30.09.2026
	Киляшова А.Н.

	12
	Ремонт ограждения детской площадки
	шт.
	1,0
	31.08.2026
	Киляшова А.Н.

	13
	Ремонт и ревизия запорной арматуры по подвалам
	дом
	31
	01.09.2026
	Киляшова А.Н.

	14
	Заготовка на зиму песчано-соляной смеси
	куб.м.
	5
	30.09.2026
	Киляшова А.Н.

	15
	Поверка с проливкой ОДПУ отопления
	шт.
	2
	30.06.2026
	Киляшова А.Н.

	16
	Ремонт козырьков над входами в подъезд
	шт.
	5
	30.09.2026
	Киляшова А.Н.

	17
	Оштукатуривание цоколей фасадов домов
	кв м
	35
	30.09.2026
	Киляшова А.Н.

	18
	Ремонт входных групп в подьезды
	шт.
	3
	30.09.2026
	Киляшова А.Н.

	19
	Ремонт ограждений крыши
	дом
	2
	30.09.2026
	Киляшова А.Н.

	20
	Капитальный ремонт подвальной части системы отопления
	дом
	1
	30.09.2026
	Киляшова А.Н.





ООО Управляющая компания «Горжилком»

	№ п/п
	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Объем
запланированных работ
	Срок выполнения
	Ответственный

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Смена труб ГВС в подвальном помещении:
г. Алатырь, ул. 40 лет Победы, д. 94А 
г. Алатырь, ул. Советская, д. 37
	пог.м.
	
42
92
	
1 квартал
2 квартал
	

	2.
	Косметический ремонт подъездов:
г. Алатырь, ул. Березовая, д. 2
г. Алатырь, ул. Пирогова, д. 8
г. Алатырь, ул. Московская, д. 55
г. Алатырь, ул. Б. Хмельницкого, д. 29
г. Алатырь, ул. Ленина, д. 136
г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 54
г. Алатырь, ул. Комиссариатская, д. 77
г. Алатырь, ул. Первомайская, 89

	подъезд




	
4
5
4
1
1
1
2
2
	
3 квартал
3 квартал
4 квартал
2 квартал
4 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
	

	3.
	Смена деревянных окон на пластиковые
г. Алатырь, ул. Московская, д. 125
	шт.
	12
	1, 4 квартал
	

	4.
	Ремонт кровли; балконы:
г. Алатырь, ул. Комарова, д. 5А
г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 15
г. Алатырь, ул. Гоголя, д. 117

г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 41
г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 5
г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 3
г. Алатырь, ул. Березовая, д. 2

	м2




шт.
шт.
шт.
шт. 
	
100
30
150

2
1
4
1
	
3 квартал
3 квартал
3 квартал

3 квартал
3 квартал
3 квартал
3 квартал
	







	5.
	Установка почтовых ящиков г. Алатырь, ул. 40 лет Победы, д. 94
	шт.
	60
	3 квартал
	

	6.
	Установка светильников с датчиком движения 
г. Алатырь, ул. Березовая, д. 2
г. Алатырь, ул. 40 лет Победы, д. 94
	шт. 
	

60
60
	

3 квартал
3 квартал
	

	7.
	Переустройство тепловых узлов
г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 24
г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 23
	узел
	
1
1

	
3 квартал
3 квартал

	

	8.
	Проверка с проливкой ОДПУ 
	комплект
	14
	4 квартал
	



ТСЖ «Звезда»

	№ п/п
	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Объем запланированных работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ревизия входных задвижек систем отопления, проведение промывки и опресовки систем отопления:
г. Алатырь, ул. Ярославская, д 133
г. Алатырь, ул. Ярославская, д 135
г. Алатырь, ул. Ярославская, д 139
г. Алатырь, ул. Ярославская, д 141
г. Алатырь, ул. Кувина, д. 42
г. Алатырь, ул. Кувина, д. 46
г. Алатырь, ул. Грибоедова, д. 50
г. Алатырь, ул. Грибоедова, д. 52
г. Алатырь, ул. Грибоедова, д. 58А
	мкд
	9
	2-3 квартал 









ООО Управляющая компания «Кайрос»

	№№
	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Объем запланированных работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт отмостки:  г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 17
	м2
	60
	 2-4 квартал

	2.
	Ремонт кровли:
г. Алатырь, ул. Ленина, д. 41 (8, 4 подъезды),
г. Алатырь, ул. Ленина, д. 134 (5 подъезд), 
г. Алатырь, ул. Ленина, д. 138 (3 подъезд), 
г. Алатырь, ул. Кирова, д. 38 (1 подъезд)
ремонт вентшахт
г. Алатырь, ул. Сурский тракт, д. 2а, 
г. Алатырь, ул. Московская, д.118
	м2 шт.
	1120 






18
	2-4 квартал

	3.
	Ремонт балконов МКД: 
г. Алатырь, ул. Московская, д. 82
г. Алатырь, ул. Ленина, д.  138
	шт.
	6
	2-4 квартал

	4.
	Перенос водосточной системы
г. Алатырь, ул. Московская, д. 82
	шт.
	2
	2-4 квартал

	5.
	Частичный ремонт системы отопления:
г. Алатырь, ул. Ленина, д. 45
г. Алатырь, ул. Кирова, д. 38
	пог.м.
	300
	2-4 квартал

	6.
	Установка нового ВРУ:
г. Алатырь, ул. Ленина, д. 45
	шт
	1
	2-4 квартал

	7.
	Установка (замена) оконных блоков в подъездах МКД:
г. Алатырь, ул. Комиссариатская, д. 40а
г. Алатырь, мкр.Стрелка, д. 11
	шт
	24
	2-4 квартал

	8.
	Устройство входной группы в подвалы МКД: 
г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 14
	шт.
	2
	2-4 квартал

	9.
	Установка почтовых ящиков:  
г. Алатырь, ул. Ленина, д. 134 (подъезды №№ 4, 5, 6, 7), 
г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 6, 
г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 20 (подъезды 1, 3, 4)
	шт.
	146
	2-4 квартал

	10.
	Ремонт температурных швов, в том числе:
г. Алатырь, ул. Кирова, д. 25
г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 22
	пог.м.
	60
	2-4 квартал

	11.
	Устройство (перенос) контейнерной площадки на другую территорию:
МКД – г. Алатырь, ул Ленина, д. 45, г. Алатырь, ул Жуковского, д. 22
	шт
	1
	2-4 квартал

	12.
	Устройство ступеней (крылец) перед входами в подъезды:
г. Алатырь, ул. Ленина, д. 41
	шт.
	8
	2-4 квартал

	13.
	Произвести ревизию запорной регулирующей арматуры ТП, стояках системы отопления, на внутренних сетях системы ХВС, ГВС. 
При необходимости произвести ремонт
	дом
	Все дома
	2-4 квартал

	14.
	Установка светильников с датчиками движения и светодиодными лампочками в подъездах и над входами в подъезды:
г. Алатырь, ул. Сурский тракт, д. 2а
	подъезды
	2
	2-4 квартал

	15.
	Покраска навесов над входами в подъезды: 
г. Алатырь, ул. Кирова, д. 25
	шт
	4
	2-4 квартал

	16.
	ТО внутреннего и внешнего газопроводов
	шт
	32
	2-4 квартал

	17.
	ТО вентканалов, прочистка и пробивка
	шт
	31
(проверка и прочистка каналов по факту работ)
	2-4 квартал

	18.
	Покраска газовых труб:
г. Алатырь, ул. Ленина, д. 134 (1 подъезд), 
г. Алатырь, ул. Комиссариатская, д. 40а (2,3 подъезды), 
г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 22  
г. Алатырь, ул. Кирова, д. 25 
г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 12, д. 14, д. 18
	м
	300
	2-4 квартал

	19.
	Установка скамеек перед входами в подъезды:  
г. Алатырь, ул. Ленина, д. 134 
г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 13
г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 62
	шт
	8
	2-4 квартал

	20.
	Устройство навеса над подвальными окнами:
г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 12 
г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 61
	шт
	2
	2-4 квартал

	21.
	Установка забора (ограждения) дворовой территории, прилегающей к улице Московская:
г. Алатырь, ул. Московская, д. 82
	м
	45
	2-4 квартал

	22.
	Диагностика внутридомовых газовых сетей:  
г. Алатырь, ул. Тельмана, д. 8
г. Алатырь, ул. Комиссариатская, д. 40 
г. Алатырь, ул. Кирова, д. 25, д. 38, 
г. Алатырь, ул. Московская, д. 82
	мкд
	5
	2-4 квартал

	23.
	Дезинсекция, дератизация подвальных помещений, чердаков МКД
	мкд
	по необходимости
	2-4 квартал

	24.
	Ремонт подъездов: 
г. Алатырь, ул. Ленина 134 (4,5 подъезды - переходящие с 2024), 
г. Алатырь, ул. Первомайская 91 (3), 
г. Алатырь, ул. Стрелка 20 (1,3,4 подъезды), 
г. Алатырь, ул. Комсомола 13 (1 подъезд), 
г. Алатырь, ул. Комиссариатская 71 (1,2,3 подъезды)
	шт.
	12
	2-4 квартал



ТСН «Комарова 17»

	№ п/п
	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Объем запланиро-ванных работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Промывка и опрессовка систем отопления
	мкд
	1
	18.07.2025

	2.
	Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах
	т/ц
	1
	15.08.2025

	3.
	Ремонт и ревизия арматуры по подвалу
	мкд
	1
	15.08.2025

	4.
	Заготовка на зиму песчано-соляной смеси
	м3
	1
	01.09.2025



ТСЖ «Дражник»

	№
п/п
	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Объем запланированных работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Остановка системы отопления дома
Промывка, опрессовка системы
Запуск системы отопления, балансировка стояков
	мкд
	1
	2-3 квартал

	2.
	Плановый осмотр системы горячего водоснабжения, проверка работоспособности стояков, замена вводных кранов в квартиры
	мкд
	1
	2-3 квартал

	3.
	Плановый осмотр системы холодного водоснабжения, проверка работоспособности стояков, запорной арматуры
	мкд
	1
	2-3 квартал



ЖСК «Стрела»

	№
п/п
	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Объем запланированных работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Провести технический осмотр вентиляции и дымоходов
	мкд
	1
	август-сентябрь

	2.
	Провести промывку системы отопления
	мкд
	1
	июнь-август

	3.
	Провести ревизию изоляции труб отопления, их утепление
	мкд
	1
	июнь-август

	4.
	Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры системы отопления
	мкд
	1
	июнь-август

	5.
	Промыть и испытать систему отопления
	мкд
	1
	август



ЖСК «Восток»

	№ 
	Вид работ
	Срок исполнния

	 
	Конструктивные элементы:
	 

	1
	Кровля:
	 

	1.1.
	Осмотр и устранение нарушений в кровле, конструкций снегосодержания снега
	июнь-август

	1.2.
	Осмотр и очистка водоотводных желобов и труб 
	июнь-август

	1.3
	Текущий ремонт кровли (укрепление 2 стропил, 5 подстропильных ног, герметизация кровельных швов мастикой)
	Июнь-август

	2
	Чердак:
	 

	2.1.
	Проверить исправность слуховых окон и жалюзи
	июнь-август

	3
	Подвал:
	 

	3.1.
	Устранить неисправности слуховых окон
	июнь-август

	3.2
	Герметизация межфундаментных плит в правом дальнем углу подвала)
	Июнь-август

	4
	Подъезды:
	 

	4.1.
	Устранить неисправности внутренних дверей в тамбурах, установить пружины.
	Сентябрь

	6
	Вентиляция и дымоходы:
	 

	6.1.
	Произвести технический осмотр вентиляции и дымоходов
	Сентяб.,январь,май

	 
	Инженерные коммуникации:
	 

	9
	Система отопления:
	 

	9.1.
	Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры системы отопления.
	Июнь-август

	9.2
	Произвести поверку тепловычислителя, рсходомеров и термометров в тепловом узле подвала
	Июнь-август

	9.3
	Промыть и испытать систему отопления 
	Июнь-август

	10
	Система ХВС:
	 

	10.1.
	
	

	11
	Система газоснабжения: 
	 

	11.1.
	Произвести технический осмотр внутридомового газового оборудования
	 Апрель 2026

	12
	Ремонт и окраска малых архетектурных форм на придомовой территории.
	Май-июнь


















Приложение № 2
к постановлению администрации Алатырского муниципального округа
 от __ .05.2026 № ___

Состав 
комиссии по проверке готовности объектов топливно–энергетического комплекса, ЖКХ, социальной сферы и предприятий к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

	Фролов С.В.  
	– первый заместитель главы администрации – начальник Управления по строительству, архитектуре, благоустройству территорий и жилищно -коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, председатель комиссии; 

	Гринь М.А.
	– начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Управления по строительству, архитектуре, благоустройству территорий и жилищно -коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, заместитель председателя комиссии;

	Четверова Т.А.
	 - врио начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля Управления по строительству, архитектуре, благоустройству территорий и жилищно -коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, секретарь комиссии; 

	Катаев А.С.

	– начальник отдела образования администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию);

	Ляпина И.В.
	- директор МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» (по согласованию);

	Моторкин Л.В.
	– и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» (по согласованию);

	Исайкин В.Г.
	- директор обособленного подразделения ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии в г. Алатырь (по согласованию);

	Чернобровкин С.А. 
	– начальник отдела государственного энергетического надзора по Чувашские Республики (по согласованию);

	Иванов С.Г.
	– старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашские Республики (по согласованию);

	Марков Ю.Н.
	– старший государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Чувашской Республике (по согласованию);

	Андреева З.С.
	- государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашской Республике (по согласованию);

	Архипов А.В.
	- главный инженер ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (по согласованию);

	Рыбаков С.М.
	- ведущий инженер ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (по согласованию);

	
	- представитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (по согласованию).



Приложение № 3
к постановлению администрации Алатырского муниципального округа
от __.05.2026 № ___

Положение
 о комиссии по проведению проверки готовности объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2026-2027 годов

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2026-2027 годов (далее – Положение).
1.2. В своей деятельности Комиссия по проведению проверки готовности объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2026-2027 года  (далее – Комиссия), руководствуется Федеральным законом от 27 июля .2010 года № 190–ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказ Министерства энергетики Российской  Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно–коммунального хозяйства в отопительный период.
2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Членами Комиссии являются:
1) представители Управления по строительству, архитектуре, благоустройству территорий и жилищно–коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;
2) по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представители жилищной инспекции и других контрольно–надзорных органов; 
3) представители теплоснабжающей организации.
3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.
3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:
1) осуществление общего руководства Комиссией;
2) назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;
3) осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.
3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 
3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.
3.7. Председатель комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
3.8.Секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;
2) ведет протокол заседания Комиссии;
3) осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.
4.4 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.5. При проверке комиссиями проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, предусмотренных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234. 
4.5.1. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.
4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.
[bookmark: sub_8]4.6.1. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
[bookmark: sub_9]4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.
4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом.
____________________________
Приложение № 4
к постановлению администрации Алатырского муниципального округа
от __.05.2026 № ___

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2026/2027 гг.
_____________________________________                                                                                         "__" __________ 20__ г.
                      (место составления акта)                                                                                                                                                                                 (дата составления акта)
     
Комиссия, образованная _______________________________________________________________,
                                  (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения      оценки   обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной ________________________________________________________,
                                 (Фамилия, инициалы     руководителя (его      заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения   готовности к отопительному периоду)
     с «__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г.  в   соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду
_____________________________________________________________________________________
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)    
Оценка    обеспечения    готовности    к       отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
     1. ________________________;
     2. ________________________;
     3. ________________________;
     NN ________________________.
     В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	 

	2.
	 

	3.
	 

	NN
	 


2.  Уровень готовности   лица, подлежащего   оценке   обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	 
	 



Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду     
                                                      _______________________________________ на __ л. в 1 экз.
                                                                                                                         (объект оценки обеспечения готовности)
                         2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
                                                      ________________________________________ на __ л. в 1 экз.
                                   (объект оценки обеспечения готовности)
           3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
                         _____________________________________на __ л. в 1 экз.
                                    (объект оценки обеспечения готовности)
	Председатель комиссии:
	___________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка)

	Заместитель председателя комиссии:
	___________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка)

	Члены комиссии:
	___________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка)



     С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен,  один  экземпляр акта получил:
     "__" ___________ 20__ г. _____________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)
Приложение № 5
к постановлению администрации Алатырского муниципального округа
от __.05.2026 № ___

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

Выдан _________________________________________________________________________________
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
№№ ________________________.
Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ № _________.



	Глава Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	
_________________________ Н.И. Шпилевая

	
	(подпись, расшифровка подписи и 
печать уполномоченного органа, 
образовавшего комиссию по проведению 
оценки обеспечения  готовности  к отопительному периоду)
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