|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение количества многодетных семей |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Елизарова А.Г. | Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| 6. | Администратор регионального проекта | Арсентьева Л.Г. | Первый заместитель министра |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека,Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,Семьи с 1 и более детьми |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" |

Приложение № 24

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |
| 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | НП, Указ 309 | Единица | 0,2800 | 2023 | - | 0,4110 | 0,4210 | 0,4300 | 0,4400 | 0,4510 | 0,4620 | Елизарова А.Г. Министр труда и социальной защиты Чувашской РеспубликиМИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | ФП | Процент | 4,8000 | 2023 | - | 7,6000 | 8,2000 | 8,6000 | 8,9000 | 9,3000 | 9,7000 | Елизарова А.Г. Министр труда и социальной защиты Чувашской РеспубликиМИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |
| 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | Единица | 0,0500 | 0,1000 | 0,1500 | 0,1700 | 0,2000 | 0,2500 | 0,2700 | 0,3000 | 0,3500 | 0,4000 | 0,4100 | 0,4110 |  |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | Процент | 1,0000 | 1,5000 | 2,0000 | 2,5000 | 3,0000 | 3,5000 | 4,0000 | 4,5000 | 5,0000 | 6,0000 | 7,0000 | 7,6000 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |
| 1.1 | Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки | - | Единица | 1,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |  |
| Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми актами. |  |
| 1.2 | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | - | Единица | 2 414,0000 | 2024 | - | 4 143,0000 | 4 474,0000 | 4 678,0000 | 4 871,0000 | 5 073,0000 | 5 282,0000 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Нет |  |
| Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1.3 | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости | - | Тысяча семей | 0,0000 | 2024 | - | 4,4960 | 5,1080 | 5,7460 | 5,7460 | 5,7460 | 5,7460 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |  |
| Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.).  |  |
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |  |
| 2.1 | Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал | - | Тысяча семей | 0,0000 | 2024 | - | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |  |
| В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 6 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%0 |  |
| 1.1 | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | 0,00 | 996 468,99 | 1 095 513,74 | 1 148 648,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 631,72 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 996 468,99 | 1 095 513,74 | 1 148 648,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 631,72 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 996 468,99 | 1 095 513,74 | 1 148 648,99 | - | - | - |   |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.2 | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости | 0,00 | 255 486,50 | 257 310,10 | 264 846,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 643,30 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 255 486,50 | 257 310,10 | 264 846,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 643,30 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 255 486,50 | 257 310,10 | 264 846,70 | - | - | - |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 1 251 955,49 | 1 352 823,84 | 1 413 495,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 275,02 |  |
| в том числе:Консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 1 251 955,49 | 1 352 823,84 | 1 413 495,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 275,02 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 996 468,99 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости" | 0,00 | 1 358,80 | 32 176,60 | 40 912,37 | 53 489,15 | 78 924,73 | 126 519,98 | 149 545,56 | 172 571,14 | 220 166,38 | 243 159,68 | 255 486,50 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 101 358,80 | 282 176,60 | 340 912,37 | 403 489,15 | 478 924,73 | 626 519,98 | 749 545,56 | 872 571,14 | 1 020 166,38 | 1 143 159,68 | 1 251 955,49 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических  |
|
|
| 10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми актами. |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Входящее письмо письмо |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет за 1 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 1 квартал |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 2 квартал |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 3 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 3 квартал |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 4 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 4 квартал |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет ежегодный отчет |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены  | - | 20.02.2026 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Арсентьева Л.Г. | Приказ Кабинета  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Министров Чувашской Республики |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет Отчет |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части  |
|
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет  |
|
|
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | - | 27.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 1 квартал", Единица | - | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 2 квартал", Единица | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет 3 квартал", Единица | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 4 квартал", Единица | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", Единица | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет Отчет |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 02.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 20.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 1 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 20.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Входящее письмо письмо |
| 1.2.10. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 2 квартал |
| 1.2.11. | Контрольная точка"еженедельный отчет 3 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет еженедельный отчет 3 квартал |
| 1.2.12. | Контрольная точка"еженедельный отчет 4 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет еженедельный отчет 4 квартал |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,  | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Взаимосвязь с иными  | Арсентьева Л.Г. | Входящее письмо письмо |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 08.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет . |
| 1.2.15. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по  | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | результатам закупок", значение: 0.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 14.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет . |
| 1.2.21. | Контрольная точка"еженедельный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ,  | - | 05.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Взаимосвязь с иными  | Елизарова А.Г. | Отчет . |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.27. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет . |
| 1.2.33. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.37. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости" | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента  |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.).  |
|
|
| 1.3.1. | Контрольная точка"Утверждены  | - | 24.02.2025 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Елизарова А.Г. | Постановление  |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Постановления Кабинета Министров |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2025 года" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2025 года" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2025 года" | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 08.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за IV квартал 2025 года" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Постановление Постановления Кабинета Министров |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2026 года" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2026 года" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2026 года" | - | 31.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за IV квартал 2026 года" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 22.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров |
| 1.3.14. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых  | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | предоставляется Субсидия, за I квартал 2027 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.3.15. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2027 года" | - | 31.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.16. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2027 года" | - | 31.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.18. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за IV квартал 2027 года" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа Государственный контракт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров |
| 1.3.20. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2028 года" | - | 30.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.21. | Контрольная точка"Заключение государственного контракта" | - | 30.05.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа Государственный контракт |
| 1.3.22. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2028 года" | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.23. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых  | - | 31.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | предоставляется Субсидия, за III квартал 2028 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.3.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.25. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров |
| 1.3.26. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2029 года" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.27. | Контрольная точка"Заключение государственного контракта" | - | 30.05.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа Государственный контракт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.28. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2029 года" | - | 31.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартально |
| 1.3.29. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2029 года" | - | 31.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 12.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.31. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров |
| 1.3.32. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых  | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | предоставляется Субсидия, за I квартал 2030 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.3.33. | Контрольная точка"Заключение государственного контракта" | - | 30.05.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа государственный контракт |
| 1.3.34. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2030 года" | - | 31.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.35. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2030 года" | - | 31.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 12.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |
|  |  |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" | 01.01.2025 | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала |
|
| 2.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 26.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 1 квартал  | - | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского  |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ", значение: 0.3000, Тысяча семей |  |  |  |  |  | (семейного) капитала" за 1 квартал |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 2 квартал", значение: 0.6000, Тысяча семей | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала" за 2 квартал |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 3 квартал", значение: 0.9000, Тысяча семей | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала" за 3 квартал |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.2000, Тысяча семей | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим  | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Елизарова А.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям,  |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 4 квартал", значение: 1.2000, Тысяча семей |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала" за 4 квартал |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения  | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении |
| 2.1.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для  | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан", Влияние на достижение (процентов) | "Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал | 0,00 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2 | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости | 0,00 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | 1.00 | 0,00 | 1.00 |  |
| 4 | Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки | 0,00 | 1.00 | 1.00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 1.00 | 3.00 | 4.00 |  |