|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение количества многодетных семей | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Елизарова А.Г. | | Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Арсентьева Л.Г. | | Первый заместитель министра | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека,  Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,  Семьи с 1 и более детьми | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | | |

Приложение № 24

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 12 | | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | | | | НП, Указ 309 | | Единица | | 0,2800 | | 2023 | | | - | | | | 0,4110 | | | | 0,4210 | | | | 0,4300 | | | | 0,4400 | | | | | 0,4510 | | | | 0,4620 | | | | Елизарова А.Г.  Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | Нет | |  |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | | | | ФП | | Процент | | 4,8000 | | 2023 | | | - | | | | 7,6000 | | | | 8,2000 | | | | 8,6000 | | | | 8,9000 | | | | | 9,3000 | | | | 9,7000 | | | | Елизарова А.Г.  Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | | | |  |
| янв. | | | фев. | | | | мар. | | апр. | | май | | | июнь | | | | июль | | | авг. | | | | сен. | | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | | | | |  |
| 1 | | | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | | | | | | | Единица | | | 0,0500 | | | 0,1000 | | | | 0,1500 | | 0,1700 | | 0,2000 | | | 0,2500 | | | | 0,2700 | | | 0,3000 | | | | 0,3500 | | | 0,4000 | | 0,4100 | | 0,4110 | | | | | |  |
| 1.2. | | | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | | | | | | | Процент | | | 1,0000 | | | 1,5000 | | | | 2,0000 | | 2,5000 | | 3,0000 | | | 3,5000 | | | | 4,0000 | | | 4,5000 | | | | 5,0000 | | | 6,0000 | | 7,0000 | | 7,6000 | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| 1 | | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки | | | | - | | | Единица | | 1,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
| Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | | | | - | | | Единица | | 2 414,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 4 143,0000 | | | 4 474,0000 | | | | 4 678,0000 | | | | 4 871,0000 | | | | 5 073,0000 | | | | 5 282,0000 | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | | | Нет | | |  |
| Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| 1.3 | | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости | | | | - | | | Тысяча семей | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 4,4960 | | | 5,1080 | | | | 5,7460 | | | | 5,7460 | | | | 5,7460 | | | | 5,7460 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
| Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал | | | | - | | | Тысяча семей | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 1,2000 | | | 1,2000 | | | | 1,2000 | | | | 1,2000 | | | | 1,2000 | | | | 1,2000 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
| В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1 | | | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | | | | | 0,00 | | | 996 468,99 | | | | | | 1 095 513,74 | | | | | | 1 148 648,99 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 3 240 631,72 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 996 468,99 | | | | | | 1 095 513,74 | | | | | | 1 148 648,99 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 3 240 631,72 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 996 468,99 | | | | | | 1 095 513,74 | | | | | | 1 148 648,99 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2 | | | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости | | | | | 0,00 | | | 255 486,50 | | | | | | 257 310,10 | | | | | | 264 846,70 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 777 643,30 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 255 486,50 | | | | | | 257 310,10 | | | | | | 264 846,70 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 777 643,30 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 255 486,50 | | | | | | 257 310,10 | | | | | | 264 846,70 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | 0,00 | | | 1 251 955,49 | | | | | | 1 352 823,84 | | | | | | 1 413 495,69 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 4 018 275,02 | | | | |  |
| в том числе:  Консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | 0,00 | | | 1 251 955,49 | | | | | | 1 352 823,84 | | | | | | 1 413 495,69 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 4 018 275,02 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | | | |  |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | | апр. | | | май | | | июнь | | | | июль | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | |  |
| 1. | | | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" | | | | | | | 0,00 | | 100 000,00 | | | 250 000,00 | | | | 300 000,00 | | | 350 000,00 | | | 400 000,00 | | | | 500 000,00 | | | | 600 000,00 | | | | 700 000,00 | | | | 800 000,00 | | | 900 000,00 | | | 996 468,99 | | | |  |
| 1.2. | | | Мероприятие (результат) "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости" | | | | | | | 0,00 | | 1 358,80 | | | 32 176,60 | | | | 40 912,37 | | | 53 489,15 | | | 78 924,73 | | | | 126 519,98 | | | | 149 545,56 | | | | 172 571,14 | | | | 220 166,38 | | | 243 159,68 | | | 255 486,50 | | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 0,00 | | 101 358,80 | | | 282 176,60 | | | | 340 912,37 | | | 403 489,15 | | | 478 924,73 | | | | 626 519,98 | | | | 749 545,56 | | | | 872 571,14 | | | | 1 020 166,38 | | | 1 143 159,68 | | | 1 251 955,49 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических | |
|
|
| 10 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми актами. | |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Входящее письмо письмо | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет за 1 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 1 квартал | |
| 11 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 2 квартал | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 3 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 3 квартал | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 4 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 4 квартал | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет ежегодный отчет | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены | - | 20.02.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Арсентьева Л.Г. | Приказ Кабинета | |
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | Министров Чувашской Республики | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет Отчет | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет | |
| 13 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части | |
|
| 14 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет | |
|
|
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. | |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | - | 27.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 1 квартал", Единица | - | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет | |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 2 квартал", Единица | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет | |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет 3 квартал", Единица | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 4 квартал", Единица | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет | |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", Единица | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет Отчет | |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 02.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет | |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 20.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 1 квартал | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 17 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 20.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Входящее письмо письмо | |
| 1.2.10. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 2 квартал | |
| 1.2.11. | Контрольная точка"еженедельный отчет 3 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет еженедельный отчет 3 квартал | |
| 1.2.12. | Контрольная точка"еженедельный отчет 4 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет еженедельный отчет 4 квартал | |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Арсентьева Л.Г. | Входящее письмо письмо | |
| 18 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 08.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет . | |
| 1.2.15. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 19 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | результатам закупок", значение: 0.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 14.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет . | |
| 1.2.21. | Контрольная точка"еженедельный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 20 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, | - | 05.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Елизарова А.Г. | Отчет . | |
| 21 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.27. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 22 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет . | |
| 1.2.33. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 23 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.2.37. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет . | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости" | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента | |
| 24 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.). | |
|
|
| 1.3.1. | Контрольная точка"Утверждены | - | 24.02.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Елизарова А.Г. | Постановление | |
| 25 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | Постановления Кабинета Министров | |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2025 года" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2025 года" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2025 года" | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 08.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 26 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за IV квартал 2025 года" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Постановление Постановления Кабинета Министров | |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2026 года" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2026 года" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 27 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2026 года" | - | 31.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за IV квартал 2026 года" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 22.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров | |
| 1.3.14. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 28 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | предоставляется Субсидия, за I квартал 2027 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.3.15. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2027 года" | - | 31.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.16. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2027 года" | - | 31.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.18. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за IV квартал 2027 года" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа Государственный контракт | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 29 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.3.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров | |
| 1.3.20. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2028 года" | - | 30.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.21. | Контрольная точка"Заключение государственного контракта" | - | 30.05.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа Государственный контракт | |
| 1.3.22. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2028 года" | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.23. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых | - | 31.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 30 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | предоставляется Субсидия, за III квартал 2028 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.3.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.25. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров | |
| 1.3.26. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2029 года" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.27. | Контрольная точка"Заключение государственного контракта" | - | 30.05.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа Государственный контракт | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 31 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.3.28. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2029 года" | - | 31.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартально | |
| 1.3.29. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2029 года" | - | 31.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 12.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.31. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров | |
| 1.3.32. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 32 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | предоставляется Субсидия, за I квартал 2030 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.3.33. | Контрольная точка"Заключение государственного контракта" | - | 30.05.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа государственный контракт | |
| 1.3.34. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2030 года" | - | 31.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.35. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2030 года" | - | 31.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный | |
| 1.3.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 12.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный | |
|  |  | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" | 01.01.2025 | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала | |
|
| 2.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 26.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет | |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 1 квартал | - | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского | |
| 34 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | ", значение: 0.3000, Тысяча семей |  |  |  |  | |  | (семейного) капитала" за 1 квартал | |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 2 квартал", значение: 0.6000, Тысяча семей | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала" за 2 квартал | |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 3 квартал", значение: 0.9000, Тысяча семей | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала" за 3 квартал | |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.2000, Тысяча семей | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Елизарова А.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям, | |
| 35 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 4 квартал", значение: 1.2000, Тысяча семей |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала" за 4 квартал | |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 36 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 37 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении | |
| 2.1.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 38 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |
| 2.1.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта | |  | |
| "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан",  Влияние на достижение (процентов) | "Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал | 0,00 | 1.00 | 1.00 |  | |
| 2 | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости | 0,00 | 1.00 | 1.00 |  | |
| 3 | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | 1.00 | 0,00 | 1.00 |  | |
| 4 | Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки | 0,00 | 1.00 | 1.00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 1.00 | 3.00 | 4.00 |  | |