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Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Молодёжь» 
за 2025 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Молодёжь» (далее – муниципальная программа) в 2025 году включает в себя информацию о реализации четырех Комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2025 году являлся отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. Участниками муниципальной программы являются: Администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Администрация ШМО);
Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Отдел образования)
Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Отдел культуры);
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр развития молодых инноваций и компетенций «Дружба» города Шумерля Чувашской Республики (далее - МАУ «МЦРМИК «Дружба»);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и молодёжного творчества» города Шумерля Чувашской Республики (далее – МБУ ДО «ДДМТ» г. Шумерля);
Образовательные учреждения Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – образовательные учреждения);
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства образования Чувашской Республики (далее – ШПТ Минобразования Чувашии) (по согласованию);
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Восход» (далее –  МАУ ДК «Восход»);
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» города Шумерля (далее – МАОУ ДО «СШ» г. Шумерля).
Целями муниципальной программы являются:
цель 1 - создание условий для формирования у молодёжи гражданской идентичности и высокого патриотического сознания;
цель 2 - повышение роли добровольчества (волонтёрства), формирование и распространение добровольческих (волонтерских) практик среди молодёжи Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;
цель 3 - повышение эффективности молодёжной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.
В ходе реализации муниципальной программы за 2025 год достигнуты следующие значения показателей муниципальной программы, направленные на достижение поставленных целей:
Цель 1:
Доля граждан в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию, в расчете от количества молодых людей принимающих участие в мероприятиях различных уровней – 23 % при плановом показателе 11 %.
Цель 2:
Доля граждан вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность – составляет 22 % от общей численности населения округа при плановом показателе 21 %.
Цель 3:
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) охваченных молодежными проектами и программами составляет 7 % при плановом показателе в 5,8 %.
В составе муниципальной программы в 2025 году реализовывались следующие структурные элементы муниципальной программы:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие потенциала молодежи», который предусматривает выполнение следующих показателей/задач:
Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи
осуществлены меры государственной поддержки одаренных представителей молодежи Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.
Именной стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в размере 2,5 тыс. рублей с ежемесячными выплатами в 2025 году удостоились - 17 представителей молодёжной сферы округа.
Проведены муниципальные, республиканские, и иные конкурсные мероприятия по поддержке талантливой и одаренной молодежи.
Выстроена система по выявлению одаренных и талантливых детей, ежегодно 25 - лучших обучающихся образовательных учреждений получают именную стипендию главы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики для представителей из числа детей и молодежи округа за особую творческую устремленность в размере 500 рублей. Выплаты производятся ежемесячно в течение учебного года. Объем заложенных финансовых средств на поддержку молодых талантов составляет 150,0 тыс. рублей.
В сфере физической культуры и спорта предусмотрена своя система мотивации, наиболее отличившиеся юные спортсмены учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности поощряются премиями «Спортивные надежды города Шумерля». Ежегодно учреждается 14 спортивных премий в размере 1500 рублей, в том числе: 6 спортивный премий от МАОУ «ДЮСШ», 6 спортивный премий от МАУ «ДЮСШ «Олимп», 2 (две) спортивные премии от МБОУ ДО «ДДМТ».
В целях поддержки талантливой и одаренной молодежи округа в 2025 году принят следующий нормативно правовой акт:
Постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Об учреждении именных стипендий главы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики для талантливых и одаренных детей и молодежи, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики».
Вовлечение молодежи в социальную практику
повышена эффективность организации работы с детьми и молодёжью, функционирования системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной молодежной политики; 
организовано информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики. Обеспечено участие молодежи во Всероссийской молодежной образовательной форумной кампании, федеральных и региональных форумах. 
Обеспечено деятельность МАУ «МЦРМИК «Дружба» г. Шумерля Чувашской Республики, за 2025 год проведено более 329 мероприятий с охватом 9713 человек.
Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики»
Создание условий для совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи
обеспечено развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан; 
информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности; 
проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий.
Создание и развитие общественных поисковых объединений
обеспечено создание поисковых отрядов и объединений, проведение мероприятий для поисковых отрядов и объединений, содействие их участию во всероссийских, окружных мероприятиях; организация и проведение исследовательских работ по изучению военной истории, установлению судеб погибших при защите Отечества и увековечению их памяти; 
В 2025 году функционировало 7 – поисковых отрядов, из них: 6 – в общеобразовательных учреждениях и 1 – в ГАПОУ «Шумерлинский политехнический техникум» Минобразования Чувашии с общим количеством вовлеченной в данное направление молодёжи – 195 человек.
Проект поискового отряда «Поиск» при МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля одержал победу в грантовом конкурсе и выиграл 300 тыс. рублей на развитие поискового направления.
проведение мероприятий, направленных на популяризацию музеев, в том числе музеев в образовательных организациях.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
Развитие современной инфраструктуры молодежной политики
созданы необходимые условия для повышения эффективности молодежной политики в Шумерлинском муниципальном округе, в том числе за счет создания новых молодежных пространств.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие добровольчества в Шумерлинском муниципальном округе»
Развитие и поддержка добровольческого движения
обеспечено:
увеличение численности молодежи, участвующей в добровольческой (волонтерской) деятельности;
повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ;
расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании услуг в социальной сфере различным категориям и группам населения;
увеличение вклада добровольческих (волонтерских) организаций в решении актуальных социальных задач;
рост поддержки добровольчества (волонтёрства) в обществе и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности;
формирование положительного имиджа добровольца (волонтера);
функционирование системной инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Молодёжь» по состоянию на 1 января 2026 года (нарастающим итогом) указано в Таблице № 1

Информация о достижении фактических значений мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы «Молодёжь» за 2025 год указано в Таблице № 2

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Молодёжь» за 2025 год указано в Таблице № 3

Изменения в муниципальную программу Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Молодёжь», утвержденную постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа от 25.09.2025 № 1410 вносятся в настоящее время в части изменений бюджетных ассигнований на 2026 год и плановые 2027 и 2028 гг.















Таблица 1
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Молодёжь»
по состоянию на 1 января 2026 года (нарастающим итогом)

	N
п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Процент достижения
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Молодёжь»

	1.
	Доля граждан в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию
	проценты
	11
	23
	рост в 2 раза
	Положительное значение показателя

	2.
	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
	проценты
	21
	22
	увеличение
	Положительное значение показателя

	3.
	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) охваченных молодежными проектами и программами
	проценты
	5,8
	7
	увеличение
	Положительное значение показателя

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие потенциала молодежи»

	4.
	Доля молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной мероприятиями в сфере молодёжной политики, направленными на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи
	проценты
	24
	25
	увеличение
	Положительное значение показателя

	5.
	Численность молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной мероприятиями, направленными на поддержку творческой, талантливой молодёжи, организацию досуга молодёжи, на развитие научно-технического творчества, профессионального мастерства
	человек
	50
	52
	увеличение
	Положительное значение показателя

	6.
	Количество мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи от 14 до 35 лет (включительно) в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни
	единиц
	20
	24
	увеличение
	Положительное значение показателя

	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»

	7.
	Доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию
	проценты
	11
	13
	увеличение
	Положительное значение показателя

	8.
	Доля молодежи призывного возраста, охваченной допризывной подготовкой
	проценты
	98
	98
	
	

	9.
	Количество военно-патриотических объединений
	единиц
	3
	12
	увеличение
	Положительное значение показателя

	10.
	Количество поисковых объединений
	единиц
	4
	7
	увеличение
	Положительное значение показателя

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодёжной политики»

	11.
	Количество функционирующих точек проекта «Точки притяжения» Федерального агентства по делам молодёжи
	единиц
	3
	4
	увеличение
	Положительное значение показателя

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие добровольчества в Шумерлинском муниципальном округе»

	12.
	Количество волонтеров, зарегистрированных на платформе «ДОБРО.РУ»
	человек
	2700
	2911
	увеличение
	Положительное значение показателя

	13.
	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
	проценты
	21
	23
	увеличение
	Положительное значение показателя

	14.
	Доля молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной деятельностью молодёжных общественных объединений, в общей ее численности
	проценты
	33
	50
	увеличение
	Положительное значение показателя























Таблица 2
Информация
о достижении фактических значений мероприятий (результатов) структурных элементов
муниципальной программы «Молодёжь» за 2025 год

	№ пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Единицы измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Ход выполнения

	1
	2
	3
	4
	
	

	Муниципальная программа Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Молодёжь»

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие потенциала молодежи»

	1.
	Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодёжи

	1.1.
	Поощрение юных спортсменов
	единиц
	14
	14
	выполнено

	1.2.
	Обеспечение реализации государственной молодежной политики
	процентов
	100
	100
	выполнено

	2.
	Вовлечение молодежи в социальную практику

	2.1.
	Организация мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику
	процентов
	100
	100
	выполнено

	2.2.
	Организация мероприятий по активизации студенческой, работающей молодёжи
	процентов
	100
	100
	выполнено

	2.3.
	Обеспечение деятельности муниципальных молодежных центров
	-
	-
	-
	выполнено

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»

	1.
	Создание условий для совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи

	1.1.
	Обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
	процентов
	100
	100
	выполнено

	1.2.
	Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи
	единиц
	1
	5
	выполнено

	2.
	Создание и развитие общественных поисковых объединений

	2.1.
	Развитие и поддержка поискового движения
	единиц
	1
	2
	выполнено

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодёжной политики»

	1.
	Развитие современной инфраструктуры молодёжной политики

	1.1
	Участие во Всероссийском проекте «Точки притяжения» Федерального агентства по делам молодёжи
	процентов
	100
	-
	На территории Шумерлинского муниципального округа открыты 4 точки притяжения молодёжи: на базе МАОУ ДО «Спортивная школа» г. Шумерля, МАУК ДК «Восход», МБУДО «ДДМТ» г. Шумерля. Потребность в открытии в 2025 году отсутствовала.

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие добровольчества в Шумерлинском муниципальном округе»

	1.
	Развитие и поддержка добровольческого движения

	1.1.
	Организована поддержка молодёжных добровольческих инициатив
	единиц
	1
	4
	выполнено

	1.2.
	Организована поддержка участия в мероприятиях, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства)
	единиц
	2
	5
	выполнено

	1.3.
	Организовано участие в обучении добровольцев (волонтеров)
	единиц
	1
	1
	выполнено





Таблица 3

Сведения
Об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Молодёжь» 
за 2025 год

	Наименование источника финансирования
	Предусмотрено 
на год,
(тысяч рублей)
	Предусмотрено на отчетный период, (тысяч рублей)
	Освоено в отчетном периоде, 
(тысяч рублей)
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа всего,
в том числе:
	5 017,2
	5 017,2
	5 017,2
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	5 017,2
	5 017,2
	5 017,2
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие потенциала молодежи», всего 
в том числе:
	4 530,8
	4 530,8
	4 530,8
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	

	бюджет Шумерлинского муниципального округа
	4 530,8
	4 530,8
	4 530,8
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики», всего
в том числе:
	486,4
	486,4
	486,4
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	

	бюджет Шумерлинского муниципального округа
	486,4
	486,4
	486,4
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики», всего
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	

	бюджет Шумерлинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие добровольчества (волонтерства) в Шумерлинском муниципальном округе», всего
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	

	бюджет Шумерлинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	



