**Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ**

**Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | | |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1. «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 1031,8 тыс. рублей.** |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания |  | На реализацию данного мероприятия израсходовано 915,0 тыс. рублей. Средства направлены обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности и содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений. |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 116,8 тыс. рублей. Средства направлены на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и содержание объектов коммунального хозяйства |
| **1.2.** | **Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 2375,3 тыс. рублей.** |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 2375,3 тыс. рублей. Средства направлены на капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод |  | На реализацию данного мероприятия средств не выделено. |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 1232,9 тыс. рублей** |
| 3.3.1. | Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 343,4 тыс. рублей. Средства направлены на капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения |
| 3.3.2. | Основное мероприятие 2. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 889,5 тыс. рублей. Средства направлены на строительство (реконструкцию) объектов водоотведения (очистных сооружений и др.) в населенных пунктах |
| **2.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»** | | |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1. «Поддержка строительства жилья в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** |  | На реализацию данной подпрограммы израсходовано 17265,8 тыс. рублей. |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение граждан доступным жильем | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 17265,8 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (13136,2 тыс. рублей), на осуществление в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий (0,6 тыс. рублей), на предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 49, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации (160,0 тыс. рублей), на предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (3969,0 тыс. рублей) |
| **2.2.** | **Подпрограмма 2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 5264,2 тыс. рублей.** |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 5264,2 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение жилыми помещениями 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| **3.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | | |
| **3.1.** | **Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 42,0 тыс. рублей.** |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 23,0 тыс. рублей. Средства направлены на материальное стимулирование народных дружинников |
| 3.1.2. | Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 3,0 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы. |
| 3.1.3. | Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 3,0 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. |
| 3.1.4. | Основное мероприятие 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 13,0 тыс. рублей. Средства направлены на размещение в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы. |
| **3.2.** | **Подпрограмма 2. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 13,0 тыс. рублей.** |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 13,0 тыс. рублей. Средства направлены на проведение комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. |
| **3.3.** | **Подпрограмма 3. «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 463,7 тыс. рублей.** |
| 3.3.1. | Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 463,7 тыс. рублей. Средства направлены на создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию деятельности комиссии. |
| 3.3.2. | Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей |  | Проведено 18 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| **3.4.** | **Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 0,6 тыс. рублей.** |
| 3.4.1. | Основное мероприятие 1. Общепрограммные расходы | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 0,6 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности административной комиссии |
| **4.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»** | | |
| **4.1.** | **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 826,2 тыс. рублей.** |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 1. Создание единой системы учета муниципального иму­щества | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 164,8 тыс. рублей. Средства направлены на материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном имуществе, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов. |
| 4.1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 661,4 тыс. рублей. Средства направлены на проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости. |
| **4.2.** | **Подпрограмма 2. «Формирование эффективного муниципального сектора экономики Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | **выполнено** | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 29,4 тыс. рублей.** |
| 4.2.1. | Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы муниципального сектора экономики | выполнено | На реализацию данного мероприятия средств не предусмотрено |
| 4.2.2. | Основное мероприятие 2. Эффективное управление муниципальным имуществом | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 29,4 тыс. рублей. Средства направлены на вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование. |
| **5.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»** | | |
| **5.1.** | **Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 10181,7 тыс. рублей.** |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 1. Содействие благоустройству населенных пунктов | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 6865,3 тыс. рублей. Средства направлены на уличную освещение (2215,7 тыс. рублей), на озеленение 230,1 тыс. рублей), на реализацию мероприятий по благоустройству территории (4419,5 тыс. рублей). |
| 5.1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 3316,4 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию программ формирование современной городской среды. |
| **6.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | |
| **6.1.** | **Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 660,2 тыс. рублей.** |
| 6.1.1. | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 660,2 тыс. рублей. В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 2023 году выдано 1 свидетельство. |
| **6.2.** | **Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 50943,2 тыс. рублей.** |
| 6.2.1. | Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 49666,3 тыс. рублей. Средства направлены на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на территориальных отделах, под компактную жилищную застройку (164,2 тыс. рублей),  на реализацию инициативных проектов (119,5 тыс. рублей), на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (4039,7 тыс. рублей), на реализацию инициативных проектов (45342,9 тыс. рублей). |
| **6.2.2.** | **Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий** | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 1276,9 тыс. рублей. Средства направлены на строительство объектов инженерной инфраструктуры и благоустройство для модульных фельдшерско-акушерских пунктов. |
| **7.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»** | | |
| **7.1.** | **Подпрограмма 1. «Социальное обеспечение граждан»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 4970,5 тыс. рублей.** |
| 7.1.1. | Основное мероприятие 1. Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 4940,5 тыс. рублей, в том числе оказана социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (4203,6 тыс. рублей). Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 10,0 тыс. рублей. Возмещение понесенных затрат и организация мероприятий с захоронением военнослужащих, лиц, являющихся участниками специальной военной операции, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ 700,0 тыс. рублей. Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 26,9 тыс. рублей. |
| 7.1.2. | Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 30,0 тыс. рублей. Проведены мероприятия, связанные Дня пожилых людей (15,0 тыс. рублей). Проведены мероприятия, приуроченные к проведению международного дня инвалидов (15,0 тыс. рублей). |
| **7.2.** | **Подпрограмма 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не предусмотрено** |
| 7.2.1. | Основное мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| 7.2.2. | Основное мероприятие 2. Предоставление информационной поддержки |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| 7.2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| **7.3.** | **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 357,7 тыс. рублей.** |
| 7.2.1. | Основное мероприятие 1. Общепрограммные расходы | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 357,7 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству. |
| **8.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»** | | |
| **8.1.** | **Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 51998,0 тыс. рублей.** |
| 8.1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 9701,2 тыс. рублей. Средства направлены на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). |
| 8.1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 284,6 тыс. Средства направлены на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). |
| 8.1.3. | Основное мероприятие 3. Развитие образования в сфере культуры и искусства | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 6365,3 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования. |
| 8.1.4. | Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 28276,6 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа и народного творчества. |
| 8.1.5. | Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |  | На реализацию данного мероприятия израсходовано 185,6 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий. |
| 8.1.6. | Основное мероприятие 6. Создание условий для оказания доступных и качественных услуг учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства |  | 0,0 |
| 8.1.7. | Основное мероприятие 7. Развитие муниципальных учреждений культуры | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 6762,9 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 2469,8 тыс. рублей. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек 80,3 тыс. рублей. Софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 4212,8 тыс. рублей. |
| 8.1.8. | Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» |  | 0,0 |
| 8.1.9. | Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 85,0 тыс. рублей. Средства направлены на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры. |
| 8.1.10. | Основное мероприятие 10. Поддержка детского и юношеского творчества | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 336,8 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования. |
| **8.2.** | **Подпрограмма 2. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов»** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не предусмотрено** |
| 8.2.1. | Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| 8.2.2. | Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Чувашской Республике, укрепление единства российской нации |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| 8.2.3. | Основное мероприятие 3. Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| 8.2.4. | Основное мероприятие 4. Оказание грантовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| 8.2.5. | Основное мероприятие 5. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| 8.2.6 | Основное мероприятие 6. Этнокультурное развитие народов Чувашской Республики, включая оказание грантовой поддержки общественным инициативам |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| 8.2.7 | Основное мероприятие 7. Реализация Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике». Интенсификация научного изучения чувашского языка, литературы и фольклора |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| 8.2.8. | Основное мероприятие 8. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Чувашской Республике |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| **9.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»** | | |
| **9.1.** | **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 342,7 тыс. рублей.** |
| 9.1.1. | Основное мероприятие 1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 342,7 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и проведение физкультурных мероприятий с детьми и молодежью. |
| 9.1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| 9.1.3. | Основное мероприятие 3. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» |  | На реализацию данного основного мероприятия финансовых средств не предусмотрено |
| **9.2** | **Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 10833,6 тыс. рублей.** |
| 9.2.1. | Основное мероприятие 1. Содержание спортивных школ | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 10833,6 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ. |
| **10.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»** | | |
| **10.1.** | **Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 271,9 тыс. рублей.** |
| 10.1.1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 271,9 тыс. рублей. Средства направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |
| 10.2. | Подпрограмма 2. «Безопасный труд» |  | На реализацию данной подпрограммы израсходовано 80,8 тыс. рублей. |
| 10.2.1. | Основное мероприятие 1. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 80,8 тыс. рублей. Средства направлены на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. |
| **11.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»** | | |
| 11.1. | Подпрограмма 1. «Муниципальная поддержка развития образования» |  | На реализацию данной подпрограммы израсходовано 252768,4 тыс. рублей. |
| 11.1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 21103,4 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, детских дошкольных образовательных организаций, софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей. |
| 11.1.2. | Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, и среднего профессионального образования, среднего общего образования | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 172786,5 тыс. рублей. |
| 11.1.3. | Основное мероприятие 3. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников (муниципальных) образовательных организаций Чувашской Республики |  | На реализацию данного мероприятия израсходовано 858,1 тыс. рублей. |
| 11.1.4. | Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 11.1.5. | Основное мероприятие 5. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 1570,0 тыс. рублей. Средства направлены на предоставление грантов для поддержки инноваций в сфере образования и на поддержку талантливой молодежи. |
| 11.1.6. | Основное мероприятие 6. Капитальный ремонт объектов образования | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 1283,6 тыс. рублей. Средства направлены на текущий ремонт объектов муниципальных образовательных организаций. |
| 11.1.7. | Основное мероприятие 7. Меры социальной поддержки | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 7254,3 тыс. рублей.  Средства направлены на:  - осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики;  -обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции;  -обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, являющихся членами семей лиц, проходящих военную службу в батальоне связи "Атал", а также погибших (умерших) военнослужащих;  -организацию льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях;  - возмещение расходов, связанных с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях;  - организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;  - дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. |
| 11.1.8. | Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 3749,2 тыс. рублей. Средства направлены на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей. |
| 11.1.9. | Основное мероприятие 9. Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 11.1.10. | Основное мероприятие 10. Приобретение оборудования для государственных и муниципальных образовательных организаций |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 11.1.11. | Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 11.1.12. | Основное мероприятие 12. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 8957,8 тыс. рублей. |
| 11.1.13. | Основное мероприятие 13. Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской Республике | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 40,0 тыс. рублей. Средства направлены на проведение конкурсных мероприятий среди образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся. |
| 11.1.14. | Основное мероприятие 14. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 11.1.15. | Основное мероприятие 15. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 9,3 тыс. рублей. Средства направлены на проведение в области образования для детей и молодежи. |
| 11.1.16. | Основное мероприятие 16. Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 30538,8 тыс. рублей. Средства направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций. |
| **11.2.** | **Подпрограмма 2. «Молодежь Чувашской Республики»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 2000,7 тыс. рублей.** |
| 11.2.1. | Основное мероприятие 1. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 65,6 тыс. рублей. Средства направлены на проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи. |
| 11.2.2. | Основное мероприятие 2. Организация отдыха детей | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 1935,2 тыс. рублей. Средства направлены на организацию отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях. |
| **11.3.** | **Подпрограмма 3. «Развитие воспитания в образовательных учреждениях»** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не предусмотрено.** |
| 11.3.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационноуправленческих механизмов в сфере воспитания |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 11.3.2. | Основное мероприятие 2. Развитие кадрового потенциала |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 11.3.3. | Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в образовательных организациях |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 11.3.4. | Основное мероприятие 4. Информационнометодическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 11.3.5. | Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| **11.4.** | **Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** |  | На реализацию данной подпрограммы израсходовано 1351,6 тыс. рублей. |
| 11.4.1. | Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | На реализацию данного мероприятия израсходовано 1351,6 тыс. рублей. Средства направлены на проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи. |
| **11.5.** | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 5741,0 тыс. рублей.** |
| 11.5.1. | Основное мероприятие 1. Общепрограммные расходы | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 5741,0 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов, обеспечение функций муниципальных учреждений, осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. |
| **12.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»** | | |
| **12.1.** | **Подпрограмма 1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных си­туа­ций природного и тех­ногенного ха­рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 4621,2 тыс. рублей.** |
| 12.1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие гражданской обо­роны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к опе­ративному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 2445,7 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов. |
| 12.1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 12.1.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности. | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 2175,5 тыс. рублей. Средства направлены на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселений и городских округов. |
| **12.2.** | **Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 13,0 тыс. рублей.** |
| 12.2.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | выполнено | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 12.2.2. | Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. В общеобразовательных учреждениях проведены отрытые уроки и занятия, во всех населенных пунктах района на сходах граждан проведены беседы по данной тематике. |
| 12.2.3. | Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия | выполнено | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. Систематически в учреждениях образования и культуры проведены образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. |
| 12.2.4. | Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | выполнено | На реализацию данного мероприятия выделены средства в объеме 10,0 тыс. рублей. Средства направлены на изготовление информационных материалов. |
| 12.2.1. | Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 13,0 тыс. рублей. |
| **12.3.** | **Подпрограмма 3. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 3460,7 тыс. рублей.** |
| 12.3.1. | Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |
| 12.3.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 944,4 тыс. рублей. Средства направлены на модернизацию и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений. |
| 12.3.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 2516,3 тыс. рублей. Средства предусмотрены на содержание ЕДДС Яльчикского района. |
| **13.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | |
| **13.1.** | **Подпрограмма 1. Развитие ветеринарии** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 221,5 тыс. рублей.** |
| 13.1.1. | Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 221,5 тыс. рублей. Средства направлены на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев. |
| **13.2.** | **Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 35,6 тыс. рублей.** |
| 13.2.1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, находящихся в муниципальной собственности, собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей. | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 13.2.2. | Основное мероприятие 2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий. | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 13.2.3. | Основное мероприятие 3. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 35,6 тыс. рублей. Средства направлены на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ. |
| **13.3.** | **Подпрограмма 3. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 1213,6 тыс. рублей.** |
| 13.3.1. | Основное мероприятие 1. Реализация региональных программ развития агропромышленного комплекса | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 13.3.2 | Основное мероприятие 2. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей. | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 13.3.3. | Основное мероприятие 3. Поддержка подотраслей растениеводства. | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 13.3.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка подотраслей животноводства. | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 13.3.5. | Основное мероприятие 5. Осуществление компенсации понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций природного характера | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 13.3.6. | Основное мероприятие 6. Борьба с распространением борщевика Сосновского | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 1213,6 тыс. рублей. Средства направлены на реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского. |
| 13.3.7. | Основное мероприятие 7. Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 13.3.8. | Основное мероприятие 8. Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| **13.4.** | **Подпрограмма 4. «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не предусмотрено.** |
| 13.4.1. | Основное мероприятие 1. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (интервенции). | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| 13.4.2. | Основное мероприятие 2. Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не предусмотрено. |
| **14.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»** | | |
| **14.1.** | **Подпрограмма 1. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 78612,1 тыс. рублей.** |
| 14.1.1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 78612,1 тыс. рублей. Средства направлены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа (6239,4 тыс. рублей),капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (163,3 тыс. рублей), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (1718,9 тыс. рублей), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа (47847,8 тыс. рублей), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа (13811,6 тыс. рублей), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (5275,4 тыс. рублей), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (3099,8 тыс. рублей), капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  (455,9 тыс. рублей). |
| **14.2.** | **Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 779,6 тыс. рублей.** |
| 14.2.1. | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 779,6 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. |
| **15.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»** | | |
| **15.1.** | **Подпрограмма 1. «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 95,2 тыс. рублей.** |
| 15.1.1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 95,2 тыс. рублей. Средства направлены на рекультивация действующих полигонов твердых бытовых отходов. |
| 15.1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  | 0,0 |
| **15.2.** | **Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 270,0 тыс. рублей.** |
| 15.2.1 | Основное мероприятие 1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных |  | На реализацию данного мероприятия израсходовано 270,0 тыс. рублей. Средства направлены на мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.. |
| **16.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | |
| **16.1.** | **Подпрограмма 1. «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Яльчикского муниципального округа»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 18611,4 тыс. рублей.** |
| 16.1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | Бюджет Яльчикского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Яльчикского муниципального округа «О Положении о регулировании бюджетных правоотношений в Яльчикском муниципальном округе».  Формирование и принятие местных бюджетов Яльчикского муниципального округа осуществлялось своевременно и в установленные сроки. |
| 16.1.2. | Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Яльчикского муниципального округа в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Яльчикского муниципального округа | выполнено | Осуществлялся ежедневный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Яльчикского муниципального округа, ежеквартальный анализ задолженности по местным налогам на основании отчета о задолженности по налогам и сборам [форма N 4-НМ](garantf1://70732602.27000), представляемый УФНС по Чувашской Республике.  Для своевременного исполнения налогового законодательства, погашения задолженности по местным налогам, выплаты заработной платы, своевременности и полноты уплаты НДФЛ в 2023 году в Яльчикском муниципальном округе проведено 23 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов бюджета Яльчикского муниципального округа, своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при главе администрации Яльчикского муниципального округа. На заседаниях заслушаны 154 руководителей хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей, из них: имеющих задолженность по налогам и другим обязательным платежам во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 11; имеющих задолженность по арендной плате за аренду муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности района –5; имеющих показатель налогового разрыва по налогу на доходы физических лиц и по страховым взносам – 44; не заключивших своевременно в соответствии с трудовым законодательством трудовые договора с работниками – 6.  В результате проведенных заседаний Межведомственной комиссии и рейдов в бюджет Яльчикского муниципального округа дополнительно поступили средства в размере 7788,9 тыс. рублей.  Организовано 12 выездов группы в составе работников администрации Яльчикского муниципального округа, Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в предприятия и организации. В прокуратуру Яльчикского района Чувашской Республики направлено 6 материалов с выявленными нарушениями.  В 2023 году в бюджет Яльчикского муниципального округа поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 143077,9 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 141026,5 тыс. рублей, или 101,5 %. Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета Яльчикского муниципального округа к уровню 2022 года составил 7,3% или в абсолютном выражении 9755,5 тыс. рублей.  За 2023 год подготовлено 3 проекта о внесении изменений в бюджет Яльчикского муниципального округа. |
| 16.1.3 | Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Яльчикского муниципального округа | выполнено | Организация исполнения бюджета Яльчикского муниципального округа осуществлялась финансовым отделом администрации Яльчикского муниципального округа на основе сводных бюджетных росписей бюджета Яльчикского муниципального округа.  В течение 2023 года осуществлялась работа по качественному составлению и своевременному представлению в Минфин Чувашии и иные органы исполнительной власти Чувашской Республики квартальной, месячной, еженедельной отчетности об исполнении бюджета Яльчикского муниципального округа.  Своевременно и качественно составлен и представлен в Минфин Чувашии отчет об исполнении консолидированного бюджета Яльчикского муниципального округа за 2023 год.  Годовые отчеты об исполнении бюджетов территориальных отделов и Яльчикского муниципального округа за 2023 год утверждены Собраниями депутатов территориальных отделов и Яльчикского муниципального округа. |
| 16.1.4. | Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных округов, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности |  | На реализацию данного мероприятия израсходовано 18611,4 тыс. рублей. Средства направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета (1490,5 тыс. рублей),  поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей (2372,1 тыс. рублей), реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры и физической культуры и спорта 14748,8 тыс. рублей). |
| 16.1.5. | Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Яльчикского муниципального округа и своевременному исполнению долговых обязательств | выполнено | Финансовым отделом администрации Яльчикского муниципального округа ведется муниципальная долговая книга Яльчикского муниципального округа.  На 01.01.2024 г. муниципальный долг Яльчикского муниципального округа равен нулю.  В 2023 году муниципальные гарантии Яльчикского муниципального округа не предоставлялись.  В 2023 году кредиты от кредитных учреждений не привлекались. |
| 16.1.6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Яльчикском муниципальном округе | выполнено | В целях совершенствования бюджетного процесса, обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета Яльчикского муниципального округа и повышения качества управления финансами постановлением администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики от 21 февраля 2023 года № 113 утверждена муниципальная программа Яльчикского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики».  Постановлением администрации Яльчикского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 5 утвержден Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики на долгосрочный период.  В целях повышении скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития и бюджетного планирования, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы утвержден прогноз социально-экономического развития Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024-2026 годов. |
| **16.2.** | **Подпрограмма 2. Повышение эффективности бюджетных расходов Яльчикского муниципального округа** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не предусмотрено.** |
| 16.2.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | выполнено | Удельный вес программных расходов бюджета Яльчикского муниципального округа в общем объеме расходов бюджета Яльчикского муниципального округа составляет 100,0%.  В 2023 году постановлениями администрации Яльчикского муниципального округа внесены изменения в муниципальные программы Яльчикского муниципального округа. |
| 16.2.2. | Основное мероприятие 2. Повышение качества управления муниципальными финансами | выполнено | В 2023 году подписаны соглашения:  - между Министерством финансов Чувашской Республики и Администрацией Яльчикского муниципального округа о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики;  Согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2008 года № 74 «О порядке предоставления документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» подготовлен и направлен в Министерство финансов Чувашской Республики пакет документов для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта бюджета Яльчикского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов . |
| 16.2.3. | Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | выполнено | Планом проведения контрольных мероприятий финансовым отделом Яльчикского муниципального округа на 2023, утвержденного приказом начальника финансового отдела администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики от 16.01.2023 № 9 (с изменением от 13.09.2023 №36) предусматривалось проведение 1 проверки казенного учреждения, финансируемого из местного бюджета Яльчикского муниципального округа.  Объем проверенных средств за 2023 год составил 53,2 млн.рублей.  По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен акт и представление, содержащий требования по устранению выявленных нарушений и недостатков, указанных в акте по результатам контрольного мероприятия для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшей работе, с конкретными сроками принятия мер по устранению нарушений и недостатков. Объект (субъект) контроля представил информацию об устранении выявленных проверкой нарушений в установленные сроки. Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. |
| 16.2.4. | Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выполнено | В 2023 году прошел подготовку, переподготовку и повышение квалификации 1 муниципальный служащий Яльчикского муниципального округа по вопросам внедрения и развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. |
| 16.2.5. | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций | выполнено | Проводится комплексная оценка инвестиционных проектов для включения их в проект районной адресной инвестиционной программы в рамках формирования бюджета Яльчикского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, мониторинг реализации районной адресной инвестиционной программы, осуществление государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, предусматривающей в том числе проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируются полностью или частично за счет средств бюджета Яльчикского муниципального округа, мониторинг заключения контрактов в разрезе объектов капитального строительства, включенных адресную инвестиционную программу муниципального округа. |
| 16.2.6. | Основное мероприятие 6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа и муниципальных учреждений Яльчикского муниципального округа | выполнено | В Яльчикском муниципальном округе создана правовая основа для осуществления регулярного мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа в сфере управления общественными финансами. В соответствии с постановлением администрации Яльчикского муниципального округа от 30 декабря 2022г. № 12 «Об утверждении Порядка и методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Яльчикского муниципального округа» проводится оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Яльчикского муниципального округа, дальнейшее развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления Яльчикского муниципального округа, утверждается и доводится до муниципальных учреждений Яльчикского муниципального округа муниципальные задания с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг, осуществление нормативного финансирования оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Яльчикского муниципального округа. |
| 16.2.7. | Основное мероприятие 7. Развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Яльчикском муниципальном округе | выполнено | Совершенствуется и автоматизируется процедура сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета Яльчикского муниципального округа, а также бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений Яльчикского муниципального округа. В целях повышения эффективности бюджетных расходов создано и функционирует Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового и ресурсного обеспечения Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики", предусматривающий централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, централизацию учетно-расчетных функций муниципальных учреждений Яльчикского муниципального округа, развитие информационно-технологической базы функционирования информационных систем органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа в целях совершенствования системы управления общественными финансами Яльчикского муниципального округа. |
| 16.2.8. | Основные мероприятие 8. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля | выполнено | Реализуется комплекс мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в ходе формирования, исполнения бюджета Яльчикского муниципального округа, контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, контроля квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Яльчикского муниципального округа, контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Яльчикского муниципального округа, осуществлению аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Яльчикского муниципального округа. |
| 16.2.9. | Основное мероприятие 9. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Яльчикского муниципального округа | выполнено | Организована публикация бюджета Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Финансовым отделом организована работа по своевременному размещению муниципальными учреждениями Яльчикского муниципального округа общей информации, сведений о плановых и фактических показателях и результатах деятельности на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru. |
| **16.3.** | **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 4983,2 тыс. рублей.** |
| 16.3.1. | Основное мероприятие 1. Общепрограммные расходы | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 4983,2 тыс. рублей. Средства направлены на содержание финансового отдела администрации Яльчикского муниципального округа. |
| **17.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»** | | |
| **17.1.** | **Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не выделено** |
| 17.1.1. | Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| 17.1.2. | Основное мероприятие 2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| 17.1.3. | Основное мероприятие 3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| 17.1.4. | Основное мероприятие 4. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| 17.1.5. | Основное мероприятие 5. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| 17.1.6. | Основное мероприятие 6. Организация антикоррупционной пропаганды просвещения |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| **17.2.** | **Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** | **выполнено** | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 148,9 тыс. рублей.** |
| 17.2.1. | Основное мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 148,9 тыс. рублей. Средства направлены на переподготовки и повышение квалификации кадров для муниципальной службы. |
| 17.2.2. | Основное мероприятие 2. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| **17.3.** | **Подпрограмма 3. «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 1677,7 тыс. рублей.** |
| 17.3.1. | Основное мероприятие 1. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 936,3 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности отдела ЗАГС администрации Яльчикского муниципального округа. |
| 17.3.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц. | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 1,4 тыс. рублей. Средства направлены на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. |
| 17.3.3. | Основное мероприятие 3. Представление муниципальных нормативных правовых актов Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики для включения в регистр |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| 17.3.4. | Основное мероприятие 4. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 740,0 тыс. рублей. Средства направлены на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". |
| **17.3.** | **Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 62571,1 тыс. рублей.** |
| 17.3.1. | Основное мероприятие 1. Общепрограммные расходы | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 62571,1 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов (42911,8 тыс. рублей), на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (17479,2 тыс. рублей), на выполнение других обязательств муниципального образования (2096,6 тыс. рублей)*,* членские взносы в Совет муниципальных образований (83,5 тыс. рублей). |
| **18.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»** | | |
| **18.1.** | **Подпрограмма 1. «Градостроительная деятельность»** |  | **На реализацию данной подпрограммы израсходовано 2029,1 тыс. рублей.** |
| 18.1.1. | Основное мероприятие 1. Устойчивое развитие территорий муниципальных образований Чувашской Республики посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования территории, архитектурно-строительного проектирования | выполнено | На реализацию данного мероприятия израсходовано 2029,1 тыс. рублей. Средства направлены на разработку генеральных планов муниципальных образований Чувашской Республики (1051,1 тыс. рублей), на управление по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (978,0 тыс. рублей). |
| **19.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Яльчикского муниципального окпуга Чувашской Республики»** | | |
| **19.1.** | **Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не выделено** |
| 19.1.1. | Основное мероприятие 1. «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики» | выполнено | Разработан прогноз социально-экономического развития Яльчикского района на 2024 год и на плановый период 2025-2026 гг. |
| 19.1.2. | Основное мероприятие 2. «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики» | выполнено | За 2023 год общий объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Яльчикского муниципального округа за счет доведенных лимитов 2023 года составил 186,8 млн. рублей.  Закупки товаров, работ, услуг осуществлялись путем проведения 82 электронных аукционов, по итогам которых экономия средств составила 9,5 млн. рублей.  Сэкономленные средства направлены на ремонт дорог и приобретение дополнительной квартиры сироте. |
| 19.1.3. | Основное мероприятие 3. «Проектная деятельность и программно-целевое управление» |  | В 2023 году проведено 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при главе администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |
| **19.2.** | **Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не выделено** |
| 19.2.1. | Основное мероприятие 1. «Реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | выполнено | В Яльчикском муниципальном округе на конец 2023 года осуществляли деятельность 462 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них: 62 малые и средние предприятия, 400 индивидуальных предпринимателей.  Наблюдается снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства с переходом индивидуальных предпринимателей в «самозанятые» (применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).  Оборот продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2023 год увеличился на 13,7 % и составил свыше 3 млрд. рублей. |
| 19.2.2. | Основное мероприятие 2. «Развитие механизмов имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | В соответствии с постановлением администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики от 03.07.2023 № 581 [«Об утверждении Перечня муниципального имущества Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход](https://fs.cap.ru/file/gYHzYlmCfRgWwkE2bscGs3VvsmF3yZ9u)» (с изм. от 17.08.2023 №721). |
| 19.2.3. | Основное мероприятие 3. «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» | выполнено | МФЦ является важным элементом системы по поддержке малого и среднего предпринимательства, для этого в МФЦ организовано предоставление большого набора услуг, связанных с регистрационными, налоговыми процедурами в предпринимательской деятельности |
| 19.2.4. | Основное мероприятие 4. «Развитие предпринимательства в об­ласти народных ху­дожественных промыслов, ремесел и производства су­венирной продукции в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики» | выполнено | В районе широко развито предпринимательство в области художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции. |
| **19.3.** | **Подпрограмма 3. «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не выделено** |
| 19.3.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | выполнено | Нормативно-правовая база в сфере потребительского рынка и сферы услуг постоянно обновляется. |
| 19.3.2 | Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | выполнено | Постановлением администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики от 26.05.2023 №467 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики. |
| 19.3.3. | Основное мероприятие 3. Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка | выполнено | На территории района действует 151 предприятий розничной торговли, 1 оптовое предприятие, 7 предприятий общественного питания. Оказанием платных услуг населению занимаются 26 предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляют свою деятельность ярмарки выходного дня. |
| 19.3.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала | выполнено | Администрацией Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики принята муниципальная программа «Содействие занятости населения». |
| 19.3.5. | Основное мероприятие 5. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей | выполнено | Обращений потребителей о нарушении их прав в сфере потребительского рынка и услуг за 2023 год не было. |
| **19.4.** | **Подпрограмма 4. «Инвестиционный климат»** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не выделено** |
| 19.4.1. | Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | Общий объем инвестиций в основной капитал по Яльчикскому МО за 2023 год составил свыше 402 млн. рублей За отчетный год в Яльчикском муниципальном округе реализовались 15 инвестиционных проектов на общую сумму 140,0 млн. рублей. |
| 19.4.2. | Основное мероприятие 2. Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов | выполнено | На официальном сайте му4ниципального округа в разделе Инвестиционный потенциал Яльчикского муниципального округа размещен инвестиционный паспорт, содержащий основные социально-экономические показатели развития муниципального округа, перечень объектов инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности, перечень и описание свободных земельных участков, свободных инвестиционных площадок, информацию о реализуемых инвестиционных проектах. |
| 19.4.3. | Основное мероприятие 3. Финансовая поддержка и налоговое стимулирование инвестиций | выполнено | Постановлением администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики от 16.03.2023 №175 утвержден Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ , услуг из бюджета Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики. |
| 19.4.4. | Основное мероприятие 4. «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов» | выполнено | За 2023 год оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проведена в отношении 19 проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертиза – 2 муниципальных нормативных правовых актов.  По итогам работы принято решение о внесении изменений в 17 проектов нормативных правовых актов, 2 НПА признаны утратившими силу.  Экономическая эффективность процедуры ОРВ составила 4 - 8 тыс. рублей.  При проведении ОРВ и экспертизы особое внимание уделялось публичному обсуждению проектов и действующих НПА с общественностью и представителями бизнес-сообществ.  По итогам публичных консультаций поступило 247 отзывов (увеличилось в 2 раза), из которых 17 учтены при доработке проектов НПА. |
| 19.4.5. | Основное мероприятие 5. «Создание благоприятной конкурентной среды в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики» |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| 19.4.6. | Основное мероприятие 6. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Цифровое государственное управление» | выполнено | Ежегодно увеличивается доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде. |
| 19.4.7. | Основное мероприятие 7. «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест» | выполнено | Общий объем инвестиций в основной капитал по Яльчикскому МО за 2023 год составил свыше 402 млн. рублей, что составляет 136 % к 2022 году. Объем инвестиций в основной капитал у субъектов малого и среднего предпринимательства составил свыше 345 млн. рублей.  В 2023 году реализовано 15 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 140 млн. рублей. |
| **20.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»** | | |
| **20.1.** | **Подпрограмма 1. «Инновационное развитие промышленности Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не предусмотрено.** |
| 20.1.1. | Основное мероприятие 1. «Повышение инновационной активности в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики» |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| 20.1.2. | Основное мероприятие 2. «Развитие межрегионального и международного сотрудничества в области инноваций, популяризация инноватики» |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| 20.1.3. | Основное мероприятие 3. «Развитие промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности муниципального округа» |  | Производственными предприятиями района за 2023 год произведено продукции на сумму 970,6 млн. рублей, что больше уровня 2022 года на 198,3%.  Заработная плата на промышленных предприятиях увеличилась на 11,0 % (29114 рублей). |
| 20.1.4. | Основное мероприятие 4. «Развитие системы промышленной безопасности в организациях промышленного комплекса Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики» |  | Проводятся мероприятия по совершенствованию систем безопасного функционирования промышленного оборудования, повышению квалификации работников, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности. |
| 20.1.5. | Основное мероприятие 5. «Реализация регионального проекта «Промышленный экспорт» |  | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено. |
| **21.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество»** | | |
| **21.1.** | **Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий»** |  | **На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не предусмотрено.** |
| 21.2. | Основное мероприятие 1. Развитие электронного правительства | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено. Проведена работа по развитию механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, созданию, модернизации и эксплуатации системы электронного документооборота |
| **22.** | **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья»** | | |
| 22.1. | **Подпрограмма 1. «Координация реализации муниципальной программы»** |  | На реализацию данной подпрограммы финансовых средств не предусмотрено. |
| 22.1.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования процесса формирования профилактической среды, здорового образа жизни населения и ответственного отношения граждан к своему здоровью, здоровью детей на основе комплексного межсекторального подхода | выполнено | Создание отрядов здоровья планируется в каждой образовательной организации. На конец 2023 года отряд здоровья имеется в Новошимкусской средней школе. |
| 22.1.2. | Основное мероприятие 2. Интегрирование мер профилактики и детерминант общественного здоровья в планы развития основных отраслей экономики и социальной сферы на муниципальном уровне. | выполнено | В Яльчикском муниципальном округе число жителей, занимающихся физической культурой и спортом за 2023 год составляет 8045 человек при населении 13732 человек. Это 58,6 %.  Всего в Яльчикском районе за 2023 год было проведено 62 спортивных соревнования, где приняли участие 2170 человек. Также команды Яльчикского муниципального округа приняли участие в 36 республиканских соревнованиях. |
| 22.2.3. | Основное мероприятие 3. Создание социальных и экономических детерминант, способствующих ведению здорового образа жизни, для всех слоев и групп населения, снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека |  | Работа по организации обеспечения безопасности людей на водных объектах в Яльчикском муниципальном округе в предстоящем купальном сезоне осуществлена в соответствии с действующим законодательством и Указанием Кабинета Министров Чувашской Республики, принято Постановление администрации Яльчикского МО от 4.05.2023 г. №388 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Яльчикского МО ЧР в период купального сезона 2023 года». В предстоящем купальном сезоне 2023 года в муниципальном округе оборудованы и допустили к эксплуатации 9 специально оборудованных мест для купания и отдыха населения (в каждом территориальном отделе по одному месту для купания). По опыту прошлых лет на всех оборудованных местах установлены кабинки для переодевания, туалеты, стенды с материалами, содержащими информацию по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, спасательные средства. Места для купания, обследованные водолазами, отмечены буйками. Все необорудованные места, используемые гражданами для купания, взяты на контроль. |
| 22.2.4. | Основное мероприятие 4. Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья, пропаганды здорового образа жизни, просвещения населения о факторах риска развития неинфекционных заболеваний | выполнено | В образовательных учреждениях ведется физкультурно-оздоровительная работа. Проводятся массовые физкультурные мероприятия среди учреждений района.  В 2023 году было проведено 28 соревнований для учащихся школ Яльчикского муниципального округа по различным видам спорта. Сборные команды муниципального округа, составленные из учащихся общеобразовательных учреждений, в 2023 году выиграли командные первенства республики по тяжёлой атлетике, гиревому спорту и стали победительницами в первенстве Чувашии по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» в старшей и средней группах. Учащиеся спортивной школы около 297 раз занимали первые места на соревнованиях республиканского масштаба, более 47 раз завоёвывали призовые места по различным видам спорта.  В муниципальном округе среди молодежи развиваются такие виды спорта, как гиревой спорт, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, футбол, вольная борьба, армрестлинг. Эти виды спорта и являются базовыми в муниципальном округе.  Наиболее востребованными являются футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 499 учащихся школ занимаются в спортивных секциях МАУ ДО «СШ им. А.В. Игнатьева «Улап». На уровне республики наши учащиеся и студенты постоянно побеждают в соревнованиях по гиревому спорту, армрестлингу, тяжелой атлетике. В 2023 году 442 учащихся школ округа сдали нормативы ВФСК «ГТО» на различные знаки отличия. |
| 22.3.5. | Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на снижение потребления табака и алкоголя. | выполнено | Профилактические мероприятия проводятся во взаимодействии со всеми субъектами профилактики на выездах и в акциях «ЗОЖ», «Жизнь без наркотиков», «Каникулы», «Полиция и дети», «Сообщи, где торгуют смертью». В целях формирования здорового образа жизни и профилактики употребления обучающимися психоактивных веществ в 2023 году в образовательных организациях проводилось социально-психологическое тестирование, в котором приняло участие 539 обучающихся в возрасте 13-18 лет. По результатам тестирования выявлено 1,86% обучающихся с высочайшей вероятностью риска потребления ПАВ.  Осуществляется контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции организациями и индивидуальными предпринимателями при розничной продаже алкогольной продукции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе в части запрета реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. В 2023 году совместно с сотрудниками полиции, прокуратуры, специалистами отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики проведено 17 рейдов.  Регулярно проводится мониторинг объектов, в которых осуществляются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на предмет соблюдения ими муниципальных правовых актов, определяющих границы прилегающих территорий. |
| 22.3.6. | Основное мероприятие 6. Мероприятия, направленные на обеспечение возможности здорового питания и повышение приверженности принципам здорового питания | выполнено | В целях повышения осведомлённости в вопросах здорового питания и формирования потребности в здоровом питании и ведении активного образа жизни у школьников и их родителей в образовательных организациях проведена акция «Здоровое питание школьника». В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия, направленные на просвещение школьников о правильном приёме пищи и воспитание культуры питания у детей. В школах продолжает реализовываться проект – «Завтрак с директором», который позволяет формировать позитивное отношение к организации питания в школе. |
| 22.3.7. | Основное мероприятие 7. Мероприятия, направленные на повышение физической активности | выполнено | В муниципальном округе среди молодежи развиваются такие виды спорта, как гиревой спорт, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, футбол, вольная борьба, армрестлинг. Эти виды спорта и являются базовыми в муниципальном округе.  Наиболее востребованными являются футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 499 учащихся школ занимаются в спортивных секциях МАУ ДО «СШ им. А.В. Игнатьева «Улап». На уровне республики наши учащиеся и студенты постоянно побеждают в соревнованиях по гиревому спорту, армрестлингу, тяжелой атлетике. В 2023 году 442 учащихся школ округа сдали нормативы ВФСК «ГТО» на различные знаки отличия. |
| **23. Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Доступная среда»** | | | |
| **23.1** | **Подпрограмма 1. «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов»** |  |  |
| 23.1.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |
| 23.1.2. | Основное мероприятие 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | - | На реализацию данного мероприятия финансовых средств не выделено |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики,**

**подпрограмм муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному (2022) | отчетный год (2023) | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | процент | 99 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |
| **Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Яльчикского муниципального округа»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | единица | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного услугами централизованного водоотведения | процент | 74,3 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 |
| 2. | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | процент | 56,5 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |  | 59,3 |
| 3. | Количество капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах (ежегодно) | единица | 12 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| **Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»** | | | | | | | | |
| 1. | Объем жилищного строительства в год | тыс. кв. м. | 1,83 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  | 2,0 |
| **Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 7 | 4 | 4 | 4 |  | 8 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метр | 37,2 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |  | 42,4 |
| **Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | | |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 3 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | процентов | 21,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |  | 14,8 |
| 2. | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  | 1,4 |
| **Подпрограмма «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | процентов | 70,5 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |  | 47,5 |
| 2. | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | процентов | 39,7 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |  | 37,5 |
| 3. | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»** | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4. | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | процентов | 35,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | процентов | 9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  | 1,4 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципального имущества Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | процентов | 99,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (нарастающим итогом) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Яльчикского муниципального округа, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Яльчикского муниципального округа (нарастающим итогом) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 3. | Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков (нарастающим итогом) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| [**Подпрограмма**](#P12330) **«Формирование эффективного муниципального сектора экономики Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества казны Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики в отчетном году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | процентов | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 80,0 |
| 3. | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 85,0 |
| 4. | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики объектов недвижимого имущества | процентов | 0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  | 100,0 |
| 5. | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | процентов | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 2,0 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальными программами (количество обустроенных общественных пространств) | единица | - | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 2. | Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | процентов | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процентов | - | 25 | 25 | 25 |  | 30 |
| 4. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды | процентов | - | 90 | 90 | 90 |  | 90 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Сохранение численности населения | человек | 14883 | 14957 | 14957 | 14957 |  | 14957 |
| **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | | | | | | | | |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв.  метров | 0,0528 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  | 2,0 |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |
| **Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единиц | х | 56 | 56 | 56 |  | 89 |
| 2. | Количество благоустроенных территорий модульных фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |  | х |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | процентов | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |  | 102,5 |
| 2. | Среднегодовая численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (включая нештатных работников и привлекаемых по договорам гражданско-правового характера) | человек | 22 | 23 | 23 | 23 |  | 23 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»** | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |  | 94,0 |
| **Подпрограмма «Развитие культуры в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к предыдущему году | 105,7 | 133,0 | 133,0 | 133,0 |  | 133,0 |
| 2. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 19 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  | 17,1 |
| 3. | Прирост посещений музеев | % по отношению к предыдущему году | 121,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |  | 102,5 |
| 4. | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % по отношению к предыдущему году | 38,0 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |  | 63,6 |
| 5. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к предыдущему году | -55,3 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |  | 125,2 |
| 6. | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к предыдущему году | -6,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  | 105,0 |
| 7. | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | процентов | - | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  | 24,2 |
| 8. | Количество установленных мемориальных знаков единиц | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 9. | Количество восстановленных воинских захоронений | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 10. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 11. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | человек | - | 5 | 5 | 5 |  | 7 |
| 12. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | человек | - | 10 | 10 | 10 |  | 26 |
| 13. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| **Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов»** | | | | | | | | |
| 1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов | человек | - | 2100 | 2100 | 2100 |  | 2150 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | человек | - | 350 | 350 | 350 |  | 380 |
| 3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан, проживающих в Яльчикском муниципальном округе | % по отношению к предыдущему году | - | 87,1 | 87,1 | 87,1 |  | 87,2 |
| **Подпрограмма «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 52,2 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | 59.5 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 76,2 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 91,0 |
| 3. | Доля спортсменов Яльчикского муниципального округа, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях | процентов | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | |
| 1. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | тыс. человек | 8,7 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |  | 1,56 |
| 2. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 83,6 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |  | 80,6 |
| 3. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 50,6 | 40 | 40 | 40 |  | 42,5 |
| 4. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 24,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |  | 32 |
| 5. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | 33,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |  | 33,0 |
| 6. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 92,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  | 57,0 |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | процентов | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,1 |
| 8. | Эффективность использования существующих объектов спорта | процентов | 77,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | 71,0 |
| **Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процентов | 33,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  | 23,0 |
| 2. | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ | процентов | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  | 2,3 |
| 3. | Количество подготовленных спортсменов – членов спортивных сборных команд Чувашской Республики | человек | - | 25 | 25 | 25 |  | 26 |
| 4. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | человек | - | 8 | 8 | 8 |  | 8 |
| 5. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»** | | | | | | | | |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,7 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  | 0,42 |
| 2. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | человек | 55 | 41 | 41 | 41 |  | 34 |
| 3. | Потребность работодателей в работниках | человек | - | 94 | 94 | 94 |  | 94 |
| **Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | | | | | | | | |
| 1. | Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | - | 361 | 361 | 361 |  | 415 |
| **Подпрограмма «Безопасный труд»** | | | | | | | | |
| 1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | человек | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |
| 2. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 80,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа «Развитие образования»** | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов от числа опрошенных | 85,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |  | 84 |
| 2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | процентов | 100 | 95 | 95 | 100 |  | 96 |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5. | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 82 | 79 | 79 | 79 |  | 79 |
| **Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования»** | | | | | | | | |
| 1. | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 49 | 65 | 65 | 65 |  | 65 |
| 2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 5,2 | 2 | 2 | 2 |  | 1,19 |
| 4. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 6. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 7. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 8. | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 9. | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 10. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | - | 2 | 2 | 2 |  | 1,5 |
| 11. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | процентов | 100 | 90 | 90 | 100 |  | 92 |
| 12. | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | - | 33 | 33 | 33 |  | 50 |
| 13. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 2,5 |
| 14. | Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов | - | 57 | 57 | 57 |  | 66 |
| **Подпрограмма «Молодежь Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 10 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |
| 2. | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 10 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |
| 3. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 20 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 35 лет (включительно) | единиц | - | 2 | 2 | 2 |  | 3 |
| 5. | Количество человек в возрасте до 35 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | человек | - | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 6. | Количество человек в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства | человек | - | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| **Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи | единиц | - | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 2. | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства | процентов | - | 17 | 17 | 17 |  | 18 |
| 3. | Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку | человек | - | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 4. | Доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по просвещению в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей | процентов | - | 70 | 70 | 70 |  | 70 |
| 5. | Количество проведенных мероприятий в сфере воспитания и социализации детей | единиц | - | 12 | 12 | 12 |  | 12 |
| 6. | Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях разных уровней | процентов | - | 40 | 40 | 40 |  | 50 |
| 7. | Количество проведенных экологических мероприятий среди детей и молодежи |  | - | 25 | 25 | 25 |  | 30 |
| 8. | Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической направленности | процентов | - | 50 | 50 | 50 |  | 53 |
| 9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности | процентов | - | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 10. | Доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и объединений | процентов | - | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию | человек | - | 5 | 5 | 5 |  | 7 |
| 2. | Количество разработанных методических рекомендаций, памяток по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | единиц | - | 2 | 2 | 2 |  | 3 |
| 3. | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | процентов | - | 85 | 85 | 85 |  | 98 |
| 4. | Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта | процентов | - | 30 | 30 | 30 |  | 35 |
| 5. | Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | единиц | - | 16 | 16 | 16 |  | 16 |
| 6. | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет | процентов | - | 70 | 70 | 70 |  | 70 |
| 7. | Количество кадетских классов в общеобразовательных организациях | единиц | - | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 8. | Охват обучающихся кадетских классов республиканскими мероприятиями | процентов | - | 53 | 53 | 53 |  | 56 |
| 9. | Количество военно-патриотических клубов | единиц | - | 3 | 3 | 3 |  | 4 |
| 10. | Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» | человек |  | 664 | 664 | 664 |  | 669 |
| 11. | Количество поисковых объединений | единиц | - | 10 | 10 | 10 |  | 8 |
| 12. | Количество мероприятий по развитию поискового движения | единиц | - | 7 | 7 | 7 |  | 7 |
| 13. | Количество поисковых объединений, получивших грантовую поддержку | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»** | | | | | | | | |
| 1. | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | единиц | 19 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  | 19 |
| 3. | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах | человек | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 |
| 4. | Доля населения Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | 21 | 18 | 18 | 18 |  | 17 |
| 2. | Количество погибших на пожарах | человек | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 3. | Количество травмированных на пожарах людей | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |
| 4. | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | процентов | - | 93,0 | 93,0 | 93,0 |  | 94,0 |
| **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | процентов | 74 | 79 | 79 | 79 |  | 76,0 |
| 2. | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | процентов | 97 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |  | 29,4 |
| 3. | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | процентов | 100,0 | 74,0 | 74,0 | 100,0 |  | 74,5 |
| 4. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике (по данным социологических исследований) | процентов | 0 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |  | 88,4 |
| 5. | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации | единиц | 12 | 14 | 14 | 14 |  | 15 |
| **Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** | | | | | | | | |
| 1. | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 119,5 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |  | 100,5 |
| 2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 37,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |  | 17,8 |
| **Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республике»** | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. | Выполнение плана эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | га | 0 | - | - | - |  | - |
| 2. | Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | х | - | - | - |  | - |
| **Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»** | | | | | | | | |
| 1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 85,7 | 83,2 | 83,2 | 83,2 |  | 66,0 |
| 2. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 10,4 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  | 8,2 |
| 3. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  | 1,4 |
| 4. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 3,02 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  | 3,3 |
| 5. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 35,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | 33,8 |
| 6. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 22,4 | 23,98 | 23,98 | 23,98 |  | 22,44 |
| 7. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 38,5 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |  | 39,3 |
| 8. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 29,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  | 22,1 |
| 9. | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |  | 0,97 |
| 10. | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 11. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 12. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 13. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | единиц | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 14. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 15. | Объем производства семенного картофеля | тонн | 1632 | 2580 | 2580 | 2580 |  | 350 |
| 16. | Объем произведенных семян овощных культур | тонн | 320 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |
| 17. | Объем реализованного семенного картофеля | тонн | 60 | 1024 | 1024 | 1024 |  | 200 |
| 18. | Объем реализованных семян овощных культур | тонн | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |
| 19. | Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения | тонн | 40 | 150 | 150 | 150 |  | 150 |
| 20. | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства | процентов | 22,3 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |  | 13,7 |
| 21. | Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства | процентов | 0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  | 7,3 |
| 22. | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 23. | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского» | га | 1,67 | 60 | 60 | 60 |  | 82 |
| 24. | Количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 515 | 42 | 42 | 42 |  | 0 |
| 25. | Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по отношению к году, предшествующему году получения субсидии | % | 8 | 100 | 100 | 100 |  | 0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»** | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного производства в общем объеме их ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зерно | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | картофель | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | овощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 96,5 |
| 2. | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»** | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа | км | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 |  | 138,2 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | км | 206,588 | 205,9 | 205,9 | 205,9 |  | 205,9 |
| **Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа | км | 2,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |  | 2,0 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | км | 5,470 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  | 3,0 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 73,2 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |  | 72,5 |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт./м2 | - | 1/189 | 1/189 | 1/189 |  | 1/100 |
| 5. | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | шт./м2 | 1/203 | 0 | 0 | 0 |  | 1/120 |
| **Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | |
| 1. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах | единиц | 9 | 8 | 8 | 8 |  | 6 |
| 2. | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 1 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»** | | | | | | | | |
| 1. | Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей природной среды | процент | - | 40 | 40 | 40 |  | 45 |
| 2. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сохранение и восстановление природной среды; | процент | - | 55 | 55 | 55 |  | 60 |
| 3. | Формирование экологической культуры путем проведения бесед, лекций, мероприятий, акций | единица | - | 14 | 14 | 14 |  | 15 |
| **Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сохранение и восстановление природной среды | процент | - | 55 | 55 | 55 |  | 60 |
| 2. | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | кг | 1,4 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |
| 3. | Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов | процент | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 4. | Приобретение контейнеров и бункеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | единиц | х | х | х | х |  | 30 |
| **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  | 0 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского муниципального округа»** | | | | | | | | |
| 1. | Отношение дефицита бюджета Яльчикского муниципального округа к доходам бюджета Яльчикского муниципального округа (без учета безвозмездных поступлений) | процент | Бюджет Яльчикского муниципального округа исполнен с превышением доходов над расходами, т.е. с прфицитом в сумме 6257,1 тыс. рублей | 11,6 | 11,6 | - | Бюджет Яльчикского муниципального округа исполнен с превышением доходов над расходами, т.е. с прфицитом в сумме 14634,4 тыс. рублей | 6,7 |
| 2. | Отношение муниципального долга бюджета Яльчикского муниципального округа к доходам бюджета Яльчикского муниципального округа (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Яльчикского муниципального округа к общему объему задолженности по долговым обязательствам Яльчикского муниципального округа | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Яльчикского муниципального округа к объему расходов бюджета Яльчикского муниципального округа | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Яльчикского муниципального округа»** | | | | | | | |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Яльчикского муниципального округа (к предыдущему году) | процентов | 113,5 | 111,6 | 111,6 | 107,3 |  | 103,1 |
| 2. | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Яльчикского муниципального округа в объеме расходов бюджета Яльчикского муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 7. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Яльчикского муниципального округа и бюджетных и автономных учреждений Яльчикского муниципального округа, источником финансового обеспечения деятельности которых являются средства бюджета Яльчикского муниципального округа, в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, выплаты на обязательное медицинское страхование неработающего населения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Яльчикского муниципального округа»** | | | | | | | | |
| 1. | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Яльчикского муниципального округа к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Яльчикского муниципального округа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. | Доля органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа, в отношении которых проводится оценка качества управления муниципальными финансами, в общем количестве органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3. | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | коэффициент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 4. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5. | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Яльчикского муниципального округа, размещенных на Портале управления общественными финансами Яльчикского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 6. | Доля Яльчикского муниципального округа, формирующих бюджетную отчетность в муниципальной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Чувашской Республики, в общем количестве Яльчикского муниципального округа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 7. | Отношение количества подготовленных заключений на проекты решений Собрания депутатов Яльчикского муниципального округа к количеству поступивших Собрания депутатов Яльчикского муниципального округа проектов решения Яльчикского муниципального округа за соответствующий финансовый год | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 8. | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Яльчикского муниципального округа к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Яльчикского муниципального округа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 9. | Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Яльчикского муниципального округа к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на соответствующий финансовый год | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 10. | Уровень актуализации информации о бюджете Яльчикского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»** | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | процентов от общего числа опрошенных | 96,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |  | 93,0 |
| 2. | Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа опрошенных | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | процедур закупок | 50 | 70 | 70 | 70 |  | 75 |
| 2. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 3. | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 4. | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных служащих в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году | человек | 19 | 9 | 9 | 9 |  | 10 |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 |
| **Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния | единиц в год | - | 376 | 376 | 376 |  | 480 |
| 2. | Количество совершенных юридически значимых действий | единиц в год | - | 1799 | 1799 | 1799 |  | 1300 |
| 3. | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа поступивших муниципальных нормативных правовых актов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 4. | Повышение квалификации мировых судей Чувашской Республики и работников их аппаратов | человек в год | - | 90 | 90 | 90 |  | 90 |
| 5. | Количество заявок для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | единиц в год | - | 4 | 4 | 4 |  | 4 |
| **18. Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»** | | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, соответствующими законодательству Российской Федерации | процентов | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| **Подпрограмма «Градостроительная деятельность»** | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение устойчивого развития территорий Яльчикского муниципального округа посредством реализации документов территориального планирования | процентов |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Оборот организаций | млн. рублей | 5547,4 | 3937,5 | 3937,5 | 3937,5 |  | 4134,3 |
| 2. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех организаций | процент | 81,0 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |  | 81 |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 435,2 | 402,2 | 402,2 | 402,2 |  | 444,0 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 29374,1 | 35156,1 | 35156,1 | 35156,1 |  | 36914,0 |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»** | | | | | | | | |
| 1. | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | процент | 5,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  | 10 |
| 2. | Количество разработанных муниципальных программ Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года | единиц | 0 | 23 | 23 | 23 |  | 1 |
| **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | |
| 1. | Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства | процент  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 2,0 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |  | 6,0 |
| 2. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | процент  к предыдущему году | 8,7 | 0 | 0 | 0 |  | 2,5 |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | процент | 63,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |
| 4. | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 5. | Прирост количества мастеров народных художественных промыслов | человек | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 6. | Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях | рублей | 27462 | 31803 | 31803 | 31803 |  | 33393 |
| 7. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 2370 | 1714 | 1714 | 1714 |  | 1715 |
| **Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»** | | | | | | | | |
| 1. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 110,0 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |  | 104 |
| 2. | Объем платных услуг на душу населения | тыс. рублей | 16,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  | 2,0 |
| 3. | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров | 473,5 | 484 | 484 | 484 |  | 500 |
| 4. | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров | 20,6 | 19 | 19 | 19 |  | 19,5 |
| 5. | Количество электронных терминалов для безналичных расчетов, установленных на объектах потребительского рынка | единиц | 148 | 162 | 162 | 162 |  | 162 |
| 6. | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | рублей | 17922 | 21059 | 21059 | 21059 |  | 22112 |
| 8. | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 9. | Удельный вес предприятий торговли и общественного питания, не соответствующих национальным стандартам Российской Федерации и техническим регламентам | процент | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |
| 10. | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| **Подпрограмма «Инвестиционный климат»** | | | | | | | | |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | 58,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Доля нормативных правовых актов Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | единиц | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 3. | Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 4. | Результативность использования субсидий, направленных на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 5. | Доля видов муниципального контроля, в отношении которых приняты порядки их осуществления, а также административные регламенты их осуществления | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»** | | | | | | | | |
| 1. | Индекс промышленного производства | процент к предыдущему году |  | 105,2 | 105,2 | 105,2 |  | 105,2 |
| **Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Объем отгруженной промышленной продукции | процент к предыдущему году | - | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  | 111,0 |
| 2. | Среднесписочная численность работников | человек | - | 154 | 154 | 154 |  | 160 |
| 3. | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций | процент | - | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  | 28,0 |
| 4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников обрабатывающих производств | рублей | 26483 | 29131,0 | 29131,0 | 29131,0 |  | 32044,0 |
| 5. | Темп роста инвестиций на обрабатывающих предприятиях | процент | - | 105,5 | 105,5 | 105,1 |  | 105,1 |
| 6. | Участие в межрегиональных и международных выставках | не менее | - | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. | Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 99,4 | 99,4 | 100 |  | 100 |
| 3. | Доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 97,4 | 97,4 | 100 |  | 100 |
| 4. | Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | кВтч/м2 | - | 20,283 | 20,283 | 20,283 |  | 20,184 |
| 6. | Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | м3/чел. | - | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  | 5,273 |
| 7. | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | м3/чел. | - | 324,423 | 324,423 | 324,423 |  | 323,263 |
| 8. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | кВтч/м2 | - | 4,007 | 4,007 | 4,007 |  | 4,007 |
| 9. | Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики м3/чел. | м3/чел. | - | 0,681 | 0,681 | 0,681 |  | 0,681 |
| 10. | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | м3/чел. | - | 396,125 | 396,125 | 396,125 |  | 394,739 |
| 11. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | кВтч/м2 | - | 26,756 | 26,756 | 26,756 |  | 26,629 |
| 12. | Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | м3/чел. | - | 5,316 | 5,316 | 5,316 |  | 5,273 |
| 13. | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | м3/чел. | - | 199,952 | 199,952 | 199,952 |  | 199,32 |
| 14. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | Гкал/м2 | - | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  | 0,143 |
| 15. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | кВтч/м2 | - | 26,998 | 26,998 | 26,998 |  | 26,956 |
| 16. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | м3/чел. | - | 5,974 | 5,974 | 5,974 |  | 5,974 |
| 17. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | м3/чел. | - | 660,476 | 660,476 | 660,476 |  | 658,095 |
| 18. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | Гкал/м2 | - | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  | 0,143 |
| 19. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | кВтч/м2 | - | 18,296 | 18,296 | 18,296 |  | 18,216 |
| 20. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | м3/чел. | - | 4,709 | 4,709 | 4,709 |  | 4,671 |
| 21. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | м3/чел. | - | 325,647 | 325,647 | 325,647 |  | 324,495 |
| 22. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 23. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 24. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 25. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 26. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 27. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 85 | 85 | 85 |  | 85,5 |
| 28. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | % | - | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  | 5,2 |
| 30. | Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 0 | 0 | 0 |  | 16,7 |
| 31. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | Гкал/м2 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |
| 32. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | кВтч/м2 | - | 40,345 | 40,345 | 40,345 |  | 40,337 |
| 33. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | м3/чел. | - | 84,573 | 84,573 | 84,573 |  | 84,573 |
| 34. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих врежиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 35. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | т у.т./млн. кВтч | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 36. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | т у.т./млн. кВтч | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 37. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | т у.т./тыс. Гкал | - | 164,3 | 164,3 | 164,3 |  | 164,27 |
| 38. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  | 9,9 |
| 39. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 13 | 13 | 13 |  | 13 |
| 40. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  | 3,7 |
| 41. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | кВтч/м3 | - | 3,37 | 3,37 | 3,37 |  | 3,37 |
| 42. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | кВтч/м3 | - | 3,37 | 3,37 | 3,37 |  | 3,37 |
| 43. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 44. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 88,5 | 88,5 | 88,5 |  | 89,5 |
| 45. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 57,4 | 57,4 | 57,4 |  | 61,3 |
| 46. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 47. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными образованиями Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | ед. | - | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 48. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики с которыми заключены энергосервисные договора (контракты) | % | - | 3 | 3 | 3 |  | 6,1 |
| 49. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики в сфере промышленного производства (однолетние сельскохозяйственные культуры) | кг у.т./ед. продукции | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,058 |
| 50. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики в сфере промышленного производства (зерновые культуры) | кг у.т./ед. продукции | - | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  | 6,7 |
| 51. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики в сфере промышленного производства (однолетние культуры) | кг у.т./ед. продукции | - | 9,194 | 9,194 | 9,194 |  | 9,194 |
| 52. | Доля объема энергетических ресурсов (электрической энергии), производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 53. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 54. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | % | - | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  | 96 |
| 55. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного | ед. | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 56. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики | ед. | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 57. | Количество транспортных средств, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топли | ед. | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 58. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | ед. | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 59. | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | ед. | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 72,0 | 73 | 73 | 73 |  | 74 |
| **Подпрограмма «Развитие информационных технологий»** | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | баллов | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  | 4,5 |
| **22. Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья»** | | | | | | | | |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни (в количестве лет) | лет | 76,7 | 74 | 74 | 74 |  | 78,4 |
| 2. | Естественный прирост (убыль) населения | человек | -230 | -205 | -205 | -205 |  | -150 |
| 1. **Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Доступная среда»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве объектов в Яльчикском муниципальном округе | процентов | - | 88,0 | 88,0 | 88,0 |  | 90,0 |
| **Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов»** | | | | | | | | |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве объектов в Яльчикском муниципальном округе | процентов | - | 88,0 | 88,0 | 88,0 |  | 90,0 |