**Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» за 2024 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики от 25.01.2023 г. № 40 и включает в себя следующую информацию за 2024 год:

конкретные результаты реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году реализовывались мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году Финансовым отделом администрации Порецкого муниципального округа – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

1. Конкретные результаты реализации Муниципальной программы

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия, реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Бюджет Порецкого муниципального округа в 2024 году исполнен в целом по доходам в объеме 490347,4 тыс. рублей (99,3% к годовым плановым назначениям), с уменьшением к уровню 2023 года (51 104,2 тыс. рублей) на 9,4%. Собственные доходы получены в объеме 139 125,0 тыс. рублей, увеличение к уровню 2023 года (7 177,9 тыс. рублей) на 5,4 %.

Объем безвозмездных поступлений составил 354 444,6 тыс. рублей, уменьшение к уровню 2023 года (67 267,6 тыс. рублей) на 13,6%.

Расходы бюджета Порецкого муниципального округа в 2024 году составили 505009,1 тыс. рублей (96,3% к годовым плановым назначениям), в том числе расходы на социальную политику – 281078,4 тыс. рублей, в т.ч. на образование – 206 856,0 тыс. рублей, культуру –45 086,8 тыс. рублей, национальную экономику – 70 983,1 тыс. рублей и т.д.

Дефицит бюджета Порецкого района в 2024 году составил 14 661,7 тыс. рублей при плановом дефиците 30 956,9 тыс.рублей.

В соответствии со [статьей 264.2](garantf1://12012604.2642/) Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе [отчет](file:///C:\Users\Администрация\Desktop\DOC%202021\03%20%20март\Отчеты%20МП%20за%202020%20год\Финансы\Пояснительная%20к%20отчету.doc#sub_1000)ы об исполнении бюджета Порецкого муниципального округа за 1 квартал, первое полугодие и девять месяцев 2024 года утверждены администрацией Порецкого муниципального округа и направлены в Собрание депутатов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств финансовым отделом администрации Порецкого муниципального округа проведено в 2024 году 7 проверок: в том числе плановых 7 проверок.

По итогам проведенных проверок выявлено нарушений на сумму 510,4 тыс. рублей, в том числе сумма, подлежащая восстановлению в бюджет в сумме 0,0 тыс.рублей.. Восстановлено в бюджет Порецкого муниципального округа во время проверок в сумме 0,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг Порецкого муниципального округа на 1 января 2025 г. составил 0 рублей (0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений).

Всего в 2024 году в соответствии с утвержденной Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы - 15, из которых все показатели выполнены в полном объеме.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальной программы

1. Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

Подпрограммой предусмотрено достижение 7 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета на основе муниципальных программ, увеличение собственных доходов, повышение эффективности использования бюджетных средств, своевременное исполнение долговых обязательств.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Подпрограммой предусмотрено достижение 8 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: сокращение неэффективных бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных ресурсов, оптимизация расходов на осуществление закупок товаров, работ, услуг, создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля, доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета, реализовать инициативные проекты.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение поступлений неналоговых доходов, оптимизация расходов на содержание имущества.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Порецкого муниципального округа.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2024 год составил 37514,5 тыс. рублей, что составило 100 % от плановых назначений.

4. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа (постановление администрации Порецкого муниципального округа от 25.01.2023 г. № 40) проводится оценка эффективности Программ.

Для ее проведения представляются данные согласно приложению.

1. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2024 году в муниципальную программу вносились изменения три раза:

1. Постановление администрации Порецкого муниципального округа от 12.02.2024 №36 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2023 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

2. Постановление администрации Порецкого муниципального округа от 05.06.2024 №239 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2023 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

3. . Постановление администрации Порецкого муниципального округа от 22.11.2024 №658 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2023 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Указанные изменения вносились в связи с увеличением объема финансирования муниципальной программы в 2024 году на 10 355,6 тыс. рублей, а также с целью приведения в соответствии с утвержденным бюджетом Порецкого муниципального округа на 20234 год.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году.

Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Отчет о реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа

# за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики"** |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | -Разработка бюджетных проектировок и направление их главным распорядителям бюджетных средств;  -Резервный фонд администрации Порецкого муниципального округа Чу­вашской Республики;  -Анализ предложений главных распорядителей бюджетных средств по бюд­жетным проектировкам и под­готовка про­екта решения о бюд­жете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной фи­нансовый год и плановый период;  -Проведение в Со­брании депутатов Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­пуб­лики ра­бо­ты, свя­зан­ной с рассмотрением про­екта решения о бюд­жете Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­публики на оче­редной фи­нан­совый год и пла­новый период |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюд­жета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | -Анализ поступлений доходов в бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и предоставляемых налоговых льгот;  -Подготовка про­ектов решений о внесении изменений в решение о бюджете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной фи­нансовый год и плановый период |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | -Организация ис­полнения бюджета Порецкого муниципального округа Чу­ваш­ской Республики;  -Прочие выплаты по обязательствам Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;  -Составление и представление бюд­жетной от­четности Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных округов, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | выполнено | -Дотации на вы­равнивание бюд­жетной обеспеченности Порецкого муниципального округа;  -Дотации на под­держку мер по обеспечению сба­лансированности бюджетов;  -Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предостав­ляемой из федерального бюджета;  -Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  -Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта;  - Разработка (актуализация) правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики бюджетам сельских поселений;  -Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;  Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;  Иные межбюджетные трансферты для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда;  -Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597, от 1 июня 2012 №761 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств | выполнено | -Анализ объема и структуры муниципального дол­га Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­публики и осу­ществление мер по его оптимизации;  -Ведение Муниципальной дол­говой книги Порецкого муниципального округа Чу­ваш­ской Республики;  -Погашение муниципального долга Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;  -Процентные пла­тежи по муниципальному долгу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;  -Муниципальные гарантии Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устой­чивости и сбалансированности бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики | выполнено | -Разработка (корректировка) бюджетного прог­ноза Порецкого муниципального округа Чу­вашской Республики на долгосрочный период;  Формирование сбалансированного бюджета Порецкого муниципального округа Чу­вашской Рес­пуб­лики на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего под­держание без­опасного уровня муниципального долга Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;  -Реализация Программы оздоровления муниципальных финансов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
|  | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | выполнено | -Формирование бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной фи­нансовый год и плановый период в «программном формате» с учетом включения в муниципальные программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики муниципальных проектов;  -Формирование проектов распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной фи­нансовый год и плановый период с учетом оценки эффективности их реализации;  -Приведение муниципальных про­грамм Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в со­ответствие с решением о бюд­жете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной фи­нансовый год и плановый период;  -Проведение экспертизы муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;  -Сопровождение и развитие программного обеспечения автоматизированной системы управления бюд­жетным процессом; |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Повышение качества управления муниципальными финансами | выполнено | -Формирование бюджета Порецкого муниципального округа в «программном формате»;  -Совершенствование межбюджетных отношений с учетом изменений законодательства Российской Федерации;  -Проведение мониторинга оценки качества управления финансами му­ниципальных об­разований |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципаль­ного финансового контроля | выполнено | -Реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю;  -Реализация главными администраторами средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики полномочий по осуществлению внутреннего фи­нансового контроля и внутреннего финансового аудита;  -Проведение ана­лиза осуществления главными администраторами средств бюджета Порецкого муниципального округа Чу­вашской Республики внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау­дита;  -Реализация полномочий по применению бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных нарушений, допущенных по­лучателями бюд­жетных средств в ходе исполнения бюджета |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных рас­ходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выполнено | -Осуществление закупок на совместных конкурсах и аукционах;  -Определение пос­тавщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Порецкого муниципального округа Чу­вашской Республики г для обеспечения муниципальных нужд Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| 2.5. | Основное мероприятие 5.Повышение эффективности бюджетных инвестиций | выполнено | -Проведение комплексной оценки инвестиционных проектов для включения их в проект адресной инвестиционной программы в рам­ках формирования бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период;  -Мониторинг реализации районной адресной инвестиционной про­граммы на очередной финансовый год и плановый период;  -Осуществление государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства ;  -Мониторинг зак­люченных и пла­нируемых к зак­лючению контрактов по объектам капитального строительства, включенным в районную адресную инвестиционную программу |
| 2.6. | Основное мероприятие 6. Повышение эффективности дея­тельности органов местного самоуправления Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и муниципальных учреждений Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | -Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;  -Утверждение и доведение до муниципальных учреждений Порецкого муниципального округа Чувашской Республики муниципальных заданий с учетом показателей качества ока­зания муниципальных услуг;  -Совершенствование нормативного финансирования оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Порецкого муниципального округа Чу­вашской Республики |
| 2.7. | Основное мероприятие 7. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Чувашской Республике | выполнено | -Совершенствование и автоматизация процедур сбо­ра, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республике;  -Обеспечение централизации и интеграции информационных потоков ведения бух­галтерского учета в муниципальных учреждениях Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| 2.8. | Основное мероприятие 8. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля | выполнено | -Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в хо­де исполнения бюдже­та Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­публики;  -Осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюд­жетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, проведение контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;  -Осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| 2.9. | Основное мероприятие 9. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | -Подготовка и раз­мещение на Портале органов влас­ти Чувашской Рес­публики в информационно-теле­ком­му­ни­кацион-ной сети «Ин­тернет» бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­публики и отчета о его исполнении в доступной для граждан фор­ме («бюджета для граждан»);  -Размещение информации о ходе реализации муниципальных про­грамм Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­публики на Портале органов власти Чувашской Республики в ин­формационно-те­ле­коммуника­ци­онной сети «Интернет»;  -Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюд­жетной системы Российской Федерации;  -Размещение информации о деятельности муниципальных уч­реждений Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  на официальном сай­те Российской Фе­дерации в информационно-теле­ком­муни­ка­ци­онной сети «Интернет»;  Проведение конкурса проектов по представлению «бюджета для граждан». |
|  | **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»** | выполнено |  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа, подпрограмм

муниципальной программы Порецкого муниципального округа «**Управление общественными финансами и муниципальным долгом**

# Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого муниципального округа, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год | | |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | | | | | | | |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение дефицита бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет Порецкого муниципального округа в 2024 году сбалансированный | 0,0 |
| 2 | Отношение муниципального долга Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципального долга не имеется | 0,0 |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | процентов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к объему расходов бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | процентов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (к предыдущему году) | | процентов | 103,5 | 104,5 | 104,5 | 105,4 | - | 104,5 |
| 1.2. | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета | | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципального долгане имеется | 0,0 |
| 1.4. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.5. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.6. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в культуры | | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.7. | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|  | **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году Целевой показатель (индикатор) | | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| 1.2. | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 1.3. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 1.4. | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа местного самоуправления Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 1.5. | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в рамках районной адресной инвестиционной программы | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 1.6. | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, размещенных на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 1.7. | Уровень актуализации информации о бюджете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 1.8. | Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на соответствующий финансовый год | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |

─────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию муниципальной программы Порецкого муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | 37514,5 | 37509,0 | 63745,4 | 63 739,9 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | 24176,0 | 24170,5 | 44808,9 | 44771,6 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | 8453,1 | 8453,1 | 8453,1 | 8453,1 |
|  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | 4885,4 | 4879,9 | 10520,8 | 10515,3 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | **«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»** | всего | 37514,5 | 37509,0 |
| федеральный бюджет | 3192,3 | 3192,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 12031,0 | 12031,0 |
| местные бюджеты | 22291,2 | 22285,7 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 24176,0 | 24176,0 |
| федеральный бюджет | 3192,3 | 3192,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 12031,0 | 12031,0 |
| местные бюджеты | 8952,7 | 8952,7 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 8453,1 | 8453,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 8453,1 | 8453,1 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 4885,4 | 4885,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 4885,4 | 4885,4 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Информация о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого муниципального округа, от-раслевых целевых прог- рамм Порецкого муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий  отчет-  ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгру-ппа) [вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | x | х | x | всего | тыс. рублей | 20595,6 | 24176,0 | 13609,8 | 24176,0 | 24176,0 | 27277,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 3236,0 | 3192,3 | 711,9 | 3192,3 | 3192,3 | 837,5 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 10290,2 | 12031,0 | 7818,9 | 10290,2 | 10290,2 | 4692,4 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 7068,5 | 8952,7 | 5079,0 | 8952,7 | 8952,7 | 20484,2 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к объему расходов бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, | x | x | x | x | x | x | процент | 0,0 | 0,0 | x | x | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Разработка бюджетных проектировок и направление их главным распорядителям бюджетных средств | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Резервный фонд администрации Порецкого муниципального округа Чу­вашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | х | Ч410173430 | х | всего | тыс. рублей | 31,8 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 31,8 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Анализ предложений главных распорядителей бюджетных средств по бюд­жетным проектировкам и под­готовка про­екта решения о бюд­жете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной фи­нансовый год и плановый период | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Проведение в Со­брании депутатов Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­пуб­лики ра­бо­ты, свя­зан­ной с рассмотрением про­екта решения о бюд­жете Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­публики на оче­редной фи­нан­совый год и пла­новый период | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (к предыдущему году), | x | x | x | x | x | x | процент | 100,4 | 104,5 | x | x | 105,4 | 104,5 |
| Мероприятие 2.1. | Анализ поступлений доходов в бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и предоставляемых налоговых льгот | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Подготовка про­ектов решений о внесении изменений в решение о бюджете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной фи­нансовый год и плановый период | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на соответствующий год |  |  |  |  |  |  | процент | 100,0 | 100,0 | х | х | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 3.1.. | Организация ис­полнения бюджета Порецкого муниципального округа Чу­ваш­ской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.. | Прочие выплаты по обязательствам Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | х | Ч410313450 | х | всего | тыс. рублей | 6964,5 | 8834,2 | 0,0 | 8834,2 | 8834,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 6964,5 | 8834,2 | 0,0 | 8834,2 | 8834,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Меропри­я­тие 3.3 | Составление и представление бюд­жетной от­четности Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение фактического объема расходов бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий год |  |  |  |  |  |  | процент | 100,0 | 100,0 | х | х | 100,0 | 100,0 |
| Мероприя­тие 4.1 | Дотации на вы­равнивание бюд­жетной обеспеченности сельских поселений Порецкого муниципального округа | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | х | Ч4104Д0072 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.2 | Дотации на под­держку мер по обеспечению сба­лансированности бюджетов | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | х | Ч4104Г0040 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.3 | Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по рас­чету и предоставлению дотаций на выравнивание бюд­жетной обеспеченности поселений | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | х | Ч4104Г0040 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Меро-при­я­тие 4.4 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предостав­ляемой из федерального бюджета | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | х | Ч410451180 | х | всего | тыс. рублей | 596,2 | 712,8 | 711,9 | 712,8 | 712,8 | 837,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 596,2 | 712,8 | 711,9 | 712,8 | 712,8 | 837,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.5 | Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | х | Ч410455500  Ч410455491 | х | всего | тыс. рублей | 2640,7 | 2479,5 | 0,0 | 2479,5 | 2479,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 2640,7 | 2479,5 | 0,0 | 2479,5 | 2479,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.6 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 903  974 | х | Ч4104SA720 | х | всего | тыс. рублей | 10394,1 | 11847,0 | 7897,9 | 11847,0 | 11847,0 | 4739,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 10290,2 | 11728,5 | 7818,9 | 11728,5 | 11728,5 | 4692,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 103,9 | 118,5 | 79,0 | 118,5 | 118,5 | 47,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.7 | Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | 992 | Ч410400610 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.8 | Иные межбюджетные трансферты для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличеием минимального размера оплаты труда | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | 974 903  9 | Ч410422360 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 302,5 | 0,0 | 302,5 | 302,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 302,5 | 0,0 | 302,5 | 302,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.9 | Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597, от 1 июня 2012 №761 | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | 903 974 | Ч410422680 |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение муниципального долга Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  | процентов | 0,0 | 41,0 | х | х | 0,0 | 41 |
|  | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  | процентов | 0,0 | 0,0 | х | х | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  | процентов | 0,0 | 0,0 | х | х | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 5.1 | Анализ объема и структуры муниципального дол­га Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­публики и осу­ществление мер по его оптимизации | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 5.2 | Ведение Муниципальной дол­говой книги Порецкого муниципального округа Чу­ваш­ской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 5.3 | Погашение муниципального долга Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 5.4 | Процентные пла­тежи по муниципальному долгу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 5.5 | Выполнение обязательств по выплате агент­ских комиссий и вознаграждения | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 5.6 | Муниципальные гарантии Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение дефицита бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  | процентов | 0,0 | 0,0 | х | х | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  | процентов | 0,0 | 0,0 | х | х | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 6.1 | Разработка (корректировка) бюджетного прог­ноза Порецкого муниципального округа Чу­вашской Республики на долгосрочный период | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 6.2 | Формирование сбалансированного бюджета Порецкого муниципального округа Чу­вашской Рес­пуб­лики на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего под­держание без­опасного уровня муниципального долга Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 6.3 | Реализация Программы оздоровления муниципальных финансов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Под­програм­ма 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа, | 992 | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 8453,1 | 8260,0 | 8453,1 | 8453,1 | 16700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 8453,1 | 8260,0 | 8453,1 | 8453,1 | 16700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | x | x | процент | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.1 | Формирование бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной фи­нансовый год и плановый период в «программном формате» с учетом включения в муниципальные программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики муниципальных проектов | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа, | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Формирование проектов распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной фи­нансовый год и плановый период с учетом оценки эффективности их реализации | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа, | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Меропри­ятие 1.3 | Приведение муниципальных про­грамм Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в со­ответствие с решением о бюд­жете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной фи­нансовый год и плановый период | ответственные исполнители муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Меропри­ятие 1.4 | Проведение экспертизы муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | КСП Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Меропри­ятие 1.5 | Сопровождение и развитие программного обеспечения автоматизированной системы управления бюд­жетным процессом | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | x | x | x | x | x | коэффициент | 1,0 | 1,0 | x | x | 1,0 | 1,0 |
| Мероприятие 2.1. | Формирование бюджета Порецкого муниципального округа в «программном формате» | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 903 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Совершенствование межбюджетных отношений с учетом изменений законодательства Российской Федерации | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 903 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. | Проведение мониторинга оценки качества управления финансами му­ниципальных об­разований | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 903 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | x | x | x | x | x | процент | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 3.1. | Реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Меропри­ятие 3.2. | Реализация главными администраторами средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики полномочий по осуществлению внутреннего фи­нансового контроля и внутреннего финансового аудита | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Меропри­ятие 3.3. | Проведение ана­лиза осуществления главными администраторами средств бюджета Порецкого муниципального округа Чу­вашской Республики внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау­дита | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 3.4 | Реализация полномочий по применению бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных нарушений, допущенных по­лучателями бюд­жетных средств в ходе исполнения бюджета | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | x | x | x | x | x | процент | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 | 100,0 |
| Мероприя­тие 4.1 | Осуществление закупок на совместных конкурсах и аукционах | администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 903 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.2 | Определение пос­тавщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Порецкого муниципального округа Чу­вашской Республики г для обеспечения муниципальных нужд Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 903 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в рамках районной адресной инвестиционной программы, | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | x | x | x | x | x | процент | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 | 100,0 |
| Мероприя­тие 5.1 | Проведение комплексной оценки инвестиционных проектов для включения их в проект районнойадресной инвестиционной программы в рам­ках формирования бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | государственные за­казчики объектов капитального строительства | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 5.2 | Мониторинг реализации районной адресной инвестиционной про­граммы на очередной финансовый год и плановый период | отдел экономики администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 903 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 5.3 | Осуществление государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства | администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 903 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 5.4 | Мониторинг зак­люченных и пла­нируемых к зак­лючению контрактов по объектам капитального строительства, включенным в районную адресную инвестиционную программу | Финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, размещенных на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | x | x | x | x | x | процент | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 | 100,0 |
| Мероприя­тие 6.1 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 6.2 | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений Порецкого муниципального округа Чувашской Республики муниципальных заданий с учетом показателей качества ока­зания муниципальных услуг | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 6.3 | Совершенствование нормативного финансирования оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Порецкого муниципального округа Чу­вашской Республики | органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных уч­реждений Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля органов местного самоуправления, формирующих бюджетную отчетность в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Чувашской Республики, в общем количестве органов местного самоуправления Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | x | x | x | x | x | процент | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 | 100,0 |
| Мероприя­тие 7.1 | Совершенствование и автоматизация процедур сбо­ра, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республике | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 7.2 | Обеспечение централизации и интеграции информационных потоков ведения бух­галтерского учета в муниципальных учреждениях Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, процентов | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | x | x | x | x | x | процент | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 | 100,0 |
| Мероприя­тие 8.1 | Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в хо­де исполнения бюдже­та Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­публики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 8.2 | Осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюд­жетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, проведение контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 8.3 | Осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Уровень актуализации информации о бюджете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  на очередной финансовый годи плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-телекоммуни­кационной сети «Интернет» | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | x | x | x | x | x | процент | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 | 100,0 |
| Мероприя­тие 9.1 | Подготовка и раз­мещение на Портале органов влас­ти Чувашской Рес­публики в информационно-теле­ком­му­ни­кацион-ной сети «Ин­тернет» бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­публики и отчета о его исполнении в доступной для граждан фор­ме («бюджета для граждан») | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 9.2 | Размещение информации о ходе реализации муниципальных про­грамм Порецкого муниципального округа Чувашской Рес­публики на Портале органов власти Чувашской Республики в ин­формационно-те­ле­коммуника­ци­онной сети «Интернет» | ответственные исполнители муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 9.3 | Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюд­жетной системы Российской Федерации | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 9.4 | Размещение информации о деятельности муниципальных уч­реждений Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  на официальном сай­те Российской Фе­дерации в информационно-теле­ком­муни­ка­ци­онной сети «Интернет» | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 9.5 | Проведение конкурса проектов по представлению «бюджета для граждан» | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, процентов | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | x | x | x | x | x | процент | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 | 100,0 |
| Мероприя­тие 10 | Централизация фуекций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по ведению бюджетного и бухгалтерского учета и составлению отчетности | финансовый отдел администрации Порецкого муниципального округа | 992 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 8453,1 | 8260,1 | 8453,1 | 8453,1 | 10200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 8453,1 | 8260,1 | 8453,1 | 8453,1 | 10200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.