УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики

от \_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_

**Паспорт**

**муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики»**

**на 2023 - 2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта, социального развития и архивного дела администрации Козловского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа;БУ «Козловская ЦРБ им. И. Е. Виноградова» Минздрава Чувашии; Отдел МВД РФ по Козловскому муниципальному округу. |
| Подпрограммы муниципальной программы (программы) | – |
| Цели муниципальной программы | Улучшение здоровья населения и качества жизни граждан Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Задачи программы | Формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - увеличение охвата населения диспансеризацией |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по годам реализации составляет:  2023 год – 0 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей  Объем финансирования за счет средств бюджета Козловского района Чувашской Республики по годам реализации составляет:  2023 год – 0 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей  Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников по годам реализации составляет:  2023 год – 0 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;  - внедрение новой модели центра общественного здоровья;  - разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья;  - вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья |

**Раздел I. Общая характеристика**

Показатели общественного здоровья не только определяют состояние здоровья населения, но и характеризуют уровень социально-экономического развития территории в целом, степень медицинской грамотности населения и персональной ответственности граждан за состояние своего здоровья, уровень и качество организации медицинской помощи, обеспечение социальной инфраструктуры по соблюдению принципов здорового образа жизни.

В реализации мероприятий по профилактике в сфере охраны здоровья граждан в соответствии со Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254, включающей в себя формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и формирование эффективной системы профилактики заболеваний, особая роль отводится органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.

Укрепление общественного здоровья отнесено к приоритетным задачам администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики. Все мероприятия по профилактике неинфекционных хронических заболеваний и формированию здорового образа жизни проводятся в регионе системно на межведомственном уровне программно-целевым методом.

С 2019 года в Чувашской Республике в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» утвержден региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Краткое наименование проекта - «Укрепление общественного здоровья».

Реализация мероприятий проекта, в том числе за счет организации работы регионального и муниципальных центров общественного здоровья, а также корпоративных программ по укреплению здоровья работников и муниципальных программ по укреплению общественного здоровья должна значительно повлиять на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Актуальность этой муниципальной программы очевидна, потому что 60% всех влияний на здоровье человека, на продолжительность его жизни – это его образ жизни. Состояние здоровья - это важный показатель социального, экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение заболевания, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела.

Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

Всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения различных ведомств, организации всех форм собственности, гражданского общества, чья  деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье; построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.

Так, ведение жителями Козловского муниципального округа Чувашской Республики здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение больных в больнице. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей демографической обстановке в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике.

В основу успешной реализации муниципальной программы положены следующие принципы:

 - программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей Козловского муниципального округа Чувашской Республики вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;

 - программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

У жителей Козловского муниципального округа на протяжении ряда лет сохраняется высокий уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Об этом свидетельствуют данные анкетирования граждан, результаты обследований, проводимых в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических осмотров.

При этом показатели осведомленности граждан о принципах здорового образа жизни высокие, почти в 100% случаев респонденты были согласны с утверждением о необходимости их соблюдения.

Таким образом, можно отметить достаточную информированность населения, но низкую мотивацию к соблюдению норм здорового образа жизни, проведению самоконтроля параметров здоровья и выполнению медицинских назначений для хорошего прогноза течения хронических неинфекционных заболеваний и высокого качества жизни.

В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к здоровому образу жизни, раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний.

**Раздел II. Цели и целевые показатели региональной программы**

Целью муниципальной программы является улучшение здоровья населения, качества жизни граждан, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Задачами муниципальной программы являются:

- формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья;

- вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

По результатам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих целевых показателей:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- увеличение охвата населения диспансеризацией.

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.**

Финансирование Муниципальной программы на всех этапах ее реализации не требуется.

Ресурсное [обеспечение](#Par854) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

**Раздел IV.** [**Перечень**](consultantplus://offline/ref=24C6745460BA40E334311E24611F9F158C5F4E88FDF82343A03277F738ED9E8A5CB3143C2FBE337BF4B235BB0CJ) **мероприятий муниципальной программы**

[Перечень](consultantplus://offline/ref=24C6745460BA40E334311E24611F9F158C5F4E88FDF82343A03277F738ED9E8A5CB3143C2FBE337BF4B235BB0CJ) мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023 - 2025 годы

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателей | | | |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 52,1 | 55,0 | 57,9 | 60,8 |
| 2. | Увеличение охвата населения диспансеризацией | процентов | 97 | 98 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023 - 2025 годы

**Ресурсное обеспечение  
реализации муниципальной  программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»» за счет всех источников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы Козловского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/1000) | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | [Целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-  2030 | 2031-  2035 |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | Цифровое общество в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики |  | х  х  х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | Федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
| х | Республиканский бюджет | х | х | х | х | х |
| х | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание  и отказ от вредных привычек» | х | х  х  х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | Федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
|  | Республиканский бюджет | х | х | х | х | х |
| х | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | «Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение» | х | х  х  х | Всего | х | х | х | х | х |
| х | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | х | х | х | х | х |
| х | Муниципальный бюджет | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 3 | «Оценка распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | х | х  х  х | Всего | х | х | х | х | х |
| х | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | х | х | х | х | х |
| х | Муниципальный  бюджет | х | х | х | х | х |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023 - 2025 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование исполнителя мероприятия | Срок реализации мероприятия | Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено финансирование мероприятия |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание**  **и отказ от вредных привычек** | | | | |
| 1.1. | Проведение тематических встреч с населением по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости | БУ *«*Козловская ЦРБ им. И. Е. Виноградова*»* Минздрава Чувашии | 2023-2025 годы | х |
| 1.2. | Систематическое освещение вопросов, касающихся здорового образа жизни, преодоления вредных привычек, в том числе курения табака, в средствах массовой информации | БУ *«*Козловская ЦРБ им. И. Е. Виноградова*»* Минздрава Чувашии | 2023-2025 годы | х |
| 1.3. | Проведение профилактических мероприятий (массовых акций), приуроченных к международным дням здоровья (Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака и др.), пропагандирующих преимущества здорового образа жизни | БУ *«*Козловская ЦРБ им. И. Е. Виноградова*»* Минздрава Чувашии | 2023-2025 годы | х |
| 1.4. | Организация и проведение муниципального этапа соревнований «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» | Отдел культуры, спорта, социального развития и архивного дела администрации Козловского муниципального округа | 2023-2025 годы | х |
| 1.5. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения | Отдел культуры, спорта, социального развития и архивного дела администрации Козловского муниципального округа | 2023 – 2025 годы | х |
| 1.6. | Информационное сопровождение проводимых мероприятий посредством их освещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел культуры, спорта, социального развития и архивного дела администрации Козловского муниципального округа | 2023-2025 годы | х |
| 1.7. | Создание в общеобразовательных организациях Козловского муниципального округа Чувашской Республики расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом» в 2023-2025 годах | Отдел культуры, спорта, социального развития и архивного дела администрации Козловского муниципального округа | 2023-2025 год | х |
| 1.8. | Организация и проведение районных соревнований различной направленности (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис) в рамках республиканских спартакиад школьников | Отдел культуры, спорта, социального развития и архивного дела администрации Козловского муниципального округа | 2023-2025 годы | х |
| 1.10. | Летняя и осенняя оздоровительная кампания, организованная на базе общеобразовательных организаций | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | 2023-2025 годы | х |
| 1.11. | Организация и проведение муницых соревнований по сдаче комплекса ГТО в рамках областной спартакиады школьников | Отдел культуры, спорта, социального развития и архивного дела администрации Козловского муниципального округа | 2023-2025 годы | х |
| 1.12. | Тематические мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни (в том числе проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, Всероссийского дня трезвости, Всемирного дня без табака и т.д.) | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | 2023-2025 годы | х |
| 1.13. | Месячник антинаркотической направленности и формирования здорового образа жизни | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | 2023-2025 годы | х |
| 1.14. | Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | 2023-2025 годы | х |
| 1.15. | Организация участия обучающихся школ района в профильных сменах загородных лагерей | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | 2023-2025 годы | х |
| 1.16. | Массовые спортивные мероприятия «Спортивный праздник», приуроченные к окончанию учебного года | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | 2023-202 годы | х |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение** | | | |
| 2.1. | Проведение Марафона здоровья: увеличение охвата  населения района диспансеризацией и профилактическими осмотрами | БУ *«*Козловская ЦРБ им. И. Е. Виноградова*»* Минздрава Чувашии | 2023 – 2025 годы | х |
| 2.13. | Разработка корпоративных программ укрепления здоровья | БУ *«*Козловская ЦРБ им. И. Е. Виноградова*»* Минздрава Чувашии | 2023-2025 годы | х |
| 2.14. | Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья | БУ *«*Козловская ЦРБ им. И. Е. Виноградова*»* Минздрава Чувашии | 2023-2025 годы | х |
| 1. **Оценка распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний**  **на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики** | | | | |
| 3.1. | Проведение анкетирования в целях выявления масштабов потребления табака среди населения Козловского муниципального округа | БУ *«*Козловская ЦРБ им. И. Е. Виноградова*»* Минздрава Чувашии | 2023-2025 годы, далее ежегодно | х |
| 3.2. | Проведение онкоскринингов среди граждан старше 45 лет на выявление онкологических заболеваний | БУ *«*Козловская ЦРБ им. И. Е. Виноградова*»* Минздрава Чувашии | 2023-2025 годы, далее ежегодно | х |