Муниципальная программа

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 4 подпрограмм:

«Профилактика правонарушений в Канашском районе Чувашской Республики»;

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в Канашском районе Чувашской Республики»;

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Канашском районе Чувашской Республики»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на повышение обеспечения общественного порядка и снижение преступлений в  Канашском  районе.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений составила 4,5%  при плане 19,2%;

2. Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, на 100 тыс. человек составила 0,0% при плане 3,8%;

3. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составило  0,0% при плане  6,9%;

4. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений составила  40,0% при плане 67,9%;

5. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений составила  32,0% при плане 46,6%;

6. Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений составила  28,0% при плане 51,9%;

7. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости 11,1 % при плане 57,0%;

8.  Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости 4,2% при плане 52,0%;

9. Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ 79,16% при плане 99,99%;

10. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний составил 0,0% при плане 5,3%;

11. Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств составила  0,0% при плане 60,1%;

12. Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений составила 0,0% при плане 4,8%;

13. Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения составила 48% при плане 34%;

14. Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно составила  38,1% при плане 38,2%;

15. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента составило  2% при плане 12,7%;

16. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений составила  0,0% при плане 4,6%.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

1. Деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования направлено  1309,3 тыс. рублей.

| Источник финансирования | Оценка расходов | фактические |
| --- | --- | --- |
| расходы |  |  |
| всего | 1309,3 | 1260,3 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет Канашского района | 633,9 | 584,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 675,4 | 675,4 |

3. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  в приложении № 1 к докладу.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского района в 2022 году, и принятый бюджет Канашского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем подготовлены постановления администрации Канашского района Чувашской Республики о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 1 марта 2022 года № 127 «О внесении изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы»;

от 2 августа 2022 года № 442 «О внесении изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы».

В соответствии с муниципальной политикой в сфере профилактики правонарушений, на территории Канашского района осуществляется муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы, утвержденная постановлением администрации Канашского района Чувашской Республики от 14.12.2018 г. № 831.

В 2022 году на реализацию данной муниципальной программы было запланировано 1309,3 тыс. рублей, из них освоены 1260,3 тыс. рублей.

1. В рамках реализации в 2022 году подпрограммы «Профилактика правонарушений в Канашском районе Чувашской Республики» муниципальной программы запланировано всего 443,0 тыс. рублей, из них все средства освоены в полном объеме, в т.ч.:

1) на мероприятие «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» запланировано 400,0 тыс. рублей, освоена вся сумма, к указанному мероприятию относится материальное стимулирование деятельности народных дружинников, а именно денежные выплаты, начисленные по итогам работы дружинников;

2) на мероприятия по профилактике и предупреждению рецидивной преступности, ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, запланировано и освоено в полном объеме 3,0 тыс.  рублей (покупка одежды для семей, состоящих на профилактическом учете);

3) на мероприятия профилактике и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения запланировано и освоено в полном объеме 20,0 тыс. рублей (покупка одежды для семей, состоящих на профилактическом учете);

4) на мероприятия по информационно-методическому обеспечению профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения было запланировано и освоено 20,0 тыс. рублей (изготовление листовок, баннеров).

2. В рамках реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в Канашском районе Чувашской Республике» запланировано всего 25,0 тыс. рублей, все средства освоены в полном объеме (приобретены футбольные мячи, медали и значки для поощрения участников спортивных мероприятий).

3. В рамках реализации подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Канашском районе Чувашской Республики» запланировано 836,7 тыс. рублей, из них освоено 787,7 тыс. рублей (не освоено 49,0 тыс. рублей – фонд оплаты труда) на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  и на мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами (фонд оплаты труда, приобретение оргтехники и канцтоваров).

4. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы» запланировано и освоено в полном объеме 4,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности административной комиссии при администрации Канашского района (затраты на канцелярские принадлежности и конверты).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2022  году в основном  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2023 году.

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского района

Чувашской Республики

за 2022 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы» |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |  |
| ООсновное мероприятие 1 | Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | Выполнено | За 2022 год в целях реализации мероприятий программ по профилактике правонарушений проведено: 4 - заседания межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений при администрации Канашского района Чувашской Республики, 4 - заседания антинаркотической комиссии в Канашском районе Чувашской Республики, 18 - заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канашского района, 4 – заседания антитеррористической комиссии в Канашском районе Чувашской Республики, 4 – заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Канашском районе Чувашской Республики. Проводимые организационно-практические мероприятия позволили в целом обеспечить контроль за состоянием криминогенной ситуации и стабильностью оперативной обстановки в жилом секторе. С целью профилактики преступлений, совершенных в жилом секторе, в месяц два раза в каждом сельском поселении проводятся профилактические рейды УУП совместно с членами совета профилактики и представителями районной администрации. В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних службами и подразделениями ОМВД России совместно с субъектами профилактики еженедельно проводятся рейды, проверяются подростки, склонные к совершению правонарушений, неблагополучные семьи. В общеобразовательных школах проведено 145 бесед с учащимися и выступлений на родительских собраниях – 42. |  |
| ООсновное мероприятие 2 | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | Выполнено | Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими, снизилось на 11,8% (со 102 до 90), доля рецидивной преступности от всех преступлений составляет 46,2. По состоянию на 1 января 2023 г. в ОМВД России по Канашскому району на профилактическом учете состоит 155 контролируемых лица и 155 лиц, в осуществлении контроля за которыми участвуют УУП (всего –310). В соответствии с Федеральным законом № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» организована работа по взятию под административный надзор лиц, ранее судимых лиц. По состоянию на 1 января 2023 года на учете состоят 42 лица, в отношении которых установлен административный надзор. Всего в 2022 году на учет поставлено 30 поднадзорных (по инициативе УФСИН – 25, ОВД – 5). В текущем году в отношении 35 лиц (АППГ-37), за которыми установлен административный надзор, составлено 179 административных протоколов (АППГ-172); в том числе по главе 19 КоАП РФ – 123 (АППГ-120), из них по ст. 19.24 КоАП РФ – 121 (АППГ-117), по главе 20 КоАП РФ – 47 (АППГ-46), по главе 6 КоАП РФ – 6 (АППГ-5), по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ – 2 (АППГ-1), по ст.7.27 КоАП РФ - 1. С целью установления административного надзора направлено 5 (АППГ- 6) (удовлетворено – 4; на рассмотрении - 1); на продление административного надзора в суд направлено – 4 (АППГ-11) административно-исковых заявлений (удовлетворено – 4; на рассмотрении – 0); на установление дополнительных ограничений административного надзора направлено 32 (АППГ-32) административно-исковых заявлений (удовлетворено – 27; отказано – 2; на рассмотрении - 3). |  |
| ООсновное мероприятие 3 | Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | Выполнено | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 11,4% (с 70 до 78), доля преступлений, совершенных в состоянии опьянения, составляет 40,0. В 2022 году на территории Канашского района количество преступлений на бытовой почве снизилось на 2,8% (с 36 до 35), доля бытовой преступности остается выше республиканского, и составляет 15,4. В целях предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств, осуществлялась работа по инициативному выявлению и документированию преступлений, превентивной направленности. Всего зарегистрировано преступлений превентивной направленности - 62 (АППГ-79), в т.ч. по ст.116.1 УК РФ - 18 (АППГ-18), по ст.115 УК РФ – 7 (АППГ-11), по ст.117 УК РФ – 6 (АППГ – 8), по ст.112 ч.1 УК РФ – 6 (АППГ-8), по ст.119 УК РФ – 5(АППГ-6). Составлено 115 (АППГ-112) административных протоколов по побоям (ст.6.1.1. КоАП РФ). Особое внимание сотрудниками отдела уделено именно семейно-бытовому дебоширству (на учете состоит 68 семейно-бытовых дебошира). УУП выясняются причины семейных конфликтов, факты причинения телесных повреждений, участие в них несовершеннолетних и иные факторы, способствовавшие совершению правонарушения. Во всех сельских поселениях созданы и действуют Советы профилактики. Сотрудники ОУУП и ПДН принимают участие в работе Советов профилактики. Учреждения культуры Канашского района продолжили в отчётном году работу, направленную на формирование здорового образа жизни, полезных привычек, способствующих укреплению здоровья человека, а также профилактику таких негативных явлений, как наркотики, СПИД, алкоголизм и табакокурение. Очень важна в этом направлении профилактическая воспитательная работа. Болезнь легче предупредить, чем лечить. При этом профилактика необходима не только социальная, но и информационная. Важную роль в профилактической работе имеет кружковая деятельность. Действуют в этой направленности 82 любительских объединений и клубов по интересам. Анализируя занятость детей в кружках и секциях, можно отметить, что происходит постепенное увеличение процента охвата детей досуговой деятельностью, усилен контроль за учащимися «группы риска», более активно проводятся групповые и индивидуальные собеседования, различные диагностики по выявлению проблем для предупреждения правонарушений. Деятельность библиотек осуществлялась по следующим направлениям: организация книжных выставок, проведение уроков и часов здоровья, викторин, информационных часов с приглашением специалистов здравоохранения и правоохранительных органов. В читальных залах библиотек были оформлены выставки-предупреждения «Алкоголизм – путь в никуда», «Алкоголизм: дурная привычка или болезнь?», выпущены информ-буклеты «Мифы и правда об алкоголе», проведены урок полезных советов «Пожелания доктора Неболита», информационные часы «Всем миром против пьянства», «Горькое похмелье» с приглашением специалистов БУ "Канашская ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева". Накануне Всероссийского дня трезвости для населения с.Шихазаны была проведена беседа «Всероссийский день трезвости», направленная на доведение до жителей населения информации о вредной привычке и её последствиях. КДН и ЗП при администрации Канашского района совместно с инспекторами ПДН ОМВД России по Канашскому району, а также субъектами профилактики Канашского района, осуществляли рейдовые мероприятия в ночное, а также вечернее время, с целью предупреждения совершения преступлений и административных правонарушений с участием несовершеннолетних, выявления детей, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей. В Канашском районе проведено более 40 вечерних и ночных выездов. В ходе рейдов составлены административные протокола в отношении законных представителей несовершеннолетних, материалы рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП. Во всех учебных заведениях определены специалисты, ответственные за организацию воспитательной работы. Это заместители руководителей по воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители. Они проводят мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. При организации летней оздоровительной кампании 2022 года приоритетными направлениями являлись: - организация занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в Комиссии, и находящихся в трудной жизненной ситуации, - профилактика правонарушений и преступлений в детской и молодёжной среде. С целью профилактики совершения преступлений и правонарушений подростками, обеспечения занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, Комиссия заблаговременно персонально информировала родителей несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, о возможных вариантах бесплатного отдыха и оздоровления в летний период 2022 года. В рамках оперативно- профилактических мероприятий «Условник», «Полиция и дети», «Быт-Семья», «Подросток», «Дети-России» в целях контроля над образом жизни родителей, а также условиями воспитания и содержания несовершеннолетних детей, посещены семьи, находящиеся в социально опасном положении, где воспитываются несовершеннолетние дети. В целях профилактики преступлений совершаемых несовершеннолетними, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, субъектами профилактики проводятся мероприятия. В общеобразовательных учреждениях Канашского района по предупреждению алкоголизма среди несовершеннолетних с инспекторами ОМВД России по Канашскому району, КДН и ЗП при администрации, управлением образования, врачом-наркологом МУЗ «Канашская ЦРБ» ведется систематическая профилактическая работа в форме классных часов, диспутов, тренингов, бесед. Также организовываются книжные выставки, конкурсы плакатов и рисунков, просмотр фильмов по профилактике алкоголизма и наркомании, пропаганде здорового образа жизни в рамках ежегодных акций: «Молодежь за ЗОЖ» (октябрь-ноябрь, март-апрель); «Сообщи, где торгуют смертью» (ноябрь, март); «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»; Проводимая профилактическая работа освещается в СМИ. Несовершеннолетним детям 14-17 лет оказано содействие в получении консультативной помощи по трудоустройству в летнее каникулярное время через БУ «Центр занятости». Всего охвачено 37 несовершеннолетних из неблагополучных семей и 19 несовершеннолетних, которые состоят на профилактическом учете. Помимо этого, несовершеннолетние были вовлечены в спортивные секции и кружки. Еженедельно КДН и ЗП совместно субъектами профилактики проверяются подростки, склонные к совершению правонарушений, семьи, оказавшиеся в социально опасном положении. Профилактическая работа на местах проводится во взаимодействии с главами администраций сельских поселений, педагогами, проводятся Советы профилактики при администрациях сельских поселений. Также с семьями, оказавшимися в социально опасном положении, имеющими малолетних детей, адресная профилактическая работа проводится на местах. В БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии в целях предупреждения бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, проводится информационно-разъяснительная работа во всех возрастных группах населения. Организованы встречи с населением и общественностью с проведением информационно-разъяснительной работы, направленной на снижение уровня потребления спиртосодержащей продукции и психоактивных веществ (дер. Шибылги, дер. Н. Пинеры). Врачом наркологом организован консультативный прием в Центральной районной библиотеке. Врач нарколог совместно с субъектами профилактики принял участие в рейде, направленном на выявление семейного неблагополучия в семьях, имеющих несовершеннолетних детей, также проведена мотивационная работа с родителями (дер. Н. Ачакасы). Организована тематическая встреча врача нарколога с населением (дер. Н. Пинеры) с проведением теста «AUDIT» (диагностика зависимости от психоактивных веществ и алкоголя). Врачом наркологом размещен информационный материал по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ на официальном сайте БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии. Врачом наркологом проведено консультирование созависимых членов семей в рамках работы Школ здоровья. Врачом наркологом проведено мотивационное консультирование несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществ, в целях побуждения их к отказу от потребления психоактивных веществ. Врачом наркологом проведено консультирование семей, находящихся в социально опасном положении (члены которых употребляют психоактивные вещества), в целях профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства. Врачом наркологом организован прием детей из «группы риска» по вопросам потребления психоактивных веществ. Проведен День открытых дверей по вопросам профилактики потребления алкоголя и психоактивных веществ. Оформлен стенд, направленный на популяризацию здорового образа жизни. В целях профилактики и предупреждения бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, проводятся различные мероприятия: социальные патронажи, межведомственные рейды, оперативное реагирование на поступившую информацию о семейном насилии, проводится просветительская и разъяснительная работа по расширению и уточнению правовых знаний несовершеннолетних, родителей, иных законных представителей детей, разрабатываются и распространяются буклеты, памятки при посещении семей, в соцсетях, а также на официальном сайте учреждения. |  |
| Основное мероприятие 4 | Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве | Выполнено. | В целях профилактики преступлений совершаемых в отношении несовершеннолетних, во всех общеобразовательных школах района на информационных стендах размещены единые телефоны доверия, проводятся анонимные анкетирования, индивидуальные беседы с детьми, воспитывающимися в неблагополучных семьях. Также на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в бюджете района на 2022 год заложены денежные средства в сумме 30,0 тысяч рублей (освоено), проведено профилактическое мероприятие с подучетными несовершеннолетними на базе районной библиотеки 30.06.2022 года «Каникулы без опасности»; в августе 2022 года был организован выезд подучетных несовершеннолетних в Музей МВД по Чувашской Республике и в Тихвинский женский монастырь г. Цивильск; в октябре 2022 года в РДК проведено мероприятие «Мистер и мисс Осень»; в декабре 2022 года новогодние подарки для НБС). В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних службами и подразделениями ОМВД России совместно с субъектами профилактики еженедельно проводятся рейды, проверяются подростки, склонные к совершению правонарушений, неблагополучные семьи. В общеобразовательных школах проведено 145 бесед с учащимися и выступлений на родительских собраниях – 42. В случае обращения в центр занятости граждан, освобожденных из мест лишения свободы и условно осужденных граждан, с ними проводится соответствующая индивидуальная работа, где они могут получить бесплатные государственные услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения, а также государственные услуги по психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. Специалисты центра знакомят с банком данных о вакантных рабочих местах с использованием единой цифровой платформы «Работа в России». Регулярно проводятся ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, где получают информацию о предлагаемых рабочих местах и характере работы, консультации специалистов по вопросам трудоустройства и профессионального обучения. Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Канашу активно сотрудничает с учреждениями, исполняющими уголовные наказания в виде лишения свободы, органами внутренних дел, работодателями. В 2022 году были проведены 6 мероприятий для граждан, освобожденных из мест лишения свободы (единый информационный день «Перспектива»). Мероприятия проходили в Канашском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике, в котором приняли участие всего 48 граждан. Учреждения исполняющие наказание присылают запросы о возможности трудоустройства каждого гражданина этой категории. Наиболее часто запросы поступают из ФКУ ИК-1, ФКУ СИЗО-2, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ ЛИУ-7, ФКУ КП-8, ФКУ ИК-9. Центр занятости держит на контроле все поступающие письма и своевременно направляет соответствующие ответы. В 2022 году поступили 103 запроса. Также ежемесячно из Министерства труда и социальной защиты поступают списки граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, согласно которым специалисты направляют письма каждому гражданину с приглашениями явиться в центр занятости для оказания содействия в трудоустройстве. В 2022 году по Канашскому району в центр занятости обратились 8 граждан, освобожденных из мест лишения свободы и 3 условно осужденных гражданина. Из числа освобожденных из мест лишения свободы: 6 граждан признаны безработными, 4 – трудоустроены, 2 – получили профориентационные услуги, 1 – открыл самозанятость в рамках социального контракта. Из числа условно осужденных: 1 гражданин признан безработным и 1 – трудоустроен. Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Канашу организует временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Временная занятость несовершеннолетних граждан является профилактикой безнадзорности, наркомании, преступности, так как сплачивает подростков, помогает им приобрести уверенность в себе, способствует укреплению физического и нравственного здоровья, прививает и увеличивает интерес к трудовой деятельности, а также улучшает их материальное положение. С начала 2022 года отделом КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Канашу трудоустроилось 959 несовершеннолетних детей, проживающих в Канашском районе, из них дети из малообеспеченных семей – 153, многодетных семей – 236, неполных семей – 92, неблагополучных семей – 15, состоящие на внутришкольном учете – 3. Центр занятости населения проводит информационную работу с подростками об условиях организации рабочих мест и видах работ, на которые могут быть трудоустроены несовершеннолетние граждане. Соответствующая информация размещена на сайте и на информационных стендах центра занятости населения, в средствах массовой информации. Специалисты центра рассказывают об этом на профориентационных мероприятиях с учащимися общеобразовательных школ. В 2022 году отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Канашу принимал активное участие в республиканской Недели профориентации и месячнике «Мое профессиональное будущее» в целях формирования у молодежи позитивного отношения к рабочим профессиям, помощи в профессиональном самоопределении. В течение года с обучающимися школ города проводятся различные формы мероприятий: профориентационные беседы, игры, классные часы с мультимедийными презентациями о профессиях, встречи со специалистами различных профессий. Специалисты информируют о ситуации на рынке труда, знакомят с самыми востребованными рабочими профессиями. Участники мероприятий проходят профориентационные тесты по изучению профессиональных склонностей и предпочтений. Во время проведенных встреч, обучающиеся расширяют свой кругозор, знакомятся с актуальными и достоверными сведениями о различных профессиях. В 2022 году профориентационные услуги получили 2280 несовершеннолетних детей, проживающих в Канашском районе. В рамках данного основного мероприятия реализовывалось мероприятие по выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и на ранних стадиях социального неблагополучия. В целях выявления семей ТЖС в 2022 году специалистами Центра совместно с субъектами профилактики осуществлено 113 выездов в Канашский район. Охвачено 294 семьи, в которых проживают 676 детей, в том числе: 88 семей охвачены совместно с КДН и ЗП администрации Канашского района; 31 семья совместно органами МВД; 175 семей- социальные патронажи с другими субъектами профилактики. Составлено 281 акт ЖБУ: 217 актов на семьи, 64 акта отдельно на несовершеннолетних. В 2022 году выявлены и поставлены на профилактический учет: 30 семей с Канашского района, в которых проживает 71 ребенок, и 17 несовершеннолетних- правонарушителей. На каждую семью и несовершеннолетних, поставленных на учет в КДН и ЗП, заведены личные дела, составлены планы индивидуально профилактической работы. В 2022 году составлено 47 индивидуальных программ реабилитации (ИПР):30 ИПР на семьи СОП;17 ИПР на несовершеннолетних. В ходе выездов проведено 361 индивидуальное занятие: 62- с несовершеннолетним, 294- с родителями. Семьям и несовершеннолетним оказано 914 социальных услуг: 11 социально- медицинских, 275 социально- психологических, 171 социально-педагогических, 98 социально правовых, 359 срочных услуг. В результате проведенной профилактической работы в 2022 году снято с учета 27 семей (из них в связи с улучшением 12 семей), 9 несовершеннолетних (в связи с улучшением-2). |  |
| Основное мероприятие 5 | Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | Выполнено | Для оказания помощи пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми на базе БУ «Канашский КЦСОН» Минтруда Чувашии функионирует отделение помощи женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помощь предоставляется женщинам, подвергшимся психофизическому насилию, имеющим конфликтные отношения в семье, одиноким матерям с несовершеннолетними детьми, беременным, в том числе несовершеннолетним, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетним матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Услуги женщинам предоставляются как обратившимся по собственной инициативе, так и по направлениям органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, общественных объединений и т.д. Услуги женщинам оказываются бесплатно с обеспечением проживания, так и в условиях дневного пребывания. Работа с женщинами – получателями социальных услуг не завершается после их пребывания в отделении. В течение года осуществляется их социальное сопровождение путем взаимодействия с соответствующими организациями и учреждениями с целью преодоления жизненных трудностей, минимизации их негативных последствий. На профилактику и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин в учреждении внедрена и реализовывалась программа «Выход есть!» – помощь молодым женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, к адаптации в жизненном пространстве. Отделением обслужено 211 женщин, в том числе проведено 66 консультаций для 79 женщин; на стационарное обслуживание было принято 11 женщин,3- на полустационарное; охвачено мероприятиями 153 женщины. В течении 2022 года пострадали от преступных посягательств 196 граждан. С каждым из них были проведены беседы, при необходимости оказывали юридическую помощь. |  |
| ООсновное мероприятие 6 | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения | Выполнено | В целях повышение уровня правовой культуры населения изготовлено и установлено в общественных местах 2 баннера, изготовлены и розданы гражданам информационные листы по профилактике фальшивомонетничеству 1000 штук, по профилактике мошенничества 1200 штук. В течение 2022 года библиотеками Канашского района было проведено 133 мероприятий, посещение составило1775. Для выполнения запросов пользователей использовалась справочно-правовая система «Консультант Плюс. За 2022г. год к СПС «Консультант Плюс» было 282 обращений, документов выдача составила 825ед. Библиотеки активно взаимодействовали с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канашского района, подразделением по делам несовершеннолетних ОМВД России по Канашскому району, Чувашской Республиканской детско-юношеской библиотекой, со специалистом по делам молодежи администрации Канашского района. На базе Районной детской библиотеки МБУК «ЦБС» Канашского района в целях популяризации здорового образа жизни среди детей и подростков и содействия системе профилактики потребления наркотических средств молодежью и несовершеннолетними действует консультативно- методический центр «Мир». В программу работы центра входит проведение библиотечно-библиографических, информационных мероприятий, способствующих продвижению книги и чтения, воспитанию социально-активной, нравственно устойчивой личности ребенка (уроки здоровья и нравственности, диспуты, тренинги, встречи со специалистами и другие). В рамках работы центра состоялось 7 мероприятий. На профилактическом учете в КДН и ЗП при администрации Канашского района, а также в ПДН ОМВД России по Канашскому району состоят 27 подростков. Также 52 семей, находящихся в социально опасном положении, в них воспитываются 120 детей. Учреждения культуры Канашского района ежегодно участвует в российских и республиканских профилактических мероприятиях, акциях, месячниках, конкурсах: Международный день детского телефона доверия, Всемирный день без табака, Всероссийский день солидарности в борьбе с терроризмом, «Молодежь за здоровый образ жизни», « Дети и семья», День правовой помощи детям и др. На сайте центральной библиотеки размещена контактная информация для детей, подростков и их родителей с телефонами доверия. В культурно-досуговых учреждениях района стало традицией проведение деловых игр «Твоя жизнь в твоих руках», тренингов «Курению – нет!», открытых дискуссий «На пороге взрослой жизни», выставок детских рисунков «Если хочешь быть здоровым», конкурсов рисунков и плакатов «Коварны е разрушители здоровья», лекций и бесед специалистов различных отраслей «Расплата за легкомыслие», тематических вечеров «Подросток и наркотики», «Жизнь без табака и наркотиков», диспутов «Даже не пробуй!», «Кто становится наркоманом?». Проводятся дни здоровья «Наше здоровье - в наших руках», тематические дискотеки «Мы за здоровый образ жизни!», «Молодежь против наркотиков», «Здоровый Я», «Здоровым быть - здорово!», «Я выбираю жизнь» и многое другое. Такие мероприятия помогают предупредить возникновение асоциальных явлений. Проводятся сред детей и подростков шашечные турниры, веселые старты, беседы с медицинскими работниками, час информации, викторины. Работа активизирована в период школьных каникул: мероприятия с детскими коллективами, фестивали и праздники в учреждениях и на территориях поселений – улицах, площадках, зеленых зонах. Всего за отчетный период организовано более 290 мероприятий, направленных на формирование профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения. В них вовлечены 4210 участников. Заслуживает внимание опыт работы Шихазанского, Караклинского Тобурдановского, Шальтямскогго, Шибылгинского, Малобикшихского сельских Домов культуры, Маякского, Дальнесорминского сельских клубов. Клубными специалистами в план работы ежегодно включается раздел «Мероприятия по пропаганде профилактики правонарушений». 18-25 ноября 2022 года – неделя Правовых знаний и правовой помощи в общеобразовательных учреждениях Канашского района Чувашской Республики: 1. Книжная выставка «Тебе о праве» 2. Урок – игра «Конвенция о правах ребенка» 3. Лекция для родителей «Ответственность родителей за воспитание детей. Права родителей» 4. Групповое занятие с обучающимися «Конфликтные ситуации и способы их преодоления» 5. Оказание консультативно-психологической помощи детям и их родителям (иным законным представителям) на тему «Буллинг в школе» 6. Оформление тематических выставок в школьной библиотеке по теме «Конвенция о правах ребенка» 7. Индивидуальные беседы с детьми группы риска на тему «Ответственность подростков за правонарушения» 8. Лекция «Правонарушения и ответственность несовершеннолетних» 9. Конкурс рисунков «Я рисую свои права» 10. Командная игра «Знание права нам необходимо». |  |
| Основное мероприятие 7 | Осуществление отдельных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | Выполнено | Действенным рычагом профилактики уличной преступности является административная практика. Всего выявлено 6499 административных протоколов что больше на +9,9% АППГ ( 5912). Наложено штрафов на 8 млн.809 тыс.360 руб. больше на +5,6 % АППГ (8 млн. 338тыс. 600 руб). Взыскано 6 млн. 599 тыс.992 рублей что больше на 7,5% (АППГ- 6 млн. 140 тыс. 899 руб). Общая взыскаемость составляет 74,9 % , что на 1,3 % больше АППГ 73,6%. |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков | Выполнено | Деятельность субъектов профилактики совместно с Отделом МВД России по Канашскому МО направлена на реализацию совершенствование комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Канашского МО Чувашской Республики, его сокращению. Так была организована проведена ОПМ «Мак»-2022» на территории Канашского МО. Рабочая группа. Ежедневно, из числа сотрудников ОУР, УУП, ГИБДД выставлялись по населенным пунктам Канашского МО на выявления лиц, распространяющих, сбывающих, культивирующих наркосодержащих растений на территории Канашского МО, по окончанию мероприятий каждая группа отчитывалась перед руководством отдела о проделанной работе. В 2022 году в ОУР сформирована в установленном порядке контрольно-накопительное дело № 24 куда осуществлялась систематизация и анализ документации образующейся при проведении мероприятий. |  |
| Основное мероприятие 2 | Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики | Выполнено | С целью совершенствования системы мер по сокращению спроса на наркотики в ОМВД проводится следующая работа: - Ежедневно по линии незаконного оборота наркотиков выставляются сотрудники из числа ОУР, УУП, ГИБДД, ППС. - ОУР проводятся оперативно - розыскные мероприятия по возможным местам сбыта наркотических средств, проверяются лесные массивы, близлежащие населенные пункты г. Канаш. - УУП – проверка лиц, ранее судимых по ст. 228 УК РФ, также лиц, состоящих на учете у врача – нарколога, привлеченные к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ. - ГИБДД осуществляется проверка автотранспорта, на котором передвигаются подучетные лица, проверка иногороднего транспорта; - руководством ОМВД, принимается участие в заседаниях антинаркотических комиссий проводимых при главе Канашского МО, с целью получения оперативной информации проводятся встречи с главами сельских поселений. Полученная информация анализируется и используется при проведении дальнейших мероприятий. Организована работа с несовершеннолетними образовательных организаций. Врачом наркологом проводятся беседы в образовательных организациях Канашского района с целью формирования приверженности к здоровому образу жизни. В 2021 году охвачено 600 учащихся в 14 школах. С целью выявления раннего потребления психоактивных веществ на базе школ проведено анкетирование на выявление раннего употребления. |  |
| Основное мероприятие 3 | Совершенствование системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ (за исключением медицинской) | увеличение числа лиц, употреблявших наркотические средства и психотропные вещества и завершивших программы медицинской реабилитации, полноценно интегрированных в общество и участвующих в его социальном, экономическом и культурном развитии | Лица, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, проходят диагностику, профилактические мероприятия, лечение, медицинскую реабилитацию. Для прохождения социальной реабилитации врач нарколог направляет лиц в БУ «Канашский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии. По состоянию на 2022 г. среди лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, наблюдается положительная динамика в комплексной реабилитации и ресоциализации. На базе учреждения с лицами проводятся профилактические беседы, тренинги по социализации личности. Дается информация рекомендательного характера, как начать социально активный и правильный образ жизни, при необходимости предоставляется помощь - направление в ОТДЕЛ КУ ЦЗН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МИНТРУДА ЧУВАШИИ ПО ГОРОДУ КАНАШ для осуществления трудоустройства. |  |
| Основное мероприятие 4 | Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики | Выполнено | В целях совершенствования организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности функционирует подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Канашском районе Чувашской Республики». На 2023 год рассмотрена возможность увеличения объемов финансирования по подпрограмме «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Канашском МО Чувашской Республики». При необходимости в организационно-правовое обеспечение в сфере ресурсного и организационно-правового обеспечения антинаркотической деятельности вносятся изменения. |  |
|  | Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений | Выполнено | КДН и ЗП при администрации Канашского района совместно с инспекторами ПДН ОМВД России по Канашскому району, а также субъектами профилактики Канашского района, осуществляли рейдовые мероприятия в ночное, а также вечернее время, с целью предупреждения совершения преступлений и административных правонарушений с участием несовершеннолетних, выявления детей, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей. В Канашском районе проведено более 40 вечерних и ночных выездов. В ходе рейдов составлены административные протокола в отношении законных представителей несовершеннолетних, материалы рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП. Во всех учебных заведениях определены специалисты, ответственные за организацию воспитательной работы. Это заместители руководителей по воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители. Они проводят мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. При организации летней оздоровительной кампании 2022 года приоритетными направлениями являлись: - организация занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в Комиссии, и находящихся в трудной жизненной ситуации, - профилактика правонарушений и преступлений в детской и молодёжной среде. С целью профилактики совершения преступлений и правонарушений подростками, обеспечения занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, Комиссия заблаговременно персонально информировала родителей несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, о возможных вариантах бесплатного отдыха и оздоровления в летний период 2022 года. Несовершеннолетние дети, состоящие на профилактическом учете в Комиссии, бесплатно отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Звездный» в г.Цивильск с 16.07.2022 г. по 25.07.2022 г. и с 20.08.2022 г. по 29.08.2022 г. по квоте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (освоено 8 путевок). В рамках оперативно- профилактических мероприятий «Условник», «Полиция и дети», «Быт-Семья», «Подросток», «Дети-России» в целях контроля над образом жизни родителей, а также условиями воспитания и содержания несовершеннолетних детей, посещены семьи, находящиеся в социально опасном положении, где воспитываются несовершеннолетние дети. В целях профилактики преступлений совершаемых несовершеннолетними, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, субъектами профилактики проводятся мероприятия. В общеобразовательных учреждениях Канашского района по предупреждению алкоголизма среди несовершеннолетних с инспекторами ОМВД России по Канашскому району, КДН и ЗП при администрации, управлением образования, врачом-наркологом МУЗ «Канашская ЦРБ» ведется систематическая профилактическая работа в форме классных часов, диспутов, тренингов, бесед. Также организовываются книжные выставки, конкурсы плакатов и рисунков, просмотр фильмов по профилактике алкоголизма и наркомании, пропаганде здорового образа жизни в рамках ежегодных акций: «Молодежь за ЗОЖ» (октябрь-ноябрь, март-апрель); «Сообщи, где торгуют смертью» (ноябрь, март); «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»; Проводимая профилактическая работа освещается в СМИ. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в целях организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2022 года на базе отделения социальной помощи семье и детям «Канашский КЦСОН» Минтруда Чувашии функционировал лагерь с дневным и круглосуточным пребыванием в 4 смены по 50 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лагерь с дневным пребыванием при школах Канашского района с охватом 75 детей (Малобикшихская СОШ; Караклинская СОШ; Новочелкасинская ООШ). Особое внимание уделялось сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, а также несовершеннолетним, состоящих на профилактическом учете в Комисии. Через БУ «Канашский КЦСОН» Минтруда Чувашии 85 школьников из Канашского района получили путевки в загородные лагеря Чувашии, из них 17 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, и 6 несовершеннолетних, которые состоят на профилактическом учете в Комиссии. На базе отделения социальной помощи семье и детям Канашского комплексного центра отдыхом и оздоровлением охвачено 225 детей. Из них 27 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, с круглосуточным пребыванием. В летний период в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием проведено более 400 мероприятий, в т. ч. экскурсии, спортивные мероприятия, беседы, лекции, встречи с субъектами профилактики, просмотр презентаций и видеофильмов на темы: «Стоп-наркотики», «Фильм о здоровом образе жизни», «Подростковая Интернет – зависимость – чума ХХI века», «Курить не модно - модно быть здоровой!», «Роль родителей в профилактике правонарушений и формировании здорового образа жизни у детей», «Безопасность детей в летний период», «Полезные и вредные привычки» и многое другое. Несовершеннолетним детям 14-17 лет оказано содействие в получении консультативной помощи по трудоустройству в летнее каникулярное время через БУ «Центр занятости». Всего охвачено 37 несовершеннолетних из неблагополучных семей и 19 несовершеннолетних, которые состоят на профилактическом учете. Помимо этого, несовершеннолетние были вовлечены в спортивные секции и кружки. На базе МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района проводились профилактические мероприятия, направленные на профилактику преступлений и противоправных действий, детской смертности от внешних причин, в том числе суицидов, пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних, привлечения их к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков на территории Канашского района. Всего за летний период было проведено 10 мероприятий с привлечением всех субъектов профилактики (информационные часы, познавательные уроки, медиа –диалоги, видеосеансы, беседы и другое). Еженедельно КДН и ЗП совместно субъектами профилактики проверяются подростки, склонные к совершению правонарушений, семьи, оказавшиеся в социально опасном положении. Профилактическая работа на местах проводится во взаимодействии с главами администраций сельских поселений, педагогами, проводятся Советы профилактики при администрациях сельских поселений. Также с семьями, оказавшимися в социально опасном положении, имеющими малолетних детей, адресная профилактическая работа проводится на местах. |  |
| Основное мероприятие 2 | Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей | Выполнено | В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (далее- Комиссия), тесно сотрудничают с другими структурными подразделениями системы профилактики и проводят работу по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Им оказывается помощь (в том числе юридическая, консультативная, педагогическая, психологическая), разъясняется действующее законодательство в части исполнения родительских обязанностей, защиты прав несовершеннолетних и меры ответственности за нарушение действующего законодательства. С целью проведения профилактической работы специалисты Комиссии совместно с представителями субъектов профилактики регулярно проводят обследования условий проживания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получают от соответствующих субъектов профилактики информацию о том, нарушаются ли права детей в части образования, здравоохранения, материального обеспечения. Если факты нарушения выявляются, то принимаются меры. При этом обязательно проводятся беседы разъяснительного характера с несовершеннолетними о недопустимости совершения правонарушений, а с родителями и законными представителями несовершеннолетних о недопустимости нарушения прав ребенка. В ходе такой работы специалисты Комиссии дают консультации детям и взрослым по различным вопросам, оказывают помощь в направлении граждан в другие интересующие их организации. Сообщения о неблагополучных детях и семьях с детьми в Комиссию поступает из полиции, учреждений образования и здравоохранения, а также от граждан. При поступлении информации специалисты Комиссии незамедлительно её проверяют. В случае выявления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, совместно с субъектами профилактики принимаются меры по временному устройству таких детей в медицинское учреждение или учреждение социальной защиты. Семью приглашают на заседание Комиссии, решается вопрос о постановке на профилактический учет в Комиссию. |  |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | процентов | 13,3 | 19,2 | 19,2 | 4,5 |  | 20,8 |
| 2. | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 10 тыс. населения | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 |  | 92,7 |
| 3. | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 3,8 | 6,9 | 6,9 | 0,0 |  | 10,1 |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Канашском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | процентов | 68,0 | 67,9 | 67,9 | 40,0 |  | 55,0 |
| 2. | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | процентов | 46,7 | 46,6 | 46,6 | 32,0 |  | 38,1 |
| 3. | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | процентов | 52,0 | 51,9 | 51,9 | 28,0 |  | 26,3 |
| 4. | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | процентов | 56,5 | 57,0 | 57,0 | 11,1 |  | 55,0 |
| 5. | Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | процентов | 51,5 | 52,0 | 52,0 | 4,2 |  | 50,0 |
| 6. | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | процентов | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 79,16 |  | 99,97 |
|  | Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | процентов | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 0,0 |  | 8,9 |
| 2. | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | процентов | 60,0 | 60,1 | 60,1 | 0,0 |  | 88,3 |
| 3. | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | процентов | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |  | 5,1 |
| 4. | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | процентов | 32 | 34 | 34 | 48 |  | 28,0 |
| 5. | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | процентов | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,1 |  | 36,0 |
| 6. | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | процентов | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 2,0 |  | 12,0 |
|  | Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | процентов | 5,3 | 4,6 | 4,6 | 0,0 |  | 7,4 |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | 1309,3 | 1260,3 |  |  |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Профилактика правонарушений в Канашском районе Чувашской Республики | 443,0 | 443,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в Канашском районе Чувашской Республики | 25,0 | 25,0 |  |  |

| Подпрограмма 3 (программа 3) | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Канашском районе Чувашской Республики | 836,7 | 787,7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 (программа 4) | Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы | 4,6 | 4,6 |  |  |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | всего | 1309,3 | 1260,3 | 96,2 | Частично выполнено | - 49,0 тыс. руб. – фонд заработной платы сотрудников КДН |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 675,4 | 675,4 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 633,9 | 584,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Профилактика правонарушений в Канашском районе Чувашской Республики | всего | 443,0 | 443,0 | 100,0 | Выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 443,0 | 443,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в Канашском районе Чувашской Республики | всего | 25,0 | 25,0 | 100,0 | Выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 25,0 | 25,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 (Программа) | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Канашском районе Чувашской Республики | всего | 836,7 | 836,7 | 100,0 | Выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 670,8 | 670,8 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 165,9 | 165,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 (Программа) | Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы | всего | 4,6 | 4,6 | 100,0 | Выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 4,6 | 4,6 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Профилактика правонарушений в Канашском районе Чувашской Республики | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, соисполнители -, участники - ОМВД России по Канашскому району *, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Чувашской Республике*, БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики *, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу *, Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | 903 | 0113 0314 | А310170380 | 330 360 | всего | тыс. рублей | 492,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 593,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 492,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 593,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Чувашской Республике, БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу , Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии , администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 450,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 0314 | А310170380 | 330 360 | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 450,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Привлечение общественных формирований правоохранительной направленности к охране общественного порядка и общественной безопасности | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району , администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 450,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 0314 | А310170380 | 330 360 | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 450,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Проведение районного конкурса «Лучший народный дружинник» | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Организация встреч с руководителями (представителями) хозяйствующих субъектов, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью разъяснения им норм миграционного законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, а также с руководителями национально-культурных объединений Чувашской Республики с целью получения информации об обстановке внутри национальных объединений, предупреждения возможных негативных процессов в среде мигрантов, а также профилактики нарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства законодательства Российской Федерации в сфере миграции | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе с лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, и страдающими психическими расстройствами, представляющими опасность для себя и окружающих | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Чувашской Республике*, БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики *, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу *, Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Чувашской Республике*, БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики *, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу *, Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики * | 903 | 0113 0314 | А310272550 | 244 | всего | тыс. рублей | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 0314 | А310272550 | 244 | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам, лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики *, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу *, Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу *, Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Организация обмена информацией по запросам и уведомлениям, поступающим из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы по вопросам трудового и бытового устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу *, Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4 | Организация проверки возможности бытового устройства освобождаемого осужденного и направление в месячный срок по запросам исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы заключения о возможности бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участник - администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5 | Оказание помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, не имеющих постоянного места жительства и по состоянию здоровья нуждающихся в постороннем уходе | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участник - администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6 | Оказание бесплатной юридической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения | исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участник - администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Чувашской Республике*, БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики *, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу *, Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики * | 903 | 0113 0314 | А310376280 | 244 | всего | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 0314 | А310376280 | 244 | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Чувашской Республике*, БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики *, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу *, Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Организация взаимодействия с администрациями сельских поселений, учреждениями системы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения населения с целью получения упреждающей информации о фактах насилия в семье | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики *, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу *, Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики * | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 | Проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, , участники - ОМВД России по Канашскому району *, БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики *, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу *, Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики * | 903 | 0113 0314 | А310376280 | 244 | всего | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 0314 | А310376280 | 244 | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4 | Организация профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6 | Проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики *, БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участники - ОМВД России по Канашскому району *, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Чувашской Республике*, БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики *, отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу *, Канашский межмуниципальный ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии *, администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения |  | 903 | 0113 0314 | А310672560 | 244 | всего | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 0314 | А310672560 | 244 | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1 | Распространение через средства массовой информации положительного опыта работы граждан, добровольно участвующих в охране общественного порядка | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участник - ОМВД России по Канашскому району | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2 | Информирование граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах и проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по их профилактике и раскрытию | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участник - ОМВД России по Канашскому району | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3 | Размещение в средствах массовой информации материалов о позитивных результатах деятельности правоохранительных органов, лучших сотрудниках | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участник - ОМВД России по Канашскому району | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4 | Освещение в средствах массовой информации результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участник - ОМВД России по Канашскому району | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.5 | Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.6 | Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений | ответственный исполнитель - администрация Канашского района Чувашской Республики, участник - ОМВД России по Канашскому району | 903 | 0113 0314 | А310672560 | 244 | всего | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 0314 | А310672560 | 244 | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.