Приложение 1

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на 2023-2030 годы в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики

за 2022 год

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
|  | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2023-2030 годы в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни | Лет (года) | 72 | 72 | 72 | 100 | 1) В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 2) В связи с миграцией женского населения в возрасте с 16-54 лет с территории Аликовского муниципального округа ЧР(плановые цифры взяты с изначально приклепленного населения). |
| 2. | Естестественная убыль населения |  | -0,109 | 0,106 | -0,200 | 188,6 | 1) В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 2) В связи с миграцией женского населения в возрасте с 16-54 лет с территории Аликовского муниципального округа ЧР(плановые цифры взяты с изначально приклепленного населения). |
| 3. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения (абс. число) |  | 663,7 | 632,3 | 281,6 | 44,5 | 1) В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 2) В связи с миграцией мужского населения в возрасте с 16-59 лет с территории Аликовского муниципального округа ЧР(плановые цифры взяты с изначально приклепленного населения). |
| 4. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. населения(абс. число) |  | 189,3 | 186,5 | 105,6 | 56,6 | 1) В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 2) В связи с миграцией женского населения в возрасте с 16-54 лет с территории Аликовского муниципального округа ЧР(плановые цифры взяты с изначально приклепленного населения). |

- Приложение 2

Отчет

о реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на 2023-2030 годы в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Аликовского муниципального округа | - «Укрепление общественного здоровья» на 2023-2030 годы в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Аликовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |