| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН ПАТĂРЬЕЛ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| --- | --- | --- |
| ЙЫШĂНУ «16» __ ҫӗртме___ 2023 ç., 625 № Патăрьел ялě |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ «_16_» ___июня__ 2023 г. № 625 село Батырево |

О реорганизации муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Новоахпердинская

основная общеобразовательная школа» Батыревского

муниципального округа Чувашской Республики в

форме присоединения к нему муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Новоахпердинский детский сад «Сеспель» Батыревского

округа Чувашской Республики

В соответствии со  статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22.01.2014 № 91 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Чувашской Республики, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», постановлением администрации Батыревского муниципального округа от  25.04.2023 № 411 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций Батыревского муниципального округа Чувашской Республики», на основании  положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия  решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 13.06.2023 г., администрация Батыревского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоахпердинская основная общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее – МБОУ «Новоахпердинская ООШ») в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» Батыревского округа Чувашской Республики (далее – МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель»), сохранив его основные цели деятельности.

2. Функции и полномочия учредителя МБОУ «Новоахпердинская ООШ» осуществлять администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Установить, что имущество, закрепленное за МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель», закрепляется за МБОУ «Новоахпердинская ООШ».

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоахпердинская основная общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» Батыревского округа Чувашской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Рубцову И.П.

| Глава Батыревского муниципального округа | Р.В. Селиванов |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Батыревского муниципального округа от «16» июня 2023 г. № 625 (приложение) |

П Л А Н

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоахпердинская основная общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики в форме присоединения к нему муниципального

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление налогового органа о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоахпердинская основная общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее – МБОУ «Новоахпердинская ООШ») в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» Батыревского округа Чувашской Республики (далее – МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель») | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МБОУ «Новоахпердинская ООШ» |
|  | Уведомление работников МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» о предстоящей реорганизации учреждения | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» |
|  | Уведомление кредиторов о реорганизации МБОУ «Новоахпердинская ООШ» в форме присоединения к нему МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» | в течение 5 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МБОУ «Новоахпердинская ООШ», МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» |
|  | Опубликование в «Вестнике государственной регистрации» уведомления о реорганизации МБОУ «Новоахпердинская ООШ» в форме присоединения к нему МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | 2 раза с периодичностью 1 раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | МБОУ «Новоахпердинская ООШ» |
|  | Подготовка и представление в отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики проекта изменений в устав МБОУ «Новоахпердинская ООШ» | в течение 10 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, МБОУ «Новоахпердинская ООШ» |
|  | Согласование изменений в устав МБОУ «Новоахпердинская ООШ» и их утверждение | в течение 30 календарных дней со дня представления | отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |
|  | Подготовка и представление передаточного акта, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого МБОУ «Новоахпердинская ООШ» в форме присоединения к нему МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» (далее – передаточный акт), на согласование в отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики | в течение 15 календарных дней со дня выполнения пункта 4 настоящего плана мероприятий | управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, МБОУ «Новоахпердинская ООШ», МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» |
|  | Согласование передаточного акта, закрепление на праве оперативного управления за МБОУ «Новоахпердинская ООШ», реорганизованным в форме присоединения к нему МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель», недвижимого и особо ценного движимого имущества и предоставление данному учреждению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками | в течение 1 месяца со дня представления документов | отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |
|  | Утверждение передаточного акта | в течение 3 рабочих дней со дня выполнения пункта 8 настоящего плана мероприятий | администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |
|  | Направление изменений в устав МБОУ «Новоахпердинская ООШ» и других документов в налоговые органы для государственной регистрации | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения изменений в устав и передаточного акта | МБОУ «Новоахпердинская ООШ» |
|  | Представление в отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики документов, подтверждающих государственную регистрацию МБОУ «Новоахпердинская ООШ» | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений в устав МБОУ «Новоахпердинская ООШ» | МБОУ «Новоахпердинская ООШ» |
|  | Представление уведомления в органы государственной статистики, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии о регистрации юридического лица | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации МБОУ «Новоахпердинская ООШ» | МБОУ «Новоахпердинская ООШ» |
|  | Представление в отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики документов о государственной регистрации права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, закрепляемые за МБОУ «Новоахпердинская ООШ», и права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, предоставленными МБОУ «Новоахпердинская ООШ» | в течение 1 месяца со дня закрепления на праве оперативного управления объектов недвижимого имущества за МБОУ «Новоахпердинская ООШ» и предоставления на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками МБОУ «Новоахпердинская ООШ» | МБОУ «Новоахпердинская ООШ» |
|  | Формирование и утверждение муниципального задания учредителя для МБОУ «Новоахпердинская ООШ» | в течение 1 месяца со дня постановки на учет МБОУ «Новоахпердинская ООШ» в налоговом органе | управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |

| 15. | Подготовка и представление в Министерство образования Чувашской Республики соответствующих документов для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с реорганизацией МБОУ «Новоахпердинская ООШ» в форме присоединения к нему МБДОУ «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» | в течение 2 месяцев со дня постановки на учет МБОУ «Новоахпердинская ООШ» в налоговом органе | МБОУ «Новоахпердинская ООШ» |
| --- | --- | --- | --- |

_____________