| Информация об эффективности реализации муниципальных программ Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год На территории Чебоксарского муниципального округа в 2024 году осуществлялась реализация 25 муниципальных программ. Перечень программ утвержден постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа от 16.02.2024 г. №192. Утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа от 31.01.2023 г. № 158. Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы на 2023 год и далее». - Степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Чебоксарского муниципального округа: Расчет степени эффективности использования финансовых средств осуществляется по формуле: , где: Э - степень соответствия запланированному уровню затрат и Бв. эффективности использования финансовых средств; Ф - фактическое освоение финансовых средств в Факт отчетном периоде; Ф - запланированный объем финансовых средств в плановом отчетном периоде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В бюджете Чебоксарского муниципального округа по состоянию за 2024г. на реализацию муниципальных программ предусмотрены средства в сумме 2 963 940,8 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение составило 2 726 703,1 тыс. руб. или 92 % от плановых назначений (в т.ч. средства федерального бюджета - 117 216,1 тыс. руб. (100%), республиканского бюджета ЧР- 1 520 634,5 тыс.руб. (88,9%); местного бюджета -1 088 852,6 тыс. руб. (95,9%)), из них в разрезе каждой муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  | Наименование программы |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение |  |  |  |  | % исполнения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | за счет средств, поступающих из федер. бюджета |  | за счет средств, поступающих из респ. бюджета | за счет средств местного бюджета |  | ВСЕГО |  |  | за счет средств, поступающих из федер. бюджета | за счет средств, поступающих из респ. бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  | 166 638,6 |  | - |  | 5 651,0 | 160 987,6 |  | 158 099,6 |  |  | - | 4 204,0 |  | 153 895,6 |  | 94,9 |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чебоксарского муниципального округа" |  | 109 406,1 |  | - |  | 1 444,4 | 107 961,7 |  | 101 443,3 |  |  | - | - |  | 101 443,3 |  | 92,7 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" |  | 96 781,6 |  |  |  |  | 96 781,6 |  | 91 810,6 |  |  |  | - |  | 91 810,6 |  | 94,9 |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  | Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление" |  | 4 267,5 |  |  |  | 1 444,4 | 2 823,1 |  | 2 050,2 |  |  |  | - |  | 2 050,2 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 |  | Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания" |  | 8 357,0 |  |  |  |  | 8 357,0 |  | 7 582,5 |  |  |  | - |  | 7 582,5 |  | 90,7 |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды" |  | 57 232,5 |  | - |  | 4 206,6 | 53 025,9 |  | 56 656,3 |  |  | - | 4 204,0 |  | 52 452,3 |  | 99,0 |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 |  | Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" |  | 33 380,5 |  | - |  | - | 33 380,5 |  | 33 161,0 |  |  | - | - |  | 33 161,0 |  | 99,3 |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 |  | Основное мероприятие "Повышение качества водоснабжения" |  | 11 097,3 |  | - |  | 4 206,6 | 6 890,7 |  | 11 094,5 |  |  | - | 4 204,0 |  | 6 890,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 |  | Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод" |  | 12 754,7 |  | - |  | - | 12 754,7 |  | 12 400,7 |  |  | - | - |  | 12 400,7 |  | 97,2 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чебоксарском муниципальном округе доступным и комфортным жильем" |  | 135 107,3 |  | ######## |  | 114 263,3 | 6 235,7 |  | 135 004,9 |  |  | 14 608,3 | 114 244,9 |  | 6 151,7 |  | 99,9 |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чебоксарском муниципальном округе" |  | 44 711,1 |  | 6 815,8 |  | 31 659,6 | 6 235,7 |  | 44 627,1 |  |  | 6 815,8 | 31 659,6 |  | 6 151,7 |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 |  | Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чебоксарского муниципального округа" |  | 3 619,3 |  |  |  |  | 3 619,3 |  | 3 619,3 |  |  |  | - |  | 3 619,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 |  | Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" |  | 41 091,8 |  | 6 815,8 |  | 31 659,6 | 2 616,4 |  | 41 007,8 |  |  | 6 815,8 | 31 659,6 |  | 2 532,4 |  | 99,8 |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 90 396,2 |  | 7 792,5 |  | 82 603,7 | - |  | 90 377,8 |  |  | 7 792,5 | 82 585,3 |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 |  | Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 90 396,2 |  | 7 792,5 |  | 82 603,7 | - |  | 90 377,8 |  |  | 7 792,5 | 82 585,3 |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |  | 1 881,7 |  | - |  | 1 466,8 | 414,9 |  | 1 860,4 |  |  | - | 1 457,2 |  | 403,2 |  | 98,9 |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 314,9 |  | - |  | - | 314,9 |  | 303,2 |  |  | - | - |  | 303,2 |  | 96,3 |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 |  | Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" |  | 259,9 |  |  |  |  | 259,9 |  | 250,2 |  |  |  | - |  | 250,2 |  | 96,3 |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 |  | Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  | 23,0 |  |  |  |  |  | 23,0 |  | 92,0 |  |  |  |  |
|  | 3.1.3 |  | Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преспуплений,совершенных в состоянии алкогольного опьянения" |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 3.1.4 |  | Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чебоксарском муниципальном округе" |  | 60,0 |  | - |  | - | 60,0 |  | 60,0 |  |  | - | - |  | 60,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 |  | Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики" |  | 60,0 |  | - |  | - | 60,0 |  | 60,0 |  |  | - | - |  | 60,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  | Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |  | 1 503,8 |  | - |  | 1 463,8 | 40,0 |  | 1 494,2 |  |  | - | 1 454,2 |  | 40,0 |  | 99,4 |  |  |  |  |
|  | 3.3.1 |  | Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений" |  | 1 503,8 |  | - |  | 1 463,8 | 40,0 |  | 1 494,2 |  |  | - | 1 454,2 |  | 40,0 |  | 99,4 |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |  | 3,0 |  | - |  | 3,0 | - |  | 3,0 |  |  | - | 3,0 |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 3.4.1 |  | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  | 3,0 |  | - |  | 3,0 | - |  | 3,0 |  |  | - | 3,0 |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" |  | 3 742,4 |  | - |  | - | 3 742,4 |  | 2 839,4 |  |  | - | - |  | 2 839,4 |  | 75,9 |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" |  | 3 742,4 |  | - |  | - | 3 742,4 |  | 2 839,4 |  |  | - | - |  | 2 839,4 |  | 75,9 |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 |  | Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" |  | 3 742,4 |  | - |  | - | 3 742,4 |  | 2 839,4 |  |  | - | - |  | 2 839,4 |  | 75,9 |  |  |  |  |
|  | 5. |  | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" |  | 122 145,2 |  | ######## |  | 35 623,9 | 71 084,8 |  | 120 723,0 |  |  | 15 436,5 | 35 623,9 |  | 69 662,6 |  | 98,8 |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" |  | 122 145,2 |  | ######## |  | 35 623,9 | 71 084,8 |  | 120 723,0 |  |  | 15 436,5 | 35 623,9 |  | 69 662,6 |  | 98,8 |  |  |  |  |
|  | 5.1.1 |  | Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чебоксарского муниципального округа" |  | 106 552,8 |  |  |  | 35 514,8 | 71 038,0 |  | 105 130,6 |  |  | - | 35 514,8 |  | 69 615,8 |  | 98,7 |  |  |  |  |
|  | 5.1.2 |  | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  | 15 592,4 |  | ######## |  | 109,1 | 46,8 |  | 15 592,4 |  |  | 15 436,5 | 109,1 |  | 46,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 6. |  | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  | 513 633,9 |  | 3 957,1 |  | 352 785,9 | 156 890,9 |  | 370 016,3 |  |  | 3 957,1 | 215 245,1 |  | 150 814,1 |  | 72,0 |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |  | 853,8 |  | 833,4 |  | 8,4 | 12,0 |  | 853,8 |  |  | 833,4 | 8,4 |  | 12,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 |  | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" |  | 853,8 |  | 833,4 |  | 8,4 | 12,0 |  | 853,8 |  |  | 833,4 | 8,4 |  | 12,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 6.2 |  | Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |  | 512 780,1 |  | 3 123,7 |  | 352 777,5 | 156 878,9 |  | 369 162,5 |  |  | 3 123,7 | 215 236,6 |  | 150 802,1 |  | 72,0 |  |  |  |  |
|  | 6.2.1 |  | Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" |  | 507 344,5 |  |  |  | 352 745,9 | 154 598,6 |  | 363 733,4 |  |  |  | 215 205,0 |  | 148 528,3 |  | 71,7 |  |  |  |  |
|  | 6.2.2 |  | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий" |  | 5435,6 |  | 3 123,7 |  | 31,5 | 2 280,3 |  | 5 429,1 |  |  | 3 123,7 | 31,6 |  | 2 273,8 |  | 99,9 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" |  | 20 064,7 |  | - |  | 13 779,2 | 6 285,5 |  | 19 965,1 |  |  | - | 13 750,8 |  | 6 214,3 |  | 99,5 |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  | Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" |  | 18 733,8 |  | - |  | 12 716,5 | 6 017,3 |  | 18 634,3 |  |  | - | 12 688,1 |  | 5 946,2 |  | 99,5 |  |  |  |  |
|  | 7.1.1 |  | Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  | 18 260,4 |  |  |  | 12 716,5 | 5 543,9 |  | 18 217,8 |  |  |  | 12 688,1 |  | 5 529,7 |  | 99,8 |  |  |  |  |
|  | 7.1.2 |  | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам" |  | 473,4 |  |  |  |  | 473,4 |  | 416,5 |  |  |  |  |  | 416,5 |  | 88,0 |  |  |  |  |
|  | 7.2 |  | Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" |  | 808,1 |  | - |  | 540,0 | 268,1 |  | 808,1 |  |  | - | 540,0 |  | 268,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 7.2.1 |  | Основное мероприятие "Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей" |  | 808,1 |  |  |  | 540,0 | 268,1 |  | 808,1 |  |  |  | 540,0 |  | 268,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 7.3 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Соцподдержка граждан" |  | 522,7 |  | - |  | 522,7 | - |  | 522,7 |  |  | - | 522,7 |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 7.3.1 |  | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  | 522,7 |  |  |  | 522,7 | - |  | 522,7 |  |  |  | 522,7 |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |  | 182 692,7 |  | 1 049,2 |  | 67 628,2 | 114 015,3 |  | 173 777,5 |  |  | 1 049,2 | 63 610,1 |  | 109 118,2 |  | 95,1 |  |  |  |  |
|  | 8.1 |  | Подпрограмма "Развитие культуры в Чебоксарском муниципальном округе" |  | 119 115,4 |  | 1 049,2 |  | 12 195,6 | 105 870,7 |  | 114 770,7 |  |  | 1 049,2 | 12 195,6 |  | 101 526,0 |  | 96,4 |  |  |  |  |
|  | 8.1.1 |  | Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" |  | 11 799,4 |  | - |  | - | 11 799,4 |  | 11 799,4 |  |  | - |  |  | 11 799,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 8.1.2 |  | Основное мероприятие "Развитие музейного дела" |  | 3 170,9 |  |  |  |  | 3 170,9 |  | 3 170,9 |  |  |  |  |  | 3 170,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 8.1.3 |  | Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |  | 28 527,0 |  |  |  | - | 28 527,0 |  | 28 527,0 |  |  |  |  |  | 28 527,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 8.1.4 |  | Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" |  | 4 338,3 |  | - |  | - | 4 338,3 |  | 4 338,3 |  |  | - |  |  | 4 338,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 8.1.5 |  | Основное мероприятие "Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений " |  | 31 864,0 |  |  |  |  | 31 864,0 |  | 29 212,6 |  |  |  |  |  | 29 212,6 |  | 91,7 |  |  |  |  |
|  | 8.1.6 |  | Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела" |  | 12 250,3 |  |  |  |  | 12 250,3 |  | 11 433,9 |  |  |  |  |  | 11 433,9 |  | 93,3 |  |  |  |  |
|  | 8.1.7 |  | Основное мероприятие "Создание условий для оказания доступных и качественных услуг государственными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства" |  | 12 822,0 |  | - |  | - | 12 822,0 |  | 11 945,1 |  |  | - |  |  | 11 945,1 |  | 93,2 |  |  |  |  |
|  | 8.1.8 |  | Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культуры" |  | 14 083,5 |  | 899,2 |  | 12 120,6 | 1 063,7 |  | 14 083,5 |  |  | 899,2 | 12 120,6 |  | 1 063,7 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 8.1.9 |  | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди" |  | 260,0 |  | 150,0 |  | 75,0 | 35,0 |  | 260,0 |  |  | 150,0 | 75,0 |  | 35,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 8.2 |  | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  | 60 252,8 |  | - |  | 55 432,6 | 4 820,2 |  | 55 885,4 |  |  | - | 51 414,5 |  | 4 470,9 |  | 92,8 |  |  |  |  |
|  | 8.2.1 |  | Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений клубного типа" |  | 28 209,6 |  |  |  | 25 952,8 | 2 256,8 |  | 28 209,6 |  |  |  | 25 952,8 |  | 2 256,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 8.2.2 |  | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры клубного типа" |  | 32 043,2 |  |  |  | 29 479,8 | 2 563,4 |  | 27 675,8 |  |  |  | 25 461,7 |  | 2 214,1 |  | 86,4 |  |  |  |  |
|  | 8.3 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" |  | 3 324,4 |  | - |  | - | 3 324,4 |  | 3 121,4 |  |  | - | - |  | 3 121,4 |  | 93,9 |  |  |  |  |
|  | 8.3.1 |  | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  | 3 324,4 |  |  |  |  | 3 324,4 |  | 3 121,4 |  |  |  |  |  | 3 121,4 |  | 93,9 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |  | 58 355,6 |  | - |  | - | 58 355,6 |  | 58 349,6 |  |  | - | - |  | 58 349,6 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | 7 610,0 |  | - |  | - | 7 610,0 |  | 7 610,0 |  |  | - | - |  | 7 610,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 9.1.1 |  | Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением" |  | 7 610,0 |  |  |  |  | 7 610,0 |  | 7 610,0 |  |  |  |  |  | 7 610,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 9.2 |  | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  | 50 745,5 |  | - |  | - | 50 745,5 |  | 50 739,5 |  |  | - | - |  | 50 739,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 9.2.1 |  | Основное мероприятие "Содержание спортивных школ" |  | 50 745,5 |  |  |  |  | 50 745,5 |  | 50 739,5 |  |  |  |  |  | 50 739,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Муниципальная программа "Содействие занятости населения" |  | 2 180,2 |  | - |  | 136,8 | 2 043,4 |  | 2 180,2 |  |  | - | 136,8 |  | 2 043,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |  | 2 043,4 |  | - |  | - | 2 043,4 |  | 2 043,4 |  |  | - | - |  | 2 043,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 10.1.1 |  | Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения" |  | 2 043,4 |  |  |  |  | 2 043,4 |  | 2 043,4 |  |  |  |  |  | 2 043,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 10.2 |  | Подпрограмма "Безопасный труд" |  | 136,8 |  | - |  | 136,8 | - |  | 136,8 |  |  | - | 136,8 |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 10.2.1 |  | Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих" |  | 136,8 |  |  |  | 136,8 |  |  | 136,8 |  |  |  | 136,8 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Муниципальная программа "Развитие образования" |  | 1 094 618,4 |  | 76027,7 |  | 820 405,7 | 198 185,0 |  | 1036047,9 |  |  | 76 027,6 | 773 216,1 |  | 186 804,2 |  | 94,6 |  |  |  |  |
|  | 11.1 |  | Подпрограмма "Поддержка развития образования" |  | 1 004 587,3 |  | 71217,7 |  | 750 842,7 | 182 526,9 |  | 975 830,1 |  |  | 71 217,7 | 731 081,3 |  | 173 531,1 |  | 97,1 |  |  |  |  |
|  | 11.1.1 |  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" |  | 116 875,5 |  |  |  | 5 169,4 | 111 706,1 |  | 116 547,0 |  |  |  | 5 169,4 |  | 111 377,6 |  | 99,7 |  |  |  |  |
|  | 11.1.2 |  | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования" |  | 679 926,1 |  | - |  | 679 926,1 |  |  | 679 926,1 |  |  | - | 679 926,1 |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.1.3 |  | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы объектов образования" |  | 19 589,1 |  |  |  | 6 927,4 | 12 661,7 |  | 19 589,1 |  |  |  | 6 927,4 |  | 12 661,7 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.1.4 |  | Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской Республики" |  | 45 650,5 |  | 45 650,5 |  |  | - |  | 45 650,5 |  |  | 45 650,5 |  |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.1.5 |  | Основное мероприятие "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования" |  | 620,6 |  |  |  |  | 620,6 |  | 569,9 |  |  |  | - |  | 569,9 |  | 91,8 |  |  |  |  |
|  | 11.1.6 |  | Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" |  | 35 222,1 |  | 25 478,7 |  | 3967,0 | 5776,4 |  | 34864,2 |  |  | 25 478,7 | 3 702,0 |  | 5 683,5 |  | 99,0 |  |  |  |  |
|  | 11.1.7 |  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" |  | 66 584,2 |  | - |  | 37 695,7 | 28 888,5 |  | 45 116,0 |  |  | - | 18 199,3 |  | 26 916,7 |  | 67,8 |  |  |  |  |
|  | 11.1.8 |  | Основное мероприятие "Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций" |  | 530,0 |  | - |  | - | 530,0 |  | 530,0 |  |  |  | - |  | 530,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.1.9 |  | Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций" |  | 22 863,3 |  |  |  | 17 156,2 | 5 707,1 |  | 22 248,5 |  |  |  | 17 156,2 |  | 5 092,3 |  | 97,3 |  |  |  |  |
|  | 11.1.10 |  | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  | 16 725,8 |  | 88,5 |  | 0,9 | 16 636,4 |  | 10 788,9 |  |  | 88,5 | 0,9 |  | 10 699,5 |  | 64,5 |  |  |  |  |
|  | 11.2 |  | Подпрограмма "Молодежь" |  | 6 066,9 |  |  |  | - | 6 066,9 |  | 6 066,9 |  |  | - | - |  | 6 066,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.2.1 |  | Основное мероприятие "Организация отдыха детей" |  | 5 888,6 |  |  |  |  | 5 888,6 |  | 5 888,6 |  |  |  |  |  | 5 888,6 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.2.2 |  | Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" |  | 178,3 |  |  |  |  | 178,3 |  | 178,3 |  |  |  |  |  | 178,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.3 |  | Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  | 572,9 |  | 572,9 |  | - | - |  | 572,9 |  |  | 572,9 | - |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.3.1 |  | Основное мероприятие "Строительство (приобретение) и реконструкция зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций" |  | 572,9 |  | 572,9 |  |  |  |  | 572,9 |  |  | 572,9 |  |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.4 |  | Подпрограмма "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" |  | 4 279,9 |  | 4 237,1 |  | 42,8 | - |  | 4 279,9 |  |  | 4 237,1 | 42,8 |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.4.1 |  | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | 4 279,9 |  | 4 237,1 |  | 42,8 | - |  | 4 279,9 |  |  | 4 237,1 | 42,8 |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.5 |  | Подпрограмма "Региональный проект по модернизации школьных систем образования" |  | 72 881,8 |  | - |  | 66 980,4 | 5 901,4 |  | 43 068,5 |  |  | - | 39 552,2 |  | 3 516,3 |  | 59,1 |  |  |  |  |
|  | 11.5.1 |  | Основное мероприятие "Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством" |  | 72 881,8 |  | - |  | 66 980,4 | 5 901,4 |  | 43 068,5 |  |  | - | 39 552,2 |  | 3 516,3 |  | 59,1 |  |  |  |  |
|  | 11.6 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" |  | 6 229,7 |  | - |  | 2 539,8 | 3 689,9 |  | 6 229,7 |  |  | - | 2 539,8 |  | 3 689,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 11.6.1 |  | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  | 6 229,7 |  |  |  | 2 539,8 | 3 689,9 |  | 6 229,7 |  |  |  | 2 539,8 |  | 3 689,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий" |  | 68 230,6 |  | - |  | 10 752,0 | 57 478,6 |  | 65 691,7 |  |  | - | 10 752,0 |  | 54 939,7 |  | 96,3 |  |  |  |  |
|  | 12.1 |  | Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чебоксарского муниципального округа" |  | 39 412,9 |  | - |  | 10 752,0 | 28 660,9 |  | 37 523,7 |  |  | - | 10 752,0 |  | 26 771,7 |  | 95,2 |  |  |  |  |
|  | 12.1.1 |  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Чебоксарского муниципального округа государственную политику в области пожарной безопасности" |  | 6 690,9 |  |  |  |  | 6 690,9 |  | 6 245,0 |  |  |  |  |  | 6 245,0 |  | 93,3 |  |  |  |  |
|  | 12.1.2 |  | Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" |  | 11 217,9 |  |  |  |  | 11 217,9 |  | 9 774,7 |  |  |  |  |  | 9 774,7 |  | 87,1 |  |  |  |  |
|  | 12.1.3 |  | Основное мероприятие "Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения" |  | 21 504,0 |  |  |  | 10 752,0 | 10 752,0 |  | 21 504,0 |  |  |  | 10 752,0 |  | 10 752,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 12.2 |  | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чебоксарском муниципальном округе" |  | 23 944,8 |  | - |  | - | 23 944,8 |  | 23 598,0 |  |  | - | - |  | 23 598,0 |  | 98,6 |  |  |  |  |
|  | 12.2.1 |  | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" |  | 23 944,8 |  |  |  | - | 23 944,8 |  | 23 598,0 |  |  |  | - |  | 23 598,0 |  | 98,6 |  |  |  |  |
|  | 12.3 |  | Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чебоксарского муниципального округа" |  | 4 872,9 |  | - |  | - | 4 872,9 |  | 4 570,0 |  |  | - | - |  | 4 570,0 |  | 93,8 |  |  |  |  |
|  | 12.3.1 |  | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" |  | 1 758,0 |  |  |  |  | 1 758,0 |  | 1 627,4 |  |  |  |  |  | 1 627,4 |  | 92,6 |  |  |  |  |
|  | 12.3.2. |  | Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании" |  | 3 114,9 |  |  |  |  | 3 114,9 |  | 2 942,6 |  |  |  |  |  | 2 942,6 |  | 94,5 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  | 3 949,0 |  | 43,2 |  | 1 243,4 | 2 662,3 |  | 3 816,0 |  |  | 43,2 | 1 202,8 |  | 2 570,0 |  | 96,6 |  |  |  |  |
|  | 13.1 |  | Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" |  | 650,0 |  | - |  | - | 650,0 |  | 557,7 |  |  | - | - |  | 557,7 |  | 85,8 |  |  |  |  |
|  | 13.1.1 |  | Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" |  | 650,0 |  |  |  | - | 650,0 |  | 557,7 |  |  |  |  |  | 557,7 |  | 85,8 |  |  |  |  |
|  | 13.2 |  | Подпрограмма "Развитие ветеринарии" |  | 2 763,9 |  | - |  | 778,9 | 1 985,0 |  | 2 723,3 |  |  | - | 738,3 |  | 1 985,0 |  | 98,5 |  |  |  |  |
|  | 13.2.1 |  | Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" |  | 2 763,9 |  |  |  | 778,9 | 1 985,0 |  | 2 723,3 |  |  |  | 738,3 |  | 1 985,0 |  | 98,5 |  |  |  |  |
|  | 13.3 |  | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |  | 43,7 |  | 43,2 |  | 0,4 | 0,0 |  | 43,7 |  |  | 43,2 | 0,4 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 13.3.1 |  | Основное мероприятие "Подготовка проектов межевания земельных участков и проведения кадастровых работ" |  | 43,7 |  | 43,2 |  | 0,4 | 0,0 |  | 43,7 |  |  | 43,2 | 0,4 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 13.4 |  | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |  | 341,4 |  | - |  | 314,1 | 27,3 |  | 341,4 |  |  | - | 314,1 |  | 27,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 13.4.1 |  | Основное мероприятие "Борьба с распространиением борщевика Сосновского" |  | 341,4 |  |  |  | 314,1 | 27,3 |  | 341,4 |  |  |  | 314,1 |  | 27,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 13.5 |  | Подпрограмма "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" |  | 150,0 |  | - |  | 150,0 | - |  | 150,0 |  |  | - | 150,0 |  | - |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 13.5.1 |  | Основное мероприятие "Формирование госсударстенных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Муниципальная программа "Экономическое развитие" |  | 20 645,0 |  |  |  | 20 645,0 |  |  | 20 645,0 |  |  |  | 20 645,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 14.1 |  | Подпрограмма "Инвестиционный климат" государственной программы Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |  | 20 645,0 |  |  |  | 20 645,0 |  |  | 20 645,0 |  |  |  | 20 645,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 14.1.1 |  | Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привличения инвестиций, создания новых рабочих мест" |  | 20 645,0 |  |  |  | 20 645,0 |  |  | 20 645,0 |  |  |  | 20 645,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |  | 279 513,7 |  | - |  | 181 370,1 | 98 143,6 |  | 277 405,4 |  |  | - | 181 370,1 |  | 96 035,3 |  | 99,2 |  |  |  |  |
|  | 15.1 |  | Подпрограмма " Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  | 278 497,4 |  | - |  | 181 370,1 | 97 127,3 |  | 276 389,1 |  |  | - | 181 370,1 |  | 95 019,0 |  | 99,2 |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 |  | Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" |  | 162 876,5 |  | - |  | 76 148,9 | 86 727,6 |  | 161 018,3 |  |  |  | 76 148,9 |  | 84 869,4 |  | 98,9 |  |  |  |  |
|  | 15.1.2 |  | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" |  | 114 370,9 |  | - |  | 105 221,2 | 9 149,7 |  | 114 370,9 |  |  | - | 105 221,2 |  | 9 149,7 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 15.1.3 |  | Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" |  | 1 250,0 |  | - |  |  | 1 250,0 |  | 999,9 |  |  | - | - |  | 999,9 |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  | 15.2 |  | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 1 016,3 |  | - |  | - | 1 016,3 |  | 1 016,3 |  |  | - | - |  | 1 016,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 15.2.1 |  | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" |  | 1 016,3 |  |  |  |  | 1 016,3 |  | 1 016,3 |  |  |  |  |  | 1 016,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |  | 16 064,0 |  | - |  | 242,4 | 15 821,6 |  | 15 814,0 |  |  | - | 242,4 |  | 15 571,6 |  | 98,4 |  |  |  |  |
|  | 16.1 |  | Подпрограмма "Повышение экологической безопасности на территории Чебоксарского муниципального округа" |  | 5 943,3 |  | - |  | - | 5 943,3 |  | 5 725,2 |  |  | - | - |  | 5 725,2 |  | 96,3 |  |  |  |  |
|  | 16.1.1 |  | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" |  | 5 943,3 |  |  |  |  | 5 943,3 |  | 5 725,2 |  |  |  |  |  | 5 725,2 |  | 96,3 |  |  |  |  |
|  | 16.2 |  | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чебоксарского муниципального округа" |  | 9 857,3 |  | - |  | - | 9 857,3 |  | 9 825,4 |  |  | - | - |  | 9 825,4 |  | 99,7 |  |  |  |  |
|  | 16.2.1 |  | Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных" |  | 9 857,3 |  |  |  | - | 9 857,3 |  | 9 825,4 |  |  |  |  |  | 9 825,4 |  | 99,7 |  |  |  |  |
|  | 16.3 |  | Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чебоксарского муниципального округа" |  | 263,4 |  | - |  | 242,4 | 21,0 |  | 263,5 |  |  | - | 242,4 |  | 21,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 16.3.1 |  | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" |  | 263,4 |  | - |  | 242,4 | 21,0 |  | 263,5 |  |  | - | 242,4 |  | 21,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" |  | 136 585,6 |  | 6 892,3 |  | 85 162,8 | 44 530,5 |  | 129 543,2 |  |  | 6 892,3 | 85 162,8 |  | 37 488,1 |  | 94,8 |  |  |  |  |
|  | 17.1 |  | Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" |  | 128 613,5 |  | 6 892,3 |  | 85 162,8 | 36 558,4 |  | 121 571,3 |  |  | 6 892,3 | 85 162,8 |  | 29 516,2 |  | 94,5 |  |  |  |  |
|  | 17.1.1 |  | Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Чебоксарского муниципального округа ЧР на очередной финансовый год и плановый период" |  | 7 042,3 |  |  |  |  | 7 042,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 17.1.2 |  | Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета" |  | 25 427,3 |  |  |  |  | 25 427,3 |  | 25 427,3 |  |  |  |  |  | 25 427,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 17.1.3 |  | Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" |  | 96 143,9 |  | 6 892,3 |  | 85 162,8 | 4 088,8 |  | 96 144,0 |  |  | 6 892,3 | 85 162,8 |  | 4 088,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 17.2 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" |  | 7 972,1 |  | - |  | - | 7 972,1 |  | 7 971,9 |  |  | - | - |  | 7 971,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 17.2.1 |  | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  | 7 972,1 |  |  |  |  | 7 972,1 |  | 7 971,9 |  |  |  |  |  | 7 971,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" |  | 138 585,0 |  | 2 455,3 |  | 985,8 | 135 143,9 |  | 135 660,6 |  |  | 2 455,3 | 968,8 |  | 132 236,5 |  | 97,9 |  |  |  |  |
|  | 18.1 |  | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чебоксарском муниципальном округе" |  | 792,3 |  |  |  |  | 792,3 |  | 751,3 |  |  |  |  |  | 751,3 |  | 94,8 |  |  |  |  |
|  | 18.1.1 |  | Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чебоксарском муниципальном округе" |  | 792,3 |  |  |  |  | 792,3 |  | 751,3 |  |  |  |  |  | 751,3 |  | 94,8 |  |  |  |  |
|  | 18.2 |  | Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" |  | 3 061,1 |  | 2 455,3 |  | 985,8 | - |  | 3 424,1 |  |  | 2 455,3 | 968,8 |  | - |  | 111,9 |  |  |  |  |
|  | 18.2.1 |  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" |  | 11,3 |  | 11,3 |  |  |  |  | 11,3 |  |  | 11,3 |  |  |  |  | 100,2 |  |  |  |  |
|  | 18.2.2 |  | Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" |  | 3 049,8 |  | 2 444,0 |  | 605,8 |  |  | 3 032,8 |  |  | 2 444,0 | 588,8 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |
|  | 18.2.3 |  | Основное мероприятие "Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |  | 380,0 |  |  |  | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  |  | 380,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 18.3 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного (муниципального) управления" |  | 134 351,6 |  | - |  | - | 134 351,6 |  | 131 485,2 |  |  | - | - |  | 131 485,2 |  | 97,9 |  |  |  |  |
|  | 18.3.1 |  | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  | 134 351,6 |  |  |  | - | 134 351,6 |  | 131 485,2 |  |  |  |  |  | 131 485,2 |  | 97,9 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии" |  | 712,8 |  | - |  | - | 712,8 |  | 668,9 |  |  | - | - |  | 668,9 |  | 93,8 |  |  |  |  |
|  | 19.1 |  | Подпрограмма "Развитие информационных технологий" |  | 712,8 |  | - |  | - | 712,8 |  | 668,9 |  |  | - | - |  | 668,9 |  | 93,8 |  |  |  |  |
|  | 19.1.1 |  | Основное мероприятие "Развитие электронного правительства" |  | 712,8 |  |  |  | - | 712,8 |  | 668,9 |  |  |  | - |  | 668,9 |  | 93,8 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" |  | 1 848,0 |  | - |  | - | 1 848,0 |  | 1 848,0 |  |  | - | - |  | 1 848,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 20.1 |  | Подпрограмма "Градостроительная деятельность" |  | 1 848,0 |  | - |  | - | 1 848,0 |  | 1 848,0 |  |  | - | - |  | 1 848,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 20.1.1 |  | Основное мероприятие "Основное развитие территорий ЧР, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования" |  | 650,0 |  | - |  | - | 650,0 |  | 650,0 |  |  | - | - |  | 650,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 20.1.2 |  | Основное мероприятие "Устойчивое развитие территорий Чувашской Республики, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования" |  | 1 198,0 |  | - |  | - | 1 198,0 |  | 1 198,0 |  |  | - | - |  | 1 198,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 2 967 194,2 |  | 120 469,5 |  | 1 712 142,3 | 1 134 582,4 |  | 2 729 956,6 |  |  | 120 469,5 | 1 521 832,8 |  | 1 087 654,3 |  | 92,0 |  |  |  |  |

| Отчет о реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус; Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) Чебоксарского муниципального округа, основного мероприятия и мероприятия; Источники финансирования; План, тыс. руб. <*>; Фактические расходы, тыс. руб. <**>; % исполнения; Сведения о выполнении соответствующего мероприятия, тыс. руб. <***>; Примечание <****>. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа; "Экономическое развитие"; Итого; 20 645,0; 20 645,0; 100,0; выполнено; Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 22.02.03.2023 № 410. В 2024 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) предусматривает реализовать 5 Подпрограмм. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2024 году был внесены следующее изменение: постановлением администрации Чебоксарского МО от 21.10.2024 № 1473; Основной целью муниципальной программы является достижение высоких стандартов благосостояния населения Чебоксарского муниципального округа; обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Чебоксарского муниципального округа; переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития муниципального округа; формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 20 645,0; 20 645,0; 100,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма; "Совершенствоване системы муниципального стратегического управления"; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического упрвления» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» предусматривает выполнение 4 основного мероприятия.. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.; Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Чувашской Республики; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Проводится ежемесячный анализ основных показателей социально- экономического развития района. На официальном сайте администрации округа ежеквартально размещается предварительные итоги основных показателей социально-экономического развития района. Ежегодно до 1 мая формируются и представляются в Минэкономразвития Чувашской Республики значения показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за очередной год. Ежегодно разрабатывается прогноз социально-экономического развития округа на плановый период и предыдущие 3 года. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.; Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 3.; Проектная деятельность и программно-целевое управление; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 4.; Разработка стратегий социально-экономического развития муниципальных образований до 2035 года; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; В 2023 году разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Чебоксарского МО до 2035 года. ( Решение собрания депутатов Чебоксарского МО района от 24.03.2023 № 10-01).. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма; «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» предусматривает выполнение 4 основного мероприятия.. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.; Содействие субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в муниципальном округе, региональных, межрегиональных и международных конкурсах, выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; На 1 января 2025 г. в округе осуществляют деятельность 4390 субъекта малого и среднего предпринимательства, выше АППГ на 109%, в округе малый бизнес охвачен все отрасли экономики. Юр. лиц – 488 чел; ИП – 1833 чел; Самозанятых – 2069 чел. Помощь субъектам малого предпринимательства – имущественная, финансовая, консультационная. Финансовую поддержку получили 195 предпринимателей на сумму – 225,4 млн. руб. Имущественная поддержка: имеется утвержденный перечень муниципального имущества Чебоксарского муниципального округа ЧР для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы), где включены 61 видов объекта имущества. Консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства: На сайте администрации Чебоксарского муниципального округа размещена информация о государственной и муниципальной поддержке малого предпринимательства. Работает координационный совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Чебоксарского муниципального округа ЧР.. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.; Развитие правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства.; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; В целях оказания информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации муниципального округа периодически обновляется баннер «Малое и среднее предпринимательство», где размещены нормативно-правовые документы по организации деятельности, формам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и основные сведения о развитии субъектов предпринимательской деятельности в Чебоксарском муниципальном округе. На официальном портале Чебоксарского муниципального округа создан специализированный раздел об инвестиционной деятельности в Чебоксарском муниципальном округе, где размещены сведения об инвестиционных проектах, свободных земельных участках и помещений.. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 3.; «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» включает мероприятия по созданию дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по созданию и (или) развитию инфраструктуры консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; В целях выявления положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию, проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности). На территории Чебоксарского муниципального округа действует Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 04.10.2023 №1918. Согласно плану проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2024 год, утвержденному распоряжением администрации Чебоксарского муниципального округа от 01.11.2023 № 1055, предусмотрена экспертиза двух нормативных правовых актов. Экспертиза данных НПА проведена. Информация о проведении экспертизы размещена официальном сайте Чебоксарского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://chebs.cap.ru/action/activity/admreforma/orv-i-expertiza/2024-god/ekspertiza-npa. Оценке регулирующего воздействия подлежали: - проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий»). - проект постановления «Об организации ярмарок на территории Чебоксарского муниципального округа на 2025 год». -проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Чебоксарского муниципального округа от 02.07.2024 № 904 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чебоксарского муниципального округа».. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 4.; Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Чебоксарском муниципальном округе» организации выставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производителей сувенирной продукции.; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Республиканский конкурс «Торговля Чувашии» организованный Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики совместно с Автономным учреждением Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения, в номинации «Лучшая ярмарка» заняла 1 место – ИП Куприянова Лариса Ивановна. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 3; Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» предусматривает выполнение 5 основного мероприятия.. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.; Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» включает мероприятия по совершенствованию нормативно-правового обеспечения в сфере потребительского рынка, внесению необходимых изменений в нормативные правовые акты Чебоксарского муниципального округа, организации мониторинга розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров, организации информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг на территории Чебоксарского муниципального округа, обновлению информации о состоянии и перспективах развития потребительского рынка на официальном сайте администрации Чебоксарского муниципального округа и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.; Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 3.; Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 4.; Развитие кадрового потенциала; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 5.; Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 4; "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг и муниципальных услуг» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия.. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.; Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 5; Инвестиционный климат; Итого; 20 645,0; 20 645,0; 0,0; выполнено; Подпрограмма «Инвестиционный климат» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» предусматривает выполнение 7 основного мероприятия... федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 20 645,0; 20 645,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.; Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.; Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 3.; Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 4.; имиджа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики и продвижению брендов производителей в муниципальном округе Чувашской Республики; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное меропрятие 5.; Создание благоприятной конкурентной среды в Чебоксарского муниципальном округе Чувашской Республики; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 6.; Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы по реализации в Чувашской Республике инвестиционных проектов.; Итого; 0,0; 0,0; 0,0; Финансовые средства не предусмотрены. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 7.; Внедрение механизмов конкуренции и между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создание новых рабочих мест.; Итого; 20 645,0; 20 645,0; 100,0; выполнено; По дополнительному соглашению к Соглашении «О предоставлении в 2024 году гранта Главы Чувашской Республики муниципальному округу для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий» от 05.08.2024 № 840-2024-63-16/5 выделено 12 000, 0 тыс. руб, в том числе освоено для: - поставки и установки торговых павильонов для круглогодичной реализации сельскохозяйственной продукции по адресам: п. Кугеси, ул. Первомайская, ул. Шоссейная и п. Н.Атлашево на сумму 7 077,95 тыс. руб. - благоустройство площадки под проведение событийных мероприятий на территории д. Сирмапоси Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на сумму 3 591,00 тыс. руб. - устройства освещения площадки под проведение событийных мероприятий на территории д. Сирмапоси Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на сумму 223,71 тыс. руб. - благоустройства площадки рядом с домом 1А по ул. Первомайская в п. Кугеси Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на сумму 1 107,34 тыс. руб. закончено и введено в эксплуатацию; Соглашение о предоставлении гранта муниципальному образованию в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органа местного самоуправления муниципального округа по итогам 2023 года от 12.10.2024 выделено 8645 тыс.руб,в т.ч освоено: - для благоустройства территории земельного участка кадастровым номером 21;21;210509;158, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, Сирмпапосинское сельское поселение, под место проведения событийных мероприятий (республиканских и муниципальных): поставка и монтаж сборного помещения гостиного дворика для встреч туристов -8645, 00 тыс.руб. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. республиканский бюджет Чувашской Республики; 20 645,0; 20 645,0; 100,0. бюджет Чебоксарского муниципального округа; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация об эффективности реализации муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" за 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия |  | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> |  | Примечание <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" |  | выполнено |  | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" |  | выполнено |  | В структуре неналоговых доходов бюджета Чебоксарского муниципального округа определенную часть занимают поступления от продажи и аренды земельных участков. По состоянию на 01 января 2025 года - поступления от аренды земельных участков составили 34,8 млн. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года больше на 5,7 млн. рублей; - поступления от продажи земельных участков и муниципального имущества – 65,9 млн. рублей что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года больше на 39,3 млн. рублей; - поступления средств в местный бюджет от аренды муниципального имущества составили 2,5 млн. рублей. Принятие мер по повышению доходной базы местного бюджета является одним из приоритетных вопросов администрации Чебоксарского муниципального округа, которая ведет к укреплению самостоятельности и увеличению принятых на себя расходных обязательств по реализации вопросов местного значения. В Чебоксарском муниципальном округе ведется работа по контролю сокращения задолженности по арендным платежам за использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Проводятся сверка расчетов по арендным платежам с юридическими и физическими лицами, ведутся постоянные телефонные переговоры с арендаторами-должниками, ведется претензионно-исковая работа. Так на 01.01.2025 задолженность по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации Чебоксарского муниципального округа, составила 4261,8 тыс.руб., в том числе за аренду муниципального имущества – 1218,6 тыс.руб., за аренду земельных участков – 3043,2 тыс. руб. В целях недопущения роста задолженности по арендным платежам администрацией Че-боксарского муниципального округа будет продолжена работа по контролю за своевременным поступлением арендных платежей за муниципальное имущество и земельные участки. По состоянию на 01.01.2025 году в перечень муниципального имущества для предоставления его для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включено 61 объектов. В целях вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения в 2024 году администрацией Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики были заключены гражданами и сельскохозяйственными предприятиями 35 шт. договоров аренды земельных участков находящихся в муниципальной собственности и земель государственная собственность на которые не разграничена общей площадью 106 га. Заключено 93 договора купли-продажи земельных участков, общей площадью 16,8 га. В целях эффективного управления и распоряжения земельными участками сельскохозяй-ственного назначения на территории Чебоксарского района администрацией округа сфоримровано 15 земельных участок свободных от застройки, планируемых к выставлению на торги, общей площадью 103,5 га. В рамках реализации Закона Чувашской Республики от 1 апреля 2011 № 10 «О предоставлении земельных участков в Чувашской Республике» на 1 января 2025 года в администрации муниципального округа на учет поставлено 1872 многодетных семей. С момента реализации указанного закона земельные участки предоставлены 1185 многодетным семьям (в том числе в 2024 г. – 81 земельных участков на территории Акулевского, Абашевского, Атлашевского, Сирмапосинского, Вурман-Сюктерского, Синьял- Покровского территориальных отделов), что составляет 63,30 % от общего количества предоставленных участков. Предстоит предоставить земельные участки 687 многодетным семьям ориентировочной площадью 67,9 га Обеспеченность многодетных семей земельными участками составляет 64 %. Право собственности зарегистрировано многодетными семьями на 1106 земельных участка (100%). В текущем году планируется предоставить около 81 земельных участков. Средние сроки ожидания в очереди на предоставление земельных участков от 3 лет. Администрацией Чебоксарского муниципального округа завершены работы по включению земельного массива в земли населенных пунктов в д. Байсубаково площадью 6,52 га, проведены работы по утверждению проекта планировки и проекта межевания территории, а также проведены работы по постановке на кадастровый учет (43 земельных участков для многодетных). В д. Большой Чигирь подготовлена и утверждена схема расположения 8 земельных участков площадью 0,75 га, ведется работа по постановке их на кадастровый учет. В д. Онгапось завершены работы по включению земельного массива в земли населенных пунктов, проведены работы по утверждению проекта планировки и проекта межевания территории, ведется работа по формированию межевых планов для постановки на кадастровый учет ориентировочно на 66 земельных участков площадью 11,27 га. В д. Шинер-Туруново завершены работы по включению земельного массива в земли населенных пунктов площадью 8,6 га, проведены работы по утверждению проекта планировки и проекта межевания территории. В д. Микши-Энзей ведется работа по разработке проекта планировки и проекта межевания земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям площадью 5,33 га. Формирования перечней земельных участков, возможных к предоставлению многодетным семьям планируются 2025-2026 года. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2023 г. № 761 во исполнение положений статьи 3 Закона Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» утвержден Порядок предоставления многодетным семьям единовременной денежной выплаты (сертификата) взамен предоставления им в собственность бесплатно земельного участка» (далее – постановление), которое вступило в силу со дня его официального опубликования (на Портале органов власти Чувашской Республики постановление опубликовано 2 декабря 2023 года). Постановлением единовременная денежная выплата (сертификата), предоставляемой в Чувашской Республике многодетным семьям, поставленным на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике», с их согласия взамен предоставления им бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) установлена в размере 250000 рублей. Единовременная денежная выплата предоставляется многодетной семье, если один из совершеннолетних членов данной семьи состоит на учете в органах местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики в качестве нуждающегося в жилых помещениях. В целях реализации предоставления многодетным семьям единовременной денежной выплаты (сертификата) взамен предоставления им в собственность бесплатно земельного участка в администрацию Чебоксарского муниципального округа обратилось 7 многодетных семей, из них 4 многодетные семьи реализовало указанную социальную поддержку в виде получения единовременной денежной выплаты. В 2024 году администрацией Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в рамках реализации Закона Чувашской Республики от 23 ноября 2023 года N 82 поставлено на учет 5 участников специальной военной операции для получения земельных участков бесплатно, из них в 2024 году 3 участникам СВО предоставлены земельные участки бесплатно. |  |  |  |  |  |  |  |

| Отчет о реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) Чебоксарского муниципального округа, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия, тыс. руб. <***> | Примечание <****> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | Итого | 1 881,7 | 1 860,4 | 98,9 | частично выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 20.03.2023 № 590. Основной целью муниципальной программы является - повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; - совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; - совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Чебоксарском муниципальном округе, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 466,8 | 1 457,2 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 414,9 | 403.2 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Профилактика правонарушений" | Итого | 314,9 | 303,2 | 96,3 | частично выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 314,9 | 303,2 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | Итого | 259,9 | 250,2 | 96,3 | выполнено | Оплата за выходы народным дружинникам в зависимости от количества выходов |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 259,9 | 250,2 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Информационно-методическое обеспечение профилактики правнарушений и повышение уровня правовой культуры населения | Итого | 10,0 | 10,0 | 100,0 | частично выполнено | Десять тысяч рублей на статью -Внимание мошенники! (опубликовано в Таван Ен); Десять тысяч рублей-на буклеты Внимание мошенники!(Типография "Новое Время" |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Профилакатика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | Итого | 25,0 | 23,0 | 92,0 | выполнено | Десять тысяч рублей на "Профилактику и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения"-данная сумма была направлена на статью "Профилактика и предупреждение "Бытовой преступности!" (опубликовано в районной газете Таван Ен, освоено в полном объеме); Десять тысяч рублей- на "Профилактику и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения"-данная сумма была направлена на буклеты "Профилактика и предупреждение "Бытовой преступности!" (опубликовано в районной газете "Таван Ен", освоено в полном объеме |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 25,0 | 23,0 | 92,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | Итого | 24,0 | 24,0 | 100,0 | выполнено | 24 тысячи рублей, на реализацию мероприятий по профилактие и предупреждению повторной и рецидивной преступности, ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (данные денежные средства освоены на обучение по программе профессиональной переподготовки "Водитель траспортных средств категории "В" в учебном центре УКК Нива) |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике | Итого | 60,0 | 60,0 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики | Итого | 60,0 | 60,0 | 100,0 | выполнено | 15000-приобретение подарков и призов участникам; 5000-на изготовление агитационных материалов (буклетов, памяток) |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | 1 503,8 | 1 494,2 | 99,4 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 463,8 | 1 464,2 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Предупреждение безнадзорности, безпризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений | Итого | 1 503,8 | 1 494,2 | 99,4 | выполнено | Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в организации деятельности таких комиссий |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 463,8 | 1 454,2 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | Итого | 3,0 | 3,0 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Общепрограммные расходы | Итого | 3,0 | 3,0 | 100,0 | выполнено | Почтовые расходы |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | "Социальная поддержка граждан" | Итого | 20 064,7 | 19 965,1 | 99,5 | частично выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 10.01.2023 № 33. Основной целью муниципальной программы является создание условий для роста благосостояния гражданам получателей мер социальной поддержки. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 13 779,2 | 13 750,8 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 6 285,5 | 6 214,3 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Социальное обеспечение граждан" | Итого | 18 733,8 | 18 634,3 | 99,5 | частично выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12 716,5 | 12 688,1 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 6 017,3 | 5 946,2 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Итого | 18 260,4 | 18 217,8 | 99,8 | частично выполнено | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12 716,5 | 12 688,1 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 5 543,9 | 5 529,7 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам | Итого | 473,4 | 416,5 | 88,0 | частично выполнено | Проведены массовые мероприятия в дни торжественных празднований, связанных с Победой в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 8-9 мая 2023 года. Состоялись торжественные возложения цветов к памятнику неизвестного солдата в рамках памятных дат. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 473,4 | 416,5 | 88,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Итого | 808,1 | 808,1 | 100,0 | выполнено | . |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 540,0 | 540,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 268,1 | 268,1 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей | Итого | 4,5 | 4,5 | 100,0 | выполнено | В рамках чествования семейных пар, семьи, зарегистрировавших заключение брака не менее 25 лет назад, получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавших детей достойными членами общества, награждены комплектами медалей «За любовь и верность». (Награждены 3 пары) |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 4,5 | 4,5 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Старшее поколение" | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | Соцподдержка граждан | Итого | 522,7 | 522,7 | 100,0 | частично выполнено | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 522,7 | 522,7 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Общепрограммные расходы | Итого | 522,7 | 522,7 | 100,0 | частично выполнено | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 522,7 | 522,7 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма | Итого | ####### | 173 777,5 | 95,1 | частично выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 31.01.2023 № 157. Основной целью муниципальной программы является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства - повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах; - сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 049,2 | 1 049,2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 67 628,2 | 63 610,1 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 114 015,3 | 109 118,2 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Развитие культуры | Итого | ####### | 114 770,7 | 96,4 | частично выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 049,2 | 1 049,2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12 195,6 | 12 195,6 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 105 870,7 | 101 526,0 | 95,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие библиотечного дела | Итого | 11 799,4 | 11 799,4 | 100,0 | выполнено | На выполнение муниципального задания бюджетных учреждений Чебоксарского МО, подведомственных отделу культуры, туризма и социального развития админстрации Чебоксарского МО в 2023 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 11 799,4 | 11 799,4 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Развитие музейного дела | Итого | 3 170,9 | 3 107,9 | 98,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 3 170,9 | 3 170,9 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Развитие профессионального искусства | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | Итого | 28 527,0 | 28 527,0 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 28 527,0 | 28 527,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. | Сохранение и развитие народного творчества | Итого | 2 630,0 | 2 630,0 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 2 630,0 | 2 630,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. | Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений | Итого | 31 864,0 | 29 212,6 | 91,7 | частично выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 31 864,0 | 29 212,6 | 91,7 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | Итого | 12 250,3 | 11 433,9 | 93,3 | частично выполнено | На проведение мероприятий учреждениями культуры Чебоксарского МО, подведомственные отделу культуры, туризма и социального развития админстрации Чебоксарского МО в 2024 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 12 250,3 | 11 433,9 | 93,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 8. | Создание условий для оказания доступных и качественных услуг государственными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства | Итого | 12 822,0 | 11 945,1 | 93,2 | частично выполнено | На создание условий для оказания доступных и качественных услуг учреждениями культуры Чебоксарского МО, подведомственных отделу культуры, туризма и социального развития админстрации Чебоксарского МО в 2024 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 12 822,0 | 11 945,1 | 93,2 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 9. | Развитие муниципальных учреждений культуры | Итого | 14 083,5 | 14 083,5 | 100,0 | частично выполнено | Выполнен текущий ремонт 2 сельских клубов |  |
|  |  | федеральный бюджет | 899,2 | 899,2 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12 120,6 | 12 120,6 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 1 063,7 | 1 063,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 10. | Реализация мерприятий регионального прокта "Культурная среда" | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено | Создание модельной библиотеки в д. Пархикасы Синьял-Покровского ТО |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 11. | Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди" | Итого | 260,0 | 260,0 | 100,0 | выполнено | Выплата денежного поощрения 2 лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности |  |
|  |  | федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 35,0 | 35,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Информация

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» за 2024 год

| № пп |  |  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  |  | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия1 |  | Примечание2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  | Все запланированные на 2024 год целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы выполнены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала» |  |  |  |  | Все целевые индикаторы и показатели подпрограммы по итогам 2024 года выполнены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Чебоксарского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |  |  | выполнено |  | В соответствии с постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 17.10.2024 №1445 «Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2027 года» финансовым отделом администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. - Решение Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «О бюджете Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» принято 07 декабря 2023 года № 21-01. В соответствии с данным Решением на 2024 год (со всеми внесенными изменениями) средства Резервного фонда Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики сформированы в объеме 35,0 млн. рублей. В соответствии с распоряжениями администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики выделены средства резервного фонда Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 28,0 млн. руб. на организацию похорон погибших военнослужащих при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР, на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате опасных метеорологических явлений, на исполнение расходных обязательств, возникших на основании исполнительных листов, судебных приказов, постановлений по делу об административном правонарушении, о взыскании исполнительских сборов, на выплату единовременной материальной помощи, в связи с утратой имущества в результате пожара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Основное мероприятие 2. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета |  |  | выполнено |  | Организовано исполнение Решения Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 07.12.2023 № 21-01 «О бюджете Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». По состоянию на 1 января 2025 года бюджет Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики по доходам исполнен в объеме 2 795,8 млн. рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2023 года на 31,9% (с учетом возвратов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет), в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам в объеме 898,0 млн. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2023 года на 37,4%. Поступление налоговых доходов по состоянию на 01.01.2025 в бюджет Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики составило 731,2 млн. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2023 года на 37,7%. Поступление неналоговых доходов составило 166,8 млн. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2023 года на 36,3%. Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Чувашской Республики (без учета возвратов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) составил 1904,4 млн. рублей, или 97,3% от плановых назначений. Расходы бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год исполнены в объеме 2 726,7 млн. рублей, или 92,0% к плановым назначениям. По состоянию на 01.01.2025 года в бюджете округа остались остатки целевых бюджетных средств на сумму 137,5 млн. руб. на реализацию инициативных проектов Данные средства возвращены в республиканский бюджет Чувашской Республики. На сегодняшний день проводится работа по подтверждению потребности в средствах в объеме 136,2 млн. руб. В Чебоксарском муниципальном округе в 2024 году реализованы 4 национальных проекта на общую сумму 145,3 млн. рублей, в том числе: - Национальный проект «Жилье и городская среда», в который входит: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (на благоустройство дворовых и общественных территорий) – 15,6 млн. рублей; - Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 114,4 млн. рублей; 3. Национальный проект «Образование», в который входит: - региональный проект «Успех каждого ребенка» (на оснащение, обновление материально-технической базы, оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях – 0,09 млн. руб.; - персонифицированное финансирование дополнительного образования детей - 16,6 млн. рублей; - патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) – 4,3 млн. рублей; 4. Национальный проект «Культура», в который входит: - региональный проект «Творческие люди» (денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучшим сельским учреждениям культуры) – 0,26 млн. рублей. Бюджет Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2025 года исполнен с профицитом в объеме 69,1 млн. рублей при плановом дефиците 185,2 млн. рублей. Обеспечено своевременное исполнение бюджетных обязательств, ежемесячное представление бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики в установленные сроки. Приняты постановления администрации Чебоксарского муниципального округа от 15.04.2024 № 473 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за I квартал 2024 года», от 16.07.2024 № 966 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за 1 полугодие 2024 года», от 15.10.2024 № 1413 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за 9 месяцев 2024 года». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Основное мероприятие 3. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности |  |  | выполнено |  | В соответствии с Решением Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 07.12.2023 № 21-01 «О бюджете Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены средства на 2024 год в общей сумме 92,9 млн. рублей, в том числе: - иные межбюджетные трансферты на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей – 3,3 млн. рублей; - на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 3,6 млн. рублей; - на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 2,4 млн. рублей; - на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры и физической культуры и спорта – 83,6 млн. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № пп | Наименование целевого индикатора и показателя |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (программы) на 2024 год (план) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |
|  | 1. | Отношение дефицита бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0**** |  | **В 2023 году бюджет Чебоксарского муниципального окргуа Чувашской Республики исполнен с дефицитом 10,9 млн. руб., или 2,4%. Источником финансирования дефицита бюджета является изменение остатков бюджетных средств. *** по уточненному плану дефицит составляет 22,4%. Источником финансирования дефицита бюджета является изменение остатков бюджетных средств ****В 2024 году бюджет Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики исполнен с профицитом 69,1 млн. руб. Показатель достигнут, так как дефицит менее 10%, что соответствует ст.92.1 БК РФ | 10,0 |  |  |  |
|  | 2. | Отношение муниципального долга к доходам бюджета Чебоксарского муниципального округаа Чувашской Республики (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | х | х |  |  |  |
|  | 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Чебоксарского муниципального округа |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | х | х |  |  |  |
|  | 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики к объему расходов бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | х | х |  |  |  |
|  | 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (к предыдущему году) (без учета инициативных платежей) |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,4 |  | Показатель достигнут. | 94,3 |  |  |  |
|  | 2. | Отношение количества проведенных проверок к количеству проверок, предусмотренных планом проведения проверок |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Показатель достигнут. | 100,0 |  |  |  |
|  | 3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | х | х |  |  |  |
|  | 4. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования |  |  |  |  | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Показатель достигнут. | 0,0 |  |  |  |
|  | 5. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Показатель достигнут. | 0,0 |  |  |  |
|  | 6. | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы |  |  |  |  | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Показатель достигнут. | 0,0 |  |  |  |
|  | 7. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Показатель достигнут. | 0,0 |  |  |  |
|  | 8. | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг и уплате налогов муниципальными учреждениями |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Показатель достигнут. | 0,0 |  |  |  |
|  | 9. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (к прогнозу поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на год) |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,4 |  | Показатель достигнут. | 100,0 |  |  |  |
|  | 10. | Исполнение прогноза кассовых выплат Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,0 |  | Показатель достигнут. | 90,0 |  |  |  |
|  | Отчет о реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статус |  |  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) Чебоксарского муниципального округа, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования |  |  |  | План, тыс. руб. <*> |  | Фактические расходы, тыс. руб. <**> |  | % исполнения |  | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия, тыс. руб. <***> |  | Примечание <****> |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа |  |  | "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | Итого |  |  |  | 513 633,9 |  | 370 016,3 |  | 72,0 |  | выполнено |  | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 03.03.2023 № 477. В 2023 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) реализованы 2 Подпрограммы. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения: постановлением администрации Чебоксарского МО от 26.04.2023 № 853; постановлением администрации Чебоксарского МО от 25.07.2023 № 1446; постановлением администрации Чебоксарского МО от 29.09.2023 №1893; постановлением администрации Чебоксарского МО от 11.12.2023 № 2287; постановлением администрации Чебоксарского МО от 19.01.2024 № 53; постановлением администрации Чебоксарского МО от 29.05.2024 № 730; постановлением администрации Чебоксарского МО от 10.09.2024 № 1238. Основной целью муниципальной программы является повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 3 957,1 |  | 3 957,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 352 785,9 |  | 215 245,1 |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 156 890,9 |  | 150 814,1 |  | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | "Создание условий для обеспечения доступным жильем сельского населения" | Итого |  |  |  | 853,8 |  | 853,8 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем сельского населения» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 833,4 |  | 833,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 8,4 |  | 8,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Улучшение жилищных условий граждан на селе | Итого |  |  |  | 853,8 |  | 853,8 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства были направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Выдано 1 свидетельство на предоставление социальных выплат для строительства (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим на сельских территориях. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 833,4 |  | 833,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 8,4 |  | 8,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Итого |  |  |  | 512 780,1 |  | 369 162,5 |  | 72,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает выполнение 2 основных мероприятий. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 3 123,7 |  | 3 123,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 352 777,5 |  | 215 236,6 |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 156 878,9 |  | 150 802,1 |  | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | Итого |  |  |  | 507 344,5 |  | 363 733,4 |  | 71,7 |  | выполнено |  | Финансовые средства были направлены на: - реализацию 171 инициативного проекта (87- автомобильные дороги местного значения и сооружения на них, 35 - объекты коммунального хозяйства, 6 - детские и игровые площадки, 9 - места массового отдыха населения, 4 – очистка водоемов (озер, прудов), 1 - обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, 14- объекты благоустройства территории населенных пунктов, 6 - места захоронения, 9 - объекты социально-культурной сферы). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 352 745,9 |  | 215 205,0 |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 154 598,6 |  | 148 528,3 |  | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Итого |  |  |  | 5 435,6 |  | 5 429,1 |  | 99,9 |  | выполнено |  | Финансовые средства были направлены на реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в с. Икково (благоустроена детская и спортивная площадки) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 3 123,7 |  | 3 123,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 31,5 |  | 31,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 2 280,3 |  | 2 273,8 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа |  |  | «Содействие занятости населения» | Итого |  |  |  | 2 180,2 |  | 2 180,2 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 28.03.2023 № 653. В 2023 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) реализованы 2 Подпрограммы. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения: постановлением администрации Чебоксарского МО от 11.12.2023 № 2285; постановлением администрации Чебоксарского МО от 19.01.2024 № 54. Основной целью муниципальной программы является создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 136,8 |  | 136,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 2 043,4 |  | 2 043,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | Итого |  |  |  | 2 043,4 |  | 2 043,4 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 2 043,4 |  | 2 043,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Мероприятия в области содействия занятости населения | Итого |  |  |  | 2 043,4 |  | 2 043,4 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства были направлены на реализацию мероприятий по: - организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; - организации общественных работ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 2 043,4 |  | 2 043,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | "Безопасный труд" | Итого |  |  |  | 136,8 |  | 136,8 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Безопасный труд» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 136,8 |  | 136,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | Итого |  |  |  | 136,8 |  | 136,8 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства были направлены на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношенийреализацию организационно-технического обеспечения охраны труда и здоровья работающих |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 136,8 |  | 136,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа |  |  | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Итого |  |  |  | 3 949,0 |  | 3 816,0 |  | 96,6 |  | частично выполнено |  | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 03.03.2023 № 478. В 2023 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – муниципальная программа) реализованы 5 Подпрограмм. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения: постановлением администрации Чебоксарского МО от 25.04.2023 № 839; постановлением администрации Чебоксарского МО от 25.04.2023 № 1449; постановлением администрации Чебоксарского МО от 29.09.2023 № 1890; постановлением администрации Чебоксарского МО от 11.12.2023 № 2286; постановлением администрации Чебоксарского МО от 19.01.2024 № 56; постановлением администрации Чебоксарского МО от 29.05.2024 № 715. Основной целью муниципальной программы является повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 43,2 |  | 43,2 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 1 243,4 |  | 1 202,8 |  | 96,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 2 662,3 |  | 2 570,0 |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" | Итого |  |  |  | 650,0 |  | 557,7 |  | 85,8 |  | частично выполнено |  | Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 650,0 |  | 557,7 |  | 85,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | Итого |  |  |  | 650,0 |  | 557,7 |  | 85,8 |  | частично выполнено |  | Финансовые средства направлены на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 650,0 |  | 557,7 |  | 85,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | "Развитие ветеринарии" | Итого |  |  |  | 2 763,9 |  | 2 723,3 |  | 98,5 |  | частично выполнено |  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 778,9 |  | 738,3 |  | 94,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 1 985,0 |  | 1 985,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Предупреждение и ликвидация болезней животных | Итого |  |  |  | 2 763,9 |  | 2 723,3 |  | 98,5 |  | частично выполнено |  | Финансовые средства направлены на организацию и проведение на территории Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 778,9 |  | 738,3 |  | 94,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 1 985,0 |  | 1 985,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики" | Итого |  |  |  | 43,7 |  | 43,7 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 43,2 |  | 43,2 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведения кадастровых работ | Итого |  |  |  | 43,7 |  | 43,7 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства направлены на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 43,2 |  | 43,2 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | "Развитие отраслей агропромышленного коплекса" | Итого |  |  |  | 341,4 |  | 341,4 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного коплекса» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 314,1 |  | 314,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 27,3 |  | 27,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное меропрятие 1. |  |  | Борьба с распространением борщевика Сосновского | Итого |  |  |  | 341,4 |  | 341,4 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства направлены на проведение работ по уничтожению борщевика Сосновского. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 314,1 |  | 314,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 27,3 |  | 27,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Итого |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | Итого |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства направлены повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о поддержке агропромышленного комплекса. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа |  |  | "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | Итого |  |  |  | 16 064,0 |  | 15 814,0 |  | 98,4 |  | частично выполнено |  | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 03.03.2023 № 479. В 2023 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» (далее – муниципальная программа) реализованы 2 Подпрограмм. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения: постановлением администрации Чебоксарского МО от 25.04.2023 № 840; постановлением администрации Чебоксарского МО от 25.07.2023 № 1448; постановлением администрации Чебоксарского МО от 19.01.2024 № 55; постановлением администрации Чебоксарского МО от 29.05.2024 № 714. Основной целью муниципальной программы является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 242,4 |  | 242,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 15 821,6 |  | 15 571,6 |  | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | "Повышение экологической безопасности Чувашской Республики" | Итого |  |  |  | 5 943,3 |  | 5 725,2 |  | 96,3 |  | частично выполнено |  | Подпрограмма «Повышение экологической безопасности Чувашской Республики» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 5 943,3 |  | 5 725,2 |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | Итого |  |  |  | 5 943,3 |  | 5 725,2 |  | 96,3 |  | частично выполнено |  | Финансовые средства направлены на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 5 943,3 |  | 5 725,2 |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | "Развитие водохзяйственного комплекса Чувашской Республики" | Итого |  |  |  | 9 857,3 |  | 9 825,4 |  | 99,7 |  | частично выполнено |  | Подпрограмма «Развитие водохзяйственного комплекса Чувашской Республики» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 9 857,3 |  | 9 825,4 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | Итого |  |  |  | 9 857,3 |  | 9 825,4 |  | 99,7 |  | частично выполнено |  | Финансовые средства направлены на приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 9 857,3 |  | 9 825,4 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  | "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чебоксарского муниципального округа" | Итого |  |  |  | 263,4 |  | 263,5 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чебоксарского муниципального округа» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 242,4 |  | 242,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 21,0 |  | 21,1 |  | 100,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | Итого |  |  |  | 263,4 |  | 263,5 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства направлены на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 242,4 |  | 242,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  |  | 21,0 |  | 21,1 |  | 100,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отчет о реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» за счет всех источников финансирования за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) Чебоксарского муниципального округа, основного мероприятия и мероприятия |  | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> |  | Фактические расходы, тыс. руб. <**> |  | % исполнения |  | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия, тыс. руб. <***> |  | Примечание <****> |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа |  | "Развитие образования" |  | Итого | 1 094 618,4 |  | 1 036 047,9 |  | 94,6 |  | частично выполнено |  | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 22.03.2023 № 608. В 2024 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) реализованы 7 Подпрограмм. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения: постановлением администрации Чебоксарского МО от 16.01.2024 № 28; постановлением администрации Чебоксарского МО от 23.04.2024 № 513; постановлением администрации Чебоксарского МО от 02.08.2024 № 1057; постановлением администрации Чебоксарского МО от 06.11.2024 № 1646. Основной целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования Чебоксарского муниципального округа в интересах формирования компетентной, социально активной, творческой личности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 76 027,7 |  | 75 940,1 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 820 405,7 |  | 776 655,4 |  | 94,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 198 185,1 |  | 183 452,4 |  | 92,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | "Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа «Развитие образования» |  | Итого | 1 004 587,2 |  | 975 830,0 |  | 97,1 |  | частично выполнено |  | Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» предусматривает выполнение 11 (одиннадцать) основных мероприятий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 71 217,7 |  | 71 130,1 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 750 842,7 |  | 731 081,3 |  | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 182 526,9 |  | 173 618,6 |  | 95,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. |  | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования |  | Итого | 116 875,5 |  | 116 547,0 |  | 99,7 |  | частично выполнено |  | Финансовые средства были направлены на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики: 14 дошкольных образовательных учреждений, 24 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей и МКУ «ЦФРО Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики». |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 169,4 |  | 5 169,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 111 706,1 |  | 111 377,6 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. |  | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, и среднего профессионального образования, среднего общего образования |  | Итого | 679 926,1 |  | 679 926,1 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства были направлены на финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования; осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 679 926,1 |  | 679 926,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. |  | Укрепление материально-технической базы объектов образования |  | Итого | 19 589,1 |  | 19 589,1 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства направлены на обновление материально-технической базы, приобретение учебников и учебных пособий, пополненение фондов школьных библиотек; оснащение муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, учебной мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием; на модернизацию оборудования котельных образовательных учреждений и укрепление материально-технической базы столовых муниципальных образовательных организаций Чебоксарского муниципального округа. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6 927,4 |  | 6 927,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 661,7 |  | 12 661,7 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. |  | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики |  | Итого | 45 650,5 |  | 45 650,5 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 24 муниципальных общеобразовательных учреждений Чебоксарского муниципального округа. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 45 650,5 |  | 45 650,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. |  | Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников |  | Итого | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | Финансирование не предусмотрено. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. |  | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования |  | Итого | 620,6 |  | 569,9 |  | 91,8 |  | частично выполнено |  | Проведены мероприятия в области образования детей и молодежи в рамках реализации государственной молодежной политики. Всего за 2023 год было проведено 10 крупных мероприятий, в том числе: окружной конкурс «Учитель года», мероприятие «Самый классный классный 2024», Августовское совещание для работников системы образования Чебоксарского муниципального округа, День Учителя, Подведение итогов года, День защиты детей, Мероприятие в рамках Года счастливого детства, мероприятие «Подведение итогов профессиональных конкурсов», мероприятие в рамках Года педагога и наставника, мероприятие в рамках муниципального этапа военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок». Финансовые средства направлены на приобретение призов, цветов, дипломов и рамок для дипломов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 620,6 |  | 569,9 |  | 91,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. |  | Меры социальной поддержки |  | Итого | 35 222,1 |  | 34 864,2 |  | 99,0 |  | частично выполнено |  | Финансовые средства были направлены на предоставление государственных гарантий получения социальных пособий, а также на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещавшими образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования на территории Чебоксарского муниципального округа. Также было обеспечено предоставление бесплатного горячего питания детям из многодетных малоимущих семей, обучавшимся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Организовано было бесплатное горячее питание для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Кроме того, было организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в форме семейного образования, которые проживали на территории Чебоксарского муниципального округа. Также обеспечивалось бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находившихся на территории Чебоксарского муниципального округа, и детей, проживающих на этой территории, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 25 478,7 |  | 25 478,7 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3 967,0 |  | 3 702,0 |  | 93,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 5 776,4 |  | 5 683,5 |  | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8. |  | Капитальный ремонт объектов образования |  | Итого | 66 584,2 |  | 45 116,0 |  | 67,8 |  | частично выполнено |  | Проведен капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных учреждений. Не завершен капитальный ремонт МБОУ "Карачуринская НОШ" и тира МБОУ "Тренькасинская СОШ им. Героя РФ Д.В. Семенова". Капитальный ремонт МБОУ "Карачуринская НОШ": запланировано 18 609,13 тыс. руб. (республиканский бюджет – 17 120,4 тыс. руб., местный бюджет – 1 488,73 тыс. руб.). Дважды объявлены аукционы (29.05.2024 и 09.07.2024) на сумму НМЦК 17 436,01 тыс. руб., не состоялись из-за отсутствия заявок. Изменены виды работ: фасад и кровля. Сметная стоимость – 17 428,46 тыс. руб. 25.09.2024 направлены документы на госэкспертизу в Минобразования и Минстрой Чувашии. 09.12.2024 заключен контракт с ООО «ГАРАНТ» на сумму 13 041 696,30 руб. Выполнение работ – в 2025 году. Капитальный ремонт тира МБОУ "Тренькасинская СОШ": заключен контракт с ООО «Пульсар» 14.06.2024 на сумму 4 262,04 тыс. руб. (республиканский бюджет – 3 921,07 тыс. руб., местный бюджет – 340,96 тыс. руб.). Срок исполнения – до 21.08.2024. Расторгнут контракт 04.09.2024 на сумму 1 679,6 тыс. руб. Остаток средств – 2 582,5 тыс. руб. Разработана новая смета на сумму 8 125,35 тыс. руб., документы для госэкспертизы загружаются. 27.12.2024 заключен контракт с ООО «БЕСТСТРОЙ» на сумму 6 699 100 руб. Выполнение работ – в 2025 году. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 37 695,7 |  | 18 199,4 |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 28 888,5 |  | 26 916,6 |  | 93,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9. |  | Строительство (приобретение) и реконструкция зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций |  | Итого | 530,0 |  | 530,0 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Обеспечено приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 530,0 |  | 530,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10. |  | Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций |  | Итого | 22 863,3 |  | 22 248,5 |  | 97,3 |  | частично выполнено |  | Финансовые средства направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в части модернизации инфраструктуры. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 17 156,2 |  | 17 156,2 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 5 707,1 |  | 5 092,3 |  | 89,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11. |  | Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  | Итого | 16 725,8 |  | 10 788,9 |  | 64,5 |  | частично выполнено |  | На реализацию системы персонифицированного дополнительного образования детей в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики в 2024 году выделены 16 635 500 руб., при этом потрачены на обучение по сертификатам ПФДОД 10 698 578,41 руб., из них: МАУ ДО "Спортивная школа "Улап" Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – 5 202 206,01 руб.; МБОУ ДО «ЦДТ» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики -5 489 130,48 руб. (оставшиеся счета на оплату N 16584 от 16.12.2024 г. на 752 633,70 руб., на N 17299 от 24.12.2024 г на 472 906,72 руб. будут направлены в 2025 году); Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза – 7 241,92 руб. Причины несоответствия потраченных/реализованных на обучение по сертификатам ПФ ДОД денежных средств выделенным денежным средствам на обучение сертификатам ПФ ДОД в 2024 календарном году, следующие: 1.Большое расхождение количества детей 5-18 лет в муниципалитете согласно Чувашстату от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений и воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений 5-7 лет: - по данным статистики в Чебоксарском муниципальном округе проживали в 2024 году 9 684 ребенка 5-18 лет, при этом в общеобразовательных учреждениях обучались 6071 учащихся, в детских дошкольных образовательных учреждениях воспитывались 850 детей 5-7 лет. Остальные дети обучаются за пределами муниципалитета, где они получают дополнительное образование по месту обучения. 2.Сертификаты финансирования должны выдаваться только детям, обучающимся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. В Чебоксарском муниципальном округе: - в 2024 году было запланировано персонифицированное финансирование на 2 425 детей, при этом в 2 учреждениях дополнительного образования - МАУ ДО "Спортивная школа "Улап" Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики и МБОУ ДО «ЦДТ» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики фактически занимались 2450 учеников, из них 523 учеников занимаются по программам спортивной подготовки, по которым не выдаются сертификаты финансирования – только учета, 210 учеников занимаются в двух и более учебных объединениях. Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 38 «О внесении изменений в Целевую модель развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденную приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 № 467» детские школы искусств в 2021 году исключены из системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 88,5 |  | 0,9 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,9 |  | 0,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 16 636,4 |  | 10 787,1 |  | 64,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | «Молодёжь» |  | Итого | 6 066,9 |  | 6 066,9 |  | 100,0 |  | частично выполнено |  | Подпрограмма «Молодежь» предусматривает выполнение 3 трех) основных мероприятий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 6 066,9 |  | 6 066,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. |  | Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи |  | Итого | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | Финансирование не предусмотрено. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. |  | Организация отдыха детей |  | Итого | 5 888,6 |  | 5 888,6 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства направлены на организацию отдыха и оздоровления детей. В Чебоксарском округе в летний период 2024 года функционировало 21 лагерь с дневным пребыванием, что на 17% больше, чем в прошлом году (2023 г. – 18). Всего на 2024 год на организацию отдыха и оздоровления детей всеми формами предусмотрено 5,9 млн руб. (АППГ – 6,6 млн руб.). Заявочная кампания по приобретению путевок в загородные лагеря прошла без сбоев. Стоимость путевки в загородный лагерь на 21 день составила 20 028 рублей (2023 г. – 18 887 рублей), а в лагерях с дневным пребыванием — 123 рубля в день. Льготы на приобретение путевок с частичной оплатой сохранены на уровне прошлых лет. В 2024 году отдыхом и оздоровлением охвачено свыше 7 тысяч человек, в том числе в лагерях с дневным пребыванием — 1821 несовершеннолетний, что на 25% больше, чем в прошлом году (2023 г. – 1455 чел.), и группами кратковременного пребывания — 5343 чел. В летний период проведена одна смена с общим охватом 1821 несовершеннолетнего. В загородные оздоровительные лагеря направлено 300 человек. Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учете. На базе «ДОЛ «Солнышко» отдохнули 6 несовершеннолетних. Отдыхом и оздоровлением также охвачено 20 детей-участников СВО (АППГ – 12 детей) и 40 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По данным Отдела КУ ЦЗН Минтруда Чувашии, в Чебоксарском районе в 2024 году в свободное от учебы время было трудоустроено 800 несовершеннолетних. В целом летняя оздоровительная кампания 2024 года прошла планомерно. Случаев массовых инфекционных заболеваний и отравлений детей, а также серьезных нарушений действующего законодательства не зарегистрировано. Со стороны персонала нарушений требований безопасности не выявлено. Для координации деятельности летней оздоровительной кампании проведено три заседания Межведомственной комиссии по вопросам организации летнего отдыха детей. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 5 888,6 |  | 5 888,6 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. |  | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи |  | Итого | 178,3 |  | 178,3 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства направлены на поддержку военно-патриотического воспитания, организацию гражданско-патриотических мероприятий, развитие военно-спортивных игр и клубов, внедрение комплекса ГТО, а также создание школьных пространств для детских инициатив. Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в волонтерское, юнармейское и кадетское движения, а также в российское движение школьников, движение ЮИДовцев, юных друзей пограничников, юных космонавтов и юных пожарных. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 178,3 |  | 178,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» |  | Итого | 572,9 |  | 572,9 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» предусматривает выполнение 1 (одного) основного мероприятия. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 572,9 |  | 572,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. |  | Строительство (приобретение), реконструкция зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций |  | Итого | 572,9 |  | 572,9 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Обеспечено приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 572,9 |  | 572,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики» |  | Итого | 4 279,9 |  | 4 279,9 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики» предусматривает выполнение 1 (одного) основного мероприятия. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 4 237,1 |  | 4 237,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 42,8 |  | 42,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. |  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | Итого | 4 279,9 |  | 4 279,9 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Финансовые средства направлены на обеспечение выплат выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Чебоксарского муниципального округа. В 19 школах округа введена должность «Советник директора по воспитанию по работе с детскими общественными объединениями». В соответствии с трудовым договором советники директора по воспитанию осуществляют свою деятельность непосредственно в образовательной организации, организуя воспитательную работу как в образовательной организации, так и за ее пределами, обеспечивая взаимодействие участников образовательных отношений с различными социальными институтами (советами профилактики, методическими объединениями классных руководителей, детскими и молодежными общественными объединениями, родительскими комитетами), осуществляют индивидуальную работу с обучающимися и родителями (законными представителями). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 4 237,1 |  | 4 237,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 42,8 |  | 42,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» |  | Итого | 72 881,8 |  | 43 068,6 |  | 59,1 |  | частично выполнено |  | Подпрограмма «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» предусматривает выполнение 1 (одного) основного мероприятия. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 66 980,4 |  | 42 991,5 |  | 64,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 5 901,4 |  | 77,0 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. |  | Модернизация прилегающей к общеобразовательной организации территории |  | Итого | 72 881,8 |  | 43 068,6 |  | 59,1 |  | частично выполнено |  | Финансовые средства направлены на благоустройство территорий учреждений образования. Не благоустроена территория МБОУ "Большекатрасьская СОШ". Для благоустройства пришкольной территории указанной школы были объявлены закупки 23.05.2024 и 09.07.2024, которые не состоялись из-за отсутствия заявок. НМЦК составила 28 595,82 тыс. рублей, но рост цен на строительные материалы привел к отказу подрядчиков. При повторной закупке контракт мог быть заключен только в конце августа, что угрожало образовательному процессу для 268 учеников. Поэтому было решено скорректировать сметную стоимость, которая теперь составляет 24 482,77 тыс. рублей (из них 22 524,15 тыс. руб. из республиканского бюджета и 1 958,62 тыс. руб. из местного). 25.09.2024 документы на экспертизу сметной стоимости были направлены в Минобразования и Минстрой Чувашии. 03.10.2024 получено подтверждение о стоимости объекта «Большекатрасьская СОШ» в размере 24 482,77 тыс. рублей. Контракт был заключен 16.12.2024 с ИП Самсоновым А.М., выполнение работ запланировано на 2025 год. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 66 980,4 |  | 42 991,5 |  | 64,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 5 901,4 |  | 77,0 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | Обеспечение реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа "Развитие образования" |  | Итого | 6 229,8 |  | 6 229,8 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа «Развитие образования» предусматривает выполнение 1 (одного) основного мероприятия. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 539,8 |  | 2 539,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 3 690,0 |  | 3 690,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. |  | Общепрограммные расходы |  | Итого | 6 229,8 |  | 6 229,8 |  | 100,0 |  |  |  | Обеспечены функции муниципальных органов. Осуществлены государственные полномочия Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 539,8 |  | 2 539,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 3 690,0 |  | 3 690,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) Чебоксарского муниципального округа, основного мероприятия и мероприятия |  | Источники финансирования |  |  | План, тыс. руб. <*> |  | Фактические расходы, тыс. руб. <**> |  | % исполнения |  | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия, тыс. руб. <***> |  | Примечание <****> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | "Развитие транспортной системы" Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики" |  | Итого |  |  | 279 513,7 |  | 277 405,4 |  | 99,2 |  | частично выполнено |  | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 06.03.2023 № 488. В 2024 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) реализованы 2 Подпрограммы. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2024 году были внесены следующие изменения постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа от 15.06.2023 №1183, от 10.07.2023 №1362, от 22.01.2024 № 58, от 06.06.2024 №763. Основной целью муниципальной программы является формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечения доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики. |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 181 370,1 |  | 181 370,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  | 98 143,6 |  | 96 035,3 |  | 97,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  | Итого |  |  | 278 497,4 |  | 276 389,0 |  | 99,2 |  | частично выполнено |  | Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает выполнение 2 основных мероприятий. |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 181 370,1 |  | 181 370,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  | 97 127,3 |  | 95 018,9 |  | 97,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Мероприятия реализуемые с привлечением межбюджетных трансферов бюджетам другого уровня |  | Итого |  |  | 164 126,5 |  | 162 018,1 |  | 98,7 |  | частично выполнено |  | В 2024 году завершен ремонт на 18 км автодорог в рамках программы «Развитие транспортной системы» на сумму 91,1 млн. рублей. В рамках программы «Развитие транспортной системы» завершен ремонт на 3 участках автодорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах округа, общей протяженностью 2,5 км на сумму 13,8 руб. - Ремонт автомобильной дороги "Селиванкино-ст.Ишлеи-Мижеры-Мемеши" - Ремонт автомобильной дороги "Подъездная дорога д. Б. Котяки-р. Унга" - Устройство пешеходных переходов в одном уровне, ремонт тротуара на автомобильной дороге "Чиршкасы-Большое Янгильдино". Муниципальный контракт заключен сроком на 2024-2025 гг. В рамках ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним завершены работы на 2 объектах на общую сумму 4,6 млн. руб. на общей площади 2,3 тыс. кв. м. - по адресу д. Шинерпоси, ул. Школьная, д.8. - по адресу с. Ишлеи, ул. Ленина, д.3. В рамках программы «Развитие транспортной системы» завершен ремонт на 17 участках автодорог общего пользования в границах населенных пунктов округа, общей протяженностью 6 км на сумму 21,2 млн. руб. из которых принято и оплачено 100%. Также установлены остановочные павильоны в д. Хирле-Сир, д. Миснеры, д. Чиганары, с. Синьялы, п. Кугеси, Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики. Данные остановочные павильоны устанавливаются по пути следования школьных маршрутов. Проведены работы по устройству барьерного ограждения на автодороге «Чебоксары-Сурское»-Кшауши-Студгородок», протяженностью 220 м |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 76 148,9 |  | 76 148,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  | 87 977,6 |  | 85 869,2 |  | 97,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | реализация мероприятий регитонального проекта "Дорожная сеть" |  | Итого |  |  | 114 370,9 |  | 114 370,9 |  | 100,0 |  | выполнено |  | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 6,8 км автодорог на сумму 114,4 млн. рублей. Автодорога "Анаткас-Туруново-Вурманкас-Туруново- Эндимиркасы" Автодорога "Волга" - Шорчекасы – Атлашево" - Лагери" Автодорога "Аликово – Ишаки" - Лапракасы - Яныши" Автодорога «с. Хыркасы улица Новая – Утес». Муниципальный контракт заключен сроком на 2024-2025 гг. |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 105 221,2 |  | 105 221,2 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  | 9 149,7 |  | 9 149,7 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Безопасность дорожного движения |  | Итого |  |  | 1 016,3 |  | 1,016,3 |  | 100,0 |  | выполнено |  | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  | 1 016,3 |  | 1,016,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | реализаия мероприятий направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |  | Итого |  |  | 1 016,3 |  | 1,016,3 |  | 100,0 |  | выполнено |  | В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы», по подпрограмме «Безопасность дорожного движения» установлены светофоры Типа Т7 (в Алашевской СОШ, Ишлейской СОШ и Кугесьской СОШ №1). |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа |  |  | 1 016,3 |  | 1,016,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |