АДМИНИСТРАЦИЯ 
УРМАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2026  № 452    
                                 п. Урмары

ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН
ВÃРМАР МУНИЦИПАЛЛÃ ОКРУГÊН 
АДМИНИСТРАЦИЙÊ 


ЙЫШÃНУ

07.05.2026      452  №           
Вâрмар  поселокê
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Об утверждении Плана подготовки
к отопительному периоду 2026-2027 гг.


В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Урмарского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация    Урмарского   муниципального    округа  Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 22.05.2025 № 853 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2025/2026 годов»;
- постановление администрации муниципального округа Чувашской Республики от 01.08.2025 № 1157 «О внесении изменений в постановление администрации Урмарского муниципального округа № 853 от 22.05.2025 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2025/2026 годов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и дорожного хозяйства администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава Урмарского
муниципального округа                                                                                В.В. Шигильдеев   



Иванова Наталия Геннадьевна
8(835-44) 2-10-02

                                                                                            Приложение
к постановлению администрации
    Урмарского муниципального округа
                                                                                                Чувашской Республики
                 от 07.05.2026  № 452 


ПЛАН 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2026-2027 годов

1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1
	Начало отопительного сезона

	
	2023-2024 
	25.09.2023
	

	
	2024-2025
	03.10.2024
	

	
	2025-2026
	24.09.2025
	

	2
	Завершение отопительного сезона

	
	2023-2024 
	20.05.2024
	

	
	2024-2025
	30.04.2025
	

	
	2025-2026
	08.05.2026
	

	3
	Продолжительность отопительного периода

	
	2023-2024 
	241 день
	

	
	2024-2025
	210 дней
	

	
	2025-2026
	220 дней
	

	4
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2023-2024 
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	5
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2023-2024 
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	6
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2023-2024 
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	7
	Аварийные ситуации

	
	2023-2024 
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	8
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2023-2024 
	в штатном режиме
	

	
	2024-2025
	в штатном режиме
	

	
	2025-2026
	в штатном режиме
	







2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
   
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	срок исполнения
	[bookmark: _GoBack]ответственный           исполнитель

	
	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения Урмарского муниципального округа 
	Не позднее 15.02.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа

	
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду Урмарского муниципального округа 
	Не позднее 15.05.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа, руководители            предприятий                      и учреждений

	
	Актуализировать схему теплоснабжения на 2027 год в соответствии с законодательством
	До 01.07.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа

	
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	До 15.08.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа

	
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, входящих в комиссию по обследованию объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности к отопительному периоду
	До 15.08.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа

	
	Размещение комиссией на официальном сайте администрации Урмарского муниципального округа в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности и программы оценки готовности
	Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	Администрация Урмарского муниципального округа

	
	Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
	До 31.08.2026 г. 
	Администрация Урмарского муниципального округа, отдел мобилизационной подготовки, специальных программ ГО ЧС  администрации Урмарского муниципального округа, ООО «УК ЖКХ Урмарского района»

	
	Обеспечение текущих платежей и погашения задолженности за потребленные подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы 
	До 31.08.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа, руководители предприятий и организаций 

	
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг
	Не позднее 10.09.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа

	
	потребителей тепловой энергии
	
	

	
	теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Не позднее 25.10.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа

	
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. 
для потребителей тепловой энергии
	Не позднее 15.09.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа

	
	теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Не позднее 01.11.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа

	
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг. 
	Не позднее 20.11.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа

	
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте администрации Урмарского муниципального округа в сети «Интернет»
	До 01.12.2026 г.
	Администрация Урмарского муниципального округа
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