АДМИНИСТРАЦИЯ

УРМАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2026  № 452

п. Урмары

АДМИНИСТРАЦИЯ

УРМАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2026  № 452

п. Урмары

ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН

ВÃРМАР МУНИЦИПАЛЛÃ ОКРУГÊН

АДМИНИСТРАЦИЙÊ

## ЙЫШÃНУ

07.05.2026      452  №

Вâрмар  поселокê

ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН

ВÃРМАР МУНИЦИПАЛЛÃ ОКРУГÊН

АДМИНИСТРАЦИЙÊ

## ЙЫШÃНУ

07.05.2026      452  №

Вâрмар  поселокê

Об утверждении Плана подготовки

к отопительному периоду 2026-2027 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Урмарского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация    Урмарского   муниципального    округа  Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 22.05.2025 № 853 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2025/2026 годов»;

- постановление администрации муниципального округа Чувашской Республики от 01.08.2025 № 1157 «О внесении изменений в постановление администрации Урмарского муниципального округа № 853 от 22.05.2025 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2025/2026 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и дорожного хозяйства администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Урмарского

муниципального округа                                                                                В.В. Шигильдеев

Иванова Наталия Геннадьевна

8(835-44) 2-10-02

Приложение

к постановлению администрации

Урмарского муниципального округа

Чувашской Республики

от 07.05.2026  № 452

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2026-2027 годов

1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 | 25.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 03.10.2024 |  |
|  | 2025-2026 | 24.09.2025 |  |
| 2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 | 20.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 30.04.2025 |  |
|  | 2025-2026 | 08.05.2026 |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 241 день |  |
|  | 2024-2025 | 210 дней |  |
|  | 2025-2026 | 220 дней |  |
| 4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026 | в штатном режиме |  |

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения Урмарского муниципального округа | Не позднее 15.02.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду Урмарского муниципального округа | Не позднее 15.05.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа, руководители предприятий и учреждений |
|  | Актуализировать схему теплоснабжения на 2027 год в соответствии с законодательством | До 01.07.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа |
|  | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | До 15.08.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа |
|  | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, входящих в комиссию по обследованию объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности к отопительному периоду | До 15.08.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа |
|  | Размещение комиссией на официальном сайте администрации Урмарского муниципального округа в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности и программы оценки готовности | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Администрация Урмарского муниципального округа |
|  | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 31.08.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа, отдел мобилизационной подготовки, специальных программ ГО ЧС администрации Урмарского муниципального округа, ООО «УК ЖКХ Урмарского района» |
|  | Обеспечение текущих платежей и погашения задолженности за потребленные подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | До 31.08.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа, руководители предприятий и организаций |
|  | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг | Не позднее 10.09.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа |
|  | потребителей тепловой энергии |  |  |
|  | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Не позднее 25.10.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа |
|  | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии | Не позднее 15.09.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа |
|  | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Не позднее 01.11.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа |
|  | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг. | Не позднее 20.11.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа |
|  | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте администрации Урмарского муниципального округа в сети «Интернет» | До 01.12.2026 г. | Администрация Урмарского муниципального округа |